## ابدأ هنا
CMH_01
CONVERA — CONtract OVERsight & governAnce
📊 موجز المشروع — مؤشرات سريعة
| قيمة العقد (شامل ض) | إجمالي البنود | مطالبات معتمدة | نسبة الإنجاز % | حد 10% المستخدم
| 65767202.57 | 387 | 21 | 98.9942 | 9.2185
📁 معلومات المشروع
| كود المشروع | CMH_01-C01
| اسم المشروع | مشروع تأهيل مقر الوزارة بالعليا
| نوع العقد | إنشاءات
| المقاول | شركة الخليج المتطورة للمقاولات
| قيمة العقد (شامل ض) | 65767202.57
| تاريخ البدء | 2022-11-08
| تاريخ الانتهاء | 2024-02-01
| حالة العقد | نشط
| حد أوامر التغيير (10%) | 6576720.257
📑 فهرس الصفحات (انقر للانتقال)
| الصفحة | الوصف
| العقد | بيانات العقد الأساسية والمالية
| بنود العقد | جدول الكميات
| المطالبات | سجل المطالبات
| بنود المطالبات | بنود كل مطالبة مع تقدم تراكمي
| الملخص التراكمي | لوحة متابعة التقدم التراكمي لكل بند
| أوامر التغيير | أوامر التغيير + لوحة حد 10%
| بنود أوامر التغيير | البنود التفصيلية + استحداث بند جديد
| سجل الحركة | تتبع تحولات المطالبات بين المراحل الستة
| المستخدمون | قائمة المستخدمين بالأدوار الستة
| الجاهزية | لوحة فحص جاهزية البيانات للترحيل
🎨 دليل الألوان والإشارات
أولوية عالية — حقل مطلوب (لا يمكن تخطيه)
تعبئة ثانوية — حقل اختياري
قيمة تلقائية — يمنع التعديل اليدوي
صف مثال توضيحي — يمكن حذفه عند البدء
حالة معتمدة / تقدم 100%
تنبيه تجاوز / حالة مرتجعة أو مرفوضة
تحذير 90% / حالة بانتظار اعتماد
حالة عند التدقيق
📌 خطوات الاستخدام (1 → 8)
1) ابدأ بصفحة 'العقد' — عبّئ بيانات العقد الأساسية (نوع العقد من القائمة)
2) صفحة 'بنود العقد' — أدخل البنود مع التخصص ونوع البند، الكود يُولَّد آلياً
3) صفحة 'المستخدمون' — سجّل أدوار الفريق الستة (مقاول → معتمد نهائي)
4) صفحة 'المطالبات' — سجّل المطالبات وحدّد حالتها من القائمة المغلقة
5) صفحة 'بنود المطالبات' — التقدم السابق يُحسب تلقائياً، تنبيه أحمر عند التجاوز
6) صفحة 'سجل الحركة' — سجّل كل تحول للحالة (للترحيل لـ claim_workflow)
7) أوامر التغيير — راقب لوحة 10% أعلى الصفحة قبل أي إضافة
8) صفحة 'الجاهزية' — تأكد من 🟢 جاهز للترحيل قبل رفع البيانات للمنصة
🔐 كلمة سر إلغاء الحماية: convera ¦ 📐 السعات: 500 بند ¦ 50 مطالبة ¦ 15 أمر تغيير
🔤 دليل رموز التخصصات (مرتبة حسب المجال)
▼ عمارة وإنشاء
| معماري | A | CMH_01-A-001
| مدني | C | CMH_01-C-001
▼ ميكانيكا
| ميكانيكا | ME | CMH_01-ME-001
| تكييف | HV | CMH_01-HV-001
| صحي | PL | CMH_01-PL-001
▼ كهرباء
| كهرباء | EE | CMH_01-EE-001
| منخفض الجهد | LV | CMH_01-LV-001
▼ سلامة
| سلامة وإطفاء | FF | CMH_01-FF-001
▼ أعمال أخرى
| أثاث | FUN | CMH_01-FUN-001
| موقع عام | LS | CMH_01-LS-001
| إشراف | SUP | CMH_01-SUP-001
| أخرى | OT | CMH_01-OT-001
📌 للبنود المُستحدَثة في أوامر التغيير، يُضاف -NEW- في الكود مثل: CMH_01-A-NEW-001

## العقد
كود العقد | اسم المشروع | رقم العقد (اعتماد) | نوع العقد | المقاول | قيمة العقد (بدون ض.م) | نسبة ض.ق.م % | قيمة ض.ق.م (تلقائي) | الإجمالي شامل الضريبة (تلقائي) | تاريخ البدء | تاريخ الانتهاء | المدة (أشهر) | نسبة الاستقطاع % | حالة العقد
CMH_01-C01 | مشروع تأهيل مقر الوزارة بالعليا | 220339524310 | إنشاءات | شركة الخليج المتطورة للمقاولات | 57188871.8 | 15 | 8578330.77 | 65767202.57 | 2022-11-08 | 2024-02-01 | 14 | 10 | نشط
Formulas:
المدة (أشهر) = IF(AND([تاريخ البدء]<>"",[تاريخ الانتهاء]<>""), DATEDIF([تاريخ البدء],[تاريخ الانتهاء],"M"), "")
Note on F2: القيمة الأساسية بالريال بدون ضريبة

## بنود العقد
رقم البند | وصف البند | التخصص | الوحدة | سعر الوحدة | الكمية التعاقدية | إجمالي البند (تلقائي) | نموذج التقدم | كود البند (تلقائي) | رمز التخصص (تلقائي) | نوع البند
1 | توريد وتركيب نظام إنذار حريق — مثال | سلامة وإطفاء | عدد | 45000 | 50 | 2250000 | عددي | CMH_01-FF-001 | FF | مقاولات
1 | تشتمل على أعمال الهدم وإلإزالة والترحيل داخل أدوار المبنى والسعر يشمل نقل المخلفات الغير صالحه للمقالب العموميه ونقل المخلفات الصالحه لمخازن الجهه المالكه.Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-001هدم وإزالة الجدران وتشمل جميع أنواع جدران الطوب والقواطع الجبسية و الخشبية و الزجاجية بحسب المخططات المعتمدة وتعليمات المهندس المشرف. | معماري | م2 | 18 | 17900 | 322200 | نسبة مئوية | CMH_01-A-001 | A | مقاولات
2 | تشتمل على أعمال الهدم وإلإزالة والترحيل داخل أدوار المبنى والسعر يشمل نقل المخلفات الغير صالحه للمقالب العموميه ونقل المخلفات الصالحه لمخازن الجهه المالكه.Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-هدم وإزالة تشطيبات رخام أو بلاط بورسلان أو سيراميك للأرضيات والجدران الحالية بحسب المخططات المعتمدة وتعليمات المهندس المشرف. | معماري | م2 | 14.5 | 10362 | 150249 | نسبة مئوية | CMH_01-A-002 | A | مقاولات
3 | تشتمل على أعمال الهدم وإلإزالة والترحيل داخل أدوار المبنى والسعر يشمل نقل المخلفات الغير صالحه للمقالب العموميه ونقل المخلفات الصالحه لمخازن الجهه المالكهRef drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-001هدم وإزالة تشطيبات الأسقف المستعارة الحالية بما تشمل أسقف جبسية وبلاطات صناعية وأسقف معدنية بحسب المخططات المعتمدة وتعليمات المهندس المشرف. | معماري | م2 | 8.5 | 18420 | 156570 | نسبة مئوية | CMH_01-A-003 | A | مقاولات
4 | صبة خرسانية مع شبكة حديد بقطر 8 مم بأبعاد 10*10 سم مخدومة بالمسطرين والقدة لتعطي سطحا ناعما في الفناء الوسطي. ويشمل السعر الدفان وأي مواد أو أعمال يتطلبها تنفيذ العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف. | مدني | م3 | 540 | 6 | 3240 | نسبة مئوية | CMH_01-C-004 | C | مقاولات
5 | صبة أسمنتية كطبقة حماية للعزل في الأماكن الرطبة. ويشمل السعر وأي مواد أو أعمال يتطلبها تنفيذ العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف. | مدني | م3 | 366 | 1345 | 492270 | نسبة مئوية | CMH_01-C-005 | C | مقاولات
6 | توريد وبناء مباني من البلوك مقاوم للحريق شاملا المونة والفواصل وأربطة التثبيت والتسليح الرأسي وعتبات جميع الفتحات وعزل الجدران المزدوجة المفرّغة والمكملات ويتم توريد البلوك بالموقع على قواعد خشبية مغطاه بالبلاستيك ويستمر على هذه الحالة حتى يبدأ استخدامه للبناء على أن يكون ذو ابعاد بطول 40سم وسماكة حسب المطلوب وارتفاع 20سم وان تكون صلد سليم نظيف وذو زوايا خارجية قائمة يستعمل لبناء الحوائط حسب ما هو موضح بالمخططات مع التكحيل ويكون مطابق للمواصفات حسب النوعيه المطلوبة والسعر يشمل كل مايلزم للبناء من البلوك الكامل والقطع الخاصة سواء 5.0 أو 25.0 ، كذلك القطع الخاصة بتمديد المواسير بحيث لا يتم تكسير البلوك أثناء الاستخدام للبناء على الأطلاق ، بالإضافة إلى كافة المواد والاكسسوارات والسقايل واستعمال الشبك الممدد والتسليح بواسطة خوابير معدنية والمرابط المعدنية ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها استكمال العمل حسب المواصفات القسم Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number) وتعليمات المهندس المشرف 04200Ar-100 | معماري | م2 | 150 | 450 | 67500 | نسبة مئوية | CMH_01-A-006 | A | مقاولات
7 | توريد وبناء مباني من البلوك مقاوم للحريق شاملا المونة والفواصل وأربطة التثبيت والتسليح الرأسي وعتبات جميع الفتحات وعزل الجدران المزدوجة المفرّغة والمكملات ويتم توريد البلوك بالموقع علىقواعد خشبية مغطاه بالبلاستيك ويستمر على هذه الحالة حتى يبدأ استخدامه للبناء على أن يكون ذو ابعاد بطول 40سم وسماكة حسب المطلوب وارتفاع 20سم وان تكون صلد سليم نظيف وذو زوايا خارجية قائمة يستعمل لبناء الحوائط حسب ما هو موضح بالمخططات مع التكحيل ويكون مطابق للمواصفات حسب النوعيه المطلوبة والسعر يشمل كل مايلزم للبناء من البلوك الكامل والقطع الخاصة سواء 5.0 أو 25.0 ، كذلك القطع الخاصة بتمديد المواسير بحيث لا يتم تكسير البلوك أثناء الاستخدام للبناء على الأطلاق ، بالإضافة إلى كافة المواد والاكسسوارات والسقايل واستعمال الشبك الممدد والتسليح بواسطة خوابير معدنية والمرابط المعدنية ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها استكمال العمل حسب المواصفات القسمRef drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number) وتعليمات المهندس المشرف 04200-Ar-100 | معماري | م2 | 150 | 76 | 11400 | نسبة مئوية | CMH_01-A-007 | A | مقاولات
8 | توريد وتركيب درابزين من الزجاج السيكوريت سمك 12 مم مثبت بالارضيات للفناء الداخلي المفتوح بارتفاع 600مم شاملاً إطار الدرابزين من الالمنيوم )u-channel( مقاس 40مم × 30مم ثخانة2مم )لون اسود 9005RAL ( ويشمل السعر الاكسسوارات وأي مواد أو أعمال يتطلبها تشطيب العمل حسب المواصفات والمخططات. | معماري | م.ط | 540 | 20 | 10800 | نسبة مئوية | CMH_01-A-008 | A | مقاولات
9 | توريد وتركيب درابزين من الزجاج السيكوريت سمك 12 مم مثبت بالارضيات للفناء الوسطي الاساسي 1100 مم شاملاإًطار الدرابزين من الالمنيوم )u-channel( مقاس80مم × 40مم )لون اسود 9005RAL ( ويشمل السعر الاكسسوارات وأي مواد أو أعمال يتطلبها تشطيب العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف | معماري | م.ط | 540 | 20 | 10800 | نسبة مئوية | CMH_01-A-009 | A | مقاولات
10 | إعادة دهان هاندرايل من الحديد بالايبوكسي ويشمل ازالة الدهان القديم بالترميل )Sand Plasting( حسب المواصفات والاصول الفنيه وتعليمات المهندس المشرف. | معماري | م.ط | 42 | 420 | 17640 | نسبة مئوية | CMH_01-A-010 | A | مقاولات
11 | تجديد وترميم ودهان وتلميع البوابات الحديدية الرئيسية في المدخل الغربي )مدخل الوزير( والبوابة الرئيسية في المدخل الشمالي )مدخل الموظفين( وتشمل الأعمال ما يلي:تجديد وترميم أبواب الحديد، سنفرة الأبواب، عمل طبقة تأسيس ناري للأبواب، تعشيقة الأبواب مع تلميع الزخرفة، دهان وتلميع الأجزاء نهاية الزخرفة بمواد أيبوكسي + دهان ماء الذهب المركز للأطراف الخارجية + تلميع خارجي بمادة البوليريثان، المحافظة على نظافة المكان وإزالة المخلفات. حسب الاصول الفنيه وتعليمات المهندس المشرف | معماري | م.ط | 12000 | 2 | 24000 | نسبة مئوية | CMH_01-A-011 | A | مقاولات
12 | توريد وتركيب اسقف شبكة حديد مش )طلاء بودرة بالفرن لون اسود( سماكة 2 ملم مع تيوب حديد ابعاد 4*8 سم وسماكة 3ملم ، مثبتة بنظام تعليق متصلة بالسقف الخرساني حسب الرسومات والمناظير وتعليمات المهندس المشرف.Ref drawing: 07-MRA-DD-G.F-AR-200 | معماري | م2 | 360 | 27 | 9720 | نسبة مئوية | CMH_01-A-012 | A | مقاولات
13 | توريد وتركيب اسقف شبكة حديد مش )طلاء بودرة بالفرن لون ابيض(سماكة 2 ملم مع تيوب حديد ابعاد 4*8 سم وسماكة 3ملم ، مثبتة بنظام تعليق متصلة بالسقف الخرساني حسب الرسومات والمناظير وتعليمات المهندس المشرفRef drawing: 07-MRA-DD-G.F-AR-200 | معماري | م2 | 360 | 101 | 36360 | نسبة مئوية | CMH_01-A-013 | A | مقاولات
14 | توريد وتركيب تيوبات حديد ابعاد 4*4 سم وسماكة 2ملم مع أرفف فوق الكاونتر في منطقة المطبخ. )طلاء بودرة بالفرن لون اسود(مقاس: طول 4400 ملم، ارتفاع 2000 ملم و عرض 600 ملم | معماري | عدد | 102 | 1 | 102 | نسبة مئوية | CMH_01-A-014 | A | مقاولات
15 | توريد وتركيب تيوبات حديد ابعاد 4*4 سم وسماكة 2ملم مع أرفف فوق الكاونتر في منطقة المطبخ. )طلاء بودرة بالفرن لون اسود(مقاس: طول 3100 ملم، ارتفاع 2000 ملم و عرض 600 ملم | معماري | عدد | 84 | 1 | 84 | نسبة مئوية | CMH_01-A-015 | A | مقاولات
16 | توريد وتركيب تيوب حدبد مربع مقاس 30ملم* 30ملم سماكة 2 ملم كإيطار للوحات )طلاء بودرة بالفرن لون اسود( مقاس 3050x1250 ممRef drawing: 07-MRA-DD-G.F-AR-607.L | معماري | عدد | 60 | 4 | 240 | نسبة مئوية | CMH_01-A-016 | A | مقاولات
17 | توريد وتركيب كشك من هيكل حديدي متكون من تيوبات 10*10-مم وسماكة 6مم مع مع صاج مفرّغ بالليزرعلى شكل مثلثات مدهون بطلاء بني معتق ويشمل إضاءة مخفية حسب التصميم والرسومات مقاس 5300x3400 مم وارتفاع 3000 مم.Ref drawing: 07-MRA-DD-G.F-AR-902 | معماري | عدد | 378 | 1 | 378 | نسبة مئوية | CMH_01-A-017 | A | مقاولات
18 | خزانة مفتوحة مصنوعة من تيوبات حديد 20X20 ملم وسماكة 2 ملم )طلاء بودرة بالفرن لون اسود( مع أرفف من خشب ال mdf مع قشرة السنديان حسب التصميم والرسومات وتعليمات المهندس المشرف.Ref drawing: 07-MRA-DD-G.F-AR-607.C عرضx 400mm ارتفاع x 2600mm طول 13350mm | معماري | عدد | 1200 | 1 | 1200 | نسبة مئوية | CMH_01-A-018 | A | مقاولات
19 | توريد وتركيب هيكل حديدي تيوبات 20*100 مم وسماكة 2مم مثبت بالسقف والأرض مع شبكة حديد مش )طلاء بودرة بالفرن لون اسود( يشمل هيكل حديدي للمقاعد إضافة الى القماش اللازم ، حسب الرسومات والمناظير وتعليمات المهندس المشرف.مقاس Ref drawing: 07-MRA-DD-G.F-AR-607.B: طول 4300 ملم، ارتفاع 2400 ملم و عرض 1800 ملم | معماري | عدد | 6000 | 1 | 6000 | نسبة مئوية | CMH_01-A-019 | A | مقاولات
20 | توريد وتركيب هيكل حديدي تيوبات 20*100 مم وسماكة 2مم مثبت بالسقف والأرض مع شبكة حديد مش )طلاء بودرة بالفرن لون اسود( يشمل هيكل حديدي للمقاعد إضافة الى القماش اللازم ، حسب الرسومات والمناظير وتعليمات المهندس المشرف.Ref drawing: 07-MRA-DD-G.F-AR-607.Bمقاس: طول 3100 ملم، ارتفاع 2400 ملم و عرض 1800 ملم | معماري | عدد | 5400 | 1 | 5400 | نسبة مئوية | CMH_01-A-020 | A | مقاولات
21 | توريد وتركيب شبكة حديد مش )طلاء بودرة بالفرن لون اسود( مع تيوب حديد 50X50 ملم وسماكة 2 ملم لمنطقة القهوة والسعر يشمل طاولات الحديد في الوسط. مقاس 760X2750 ملم.Ref drawing: 07-MRA-DD-G.F-AR-607.A | معماري | عدد | 5100 | 3 | 15300 | نسبة مئوية | CMH_01-A-021 | A | مقاولات
22 | توريد وتركيب وزرات خشب )Mdf( مع قشرة جوز بارتفاع 100مم وسمك 12مم شاملا التثبيت والدهانات والتشطيب والتلميع. ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها انهاء العمل طبقا للموضح بالمواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف .Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-301 | معماري | م.ط | 42 | 4532 | 190344 | نسبة مئوية | CMH_01-A-022 | A | مقاولات
23 | توريد وتركيب وزرات خشب )Mdf( مع قشرة ،وينغي بارتفاع 100مم وسمك 12مم شاملا التثبيت والدهانات والتشطيب والتلميع. ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها انهاء العمل طبقا للموضح بالمواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرفRef drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-301 | معماري | م.ط | 42 | 700 | 29400 | نسبة مئوية | CMH_01-A-023 | A | مقاولات
24 | تصنيع وتركيب جدار خشبي ) Mdf( مع قشرة السنديان المطلي بدهان ابيض تثبت على هيكل معدني، مع تصميم فتحات على شكل مثلثات مضاءة من الداخل واحجام بمستويات مختلفة، حسب المناظير والرسومات وتعليمات المهندس المشرف.Code: WDP1-01,WDP1-02,WDP1-02.A | معماري | م2 | 714 | 431 | 307734 | نسبة مئوية | CMH_01-A-024 | A | مقاولات
25 | تصنيع وتركيب لوح خشبي بشكل طولي من الـ )Mdf( مع قشرة الجوز او ما يتناسب مع العينة المتفق عليها طول 25سم وعرض 10سم وارتفاع 270 سم الى جانب الابواب الزجاجية حسب المناظير والرسومات وتعليمات المهندس المشرف.Code: WDP2-08 | معماري | عدد | 240 | 248 | 59520 | نسبة مئوية | CMH_01-A-025 | A | مقاولات
26 | تصنيع وتركيب كسوة من الخشب للجدران ويكون النمط والحجم كما هو موضح بالرسومات ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها إنهاء العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-600 to 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-604كسوة من خشب الـ)Mdf( ، مثبتة على العامود الخرساني بدهان رمادي على شكل وهيئة الأسطح الاسمنتية )matt( بتصميم مع غروف حسب الرسومات والمناظير وتعليمات المهندس المشرف.Code: WDP3-04 | معماري | م2 | 528 | 345 | 182160 | نسبة مئوية | CMH_01-A-026 | A | مقاولات
27 | تصنيع وتركيب كسوة من الخشب للجدران ويكون النمط والحجم كما هو موضح بالرسومات ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها إنهاء العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-600 to 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-604كسوة من خشب الـ)Mdf( ، مثبتة على القواطع الجبسية بدهان رمادي بيج )matt( ، وبتصميم مع غروف حسب الرسومات والمناظير وتعليمات المهندس المشرف.Code: WPD4-01,WDP4-01.A | معماري | م2 | 528 | 331 | 174768 | نسبة مئوية | CMH_01-A-027 | A | مقاولات
28 | تصنيع وتركيب كسوة من الخشب للجدران ويكون النمط والحجم كما هو موضح بالرسومات ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها إنهاء العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-600 to 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-604كسوة من خشب الـ)Mdf(، مثبتة على القواطع الجبسية مع قشرة صناعية بحسب العينة الموافق عليها وغروف حسب الرسومات والمناظير وتعليمات المهندس المشرفCode: WDP2 | معماري | م2 | 528 | 2517 | 1328976 | نسبة مئوية | CMH_01-A-028 | A | مقاولات
29 | تصنيع وتركيب كسوة من الخشب للجدران ويكون النمط والحجم كما هو موضح بالرسومات ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها إنهاء العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-600 to 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-604كسوة من خشب الـ)Mdf( ، مثبتة على االقواطع الجبسية بدهان رمادي على شكل وهيئة الأسطح الاسمنتية ) matt( مع تصميم بفتحات حسب الرسومات والمناظير وتعليمات المهندس المشرف.Code: WDP3-01, WDP3-02, WDP3-03 | معماري | م2 | 528 | 846 | 446688 | نسبة مئوية | CMH_01-A-029 | A | مقاولات
30 | تصنيع وتركيب كسوة من الخشب للجدران ويكون النمط والحجم كما هو موضح بالرسومات ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها إنهاء العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-600 to 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-604كسوة من خشب الـ) Mdf( ، مع قشرة السنديان المطلي بدهان ابيض مع غروف وفتحات إضاءة مخفية مغلفة من الداخل بطبقة Acrylic مغشى حسب الرسومات والمناظير وتعليمات المهندس المشرف.Code: WDP1-03, WDP1-04, WDP1-05, WDP1-06 | معماري | م2 | 570 | 456 | 259920 | نسبة مئوية | CMH_01-A-030 | A | مقاولات
31 | تصنيع وتركيب كسوة من الخشب للجدران ويكون النمط والحجم كما هو موضح بالرسومات ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها إنهاء العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-600 to 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-604كسوة من خشب الـ) Mdf( ، بدهان رمادي مع غروف وفتحات إضاءة مخفية مغلفة من الداخل بطبقة Acrylic مغشى حسب الرسومات والمناظير وتعليمات المهندس المشرف.Code: WDP5 | معماري | م2 | 720 | 53 | 38160 | نسبة مئوية | CMH_01-A-031 | A | مقاولات
32 | تصنيع وتركيب كسوة من الخشب للجدران ويكون النمط والحجم كما هو موضح بالرسومات ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها إنهاء العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-600 to 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-604كسوة من خشب الـ) Mdf( ، المطلي بدهان رمادي Code: WDP6 | معماري | م2 | 468 | 29 | 13572 | نسبة مئوية | CMH_01-A-032 | A | مقاولات
33 | تصنيع وتركيب كسوة من الخشب للجدران ويكون النمط والحجم كما هو موضح بالرسومات ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها إنهاء العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف.Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-600 to 07-MRA-DD (as per floor number)-AR-604كسوة من خشب الـ) Mdf( ، مع قشرة )walnut( لمدخل كبار الشخصيات ومكتب مدير مكتب معالي الوزير حسب الرسومات والمناظير وتعليمات المهندس المشرف.Code: WDP7 | معماري | م2 | 570 | 118 | 67260 | نسبة مئوية | CMH_01-A-033 | A | مقاولات
34 | تصنيع وتركيب كسوة من الخشب للجدران ويكون النمط والحجم كما هو موضح بالرسومات ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها إنهاء العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-600 to 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-604كسوة من خشب الـ)Mdf( ، مع قشرة صناعية بلون رمادي بيج لمنطقة معالي الوزير حسب الرسومات والمناظير وتعليمات المهندس المشرف.Code: WDP8 | معماري | م2 | 870 | 758 | 659460 | نسبة مئوية | CMH_01-A-034 | A | مقاولات
35 | تصنيع وتركيب كسوة من الخشب للجدران ويكون النمط والحجم كما هو موضح بالرسومات ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها إنهاء العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-600 to 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-604كسوة من خشب الـ)Mdf( ، مع قشرة ال )wenge( بشكل pattern مفرغة من الداخل مع ايطار خشبي ملبس بجلد لون بيج ومثبتة على الجدار الخشبي لمنطقة معالي الوزير حسب الرسومات والمناظير وتعليمات المهندس المشرف.Code: P1 | معماري | م2 | 1080 | 60 | 64800 | نسبة مئوية | CMH_01-A-035 | A | مقاولات
36 | تصنيع وتركيب كسوة من الخشب للجدران ويكون النمط والحجم كما هو موضح بالرسومات ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها إنهاء العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-600 to 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-604كسوة من خشب الـ)Mdf( ، مع قشرة ال )wenge( بشكل pattern مفرغة من الداخل مع ايطار خشبي ومثبتة على الجدار الخشبي لمنطقة التنفيذيين حسب الرسومات والمناظير وتعليمات المهندس المشرف.Code: P2 | معماري | م2 | 960 | 75 | 72000 | نسبة مئوية | CMH_01-A-036 | A | مقاولات
37 | تصنيع وتركيب كسوة من الخشب للاسقف ويكون النمط والحجم كما هو موضح بالرسومات ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها إنهاء العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف.]Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-200 سقف من خشب الـ)Mdf( ، مطلي بدهان أبيض بشكل pattern مفرغة من الداخل ومثبتة على ألواح خشبية مع قشرة الجوز مثبتة بنظام تعليق متصلة بالسقف الخرساني لمنطقة معالي الوزير حسب الرسومات والمناظير وتعليمات المهندس المشرف.Code: WDC-04 | معماري | م2 | 1080 | 162 | 174960 | نسبة مئوية | CMH_01-A-037 | A | مقاولات
38 | صنيع وتركيب كسوة من الخشب للاسقف ويكون النمط والحجم كما هو موضح بالرسومات ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها إنهاء العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف.Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-200سطح خشبي من من خشب الـ)Mdf( مع قشرة صناعية بحسب العينة الموافق عليها وغروف مثبتة بنظام تعليق متصلة بالسقف الخرساني حسب الرسومات والمناظير وتعليمات المهندس المشرف.Code: WDC-01 & WDC-02 | معماري | م2 | 840 | 684 | 574560 | نسبة مئوية | CMH_01-A-038 | A | مقاولات
39 | تصنيع وتركيب كسوة من الخشب للاسقف ويكون النمط والحجم كما هو موضح بالرسومات ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها إنهاء العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف.Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-200سطح خشبي03-WDC من من خشب الـ)Mdf( على شكل مربعات بسماكة تصميم 5سم، وفتحات على شكل مثلث مع اضاءة مخفية مغلفة من الاعلى بطبقة Acrylic شفاف مغشى سماكة 4مم مثبتة بنظام تعليق متصلة بالسقف الخرساني حسب الرسومات والمناظير وتعليمات المهندس المشرف.Code: WDC-03 | معماري | م2 | 780 | 64 | 49920 | نسبة مئوية | CMH_01-A-039 | A | مقاولات
40 | تصنيع وتركيب خزائن خشبية ويكون النمط والحجم كما هو موضح بالرسومات ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها إنهاء العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف.Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-605خزانة خشبية01-WDC و 02-WDC من خشب الـ ) Mdf ( متداخلة الالوان من قشرة صناعية بحسب العينة الموافق عليها والدهان الرمادي على شكل وهيئة الاسطح الاسمنتية مثبتة على القواطع الجبسية مع اضاءة مخفية ومفصلات ومقابض مخفية وتصميم حسب الرسومات والمناظير وتعليمات المهندس المشرف. | معماري | م2 | 1440 | 72 | 103680 | نسبة مئوية | CMH_01-A-040 | A | مقاولات
41 | تصنيع وتركيب خزائن خشبية ويكون النمط والحجم كما هو موضح بالرسومات ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها إنهاء العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرفRef drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-605خزانة خشبية03-WDC من خشب الـ ) Mdf ( مع قشرة صناعية بحسب العينة الموافق عليها مثبتة على القواطع الجبسية مع غروف ومفصلات ومقابض مخفية ، حسب الرسومات والمناظير | معماري | م2 | 1440 | 78 | 112320 | نسبة مئوية | CMH_01-A-041 | A | مقاولات
42 | تصنيع وتركيب خزائن خشبية ويكون النمط والحجم كما هو موضح بالرسومات ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها إنهاء العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف.Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-605خزانة خشبية04-WDC من خشب الـ ) Mdf ( مطلية بدهان رمادي على شكل وهيئة الاسطح الاسمنتية مع غروف ومفصلات ومقابض مخفية ، وارفف مفتوحة من قشرة الجوز ،واضاءة مخفية ، مثبتة على الجدار الخارجي حسب الرسومات والمناظير وتعليمات المهندس المشرف. | معماري | م2 | 1200 | 297 | 356400 | نسبة مئوية | CMH_01-A-042 | A | مقاولات
43 | تصنيع وتركيب خزائن خشبية ويكون النمط والحجم كما هو موضح بالرسومات ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها إنهاء العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف.Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-605 خزانة خشبية05-WDC من خشب الـ ) Mdf ( مع قشرة الوينغي الداكنة مع أرفف وإضاءة مخفية، أبواب الخزائن زجاجية ribbed glass(مع إيطار خشبي وغروف ومفصلات ومقابض مخفية لمنطقة معالي الوزير حسب الرسومات والمناظير وتعليمات المهندس المشرف. | معماري | م2 | 1440 | 69 | 99360 | نسبة مئوية | CMH_01-A-043 | A | مقاولات
44 | تصنيع وتركيب خزائن خشبية ويكون النمط والحجم كما هو موضح بالرسومات ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها إنهاء العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف.Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-605خزانة خشبية06-WDC من خشب الـ ) Mdf ( مع قشرة الوينغي الداكنة مع أرفف وإضاءة مخفية، أبواب الخزائن زجاجية )black tinted clear glass(مع إيطار خشبي وغروف ومفصلات ومقابض مخفية لمنطقة معالي الوزير حسب الرسومات والمناظير وتعليمات المهندس المشرف. | معماري | م2 | 1440 | 62 | 89280 | نسبة مئوية | CMH_01-A-044 | A | مقاولات
45 | توريد وتنفيذ طبقتين من غشاء عازل للمياه من الـبيتومين ثخانة 4 مم للأماكن الرطبة وحتى ارتفاع 10 سم على الجدران المحيطة ويشمل تحضير السطوح ومواد حشو الزوايا وطبقات الحماية جيوتكستايل الأفُقية والعمودية. ويشمل السعر أي مواد وأعمال مطلوبة لاستكمال العمل حسب المواصفات والمخططات.وتعليمات المهندس المشرف | معماري | م2 | 78 | 1345 | 104910 | نسبة مئوية | CMH_01-A-045 | A | مقاولات
46 | توريد وتركيب باب زجاجي من نوع سيكوريت بسمك 12مم ويشمل السعر التثبيت والاطار من الالمنيوم الأسود المطلي بدهان بودرة بالفرن والخردوات وماكينة دفاش للإغلاق الذاتي مع ملصقات بحسب التصميم. ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها استكمال العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات االمهندس المشرف.Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-801 بعرض 1000 مم وارتفاع 2700 مم GD01باب ضلفة واحدة نموذج | معماري | عدد | 2580 | 238 | 614040 | نسبة مئوية | CMH_01-A-046 | A | مقاولات
47 | توريد وتركيب باب زجاجي من نوع سيكوريت بسمك 12مم ويشمل السعر التثبيت والاطار من الالمنيوم الأسود المطلي بدهان بودرة بالفرن والخردوات وماكينة دفاش للإغلاق الذاتي مع ملصقات بحسب التصميم. ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها استكمال العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات االمهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-801 بعرض 1800 مم وارتفاع 2600 مم GD02باب ضلفتين نموذج | معماري | عدد | 4020 | 37 | 148740 | نسبة مئوية | CMH_01-A-047 | A | مقاولات
48 | توريد وتركيب باب زجاجي من نوع سيكوريت بسمك 12مم ويشمل السعر التثبيت والاطار من الالمنيوم الأسود المطلي بدهان بودرة بالفرن والخردوات وماكينة دفاش للإغلاق الذاتي مع ملصقات بحسب التصميم. ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها استكمال العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات االمهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-801 بعرض 1800 مم وارتفاع 2100 مم GD03باب ضلفتين نموذج | معماري | عدد | 3600 | 5 | 18000 | نسبة مئوية | CMH_01-A-048 | A | مقاولات
49 | توريد وتركيب باب من قطاعات الخشب شبه المصمت بسمك 44مم مكون من قواطيع خشب داخليه بحشو mdf مع قشرة الجوز والحلق من الخشب السويدي المسطم المقاوم للرطوبة مع تشطيب نهائي من قشرة الجوز والبند يشمل جميع الإكسسوارات اللازمه من مفصلات ودفاش من النوع المخفي ومقابض وربل كاتم لصوت الإغلاق ودهانات و إنهاء جميع الأعمال على الوجه الأكمل طبقا للمخططات واصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات االمهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-800 بعرض 2000 مم وارتفاع 2200 مم WD07باب مروحة ضلفتين نموذج | معماري | عدد | 5280 | 13 | 68640 | نسبة مئوية | CMH_01-A-049 | A | مقاولات
50 | توريد وتركيب باب من قطاعات الخشب شبه المصمت بسمك 44مم مكون من قواطيع خشب داخليه بحشو mdf مع قشرة الجوز والحلق من الخشب السويدي المسطم المقاوم للرطوبة مع تشطيب نهائي من قشرة الجوز والبند يشمل جميع الإكسسوارات اللازمه من مفصلات ودفاش من النوع المخفي ومقابض وربل كاتم لصوت الإغلاق ودهانات و إنهاء جميع الأعمال على الوجه الأكمل طبقا للمخططات واصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات االمهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-800 بعرض1000 مم وارتفاع 2200 مم WD06باب مروحة ضلفة واحدة نموذج | معماري | عدد | 2400 | 13 | 31200 | نسبة مئوية | CMH_01-A-050 | A | مقاولات
51 | توريد وتركيب باب من قطاعات الخشب شبه المصمت بسمك 44مم مكون من قواطيع خشب داخليه بحشو mdf مع قشرة الجوز والحلق من الخشب السويدي المسطم المقاوم للرطوبة مع تشطيب نهائي من قشرة الجوز والبند يشمل جميع الإكسسوارات اللازمه من مفصلات ودفاش من النوع المخفي ومقابض وربل كاتم لصوت الإغلاق ودهانات و إنهاء جميع الأعمال على الوجه الأكمل طبقا للمخططات واصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات االمهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-800 بعرض 900 مم وارتفاع 2200 مم WD05باب مروحة ضلفة واحدة نموذج | معماري | عدد | 2400 | 47 | 112800 | نسبة مئوية | CMH_01-A-051 | A | مقاولات
52 | توريد وتركيب باب من قطاعات الخشب شبه المصمت بسمك 44مم مكون من قواطيع خشب داخليه بحشو mdf مع قشرة الجوز والحلق من الخشب السويدي المسطم المقاوم للرطوبة مع تشطيب نهائي من قشرة الجوز والبند يشمل جميع الإكسسوارات اللازمه من مفصلات ودفاش من النوع المخفي ومقابض وربل كاتم لصوت الإغلاق ودهانات و إنهاء جميع الأعمال على الوجه الأكمل طبقا للمخططات واصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات االمهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-800 بعرض 800 مم وارتفاع 2200 مم WD04باب مروحة ضلفة واحدة نموذج | معماري | عدد | 2400 | 48 | 115200 | نسبة مئوية | CMH_01-A-052 | A | مقاولات
53 | توريد وتركيب باب من قطاعات الخشب شبه المصمت بسمك 44مم مكون من قواطيع خشب داخليه بحشو mdf مع قشرة الجوز والحلق من الخشب السويدي المسطم المقاوم للرطوبة مع تشطيب نهائي من قشرة الجوز والبند يشمل جميع الإكسسوارات اللازمه من مفصلات ودفاش من النوع المخفي ومقابض وربل كاتم لصوت الإغلاق ودهانات و إنهاء جميع الأعمال على الوجه الأكمل طبقا للمخططات واصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات االمهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-800 بعرض 1000 مم وارتفاع 3000 مم WD015باب مروحة ضلفة واحدة نموذج | معماري | عدد | 3600 | 1 | 3600 | نسبة مئوية | CMH_01-A-053 | A | مقاولات
54 | توريد وتركيب باب من قطاعات الخشب شبه المصمت بسمك 44مم مكون من قواطيع خشب داخليه بحشو mdf مع قشرة السنديان المطلية بدهان أبيض والحلق من الخشب السويدي المسطم المقاوم للرطوبة مخفي داخل الواجهة الخشبية والبند يشمل جميع الإكسسوارات اللازمه من مفصلات ودفاش من النوع المخفي ومقابض، ربل كاتم لصوت الإغلاق ودهانات و إنهاء جميع الأعمال على الوجه الأكمل طبقا للمخططات واصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات االمهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-800 بعرض 1000 مم وارتفاع 2200 مم WD02باب مروحة ضلفة واحدة نموذج | معماري | عدد | 2640 | 14 | 36960 | نسبة مئوية | CMH_01-A-054 | A | مقاولات
55 | توريد وتركيب باب من قطاعات الخشب شبه المصمت بسمك 44مم مكون من قواطيع خشب داخليه بحشو خفيف mdfوالمطلي بدهان رمادي على هيئة الأسطح الاسمنتية والحلق من الخشب السويدي المسطم المقاوم للرطوبة مخفي داخل الواجهة القواطع الجبسية والبند يشمل جميع الإكسسوارات اللازمه من مفصلات ودفاش من النوع المخفي ومقابض وربل كاتم لصوت الإغلاق ودهانات و إنهاء جميع الأعمال على الوجه الأكمل طبقا للمخططات واصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات االمهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-800 بعرض 900 مم وارتفاع 2200 مم WD01باب مروحة ضلفة واحدة نموذج | معماري | عدد | 2400 | 14 | 33600 | نسبة مئوية | CMH_01-A-055 | A | مقاولات
56 | توريد وتركيب باب من قطاعات الخشب شبه المصمت بسمك 44مم مكون من قواطيع خشب داخليه بحشو mdfوالمطلي بدهان رمادي بيج والحلق من الخشب السويدي المسطم المقاوم للرطوبة مخفي داخل الواجهة القواطع الجبسية والبند يشمل جميع الإكسسوارات اللازمه من مفصلات ودفاش من النوع المخفي ومقابض، ربل كاتم لصوت الإغلاق ودهانات .و إنهاء جميع الأعمال على الوجه الأكمل طبقا للمخططات واصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات االمهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-800 بعرض900 مم وارتفاع 2200 مم WD03باب مروحة ضلفة واحدة نموذج | معماري | عدد | 2400 | 32 | 76800 | نسبة مئوية | CMH_01-A-056 | A | مقاولات
57 | توريد وتركيب باب من قطاعات الخشب شبه المصمت بسمك 44مم مكون من قواطيع خشب داخليه بحشو خفيف mdfوالمطلي بدهان أزرق بترولي والحلق من الخشب السويدي المسطم المقاوم للرطوبة مخفي داخل الواجهة القواطع الجبسية والبند يشمل جميع الإكسسوارات اللازمه من مفصلات ودفاش من النوع المخفي ومقابض وربل كاتم لصوت الإغلاق ودهانات و إنهاء جميع الأعمال على الوجه الأكمل طبقا للمخططات واصول الصناعة والمواصفات الفنية. Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-800 بعرض 900 مم وارتفاع 2200 مم WD08 باب مروحة ضلفة واحدة نموذج | معماري | عدد | 2400 | 1 | 2400 | نسبة مئوية | CMH_01-A-057 | A | مقاولات
58 | توريد وتركيب باب من قطاعات الخشب شبه المصمت بسمك 44مم مكون من قواطيع خشب داخليه بحشو خفيف mdfوالمطلي بدهان رمادي فاتح والحلق من الخشب السويدي المسطم المقاوم للرطوبة مخفي داخل الواجهة القواطع الجبسية والبند يشمل جميع الإكسسوارات اللازمه من مفصلات ودفاش من النوع المخفي ومقابض وربل كاتم لصوت الإغلاق ودهانات و إنهاء جميع الأعمال على الوجه الأكمل طبقا للمخططات واصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات االمهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-800 بعرض 900 مم وارتفاع 2200 مم WD09 باب مروحة ضلفة واحدة نموذج | معماري | عدد | 2400 | 1 | 2400 | نسبة مئوية | CMH_01-A-058 | A | مقاولات
59 | توريد وتركيب باب من قطاعات الخشب شبه المصمت بسمك 44مم مكون من قواطيع خشب داخليه بحشو mdf مع قشرة السنديان المطلية بدهان بيج والحلق من الخشب السويدي المسطم المقاوم للرطوبة مخفي داخل الواجهة الخشبية والبند يشمل جميع الإكسسوارات اللازمه من مفصلات ودفاش من النوع المخفي ومقابض، ربل كاتم لصوت الإغلاق ودهانات و إنهاء جميع الأعمال على الوجه الأكمل طبقا للمخططات واصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات االمهندس المشرف Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-800 بعرض 1000 مم وارتفاع 2600 مم WD010باب مروحة ضلفة واحدة نموذج | معماري | عدد | 3600 | 6 | 21600 | نسبة مئوية | CMH_01-A-059 | A | مقاولات
60 | توريد وتركيب باب من الزجاج المضلّع )ribbed glass( بأيطارات من الخشب المصمت سماكة 44 ملم مع قشرة الجوز الداكنة. والبند يشمل جميع الإكسسوارات اللازمه من مفصلات ودفاش من النوع المخفي ومقابض وربل كاتم لصوت الإغلاق ودهانات و إنهاء جميع الأعمال على الوجه الأكمل طبقا للمخططات واصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات االمهندس المشرف. باب مروحة ضلفتين نموذج 12WD بعرض 2000 مم وارتفاع 3000 مم )VIP Zone (Ref drawing: 07-MRA-DD-sixth floor-AR-800 | معماري | عدد | 5700 | 7 | 39900 | نسبة مئوية | CMH_01-A-060 | A | مقاولات
61 | توريد وتركيب باب من الزجاج المضلعّ )ribbed glass( بأيطارات من الخشب المصمت سماكة 44 ملم مع قشرة الجوز الداكنة. والبند يشمل جميع الإكسسوارات اللازمه من مفصلات ودفاش من النوع المخفي ومقابض وربل كاتم لصوت الإغلاق ودهانات و إنهاء جميع الأعمال على الوجه الأكمل طبقا للمخططات واصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات االمهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-sixth floor-AR-800 باب مروحة ضلفة واحدة نموذج 11WD بعرض 1000 مم وارتفاع 3000 مم )VIP Zone( | معماري | عدد | 6000 | 8 | 48000 | نسبة مئوية | CMH_01-A-061 | A | مقاولات
62 | توريد وتركيب باب من الزجاج المضلعّ )ribbed glass( بأيطارات من الخشب المصمت سماكة 44 ملم مع قشرة الجوز الداكنة. والبند يشمل جميع الإكسسوارات اللازمه من مفصلات ودفاش من النوع المخفي ومقابض وربل كاتم لصوت الإغلاق ودهانات و إنهاء جميع الأعمال على الوجه الأكمل طبقا للمخططات واصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات االمهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-sixth floor-AR-800 تصميم على شكل وهيئة الباب نموذج WD11 A بعرض 1000 مم وارتفاع 3000 مم )VIP )Zone | معماري | عدد | 5400 | 2 | 10800 | نسبة مئوية | CMH_01-A-062 | A | مقاولات
63 | توريد وتركيب باب من الزجاج المضلعّ )ribbed glass( بأيطارات من الخشب المصمت سماكة 44 ملم مع قشرة الجوز الداكنة. والبند يشمل جميع الإكسسوارات اللازمه من مفصلات ودفاش من النوع المخفي ومقابض وربل كاتم لصوت الإغلاق ودهانات و إنهاء جميع الأعمال على الوجه الأكمل طبقا للمخططات واصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات االمهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-sixth floor-AR-800 باب مروحة ضلفة واحدة نموذج 13WD بعرض 1000 مم وارتفاع 4000 مم )VIP Zone( | معماري | عدد | 5400 | 1 | 5400 | نسبة مئوية | CMH_01-A-063 | A | مقاولات
64 | توريد وتركيب باب من الزجاج المضلعّ )ribbed glass( بأيطارات من الخشب المصمت سماكة 44 ملم مع قشرة الجوز الداكنة. والبند يشمل جميع الإكسسوارات اللازمه من مفصلات ودفاش من النوع المخفي ومقابض وربل كاتم لصوت الإغلاق ودهانات و إنهاء جميع الأعمال على الوجه الأكمل طبقا للمخططات واصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات االمهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-sixth floor-AR-800 تصميم على شكل وهيئة الباب نموذج WD13 A بعرض 1000 مم وارتفاع 4000 مم )VIP )Zone | معماري | عدد | 5400 | 1 | 5400 | نسبة مئوية | CMH_01-A-064 | A | مقاولات
65 | توريد وتركيب باب من الزجاج المضلعّ )ribbed glass( بأيطارات من الخشب المصمت سماكة 44 ملم مع قشرة الجوز الداكنة. والبند يشمل جميع الإكسسوارات اللازمه من مفصلات ودفاش من النوع المخفي ومقابض وربل كاتم لصوت الإغلاق ودهانات و إنهاء جميع الأعمال على الوجه الأكمل طبقا للمخططات واصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات االمهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-sixth floor-AR-800 باب مروحة ضلفة واحدة نموذج 14WD بعرض 900 مم وارتفاع 2400 مم )VIP Zone( | معماري | عدد | 6420 | 4 | 25680 | نسبة مئوية | CMH_01-A-065 | A | مقاولات
66 | توريد وتركيب قواطع زجاجيه داخليه من زجاج سيكوريت عازل للصوت ثخانة 12مم مركّبة على مقاطع من الألمنيوم )لون اسود 9005RAL ( مثبتة بالسقف والأرض بإرتفاع 2700مم .ويشمل العمل الاطار والقوائم والتثبيت بتيوب حديد ابعاد 4*8 سم وسماكة 2ملم والملصقات بأماكن محددة حسب التصميم ، وفواصل البوليكاربونيت الجاف بين الألواح الزجاجية وقطع الإكسسوار ومانع التسرب والمواد الأخُرى المطلوبة لاستكمال التركيب حسب المخططات وتعليمات االمهندس المشرف. | معماري | م² | 900 | 4000 | 3600000 | نسبة مئوية | CMH_01-A-066 | A | مقاولات
67 | توريد وتركيب باب من قطاعات الحديد بسمك 45 مم مقاوم للحريق 90 دقيقة، مع طبقة من الصاج سماكة 2مم من الجهتين على اطار معدنى مجوف والسعر يشمل التكسية الخشبية بقشرة الجوز لضلفة الباب والإطار من جهة واحدة..ويشمل التوريد والتركيب والتثبيت والمفصلات والمقابض والدفاش والاكسسوارت من اجود الانواع وكل مايلزم لانهاء العمل على اكمل وجه ة حسب المخططات وتعليمات االمهندس المشرف. Ref. drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-804 ضلفة واحدة عرض1000مم وإرتفاع 2200مم SD01 باب نموذج | معماري | م² | 3000 | 58 | 174000 | نسبة مئوية | CMH_01-A-067 | A | مقاولات
68 | توريد وتركيب باب من قطاعات الحديد بسمك 45 مم مقاوم للحريق 90 دقيقة، مع طبقة من الصاج سماكة 2مم من الجهتين على اطار معدنى مجوف والسعر يشمل التكسية الخشبية بقشرة الجوز لضلفة الباب والإطار من جهة واحدة..ويشمل التوريد والتركيب والتثبيت والمفصلات والمقابض والدفاش والاكسسوارت من اجود الانواع وكل مايلزم لانهاء العمل على اكمل وجه ة حسب المخططات وتعليمات االمهندس المشرف. Ref. drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-804 ضلفة واحدة عرض1100مم وإرتفاع 2200مم SD02 باب نموذج | معماري | عدد | 3000 | 1 | 3000 | نسبة مئوية | CMH_01-A-068 | A | مقاولات
69 | تجديد وترميم الأبواب الحديدية وتشمل الأعمال ما يلي: ــ تجديد وترميم أبواب الحديد، سنفرة الأبواب، عمل طبقة تأسيس ناري للأبواب، دهان وتلميع الأجزاء + تلميع خارجي بمادة البوليريثان، المحافظة على نظافة المكان وإزالة المخلفات. حسب الاصول الفنيه وتعليمات المهندس المشرف. باب ضلفتين عرض2000مم | معماري | عدد | 540 | 46 | 24840 | نسبة مئوية | CMH_01-A-069 | A | مقاولات
70 | تجديد وترميم أبواب الحديد، سنفرة الأبواب، عمل طبقة تأسيس ناري للأبواب، دهان وتلميع الأجزاء + تلميع خارجي بمادة البوليريثان، المحافظة على نظافة المكان وإزالة المخلفات. حسب الاصول الفنيه وتعليمات المهندس المشرف. باب ضلفة واحدة عرض1000مم | معماري | عدد | 360 | 52 | 18720 | نسبة مئوية | CMH_01-A-070 | A | مقاولات
71 | تجديد وترميم أبواب الحديد، سنفرة الأبواب، عمل طبقة تأسيس ناري للأبواب، دهان وتلميع الأجزاء + تلميع خارجي بمادة البوليريثان، المحافظة على نظافة المكان وإزالة المخلفات. حسب الاصول الفنيه وتعليمات المهندس المشرف. باب ضلفة واحدة عرض800مم | معماري | عدد | 360 | 23 | 8280 | نسبة مئوية | CMH_01-A-071 | A | مقاولات
72 | طبقة من اللياسة الأسمنتية فوق الأسطح الخرسانية والجدران الداخلية بسمك متوسط 20 مم على طبقات طرطشة بسمك 5 مم وضهارة 15 مم حسب المواصفات مع المعالجة اليومية بالمياه لمنع التنميلات ويتم عمل افريز بين البلوك والخرسانة يملئ بمواد قابلة للدهان والسعر يشمل كامل الأكسسوارات اللازمة من شبك معدني ممدد وزوايا ونهايات معدنية ومواد الترابط وعمل تجاويف في طبقة اللياسة بعمق 10مم عرض 10مم في الاعمدة وفي الجدران ان وجدت حسب الرسومات والمناظير وتعليمات المهندس المشرف ذلك حسب الاصول الفنية وتعليمات المهندس المشرف. لياسة الجدران والأعمدة الداخلية وتشمل جميع الإكسسوارات بإرتفاع 20 سم أعلي الأسقف الجبسيه لزوم الجدران الداخلية | معماري | م² | 42 | 758 | 31836 | نسبة مئوية | CMH_01-A-072 | A | مقاولات
73 | توريد وتركيب قاطع جداري ثخانة 100مم ذو الواح اسمنتية مقاوم للحريق ثخانة 12مم تركب من الجهتين )طبقات مزدوجة( لدورات المياه والأوفيس ويشمل المسامير المعدنية و المزالج / الأعضاء المعدنية الساندة والسكك والغطاء العازل للصوت )صوف صخري( وكل الاكسسوارات حسب المخطط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. | معماري | م² | 180 | 3507 | 631260 | نسبة مئوية | CMH_01-A-073 | A | مقاولات
74 | توريد وتركيب قاطع جداري ثخانة 100مم ذو الواح جبسية مقاومه للحريق ثخانة 5.12مم تركب من الجهتين )طبقات مزدوجة( يشمل المسامير المعدنية و المزالج / الأعضاء المعدنية الساندة والسكك والغطاء العازل للصوت )صوف صخري( وكل الإكسسوارات حسب المخطط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. | معماري | م² | 180 | 12526 | 2254680 | نسبة مئوية | CMH_01-A-074 | A | مقاولات
75 | توريد وتركيب أسقف معلقة من الالواح الجبسيه )01-GBC( ثخانة 12 مم المقاومة للحريق شاملة نظام التعليق وضبط الحواف والزوايا وأبواب لفتحات الكشف بالأسقف لأعمال الصيانة )أبواب جاهزة من النوع السهل الاستعمال والمزود بمفصلات مخفية( والإكسسوارات. ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها استكمال العمل حسب المواصفات والمخططات. | معماري | م² | 150 | 24468 | 3670200 | نسبة مئوية | CMH_01-A-075 | A | مقاولات
76 | توريد وتركيب أسقف معلقة من الالواح الجبسيه )02-GBC( ثخانة 12 مم المقاومة للرطوبة شاملة نظام التعليق وضبط الحواف والزوايا وأبواب لفتحات الكشف بالأسقف لأعمال الصيانة )أبواب جاهزة من النوع السهل الاستعمال والمزود بمفصلات مخفية( واالإكسسوارات. ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها استكمال العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف. | معماري | م² | 150 | 1091 | 163650 | نسبة مئوية | CMH_01-A-076 | A | مقاولات
77 | 600×600مم توريد وتركيب اسقف اصطناعية والسعر يشمل نظام التعليق من الحديد المجفلن مع جميع الاكسسوارات وكل مايلزم حسب المواصفات والمخططات وتعليمات الشركة المصنعة . | معماري | م² | 150 | 3323 | 498450 | نسبة مئوية | CMH_01-A-077 | A | مقاولات
78 | توريد وتركيب اسقف معدنية على شكل مربعات بشكل سماكة 5سم)grey color powder coated( ، وفتحات على شكل مثلث مع اضاءة مخفية مغلفة من الاعلى بطبقة Acrylic شفاف مغشى سماكة 4مم مثبتة بنظام تعليق متصلة بالسقف الخرساني حسب الرسومات والمناظير.01-Code MTL | معماري | م² | 150 | 278 | 41700 | نسبة مئوية | CMH_01-A-078 | A | مقاولات
79 | أرضيات بورسلان 01-PT مقاس 600×600×12مم فرز اول بالمقاسات والالوان المطلوبة لدورات المياه الخاصة بمكاتب الوكلاء ومساعدين الوكلاء العامة ومنطقة التنفيذيين بالدور السادس طبقاً للمخططات والمواصفات. | معماري | م² | 120 | 140 | 16800 | نسبة مئوية | CMH_01-A-079 | A | مقاولات
80 | أرضيات بورسلان 02-PTمقاس 600×600×12مم فرز اول بالمقاسات والالوان المطلوبة لدورات المياه الخاصة بمكاتب المدراء العامين طبقاً للمخططات والمواصفات. | معماري | م² | 120 | 246 | 29520 | نسبة مئوية | CMH_01-A-080 | A | مقاولات
81 | أرضيات بورسلان03-PT مقاس 600×600×12مم فرز ثاني بالمقاسات والالوان المطلوبة لدورات المياة العامة طبقاً للمخططات والمواصفات. | معماري | م² | 120 | 1407 | 168840 | نسبة مئوية | CMH_01-A-081 | A | مقاولات
82 | أرضيات بورسلان04-PT مقاس 600×600×12مم فرز ثاني بالمقاسات والالوان المطلوبة لغرف الأرشيف والمخازن والمطبخ طبقاً للمخططات والمواصفات. | معماري | م² | 120 | 735 | 88200 | نسبة مئوية | CMH_01-A-082 | A | مقاولات
83 | جدران بورسلان(PW-01(type A,B &C مقاس 600×300×12مم فرز اول بالمقاسات والالوان المطلوبة لدورات المياه الخاصة بمكاتب الوكلاء ومساعدين الوكلاء العامة ومنطقة التنفيذيين بالدور السادس طبقاً للمخططات والمواصفات. | معماري | م² | 120 | 571 | 68520 | نسبة مئوية | CMH_01-A-083 | A | مقاولات
84 | جدران بورسلان(PW-02(type A&B مقاس 600×300×12مم فرز اول بالمقاسات والالوان المطلوبة لدورات المياه الخاصة بمكاتب المدراء العامين طبقاً للمخططات والمواصفات. | معماري | م² | 120 | 791 | 94920 | نسبة مئوية | CMH_01-A-084 | A | مقاولات
85 | جدران بورسلان (PW-03(type A&B مقاس 600×300×12مم فرز ثاني بالمقاسات والالوان المطلوبة لدورات المياة العامة طبقاً للمخططات والمواصفات. | معماري | م² | 96 | 2648 | 254208 | نسبة مئوية | CMH_01-A-085 | A | مقاولات
86 | وزرة من بورسلان بسماكة 12مم 100*600 مم والسعر يشمل التثبيت بالغراء والشطف وكل ما يلزم لانهاء العمل حسب الاصول الفنية وتعليمات المهندس المشرف.Ref. Drawings: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-300 | معماري | م.ط | 120 | 567 | 68040 | نسبة مئوية | CMH_01-A-086 | A | مقاولات
87 | توريد وتركيب بلاط سيراميك مزجج للجدران يلصق بمادة الغراء يتم إعتمادها على اللياسة المنفذه أسفل اوعلى القواطع الاسمنتية هويكون السيراميك المزجج من النوع الجيد والمتوفر والسعر يشمل المادة اللاصقه ومادة السقاية والديكور المطلوب ويتم التنفيذ طبقا للمخططات واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف. | معماري | م² | 102 | 60 | 6120 | نسبة مئوية | CMH_01-A-087 | A | مقاولات
88 | رخام 01-MT رمادي غامق تندر غراي مقاس 1200× 300 مم لمنطقة القهوة و المدخل سماكة 20مم . | معماري | م² | 222 | 1933 | 429126 | نسبة مئوية | CMH_01-A-088 | A | مقاولات
89 | رخام 02-MT رمادي فاتح تندر غراي مقاس 1200× 300 مم لمنطقة القهوة و المدخل سماكة 20مم | معماري | م² | 222 | 214 | 47508 | نسبة مئوية | CMH_01-A-089 | A | مقاولات
90 | رخام 03-MT رمادي بيترا غراي غراي مقاس 1200× 300 مم لمنطقة القهوة في الدور السادس سماكة 20مم | معماري | م² | 222 | 213 | 47286 | نسبة مئوية | CMH_01-A-090 | A | مقاولات
91 | رخام رمادي فاتح تندر غراي الواح مقاس 1000× 1000 مم بحسب اعتماد المهندس المشرف للممرات سماكة 20مم | معماري | م² | 222 | 100 | 22200 | نسبة مئوية | CMH_01-A-091 | A | مقاولات
92 | رخام رمادي بيترا غراي للدور السادس ألواح مقاس 1000× 1000 مم بحسب اعتماد المهندس سماكة 20مم | معماري | م² | 222 | 750 | 166500 | نسبة مئوية | CMH_01-A-092 | A | مقاولات
93 | رخام 03-MR ثاسوس ابيض لحمام معالي الوزير مقاس 900×900 مم بحسب اعتماد المهندس سماكة 20مم | معماري | م² | 222 | 12 | 2664 | نسبة مئوية | CMH_01-A-093 | A | مقاولات
94 | رخام تندر غراي فاتح للدرج في الفناء الوسطي ب عرض 30 سم وارتفاع 15 سم وطول 800 سم. | معماري | عدد | 222 | 16 | 3552 | نسبة مئوية | CMH_01-A-094 | A | مقاولات
95 | معالجة وتنظيف وصقل وجلاء بلاط رخام الأرضيات والدرج مع بودرة الرخام المستخدم والتلميع 4 أوجه وملو الفواصل بمادة مقاومة للرطوبة والبكتيريا والسعر يشمل جميع المواد والأعمال اللازمة لإتمام العمل المطلوب طبقا للمخططات والمواصفات الفنية وبحسب توجيهات واعتماد المهندس المشرف. رخام الأرضيات في المداخل و الممرات الرئيسية وبسطات الدرج. | معماري | م² | 42 | 4800 | 201600 | نسبة مئوية | CMH_01-A-095 | A | مقاولات
96 | معالجة وتنظيف وصقل وجلاء بلاط رخام الأرضيات والدرج مع بودرة الرخام المستخدم والتلميع 4 أوجه وملو الفواصل بمادة مقاومة للرطوبة والبكتيريا والسعر يشمل جميع المواد والأعمال اللازمة لإتمام العمل المطلوب طبقا للمخططات والمواصفات الفنية وبحسب توجيهات واعتماد المهندس المشرف. رخام الدرج )قائمة والسعر يشمل النائمة والحبسة | معماري | م.ط | 42 | 300 | 12600 | نسبة مئوية | CMH_01-A-096 | A | مقاولات
97 | رخام رمادي غامق تندر غراي مقاس 600×900 مم سماكة 20مم كإطار حول المصاعد | معماري | م² | 300 | 101 | 30300 | نسبة مئوية | CMH_01-A-097 | A | مقاولات
98 | رخام ابيض ثاسوس سماكة 20مم على جدران دورات مياه منطقة معالي الوزير | معماري | م² | 300 | 43 | 12900 | نسبة مئوية | CMH_01-A-098 | A | مقاولات
99 | رخام أخضر داكن مثبت على قواطع السيمنت خلف مكاتب السكرتاريا وفي المدخل الرئيسي في منطقة معالي الوزير. | معماري | م² | 300 | 43 | 12900 | نسبة مئوية | CMH_01-A-099 | A | مقاولات
100 | رخام الحوائط والأعمدة والكمر والوزرات لمدخل كبار الشخصيات ومدخل الموظفين وعلى المصاعد وفي الممرات الرئيسية والوجهات الداخلية للفناء الوسطي. | معماري | م² | 60 | 6000 | 360000 | نسبة مئوية | CMH_01-A-100 | A | مقاولات
101 | توريد وتركيب وزرة من الرخام رمادي فاتح تندر غراي بسماكة 20مم 100*1000 مم والسعر يشمل التثبيت بالغراء والشطف وكل ما يلزم لانهاء العمل حسب الاصول الفنية وتعليمات المهندس المشرف. | معماري | م.ط | 90 | 400 | 36000 | نسبة مئوية | CMH_01-A-101 | A | مقاولات
102 | معالجة وتنظيف و الصقل والجلاء لبلاط الموزايك للأرضيات والدرج ومحمل على البند الوزر والبند يشمل معالجة اللحامات والسقاية وملو الفواصل بمادة مقاومة للرطوبة والبكتيريا طبقا للمخططات والمواصفات الفنية وبحسب توجيهات واعتماد المهندس المشرف. الأرضيات الموزايكو في سلالم الخدمة وبسطات الدرج. | معماري | م² | 90 | 4800 | 432000 | نسبة مئوية | CMH_01-A-102 | A | مقاولات
103 | معالجة وتنظيف و الصقل والجلاء لبلاط الموزايك للأرضيات والدرج ومحمل على البند الوزر والبند يشمل معالجة اللحامات والسقاية وملو الفواصل بمادة مقاومة للرطوبة والبكتيريا طبقا للمخططات والمواصفات الفنية وبحسب توجيهات واعتماد المهندس المشرف. موزايكو الدرج )قائمة والسعر يشمل النائمة والحبسة | معماري | م.ط | 90 | 300 | 27000 | نسبة مئوية | CMH_01-A-103 | A | مقاولات
104 | Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-300 مقاس 500×500 مم لون رمادي لمنطقة المرور CT-01بلاط - سجاد | معماري | م² | 156 | 3600 | 561600 | نسبة مئوية | CMH_01-A-104 | A | مقاولات
105 | بلاط - سجاد 02-CT مقاس 500× 500 مم لون أزرق فاتح لمحطة العمل وغرفة الاجتماعات | معماري | م² | 156 | 6705 | 1045980 | نسبة مئوية | CMH_01-A-105 | A | مقاولات
106 | Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-300 مقاس 500×500 مم لون بيج لمكتب المدير CT-03بلاط - سجاد | معماري | م² | 156 | 1213 | 189228 | نسبة مئوية | CMH_01-A-106 | A | مقاولات
107 | Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-300 مقاس 500×500 مم لمنطقة الاستقبال الرئيسية CT-04بلاط - سجاد | معماري | م² | 15.6 | 543 | 8470.8 | نسبة مئوية | CMH_01-A-107 | A | مقاولات
108 | بلاط - سجاد05-CT مقاس 500×500 مم لغرف خدمة العملاء مع تصميم بشكل مثلث وألوان مختلفة | معماري | م² | 156 | 735 | 114660 | نسبة مئوية | CMH_01-A-108 | A | مقاولات
109 | Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-300 مقاس 500×500 مم لمركز الأعمال CT-06بلاط - سجاد | معماري | م² | 156 | 109 | 17004 | نسبة مئوية | CMH_01-A-109 | A | مقاولات
110 | بلاط - سجاد 01-CR مقاس 500×500 مم لمكتب الرئيس ونائب الرئيس والصالة والسكرتارية وغرفة الاجتماعات الكبيرة. | معماري | م² | 156 | 2140 | 333840 | نسبة مئوية | CMH_01-A-110 | A | مقاولات
111 | بلاط - سجاد 02-CR مقاس 500×500 مم لمكتب الرئيس ونائب الرئيس على شكل مثلثات لون بيج، رمادي فاتح ورمادي غامق. | معماري | م² | 156 | 303 | 47268 | نسبة مئوية | CMH_01-A-111 | A | مقاولات
112 | 300-Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-ARبلاط - سجاد 03-CR مقاس 500×500 مم للمدير العام ومنطقة السكرتارية | معماري | م² | 156 | 1550 | 241800 | نسبة مئوية | CMH_01-A-112 | A | مقاولات
113 | Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-300 لمنطقة الصلاة CR-04 رولات السجاد | معماري | م² | 156 | 129 | 20124 | نسبة مئوية | CMH_01-A-113 | A | مقاولات
114 | رولات السجاد 05-CR لمدخل معالي الوزير في الدور الارضي، سجادة المراسم الملكية لون بنفسجي مع إضافة إطار بنقشة مزخرفة حسب المناظير الداخلية. | معماري | م² | 228 | 85 | 19380 | نسبة مئوية | CMH_01-A-114 | A | مقاولات
115 | رولات السجاد 06-CR للمدخل الرئيسي والثانوي في الدور الأرضي بلون بيج مع تصميم على شكل مثلثات حسب المناظير الداخلية. | معماري | م² | 216 | 174 | 37584 | نسبة مئوية | CMH_01-A-115 | A | مقاولات
116 | رولات السجاد 07-CR لمختصر معالي الوزير، غرفة الاجتماعات الخاصة بمعالي الوزير، غرفة الاجتماعات الرئيسية ومدير مكتب معالي الوزير. | معماري | م² | 228 | 215 | 49020 | نسبة مئوية | CMH_01-A-116 | A | مقاولات
117 | 300-Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-ARرولات السجاد 08-CR لمنطقة انتظار كبار الشخصيات في الدور السادس | معماري | م² | 156 | 37 | 5772 | نسبة مئوية | CMH_01-A-117 | A | مقاولات
118 | 300-Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-ARرولات السجاد 09-CR لمكتب معالي الوزير، السكرتاريا ومنطقة الانتظار | معماري | م² | 228 | 203 | 46284 | نسبة مئوية | CMH_01-A-118 | A | مقاولات
119 | 300-Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-ARرولات السجاد 10-CR لغرفة اللاونج في منطقة التنفيذين في الدور السادس | معماري | م² | 156 | 18 | 2808 | نسبة مئوية | CMH_01-A-119 | A | مقاولات
120 | بلاط laminated HDF باركيه01-PQ لمركز الأعمال والفناء الوسطي | معماري | م² | 156 | 178 | 27768 | نسبة مئوية | CMH_01-A-120 | A | مقاولات
121 | عمل صبة خرسانية من السرك سماكة 10 سم مع طبقة واحدة من شبك الحديد قطر 6مم. على أن تكون طبقة التشطيب النهائية بلون رمادي غامق على شكل الأسطح الاسمنتية بحسب اللون والملمس المعتمد. | معماري | م² | 72 | 110 | 7920 | نسبة مئوية | CMH_01-A-121 | A | مقاولات
122 | عمل صبة خرسانية من السرك سماكة 10 سم مع طبقة واحدة من شبك الحديد قطر 6مم. على أن تكون طبقة التشطيب النهائية بلون رمادي فاتح على شكل الأسطح الاسمنتية بحسب اللون والملمس المعتمد وبحسب تعليمات المهندس المشرف. | معماري | م² | 72 | 160 | 11520 | نسبة مئوية | CMH_01-A-122 | A | مقاولات
123 | حجر جرانيت اسود مع تشكيلات مثلثات من لون فاتح للنافورة الداخلية 01-ST حسب الموضح بالمخطط | معماري | م² | 120 | 170 | 20400 | نسبة مئوية | CMH_01-A-123 | A | مقاولات
124 | 300-Ref. Drawings: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR حجر رياض ابيض كإطار حول الجلسات في الفناء الوسطي الاساسي 02-ST | معماري | م² | 180 | 118 | 21240 | نسبة مئوية | CMH_01-A-124 | A | مقاولات
125 | دهان بلون رمادي بيج على الألواح الجبسية والألواح الاسمنتية 100-WPF | معماري | م² | 25.2 | 12700 | 320040 | نسبة مئوية | CMH_01-A-125 | A | مقاولات
126 | دهان بلون رمادي خشن على هيئة الاسطح الاسمنتية مع غرووف على الأعمدة | معماري | م² | 30 | 2288 | 68640 | نسبة مئوية | CMH_01-A-126 | A | مقاولات
127 | دهان لجدران وأسقف السلالم والجدران الداخلية بالمبنى. | معماري | م² | 30 | 6173 | 185190 | نسبة مئوية | CMH_01-A-127 | A | مقاولات
128 | .دهان بلون رمادي اسمنتي على الألواح الجبسية والألواح الاسمنتية 200-WPF | معماري | م² | 30 | 2088 | 62640 | نسبة مئوية | CMH_01-A-128 | A | مقاولات
129 | .دهان بلون رمادي فاتح على الألواح الجبسية والألواح الاسمنتية 300-WPF | معماري | م² | 30 | 174 | 5220 | نسبة مئوية | CMH_01-A-129 | A | مقاولات
130 | .دهان بلون اصفر خردلي على الألواح الجبسية والألواح الاسمنتية 400-WPF | معماري | م² | 24 | 30 | 720 | نسبة مئوية | CMH_01-A-130 | A | مقاولات
131 | .دهان بلون ازرق أخضر على الألواح الجبسية والألواح الاسمنتية 500-WPF | معماري | م² | 24 | 23 | 552 | نسبة مئوية | CMH_01-A-131 | A | مقاولات
132 | .دهان بلون رمادي خشن على هيئة الاسطح الاسمنتية مع تجويف على جدار البلوك 600-WPF | معماري | م² | 24 | 32 | 768 | نسبة مئوية | CMH_01-A-132 | A | مقاولات
133 | تحضير وتنفيذ وعمل دهان عالي الجودة للأسقف الجبسية يشمل الوجه التحضيرى أساس ومعالجة الفواصل بالمعجـون والشاش والمواد المخصص لتسكير فواصل الالواح الجبسية والاسمنتية وان يكون نوع دهان بلون ابيض | معماري | م² | 24 | 25559 | 613416 | نسبة مئوية | CMH_01-A-133 | A | مقاولات
134 | تحضير وتنفيذ وعمل دهان عالي الجودة للأسقف الجبسية يشمل الوجه التحضيرى أساس ومعالجة الفواصل بالمعجـون والشاش والمواد المخصص لتسكير فواصل الالواح الجبسية والاسمنتية وان يكون نوع دهان بلون اصفر خردلي | معماري | م² | 24 | 9 | 216 | نسبة مئوية | CMH_01-A-134 | A | مقاولات
135 | تحضير وتنفيذ وعمل دهان عالي الجودة للأسقف الجبسية يشمل الوجه التحضيرى أساس ومعالجة الفواصل بالمعجـون والشاش والمواد المخصص لتسكير فواصل الالواح الجبسية والاسمنتية وان يكون نوع دهان بلون ازرق تيل | معماري | م² | 24 | 3 | 72 | نسبة مئوية | CMH_01-A-135 | A | مقاولات
136 | تحضير وتنفيذ وعمل دهان عالي الجودة للأسقف الجبسية يشمل الوجه التحضيرى أساس ومعالجة الفواصل بالمعجـون والشاش والمواد المخصص لتسكير فواصل الالواح الجبسية والاسمنتية وان يكون نوع دهان بلون ازرق فاتح | معماري | م² | 20 | 4 | 80 | نسبة مئوية | CMH_01-A-136 | A | مقاولات
137 | بالمتر المسطح عمل دهان اكريليك مائي مرن عالي المتانة علي الاسطح الخرسانية وعلى الجدران الظاهرة على السقف المفتوح وكل التجهيزات الخاصة بالأعمال الميكانيكية والكهربائية باستثناء نظام الحريق. يشمل الوجه التحضيرى أساس ثم الدهان وجهين باللون المطلوب مع نظافة الاسطح وازالة اى بروز بالخرسانات بالسقف ويتم التنفيذ طبقا للمخططات والمواصفاتة الفنية وعلي حسب تعليمات المهندس المشرف. دهان بلون اسود | معماري | م² | 30 | 9442 | 283260 | نسبة مئوية | CMH_01-A-137 | A | مقاولات
138 | بالمتر المسطح عمل دهان اكريليك مائي مرن عالي المتانة علي الاسطح الخرسانية وعلى الجدران الظاهرة على السقف المفتوح وكل التجهيزات الخاصة بالأعمال الميكانيكية والكهربائية باستثناء نظام الحريق. يشمل الوجه التحضيرى أساس ثم الدهان وجهين باللون المطلوب مع نظافة الاسطح وازالة اى بروز بالخرسانات بالسقف ويتم التنفيذ طبقا للمخططات والمواصفاتة الفنية وعلي حسب تعليمات المهندس المشرف. دهان رمادي غامق | معماري | م² | 30 | 835 | 25050 | نسبة مئوية | CMH_01-A-138 | A | مقاولات
139 | معالجة و دهان سقف الفناء الوسطى والبند يشمل أعمال ترميم ودهان الألواح الجبسية مع تغيير التالف منها وفك ألواح التغطية الشفافة )ألواح اللكسان( الحالية وتوريد وتركيب ألواح جديدة ومحمل على البند فك وحدات الانارة الحالية وتوريد وتركيب ،حدات إنارة جديدة مناسبة على ان يقدم المقاول مقترح كامل لطريقة التنفيذ وعينات المواد للاعتماد من المهندس المشرف قبل البدء بالاعمال والسعر يشمل كافة المواد والاعمال اللازمة لتنفيذ البند طبقاً لتوصيات المهندس المشرف | معماري | م² | 30 | 680 | 20400 | نسبة مئوية | CMH_01-A-139 | A | مقاولات
140 | توريد وتثبيت ورق جدران عالي الجودة على الألواح الجبسية بعد تأسيس الجدران واغلاق الفواصل والفتحات وتاسيس الجدار بدهان مناسب لاعمال ورق الجدران حسب النوع . في منطقة التنفيذيين ومكتب مدير مكتب معالي الوزير في الدور السادس ويتم التنفيذ طبقا للمخططات والمواصفات الفنية وبحسب تعليمات المهندس المشرف. | معماري | م² | 72 | 758 | 54576 | نسبة مئوية | CMH_01-A-140 | A | مقاولات
141 | جهاز تجفيف للأيدي كهربائي | معماري | عدد | 990 | 47 | 46530 | نسبة مئوية | CMH_01-A-141 | A | مقاولات
142 | جهاز مناديل كهربائي | معماري | عدد | 900 | 47 | 42300 | نسبة مئوية | CMH_01-A-142 | A | مقاولات
143 | موزع صابون سائل | معماري | عدد | 192 | 115 | 22080 | نسبة مئوية | CMH_01-A-143 | A | مقاولات
144 | حاملة لفة ورق توليت | معماري | عدد | 192 | 138 | 26496 | نسبة مئوية | CMH_01-A-144 | A | مقاولات
145 | مقابض لذوي الاحتياجات الخاصة مكونه من مقبض خلفي 900 مم | معماري | عدد | 720 | 23 | 16560 | نسبة مئوية | CMH_01-A-145 | A | مقاولات
146 | مقابض لذوي الاحتياجات الخاصة مكونه من مقبض جانبي1100 مم | معماري | عدد | 840 | 23 | 19320 | نسبة مئوية | CMH_01-A-146 | A | مقاولات
147 | طقم اكسسوارات لمكتب معالي الوزير شاملة اكسسوارات حوض المغسلة، ماسورة تعليق المناشف وحوامل المناشف، فرشاة الحمام، حامل ورق التواليت | معماري | عدد | 9000 | 1 | 9000 | نسبة مئوية | CMH_01-A-147 | A | مقاولات
148 | طقم اكسسوارات لمكتب الوكيل ومساعد الوكيل ومكاتب التنفيذيين في الدور السادس شاملة اكسسوارات حوض المغسلة، ماسورة تعليق المناشف وحوامل المناشف، فرش الحمام، حامل ورق التواليت | معماري | عدد | 6000 | 20 | 120000 | نسبة مئوية | CMH_01-A-148 | A | مقاولات
149 | طقم اكسسوارات لمكاتب المدراء العامين شاملة اكسسوارات حوض المغسلة، ماسورة تعليق المناشف وحوامل المناشف، فرش الحمام، حامل ورق التواليت | معماري | عدد | 3000 | 32 | 96000 | نسبة مئوية | CMH_01-A-149 | A | مقاولات
150 | توريد وتركيب مرآة وجه 6 مم ترُكّب بارزة عن الجدار مع شطف على كل الجهات طبقا للمواصفات وبحسب تعليمات المهندس المشرف. مقاس 1100 × 900 مم | معماري | عدد | 1200 | 1 | 1200 | نسبة مئوية | CMH_01-A-150 | A | مقاولات
151 | توريد وتركيب مرآة وجه 6 مم ترُكّب بارزة عن الجدار مع شطف على كل الجهات طبقا للمواصفات وبحسب تعليمات المهندس المشرف. مقاس 1200 × 800 مم | معماري | عدد | 1200 | 75 | 90000 | نسبة مئوية | CMH_01-A-151 | A | مقاولات
152 | توريد وتركيب مرآة وجه 6 مم ترُكّب بارزة عن الجدار مع شطف على كل الجهات طبقا للمواصفات وبحسب تعليمات المهندس المشرف. مقاس 1200 × 700 مم | معماري | عدد | 1200 | 92 | 110400 | نسبة مئوية | CMH_01-A-152 | A | مقاولات
153 | توريد وتركيب كاونتر لوحي للمغاسل كوريان عالي الكثافة سماكة 20 مم، يشمل الجزء الأمامي واللوح الواقي الخلفي سماكة 20 مم حسب المحدد في المخططات والأقواس وأدوات التثبيت من الحديد المجلفن. و يشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها انهاء العمل طبقاً للموضح بالمواصفات والرسومات. ويشمل الأعمال الخشبية اللازمة للخزائن المرتبطة بالكاونتر حسب التصميم المطلوب وبحسب تعليمات المهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-700 to 703 مقاس: 1250طول × عرض600 مم | معماري | عدد | 1800 | 32 | 57600 | نسبة مئوية | CMH_01-A-153 | A | مقاولات
154 | توريد وتركيب كاونتر لوحي للمغاسل كوريان عالي الكثافة سماكة 20 مم، يشمل الجزء الأمامي واللوح الواقي الخلفي سماكة 20 مم حسب المحدد في المخططات والأقواس وأدوات التثبيت من الحديد المجلفن. و يشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها انهاء العمل طبقاً للموضح بالمواصفات والرسومات. ويشمل الأعمال الخشبية اللازمة للخزائن المرتبطة بالكاونتر حسب التصميم المطلوب وبحسب تعليمات المهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-700 to 703 مقاس: 1200طول × عرض600 مم | معماري | عدد | 1800 | 20 | 36000 | نسبة مئوية | CMH_01-A-154 | A | مقاولات
155 | توريد وتركيب كاونتر لوحي للمغاسل كوريان عالي الكثافة سماكة 20 مم، يشمل الجزء الأمامي واللوح الواقي الخلفي سماكة 20 مم حسب المحدد في المخططات والأقواس وأدوات التثبيت من الحديد المجلفن. و يشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها انهاء العمل طبقاً للموضح بالمواصفات والرسومات. ويشمل الأعمال الخشبية اللازمة للخزائن المرتبطة بالكاونتر حسب التصميم المطلوب وبحسب تعليمات المهندس المشرف. مقاس: 1000طولRef drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-700 to 703 عرض600 مم × | معماري | عدد | 1200 | 22 | 26400 | نسبة مئوية | CMH_01-A-155 | A | مقاولات
156 | توريد وتركيب كاونتر لوحي للمغاسل كوريان عالي الكثافة سماكة 20 مم، يشمل الجزء الأمامي واللوح الواقي الخلفي سماكة 20 مم حسب المحدد في المخططات والأقواس وأدوات التثبيت من الحديد المجلفن.و يشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها انهاء العمل طبقاً للموضح بالمواصفات والرسومات. ويشمل الأعمال الخشبية اللازمة للخزائن المرتبطة بالكاونتر حسب التصميم المطلوب وبحسب تعليمات المهندس المشرف.Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-700 to 703 مقاس: 3800طول × عرض600 مم | معماري | عدد | 6000 | 23 | 138000 | نسبة مئوية | CMH_01-A-156 | A | مقاولات
157 | توريد وتركيب كاونتر لوحي للمغاسل كوريان عالي الكثافة سماكة 20 مم، يشمل الجزء الأمامي واللوح الواقي الخلفي سماكة 20 مم حسب المحدد في المخططات والأقواس وأدوات التثبيت من الحديد المجلفن.و يشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها انهاء العمل طبقاً للموضح بالمواصفات والرسومات. ويشمل الأعمال الخشبية اللازمة للخزائن المرتبطة بالكاونتر حسب التصميم المطلوب وبحسب تعليمات المهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-700 to 703 مقاس: 1340طول × عرض600 مم | معماري | عدد | 6000 | 1 | 6000 | نسبة مئوية | CMH_01-A-157 | A | مقاولات
158 | توريد وتركيب كاونتر لوحي للمغاسل كوريان عالي الكثافة سماكة 20 مم، يشمل الجزء الأمامي واللوح الواقي الخلفي سماكة 20 مم حسب المحدد في المخططات والأقواس وأدوات التثبيت من الحديد المجلفن. و يشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها انهاء العمل طبقاً للموضح بالمواصفات والرسومات. ويشمل الأعمال الخشبية اللازمة للخزائن المرتبطة بالكاونتر حسب التصميم المطلوب وبحسب تعليمات المهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-700 to 703 مقاس: 1620طول × عرض600 مم | معماري | عدد | 3000 | 4 | 12000 | نسبة مئوية | CMH_01-A-158 | A | مقاولات
159 | توريد وتركيب كاونتر لوحي للمغاسل كوريان عالي الكثافة سماكة 20 مم، يشمل الجزء الأمامي واللوح الواقي الخلفي سماكة 20 مم حسب المحدد في المخططات والأقواس وأدوات التثبيت من الحديد المجلفن.و يشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها انهاء العمل طبقاً للموضح بالمواصفات والرسومات. ويشمل الأعمال الخشبية اللازمة للخزائن المرتبطة بالكاونتر حسب التصميم المطلوب وبحسب تعليمات المهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-700 to 703 مقاس: 1200طول × عرض500 مم | معماري | عدد | 1800 | 1 | 1800 | نسبة مئوية | CMH_01-A-159 | A | مقاولات
160 | خزانة مغسلة خشبية مقاومة للرطوبة من خشب الـ ) Mdf ( بسماكة 18 مم وارتفاع 400 مم من قشرة الجوز أو ما يتناسب مع العينة الموافق عليها مثبتة على القواطع الجبسية مع اضاءة مخفية ومفصلات ومقابض مخفية وتصميم حسب الرسومات والمناظير وبحسب تعليمات المهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-700 to 703 مقاس: 1250طول × عرض600 مم | معماري | عدد | 1800 | 32 | 57600 | نسبة مئوية | CMH_01-A-160 | A | مقاولات
161 | خزانة مغسلة خشبية مقاومة للرطوبة من خشب الـ ) Mdf ( بسماكة 18 مم وارتفاع 400 مم من قشرة الجوز أو ما يتناسب مع العينة الموافق عليها مثبتة على القواطع الجبسية مع اضاءة مخفية ومفصلات ومقابض مخفية وتصميم حسب الرسومات والمناظير وبحسب تعليمات المهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-700 to 703 مقاس: 1200طول × عرض600 مم | معماري | عدد | 1800 | 20 | 36000 | نسبة مئوية | CMH_01-A-161 | A | مقاولات
162 | خزانة مغسلة خشبية مقاومة للرطوبة من خشب الـ ) Mdf ( بسماكة 18 مم وارتفاع 400 مم من قشرة الجوز أو ما يتناسب مع العينة الموافق عليها مثبتة على القواطع الجبسية مع اضاءة مخفية ومفصلات ومقابض مخفية وتصميم حسب الرسومات والمناظير وبحسب تعليمات المهندس المشرف.Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-700 to 703 مقاس: 1000طول × عرض600 مم | معماري | عدد | 1800 | 22 | 39600 | نسبة مئوية | CMH_01-A-162 | A | مقاولات
163 | خزانة مغسلة خشبية مقاومة للرطوبة من خشب الـ ) Mdf ( بسماكة 18 مم وارتفاع 400 مم من قشرة الجوز أو ما يتناسب مع العينة الموافق عليها مثبتة على القواطع الجبسية مع اضاءة مخفية ومفصلات ومقابض مخفية وتصميم حسب الرسومات والمناظير وبحسب تعليمات المهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-700 to 703 مقاس: 3800طول × عرض600 مم | معماري | عدد | 6000 | 23 | 138000 | نسبة مئوية | CMH_01-A-163 | A | مقاولات
164 | خزانة مغسلة خشبية مقاومة للرطوبة من خشب الـ ) Mdf ( بسماكة 18 مم وارتفاع 400 مم من قشرة الجوز أو ما يتناسب مع العينة الموافق عليها مثبتة على القواطع الجبسية مع اضاءة مخفية ومفصلات ومقابض مخفية وتصميم حسب الرسومات والمناظير وبحسب تعليمات المهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-700 to 703 مقاس: 1340طول × عرض600 مم | معماري | عدد | 2100 | 1 | 2100 | نسبة مئوية | CMH_01-A-164 | A | مقاولات
165 | خزانة مغسلة خشبية مقاومة للرطوبة من خشب الـ ) Mdf ( بسماكة 18 مم وارتفاع 400 مم من قشرة الجوز أو ما يتناسب مع العينة الموافق عليها مثبتة على القواطع الجبسية مع اضاءة مخفية ومفصلات ومقابض مخفية وتصميم حسب الرسومات والمناظير وبحسب تعليمات المهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-700 to 703 مقاس: 1620طول × عرض600 مم | معماري | عدد | 3000 | 4 | 12000 | نسبة مئوية | CMH_01-A-165 | A | مقاولات
166 | خزانة مغسلة خشبية مقاومة للرطوبة من خشب الـ ) Mdf ( بسماكة 18 مم وارتفاع 400 مم من قشرة الجوز أو ما يتناسب مع العينة الموافق عليها مثبتة على القواطع الجبسية مع اضاءة مخفية ومفصلات ومقابض مخفية وتصميم حسب الرسومات والمناظير وبحسب تعليمات المهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-700 to 703 مقاس: 1200طول × عرض500 مم | معماري | عدد | 2400 | 1 | 2400 | نسبة مئوية | CMH_01-A-166 | A | مقاولات
167 | توريد وتركيب بار كاونتر للمطعم من الرخام الأسود والوجه مطلي باللون الرمادي على شكل وهيئة.الأسطح الاسمنتية 4400mm -طول x 1100mm - ارتفاع x 600mm -عرض | معماري | عدد | 9000 | 1 | 9000 | نسبة مئوية | CMH_01-A-167 | A | مقاولات
168 | توريد وتركيب بار كاونتر للمطعم من الرخام الأسود والوجه مطلي باللون الرمادي على شكل وهيئة.الأسطح الاسمنتية 3100mm -طول x 1100mm - ارتفاع x 600mm -عرض | معماري | عدد | 7200 | 1 | 7200 | نسبة مئوية | CMH_01-A-168 | A | مقاولات
169 | توريد وتركيب لوحات/لافتات داخلية حسب الأنظمة القياسية للصانع وحسب الكتيّبات القياسية للّوحات، ويشمل السعر الأشكال البيانية )graphics( والمعلومات المكتوبة ونظام الأطُر وكل المواد والمكمّلات ذات الصلة المحددة في المخططات والمواصفات التفصيلية وبحسب تعليمات المهندس المشرف. لوحات إرشاديه للإستقبال نوع 101ID | معماري | عدد | 258 | 22 | 5676 | نسبة مئوية | CMH_01-A-169 | A | مقاولات
170 | توريد وتركيب لوحات/لافتات داخلية حسب الأنظمة القياسية للصانع وحسب الكتيّبات القياسية للّوحات، ويشمل السعر الأشكال البيانية )graphics( والمعلومات المكتوبة ونظام الأطُر وكل المواد والمكمّلات ذات الصلة المحددة في المخططات والمواصفات التفصيلية وبحسب تعليمات المهندس المشرف. لوحات إرشاديه للمكاتب نوع 102ID | معماري | عدد | 258 | 190 | 49020 | نسبة مئوية | CMH_01-A-170 | A | مقاولات
171 | توريد وتركيب لوحات/لافتات داخلية حسب الأنظمة القياسية للصانع وحسب الكتيّبات القياسية للّوحات، ويشمل السعر الأشكال البيانية )graphics( والمعلومات المكتوبة ونظام الأطُر وكل المواد والمكمّلات ذات الصلة المحددة في المخططات والمواصفات التفصيلية وبحسب تعليمات المهندس المشرف. لوحات إرشاديه لحجرة الإجتماعات نوع 103ID | معماري | عدد | 258 | 36 | 9288 | نسبة مئوية | CMH_01-A-171 | A | مقاولات
172 | توريد وتركيب لوحات/لافتات داخلية حسب الأنظمة القياسية للصانع وحسب الكتيّبات القياسية للّوحات، ويشمل السعر الأشكال البيانية )graphics( والمعلومات المكتوبة ونظام الأطُر وكل المواد والمكمّلات ذات الصلة المحددة في المخططات والمواصفات التفصيلية وبحسب تعليمات المهندس المشرف. لوحات إرشاديه للحمامات نوع 104ID | معماري | عدد | 258 | 46 | 11868 | نسبة مئوية | CMH_01-A-172 | A | مقاولات
173 | توريد وتركيب لوحات/لافتات داخلية حسب الأنظمة القياسية للصانع وحسب الكتيّبات القياسية للّوحات، ويشمل السعر الأشكال البيانية )graphics( والمعلومات المكتوبة ونظام الأطُر وكل المواد والمكمّلات ذات الصلة المحددة في المخططات والمواصفات التفصيلية وبحسب تعليمات المهندس المشرف. لوحات إرشاديه لمستوي السلالم نوع 105ID | معماري | عدد | 258 | 30 | 7740 | نسبة مئوية | CMH_01-A-173 | A | مقاولات
174 | توريد وتركيب لوحات/لافتات داخلية حسب الأنظمة القياسية للصانع وحسب الكتيّبات القياسية للّوحات، ويشمل السعر الأشكال البيانية )graphics( والمعلومات المكتوبة ونظام الأطُر وكل المواد والمكمّلات ذات الصلة المحددة في المخططات والمواصفات التفصيلية وبحسب تعليمات المهندس المشرف. لوحات إرشاديه لسلالم الخروج نوع 106ID | معماري | عدد | 138 | 30 | 4140 | نسبة مئوية | CMH_01-A-174 | A | مقاولات
175 | قواطع الحمامات مكونة من ألواح الفينوليك المضغوط ارتفاع 2 متر ذو المقاومة الشديدة للماء مع طبقة ميلامين بلون رمادي غامق مقاومة للخدش وسهلة التنظيف ، سمك الألواح هو 19 ملم ،. قواطع الحمامات تشمل إكسسوارات عالية الجودة ) مفصلات ذاتية الإغلاق وقفل ( والأبواب والاكسسوارات والعلاقات من الستانلس ستيل brushed finish وكل ما يلزم لانهاء العمل حسب الأصول الفنية والمواصفلت وتعليمات المهندس المشرف . | معماري | م² | 780 | 611 | 476580 | نسبة مئوية | CMH_01-A-175 | A | مقاولات
176 | للمواسير داخل المبنى من مواسير متعددة الطبقات بولي بروبلين كما هو موصف تشمل كافة القطع التركيبية )مثل القارنات من الحديد الصلب الغير قابل للصدأ والأكواع /المنحنيات والتفريعات والدعامات( والصمامات ومخمدات الصدمة ومنافس الهواء الآلية و المحابس وكافة الاكسسوارات اللازمة، كما هو مبين في المخططات لتركيب مايلي من الأقطار الخارجية مع ربطه بالشبكة الحالية لاقرب نقطة و على المقاول تقديم المخططات التنفيذية و الحسابات الهيدروليكية و اعتمادها قبل البدا بالتنفيذ الاعمال من المهندس المشرف للاقطار الداخلية قطر 20 مم | ميكانيكا | م.ط | 66 | 532 | 35112 | نسبة مئوية | CMH_01-ME-176 | ME | مقاولات
177 | للمواسير داخل المبنى من مواسير متعددة الطبقات بولي بروبلين كما هو موصف تشمل كافة القطع التركيبية )مثل القارنات من الحديد الصلب الغير قابل للصدأ والأكواع /المنحنيات والتفريعات والدعامات( والصمامات ومخمدات الصدمة ومنافس الهواء الآلية و المحابس وكافة الاكسسوارات اللازمة، كما هو مبين في المخططات لتركيب مايلي من الأقطار الخارجية مع ربطه بالشبكة الحالية لاقرب نقطة و على المقاول تقديم المخططات التنفيذية و الحسابات الهيدروليكية و اعتمادها قبل البدا بالتنفيذ الاعمال من المهندس المشرف للاقطار الداخلية قطر 25 مم | ميكانيكا | م.ط | 70.8 | 221 | 15646.8 | نسبة مئوية | CMH_01-ME-177 | ME | مقاولات
178 | للمواسير داخل المبنى من مواسير متعددة الطبقات بولي بروبلين كما هو موصف تشمل كافة القطع التركيبية )مثل القارنات من الحديد الصلب الغير قابل للصدأ والأكواع /المنحنيات والتفريعات والدعامات( والصمامات ومخمدات الصدمة ومنافس الهواء الآلية و المحابس وكافة الاكسسوارات اللازمة، كما هو مبين في المخططات لتركيب مايلي من الأقطار الخارجية مع ربطه بالشبكة الحالية لاقرب نقطة و على المقاول تقديم المخططات التنفيذية و الحسابات الهيدروليكية و اعتمادها قبل البدا بالتنفيذ الاعمال من المهندس المشرف للاقطار الداخلية :قطر 32مم | ميكانيكا | م.ط | 102 | 207 | 21114 | نسبة مئوية | CMH_01-ME-178 | ME | مقاولات
179 | للمواسير داخل المبنى من مواسير متعددة الطبقات بولي بروبلين كما هو موصف تشمل كافة القطع التركيبية )مثل القارنات من الحديد الصلب الغير قابل للصدأ والأكواع /المنحنيات والتفريعات والدعامات( والصمامات ومخمدات الصدمة ومنافس الهواء الآلية و المحابس وكافة الاكسسوارات اللازمة، كما هو مبين في المخططات لتركيب مايلي من الأقطار الخارجية مع ربطه بالشبكة الحالية لاقرب نقطة و على المقاول تقديم المخططات التنفيذية و الحسابات الهيدروليكية و اعتمادها قبل البدا بالتنفيذ الاعمال من المهندس المشرف للاقطار الداخلية :قطر 40 مم | ميكانيكا | م.ط | 85.2 | 103 | 8775.6 | نسبة مئوية | CMH_01-ME-179 | ME | مقاولات
180 | للمواسير داخل المبنى من مواسير متعددة الطبقات بولي بروبلين كما هو موصف تشمل كافة القطع التركيبية )مثل القارنات من الحديد الصلب الغير قابل للصدأ والأكواع /المنحنيات والتفريعات والدعامات( والصمامات ومخمدات الصدمة ومنافس الهواء الآلية و المحابس وكافة الاكسسوارات اللازمة، كما هو مبين في المخططات لتركيب مايلي من الأقطار الخارجية مع ربطه بالشبكة الحالية لاقرب نقطة و على المقاول تقديم المخططات التنفيذية و الحسابات الهيدروليكية و اعتمادها قبل البدا بالتنفيذ الاعمال من المهندس المشرف للاقطار الداخلية:قطر 50 مم | ميكانيكا | م.ط | 94.8 | 218 | 20666.4 | نسبة مئوية | CMH_01-ME-180 | ME | مقاولات
181 | مواسير المياه الساخنة مؤلفة من عدة طبقات )بولي بروبلين معزولة( كما هو موصف مع العزل وتشمل كافة القطع التركيبية )مثل القارنات من الحديد الصلب الغير قابل للصدأ والأكواع / المنحنيات والتفريعات والدعامات( والصمامات ومخمدات الصدمة وكافة الاكسسوارات و المحابس اللازمة لإنجاز تركيب مايلي من الأقطار الخارجية مع ربطه بالشبكة الحالية لاقرب نقطة و على المقاول تقديم المخططات التنفيذية و الحسابات الهيدروليكية و اعتمادها قبل البدا بالتنفيذ الاعمال من المهندس المشرف للاقطار الداخلية :قطر 20 مم | ميكانيكا | م.ط | 70.8 | 150 | 10620 | نسبة مئوية | CMH_01-ME-181 | ME | مقاولات
182 | مواسير المياه الساخنة مؤلفة من عدة طبقات )بولي بروبلين معزولة( كما هو موصف مع العزل وتشمل كافة القطع التركيبية )مثل القارنات من الحديد الصلب الغير قابل للصدأ والأكواع / المنحنيات والتفريعات والدعامات( والصمامات ومخمدات الصدمة وكافة الاكسسوارات و المحابس اللازمة لإنجاز تركيب مايلي من الأقطار الخارجية مع ربطه بالشبكة الحالية لاقرب نقطة و على المقاول تقديم المخططات التنفيذية و الحسابات الهيدروليكية و اعتمادها قبل البدا بالتنفيذ الاعمال من المهندس المشرف للاقطار الداخلية :قطر 25 مم | ميكانيكا | م.ط | 75.6 | 100 | 7560 | نسبة مئوية | CMH_01-ME-182 | ME | مقاولات
183 | سخان مياه كهربائي فردي من الحديد المعزول بالزجاج من النوع الأفقي الذي يركب أعلى السقف المستعار يشمل كافة الإكسسوارات و التوصيلات و المحابس كما هو موصف وكما هو مبين في تفاصيل المشروع العامة وبالإستطاعات التالية:توريد و تركيب و اختبار سخان بسعة 30 لتر، وقدرة 2.1 كيلو وات، مرجع 1-EWH | ميكانيكا | عدد | 672 | 77 | 51744 | نسبة مئوية | CMH_01-ME-183 | ME | مقاولات
184 | سخان مياه كهربائي فردي من الحديد المعزول بالزجاج من النوع الأفقي الذي يركب أعلى السقف المستعار يشمل كافة الإكسسوارات و التوصيلات و المحابس كما هو موصف وكما هو مبين في تفاصيل المشروع العامة وبالإستطاعات التالية:اعادة تركيب و اختبار السخان الحالي بسعة 100 ليتر بعد الكشف و المعاينة و الفحص حسب تعليمات مهندس المشرف | ميكانيكا | عدد | 816 | 24 | 19584 | نسبة مئوية | CMH_01-ME-184 | ME | مقاولات
185 | مواسير صرف وتهوية مصنوعة من 4UPVC class ذات وصلات انضغاطية ومطاط كما هو موصف وتشمل التهوية من خلال السطح مع الغطاء و طبات التسليك، وكافة قطع التركيبات والعلاقات اللازمة لإستكمال تركيب مايلي من الأقطار الداخلية:قطر 50 مم | صحي | م.ط | 75.6 | 426 | 32205.6 | نسبة مئوية | CMH_01-PL-185 | PL | مقاولات
186 | مواسير صرف وتهوية مصنوعة من 4UPVC class ذات وصلات انضغاطية ومطاط كما هو موصف وتشمل التهوية من خلال السطح مع الغطاء و طبات التسليك، وكافة قطع التركيبات والعلاقات اللازمة لإستكمال تركيب مايلي من الأقطار الداخلية:قطر 75 مم | صحي | م.ط | 91.2 | 934 | 85180.8 | نسبة مئوية | CMH_01-PL-186 | PL | مقاولات
187 | مواسير صرف وتهوية مصنوعة من 4UPVC class ذات وصلات انضغاطية ومطاط كما هو موصف وتشمل التهوية من خلال السطح مع الغطاء و طبات التسليك، وكافة قطع التركيبات والعلاقات اللازمة لإستكمال تركيب مايلي من الأقطار الداخلية:قطر 110 مم | صحي | م.ط | 102 | 961 | 98022 | نسبة مئوية | CMH_01-PL-187 | PL | مقاولات
188 | صفاية أرضية )FD(، من PVC مع مصفاة معدنية مطلية بالكروم شاملة سيفون كما هو موصف بالمقاسات التالية:مخرج قطر 75 مم | صحي | عدد | 300 | 161 | 48300 | نسبة مئوية | CMH_01-PL-188 | PL | مقاولات
189 | صفاية أرضية )FD(، من PVC مع مصفاة معدنية مطلية بالكروم شاملة سيفون كما هو موصف بالمقاسات التالية:صفاية' طولية أرضية )SD(،مع مصفاة معدنية مطلية بالكروم شاملة سيفون مخرج قطر 50 مم | صحي | عدد | 300 | 20 | 6000 | نسبة مئوية | CMH_01-PL-189 | PL | مقاولات
190 | الأدوات والتركيبات الصحية كما هو موصف وتشمل صمامات الزاوية والخلاطات و المصائد والوصلات المرنة و الانابيب القصيرة للتغذية والصرف والتهوية وكافة قطع الإكسسوار لإتمام تركيب ، علي ان تكون الاجهزة والتركيبات من النوع المرشد لاستهلاك المياه :حوض وجه على رخامة )مرجع 1-LAV ( من نفس نوع الرخام الصناعي كوريان للكاونتر والكاونتر محسوب في بند منفصل | صحي | عدد | 2640 | 68 | 179520 | نسبة مئوية | CMH_01-PL-190 | PL | مقاولات
191 | الأدوات والتركيبات الصحية كما هو موصف وتشمل صمامات الزاوية والخلاطات و المصائد والوصلات المرنة و الانابيب القصيرة للتغذية والصرف والتهوية وكافة قطع الإكسسوار لإتمام تركيب ، علي ان تكون الاجهزة والتركيبات من النوع المرشد لاستهلاك المياه :حوض وجه كامل مع العامود، )مرجع 2-LAV( | صحي | عدد | 1920 | 48 | 92160 | نسبة مئوية | CMH_01-PL-191 | PL | مقاولات
192 | الأدوات والتركيبات الصحية كما هو موصف وتشمل صمامات الزاوية والخلاطات و المصائد والوصلاتالمرنة و الانابيب القصيرة للتغذية والصرف والتهوية وكافة قطع الإكسسوار لإتمام تركيب ، علي ان تكونالاجهزة والتركيبات من النوع المرشد لاستهلاك المياه :حوض غسيل أواني للمطبخ بعين واحدة )مرجع 1-KS | صحي | عدد | 3000 | 16 | 48000 | نسبة مئوية | CMH_01-PL-192 | PL | مقاولات
193 | الأدوات والتركيبات الصحية كما هو موصف وتشمل صمامات الزاوية والخلاطات و المصائد والوصلاتالمرنة و الانابيب القصيرة للتغذية والصرف والتهوية وكافة قطع الإكسسوار لإتمام تركيب ، علي ان تكونالاجهزة والتركيبات من النوع المرشد لاستهلاك المياه :حوض وجه يركب على الكاونتر )مرجع 3-LAV ( | صحي | عدد | 2220 | 92 | 204240 | نسبة مئوية | CMH_01-PL-193 | PL | مقاولات
194 | الأدوات والتركيبات الصحية كما هو موصف وتشمل صمامات الزاوية والخلاطات و المصائد والوصلات المرنة و الانابيب القصيرة للتغذية والصرف والتهوية وكافة قطع الإكسسوار لإتمام تركيب ، علي ان تكون الاجهزة والتركيبات من النوع المرشد لاستهلاك المياه :مرحاض افرنجي )مرجع 1-WWC ( مثبت على الارض مع خزان طرد مع زر دفق من الصلب الذي لا يصدأ ، مع غطاء للمرحاض مقاوم للبكتريا من نوع soft closing | صحي | عدد | 2040 | 113 | 230520 | نسبة مئوية | CMH_01-PL-194 | PL | مقاولات
195 | الأدوات والتركيبات الصحية كما هو موصف وتشمل صمامات الزاوية والخلاطات و المصائد والوصلات المرنة و الانابيب القصيرة للتغذية والصرف والتهوية وكافة قطع الإكسسوار لإتمام تركيب ، علي ان تكون الاجهزة والتركيبات من النوع المرشد لاستهلاك المياه :مرحاض افرنجي ) مرجع 2-WWC ( مثبت على الحائط بخزان طرد مخفي مع زر دفق من الصلب الذي لا يصدأ - مع غطاء للمرحاض مقاوم للبكتريا من نوع soft closing | صحي | عدد | 2760 | 55 | 151800 | نسبة مئوية | CMH_01-PL-195 | PL | مقاولات
196 | الأدوات والتركيبات الصحية كما هو موصف وتشمل صمامات الزاوية والخلاطات و المصائد والوصلات المرنة و الانابيب القصيرة للتغذية والصرف والتهوية وكافة قطع الإكسسوار لإتمام تركيب ، علي ان تكون الاجهزة والتركيبات من النوع المرشد لاستهلاك المياه :مرحاض شرقي )مرجع EWC( مثبت على الحائط بخزان طرد مخفي مع زر دفق من الصلب الذي لا يصدأ، | صحي | عدد | 2160 | 23 | 49680 | نسبة مئوية | CMH_01-PL-196 | PL | مقاولات
197 | الأدوات والتركيبات الصحية كما هو موصف وتشمل صمامات الزاوية والخلاطات و المصائد والوصلات المرنة و الانابيب القصيرة للتغذية والصرف والتهوية وكافة قطع الإكسسوار لإتمام تركيب ، علي ان تكون الاجهزة والتركيبات من النوع المرشد لاستهلاك المياه :مقبض رشاش مع الخرطوم وأداة التعليق، مرجع PS | صحي | عدد | 180 | 191 | 34380 | نسبة مئوية | CMH_01-PL-197 | PL | مقاولات
198 | الأدوات والتركيبات الصحية كما هو موصف وتشمل صمامات الزاوية والخلاطات و المصائد والوصلات المرنة و الانابيب القصيرة للتغذية والصرف والتهوية وكافة قطع الإكسسوار لإتمام تركيب ، علي ان تكون الاجهزة والتركيبات من النوع المرشد لاستهلاك المياه :خلاط مياة يركب على الحوض | صحي | عدد | 1080 | 208 | 224640 | نسبة مئوية | CMH_01-PL-198 | PL | مقاولات
199 | يشمل العمل كافة قطع التركيبات مثل الأكواع والتيهات ، 40. schتوريد و تركيب انابيب فولاذية سوداء والوصلات والقارنات والنقاصات/المخفضات ومنافس الهواء الآلية وتكون الوصلات من نوع فيكتوليك او ما يماثلها للأقطار 50 مم أو أكبر، و تكون الوصلات قلووظ للأقطار أقل من 50 مم، والبند يشمل العلاقات والدعامات للمواسير و المحابس و الصرف ان لزم والدهان لكامل الشبكة كما يلزم لاتمام العمل. و بناء على توجيهات مهندس المشرف ومتطلبات الدفاعNFPA ويشمل البند جميع ما يلزم لاتمام الأعمال طبقا للمواصفات و طبقا لمتطلبات ال المدني من الكشف على الشبكة الحالية وفحصها كما هو موضح على المخططات و على المقاول تقديم:المخططات التنفيذية و اعتمادها قبل بدء بالتنفيذ من المهندس المشرف كما هو موصف للأقطار التالية 25 mm dia. | ميكانيكا | م.ط | 108 | 3900 | 421200 | نسبة مئوية | CMH_01-ME-199 | ME | مقاولات
200 | توريد و تركيب انابيب فولاذية سوداء 40.sch ، يشمل العمل كافة قطع التركيبات مثل الأكواع والتيهات والوصلات والقارنات والنقاصات/المخفضات ومنافس الهواء الآلية وتكون الوصلات من نوع فيكتوليك او ما يماثلها للأقطار 50 مم أو أكبر، و تكون الوصلات قلووظ للأقطار أقل من 50 مم، والبند يشمل العلاقات والدعامات للمواسير و المحابس و الصرف ان لزم والدهان لكامل الشبكة كما يلزم لاتمام العمل و بناء على توجيهات مهندس المشرف .ويشمل البند جميع ما يلزم لاتمام الأعمال طبقا للمواصفات و طبقا لمتطلبات الNFPA ومتطلبات الدفاع المدني من الكشف على الشبكة الحالية وفحصها كما هو موضح على المخططات و على المقاول تقديم المخططات التنفيذية و اعتمادها قبل بدء بالتنفيذ من المهندس المشرف كما هو موصف للأقطار التالية:.mm dia 28 | ميكانيكا | م.ط | 138 | 323 | 44574 | نسبة مئوية | CMH_01-ME-200 | ME | مقاولات
201 | توريد و تركيب انابيب فولاذية سوداء 40.sch ، يشمل العمل كافة قطع التركيبات مثل الأكواع والتيهات والوصلات والقارنات والنقاصات/المخفضات ومنافس الهواء الآلية وتكون الوصلات من نوع فيكتوليك او ما يماثلها للأقطار 50 مم أو أكبر، و تكون الوصلات قلووظ للأقطار أقل من 50 مم، والبند يشمل العلاقات والدعامات للمواسير و المحابس و الصرف ان لزم والدهان لكامل الشبكة كما يلزم لاتمام العمل و بناء على توجيهات مهندس المشرف .ويشمل البند جميع ما يلزم لاتمام الأعمال طبقا للمواصفات و طبقا لمتطلبات الNFPA ومتطلبات الدفاع المدني من الكشف على الشبكة الحالية وفحصها كما هو موضح على المخططات و على المقاول تقديم المخططات التنفيذية و اعتمادها قبل بدء بالتنفيذ من المهندس المشرف كما هو موصف للأقطار التالية:.mm dia 33 | ميكانيكا | م.ط | 192 | 660 | 126720 | نسبة مئوية | CMH_01-ME-201 | ME | مقاولات
202 | توريد و تركيب انابيب فولاذية سوداء 40.sch ، يشمل العمل كافة قطع التركيبات مثل الأكواع والتيهات والوصلات والقارنات والنقاصات/المخفضات ومنافس الهواء الآلية وتكون الوصلات من نوع فيكتوليك او ما يماثلها للأقطار 50 مم أو أكبر، و تكون الوصلات قلووظ للأقطار أقل من 50 مم، والبند يشمل العلاقات والدعامات للمواسير و المحابس و الصرف ان لزم والدهان لكامل الشبكة كما يلزم لاتمام العمل و بناء على توجيهات مهندس المشرف .ويشمل البند جميع ما يلزم لاتمام الأعمال طبقا للمواصفات و طبقا لمتطلبات الNFPA ومتطلبات الدفاع المدني من الكشف على الشبكة الحالية وفحصها كما هو موضح على المخططات و على المقاول تقديم المخططات التنفيذية و اعتمادها قبل بدء بالتنفيذ من المهندس المشرف كما هو موصف للأقطار التالية:.mm dia 40 | ميكانيكا | م.ط | 222 | 600 | 133200 | نسبة مئوية | CMH_01-ME-202 | ME | مقاولات
203 | توريد و تركيب انابيب فولاذية سوداء 40.sch ، يشمل العمل كافة قطع التركيبات مثل الأكواع والتيهات والوصلات والقارنات والنقاصات/المخفضات ومنافس الهواء الآلية وتكون الوصلات من نوع فيكتوليك او ما يماثلها للأقطار 50 مم أو أكبر، و تكون الوصلات قلووظ للأقطار أقل من 50 مم، والبند يشمل العلاقات والدعامات للمواسير و المحابس و الصرف ان لزم والدهان لكامل الشبكة كما يلزم لاتمام العمل و بناء على توجيهات مهندس المشرف .ويشمل البند جميع ما يلزم لاتمام الأعمال طبقا للمواصفات و طبقا لمتطلبات الNFPA ومتطلبات الدفاع المدني من الكشف على الشبكة الحالية وفحصها كما هو موضح على المخططات و على المقاول تقديم المخططات التنفيذية و اعتمادها قبل بدء بالتنفيذ من المهندس المشرف كما هو موصف للأقطار التالية:.mm dia 63 | ميكانيكا | م.ط | 240 | 646 | 155040 | نسبة مئوية | CMH_01-ME-203 | ME | مقاولات
204 | توريد و تركيب انابيب فولاذية سوداء 40.sch ، يشمل العمل كافة قطع التركيبات مثل الأكواع والتيهات والوصلات والقارنات والنقاصات/المخفضات ومنافس الهواء الآلية وتكون الوصلات من نوع فيكتوليك او ما يماثلها للأقطار 50 مم أو أكبر، و تكون الوصلات قلووظ للأقطار أقل من 50 مم، والبند يشمل العلاقات والدعامات للمواسير و المحابس و الصرف ان لزم والدهان لكامل الشبكة كما يلزم لاتمام العمل و بناء على توجيهات مهندس المشرف .ويشمل البند جميع ما يلزم لاتمام الأعمال طبقا للمواصفات و طبقا لمتطلبات الNFPA ومتطلبات الدفاع المدني من الكشف على الشبكة الحالية وفحصها كما هو موضح على المخططات و على المقاول تقديم المخططات التنفيذية و اعتمادها قبل بدء بالتنفيذ من المهندس المشرف كما هو موصف للأقطار التالية:.mm dia 77 | ميكانيكا | م.ط | 288 | 110 | 31680 | نسبة مئوية | CMH_01-ME-204 | ME | مقاولات
205 | توريد و تركيب انابيب فولاذية سوداء 40.sch ، يشمل العمل كافة قطع التركيبات مثل الأكواع والتيهات والوصلات والقارنات والنقاصات/المخفضات ومنافس الهواء الآلية وتكون الوصلات من نوع فيكتوليك او ما يماثلها للأقطار 50 مم أو أكبر، و تكون الوصلات قلووظ للأقطار أقل من 50 مم، والبند يشمل العلاقات والدعامات للمواسير و المحابس و الصرف ان لزم والدهان لكامل الشبكة كما يلزم لاتمام العمل و بناء على توجيهات مهندس المشرف .ويشمل البند جميع ما يلزم لاتمام الأعمال طبقا للمواصفات و طبقا لمتطلبات الNFPA ومتطلبات الدفاع المدني من الكشف على الشبكة الحالية وفحصها كما هو موضح على المخططات و على المقاول تقديم المخططات التنفيذية و اعتمادها قبل بدء بالتنفيذ من المهندس المشرف كما هو موصف للأقطار التالية:.mm dia 94 | ميكانيكا | م.ط | 324 | 314 | 101736 | نسبة مئوية | CMH_01-ME-205 | ME | مقاولات
206 | توريد و تركيب انابيب فولاذية سوداء 40.sch ، يشمل العمل كافة قطع التركيبات مثل الأكواع والتيهات والوصلات والقارنات والنقاصات/المخفضات ومنافس الهواء الآلية وتكون الوصلات من نوع فيكتوليك او ما يماثلها للأقطار 50 مم أو أكبر، و تكون الوصلات قلووظ للأقطار أقل من 50 مم، والبند يشمل العلاقات والدعامات للمواسير و المحابس و الصرف ان لزم والدهان لكامل الشبكة كما يلزم لاتمام العمل و بناء على توجيهات مهندس المشرف .ويشمل البند جميع ما يلزم لاتمام الأعمال طبقا للمواصفات و طبقا لمتطلبات الNFPA ومتطلبات الدفاع المدني من الكشف على الشبكة الحالية وفحصها كما هو موضح على المخططات و على المقاول تقديم المخططات التنفيذية و اعتمادها قبل بدء بالتنفيذ من المهندس المشرف كما هو موصف للأقطار التالية:.mm dia 141 | ميكانيكا | م.ط | 360 | 200 | 72000 | نسبة مئوية | CMH_01-ME-206 | ME | مقاولات
207 | يشمل العمل كافة قطع التركيبات مثل الأكواع والتيهات ، 40. schتوريد و تركيب انابيب فولاذية سوداء والوصلات والقارنات والنقاصات/المخفضات ومنافس الهواء الآلية وتكون الوصلات من نوع فيكتوليك او ما يماثلها للأقطار 50 مم أو أكبر، و تكون الوصلات قلووظ للأقطار أقل من 50 مم، والبند يشمل العلاقات والدعامات للمواسير و المحابس و الصرف ان لزم والدهان لكامل الشبكة كما يلزم لاتمام العمل. و بناء على توجيهات مهندس المشرف ومتطلبات الدفاعNFPA ويشمل البند جميع ما يلزم لاتمام الأعمال طبقا للمواصفات و طبقا لمتطلبات ال المدني من الكشف على الشبكة الحالية وفحصها كما هو موضح على المخططات و على المقاول تقديم:المخططات التنفيذية و اعتمادها قبل بدء بالتنفيذ من المهندس المشرف كما هو موصف للأقطار التالية 25 mm dia. | ميكانيكا | م.ط | 108 | 1938 | 209304 | نسبة مئوية | CMH_01-ME-207 | ME | مقاولات
208 | يشمل العمل كافة قطع التركيبات مثل الأكواع والتيهات ، 40. schتوريد و تركيب انابيب فولاذية سوداء والوصلات والقارنات والنقاصات/المخفضات ومنافس الهواء الآلية وتكون الوصلات من نوع فيكتوليك او ما يماثلها للأقطار 50 مم أو أكبر، و تكون الوصلات قلووظ للأقطار أقل من 50 مم، والبند يشمل العلاقات والدعامات للمواسير و المحابس و الصرف ان لزم والدهان لكامل الشبكة كما يلزم لاتمام العمل. و بناء على توجيهات مهندس المشرف ومتطلبات الدفاعNFPA ويشمل البند جميع ما يلزم لاتمام الأعمال طبقا للمواصفات و طبقا لمتطلبات ال المدني من الكشف على الشبكة الحالية وفحصها كما هو موضح على المخططات و على المقاول تقديم:المخططات التنفيذية و اعتمادها قبل بدء بالتنفيذ من المهندس المشرف كما هو موصف للأقطار التالية 32 mm dia. | ميكانيكا | م.ط | 138 | 100 | 13800 | نسبة مئوية | CMH_01-ME-208 | ME | مقاولات
209 | يشمل العمل كافة قطع التركيبات مثل الأكواع والتيهات ، 40. schتوريد و تركيب انابيب فولاذية سوداء والوصلات والقارنات والنقاصات/المخفضات ومنافس الهواء الآلية وتكون الوصلات من نوع فيكتوليك او ما يماثلها للأقطار 50 مم أو أكبر، و تكون الوصلات قلووظ للأقطار أقل من 50 مم، والبند يشمل العلاقات والدعامات للمواسير و المحابس و الصرف ان لزم والدهان لكامل الشبكة كما يلزم لاتمام العمل. و بناء على توجيهات مهندس المشرف ومتطلبات الدفاعNFPA ويشمل البند جميع ما يلزم لاتمام الأعمال طبقا للمواصفات و طبقا لمتطلبات ال المدني من الكشف على الشبكة الحالية وفحصها كما هو موضح على المخططات و على المقاول تقديم:المخططات التنفيذية و اعتمادها قبل بدء بالتنفيذ من المهندس المشرف كما هو موصف للأقطار التالية 40 mm dia. | ميكانيكا | م.ط | 192 | 397 | 76224 | نسبة مئوية | CMH_01-ME-209 | ME | مقاولات
210 | يشمل العمل كافة قطع التركيبات مثل الأكواع والتيهات ، 40. schتوريد و تركيب انابيب فولاذية سوداء والوصلات والقارنات والنقاصات/المخفضات ومنافس الهواء الآلية وتكون الوصلات من نوع فيكتوليك او ما يماثلها للأقطار 50 مم أو أكبر، و تكون الوصلات قلووظ للأقطار أقل من 50 مم، والبند يشمل العلاقات والدعامات للمواسير و المحابس و الصرف ان لزم والدهان لكامل الشبكة كما يلزم لاتمام العمل. و بناء على توجيهات مهندس المشرف ومتطلبات الدفاعNFPA ويشمل البند جميع ما يلزم لاتمام الأعمال طبقا للمواصفات و طبقا لمتطلبات ال المدني من الكشف على الشبكة الحالية وفحصها كما هو موضح على المخططات و على المقاول تقديم:المخططات التنفيذية و اعتمادها قبل بدء بالتنفيذ من المهندس المشرف كما هو موصف للأقطار التالية 50 mm dia. | ميكانيكا | م.ط | 222 | 111 | 24642 | نسبة مئوية | CMH_01-ME-210 | ME | مقاولات
211 | يشمل العمل كافة قطع التركيبات مثل الأكواع والتيهات ، 40. schتوريد و تركيب انابيب فولاذية سوداء والوصلات والقارنات والنقاصات/المخفضات ومنافس الهواء الآلية وتكون الوصلات من نوع فيكتوليك او ما يماثلها للأقطار 50 مم أو أكبر، و تكون الوصلات قلووظ للأقطار أقل من 50 مم، والبند يشمل العلاقات والدعامات للمواسير و المحابس و الصرف ان لزم والدهان لكامل الشبكة كما يلزم لاتمام العمل. و بناء على توجيهات مهندس المشرف ومتطلبات الدفاعNFPA ويشمل البند جميع ما يلزم لاتمام الأعمال طبقا للمواصفات و طبقا لمتطلبات ال المدني من الكشف على الشبكة الحالية وفحصها كما هو موضح على المخططات و على المقاول تقديم:المخططات التنفيذية و اعتمادها قبل بدء بالتنفيذ من المهندس المشرف كما هو موصف للأقطار التالية 63 mm dia. | ميكانيكا | م.ط | 240 | 100 | 24000 | نسبة مئوية | CMH_01-ME-211 | ME | مقاولات
212 | يشمل العمل كافة قطع التركيبات مثل الأكواع والتيهات ، 40. schتوريد و تركيب انابيب فولاذية سوداء والوصلات والقارنات والنقاصات/المخفضات ومنافس الهواء الآلية وتكون الوصلات من نوع فيكتوليك او ما يماثلها للأقطار 50 مم أو أكبر، و تكون الوصلات قلووظ للأقطار أقل من 50 مم، والبند يشمل العلاقات والدعامات للمواسير و المحابس و الصرف ان لزم والدهان لكامل الشبكة كما يلزم لاتمام العمل. و بناء على توجيهات مهندس المشرف ومتطلبات الدفاعNFPA ويشمل البند جميع ما يلزم لاتمام الأعمال طبقا للمواصفات و طبقا لمتطلبات ال المدني من الكشف على الشبكة الحالية وفحصها كما هو موضح على المخططات و على المقاول تقديم:المخططات التنفيذية و اعتمادها قبل بدء بالتنفيذ من المهندس المشرف كما هو موصف للأقطار التالية 80 mm dia. | ميكانيكا | م.ط | 288 | 50 | 14400 | نسبة مئوية | CMH_01-ME-212 | ME | مقاولات
213 | يشمل العمل كافة قطع التركيبات مثل الأكواع والتيهات ، 40. schتوريد و تركيب انابيب فولاذية سوداء والوصلات والقارنات والنقاصات/المخفضات ومنافس الهواء الآلية وتكون الوصلات من نوع فيكتوليك او ما يماثلها للأقطار 50 مم أو أكبر، و تكون الوصلات قلووظ للأقطار أقل من 50 مم، والبند يشمل العلاقات والدعامات للمواسير و المحابس و الصرف ان لزم والدهان لكامل الشبكة كما يلزم لاتمام العمل. و بناء على توجيهات مهندس المشرف 100 mm dia. | ميكانيكا | م.ط | 324 | 40 | 12960 | نسبة مئوية | CMH_01-ME-213 | ME | مقاولات
214 | توريد و تركيب و اختبار رشاشات آلية اوتوماتيكية كما هو موصف رشاشات معلقة، ذات فتحة 2/1 بوصة، ومعامل 5.6 =K ودرجة حرارة تشغيل 68 درجة مئوية | ميكانيكا | عدد | 66 | 1048 | 69168 | نسبة مئوية | CMH_01-ME-214 | ME | مقاولات
215 | توريد و تركيب و اختبار رشاشات آلية اوتوماتيكية كما هو موصف رشاشات من النوع المخفي، ذات فتحة 2/1 بوصة، ومعامل 5.6 =K ودرجة حرارة تشغيل 68 درجة مئوية | ميكانيكا | عدد | 90 | 1000 | 90000 | نسبة مئوية | CMH_01-ME-215 | ME | مقاولات
216 | توريد و تركيب و اختبار رشاشات آلية اوتوماتيكية كما هو موصف رشاشات عامودية، ذات فتحة 2/1 بوصة، ومعامل 5.6 =K ودرجة حرارة تشغيل 68 درجة مئوية | ميكانيكا | عدد | 90 | 508 | 45720 | نسبة مئوية | CMH_01-ME-216 | ME | مقاولات
217 | توريد و تركيب طفايات حريق قابلة للحمل كما هو محددنوع ABC ، سعة 6 كغ ، بودرة جافّة مرجع 1-FE | ميكانيكا | عدد | 180 | 48 | 8640 | نسبة مئوية | CMH_01-ME-217 | ME | مقاولات
218 | توريد و تركيب نظام غازي200FM لغرف الكهرباء و السنترال و ما يتطلبه النظام من تعديلاتمعمارية على ان يتم تقديمها للاعتماد من قبل مهندس المشرف ، مرجع 3-FE | ميكانيكا | عدد | 54000 | 36 | 1944000 | نسبة مئوية | CMH_01-ME-218 | ME | مقاولات
219 | توريد و تركيب كبائن مكافحة الحريق class II مزوده بمحبس 5.1 بوصة و خرطوم قماشي من مادةمعتمدة و ايضا بها طفاية حريق ABC سعة 6 كيلو | ميكانيكا | عدد | 4800 | 30 | 144000 | نسبة مئوية | CMH_01-ME-219 | ME | مقاولات
220 | توريد و تركيب طفايات حريق نوع 2Co ، سعة 6 كغ ، بودرة جافّة | ميكانيكا | عدد | 420 | 5 | 2100 | نسبة مئوية | CMH_01-ME-220 | ME | مقاولات
221 | وحدات VAV من أعلى العلامات التجارية جودة )BYPASS TYPE( مع سخان كهربائي ، ترموستات إلكتروني رقمي للغرفة ، فليكس. توصيلات ، تثبيت ، دعم ، عازل اهتزاز مع كافة الملحقات المطلوبة حسب المواصفات والرسومات. 01-VAV ، اجمالي الهواء 0-250 ) ق/د( استطاعة التخزين 5.1 )ك/و( | تكييف | عدد | 6600 | 9 | 59400 | نسبة مئوية | CMH_01-HV-221 | HV | مقاولات
222 | وحدات VAV من أعلى العلامات التجارية جودة )BYPASS TYPE( مع سخان كهربائي ، ترموستات إلكتروني رقمي للغرفة ، فليكس. توصيلات ، تثبيت ، دعم ، عازل اهتزاز مع كافة الملحقات المطلوبة حسب المواصفات والرسومات. 02-VAV ، اجمالي الهواء 0-500 ) ق/د( استطاعة التخزين 2 )ك/و( | تكييف | عدد | 6960 | 127 | 883920 | نسبة مئوية | CMH_01-HV-222 | HV | مقاولات
223 | وحدات VAV من أعلى العلامات التجارية جودة )BYPASS TYPE( مع سخان كهربائي ، ترموستات إلكتروني رقمي للغرفة ، فليكس. توصيلات ، تثبيت ، دعم ، عازل اهتزاز مع كافة الملحقات المطلوبة حسب المواصفات والرسومات. 03-VAV ، اجمالي الهواء 0-750 ) ق/د( استطاعة التخزين 3 )ك/و( | تكييف | عدد | 7200 | 51 | 367200 | نسبة مئوية | CMH_01-HV-223 | HV | مقاولات
224 | وحدات VAV من أعلى العلامات التجارية جودة )BYPASS TYPE( مع سخان كهربائي ، ترموستات إلكتروني رقمي للغرفة ، فليكس. توصيلات ، تثبيت ، دعم ، عازل اهتزاز مع كافة الملحقات المطلوبة حسب المواصفات والرسومات. 04-VAV ، اجمالي الهواء 0-1000 ) ق/د( استطاعة التخزين 5.3 )ك/و( | تكييف | عدد | 7200 | 24 | 172800 | نسبة مئوية | CMH_01-HV-224 | HV | مقاولات
225 | وحدات VAV من أعلى العلامات التجارية جودة )BYPASS TYPE( مع سخان كهربائي ، ترموستات إلكتروني رقمي للغرفة ، فليكس. توصيلات ، تثبيت ، دعم ، عازل اهتزاز مع كافة الملحقات المطلوبة حسب المواصفات والرسومات. 05-VAV ، اجمالي الهواء 0-1500 ) ق/د( استطاعة التخزين 5.3 )ك/و( | تكييف | عدد | 9000 | 44 | 396000 | نسبة مئوية | CMH_01-HV-225 | HV | مقاولات
226 | وحدات VAV من أعلى العلامات التجارية جودة )BYPASS TYPE( مع سخان كهربائي ، ترموستات إلكتروني رقمي للغرفة ، فليكس. توصيلات ، تثبيت ، دعم ، عازل اهتزاز مع كافة الملحقات المطلوبة حسب المواصفات والرسومات. 06-VAV ، اجمالي الهواء 0-2000 ) ق/د( استطاعة التخزين 6.3 )ك/و( | تكييف | عدد | 10200 | 49 | 499800 | نسبة مئوية | CMH_01-HV-226 | HV | مقاولات
227 | وحدات VAV من أعلى العلامات التجارية جودة )BYPASS TYPE( مع سخان كهربائي ، ترموستات إلكتروني رقمي للغرفة ، فليكس. توصيلات ، تثبيت ، دعم ، عازل اهتزاز مع كافة الملحقات المطلوبة حسب المواصفات والرسومات. 07-VAV ، اجمالي الهواء 0-2500 ) ق/د( استطاعة التخزين 7.3 )ك/و( | تكييف | عدد | 10800 | 24 | 259200 | نسبة مئوية | CMH_01-HV-227 | HV | مقاولات
228 | فك و ترحيل VAV الموجودة حاليا و تركيبها حسب المخطط المعدل و حسب تعليمات المهندس المشرف. على المقاول معاينة الوحدات الموجودة و الاستفادة بإعادة تركيبها بعد عمل الفحوصات و الاختبارات المناسبة لحسن ضمان عملها و حسب تعليمات المهندس المشرف | تكييف | عدد | 1800 | 100 | 180000 | نسبة مئوية | CMH_01-HV-228 | HV | مقاولات
229 | فك وإعادة تهيئة و اصلاح أعمال مجاري من الصفائح المعدنية المجلفنه )90G( للهواء الداخل والراجع والهواء النقي وقناة السحب حسب المواصفات القياسية SMACNA وتشمل التيهات/القطعة التائية والكوع/المرفق والتفريعات والتحويلة والدعامة وحمالة التعليق. ويجب أخذ الطول على امتداد خط المركز فوق كل قطع التركيبات، ومن المفهوم بأن السعر الإفرادي لأعمال مجاري الهواء/الأقنية محمل عليه كل دعامات حامل التعليق ومخمّد الصوت والحريق وكل قطع الإكسسوار عزل الحراري )فايبرغلاس( ثخانة 25 مم وبكثافة 24 كغ/م3 مع مانع تبخر من الألمنيوم المقوّى حسب المخططات والمواصفات و حسب تعليمات مهندس المشرف. | تكييف | م.ط | 264 | 2000 | 528000 | نسبة مئوية | CMH_01-HV-229 | HV | مقاولات
230 | توريد و تصنيع و تركيب أعمال مجاري من الصفائح المعدنية المجلفنه )90G( للهواء الداخل والراجع والهواء النقي وقناة السحب حسب المواصفات القياسية SMACNA وتشمل التيهات/القطعة التائية والكوع/المرفق والتفريعات والتحويلة والدعامة وحمالة التعليق. ويجب أخذ الطول على امتداد خط المركز فوق كل قطع التركيبات، ومن المفهوم بأن السعر الإفرادي لأعمال مجاري الهواء/الأقنية محمل عليه كل دعامات حامل التعليق ومخمّد الصوت والحريق وكل قطع الإكسسوار عزل الحراري )فايبرغلاس( ثخانة 25 مم وبكثافة 24 كغ/م3 مع مانع تبخر من الألمنيوم المقوّى حسب المخططات والمواصفات و حسب تعليمات مهندس المشرف. | تكييف | م.ط | 300 | 7000 | 2100000 | نسبة مئوية | CMH_01-HV-230 | HV | مقاولات
231 | ناشرة هواء ذات فتحات طولية للهواء الداخل مصنعة من الألمنيوم المشكل بالبثق ومطلية بمسحوق البولستركاملة، مخمدات صوت ذات أرياش متضادّة ،وصندوق حجمى معزول من الداخل بعازل صوتى وميكانيزم للتحكم فى الهواء من واجهة الناشر وكل قطع الأكسسوار حسب المواصفات والمخططات مع توفير عينات للاعتماد من مهندس المشرف. ثلاثة فتحات / ثقب 25مم عرض | تكييف | م.ط | 480 | 1925 | 924000 | نسبة مئوية | CMH_01-HV-231 | HV | مقاولات
232 | ناشرة هواء ذات فتحات طولية للهواء الراجع مصنعة من الألمنيوم المشكل بالبثق ومطلية بمسحوق البولستركاملة، وكل قطع الأكسسوار حسب المواصفات والمخططات مع توفير عينات للاعتماد من مهندس المشرف. ثلاثة فتحات / ثقب 25مم عرض | تكييف | م.ط | 480 | 1925 | 924000 | نسبة مئوية | CMH_01-HV-232 | HV | مقاولات
233 | جريلات تغذية من الالومينيوم مغطاة ببودرة البوليستر كاملة وجميع الملحقات حسب المخططات..والمواصفات مع توفير عينات للاعتماد من مهندس المشرف 600mm X 600mm | تكييف | عدد | 456 | 724 | 330144 | نسبة مئوية | CMH_01-HV-233 | HV | مقاولات
234 | جريلات رجوع من الالومينيوم مغطاة ببودرة البوليستر كاملة وجميع الملحقات حسب المخططات.والمواصفات مع توفير عينات للاعتماد من مهندس المشرف 600mm X 600mm | تكييف | عدد | 264 | 724 | 191136 | نسبة مئوية | CMH_01-HV-234 | HV | مقاولات
235 | جريلات لسحب الهواء من الالمونيوم مغطاة ببودرة البوليستر كاملة بجميع ملحقات التركيب وحسب.المخططات والمواصفات مع توفير عينات للاعتماد من مهندس المشرف 150mm X 150MM | تكييف | عدد | 210 | 102 | 21420 | نسبة مئوية | CMH_01-HV-235 | HV | مقاولات
236 | وصلات هواء مرنة مع الكلبسات المعدنية، والبراغي، والملحقات الضرورية. العزل يجب أن يكون بسماكة 25 مم وكثافة 16 كغ/م3 لناشرات الهواء الخطية ويجب ان يطابق كود الحريق NFPA 90A حسب المواصفات والمخططات مع توفير عينات للاعتماد من مهندس المشرف.Dia 150 mm | تكييف | م.ط | 45.6 | 240 | 10944 | نسبة مئوية | CMH_01-HV-236 | HV | مقاولات
237 | وصلات هواء مرنة مع الكلبسات المعدنية، والبراغي، والملحقات الضرورية. العزل يجب أن يكون بسماكة 25 مم وكثافة 16 كغ/م3 لناشرات الهواء الخطية ويجب ان يطابق كود الحريق NFPA 90A حسب المواصفات والمخططات مع توفير عينات للاعتماد من مهندس المشرف. Dia 200 mm | تكييف | م.ط | 54 | 2964 | 160056 | نسبة مئوية | CMH_01-HV-237 | HV | مقاولات
238 | وصلات هواء مرنة مع الكلبسات المعدنية، والبراغي، والملحقات الضرورية. العزل يجب أن يكون بسماكة 25 مم وكثافة 16 كغ/م3 لناشرات الهواء الخطية ويجب ان يطابق كود الحريق NFPA 90A حسب المواصفات والمخططات مع توفير عينات للاعتماد من مهندس المشرف. Dia 250 mm | تكييف | م.ط | 66 | 60 | 3960 | نسبة مئوية | CMH_01-HV-238 | HV | مقاولات
239 | توريد و تركيب مراوح سحب الهواء )طرد مركزي فوق السطح ( تشمل عمليات الاختبار و الموازنة : تشمل عمليات التوريد و التركيب و الاختبار و التثبيت مراوح سحب الهواء )طرد مركزي فوق السطح ( سعة 6500 قدم مكعب بالدقيقة | تكييف | عدد | 18000 | 1 | 18000 | نسبة مئوية | CMH_01-HV-239 | HV | مقاولات
240 | توريد و تركيب مراوح سحب الهواء )طرد مركزي فوق السطح ( تشمل عمليات الاختبار و الموازنة : تشمل عمليات التوريد و التركيب و الاختبار و التثبيت مراوح سحب الهواء )طرد مركزي فوق السطح ( سعة 7500 قدم مكعب بالدقيقة | تكييف | عدد | 24000 | 1 | 24000 | نسبة مئوية | CMH_01-HV-240 | HV | مقاولات
241 | توريد و تركيب مراوح سحب الهواء )طرد مركزي فوق السطح ( تشمل عمليات الاختبار و الموازنة : تشمل عمليات التوريد و التركيب و الاختبار و التثبيت مراوح سحب الهواء )طرد مركزي فوق السطح ( سعة9000 قدم مكعب بالدقيقة | تكييف | عدد | 30000 | 2 | 60000 | نسبة مئوية | CMH_01-HV-241 | HV | مقاولات
242 | الموازنة والضبط والتهيئة لتشغيل أنظمة تكييف الهواء ،و يجب ان تحتوي على جميع التجهيزات والادوات المطلوبة لإجراء الاختبار والتهيئة للتشغيل والتشغيل مع ضبط كميات الهواء وموازنة الهواء لنظام التكييف، ويجب ايضا ان تكون مد ة الاختبار حسب متطلبات المنظمات العالمية مثل )NEBB( كما هو مطلوب بالكود السعودي و اشري ASHREE ويجب ان يكون المقاول المختص عضوا فى احد المنظمات مع تقديم الشهادة لذلك. | تكييف | عدد | 216000 | 1 | 216000 | نسبة مئوية | CMH_01-HV-242 | HV | مقاولات
243 | نظام إدارة المبنى BMS تصميم وتوريد وتركيب نظام لإدارة المبنى أتوماتيكياً على أن يكون نظام التشغيل )OPEN PROTOCOL ( حسب توصيات الاستشارى المشرف وذلك للتحكم في تشغيل ومراقبة الانظمة الميكانيكية والكهربائية التالية : ـ التشلرات والمراوح ووحدات مناولة الهواء ووحدات ملف المروحة ومضخات المياه ووحدة ضخ الهواء وإنظمة الحريق والتحكم في الأنظمة والمعدات الميكانيكية بالمبنى - والتحكم في تشغيل ومتابعة حالة اللوحات الكهربائية الرئيسية والثانوية والمصاعد وكل الأنظمة التي يراها الاستشاري لأزمة مع الأخذ في الاعتبار قابلية التوسع في المباني المستقبلية .توريد وتركيب وتوصيل نظام إدارة المباني ) BMS ( لأنظمة HVAC ، وأنظمة السباكة ، ونظام الحريق ، والأنظمة الكهربائية والخدمات الخارجية ، كاملة بما في ذلك وحدات التحكم ونقاط التحكم والأسلاك والقنوات وصناديق السحب وصناديق التوصيل الثانوية وجميع عمليات التثبيت الضرورية مستلزمات؛ كل ما هو محدد ومفصل على الرسومات والموصوفة في المواصفات. والنظام يجب ان يتضمن البرامج واجهزة التحكم واجهزة المواقع ونقاط التحكم والاسلاك المتصلة بباقي الانظمة والمواسير وعلب السحب وعلب التوصيل الثانوية وجميع اكسسوارات ومتطلبات التركيبات الضرورية وهذه الاجهزة يجب ان يتم توصيلها مع جميع انظمة شبكة IP سواء من خلال تمكين اجهزة IP او من خلال بوابة IP او الموزع ويجب ان تشمل وحدات التحكم الطرفية التركيبات الضرورية والبرمجة والدمج عند اللزوم لتأسيس الاتصال والتعامل بين اجهزة التركيبات الالكتروميكانيكية وانظمة السلامة وانظمة الامن حسب اوامر ونظام التشغيل ووفقا لنظام وحسب تعليمات مهندس المشرف و يجب ان يتوافق النظام مع الانظمة الحالية للترشيد و المراقبة و يكون النظام لكامل المبني | كهرباء | عدد | 2520000 | 1 | 2520000 | نسبة مئوية | CMH_01-EE-243 | EE | مقاولات
244 | توريد وتركيب واختبار لوحات إنارة وتغذية، 380 فولت، 3 أطوار، 60 هيرتز، مركبة على الحائط وموصّلة بالكامل، مختبرة وموضوعة في التشغيل حسب المواصفات والمخططات وتشمل خطوط النقل الأرضية وأجهزة الحماية وتوصيل نهايات الكابلات والأعمال المدنية اللازمة.PP-1, 200 A ,MCCB | كهرباء | عدد | 9600 | 6 | 57600 | نسبة مئوية | CMH_01-EE-244 | EE | مقاولات
245 | توريد وتركيب واختبار لوحات إنارة وتغذية، 380 فولت، 3 أطوار، 60 هيرتز، مركبة على الحائط وموصّلة بالكامل، مختبرة وموضوعة في التشغيل حسب المواصفات والمخططات وتشمل خطوط النقل الأرضية وأجهزة الحماية وتوصيل نهايات الكابلات والأعمال المدنية اللازمة. PP-2, 200 A , MCCB | كهرباء | عدد | 9600 | 6 | 57600 | نسبة مئوية | CMH_01-EE-245 | EE | مقاولات
246 | توريد وتركيب واختبار لوحات إنارة وتغذية، 380 فولت، 3 أطوار، 60 هيرتز، مركبة على الحائط وموصّلة بالكامل، مختبرة وموضوعة في التشغيل حسب المواصفات والمخططات وتشمل خطوط النقل الأرضية وأجهزة الحماية وتوصيل نهايات الكابلات والأعمال المدنية اللازمة. PP-3, 200 A , MCCB | كهرباء | عدد | 9600 | 6 | 57600 | نسبة مئوية | CMH_01-EE-246 | EE | مقاولات
247 | توريد وتركيب واختبار لوحات إنارة وتغذية، 380 فولت، 3 أطوار، 60 هيرتز، مركبة على الحائط وموصّلة بالكامل، مختبرة وموضوعة في التشغيل حسب المواصفات والمخططات وتشمل خطوط النقل الأرضية وأجهزة الحماية وتوصيل نهايات الكابلات والأعمال المدنية اللازمة.PP-4, 200 A , MCCB | كهرباء | عدد | 9600 | 6 | 57600 | نسبة مئوية | CMH_01-EE-247 | EE | مقاولات
248 | توريد وتركيب مقابس طاقة مربوطة بأسلاك 4 مم2 كحد أدنى وتشمل الأجهزة و والأسلاك والمواسير والعلب ودعامات التثبيت ، من اللوحات الى نقاط المقابس وحسب المواصفات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها مع التركيبات الجديدة بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .مقبس أحادي، مركب على الجدار، من النوع المؤرض، 15 أمبير، 230 فولت، طور واحد، قطبين، 3 أسلاك. | كهرباء | عدد | 216 | 282 | 60912 | نسبة مئوية | CMH_01-EE-248 | EE | مقاولات
249 | توريد وتركيب مقابس طاقة مربوطة بأسلاك 4 مم2 كحد أدنى وتشمل الأجهزة و والأسلاك والمواسير والعلب ودعامات التثبيت ، من اللوحات الى نقاط المقابس وحسب المواصفات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها مع التركيبات الجديدة بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف . مقبس ثنائي سقفى، من النوع المؤرض، 15 أمبير، 230 فولت، طور واحد، قطبين، 3 أسلاك. | كهرباء | عدد | 216 | 126 | 27216 | نسبة مئوية | CMH_01-EE-249 | EE | مقاولات
250 | توريد وتركيب مقابس طاقة مربوطة بأسلاك 4 مم2 كحد أدنى وتشمل الأجهزة و والأسلاك والمواسير والعلب ودعامات التثبيت ، من اللوحات الى نقاط المقابس وحسب المواصفات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها مع التركيبات الجديدة بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .مقبس أحادي، مركب على الارض، من النوع المؤرض، 15 أمبير، 230 فولت، طور واحد، قطبين، 3 أسلاك. | كهرباء | عدد | 420 | 120 | 50400 | نسبة مئوية | CMH_01-EE-250 | EE | مقاولات
251 | توريد وتركيب مقابس طاقة مربوطة بأسلاك 4 مم2 كحد أدنى وتشمل الأجهزة و والأسلاك والمواسير والعلب ودعامات التثبيت ، من اللوحات الى نقاط المقابس وحسب المواصفات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها مع التركيبات الجديدة بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .مقبس أحادي، مركب على الجدار، من النوع المؤرض، 15 أمبير، 230 فولت، طور واحد، قطبين، 3 أسلاك. RESIDUAL CURRENT DEVICE, 30mA TRIPPING( | كهرباء | عدد | 504 | 50 | 25200 | نسبة مئوية | CMH_01-EE-251 | EE | مقاولات
252 | توريد وتركيب واختبار وفحص نقاط قوى للمقابس الكهربائية المتعددة الاستخدام بأسلاك نحاسية معزولة وذات مقطع لا يقل عن 6 مم2 في مواسير ويشتمل على المقبس و الاسلاك و PVC بمادة البلاستيك العلب وأعمال التثبيت والدعائم وكل الملحقات من لوحة التوزيع حتى المخارج وفقا للمخططات.والمواصفات الفنية على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها مع التركيبات. الجديدة بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف مخرج مقبس متعدد الاستخدام ومؤرض 30 أمبير ، 230 فولت 3 أسلاك ، 1 فاز ، للمطبخ | كهرباء | عدد | 384 | 32 | 12288 | نسبة مئوية | CMH_01-EE-252 | EE | مقاولات
253 | توريد وتركيب واختبار وفحص نقاط قوى للمقابس الكهربائية المتعددة الاستخدام بأسلاك نحاسية معزولة وذات مقطع لا يقل عن 6 مم2 في مواسير ويشتمل على المقبس و الاسلاك و PVC بمادة البلاستيك العلب وأعمال التثبيت والدعائم وكل الملحقات من لوحة التوزيع حتى المخارج وفقا للمخططات.والمواصفات الفنية على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها مع التركيبات. الجديدة بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرفمخرج ومؤرض 30 أمبير ، 230 فولت 3 أسلاك ، 1 فاز لمجفف الأيدي | كهرباء | عدد | 264 | 72 | 19008 | نسبة مئوية | CMH_01-EE-253 | EE | مقاولات
254 | توريد وتركيب وإختبار وفحص علبة خدمة من نوعية ممتازة تحتوى على ) أ ( مقابس تغذية أرضية مزدوجة ذات أسلاك 4 مم2 كحد أدنى مركبة على الأرض وتشمل أسلاك التأريض من اللوحة حتى المقابس + )ب( مآخذ للهاتف والبيانات ذات كابلات CAT 6A UTP وحتى كابينة الداتا وحسب مواصفات إدارة الـ IT بالوزارة. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها مع التركيبات الجديدة بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف . النوع )A( )تحتوى على 4 قوى & 4 داتا ( | كهرباء | عدد | 2160 | 286 | 617760 | نسبة مئوية | CMH_01-EE-254 | EE | مقاولات
255 | توريد وتركيب وإختبار وفحص علبة خدمة من نوعية ممتازة تحتوى على ) أ ( مقابس تغذية أرضية مزدوجة ذات أسلاك 4 مم2 كحد أدنى مركبة على الأرض وتشمل أسلاك التأريض من اللوحة حتى المقابس + )ب( مآخذ للهاتف والبيانات ذات كابلات CAT 6A UTP وحتى كابينة الداتا وحسب مواصفات إدارة الـ IT بالوزارة. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها مع التركيبات الجديدة بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف . النوع )B( )تحتوى على 2 قوى & 2 داتا ( | كهرباء | عدد | 1800 | 20 | 36000 | نسبة مئوية | CMH_01-EE-255 | EE | مقاولات
256 | توريد وتركيب وإختبار وفحص علبة خدمة من نوعية ممتازة تحتوى على ) أ ( مقابس تغذية أرضية مزدوجة ذات أسلاك 4 مم2 كحد أدنى مركبة على الأرض وتشمل أسلاك التأريض من اللوحة حتى المقابس + )ب( مآخذ للهاتف والبيانات ذات كابلات CAT 6A UTP وحتى كابينة الداتا وحسب مواصفات إدارة الـ IT بالوزارة. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها مع التركيبات الجديدة بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف . النوع )1FB( )تحتوى على 1 قوى ( | كهرباء | عدد | 720 | 141 | 101520 | نسبة مئوية | CMH_01-EE-256 | EE | مقاولات
257 | توريد وتركيب وإختبار وفحص علبة خدمة من نوعية ممتازة تحتوى على ) أ ( مقابس تغذية أرضية مزدوجة ذات أسلاك 4 مم2 كحد أدنى مركبة على الأرض وتشمل أسلاك التأريض من اللوحة حتى المقابس + )ب( مآخذ للهاتف والبيانات ذات كابلات CAT 6A UTP وحتى كابينة الداتا وحسب مواصفات إدارة الـ IT بالوزارة. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها مع التركيبات الجديدة بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف . النوع )2FB( )تحتوى على 2 قوى ( | كهرباء | عدد | 960 | 4 | 3840 | نسبة مئوية | CMH_01-EE-257 | EE | مقاولات
258 | توريد وتركيب وإختبار وفحص علبة خدمة من نوعية ممتازة تحتوى على ) أ ( مقابس تغذية أرضية مزدوجة ذات أسلاك 4 مم2 كحد أدنى مركبة على الأرض وتشمل أسلاك التأريض من اللوحة حتى وحتى كابينة الداتا وحسب CAT 6A UTP المقابس + )ب( مآخذ للهاتف والبيانات ذات كابلات .بالوزارة IT مواصفات إدارة الـ على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها مع التركيبات. الجديدة بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف Type JB 1U ( 2 power & 1 data ) | كهرباء | عدد | 600 | 119 | 71400 | نسبة مئوية | CMH_01-EE-258 | EE | مقاولات
259 | توريد وتركيب وإختبار وفحص علبة خدمة من نوعية ممتازة تحتوى على ) أ ( مقابس تغذية أرضية مزدوجة ذات أسلاك 4 مم2 كحد أدنى مركبة على الأرض وتشمل أسلاك التأريض من اللوحة حتى وحتى كابينة الداتا وحسب CAT 6A UTP المقابس + )ب( مآخذ للهاتف والبيانات ذات كابلات .بالوزارة IT مواصفات إدارة الـ على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها مع التركيبات. الجديدة بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف Type JB 2U ( 4 power & 2 data ) | كهرباء | عدد | 840 | 75 | 63000 | نسبة مئوية | CMH_01-EE-259 | EE | مقاولات
260 | توريد وتركيب وإختبار وفحص علبة خدمة من نوعية ممتازة تحتوى على ) أ ( مقابس تغذية أرضية مزدوجة ذات أسلاك 4 مم2 كحد أدنى مركبة على الأرض وتشمل أسلاك التأريض من اللوحة حتى وحتى كابينة الداتا وحسب CAT 6A UTP المقابس + )ب( مآخذ للهاتف والبيانات ذات كابلات .بالوزارة IT مواصفات إدارة الـ على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها مع التركيبات. الجديدة بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف Type JB 4U ( 8 power & 4 data ) | كهرباء | عدد | 1440 | 324 | 466560 | نسبة مئوية | CMH_01-EE-260 | EE | مقاولات
261 | توريد وتركيب واختبار والتشغيل التجريبي لمفاتيح فصل على الحمل من النوع عالية التحمل مع ماسورة التثبيت المعدنية المرنة والمانعة لنفاذ السوائل، وقطع الإكسسوارعلى المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها مع التركيبات الجديدة بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعدالموافقة من مهندس المشرف وبالإستطاعات التالية 30 A, 250 V, 2P | كهرباء | عدد | 384 | 445 | 170880 | نسبة مئوية | CMH_01-EE-261 | EE | مقاولات
262 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف . Type A1 | كهرباء | عدد | 348 | 530 | 184440 | نسبة مئوية | CMH_01-EE-262 | EE | مقاولات
263 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف . Type A1E | كهرباء | عدد | 660 | 241 | 159060 | نسبة مئوية | CMH_01-EE-263 | EE | مقاولات
264 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف . Type A2 | كهرباء | عدد | 1044 | 1113 | 1161972 | نسبة مئوية | CMH_01-EE-264 | EE | مقاولات
265 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف . Type A3 | كهرباء | عدد | 1044 | 8 | 8352 | نسبة مئوية | CMH_01-EE-265 | EE | مقاولات
266 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف . Type A4 | كهرباء | عدد | 1044 | 1 | 1044 | نسبة مئوية | CMH_01-EE-266 | EE | مقاولات
267 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف . Type A5 | كهرباء | عدد | 1044 | 4 | 4176 | نسبة مئوية | CMH_01-EE-267 | EE | مقاولات
268 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .Type A6 | كهرباء | عدد | 1044 | 1 | 1044 | نسبة مئوية | CMH_01-EE-268 | EE | مقاولات
269 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف . Type A7 | كهرباء | عدد | 1044 | 2 | 2088 | نسبة مئوية | CMH_01-EE-269 | EE | مقاولات
270 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .Type A8 | كهرباء | عدد | 1044 | 12 | 12528 | نسبة مئوية | CMH_01-EE-270 | EE | مقاولات
271 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف . | كهرباء | عدد | 1044 | 4 | 4176 | نسبة مئوية | CMH_01-EE-271 | EE | مقاولات
272 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .Type B1 | كهرباء | عدد | 720 | 343 | 246960 | نسبة مئوية | CMH_01-EE-272 | EE | مقاولات
273 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .Type B2 | كهرباء | عدد | 780 | 54 | 42120 | نسبة مئوية | CMH_01-EE-273 | EE | مقاولات
274 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات.على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .Type C1 | كهرباء | عدد | 1128 | 172 | 194016 | نسبة مئوية | CMH_01-EE-274 | EE | مقاولات
275 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .Type C2 | كهرباء | عدد | 420 | 1422 | 597240 | نسبة مئوية | CMH_01-EE-275 | EE | مقاولات
276 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .Type C3 | كهرباء | عدد | 444 | 1062 | 471528 | نسبة مئوية | CMH_01-EE-276 | EE | مقاولات
277 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .Type C4 | كهرباء | عدد | 300 | 284 | 85200 | نسبة مئوية | CMH_01-EE-277 | EE | مقاولات
278 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .Type C5 | كهرباء | عدد | 438 | 149 | 65262 | نسبة مئوية | CMH_01-EE-278 | EE | مقاولات
279 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات.على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .Type C6 | كهرباء | عدد | 288 | 158 | 45504 | نسبة مئوية | CMH_01-EE-279 | EE | مقاولات
280 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .Type C7 | كهرباء | عدد | 336 | 27 | 9072 | نسبة مئوية | CMH_01-EE-280 | EE | مقاولات
281 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف . Type D1 | كهرباء | عدد | 936 | 56 | 52416 | نسبة مئوية | CMH_01-EE-281 | EE | مقاولات
282 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف . Type D2 | كهرباء | عدد | 936 | 20 | 18720 | نسبة مئوية | CMH_01-EE-282 | EE | مقاولات
283 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .Type D3 | كهرباء | عدد | 288 | 179 | 51552 | نسبة مئوية | CMH_01-EE-283 | EE | مقاولات
284 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .Type D4 | كهرباء | عدد | 5400 | 6 | 32400 | نسبة مئوية | CMH_01-EE-284 | EE | مقاولات
285 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف . Type E1 | كهرباء | عدد | 540 | 12 | 6480 | نسبة مئوية | CMH_01-EE-285 | EE | مقاولات
286 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف . Type E2 | كهرباء | عدد | 504 | 186 | 93744 | نسبة مئوية | CMH_01-EE-286 | EE | مقاولات
287 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .Type E3 | كهرباء | عدد | 744 | 260 | 193440 | نسبة مئوية | CMH_01-EE-287 | EE | مقاولات
288 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .Type LB1 | كهرباء | م.ط | 170.4 | 5772 | 983548.8 | نسبة مئوية | CMH_01-EE-288 | EE | مقاولات
289 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف . Type LB2 | كهرباء | عدد | 13800 | 14 | 193200 | نسبة مئوية | CMH_01-EE-289 | EE | مقاولات
290 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف . Type LB3 | كهرباء | عدد | 900 | 237 | 213300 | نسبة مئوية | CMH_01-EE-290 | EE | مقاولات
291 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .Type LB4 | كهرباء | عدد | 1104 | 132 | 145728 | نسبة مئوية | CMH_01-EE-291 | EE | مقاولات
292 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وعلبEMT أو PVC وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما.هو محدد وموضح في المخططات على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد. الموافقة من مهندس المشرف Type LB5 | كهرباء | م.ط | 174 | 263 | 45762 | نسبة مئوية | CMH_01-EE-292 | EE | مقاولات
293 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .Type LB6 | كهرباء | م.ط | 174 | 25 | 4350 | نسبة مئوية | CMH_01-EE-293 | EE | مقاولات
294 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .Type LB7 | كهرباء | عدد | 174 | 2 | 348 | نسبة مئوية | CMH_01-EE-294 | EE | مقاولات
295 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .Type ES-1 | كهرباء | عدد | 360 | 430 | 154800 | نسبة مئوية | CMH_01-EE-295 | EE | مقاولات
296 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف . Type E2 | كهرباء | عدد | 504 | 248 | 124992 | نسبة مئوية | CMH_01-EE-296 | EE | مقاولات
297 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف . Type E3 | كهرباء | عدد | 420 | 260 | 109200 | نسبة مئوية | CMH_01-EE-297 | EE | مقاولات
298 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف . Type P1 | كهرباء | عدد | 420 | 75 | 31500 | نسبة مئوية | CMH_01-EE-298 | EE | مقاولات
299 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف . Type T1 | كهرباء | عدد | 744 | 1146 | 852624 | نسبة مئوية | CMH_01-EE-299 | EE | مقاولات
300 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف . Type CH-1 | كهرباء | عدد | 14400 | 4 | 57600 | نسبة مئوية | CMH_01-EE-300 | EE | مقاولات
301 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف . Type CH-2 | كهرباء | عدد | 4200 | 6 | 25200 | نسبة مئوية | CMH_01-EE-301 | EE | مقاولات
302 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .Type CH-3 | كهرباء | عدد | 18000 | 3 | 54000 | نسبة مئوية | CMH_01-EE-302 | EE | مقاولات
303 | توريد وتركيب وتوصيل واختبار مفاتيح التحكم بالإنارة / أزرار كبس 10 أمبير، 230 فولت، وتشمل كل المواسير معزولة ب PVC وأسلاك نحاس 0.4 مم2 حتى وحدات الانارة حسب الموضح على المخططات وحسب المواصفات على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها مع التركيبات الجديدة بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف . مفتاح أحادي ، أحادي الكباّس، 10 أمبير | كهرباء | عدد | 216 | 226 | 48816 | نسبة مئوية | CMH_01-EE-303 | EE | مقاولات
304 | توريد وتركيب وتوصيل واختبار مفاتيح التحكم بالإنارة / أزرار كبس 10 أمبير، 230 فولت، وتشمل كل المواسير معزولة ب PVC وأسلاك نحاس 0.4 مم2 حتى وحدات الانارة حسب الموضح على المخططات وحسب المواصفات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها مع التركيبات الجديدة بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .مفتاح أحادي ، ثنائي الكباّس، 10 أمبير | كهرباء | عدد | 216 | 490 | 105840 | نسبة مئوية | CMH_01-EE-304 | EE | مقاولات
305 | توريد وتركيب وتوصيل واختبار مفاتيح التحكم بالإنارة / أزرار كبس 10 أمبير، 230 فولت، وتشمل كل المواسير معزولة ب PVC وأسلاك نحاس 0.4 مم2 حتى وحدات الانارة حسب الموضح على المخططات وحسب المواصفات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها مع التركيبات الجديدة بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .مفتاح ثلاثي ، ثلاثي الكباّس، 10 أمبير | كهرباء | عدد | 120 | 108 | 12960 | نسبة مئوية | CMH_01-EE-305 | EE | مقاولات
306 | توريد وتركيب وتوصيل واختبار مفاتيح التحكم بالإنارة / أزرار كبس 10 أمبير، 230 فولت، وتشمل كل المواسير معزولة ب PVC وأسلاك نحاس 0.4 مم2 حتى وحدات الانارة حسب الموضح على المخططات وحسب المواصفات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها مع التركيبات الجديدة بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .مفتاح ثنائي ، ثنائي الكباّس، 10 أمبير | كهرباء | عدد | 216 | 66 | 14256 | نسبة مئوية | CMH_01-EE-306 | EE | مقاولات
307 | توريد وتركيب وتوصيل وتجريب مفاتيح ذات أضواء دليلية وتشمل الماسورة والأسلاك حسب المبيّن على.المخططات و ذلك لسخانات المياه وحسب المواصفات 20 Amp., 230 V, 1PH | كهرباء | عدد | 300 | 77 | 23100 | نسبة مئوية | CMH_01-EE-307 | EE | مقاولات
308 | توريد وتركيب و فحص وتسليم نظام انذار حريق معنون يتضمن لوحة إنذار رئيسية مرتبطة بحاسب مع طابعة مزود ببرنامج مصنع خصيصاً لهذا النوع من الأنظمة قادر على التوافق مع نظام المراقبة التلفزيونية و التحكم بالدخول و المراقبة . و ذلك باستخدام كوابل مخصصة لأنظمة إنذار الحريق ذات غلاف خارجي من نوع LSOH و يجب أن لا يقل الناقل عن Cx1.5mm2 و يتم التركيب ضمن مواسير من النوع EMT و تشمل اعمال المدنية إن لزم ذلك وكل ما يلزم لإتمام العمل على اكمل وجه. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها مع التركيبات الجديدة بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف . على المقاول عمل ربط انذار الحريق مع نظام ادارة المبنى BMS | كهرباء | عدد | 28800 | 1 | 28800 | نسبة مئوية | CMH_01-EE-308 | EE | مقاولات
309 | كاشف انذار دخان من النوع المعنون طبقا للمخططات ومواصفات المشروع | كهرباء | عدد | 276 | 715 | 197340 | نسبة مئوية | CMH_01-EE-309 | EE | مقاولات
310 | كاشف إنذار حراري من النوع المعنون طبقا للمخططات ومواصفات المشروع | كهرباء | عدد | 300 | 13 | 3900 | نسبة مئوية | CMH_01-EE-310 | EE | مقاولات
311 | وحدة إنذار حريق يدوية من النوع المعنون طبقا للمخططات ومواصفات المشروع | كهرباء | عدد | 384 | 54 | 20736 | نسبة مئوية | CMH_01-EE-311 | EE | مقاولات
312 | وحدة عزل )fault isolator( من النوع المعنون طبقا للمخططات ومواصفات المشروع | كهرباء | عدد | 108 | 46 | 4968 | نسبة مئوية | CMH_01-EE-312 | EE | مقاولات
313 | وحدة تحكم )Control module( من النوع المعنون طبقا للمخططات ومواصفات المشروع | كهرباء | عدد | 420 | 69 | 28980 | نسبة مئوية | CMH_01-EE-313 | EE | مقاولات
314 | وحدة جرس إنذار حريق داخلى طبقا للمخططات ومواصفات المشروع | كهرباء | عدد | 576 | 24 | 13824 | نسبة مئوية | CMH_01-EE-314 | EE | مقاولات
315 | وحدة هاتف رجل الاطفاء حريق داخلى )fireman telephone Jack ( طبقا للمخططات ومواصفات المشروع | كهرباء | عدد | 960 | 24 | 23040 | نسبة مئوية | CMH_01-EE-315 | EE | مقاولات
316 | وحدات لاسلكية لتوفير خدمة شبكة المعلومات )Wireless Access Points( | كهرباء | عدد | 1080 | 181 | 195480 | نسبة مئوية | CMH_01-EE-316 | EE | مقاولات
317 | عن طريق مقاول متخصص ذو خبرة كبيرة في هذا المجال ويقدم للاعتماد من إدارة الـ IT بالوزارة و يربط النظام مع الانظمة المعنية بالتحكم و الموازنة و يشمل البند جميع الوصلات و الكابلات و غيرها من المتطلبات الخاصة بنهو النظام كاملا توريد وتركيب واختبارنقاط كاميرا مراقبة داخلية سقفية و جميع ما يلزم من توصيلات و تركيبات و خلافة لنهو النظام . | كهرباء | عدد | 2640 | 258 | 681120 | نسبة مئوية | CMH_01-EE-317 | EE | مقاولات
318 | توريد وتركيب واختبار نظام التحكم فى الدخول بروتوكول IP مع البرامج الخاصة بنظام التحكم بتقنية dual RFID integration ، مع المواسير والكابلات وكل الملحقات لضمان عمل النظام على الوجه الاكمل وحسب المواصفات والمخططات وتعليمات الشركة المصنعة وتعليمات ومواصفات إدارة الـ IT بالوزارة و كل ما يلزم من مواد وأعمال كهربائية و مدنية مع تقديم ضمان من المصنع لمدة )3 سنوات( لكافة مكونات النظام وخدمة الصيانة من مراكز المصنع بالمملكة ، ويحتوي النظام علي البنود التالية : لوحة التحكم الرئيسية فى الابواب )IASC( ذات دارة خرج )poE - ( IP | كهرباء | عدد | 2904 | 120 | 348480 | نسبة مئوية | CMH_01-EE-318 | EE | مقاولات
319 | وريد وتركيب واختبار نظام التحكم فى الدخول بروتوكول IP مع البرامج الخاصة بنظام التحكم بتقنية integration RFID dual ، مع المواسير والكابالت وكل الملحقات لضمان عمل النظام على الوجه االكمل وحسب المواصفات والمخططات وتعليمات الشركة المصنعة وتعليمات ومواصفات إدارة الـ IT بالوزارة و كل ما يلزم من مواد وأعمال كهربائية و مدنية مع تقديم ضمان من المصنع لمدة 3( سنوات) لكافة مكونات النظام وخدمة الصيانة من مراكز المصنع بالمملكة ، ويحتوي النظام علي البنود التالية : وحدة قارىء من النوع التقاربى ( reader card Proximity ) | كهرباء | عدد | 990 | 182 | 180180 | نسبة مئوية | CMH_01-EE-319 | EE | مقاولات
320 | توريد وتركيب واختبار نظام التحكم فى الدخول بروتوكول IP مع البرامج الخاصة بنظام التحكم بتقنية integration RFID dual ، مع المواسير والكابالت وكل الملحقات لضمان عمل النظام على الوجه االكمل وحسب المواصفات والمخططات وتعليمات الشركة المصنعة وتعليمات ومواصفات إدارة الـ IT بالوزارة و كل ما يلزم من مواد وأعمال كهربائية و مدنية مع تقديم ضمان من المصنع لمدة 3( سنوات) لكافة مكونات النظام وخدمة الصيانة من مراكز المصنع بالمملكة ، ويحتوي النظام علي البنود التالية : بطاقات تعريف ذكية | كهرباء | عدد | 72 | 500 | 36000 | نسبة مئوية | CMH_01-EE-320 | EE | مقاولات
321 | توريد وتركيب واختبار نظام التحكم فى الدخول بروتوكول IP مع البرامج الخاصة بنظام التحكم بتقنية integration RFID dual ، مع المواسير والكابالت وكل الملحقات لضمان عمل النظام على الوجه االكمل وحسب المواصفات والمخططات وتعليمات الشركة المصنعة وتعليمات ومواصفات إدارة الـ IT بالوزارة و كل ما يلزم من مواد وأعمال كهربائية و مدنية مع تقديم ضمان من المصنع لمدة 3( سنوات) لكافة مكونات النظام وخدمة الصيانة من مراكز المصنع بالمملكة ، ويحتوي النظام علي البنود التالية : وحدة قفل كهربائى locks( door magnetic )Electro | كهرباء | عدد | 948 | 116 | 109968 | نسبة مئوية | CMH_01-EE-321 | EE | مقاولات
322 | توريد وتركيب واختبار نظام التحكم فى الدخول بروتوكول IP مع البرامج الخاصة بنظام التحكم بتقنية integration RFID dual ، مع المواسير والكابالت وكل الملحقات لضمان عمل النظام على الوجه االكمل وحسب المواصفات والمخططات وتعليمات الشركة المصنعة وتعليمات ومواصفات إدارة الـ IT بالوزارة و كل ما يلزم من مواد وأعمال كهربائية و مدنية مع تقديم ضمان من المصنع لمدة 3( سنوات) لكافة مكونات النظام وخدمة الصيانة من مراكز المصنع بالمملكة ، ويحتوي النظام علي البنود التالية : وحدة قفل كهربائى لبابين locks( door magnetic )Electro | كهرباء | عدد | 1380 | 95 | 131100 | نسبة مئوية | CMH_01-EE-322 | EE | مقاولات
323 | توريد وتركيب واختبار نظام التحكم فى الدخول بروتوكول IP مع البرامج الخاصة بنظام التحكم بتقنية integration RFID dual ، مع المواسير والكابالت وكل الملحقات لضمان عمل النظام على الوجه االكمل وحسب المواصفات والمخططات وتعليمات الشركة المصنعة وتعليمات ومواصفات إدارة الـ IT بالوزارة و كل ما يلزم من مواد وأعمال كهربائية و مدنية مع تقديم ضمان من المصنع لمدة 3( سنوات) لكافة مكونات النظام وخدمة الصيانة من مراكز المصنع بالمملكة ، ويحتوي النظام علي البنود التالية : وحدة زر خروج من النوع button( )Push | كهرباء | عدد | 606 | 218 | 132108 | نسبة مئوية | CMH_01-EE-323 | EE | مقاولات
324 | توريد وتركيب وإختبار نظام النداء الصوتي العام يتضمن كافة الكابالت و المواسير و العلب و النهايات مع كامل اكسسوارات التركيب الالزمة وتشغيل تجهيزات الصوت و تركيب المعدات الرئيسية بغرفة التحكم حسب المخططات و المواصفات وتعليمات الشركة المصنعة مشتمال على كل ما يلزم التمام العمل و ربطه مع نظام الحريق و ادارة المبنى و يتكون من االتي -: سماعة سقفية 6 وات | كهرباء | عدد | 420 | 252 | 105840 | نسبة مئوية | CMH_01-EE-324 | EE | مقاولات
325 | انة معدنية مع باب زجاجي مع قفل قياس 19 بوصة شاملة للمراوح وجميع االكسسوارات مع جهاز مكبر صوت و مكرفون لنظام النداء الصوتي و جهاز التجميع والتحكم بنظام الصوت الرقمي متضمنا 8 مدخل يشمل التوصيالت و التركيبات الالزمة لنهو العمل - 8 مخرج، مرتبط بنظام االنذار من الحريق ، ثنائي المراقبة ، مرتبط بنظام التحكم بااللي للمبنى شامال لجميع المعدات و التوصيالت الالزمة. | كهرباء | عدد | 90000 | 1 | 90000 | نسبة مئوية | CMH_01-EE-325 | EE | مقاولات
326 | هيز وتركيب وإختبار لنظام الصوت و الصورة بغرفة اإلجتماعات conferance( )video ويتضمن كافة الكابالت و المواسير و العلب و النهايات مع كامل اكسسوارات التركيب الالزمة شامال و الملحقات الالزمة ا لتعليمات ومواصفات إدارة الـ IT ، وعلى أن يحتوي لتجهيزات التالية: تمديدات لكاميرا (FHD) IP سقفية عدد 2 سماعات سففية عدد 4 وحدة نداء (ميكرفون) محطة عمل | كهرباء | عدد | 14400 | 15 | 216000 | نسبة مئوية | CMH_01-EE-326 | EE | مقاولات
327 | توريد وتركيب وإختبار المخارج اآلتية شاملة الكابالت 6A( )CAT والمواسير وعلب التوصيل وعلب السحب واألغطية و الوصالت cords Patch وخالفه حسب المواصفات ووفقا لما هو موضح بالمخططات مع جميع االكسسوارات لعمل النظام على أكمل وجه ومن أجود األنواع األصلية وحسب تعليمات ومواصفات إدارة الــ IT بالوزارة وكل ما يلزم من المخرج وحتى rack IT على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و االستفادة من التمديدات الحالية و دمجها مع التركيبات الجديدة بعد عمل االختبارات الالزمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف -:. مخرج فردي حائطي مزود بعدد واحد مأخذ RJ-45 | كهرباء | عدد | 432 | 206 | 88992 | نسبة مئوية | CMH_01-EE-327 | EE | مقاولات
328 | توريد وتركيب وإختبار المخارج اآلتية شاملة الكابالت 6A( )CAT والمواسير وعلب التوصيل وعلب السحب واألغطية و الوصالت cords Patch وخالفه حسب المواصفات ووفقا لما هو موضح بالمخططات مع جميع االكسسوارات لعمل النظام على أكمل وجه ومن أجود األنواع األصلية وحسب تعليمات ومواصفات إدارة الــ IT بالوزارة وكل ما يلزم من المخرج وحتى rack IT على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و االستفادة من التمديدات الحالية و دمجها مع التركيبات الجديدة بعد عمل االختبارات الالزمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف -:. مخرج HDMI مع الكوابل اللازمة | كهرباء | عدد | 540 | 33 | 17820 | نسبة مئوية | CMH_01-EE-328 | EE | مقاولات
329 | وتركيب وإختبار المخارج اآلتية شاملة الكابالت 6A( )CAT والمواسير وعلب التوصيل وعلب السحب واألغطية و الوصالت cords Patch وخالفه حسب المواصفات ووفقا لما هو موضح بالمخططات مع جميع االكسسوارات لعمل النظام على أكمل وجه ومن أجود الانواع األصلية وحسب تعليمات ومواصفات إدارة الــ IT بالوزارة وكل ما يلزم من المخرج وحتى rack IT على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و االستفادة من التمديدات الحالية و دمجها مع التركيبات الجديدة بعد عمل االختبارات الالزمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف -:. مخرج فردي سقفى مزود بعدد واحد مأخذ RJ-45 | كهرباء | عدد | 420 | 1 | 420 | نسبة مئوية | CMH_01-EE-329 | EE | مقاولات
330 | خزانة تجهيزات 42 U مقاس 2000×1000×800 ملم من أجود األنواع العالمية مع جميع االكسسوارات الالزمة من قاطع رئيسي 32( أمبير) وموزعات و مراوح و منظمات مسير الكوابل و كل ما يلزم التمام العمل وحسب مواصفات وتعليمات إدارة الـ IT بالوزارة. | كهرباء | عدد | 66000 | 12 | 792000 | نسبة مئوية | CMH_01-EE-330 | EE | مقاولات
331 | لوحة توزيع رئيسية لنظام كابالت األلياف الضوئية Panel Patch Optical مزودة بعدد )12( موصل من النوع Multimode | كهرباء | عدد | 2640 | 12 | 31680 | نسبة مئوية | CMH_01-EE-331 | EE | مقاولات
332 | لوحات توزيع كابالت نحاسية Panel Patch a 6 CAT مع الوصالت لعدد 24 مخرج | كهرباء | عدد | 2400 | 55 | 132000 | نسبة مئوية | CMH_01-EE-332 | EE | مقاولات
333 | توريد وتركيب وتوصيل جميع تمديدات كابالت األلياف الضوئية ( الفايبر) من نوع 12core - multimode من الموزعات الفرعية بكبائن األدوارإلى الموزع الرئيسى بغرفة الداتا الرئيسية وذلك حسب المواصفات القياسية والبند يشمل كافة وسائل وإكسسوارات التركيب والتثبيت و على المقاول تقديم الحسابات لالعتمادها من قبل المهندس المشرف | كهرباء | عدد | 14400 | 6 | 86400 | نسبة مئوية | CMH_01-EE-333 | EE | مقاولات
334 | فك و تقطيع وتنزيل و ترحيل مواسير شبكة الصرف و التغذية القائمة و البند يشمل فك القطع والترحيل خارج الموقع وتسليم جميع مكونات شبكة الصرف و التغذية للجهة مالكة المشروع | معماري | م.ط | 16.523 | 0 | 0 | نسبة مئوية | CMH_01-A-334 | A | مقاولات
335 | توريد و تركيب خرسانة مسلحة ، لا يقل إجهاد كسرها عن 35 ميجا باسكال لزوم خرسانات الأسقف ، بأسمنت من النوع (أ)، طبقاً للمخططات . ويشمل السعر القوالب وحديد التسليح و الربط مع الكمرات الحالية بالتكسير و المضافات الخرسانية و الخلط والنقل والصب والمعالجة والاختبار حسب المخططات لإنهاء الأعمال حسب اصول الصنع وتوجيهات المهندس المشرف | مدني | م³ | 1600 | 0 | 0 | نسبة مئوية | CMH_01-C-335 | C | مقاولات
336 | ازالة واعادة انشاء مبنى غرفة الحراسة أعمال الإزالة و الحفر والردم | مدني | م² | 6702 | 0 | 0 | نسبة مئوية | CMH_01-C-336 | C | مقاولات
337 | أعمال الهيكل الخرساني و المباني والتشطيبات المعمارية لغرفة الحارس | مدني | م² | 5173 | 0 | 0 | نسبة مئوية | CMH_01-C-337 | C | مقاولات
338 | الأعمال الميكانيكية لغرفة الحارس | ميكانيكا | عدد | 6392 | 0 | 0 | نسبة مئوية | CMH_01-ME-338 | ME | مقاولات
339 | الأعمال الكهربائية لغرفة الحارس | كهرباء | م² | 1275.5 | 0 | 0 | نسبة مئوية | CMH_01-EE-339 | EE | مقاولات
340 | ازالة وتكسير وترحيل ارضيات الخرسانة | مدني | م² | 69.42 | 0 | 0 | نسبة مئوية | CMH_01-C-340 | C | مقاولات
341 | فك و تقطيع وتنزيل و ترحيل مواسير شبكة مكافحة الحريق القائمة و البند يشمل فك الرشاشات والترحيل خارج الموقع وتسليم جميع مكونات شبكة الحريق للجهة مالكة المشروع | ميكانيكا | م.ط | 20.88 | 0 | 0 | نسبة مئوية | CMH_01-ME-341 | ME | مقاولات
342 | فك وفحص و إختبار وحدات VAV القائمة بالمبنى و البند يشمل الترحيل لمستودعات الجهة مالكة المشروع بمدينة الرياض | تكييف | عدد | 450 | 0 | 0 | نسبة مئوية | CMH_01-HV-342 | HV | مقاولات
343 | فك و إزالة مجاري الهواء من الصفائح المعدنية المجلفنة شامل الاكواع و التفريعات و التحويله و العامة وحاملة التعليق و الترحيل إلى مستودعات الجهة مالكة المشروع بمدينة الرياض | صحي | م.ط | 106 | 0 | 0 | نسبة مئوية | CMH_01-PL-343 | PL | مقاولات
344 | تصنيع و توريد و تركيب شباك دبل أكشن (Tilt &turn)مقاس (1.0متر *3.0متر ) ثابت مع مفصلات | معماري | م² | 1665 | 0 | 0 | نسبة مئوية | CMH_01-A-344 | A | مقاولات
345 | تصنيع و توريد و تركيب شباك دبل أكشن (Tilt &turn)مقاس 1.0 متر * 4.40متر ) ثابت مع مفصلات | معماري | م² | 1665 | 0 | 0 | نسبة مئوية | CMH_01-A-345 | A | مقاولات
346 | توريد وتركيب مرحاض افرنجي مثبت على الحائط مع محبس دفق (Flush valve) مع زر دفق من الكروم ، مع غطاء للمرحاض مقاوم للبكتريا من نوع soft closing | صحي | عدد | 2408.39 | 0 | 0 | نسبة مئوية | CMH_01-PL-346 | PL | مقاولات
347 | توريد وتركيب مرحاض افرنجي مثبت على الحائط مع محبس دفق (Flush valve) مزود بحساس مع زر دفق من الكروم، مع غطاء للمرحاض مقاوم للبكتريا من نوع soft closing | صحي | عدد | 4186.79 | 0 | 0 | نسبة مئوية | CMH_01-PL-347 | PL | مقاولات
348 | توريد وتركيب برادات مياة حسب العينة المعتمدة ويتم التركيب طبقاً للمخططات والمواصفات الفنية وبحسب توجيهات واعتماد المهندس المشرف. | ميكانيكا | عدد | 12600 | 0 | 0 | نسبة مئوية | CMH_01-ME-348 | ME | مقاولات
349 | توريد و تركيب مراوح سحب الهواء (AXIAL INLINE FAN) تشمل عمليات التوريد و التركيب و الاختبار و التثبيت سعة 100 قدم مكعب بالدقيقة بالدور الثالث والرابع والخامس | تكييف | عدد | 1160.4 | 0 | 0 | نسبة مئوية | CMH_01-HV-349 | HV | مقاولات
350 | توريد وتركيب سماعة معلقة 6 وات لون اسود مع الكابلات والتمديدات حسب المخططات والبند يشمل جميع التمديدات المواسير للسماعات قطر 3/4 بوصة من الEMT وسحب الاسلاك الخاصة بنظام الصوت. | كهرباء | عدد | 1380 | 0 | 0 | نسبة مئوية | CMH_01-EE-350 | EE | مقاولات
351 | توريد وتركيب وفرد دهان ايبوكسي لزوم الدربزينات بالفناء الوسطي و البهو الداخلي بين الادوار و المدخل ويتم التركيب طبقاً للمخططات والمواصفات الفنية و المواد المعتمدة . | معماري | م.ط | 45 | 0 | 0 | نسبة مئوية | CMH_01-A-351 | A | مقاولات
352 | توريد وتركيب ابواب خشبيةWD02 حسب العينة المعتمدة ويتم التركيب طبقاً للمخططات والمواصفات الفنية وبحسب توجيهات واعتماد المهندس المشرف. | معماري | عدد | 16800 | 0 | 0 | نسبة مئوية | CMH_01-A-352 | A | مقاولات
353 | للمواسير داخل المبنى من مواسير متعددة الطبقات بولي بروبلين كما هو موصف تشمل كافة القطع التركيبية مثل القارنات من الحديد الصلب الغير قابل للصدأ والأكواع والمنحنيات والتفريعات والدعامات ، كما هو مبين في المخططات لتركيب مايلي من الأقطار الداخلية مع ربطه بالشبكة الحالية لاقرب نقطة و على المقاول تقديم المخططات التنفيذية و الحسابات الهيدروليكية و اعتمادها قبل البدأ بتنفيذ الاعمال من المهندس المشرف للاقطار الداخلية : قطر 75 مم | ميكانيكا | م.ط | 298 | 0 | 0 | نسبة مئوية | CMH_01-ME-353 | ME | مقاولات
354 | للمواسير داخل المبنى من مواسير متعددة الطبقات بولي بروبلين كما هو موصف تشمل كافة القطع التركيبية مثل القارنات من الحديد الصلب الغير قابل للصدأ والأكواع والمنحنيات والتفريعات والدعامات ، كما هو مبين في المخططات لتركيب مايلي من الأقطار الداخلية مع ربطه بالشبكة الحالية لاقرب نقطة و على المقاول تقديم المخططات التنفيذية و الحسابات الهيدروليكية و اعتمادها قبل البدأ بتنفيذ الاعمال من المهندس المشرف للاقطار الداخلية : قطر 63 مم | ميكانيكا | م.ط | 179 | 0 | 0 | نسبة مئوية | CMH_01-ME-354 | ME | مقاولات
355 | توريد وتركيب محبس بوابة (GATE VALVE) يركب علي شبكة المواسير داخل المبني ، والبند يشمل جميع القطع والتوصيلات اللازمة للتركيب وذلك للأقطار التالية: قطر 3 بوصة | ميكانيكا | عدد | 2180 | 0 | 0 | نسبة مئوية | CMH_01-ME-355 | ME | مقاولات
356 | توريد وتركيب محبس بوابة (GATE VALVE) يركب علي شبكة المواسير داخل المبني ، والبند يشمل جميع القطع والتوصيلات اللازمة للتركيب وذلك للأقطار التالية: قطر 2.5 بوصة | ميكانيكا | عدد | 1663 | 0 | 0 | نسبة مئوية | CMH_01-ME-356 | ME | مقاولات
357 | توريد وتركيب محبس بوابة (GATE VALVE) يركب علي شبكة المواسير داخل المبني ، والبند يشمل جميع القطع والتوصيلات اللازمة للتركيب وذلك للأقطار التالية: قطر 1.25 بوصة | ميكانيكا | عدد | 621 | 0 | 0 | نسبة مئوية | CMH_01-ME-357 | ME | مقاولات
358 | توريد وتركيب محبس تخفيض ضغط (PRV) يركب علي شبكة المواسير داخل المبني ، والبند يشمل جميع القطع والتوصيلات اللازمة للتركيب وذلك للأقطار التالية: قطر 2 بوصة | ميكانيكا | عدد | 1772 | 0 | 0 | نسبة مئوية | CMH_01-ME-358 | ME | مقاولات
359 | توريد وتركيب محبس تخفيض ضغط (PRV) يركب علي شبكة المواسير داخل المبني ، والبند يشمل جميع القطع والتوصيلات اللازمة للتركيب وذلك للأقطار التالية: قطر 1.25 بوصة | ميكانيكا | عدد | 772 | 0 | 0 | نسبة مئوية | CMH_01-ME-359 | ME | مقاولات
360 | توريد وتركيب محبس تنفيس الهواء (AUTOMATIC AIR VENT) يركب علي شبكة المواسير داخل المبني ، والبند يشمل جميع القطع والتوصيلات اللازمة للتركيب وذلك للأقطار التالية: قطر 1 بوصة | ميكانيكا | عدد | 90 | 0 | 0 | نسبة مئوية | CMH_01-ME-360 | ME | مقاولات
361 | 01-MT 02& MT رخام مون ستون غراي رمادي فاتح و رمادي غامق مقاس 1200× 300 مم لمنطقة القهوة و المدخل سماكة 16مم . | معماري | م² | 454 | 0 | 0 | نسبة مئوية | CMH_01-A-361 | A | مقاولات
362 | 01-MT 02& MT رخام مون ستون غراي رمادي فاتح و رمادي غامق مقاس 1200× 300 مم لمنطقة القهوة و المدخل سماكة 30مم . | معماري | م² | 609 | 0 | 0 | نسبة مئوية | CMH_01-A-362 | A | مقاولات
363 | رخام مون ستون غراي رمادي فاتح الواح مقاس 1000× 1000 مم بحسب اعتماد المهندس المشرف للممرات سماكة 30مم | معماري | م² | 703 | 0 | 0 | نسبة مئوية | CMH_01-A-363 | A | مقاولات
364 | رخام رمادي بيترا غراي للدور السادس ألواح مقاس 1000× 1000 مم بحسب اعتماد المهندس سماكة 30مم | معماري | م² | 717 | 0 | 0 | نسبة مئوية | CMH_01-A-364 | A | مقاولات
365 | رخام مون ستون غراي فاتح للدرج في الفناء الوسطي ب عرض 30 سم وارتفاع 15 سم وطول 800 سم. | معماري | م² | 2475 | 0 | 0 | نسبة مئوية | CMH_01-A-365 | A | مقاولات
366 | رخام مقله ألواح مقاس 600× 600 مم بحسب اعتماد المهندس سماكة 20مم | معماري | م² | 180 | 0 | 0 | نسبة مئوية | CMH_01-A-366 | A | مقاولات
367 | توريد و تركيب حوض خدمة (JANITOR SINK) والبند يشمل كوع الصرف والخلاط وجميع ما يلزم للتركيب والتثبيت | ميكانيكا | عدد | 2445 | 0 | 0 | نسبة مئوية | CMH_01-ME-367 | ME | مقاولات
368 | توريد وتركيب واختبار محبس LANDING VALVE مزود بمخفض ضغط داخلي قطر 2.5 بوصة | ميكانيكا | عدد | 1380 | 0 | 0 | نسبة مئوية | CMH_01-ME-368 | ME | مقاولات
369 | توريد وتركيب صندوق غاطس يوضع بداخله محبس LANDING VALVE | ميكانيكا | عدد | 1176 | 0 | 0 | نسبة مئوية | CMH_01-ME-369 | ME | مقاولات
370 | توريد وتركيب جدار خشبى مقاوم للحريق | معماري | م² | 2634.65 | 0 | 0 | نسبة مئوية | CMH_01-A-370 | A | مقاولات
371 | توريد وتركيب باب خشبى مقاوم للحريق | معماري | عدد | 9368.55 | 0 | 0 | نسبة مئوية | CMH_01-A-371 | A | مقاولات
372 | توريد وتركيب بورسلان للمبنى PW-01(A)-SUTILEGRIS PULIDO | معماري | م² | 186.63 | 0 | 0 | نسبة مئوية | CMH_01-A-372 | A | مقاولات
373 | توريد وتركيب بورسلان للمبنى PW-02-A(VANGLISH PULIDO) | معماري | م² | 186.63 | 0 | 0 | نسبة مئوية | CMH_01-A-373 | A | مقاولات
374 | توريد وتركيب بورسلان للمبنى PW-03-B(ATLANTIDA) | معماري | م² | 232.88 | 0 | 0 | نسبة مئوية | CMH_01-A-374 | A | مقاولات
375 | توريد وتركيب SHOWER SET | ميكانيكا | عدد | 2080.8 | 0 | 0 | نسبة مئوية | CMH_01-ME-375 | ME | مقاولات
376 | توريد وتركيب واختبار وتشغيل DUCT SMOKE DEECTORS | ميكانيكا | عدد | 1471.34 | 0 | 0 | نسبة مئوية | CMH_01-ME-376 | ME | مقاولات
377 | توريد وتركيب واختبار وتشغيل MULTIDEECTORS | ميكانيكا | عدد | 761 | 0 | 0 | نسبة مئوية | CMH_01-ME-377 | ME | مقاولات
378 | بالمتر المسطح توريد وتركيب قماش ستائر(Roller Blind)والسعر يشمل التوريد والتركيب | معماري | م² | 77.1 | 0 | 0 | نسبة مئوية | CMH_01-A-378 | A | مقاولات
379 | بالعدد توريد موتور سومفي فرنسي والسعر يشعمل التوريد والتركيب | كهرباء | عدد | 1409.26 | 0 | 0 | نسبة مئوية | CMH_01-EE-379 | EE | مقاولات
380 | بالعدد توريدریموت سومفي 5قناه والسعر يشعمل التوريد والتركيب | كهرباء | عدد | 338.83 | 0 | 0 | نسبة مئوية | CMH_01-EE-380 | EE | مقاولات
381 | بالعدد توريدریموت سومفي 1قناه والسعر يشعمل التوريد والتركيب | كهرباء | عدد | 298.98 | 0 | 0 | نسبة مئوية | CMH_01-EE-381 | EE | مقاولات
382 | توريد وتركيب كوريان للمطابخ للدور الثالث | معماري | عدد | 9000 | 0 | 0 | نسبة مئوية | CMH_01-A-382 | A | مقاولات
383 | توريد وتركيب رخام بيترا جراى للمينى سماكة 20 مم | معماري | عدد | 6600 | 0 | 0 | نسبة مئوية | CMH_01-A-383 | A | مقاولات
384 | توريد وتركيب واختبار كابل 4*10 مم2 مع عزل حرارى بلاستيك PVC/PVC | كهرباء | م.ط | 55.37 | 0 | 0 | نسبة مئوية | CMH_01-EE-384 | EE | مقاولات
385 | توريد وتركيب ,واستبدال القواطع الخاصة بلوحة ال UPS | كهرباء | عدد | 80 | 0 | 0 | نسبة مئوية | CMH_01-EE-385 | EE | مقاولات
386 | توريد وتركيب فيش صناعى 32 أمبير 2P+E | كهرباء | عدد | 190.8 | 0 | 0 | نسبة مئوية | CMH_01-EE-386 | EE | مقاولات

## المطالبات
م | كود العقد | رقم المطالبة الرسمي | نوع المطالبة | الفترة من | الفترة إلى | مبلغ البنود (تلقائي) | نسبة الأداء % | المبلغ بعد الأداء (تلقائي) | الاستقطاع (تلقائي) | صافي المبلغ (تلقائي) | ض.ق.م (تلقائي) | الإجمالي المستحق (تلقائي) | تراكمي المعتمد (تلقائي) | الحالة | ملاحظات | معرّف خارجي (External Ref)
1 | CMH_03-C01 | 3100012345 | بنود فقط | 2024-05-01 | 2024-05-31 | 850000 | 100 | 850000 | 42500 | 807500 | 121125 | 928625 | 928625 | معتمدة | المطالبة الأولى
1 | CMH_01-C01 | 230302028960 | بنود فقط | 2022-11-08 | 2023-01-08 | 643229.83 | 100 | 643229.83 | 64322.983 | 578906.847 | 86836.0271 | 665742.8741 | 665742.8741 | معتمدة |  | CMH_01-CLM-001
2 | CMH_01-C01 | 230502047363 | بنود فقط | 2023-01-08 | 2023-03-08 | 555052.44 | 100 | 555052.44 | 55505.244 | 499547.196 | 74932.0794 | 574479.2754 | 1240222.1494 | معتمدة |  | CMH_01-CLM-002
3 | CMH_01-C01 | 230602216686 | بنود فقط | 2023-03-08 | 2023-06-04 | 1330080.528 | 100 | 1330080.528 | 133008.0528 | 1197072.4752 | 179560.8713 | 1376633.3465 | 2616855.4959 | معتمدة |  | CMH_01-CLM-003
4 | CMH_01-C01 | 230802167393 | بنود فقط | 2023-06-04 | 2023-07-04 | 758335.008 | 100 | 758335.008 | 75833.5008 | 682501.5072 | 102375.2261 | 784876.7333 | 3401732.2292 | معتمدة
5 | CMH_01-C01 | 230902137329 | بنود فقط | 2023-07-04 | 2023-09-02 | 3060076.1145 | 100 | 3060076.1145 | 306007.6114 | 2754068.503 | 413110.2755 | 3167178.7785 | 6568911.0077 | معتمدة |  | CMH_01-CLM-005
6 | CMH_01-C01 | 231002332498 | بنود فقط | 2023-09-02 | 2023-11-16 | 1525725.0108 | 100 | 1525725.0108 | 152572.5011 | 1373152.5097 | 205972.8765 | 1579125.3862 | 8148036.3939 | معتمدة |  | CMH_01-CLM-006
7 | CMH_01-C01 | 240102169624 | بنود فقط | 2023-11-16 | 2024-01-15 | 2904825.777 | 100 | 2904825.777 | 290482.5777 | 2614343.1993 | 392151.4799 | 3006494.6792 | 11154531.0731 | معتمدة |  | CMH_01-CLM-007
8 | CMH_01-C01 | 240202247790 | بنود فقط | 2024-01-15 | 2024-02-17 | 4089443.6653 | 100 | 4089443.6653 | 408944.3665 | 3680499.2988 | 552074.8948 | 4232574.1936 | 15387105.2667 | معتمدة |  | CMH_01-CLM-008
9 | CMH_01-C01 | 240402029618 | بنود فقط | 2024-02-17 | 2024-04-02 | 1893689.5964 | 100 | 1893689.5964 | 189368.9596 | 1704320.6368 | 255648.0955 | 1959968.7323 | 17347073.9989 | معتمدة |  | CMH_01-CLM-009
10 | CMH_01-C01 | 240402175547 | بنود فقط | 2024-04-02 | 2024-04-25 | 1711341.96 | 100 | 1711341.96 | 171134.196 | 1540207.764 | 231031.1646 | 1771238.9286 | 19118312.9275 | معتمدة |  | CMH_01-CLM-010
11 | CMH_01-C01 | 240602053573 | بنود فقط | 2024-04-25 | 2024-06-05 | 3969678.0569 | 100 | 3969678.0569 | 396967.8057 | 3572710.2512 | 535906.5377 | 4108616.7889 | 23226929.7164 | معتمدة |  | CMH_01-CLM-011
12 | CMH_01-C01 | 240702195001 | بنود فقط | 2024-06-05 | 2024-07-08 | 1577832.5834 | 100 | 1577832.5834 | 157783.2583 | 1420049.3251 | 213007.3988 | 1633056.7238 | 24859986.4403 | معتمدة |  | CMH_01-CLM-012
13 | CMH_01-C01 | 240902011858 | بنود فقط | 2024-07-08 | 2024-08-24 | 1634218.584 | 100 | 1634218.584 | 163421.8584 | 1470796.7256 | 220619.5088 | 1691416.2344 | 26551402.6747 | معتمدة |  | CMH_01-CLM-013
14 | CMH_01-C01 | 241002110633 | بنود فقط | 2024-08-24 | 2024-10-05 | 5426451.156 | 100 | 5426451.156 | 542645.1156 | 4883806.0404 | 732570.9061 | 5616376.9465 | 32167779.6212 | معتمدة |  | CMH_01-CLM-014
15 | CMH_01-C01 | 241102111582 | بنود فقط |  |  | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32167779.6212 | معتمدة |  | CMH_01-CLM-015
16 | CMH_01-C01 | 241102213835 | بنود فقط | 2024-10-05 | 2024-11-10 | 4734576 | 100 | 4734576 | 473457.6 | 4261118.4 | 639167.76 | 4900286.16 | 37068065.7812 | معتمدة |  | CMH_01-CLM-016
17 | CMH_01-C01 | 250302015472 | بنود فقط | 2024-11-10 | 2025-03-02 | 10805301.14 | 100 | 10805301.14 | 1080530.114 | 9724771.026 | 1458715.6539 | 11183486.6799 | 48251552.4611 | معتمدة
18 | CMH_01-C01 | 250502023877 | بنود فقط | 2025-03-02 | 2025-03-27 | 8333499.72 | 100 | 8333499.72 | 833349.972 | 7500149.748 | 1125022.4622 | 8625172.2102 | 56876724.6713 | معتمدة
19 | CMH_01-C01 | 250702126887 | بنود فقط | 2025-03-02 | 2025-03-27 | 3666523.5 | 100 | 3666523.5 | 366652.35 | 3299871.15 | 494980.6725 | 3794851.8225 | 60671576.4938 | معتمدة
20 | CMH_01-C01 | 250902193001 | بنود فقط | 2025-03-02 | 2025-03-27 | 3594042.6271 | 100 | 3594042.6271 | 359404.2627 | 3234638.3644 | 485195.7547 | 3719834.1191 | 64391410.6129 | معتمدة |  | CMH_01-CLM-020
21 | CMH_01-C01 | 251102237265 | بنود فقط | 2025-03-02 | 2025-03-27 | 690133.7586 | 100 | 690133.7586 | 69013.3759 | 621120.3827 | 93168.0574 | 714288.4402 | 65105699.053 | معتمدة
36 | CMH_01-C01 |  |  |  |  | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65105699.053
37 | CMH_01-C01 |  |  |  |  | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65105699.053
38 | CMH_01-C01 |  |  |  |  | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65105699.053
39 | CMH_01-C01 |  |  |  |  | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65105699.053
40 | CMH_01-C01 |  |  |  |  | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65105699.053
41 | CMH_01-C01 |  |  |  |  | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65105699.053
42 | CMH_01-C01 |  |  |  |  | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65105699.053
43 | CMH_01-C01 |  |  |  |  | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65105699.053
44 | CMH_01-C01 |  |  |  |  | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65105699.053
45 | CMH_01-C01 |  |  |  |  | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65105699.053
46 | CMH_01-C01 |  |  |  |  | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65105699.053
47 | CMH_01-C01 |  |  |  |  | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65105699.053
48 | CMH_01-C01 |  |  |  |  | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65105699.053
49 | CMH_01-C01 |  |  |  |  | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65105699.053
50 | CMH_01-C01 |  |  |  |  | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65105699.053

## بنود المطالبات
م | رقم المطالبة | رقم البند | وصف البند (تلقائي) | الوحدة (تلقائي) | سعر الوحدة (تلقائي) | الكمية التعاقدية (تلقائي) | المنصرف السابق (تلقائي) | كمية هذه الفترة | التراكمي (تلقائي) | مبلغ الفترة (تلقائي) | نسبة الإنجاز % (تلقائي)
1 | 1 | 5 | توريد وتركيب نظام إنذار — مثال | عدد | 45000 | 50 | 0 | 10 | 10 | 450000 | 20%
1 | 1 | 1 | تشتمل على أعمال الهدم وإلإزالة والترحيل داخل أدوار المبنى والسعر يشمل نقل المخلفات الغير صالحه للمقالب العموميه ونقل المخلفات الصالحه لمخازن الجهه المالكه.Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-001هدم وإزالة الجدران وتشمل جميع أنواع جدران الطوب والقواطع الجبسية و الخشبية و الزجاجية بحسب المخططات المعتمدة وتعليمات المهندس المشرف. | م2 | 18 | 17900 | 0 | 6940.6 | 6940.6 | 124930.8 | 38.7743
2 | 1 | 2 | تشتمل على أعمال الهدم وإلإزالة والترحيل داخل أدوار المبنى والسعر يشمل نقل المخلفات الغير صالحه للمقالب العموميه ونقل المخلفات الصالحه لمخازن الجهه المالكه.Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-هدم وإزالة تشطيبات رخام أو بلاط بورسلان أو سيراميك للأرضيات والجدران الحالية بحسب المخططات المعتمدة وتعليمات المهندس المشرف. | م2 | 14.5 | 10362 | 0 | 2125.76 | 2125.76 | 30823.52 | 20.515
3 | 1 | 3 | تشتمل على أعمال الهدم وإلإزالة والترحيل داخل أدوار المبنى والسعر يشمل نقل المخلفات الغير صالحه للمقالب العموميه ونقل المخلفات الصالحه لمخازن الجهه المالكهRef drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-001هدم وإزالة تشطيبات الأسقف المستعارة الحالية بما تشمل أسقف جبسية وبلاطات صناعية وأسقف معدنية بحسب المخططات المعتمدة وتعليمات المهندس المشرف. | م2 | 8.5 | 18420 | 0 | 3441.98 | 3441.98 | 29256.83 | 18.6861
4 | 1 | 5 | صبة أسمنتية كطبقة حماية للعزل في الأماكن الرطبة. ويشمل السعر وأي مواد أو أعمال يتطلبها تنفيذ العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف. | م3 | 366 | 1345 | 0 | 37.48 | 37.48 | 13717.68 | 2.7866
5 | 1 | 6 | توريد وبناء مباني من البلوك مقاوم للحريق شاملا المونة والفواصل وأربطة التثبيت والتسليح الرأسي وعتبات جميع الفتحات وعزل الجدران المزدوجة المفرّغة والمكملات ويتم توريد البلوك بالموقع على قواعد خشبية مغطاه بالبلاستيك ويستمر على هذه الحالة حتى يبدأ استخدامه للبناء على أن يكون ذو ابعاد بطول 40سم وسماكة حسب المطلوب وارتفاع 20سم وان تكون صلد سليم نظيف وذو زوايا خارجية قائمة يستعمل لبناء الحوائط حسب ما هو موضح بالمخططات مع التكحيل ويكون مطابق للمواصفات حسب النوعيه المطلوبة والسعر يشمل كل مايلزم للبناء من البلوك الكامل والقطع الخاصة سواء 5.0 أو 25.0 ، كذلك القطع الخاصة بتمديد المواسير بحيث لا يتم تكسير البلوك أثناء الاستخدام للبناء على الأطلاق ، بالإضافة إلى كافة المواد والاكسسوارات والسقايل واستعمال الشبك الممدد والتسليح بواسطة خوابير معدنية والمرابط المعدنية ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها استكمال العمل حسب المواصفات القسم Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number) وتعليمات المهندس المشرف 04200Ar-100 | م2 | 150 | 450 | 0 | 1288.91 | 1288.91 | 193336.5 | 286.4244
6 | 1 | 7 | توريد وبناء مباني من البلوك مقاوم للحريق شاملا المونة والفواصل وأربطة التثبيت والتسليح الرأسي وعتبات جميع الفتحات وعزل الجدران المزدوجة المفرّغة والمكملات ويتم توريد البلوك بالموقع علىقواعد خشبية مغطاه بالبلاستيك ويستمر على هذه الحالة حتى يبدأ استخدامه للبناء على أن يكون ذو ابعاد بطول 40سم وسماكة حسب المطلوب وارتفاع 20سم وان تكون صلد سليم نظيف وذو زوايا خارجية قائمة يستعمل لبناء الحوائط حسب ما هو موضح بالمخططات مع التكحيل ويكون مطابق للمواصفات حسب النوعيه المطلوبة والسعر يشمل كل مايلزم للبناء من البلوك الكامل والقطع الخاصة سواء 5.0 أو 25.0 ، كذلك القطع الخاصة بتمديد المواسير بحيث لا يتم تكسير البلوك أثناء الاستخدام للبناء على الأطلاق ، بالإضافة إلى كافة المواد والاكسسوارات والسقايل واستعمال الشبك الممدد والتسليح بواسطة خوابير معدنية والمرابط المعدنية ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها استكمال العمل حسب المواصفات القسمRef drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number) وتعليمات المهندس المشرف 04200-Ar-100 | م2 | 150 | 76 | 0 | 117.36 | 117.36 | 17604 | 154.4211
7 | 1 | 72 | طبقة من اللياسة الأسمنتية فوق الأسطح الخرسانية والجدران الداخلية بسمك متوسط 20 مم على طبقات طرطشة بسمك 5 مم وضهارة 15 مم حسب المواصفات مع المعالجة اليومية بالمياه لمنع التنميلات ويتم عمل افريز بين البلوك والخرسانة يملئ بمواد قابلة للدهان والسعر يشمل كامل الأكسسوارات اللازمة من شبك معدني ممدد وزوايا ونهايات معدنية ومواد الترابط وعمل تجاويف في طبقة اللياسة بعمق 10مم عرض 10مم في الاعمدة وفي الجدران ان وجدت حسب الرسومات والمناظير وتعليمات المهندس المشرف ذلك حسب الاصول الفنية وتعليمات المهندس المشرف. لياسة الجدران والأعمدة الداخلية وتشمل جميع الإكسسوارات بإرتفاع 20 سم أعلي الأسقف الجبسيه لزوم الجدران الداخلية | م² | 42 | 758 | 0 | 1521.25 | 1521.25 | 63892.5 | 200.6926
8 | 1 | 74 | توريد وتركيب قاطع جداري ثخانة 100مم ذو الواح جبسية مقاومه للحريق ثخانة 5.12مم تركب من الجهتين )طبقات مزدوجة( يشمل المسامير المعدنية و المزالج / الأعضاء المعدنية الساندة والسكك والغطاء العازل للصوت )صوف صخري( وكل الإكسسوارات حسب المخطط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. | م² | 180 | 12526 | 0 | 356.6 | 356.6 | 64188 | 2.8469
9 | 1 | 254 | توريد وتركيب وإختبار وفحص علبة خدمة من نوعية ممتازة تحتوى على ) أ ( مقابس تغذية أرضية مزدوجة ذات أسلاك 4 مم2 كحد أدنى مركبة على الأرض وتشمل أسلاك التأريض من اللوحة حتى المقابس + )ب( مآخذ للهاتف والبيانات ذات كابلات CAT 6A UTP وحتى كابينة الداتا وحسب مواصفات إدارة الـ IT بالوزارة. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها مع التركيبات الجديدة بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف . النوع )A( )تحتوى على 4 قوى & 4 داتا ( | عدد | 2160 | 286 | 0 | 30 | 30 | 64800 | 10.4895
10 | 1 | 255 | توريد وتركيب وإختبار وفحص علبة خدمة من نوعية ممتازة تحتوى على ) أ ( مقابس تغذية أرضية مزدوجة ذات أسلاك 4 مم2 كحد أدنى مركبة على الأرض وتشمل أسلاك التأريض من اللوحة حتى المقابس + )ب( مآخذ للهاتف والبيانات ذات كابلات CAT 6A UTP وحتى كابينة الداتا وحسب مواصفات إدارة الـ IT بالوزارة. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها مع التركيبات الجديدة بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف . النوع )B( )تحتوى على 2 قوى & 2 داتا ( | عدد | 1800 | 20 | 0 | 19 | 19 | 34200 | 95
11 | 1 | 256 | توريد وتركيب وإختبار وفحص علبة خدمة من نوعية ممتازة تحتوى على ) أ ( مقابس تغذية أرضية مزدوجة ذات أسلاك 4 مم2 كحد أدنى مركبة على الأرض وتشمل أسلاك التأريض من اللوحة حتى المقابس + )ب( مآخذ للهاتف والبيانات ذات كابلات CAT 6A UTP وحتى كابينة الداتا وحسب مواصفات إدارة الـ IT بالوزارة. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها مع التركيبات الجديدة بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف . النوع )1FB( )تحتوى على 1 قوى ( | عدد | 720 | 141 | 0 | 9 | 9 | 6480 | 6.383
12 | 2 | 5 | صبة أسمنتية كطبقة حماية للعزل في الأماكن الرطبة. ويشمل السعر وأي مواد أو أعمال يتطلبها تنفيذ العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف. | م3 | 366 | 1345 | 37.48 | 39.91 | 77.39 | 14607.06 | 5.7539
13 | 2 | 6 | توريد وبناء مباني من البلوك مقاوم للحريق شاملا المونة والفواصل وأربطة التثبيت والتسليح الرأسي وعتبات جميع الفتحات وعزل الجدران المزدوجة المفرّغة والمكملات ويتم توريد البلوك بالموقع على قواعد خشبية مغطاه بالبلاستيك ويستمر على هذه الحالة حتى يبدأ استخدامه للبناء على أن يكون ذو ابعاد بطول 40سم وسماكة حسب المطلوب وارتفاع 20سم وان تكون صلد سليم نظيف وذو زوايا خارجية قائمة يستعمل لبناء الحوائط حسب ما هو موضح بالمخططات مع التكحيل ويكون مطابق للمواصفات حسب النوعيه المطلوبة والسعر يشمل كل مايلزم للبناء من البلوك الكامل والقطع الخاصة سواء 5.0 أو 25.0 ، كذلك القطع الخاصة بتمديد المواسير بحيث لا يتم تكسير البلوك أثناء الاستخدام للبناء على الأطلاق ، بالإضافة إلى كافة المواد والاكسسوارات والسقايل واستعمال الشبك الممدد والتسليح بواسطة خوابير معدنية والمرابط المعدنية ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها استكمال العمل حسب المواصفات القسم Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number) وتعليمات المهندس المشرف 04200Ar-100 | م2 | 150 | 450 | 1288.91 | 298.65 | 1587.56 | 44797.5 | 352.7911
14 | 2 | 72 | طبقة من اللياسة الأسمنتية فوق الأسطح الخرسانية والجدران الداخلية بسمك متوسط 20 مم على طبقات طرطشة بسمك 5 مم وضهارة 15 مم حسب المواصفات مع المعالجة اليومية بالمياه لمنع التنميلات ويتم عمل افريز بين البلوك والخرسانة يملئ بمواد قابلة للدهان والسعر يشمل كامل الأكسسوارات اللازمة من شبك معدني ممدد وزوايا ونهايات معدنية ومواد الترابط وعمل تجاويف في طبقة اللياسة بعمق 10مم عرض 10مم في الاعمدة وفي الجدران ان وجدت حسب الرسومات والمناظير وتعليمات المهندس المشرف ذلك حسب الاصول الفنية وتعليمات المهندس المشرف. لياسة الجدران والأعمدة الداخلية وتشمل جميع الإكسسوارات بإرتفاع 20 سم أعلي الأسقف الجبسيه لزوم الجدران الداخلية | م² | 42 | 758 | 1521.25 | 2070.54 | 3591.79 | 86962.68 | 473.8509
15 | 2 | 74 | توريد وتركيب قاطع جداري ثخانة 100مم ذو الواح جبسية مقاومه للحريق ثخانة 5.12مم تركب من الجهتين )طبقات مزدوجة( يشمل المسامير المعدنية و المزالج / الأعضاء المعدنية الساندة والسكك والغطاء العازل للصوت )صوف صخري( وكل الإكسسوارات حسب المخطط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. | م² | 180 | 12526 | 356.6 | 837.54 | 1194.14 | 150757.2 | 9.5333
16 | 2 | 230 | توريد و تصنيع و تركيب أعمال مجاري من الصفائح المعدنية المجلفنه )90G( للهواء الداخل والراجع والهواء النقي وقناة السحب حسب المواصفات القياسية SMACNA وتشمل التيهات/القطعة التائية والكوع/المرفق والتفريعات والتحويلة والدعامة وحمالة التعليق. ويجب أخذ الطول على امتداد خط المركز فوق كل قطع التركيبات، ومن المفهوم بأن السعر الإفرادي لأعمال مجاري الهواء/الأقنية محمل عليه كل دعامات حامل التعليق ومخمّد الصوت والحريق وكل قطع الإكسسوار عزل الحراري )فايبرغلاس( ثخانة 25 مم وبكثافة 24 كغ/م3 مع مانع تبخر من الألمنيوم المقوّى حسب المخططات والمواصفات و حسب تعليمات مهندس المشرف. | م.ط | 300 | 7000 | 0 | 267 | 267 | 80100 | 3.8143
17 | 2 | 262 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف . Type A1 | عدد | 348 | 530 | 0 | 13 | 13 | 4524 | 2.4528
18 | 2 | 263 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف . Type A1E | عدد | 660 | 241 | 0 | 6 | 6 | 3960 | 2.4896
19 | 2 | 264 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف . Type A2 | عدد | 1044 | 1113 | 0 | 26 | 26 | 27144 | 2.336
20 | 2 | 275 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .Type C2 | عدد | 420 | 1422 | 0 | 44 | 44 | 18480 | 3.0942
21 | 2 | 276 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .Type C3 | عدد | 444 | 1062 | 0 | 8 | 8 | 3552 | 0.7533
22 | 2 | 277 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .Type C4 | عدد | 300 | 284 | 0 | 2 | 2 | 600 | 0.70423
23 | 2 | 309 | كاشف انذار دخان من النوع المعنون طبقا للمخططات ومواصفات المشروع | عدد | 276 | 715 | 0 | 68 | 68 | 18768 | 9.5105
24 | 2 | 311 | وحدة إنذار حريق يدوية من النوع المعنون طبقا للمخططات ومواصفات المشروع | عدد | 384 | 54 | 0 | 2 | 2 | 768 | 3.7037
25 | 2 | 314 | وحدة جرس إنذار حريق داخلى طبقا للمخططات ومواصفات المشروع | عدد | 576 | 24 | 0 | 2 | 2 | 1152 | 8.3333
26 | 2 | 315 | وحدة هاتف رجل الاطفاء حريق داخلى )fireman telephone Jack ( طبقا للمخططات ومواصفات المشروع | عدد | 960 | 24 | 0 | 2 | 2 | 1920 | 8.3333
27 | 2 | 316 | وحدات لاسلكية لتوفير خدمة شبكة المعلومات )Wireless Access Points( | عدد | 1080 | 181 | 0 | 16 | 16 | 17280 | 8.8398
28 | 2 | 317 | عن طريق مقاول متخصص ذو خبرة كبيرة في هذا المجال ويقدم للاعتماد من إدارة الـ IT بالوزارة و يربط النظام مع الانظمة المعنية بالتحكم و الموازنة و يشمل البند جميع الوصلات و الكابلات و غيرها من المتطلبات الخاصة بنهو النظام كاملا توريد وتركيب واختبارنقاط كاميرا مراقبة داخلية سقفية و جميع ما يلزم من توصيلات و تركيبات و خلافة لنهو النظام . | عدد | 2640 | 258 | 0 | 27 | 27 | 71280 | 10.4651
29 | 2 | 324 | توريد وتركيب وإختبار نظام النداء الصوتي العام يتضمن كافة الكابالت و المواسير و العلب و النهايات مع كامل اكسسوارات التركيب الالزمة وتشغيل تجهيزات الصوت و تركيب المعدات الرئيسية بغرفة التحكم حسب المخططات و المواصفات وتعليمات الشركة المصنعة مشتمال على كل ما يلزم التمام العمل و ربطه مع نظام الحريق و ادارة المبنى و يتكون من االتي -: سماعة سقفية 6 وات | عدد | 420 | 252 | 0 | 20 | 20 | 8400 | 7.9365
30 | 3 | 5 | صبة أسمنتية كطبقة حماية للعزل في الأماكن الرطبة. ويشمل السعر وأي مواد أو أعمال يتطلبها تنفيذ العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف. | م3 | 366 | 1345 | 77.39 | 23.9 | 101.29 | 8747.4 | 7.5309
31 | 3 | 6 | توريد وبناء مباني من البلوك مقاوم للحريق شاملا المونة والفواصل وأربطة التثبيت والتسليح الرأسي وعتبات جميع الفتحات وعزل الجدران المزدوجة المفرّغة والمكملات ويتم توريد البلوك بالموقع على قواعد خشبية مغطاه بالبلاستيك ويستمر على هذه الحالة حتى يبدأ استخدامه للبناء على أن يكون ذو ابعاد بطول 40سم وسماكة حسب المطلوب وارتفاع 20سم وان تكون صلد سليم نظيف وذو زوايا خارجية قائمة يستعمل لبناء الحوائط حسب ما هو موضح بالمخططات مع التكحيل ويكون مطابق للمواصفات حسب النوعيه المطلوبة والسعر يشمل كل مايلزم للبناء من البلوك الكامل والقطع الخاصة سواء 5.0 أو 25.0 ، كذلك القطع الخاصة بتمديد المواسير بحيث لا يتم تكسير البلوك أثناء الاستخدام للبناء على الأطلاق ، بالإضافة إلى كافة المواد والاكسسوارات والسقايل واستعمال الشبك الممدد والتسليح بواسطة خوابير معدنية والمرابط المعدنية ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها استكمال العمل حسب المواصفات القسم Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number) وتعليمات المهندس المشرف 04200Ar-100 | م2 | 150 | 450 | 1587.56 | 119.89 | 1707.45 | 17983.5 | 379.4333
32 | 3 | 36 | تصنيع وتركيب كسوة من الخشب للجدران ويكون النمط والحجم كما هو موضح بالرسومات ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها إنهاء العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-600 to 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-604كسوة من خشب الـ)Mdf( ، مع قشرة ال )wenge( بشكل pattern مفرغة من الداخل مع ايطار خشبي ومثبتة على الجدار الخشبي لمنطقة التنفيذيين حسب الرسومات والمناظير وتعليمات المهندس المشرف.Code: P2 | م2 | 960 | 75 | 0 | 18.9 | 18.9 | 18144 | 25.2
33 | 3 | 46 | توريد وتركيب باب زجاجي من نوع سيكوريت بسمك 12مم ويشمل السعر التثبيت والاطار من الالمنيوم الأسود المطلي بدهان بودرة بالفرن والخردوات وماكينة دفاش للإغلاق الذاتي مع ملصقات بحسب التصميم. ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها استكمال العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات االمهندس المشرف.Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-801 بعرض 1000 مم وارتفاع 2700 مم GD01باب ضلفة واحدة نموذج | عدد | 2580 | 238 | 0 | 11 | 11 | 28380 | 4.6218
34 | 3 | 47 | توريد وتركيب باب زجاجي من نوع سيكوريت بسمك 12مم ويشمل السعر التثبيت والاطار من الالمنيوم الأسود المطلي بدهان بودرة بالفرن والخردوات وماكينة دفاش للإغلاق الذاتي مع ملصقات بحسب التصميم. ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها استكمال العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات االمهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-801 بعرض 1800 مم وارتفاع 2600 مم GD02باب ضلفتين نموذج | عدد | 4020 | 37 | 0 | 2 | 2 | 8040 | 5.4054
35 | 3 | 66 | توريد وتركيب قواطع زجاجيه داخليه من زجاج سيكوريت عازل للصوت ثخانة 12مم مركّبة على مقاطع من الألمنيوم )لون اسود 9005RAL ( مثبتة بالسقف والأرض بإرتفاع 2700مم .ويشمل العمل الاطار والقوائم والتثبيت بتيوب حديد ابعاد 4*8 سم وسماكة 2ملم والملصقات بأماكن محددة حسب التصميم ، وفواصل البوليكاربونيت الجاف بين الألواح الزجاجية وقطع الإكسسوار ومانع التسرب والمواد الأخُرى المطلوبة لاستكمال التركيب حسب المخططات وتعليمات االمهندس المشرف. | م² | 900 | 4000 | 0 | 296 | 296 | 266400 | 7.4
36 | 3 | 74 | توريد وتركيب قاطع جداري ثخانة 100مم ذو الواح جبسية مقاومه للحريق ثخانة 5.12مم تركب من الجهتين )طبقات مزدوجة( يشمل المسامير المعدنية و المزالج / الأعضاء المعدنية الساندة والسكك والغطاء العازل للصوت )صوف صخري( وكل الإكسسوارات حسب المخطط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. | م² | 180 | 12526 | 1194.14 | 1381.98 | 2576.12 | 248756.4 | 20.5662
37 | 3 | 125 | دهان بلون رمادي بيج على الألواح الجبسية والألواح الاسمنتية 100-WPF | م² | 25.2 | 12700 | 0 | 680.09 | 680.09 | 17138.268 | 5.355
38 | 3 | 128 | .دهان بلون رمادي اسمنتي على الألواح الجبسية والألواح الاسمنتية 200-WPF | م² | 30 | 2088 | 0 | 118.72 | 118.72 | 3561.6 | 5.6858
39 | 3 | 177 | للمواسير داخل المبنى من مواسير متعددة الطبقات بولي بروبلين كما هو موصف تشمل كافة القطع التركيبية )مثل القارنات من الحديد الصلب الغير قابل للصدأ والأكواع /المنحنيات والتفريعات والدعامات( والصمامات ومخمدات الصدمة ومنافس الهواء الآلية و المحابس وكافة الاكسسوارات اللازمة، كما هو مبين في المخططات لتركيب مايلي من الأقطار الخارجية مع ربطه بالشبكة الحالية لاقرب نقطة و على المقاول تقديم المخططات التنفيذية و الحسابات الهيدروليكية و اعتمادها قبل البدا بالتنفيذ الاعمال من المهندس المشرف للاقطار الداخلية قطر 25 مم | م.ط | 70.8 | 221 | 0 | 40 | 40 | 2832 | 18.0995
40 | 3 | 178 | للمواسير داخل المبنى من مواسير متعددة الطبقات بولي بروبلين كما هو موصف تشمل كافة القطع التركيبية )مثل القارنات من الحديد الصلب الغير قابل للصدأ والأكواع /المنحنيات والتفريعات والدعامات( والصمامات ومخمدات الصدمة ومنافس الهواء الآلية و المحابس وكافة الاكسسوارات اللازمة، كما هو مبين في المخططات لتركيب مايلي من الأقطار الخارجية مع ربطه بالشبكة الحالية لاقرب نقطة و على المقاول تقديم المخططات التنفيذية و الحسابات الهيدروليكية و اعتمادها قبل البدا بالتنفيذ الاعمال من المهندس المشرف للاقطار الداخلية :قطر 32مم | م.ط | 102 | 207 | 0 | 27 | 27 | 2754 | 13.0435
41 | 3 | 179 | للمواسير داخل المبنى من مواسير متعددة الطبقات بولي بروبلين كما هو موصف تشمل كافة القطع التركيبية )مثل القارنات من الحديد الصلب الغير قابل للصدأ والأكواع /المنحنيات والتفريعات والدعامات( والصمامات ومخمدات الصدمة ومنافس الهواء الآلية و المحابس وكافة الاكسسوارات اللازمة، كما هو مبين في المخططات لتركيب مايلي من الأقطار الخارجية مع ربطه بالشبكة الحالية لاقرب نقطة و على المقاول تقديم المخططات التنفيذية و الحسابات الهيدروليكية و اعتمادها قبل البدا بالتنفيذ الاعمال من المهندس المشرف للاقطار الداخلية :قطر 40 مم | م.ط | 85.2 | 103 | 0 | 12 | 12 | 1022.4 | 11.6505
42 | 3 | 180 | للمواسير داخل المبنى من مواسير متعددة الطبقات بولي بروبلين كما هو موصف تشمل كافة القطع التركيبية )مثل القارنات من الحديد الصلب الغير قابل للصدأ والأكواع /المنحنيات والتفريعات والدعامات( والصمامات ومخمدات الصدمة ومنافس الهواء الآلية و المحابس وكافة الاكسسوارات اللازمة، كما هو مبين في المخططات لتركيب مايلي من الأقطار الخارجية مع ربطه بالشبكة الحالية لاقرب نقطة و على المقاول تقديم المخططات التنفيذية و الحسابات الهيدروليكية و اعتمادها قبل البدا بالتنفيذ الاعمال من المهندس المشرف للاقطار الداخلية:قطر 50 مم | م.ط | 94.8 | 218 | 0 | 18 | 18 | 1706.4 | 8.2569
43 | 3 | 185 | مواسير صرف وتهوية مصنوعة من 4UPVC class ذات وصلات انضغاطية ومطاط كما هو موصف وتشمل التهوية من خلال السطح مع الغطاء و طبات التسليك، وكافة قطع التركيبات والعلاقات اللازمة لإستكمال تركيب مايلي من الأقطار الداخلية:قطر 50 مم | م.ط | 75.6 | 426 | 0 | 93.6 | 93.6 | 7076.16 | 21.9718
44 | 3 | 186 | مواسير صرف وتهوية مصنوعة من 4UPVC class ذات وصلات انضغاطية ومطاط كما هو موصف وتشمل التهوية من خلال السطح مع الغطاء و طبات التسليك، وكافة قطع التركيبات والعلاقات اللازمة لإستكمال تركيب مايلي من الأقطار الداخلية:قطر 75 مم | م.ط | 91.2 | 934 | 0 | 117 | 117 | 10670.4 | 12.5268
45 | 3 | 187 | مواسير صرف وتهوية مصنوعة من 4UPVC class ذات وصلات انضغاطية ومطاط كما هو موصف وتشمل التهوية من خلال السطح مع الغطاء و طبات التسليك، وكافة قطع التركيبات والعلاقات اللازمة لإستكمال تركيب مايلي من الأقطار الداخلية:قطر 110 مم | م.ط | 102 | 961 | 0 | 259.2 | 259.2 | 26438.4 | 26.9719
46 | 3 | 199 | يشمل العمل كافة قطع التركيبات مثل الأكواع والتيهات ، 40. schتوريد و تركيب انابيب فولاذية سوداء والوصلات والقارنات والنقاصات/المخفضات ومنافس الهواء الآلية وتكون الوصلات من نوع فيكتوليك او ما يماثلها للأقطار 50 مم أو أكبر، و تكون الوصلات قلووظ للأقطار أقل من 50 مم، والبند يشمل العلاقات والدعامات للمواسير و المحابس و الصرف ان لزم والدهان لكامل الشبكة كما يلزم لاتمام العمل. و بناء على توجيهات مهندس المشرف ومتطلبات الدفاعNFPA ويشمل البند جميع ما يلزم لاتمام الأعمال طبقا للمواصفات و طبقا لمتطلبات ال المدني من الكشف على الشبكة الحالية وفحصها كما هو موضح على المخططات و على المقاول تقديم:المخططات التنفيذية و اعتمادها قبل بدء بالتنفيذ من المهندس المشرف كما هو موصف للأقطار التالية 25 mm dia. | م.ط | 108 | 3900 | 0 | 736.2 | 736.2 | 79509.6 | 18.8769
47 | 3 | 200 | توريد و تركيب انابيب فولاذية سوداء 40.sch ، يشمل العمل كافة قطع التركيبات مثل الأكواع والتيهات والوصلات والقارنات والنقاصات/المخفضات ومنافس الهواء الآلية وتكون الوصلات من نوع فيكتوليك او ما يماثلها للأقطار 50 مم أو أكبر، و تكون الوصلات قلووظ للأقطار أقل من 50 مم، والبند يشمل العلاقات والدعامات للمواسير و المحابس و الصرف ان لزم والدهان لكامل الشبكة كما يلزم لاتمام العمل و بناء على توجيهات مهندس المشرف .ويشمل البند جميع ما يلزم لاتمام الأعمال طبقا للمواصفات و طبقا لمتطلبات الNFPA ومتطلبات الدفاع المدني من الكشف على الشبكة الحالية وفحصها كما هو موضح على المخططات و على المقاول تقديم المخططات التنفيذية و اعتمادها قبل بدء بالتنفيذ من المهندس المشرف كما هو موصف للأقطار التالية:.mm dia 28 | م.ط | 138 | 323 | 0 | 64 | 64 | 8832 | 19.8142
48 | 3 | 201 | توريد و تركيب انابيب فولاذية سوداء 40.sch ، يشمل العمل كافة قطع التركيبات مثل الأكواع والتيهات والوصلات والقارنات والنقاصات/المخفضات ومنافس الهواء الآلية وتكون الوصلات من نوع فيكتوليك او ما يماثلها للأقطار 50 مم أو أكبر، و تكون الوصلات قلووظ للأقطار أقل من 50 مم، والبند يشمل العلاقات والدعامات للمواسير و المحابس و الصرف ان لزم والدهان لكامل الشبكة كما يلزم لاتمام العمل و بناء على توجيهات مهندس المشرف .ويشمل البند جميع ما يلزم لاتمام الأعمال طبقا للمواصفات و طبقا لمتطلبات الNFPA ومتطلبات الدفاع المدني من الكشف على الشبكة الحالية وفحصها كما هو موضح على المخططات و على المقاول تقديم المخططات التنفيذية و اعتمادها قبل بدء بالتنفيذ من المهندس المشرف كما هو موصف للأقطار التالية:.mm dia 33 | م.ط | 192 | 660 | 0 | 156 | 156 | 29952 | 23.6364
49 | 3 | 202 | توريد و تركيب انابيب فولاذية سوداء 40.sch ، يشمل العمل كافة قطع التركيبات مثل الأكواع والتيهات والوصلات والقارنات والنقاصات/المخفضات ومنافس الهواء الآلية وتكون الوصلات من نوع فيكتوليك او ما يماثلها للأقطار 50 مم أو أكبر، و تكون الوصلات قلووظ للأقطار أقل من 50 مم، والبند يشمل العلاقات والدعامات للمواسير و المحابس و الصرف ان لزم والدهان لكامل الشبكة كما يلزم لاتمام العمل و بناء على توجيهات مهندس المشرف .ويشمل البند جميع ما يلزم لاتمام الأعمال طبقا للمواصفات و طبقا لمتطلبات الNFPA ومتطلبات الدفاع المدني من الكشف على الشبكة الحالية وفحصها كما هو موضح على المخططات و على المقاول تقديم المخططات التنفيذية و اعتمادها قبل بدء بالتنفيذ من المهندس المشرف كما هو موصف للأقطار التالية:.mm dia 40 | م.ط | 222 | 600 | 0 | 95.4 | 95.4 | 21178.8 | 15.9
50 | 3 | 203 | توريد و تركيب انابيب فولاذية سوداء 40.sch ، يشمل العمل كافة قطع التركيبات مثل الأكواع والتيهات والوصلات والقارنات والنقاصات/المخفضات ومنافس الهواء الآلية وتكون الوصلات من نوع فيكتوليك او ما يماثلها للأقطار 50 مم أو أكبر، و تكون الوصلات قلووظ للأقطار أقل من 50 مم، والبند يشمل العلاقات والدعامات للمواسير و المحابس و الصرف ان لزم والدهان لكامل الشبكة كما يلزم لاتمام العمل و بناء على توجيهات مهندس المشرف .ويشمل البند جميع ما يلزم لاتمام الأعمال طبقا للمواصفات و طبقا لمتطلبات الNFPA ومتطلبات الدفاع المدني من الكشف على الشبكة الحالية وفحصها كما هو موضح على المخططات و على المقاول تقديم المخططات التنفيذية و اعتمادها قبل بدء بالتنفيذ من المهندس المشرف كما هو موصف للأقطار التالية:.mm dia 63 | م.ط | 240 | 646 | 0 | 129.6 | 129.6 | 31104 | 20.0619
51 | 3 | 204 | توريد و تركيب انابيب فولاذية سوداء 40.sch ، يشمل العمل كافة قطع التركيبات مثل الأكواع والتيهات والوصلات والقارنات والنقاصات/المخفضات ومنافس الهواء الآلية وتكون الوصلات من نوع فيكتوليك او ما يماثلها للأقطار 50 مم أو أكبر، و تكون الوصلات قلووظ للأقطار أقل من 50 مم، والبند يشمل العلاقات والدعامات للمواسير و المحابس و الصرف ان لزم والدهان لكامل الشبكة كما يلزم لاتمام العمل و بناء على توجيهات مهندس المشرف .ويشمل البند جميع ما يلزم لاتمام الأعمال طبقا للمواصفات و طبقا لمتطلبات الNFPA ومتطلبات الدفاع المدني من الكشف على الشبكة الحالية وفحصها كما هو موضح على المخططات و على المقاول تقديم المخططات التنفيذية و اعتمادها قبل بدء بالتنفيذ من المهندس المشرف كما هو موصف للأقطار التالية:.mm dia 77 | م.ط | 288 | 110 | 0 | 23.4 | 23.4 | 6739.2 | 21.2727
52 | 3 | 205 | توريد و تركيب انابيب فولاذية سوداء 40.sch ، يشمل العمل كافة قطع التركيبات مثل الأكواع والتيهات والوصلات والقارنات والنقاصات/المخفضات ومنافس الهواء الآلية وتكون الوصلات من نوع فيكتوليك او ما يماثلها للأقطار 50 مم أو أكبر، و تكون الوصلات قلووظ للأقطار أقل من 50 مم، والبند يشمل العلاقات والدعامات للمواسير و المحابس و الصرف ان لزم والدهان لكامل الشبكة كما يلزم لاتمام العمل و بناء على توجيهات مهندس المشرف .ويشمل البند جميع ما يلزم لاتمام الأعمال طبقا للمواصفات و طبقا لمتطلبات الNFPA ومتطلبات الدفاع المدني من الكشف على الشبكة الحالية وفحصها كما هو موضح على المخططات و على المقاول تقديم المخططات التنفيذية و اعتمادها قبل بدء بالتنفيذ من المهندس المشرف كما هو موصف للأقطار التالية:.mm dia 94 | م.ط | 324 | 314 | 0 | 81 | 81 | 26244 | 25.7962
53 | 3 | 206 | توريد و تركيب انابيب فولاذية سوداء 40.sch ، يشمل العمل كافة قطع التركيبات مثل الأكواع والتيهات والوصلات والقارنات والنقاصات/المخفضات ومنافس الهواء الآلية وتكون الوصلات من نوع فيكتوليك او ما يماثلها للأقطار 50 مم أو أكبر، و تكون الوصلات قلووظ للأقطار أقل من 50 مم، والبند يشمل العلاقات والدعامات للمواسير و المحابس و الصرف ان لزم والدهان لكامل الشبكة كما يلزم لاتمام العمل و بناء على توجيهات مهندس المشرف .ويشمل البند جميع ما يلزم لاتمام الأعمال طبقا للمواصفات و طبقا لمتطلبات الNFPA ومتطلبات الدفاع المدني من الكشف على الشبكة الحالية وفحصها كما هو موضح على المخططات و على المقاول تقديم المخططات التنفيذية و اعتمادها قبل بدء بالتنفيذ من المهندس المشرف كما هو موصف للأقطار التالية:.mm dia 141 | م.ط | 360 | 200 | 0 | 68.4 | 68.4 | 24624 | 34.2
54 | 3 | 230 | توريد و تصنيع و تركيب أعمال مجاري من الصفائح المعدنية المجلفنه )90G( للهواء الداخل والراجع والهواء النقي وقناة السحب حسب المواصفات القياسية SMACNA وتشمل التيهات/القطعة التائية والكوع/المرفق والتفريعات والتحويلة والدعامة وحمالة التعليق. ويجب أخذ الطول على امتداد خط المركز فوق كل قطع التركيبات، ومن المفهوم بأن السعر الإفرادي لأعمال مجاري الهواء/الأقنية محمل عليه كل دعامات حامل التعليق ومخمّد الصوت والحريق وكل قطع الإكسسوار عزل الحراري )فايبرغلاس( ثخانة 25 مم وبكثافة 24 كغ/م3 مع مانع تبخر من الألمنيوم المقوّى حسب المخططات والمواصفات و حسب تعليمات مهندس المشرف. | م.ط | 300 | 7000 | 267 | 462 | 729 | 138600 | 10.4143
55 | 3 | 249 | توريد وتركيب مقابس طاقة مربوطة بأسلاك 4 مم2 كحد أدنى وتشمل الأجهزة و والأسلاك والمواسير والعلب ودعامات التثبيت ، من اللوحات الى نقاط المقابس وحسب المواصفات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها مع التركيبات الجديدة بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف . مقبس ثنائي سقفى، من النوع المؤرض، 15 أمبير، 230 فولت، طور واحد، قطبين، 3 أسلاك. | عدد | 216 | 126 | 0 | 8 | 8 | 1728 | 6.3492
56 | 3 | 264 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف . Type A2 | عدد | 1044 | 1113 | 26 | 88 | 114 | 91872 | 10.2426
57 | 3 | 272 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .Type B1 | عدد | 720 | 343 | 0 | 9 | 9 | 6480 | 2.6239
58 | 3 | 274 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات.على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .Type C1 | عدد | 1128 | 172 | 0 | 9 | 9 | 10152 | 5.2326
59 | 3 | 276 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .Type C3 | عدد | 444 | 1062 | 8 | 80 | 88 | 35520 | 8.2863
60 | 3 | 277 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .Type C4 | عدد | 300 | 284 | 2 | 18 | 20 | 5400 | 7.0423
61 | 3 | 278 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .Type C5 | عدد | 438 | 149 | 0 | 13 | 13 | 5694 | 8.7248
62 | 3 | 279 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات.على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .Type C6 | عدد | 288 | 158 | 0 | 18 | 18 | 5184 | 11.3924
63 | 3 | 281 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف . Type D1 | عدد | 936 | 56 | 0 | 6 | 6 | 5616 | 10.7143
64 | 3 | 283 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .Type D3 | عدد | 288 | 179 | 0 | 28 | 28 | 8064 | 15.6425
65 | 3 | 286 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف . Type E2 | عدد | 504 | 186 | 0 | 29 | 29 | 14616 | 15.5914
66 | 3 | 291 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .Type LB4 | عدد | 1104 | 132 | 0 | 10 | 10 | 11040 | 7.5758
67 | 3 | 295 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .Type ES-1 | عدد | 360 | 430 | 0 | 28 | 28 | 10080 | 6.5116
68 | 3 | 298 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف . Type P1 | عدد | 420 | 75 | 0 | 8 | 8 | 3360 | 10.6667
69 | 3 | 299 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف . Type T1 | عدد | 744 | 1146 | 0 | 99 | 99 | 73656 | 8.6387
70 | 3 | 304 | توريد وتركيب وتوصيل واختبار مفاتيح التحكم بالإنارة / أزرار كبس 10 أمبير، 230 فولت، وتشمل كل المواسير معزولة ب PVC وأسلاك نحاس 0.4 مم2 حتى وحدات الانارة حسب الموضح على المخططات وحسب المواصفات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها مع التركيبات الجديدة بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .مفتاح أحادي ، ثنائي الكباّس، 10 أمبير | عدد | 216 | 490 | 0 | 8 | 8 | 1728 | 1.6327
71 | 3 | 327 | توريد وتركيب وإختبار المخارج اآلتية شاملة الكابالت 6A( )CAT والمواسير وعلب التوصيل وعلب السحب واألغطية و الوصالت cords Patch وخالفه حسب المواصفات ووفقا لما هو موضح بالمخططات مع جميع االكسسوارات لعمل النظام على أكمل وجه ومن أجود األنواع األصلية وحسب تعليمات ومواصفات إدارة الــ IT بالوزارة وكل ما يلزم من المخرج وحتى rack IT على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و االستفادة من التمديدات الحالية و دمجها مع التركيبات الجديدة بعد عمل االختبارات الالزمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف -:. مخرج فردي حائطي مزود بعدد واحد مأخذ RJ-45 | عدد | 432 | 206 | 0 | 8 | 8 | 3456 | 3.8835
72 | 4 | 6 | توريد وبناء مباني من البلوك مقاوم للحريق شاملا المونة والفواصل وأربطة التثبيت والتسليح الرأسي وعتبات جميع الفتحات وعزل الجدران المزدوجة المفرّغة والمكملات ويتم توريد البلوك بالموقع على قواعد خشبية مغطاه بالبلاستيك ويستمر على هذه الحالة حتى يبدأ استخدامه للبناء على أن يكون ذو ابعاد بطول 40سم وسماكة حسب المطلوب وارتفاع 20سم وان تكون صلد سليم نظيف وذو زوايا خارجية قائمة يستعمل لبناء الحوائط حسب ما هو موضح بالمخططات مع التكحيل ويكون مطابق للمواصفات حسب النوعيه المطلوبة والسعر يشمل كل مايلزم للبناء من البلوك الكامل والقطع الخاصة سواء 5.0 أو 25.0 ، كذلك القطع الخاصة بتمديد المواسير بحيث لا يتم تكسير البلوك أثناء الاستخدام للبناء على الأطلاق ، بالإضافة إلى كافة المواد والاكسسوارات والسقايل واستعمال الشبك الممدد والتسليح بواسطة خوابير معدنية والمرابط المعدنية ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها استكمال العمل حسب المواصفات القسم Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number) وتعليمات المهندس المشرف 04200Ar-100 | م2 | 150 | 450 | 1707.45 | 39.66 | 1747.11 | 5949 | 388.2467
73 | 4 | 125 | دهان بلون رمادي بيج على الألواح الجبسية والألواح الاسمنتية 100-WPF | م² | 25.2 | 12700 | 680.09 | 359.2 | 1039.29 | 9051.84 | 8.1834
74 | 4 | 176 | للمواسير داخل المبنى من مواسير متعددة الطبقات بولي بروبلين كما هو موصف تشمل كافة القطع التركيبية )مثل القارنات من الحديد الصلب الغير قابل للصدأ والأكواع /المنحنيات والتفريعات والدعامات( والصمامات ومخمدات الصدمة ومنافس الهواء الآلية و المحابس وكافة الاكسسوارات اللازمة، كما هو مبين في المخططات لتركيب مايلي من الأقطار الخارجية مع ربطه بالشبكة الحالية لاقرب نقطة و على المقاول تقديم المخططات التنفيذية و الحسابات الهيدروليكية و اعتمادها قبل البدا بالتنفيذ الاعمال من المهندس المشرف للاقطار الداخلية قطر 20 مم | م.ط | 66 | 532 | 0 | 113.52 | 113.52 | 7492.32 | 21.3383
75 | 4 | 178 | للمواسير داخل المبنى من مواسير متعددة الطبقات بولي بروبلين كما هو موصف تشمل كافة القطع التركيبية )مثل القارنات من الحديد الصلب الغير قابل للصدأ والأكواع /المنحنيات والتفريعات والدعامات( والصمامات ومخمدات الصدمة ومنافس الهواء الآلية و المحابس وكافة الاكسسوارات اللازمة، كما هو مبين في المخططات لتركيب مايلي من الأقطار الخارجية مع ربطه بالشبكة الحالية لاقرب نقطة و على المقاول تقديم المخططات التنفيذية و الحسابات الهيدروليكية و اعتمادها قبل البدا بالتنفيذ الاعمال من المهندس المشرف للاقطار الداخلية :قطر 32مم | م.ط | 102 | 207 | 27 | 3.64 | 30.64 | 371.28 | 14.8019
76 | 4 | 179 | للمواسير داخل المبنى من مواسير متعددة الطبقات بولي بروبلين كما هو موصف تشمل كافة القطع التركيبية )مثل القارنات من الحديد الصلب الغير قابل للصدأ والأكواع /المنحنيات والتفريعات والدعامات( والصمامات ومخمدات الصدمة ومنافس الهواء الآلية و المحابس وكافة الاكسسوارات اللازمة، كما هو مبين في المخططات لتركيب مايلي من الأقطار الخارجية مع ربطه بالشبكة الحالية لاقرب نقطة و على المقاول تقديم المخططات التنفيذية و الحسابات الهيدروليكية و اعتمادها قبل البدا بالتنفيذ الاعمال من المهندس المشرف للاقطار الداخلية :قطر 40 مم | م.ط | 85.2 | 103 | 12 | 27.2 | 39.2 | 2317.44 | 38.0583
77 | 4 | 180 | للمواسير داخل المبنى من مواسير متعددة الطبقات بولي بروبلين كما هو موصف تشمل كافة القطع التركيبية )مثل القارنات من الحديد الصلب الغير قابل للصدأ والأكواع /المنحنيات والتفريعات والدعامات( والصمامات ومخمدات الصدمة ومنافس الهواء الآلية و المحابس وكافة الاكسسوارات اللازمة، كما هو مبين في المخططات لتركيب مايلي من الأقطار الخارجية مع ربطه بالشبكة الحالية لاقرب نقطة و على المقاول تقديم المخططات التنفيذية و الحسابات الهيدروليكية و اعتمادها قبل البدا بالتنفيذ الاعمال من المهندس المشرف للاقطار الداخلية:قطر 50 مم | م.ط | 94.8 | 218 | 18 | 40.16 | 58.16 | 3807.168 | 26.6789
78 | 4 | 181 | مواسير المياه الساخنة مؤلفة من عدة طبقات )بولي بروبلين معزولة( كما هو موصف مع العزل وتشمل كافة القطع التركيبية )مثل القارنات من الحديد الصلب الغير قابل للصدأ والأكواع / المنحنيات والتفريعات والدعامات( والصمامات ومخمدات الصدمة وكافة الاكسسوارات و المحابس اللازمة لإنجاز تركيب مايلي من الأقطار الخارجية مع ربطه بالشبكة الحالية لاقرب نقطة و على المقاول تقديم المخططات التنفيذية و الحسابات الهيدروليكية و اعتمادها قبل البدا بالتنفيذ الاعمال من المهندس المشرف للاقطار الداخلية :قطر 20 مم | م.ط | 70.8 | 150 | 0 | 85.2 | 85.2 | 6032.16 | 56.8
79 | 4 | 185 | مواسير صرف وتهوية مصنوعة من 4UPVC class ذات وصلات انضغاطية ومطاط كما هو موصف وتشمل التهوية من خلال السطح مع الغطاء و طبات التسليك، وكافة قطع التركيبات والعلاقات اللازمة لإستكمال تركيب مايلي من الأقطار الداخلية:قطر 50 مم | م.ط | 75.6 | 426 | 93.6 | 170.28 | 263.88 | 12873.168 | 61.9437
80 | 4 | 186 | مواسير صرف وتهوية مصنوعة من 4UPVC class ذات وصلات انضغاطية ومطاط كما هو موصف وتشمل التهوية من خلال السطح مع الغطاء و طبات التسليك، وكافة قطع التركيبات والعلاقات اللازمة لإستكمال تركيب مايلي من الأقطار الداخلية:قطر 75 مم | م.ط | 91.2 | 934 | 117 | 70.11 | 187.11 | 6394.032 | 20.0332
81 | 4 | 187 | مواسير صرف وتهوية مصنوعة من 4UPVC class ذات وصلات انضغاطية ومطاط كما هو موصف وتشمل التهوية من خلال السطح مع الغطاء و طبات التسليك، وكافة قطع التركيبات والعلاقات اللازمة لإستكمال تركيب مايلي من الأقطار الداخلية:قطر 110 مم | م.ط | 102 | 961 | 259.2 | 183.6 | 442.8 | 18727.2 | 46.077
82 | 4 | 199 | يشمل العمل كافة قطع التركيبات مثل الأكواع والتيهات ، 40. schتوريد و تركيب انابيب فولاذية سوداء والوصلات والقارنات والنقاصات/المخفضات ومنافس الهواء الآلية وتكون الوصلات من نوع فيكتوليك او ما يماثلها للأقطار 50 مم أو أكبر، و تكون الوصلات قلووظ للأقطار أقل من 50 مم، والبند يشمل العلاقات والدعامات للمواسير و المحابس و الصرف ان لزم والدهان لكامل الشبكة كما يلزم لاتمام العمل. و بناء على توجيهات مهندس المشرف ومتطلبات الدفاعNFPA ويشمل البند جميع ما يلزم لاتمام الأعمال طبقا للمواصفات و طبقا لمتطلبات ال المدني من الكشف على الشبكة الحالية وفحصها كما هو موضح على المخططات و على المقاول تقديم:المخططات التنفيذية و اعتمادها قبل بدء بالتنفيذ من المهندس المشرف كما هو موصف للأقطار التالية 25 mm dia. | م.ط | 108 | 3900 | 736.2 | 537.4 | 1273.6 | 58039.2 | 32.6564
83 | 4 | 200 | توريد و تركيب انابيب فولاذية سوداء 40.sch ، يشمل العمل كافة قطع التركيبات مثل الأكواع والتيهات والوصلات والقارنات والنقاصات/المخفضات ومنافس الهواء الآلية وتكون الوصلات من نوع فيكتوليك او ما يماثلها للأقطار 50 مم أو أكبر، و تكون الوصلات قلووظ للأقطار أقل من 50 مم، والبند يشمل العلاقات والدعامات للمواسير و المحابس و الصرف ان لزم والدهان لكامل الشبكة كما يلزم لاتمام العمل و بناء على توجيهات مهندس المشرف .ويشمل البند جميع ما يلزم لاتمام الأعمال طبقا للمواصفات و طبقا لمتطلبات الNFPA ومتطلبات الدفاع المدني من الكشف على الشبكة الحالية وفحصها كما هو موضح على المخططات و على المقاول تقديم المخططات التنفيذية و اعتمادها قبل بدء بالتنفيذ من المهندس المشرف كما هو موصف للأقطار التالية:.mm dia 28 | م.ط | 138 | 323 | 64 | 44 | 108 | 6072 | 33.4365
84 | 4 | 201 | توريد و تركيب انابيب فولاذية سوداء 40.sch ، يشمل العمل كافة قطع التركيبات مثل الأكواع والتيهات والوصلات والقارنات والنقاصات/المخفضات ومنافس الهواء الآلية وتكون الوصلات من نوع فيكتوليك او ما يماثلها للأقطار 50 مم أو أكبر، و تكون الوصلات قلووظ للأقطار أقل من 50 مم، والبند يشمل العلاقات والدعامات للمواسير و المحابس و الصرف ان لزم والدهان لكامل الشبكة كما يلزم لاتمام العمل و بناء على توجيهات مهندس المشرف .ويشمل البند جميع ما يلزم لاتمام الأعمال طبقا للمواصفات و طبقا لمتطلبات الNFPA ومتطلبات الدفاع المدني من الكشف على الشبكة الحالية وفحصها كما هو موضح على المخططات و على المقاول تقديم المخططات التنفيذية و اعتمادها قبل بدء بالتنفيذ من المهندس المشرف كما هو موصف للأقطار التالية:.mm dia 33 | م.ط | 192 | 660 | 156 | 11.2 | 167.2 | 2150.4 | 25.3333
85 | 4 | 202 | توريد و تركيب انابيب فولاذية سوداء 40.sch ، يشمل العمل كافة قطع التركيبات مثل الأكواع والتيهات والوصلات والقارنات والنقاصات/المخفضات ومنافس الهواء الآلية وتكون الوصلات من نوع فيكتوليك او ما يماثلها للأقطار 50 مم أو أكبر، و تكون الوصلات قلووظ للأقطار أقل من 50 مم، والبند يشمل العلاقات والدعامات للمواسير و المحابس و الصرف ان لزم والدهان لكامل الشبكة كما يلزم لاتمام العمل و بناء على توجيهات مهندس المشرف .ويشمل البند جميع ما يلزم لاتمام الأعمال طبقا للمواصفات و طبقا لمتطلبات الNFPA ومتطلبات الدفاع المدني من الكشف على الشبكة الحالية وفحصها كما هو موضح على المخططات و على المقاول تقديم المخططات التنفيذية و اعتمادها قبل بدء بالتنفيذ من المهندس المشرف كما هو موصف للأقطار التالية:.mm dia 40 | م.ط | 222 | 600 | 95.4 | 37.4 | 132.8 | 8302.8 | 22.1333
86 | 4 | 203 | توريد و تركيب انابيب فولاذية سوداء 40.sch ، يشمل العمل كافة قطع التركيبات مثل الأكواع والتيهات والوصلات والقارنات والنقاصات/المخفضات ومنافس الهواء الآلية وتكون الوصلات من نوع فيكتوليك او ما يماثلها للأقطار 50 مم أو أكبر، و تكون الوصلات قلووظ للأقطار أقل من 50 مم، والبند يشمل العلاقات والدعامات للمواسير و المحابس و الصرف ان لزم والدهان لكامل الشبكة كما يلزم لاتمام العمل و بناء على توجيهات مهندس المشرف .ويشمل البند جميع ما يلزم لاتمام الأعمال طبقا للمواصفات و طبقا لمتطلبات الNFPA ومتطلبات الدفاع المدني من الكشف على الشبكة الحالية وفحصها كما هو موضح على المخططات و على المقاول تقديم المخططات التنفيذية و اعتمادها قبل بدء بالتنفيذ من المهندس المشرف كما هو موصف للأقطار التالية:.mm dia 63 | م.ط | 240 | 646 | 129.6 | 40 | 169.6 | 9600 | 26.2539
87 | 4 | 204 | توريد و تركيب انابيب فولاذية سوداء 40.sch ، يشمل العمل كافة قطع التركيبات مثل الأكواع والتيهات والوصلات والقارنات والنقاصات/المخفضات ومنافس الهواء الآلية وتكون الوصلات من نوع فيكتوليك او ما يماثلها للأقطار 50 مم أو أكبر، و تكون الوصلات قلووظ للأقطار أقل من 50 مم، والبند يشمل العلاقات والدعامات للمواسير و المحابس و الصرف ان لزم والدهان لكامل الشبكة كما يلزم لاتمام العمل و بناء على توجيهات مهندس المشرف .ويشمل البند جميع ما يلزم لاتمام الأعمال طبقا للمواصفات و طبقا لمتطلبات الNFPA ومتطلبات الدفاع المدني من الكشف على الشبكة الحالية وفحصها كما هو موضح على المخططات و على المقاول تقديم المخططات التنفيذية و اعتمادها قبل بدء بالتنفيذ من المهندس المشرف كما هو موصف للأقطار التالية:.mm dia 77 | م.ط | 288 | 110 | 23.4 | 71 | 94.4 | 20448 | 85.8182
88 | 4 | 206 | توريد و تركيب انابيب فولاذية سوداء 40.sch ، يشمل العمل كافة قطع التركيبات مثل الأكواع والتيهات والوصلات والقارنات والنقاصات/المخفضات ومنافس الهواء الآلية وتكون الوصلات من نوع فيكتوليك او ما يماثلها للأقطار 50 مم أو أكبر، و تكون الوصلات قلووظ للأقطار أقل من 50 مم، والبند يشمل العلاقات والدعامات للمواسير و المحابس و الصرف ان لزم والدهان لكامل الشبكة كما يلزم لاتمام العمل و بناء على توجيهات مهندس المشرف .ويشمل البند جميع ما يلزم لاتمام الأعمال طبقا للمواصفات و طبقا لمتطلبات الNFPA ومتطلبات الدفاع المدني من الكشف على الشبكة الحالية وفحصها كما هو موضح على المخططات و على المقاول تقديم المخططات التنفيذية و اعتمادها قبل بدء بالتنفيذ من المهندس المشرف كما هو موصف للأقطار التالية:.mm dia 141 | م.ط | 360 | 200 | 68.4 | 88.4 | 156.8 | 31824 | 78.4
89 | 4 | 230 | توريد و تصنيع و تركيب أعمال مجاري من الصفائح المعدنية المجلفنه )90G( للهواء الداخل والراجع والهواء النقي وقناة السحب حسب المواصفات القياسية SMACNA وتشمل التيهات/القطعة التائية والكوع/المرفق والتفريعات والتحويلة والدعامة وحمالة التعليق. ويجب أخذ الطول على امتداد خط المركز فوق كل قطع التركيبات، ومن المفهوم بأن السعر الإفرادي لأعمال مجاري الهواء/الأقنية محمل عليه كل دعامات حامل التعليق ومخمّد الصوت والحريق وكل قطع الإكسسوار عزل الحراري )فايبرغلاس( ثخانة 25 مم وبكثافة 24 كغ/م3 مع مانع تبخر من الألمنيوم المقوّى حسب المخططات والمواصفات و حسب تعليمات مهندس المشرف. | م.ط | 300 | 7000 | 729 | 1216.75 | 1945.75 | 365025 | 27.7964
90 | 4 | 254 | توريد وتركيب وإختبار وفحص علبة خدمة من نوعية ممتازة تحتوى على ) أ ( مقابس تغذية أرضية مزدوجة ذات أسلاك 4 مم2 كحد أدنى مركبة على الأرض وتشمل أسلاك التأريض من اللوحة حتى المقابس + )ب( مآخذ للهاتف والبيانات ذات كابلات CAT 6A UTP وحتى كابينة الداتا وحسب مواصفات إدارة الـ IT بالوزارة. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها مع التركيبات الجديدة بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف . النوع )A( )تحتوى على 4 قوى & 4 داتا ( | عدد | 2160 | 286 | 30 | 5 | 35 | 10800 | 12.2378
91 | 4 | 264 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف . Type A2 | عدد | 1044 | 1113 | 114 | 45 | 159 | 46980 | 14.2857
92 | 4 | 272 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .Type B1 | عدد | 720 | 343 | 9 | 4 | 13 | 2880 | 3.7901
93 | 4 | 274 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات.على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .Type C1 | عدد | 1128 | 172 | 9 | 4 | 13 | 4512 | 7.5581
94 | 4 | 275 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .Type C2 | عدد | 420 | 1422 | 44 | 157 | 201 | 65940 | 14.135
95 | 4 | 276 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .Type C3 | عدد | 444 | 1062 | 88 | 35 | 123 | 15540 | 11.5819
96 | 4 | 277 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .Type C4 | عدد | 300 | 284 | 20 | 8 | 28 | 2400 | 9.8592
97 | 4 | 278 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .Type C5 | عدد | 438 | 149 | 13 | 5 | 18 | 2190 | 12.0805
98 | 4 | 279 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات.على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .Type C6 | عدد | 288 | 158 | 18 | 7 | 25 | 2016 | 15.8228
99 | 4 | 298 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف . Type P1 | عدد | 420 | 75 | 8 | 2 | 10 | 840 | 13.3333
100 | 4 | 299 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف . Type T1 | عدد | 744 | 1146 | 99 | 40 | 139 | 29760 | 12.1291
101 | 5 | 6 | توريد وبناء مباني من البلوك مقاوم للحريق شاملا المونة والفواصل وأربطة التثبيت والتسليح الرأسي وعتبات جميع الفتحات وعزل الجدران المزدوجة المفرّغة والمكملات ويتم توريد البلوك بالموقع على قواعد خشبية مغطاه بالبلاستيك ويستمر على هذه الحالة حتى يبدأ استخدامه للبناء على أن يكون ذو ابعاد بطول 40سم وسماكة حسب المطلوب وارتفاع 20سم وان تكون صلد سليم نظيف وذو زوايا خارجية قائمة يستعمل لبناء الحوائط حسب ما هو موضح بالمخططات مع التكحيل ويكون مطابق للمواصفات حسب النوعيه المطلوبة والسعر يشمل كل مايلزم للبناء من البلوك الكامل والقطع الخاصة سواء 5.0 أو 25.0 ، كذلك القطع الخاصة بتمديد المواسير بحيث لا يتم تكسير البلوك أثناء الاستخدام للبناء على الأطلاق ، بالإضافة إلى كافة المواد والاكسسوارات والسقايل واستعمال الشبك الممدد والتسليح بواسطة خوابير معدنية والمرابط المعدنية ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها استكمال العمل حسب المواصفات القسم Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number) وتعليمات المهندس المشرف 04200Ar-100 | م2 | 150 | 450 | 1747.11 | 201.12 | 1948.23 | 30168 | 432.94
102 | 5 | 35 | تصنيع وتركيب كسوة من الخشب للجدران ويكون النمط والحجم كما هو موضح بالرسومات ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها إنهاء العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-600 to 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-604كسوة من خشب الـ)Mdf( ، مع قشرة ال )wenge( بشكل pattern مفرغة من الداخل مع ايطار خشبي ملبس بجلد لون بيج ومثبتة على الجدار الخشبي لمنطقة معالي الوزير حسب الرسومات والمناظير وتعليمات المهندس المشرف.Code: P1 | م2 | 1080 | 60 | 0 | 28.73 | 28.73 | 31028.4 | 47.8833
103 | 5 | 46 | توريد وتركيب باب زجاجي من نوع سيكوريت بسمك 12مم ويشمل السعر التثبيت والاطار من الالمنيوم الأسود المطلي بدهان بودرة بالفرن والخردوات وماكينة دفاش للإغلاق الذاتي مع ملصقات بحسب التصميم. ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها استكمال العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات االمهندس المشرف.Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-801 بعرض 1000 مم وارتفاع 2700 مم GD01باب ضلفة واحدة نموذج | عدد | 2580 | 238 | 11 | 1 | 12 | 2580 | 5.042
104 | 5 | 66 | توريد وتركيب قواطع زجاجيه داخليه من زجاج سيكوريت عازل للصوت ثخانة 12مم مركّبة على مقاطع من الألمنيوم )لون اسود 9005RAL ( مثبتة بالسقف والأرض بإرتفاع 2700مم .ويشمل العمل الاطار والقوائم والتثبيت بتيوب حديد ابعاد 4*8 سم وسماكة 2ملم والملصقات بأماكن محددة حسب التصميم ، وفواصل البوليكاربونيت الجاف بين الألواح الزجاجية وقطع الإكسسوار ومانع التسرب والمواد الأخُرى المطلوبة لاستكمال التركيب حسب المخططات وتعليمات االمهندس المشرف. | م² | 900 | 4000 | 296 | 16.23 | 312.23 | 14607 | 7.8057
105 | 5 | 72 | طبقة من اللياسة الأسمنتية فوق الأسطح الخرسانية والجدران الداخلية بسمك متوسط 20 مم على طبقات طرطشة بسمك 5 مم وضهارة 15 مم حسب المواصفات مع المعالجة اليومية بالمياه لمنع التنميلات ويتم عمل افريز بين البلوك والخرسانة يملئ بمواد قابلة للدهان والسعر يشمل كامل الأكسسوارات اللازمة من شبك معدني ممدد وزوايا ونهايات معدنية ومواد الترابط وعمل تجاويف في طبقة اللياسة بعمق 10مم عرض 10مم في الاعمدة وفي الجدران ان وجدت حسب الرسومات والمناظير وتعليمات المهندس المشرف ذلك حسب الاصول الفنية وتعليمات المهندس المشرف. لياسة الجدران والأعمدة الداخلية وتشمل جميع الإكسسوارات بإرتفاع 20 سم أعلي الأسقف الجبسيه لزوم الجدران الداخلية | م² | 42 | 758 | 3591.79 | 286.61 | 3878.4 | 12037.62 | 511.6623
106 | 5 | 74 | توريد وتركيب قاطع جداري ثخانة 100مم ذو الواح جبسية مقاومه للحريق ثخانة 5.12مم تركب من الجهتين )طبقات مزدوجة( يشمل المسامير المعدنية و المزالج / الأعضاء المعدنية الساندة والسكك والغطاء العازل للصوت )صوف صخري( وكل الإكسسوارات حسب المخطط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. | م² | 180 | 12526 | 2576.12 | 42.98 | 2619.1 | 7736.4 | 20.9093
107 | 5 | 75 | توريد وتركيب أسقف معلقة من الالواح الجبسيه )01-GBC( ثخانة 12 مم المقاومة للحريق شاملة نظام التعليق وضبط الحواف والزوايا وأبواب لفتحات الكشف بالأسقف لأعمال الصيانة )أبواب جاهزة من النوع السهل الاستعمال والمزود بمفصلات مخفية( والإكسسوارات. ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها استكمال العمل حسب المواصفات والمخططات. | م² | 150 | 24468 | 0 | 15.1801 | 15.1801 | 2277.0105 | 0.062041
108 | 5 | 104 | Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-300 مقاس 500×500 مم لون رمادي لمنطقة المرور CT-01بلاط - سجاد | م² | 156 | 3600 | 0 | 1732 | 1732 | 270192 | 48.1111
109 | 5 | 105 | بلاط - سجاد 02-CT مقاس 500× 500 مم لون أزرق فاتح لمحطة العمل وغرفة الاجتماعات | م² | 156 | 6705 | 0 | 2967.3 | 2967.3 | 462898.8 | 44.255
110 | 5 | 106 | Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-300 مقاس 500×500 مم لون بيج لمكتب المدير CT-03بلاط - سجاد | م² | 156 | 1213 | 0 | 616.47 | 616.47 | 96169.32 | 50.8219
111 | 5 | 108 | بلاط - سجاد05-CT مقاس 500×500 مم لغرف خدمة العملاء مع تصميم بشكل مثلث وألوان مختلفة | م² | 156 | 735 | 0 | 316.75 | 316.75 | 49413 | 43.0952
112 | 5 | 109 | Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-300 مقاس 500×500 مم لمركز الأعمال CT-06بلاط - سجاد | م² | 156 | 109 | 0 | 52.29 | 52.29 | 8157.24 | 47.9725
113 | 5 | 110 | بلاط - سجاد 01-CR مقاس 500×500 مم لمكتب الرئيس ونائب الرئيس والصالة والسكرتارية وغرفة الاجتماعات الكبيرة. | م² | 156 | 2140 | 0 | 1019.55 | 1019.55 | 159049.8 | 47.6425
114 | 5 | 111 | بلاط - سجاد 02-CR مقاس 500×500 مم لمكتب الرئيس ونائب الرئيس على شكل مثلثات لون بيج، رمادي فاتح ورمادي غامق. | م² | 156 | 303 | 0 | 133.73 | 133.73 | 20861.88 | 44.1353
115 | 5 | 112 | 300-Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-ARبلاط - سجاد 03-CR مقاس 500×500 مم للمدير العام ومنطقة السكرتارية | م² | 156 | 1550 | 0 | 874.79 | 874.79 | 136467.24 | 56.4381
116 | 5 | 113 | Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-300 لمنطقة الصلاة CR-04 رولات السجاد | م² | 156 | 129 | 0 | 62.57 | 62.57 | 9760.92 | 48.5039
117 | 5 | 114 | رولات السجاد 05-CR لمدخل معالي الوزير في الدور الارضي، سجادة المراسم الملكية لون بنفسجي مع إضافة إطار بنقشة مزخرفة حسب المناظير الداخلية. | م² | 228 | 85 | 0 | 37.23 | 37.23 | 8488.44 | 43.8
118 | 5 | 115 | رولات السجاد 06-CR للمدخل الرئيسي والثانوي في الدور الأرضي بلون بيج مع تصميم على شكل مثلثات حسب المناظير الداخلية. | م² | 216 | 174 | 0 | 71.16 | 71.16 | 15370.56 | 40.8966
119 | 5 | 116 | رولات السجاد 07-CR لمختصر معالي الوزير، غرفة الاجتماعات الخاصة بمعالي الوزير، غرفة الاجتماعات الرئيسية ومدير مكتب معالي الوزير. | م² | 228 | 215 | 0 | 133.25 | 133.25 | 30381 | 61.9767
120 | 5 | 117 | 300-Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-ARرولات السجاد 08-CR لمنطقة انتظار كبار الشخصيات في الدور السادس | م² | 156 | 37 | 0 | 66.72 | 66.72 | 10408.32 | 180.3243
121 | 5 | 118 | 300-Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-ARرولات السجاد 09-CR لمكتب معالي الوزير، السكرتاريا ومنطقة الانتظار | م² | 228 | 203 | 0 | 59.61 | 59.61 | 13591.08 | 29.3645
122 | 5 | 119 | 300-Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-ARرولات السجاد 10-CR لغرفة اللاونج في منطقة التنفيذين في الدور السادس | م² | 156 | 18 | 0 | 34.44 | 34.44 | 5372.64 | 191.3333
123 | 5 | 125 | دهان بلون رمادي بيج على الألواح الجبسية والألواح الاسمنتية 100-WPF | م² | 25.2 | 12700 | 1039.29 | 80 | 1119.29 | 2016 | 8.8133
124 | 5 | 133 | تحضير وتنفيذ وعمل دهان عالي الجودة للأسقف الجبسية يشمل الوجه التحضيرى أساس ومعالجة الفواصل بالمعجـون والشاش والمواد المخصص لتسكير فواصل الالواح الجبسية والاسمنتية وان يكون نوع دهان بلون ابيض | م² | 24 | 25559 | 0 | 7.57 | 7.57 | 181.68 | 0.029618
125 | 5 | 137 | بالمتر المسطح عمل دهان اكريليك مائي مرن عالي المتانة علي الاسطح الخرسانية وعلى الجدران الظاهرة على السقف المفتوح وكل التجهيزات الخاصة بالأعمال الميكانيكية والكهربائية باستثناء نظام الحريق. يشمل الوجه التحضيرى أساس ثم الدهان وجهين باللون المطلوب مع نظافة الاسطح وازالة اى بروز بالخرسانات بالسقف ويتم التنفيذ طبقا للمخططات والمواصفاتة الفنية وعلي حسب تعليمات المهندس المشرف. دهان بلون اسود | م² | 30 | 9442 | 0 | 514.98 | 514.98 | 15449.4 | 5.4541
126 | 5 | 176 | للمواسير داخل المبنى من مواسير متعددة الطبقات بولي بروبلين كما هو موصف تشمل كافة القطع التركيبية )مثل القارنات من الحديد الصلب الغير قابل للصدأ والأكواع /المنحنيات والتفريعات والدعامات( والصمامات ومخمدات الصدمة ومنافس الهواء الآلية و المحابس وكافة الاكسسوارات اللازمة، كما هو مبين في المخططات لتركيب مايلي من الأقطار الخارجية مع ربطه بالشبكة الحالية لاقرب نقطة و على المقاول تقديم المخططات التنفيذية و الحسابات الهيدروليكية و اعتمادها قبل البدا بالتنفيذ الاعمال من المهندس المشرف للاقطار الداخلية قطر 20 مم | م.ط | 66 | 532 | 113.52 | 285.55 | 399.07 | 18846.3 | 75.0132
127 | 5 | 177 | للمواسير داخل المبنى من مواسير متعددة الطبقات بولي بروبلين كما هو موصف تشمل كافة القطع التركيبية )مثل القارنات من الحديد الصلب الغير قابل للصدأ والأكواع /المنحنيات والتفريعات والدعامات( والصمامات ومخمدات الصدمة ومنافس الهواء الآلية و المحابس وكافة الاكسسوارات اللازمة، كما هو مبين في المخططات لتركيب مايلي من الأقطار الخارجية مع ربطه بالشبكة الحالية لاقرب نقطة و على المقاول تقديم المخططات التنفيذية و الحسابات الهيدروليكية و اعتمادها قبل البدا بالتنفيذ الاعمال من المهندس المشرف للاقطار الداخلية قطر 25 مم | م.ط | 70.8 | 221 | 40 | 6.16 | 46.16 | 436.128 | 20.8869
128 | 5 | 178 | للمواسير داخل المبنى من مواسير متعددة الطبقات بولي بروبلين كما هو موصف تشمل كافة القطع التركيبية )مثل القارنات من الحديد الصلب الغير قابل للصدأ والأكواع /المنحنيات والتفريعات والدعامات( والصمامات ومخمدات الصدمة ومنافس الهواء الآلية و المحابس وكافة الاكسسوارات اللازمة، كما هو مبين في المخططات لتركيب مايلي من الأقطار الخارجية مع ربطه بالشبكة الحالية لاقرب نقطة و على المقاول تقديم المخططات التنفيذية و الحسابات الهيدروليكية و اعتمادها قبل البدا بالتنفيذ الاعمال من المهندس المشرف للاقطار الداخلية :قطر 32مم | م.ط | 102 | 207 | 30.64 | 31.46 | 62.1 | 3208.92 | 30
129 | 5 | 179 | للمواسير داخل المبنى من مواسير متعددة الطبقات بولي بروبلين كما هو موصف تشمل كافة القطع التركيبية )مثل القارنات من الحديد الصلب الغير قابل للصدأ والأكواع /المنحنيات والتفريعات والدعامات( والصمامات ومخمدات الصدمة ومنافس الهواء الآلية و المحابس وكافة الاكسسوارات اللازمة، كما هو مبين في المخططات لتركيب مايلي من الأقطار الخارجية مع ربطه بالشبكة الحالية لاقرب نقطة و على المقاول تقديم المخططات التنفيذية و الحسابات الهيدروليكية و اعتمادها قبل البدا بالتنفيذ الاعمال من المهندس المشرف للاقطار الداخلية :قطر 40 مم | م.ط | 85.2 | 103 | 39.2 | 41.35 | 80.55 | 3523.02 | 78.2039
130 | 5 | 180 | للمواسير داخل المبنى من مواسير متعددة الطبقات بولي بروبلين كما هو موصف تشمل كافة القطع التركيبية )مثل القارنات من الحديد الصلب الغير قابل للصدأ والأكواع /المنحنيات والتفريعات والدعامات( والصمامات ومخمدات الصدمة ومنافس الهواء الآلية و المحابس وكافة الاكسسوارات اللازمة، كما هو مبين في المخططات لتركيب مايلي من الأقطار الخارجية مع ربطه بالشبكة الحالية لاقرب نقطة و على المقاول تقديم المخططات التنفيذية و الحسابات الهيدروليكية و اعتمادها قبل البدا بالتنفيذ الاعمال من المهندس المشرف للاقطار الداخلية:قطر 50 مم | م.ط | 94.8 | 218 | 58.16 | 32.11 | 90.27 | 3044.028 | 41.4083
131 | 5 | 181 | مواسير المياه الساخنة مؤلفة من عدة طبقات )بولي بروبلين معزولة( كما هو موصف مع العزل وتشمل كافة القطع التركيبية )مثل القارنات من الحديد الصلب الغير قابل للصدأ والأكواع / المنحنيات والتفريعات والدعامات( والصمامات ومخمدات الصدمة وكافة الاكسسوارات و المحابس اللازمة لإنجاز تركيب مايلي من الأقطار الخارجية مع ربطه بالشبكة الحالية لاقرب نقطة و على المقاول تقديم المخططات التنفيذية و الحسابات الهيدروليكية و اعتمادها قبل البدا بالتنفيذ الاعمال من المهندس المشرف للاقطار الداخلية :قطر 20 مم | م.ط | 70.8 | 150 | 85.2 | 178.65 | 263.85 | 12648.42 | 175.9
132 | 5 | 182 | مواسير المياه الساخنة مؤلفة من عدة طبقات )بولي بروبلين معزولة( كما هو موصف مع العزل وتشمل كافة القطع التركيبية )مثل القارنات من الحديد الصلب الغير قابل للصدأ والأكواع / المنحنيات والتفريعات والدعامات( والصمامات ومخمدات الصدمة وكافة الاكسسوارات و المحابس اللازمة لإنجاز تركيب مايلي من الأقطار الخارجية مع ربطه بالشبكة الحالية لاقرب نقطة و على المقاول تقديم المخططات التنفيذية و الحسابات الهيدروليكية و اعتمادها قبل البدا بالتنفيذ الاعمال من المهندس المشرف للاقطار الداخلية :قطر 25 مم | م.ط | 75.6 | 100 | 0 | 31.5 | 31.5 | 2381.4 | 31.5
133 | 5 | 185 | مواسير صرف وتهوية مصنوعة من 4UPVC class ذات وصلات انضغاطية ومطاط كما هو موصف وتشمل التهوية من خلال السطح مع الغطاء و طبات التسليك، وكافة قطع التركيبات والعلاقات اللازمة لإستكمال تركيب مايلي من الأقطار الداخلية:قطر 50 مم | م.ط | 75.6 | 426 | 263.88 | 239.5 | 503.38 | 18106.2 | 118.1643
134 | 5 | 186 | مواسير صرف وتهوية مصنوعة من 4UPVC class ذات وصلات انضغاطية ومطاط كما هو موصف وتشمل التهوية من خلال السطح مع الغطاء و طبات التسليك، وكافة قطع التركيبات والعلاقات اللازمة لإستكمال تركيب مايلي من الأقطار الداخلية:قطر 75 مم | م.ط | 91.2 | 934 | 187.11 | 110.34 | 297.45 | 10063.008 | 31.8469
135 | 5 | 187 | مواسير صرف وتهوية مصنوعة من 4UPVC class ذات وصلات انضغاطية ومطاط كما هو موصف وتشمل التهوية من خلال السطح مع الغطاء و طبات التسليك، وكافة قطع التركيبات والعلاقات اللازمة لإستكمال تركيب مايلي من الأقطار الداخلية:قطر 110 مم | م.ط | 102 | 961 | 442.8 | 341.37 | 784.17 | 34819.74 | 81.5994
136 | 5 | 199 | يشمل العمل كافة قطع التركيبات مثل الأكواع والتيهات ، 40. schتوريد و تركيب انابيب فولاذية سوداء والوصلات والقارنات والنقاصات/المخفضات ومنافس الهواء الآلية وتكون الوصلات من نوع فيكتوليك او ما يماثلها للأقطار 50 مم أو أكبر، و تكون الوصلات قلووظ للأقطار أقل من 50 مم، والبند يشمل العلاقات والدعامات للمواسير و المحابس و الصرف ان لزم والدهان لكامل الشبكة كما يلزم لاتمام العمل. و بناء على توجيهات مهندس المشرف ومتطلبات الدفاعNFPA ويشمل البند جميع ما يلزم لاتمام الأعمال طبقا للمواصفات و طبقا لمتطلبات ال المدني من الكشف على الشبكة الحالية وفحصها كما هو موضح على المخططات و على المقاول تقديم:المخططات التنفيذية و اعتمادها قبل بدء بالتنفيذ من المهندس المشرف كما هو موصف للأقطار التالية 25 mm dia. | م.ط | 108 | 3900 | 1273.6 | 409.6 | 1683.2 | 44236.8 | 43.159
137 | 5 | 200 | توريد و تركيب انابيب فولاذية سوداء 40.sch ، يشمل العمل كافة قطع التركيبات مثل الأكواع والتيهات والوصلات والقارنات والنقاصات/المخفضات ومنافس الهواء الآلية وتكون الوصلات من نوع فيكتوليك او ما يماثلها للأقطار 50 مم أو أكبر، و تكون الوصلات قلووظ للأقطار أقل من 50 مم، والبند يشمل العلاقات والدعامات للمواسير و المحابس و الصرف ان لزم والدهان لكامل الشبكة كما يلزم لاتمام العمل و بناء على توجيهات مهندس المشرف .ويشمل البند جميع ما يلزم لاتمام الأعمال طبقا للمواصفات و طبقا لمتطلبات الNFPA ومتطلبات الدفاع المدني من الكشف على الشبكة الحالية وفحصها كما هو موضح على المخططات و على المقاول تقديم المخططات التنفيذية و اعتمادها قبل بدء بالتنفيذ من المهندس المشرف كما هو موصف للأقطار التالية:.mm dia 28 | م.ط | 138 | 323 | 108 | 36 | 144 | 4968 | 44.582
138 | 5 | 201 | توريد و تركيب انابيب فولاذية سوداء 40.sch ، يشمل العمل كافة قطع التركيبات مثل الأكواع والتيهات والوصلات والقارنات والنقاصات/المخفضات ومنافس الهواء الآلية وتكون الوصلات من نوع فيكتوليك او ما يماثلها للأقطار 50 مم أو أكبر، و تكون الوصلات قلووظ للأقطار أقل من 50 مم، والبند يشمل العلاقات والدعامات للمواسير و المحابس و الصرف ان لزم والدهان لكامل الشبكة كما يلزم لاتمام العمل و بناء على توجيهات مهندس المشرف .ويشمل البند جميع ما يلزم لاتمام الأعمال طبقا للمواصفات و طبقا لمتطلبات الNFPA ومتطلبات الدفاع المدني من الكشف على الشبكة الحالية وفحصها كما هو موضح على المخططات و على المقاول تقديم المخططات التنفيذية و اعتمادها قبل بدء بالتنفيذ من المهندس المشرف كما هو موصف للأقطار التالية:.mm dia 33 | م.ط | 192 | 660 | 167.2 | 68.4 | 235.6 | 13132.8 | 35.697
139 | 5 | 202 | توريد و تركيب انابيب فولاذية سوداء 40.sch ، يشمل العمل كافة قطع التركيبات مثل الأكواع والتيهات والوصلات والقارنات والنقاصات/المخفضات ومنافس الهواء الآلية وتكون الوصلات من نوع فيكتوليك او ما يماثلها للأقطار 50 مم أو أكبر، و تكون الوصلات قلووظ للأقطار أقل من 50 مم، والبند يشمل العلاقات والدعامات للمواسير و المحابس و الصرف ان لزم والدهان لكامل الشبكة كما يلزم لاتمام العمل و بناء على توجيهات مهندس المشرف .ويشمل البند جميع ما يلزم لاتمام الأعمال طبقا للمواصفات و طبقا لمتطلبات الNFPA ومتطلبات الدفاع المدني من الكشف على الشبكة الحالية وفحصها كما هو موضح على المخططات و على المقاول تقديم المخططات التنفيذية و اعتمادها قبل بدء بالتنفيذ من المهندس المشرف كما هو موصف للأقطار التالية:.mm dia 40 | م.ط | 222 | 600 | 132.8 | 47.2 | 180 | 10478.4 | 30
140 | 5 | 203 | توريد و تركيب انابيب فولاذية سوداء 40.sch ، يشمل العمل كافة قطع التركيبات مثل الأكواع والتيهات والوصلات والقارنات والنقاصات/المخفضات ومنافس الهواء الآلية وتكون الوصلات من نوع فيكتوليك او ما يماثلها للأقطار 50 مم أو أكبر، و تكون الوصلات قلووظ للأقطار أقل من 50 مم، والبند يشمل العلاقات والدعامات للمواسير و المحابس و الصرف ان لزم والدهان لكامل الشبكة كما يلزم لاتمام العمل و بناء على توجيهات مهندس المشرف .ويشمل البند جميع ما يلزم لاتمام الأعمال طبقا للمواصفات و طبقا لمتطلبات الNFPA ومتطلبات الدفاع المدني من الكشف على الشبكة الحالية وفحصها كما هو موضح على المخططات و على المقاول تقديم المخططات التنفيذية و اعتمادها قبل بدء بالتنفيذ من المهندس المشرف كما هو موصف للأقطار التالية:.mm dia 63 | م.ط | 240 | 646 | 169.6 | 69.6 | 239.2 | 16704 | 37.0279
141 | 5 | 204 | توريد و تركيب انابيب فولاذية سوداء 40.sch ، يشمل العمل كافة قطع التركيبات مثل الأكواع والتيهات والوصلات والقارنات والنقاصات/المخفضات ومنافس الهواء الآلية وتكون الوصلات من نوع فيكتوليك او ما يماثلها للأقطار 50 مم أو أكبر، و تكون الوصلات قلووظ للأقطار أقل من 50 مم، والبند يشمل العلاقات والدعامات للمواسير و المحابس و الصرف ان لزم والدهان لكامل الشبكة كما يلزم لاتمام العمل و بناء على توجيهات مهندس المشرف .ويشمل البند جميع ما يلزم لاتمام الأعمال طبقا للمواصفات و طبقا لمتطلبات الNFPA ومتطلبات الدفاع المدني من الكشف على الشبكة الحالية وفحصها كما هو موضح على المخططات و على المقاول تقديم المخططات التنفيذية و اعتمادها قبل بدء بالتنفيذ من المهندس المشرف كما هو موصف للأقطار التالية:.mm dia 77 | م.ط | 288 | 110 | 94.4 | 22.4 | 116.8 | 6451.2 | 106.1818
142 | 5 | 206 | توريد و تركيب انابيب فولاذية سوداء 40.sch ، يشمل العمل كافة قطع التركيبات مثل الأكواع والتيهات والوصلات والقارنات والنقاصات/المخفضات ومنافس الهواء الآلية وتكون الوصلات من نوع فيكتوليك او ما يماثلها للأقطار 50 مم أو أكبر، و تكون الوصلات قلووظ للأقطار أقل من 50 مم، والبند يشمل العلاقات والدعامات للمواسير و المحابس و الصرف ان لزم والدهان لكامل الشبكة كما يلزم لاتمام العمل و بناء على توجيهات مهندس المشرف .ويشمل البند جميع ما يلزم لاتمام الأعمال طبقا للمواصفات و طبقا لمتطلبات الNFPA ومتطلبات الدفاع المدني من الكشف على الشبكة الحالية وفحصها كما هو موضح على المخططات و على المقاول تقديم المخططات التنفيذية و اعتمادها قبل بدء بالتنفيذ من المهندس المشرف كما هو موصف للأقطار التالية:.mm dia 141 | م.ط | 360 | 200 | 156.8 | 61.6 | 218.4 | 22176 | 109.2
143 | 5 | 221 | وحدات VAV من أعلى العلامات التجارية جودة )BYPASS TYPE( مع سخان كهربائي ، ترموستات إلكتروني رقمي للغرفة ، فليكس. توصيلات ، تثبيت ، دعم ، عازل اهتزاز مع كافة الملحقات المطلوبة حسب المواصفات والرسومات. 01-VAV ، اجمالي الهواء 0-250 ) ق/د( استطاعة التخزين 5.1 )ك/و( | عدد | 6600 | 9 | 0 | 3 | 3 | 19800 | 33.3333
144 | 5 | 222 | وحدات VAV من أعلى العلامات التجارية جودة )BYPASS TYPE( مع سخان كهربائي ، ترموستات إلكتروني رقمي للغرفة ، فليكس. توصيلات ، تثبيت ، دعم ، عازل اهتزاز مع كافة الملحقات المطلوبة حسب المواصفات والرسومات. 02-VAV ، اجمالي الهواء 0-500 ) ق/د( استطاعة التخزين 2 )ك/و( | عدد | 6960 | 127 | 0 | 27 | 27 | 187920 | 21.2598
145 | 5 | 223 | وحدات VAV من أعلى العلامات التجارية جودة )BYPASS TYPE( مع سخان كهربائي ، ترموستات إلكتروني رقمي للغرفة ، فليكس. توصيلات ، تثبيت ، دعم ، عازل اهتزاز مع كافة الملحقات المطلوبة حسب المواصفات والرسومات. 03-VAV ، اجمالي الهواء 0-750 ) ق/د( استطاعة التخزين 3 )ك/و( | عدد | 7200 | 51 | 0 | 18 | 18 | 129600 | 35.2941
146 | 5 | 224 | وحدات VAV من أعلى العلامات التجارية جودة )BYPASS TYPE( مع سخان كهربائي ، ترموستات إلكتروني رقمي للغرفة ، فليكس. توصيلات ، تثبيت ، دعم ، عازل اهتزاز مع كافة الملحقات المطلوبة حسب المواصفات والرسومات. 04-VAV ، اجمالي الهواء 0-1000 ) ق/د( استطاعة التخزين 5.3 )ك/و( | عدد | 7200 | 24 | 0 | 8 | 8 | 57600 | 33.3333
147 | 5 | 225 | وحدات VAV من أعلى العلامات التجارية جودة )BYPASS TYPE( مع سخان كهربائي ، ترموستات إلكتروني رقمي للغرفة ، فليكس. توصيلات ، تثبيت ، دعم ، عازل اهتزاز مع كافة الملحقات المطلوبة حسب المواصفات والرسومات. 05-VAV ، اجمالي الهواء 0-1500 ) ق/د( استطاعة التخزين 5.3 )ك/و( | عدد | 9000 | 44 | 0 | 11 | 11 | 99000 | 25
148 | 5 | 226 | وحدات VAV من أعلى العلامات التجارية جودة )BYPASS TYPE( مع سخان كهربائي ، ترموستات إلكتروني رقمي للغرفة ، فليكس. توصيلات ، تثبيت ، دعم ، عازل اهتزاز مع كافة الملحقات المطلوبة حسب المواصفات والرسومات. 06-VAV ، اجمالي الهواء 0-2000 ) ق/د( استطاعة التخزين 6.3 )ك/و( | عدد | 10200 | 49 | 0 | 7 | 7 | 71400 | 14.2857
149 | 5 | 227 | وحدات VAV من أعلى العلامات التجارية جودة )BYPASS TYPE( مع سخان كهربائي ، ترموستات إلكتروني رقمي للغرفة ، فليكس. توصيلات ، تثبيت ، دعم ، عازل اهتزاز مع كافة الملحقات المطلوبة حسب المواصفات والرسومات. 07-VAV ، اجمالي الهواء 0-2500 ) ق/د( استطاعة التخزين 7.3 )ك/و( | عدد | 10800 | 24 | 0 | 1 | 1 | 10800 | 4.1667
150 | 5 | 230 | توريد و تصنيع و تركيب أعمال مجاري من الصفائح المعدنية المجلفنه )90G( للهواء الداخل والراجع والهواء النقي وقناة السحب حسب المواصفات القياسية SMACNA وتشمل التيهات/القطعة التائية والكوع/المرفق والتفريعات والتحويلة والدعامة وحمالة التعليق. ويجب أخذ الطول على امتداد خط المركز فوق كل قطع التركيبات، ومن المفهوم بأن السعر الإفرادي لأعمال مجاري الهواء/الأقنية محمل عليه كل دعامات حامل التعليق ومخمّد الصوت والحريق وكل قطع الإكسسوار عزل الحراري )فايبرغلاس( ثخانة 25 مم وبكثافة 24 كغ/م3 مع مانع تبخر من الألمنيوم المقوّى حسب المخططات والمواصفات و حسب تعليمات مهندس المشرف. | م.ط | 300 | 7000 | 1945.75 | 619 | 2564.75 | 185700 | 36.6393
151 | 5 | 243 | نظام إدارة المبنى BMS تصميم وتوريد وتركيب نظام لإدارة المبنى أتوماتيكياً على أن يكون نظام التشغيل )OPEN PROTOCOL ( حسب توصيات الاستشارى المشرف وذلك للتحكم في تشغيل ومراقبة الانظمة الميكانيكية والكهربائية التالية : ـ التشلرات والمراوح ووحدات مناولة الهواء ووحدات ملف المروحة ومضخات المياه ووحدة ضخ الهواء وإنظمة الحريق والتحكم في الأنظمة والمعدات الميكانيكية بالمبنى - والتحكم في تشغيل ومتابعة حالة اللوحات الكهربائية الرئيسية والثانوية والمصاعد وكل الأنظمة التي يراها الاستشاري لأزمة مع الأخذ في الاعتبار قابلية التوسع في المباني المستقبلية .توريد وتركيب وتوصيل نظام إدارة المباني ) BMS ( لأنظمة HVAC ، وأنظمة السباكة ، ونظام الحريق ، والأنظمة الكهربائية والخدمات الخارجية ، كاملة بما في ذلك وحدات التحكم ونقاط التحكم والأسلاك والقنوات وصناديق السحب وصناديق التوصيل الثانوية وجميع عمليات التثبيت الضرورية مستلزمات؛ كل ما هو محدد ومفصل على الرسومات والموصوفة في المواصفات. والنظام يجب ان يتضمن البرامج واجهزة التحكم واجهزة المواقع ونقاط التحكم والاسلاك المتصلة بباقي الانظمة والمواسير وعلب السحب وعلب التوصيل الثانوية وجميع اكسسوارات ومتطلبات التركيبات الضرورية وهذه الاجهزة يجب ان يتم توصيلها مع جميع انظمة شبكة IP سواء من خلال تمكين اجهزة IP او من خلال بوابة IP او الموزع ويجب ان تشمل وحدات التحكم الطرفية التركيبات الضرورية والبرمجة والدمج عند اللزوم لتأسيس الاتصال والتعامل بين اجهزة التركيبات الالكتروميكانيكية وانظمة السلامة وانظمة الامن حسب اوامر ونظام التشغيل ووفقا لنظام وحسب تعليمات مهندس المشرف و يجب ان يتوافق النظام مع الانظمة الحالية للترشيد و المراقبة و يكون النظام لكامل المبني | عدد | 2520000 | 1 | 0 | 0.25 | 0.25 | 630000 | 25
152 | 5 | 249 | توريد وتركيب مقابس طاقة مربوطة بأسلاك 4 مم2 كحد أدنى وتشمل الأجهزة و والأسلاك والمواسير والعلب ودعامات التثبيت ، من اللوحات الى نقاط المقابس وحسب المواصفات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها مع التركيبات الجديدة بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف . مقبس ثنائي سقفى، من النوع المؤرض، 15 أمبير، 230 فولت، طور واحد، قطبين، 3 أسلاك. | عدد | 216 | 126 | 8 | 4 | 12 | 864 | 9.5238
153 | 5 | 261 | توريد وتركيب واختبار والتشغيل التجريبي لمفاتيح فصل على الحمل من النوع عالية التحمل مع ماسورة التثبيت المعدنية المرنة والمانعة لنفاذ السوائل، وقطع الإكسسوارعلى المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها مع التركيبات الجديدة بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعدالموافقة من مهندس المشرف وبالإستطاعات التالية 30 A, 250 V, 2P | عدد | 384 | 445 | 0 | 57 | 57 | 21888 | 12.809
154 | 5 | 303 | توريد وتركيب وتوصيل واختبار مفاتيح التحكم بالإنارة / أزرار كبس 10 أمبير، 230 فولت، وتشمل كل المواسير معزولة ب PVC وأسلاك نحاس 0.4 مم2 حتى وحدات الانارة حسب الموضح على المخططات وحسب المواصفات على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها مع التركيبات الجديدة بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف . مفتاح أحادي ، أحادي الكباّس، 10 أمبير | عدد | 216 | 226 | 0 | 12 | 12 | 2592 | 5.3097
155 | 5 | 306 | توريد وتركيب وتوصيل واختبار مفاتيح التحكم بالإنارة / أزرار كبس 10 أمبير، 230 فولت، وتشمل كل المواسير معزولة ب PVC وأسلاك نحاس 0.4 مم2 حتى وحدات الانارة حسب الموضح على المخططات وحسب المواصفات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها مع التركيبات الجديدة بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .مفتاح ثنائي ، ثنائي الكباّس، 10 أمبير | عدد | 216 | 66 | 0 | 6 | 6 | 1296 | 9.0909
156 | 5 | 327 | توريد وتركيب وإختبار المخارج اآلتية شاملة الكابالت 6A( )CAT والمواسير وعلب التوصيل وعلب السحب واألغطية و الوصالت cords Patch وخالفه حسب المواصفات ووفقا لما هو موضح بالمخططات مع جميع االكسسوارات لعمل النظام على أكمل وجه ومن أجود األنواع األصلية وحسب تعليمات ومواصفات إدارة الــ IT بالوزارة وكل ما يلزم من المخرج وحتى rack IT على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و االستفادة من التمديدات الحالية و دمجها مع التركيبات الجديدة بعد عمل االختبارات الالزمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف -:. مخرج فردي حائطي مزود بعدد واحد مأخذ RJ-45 | عدد | 432 | 206 | 8 | 4 | 12 | 1728 | 5.8252
157 | 6 | 5 | صبة أسمنتية كطبقة حماية للعزل في الأماكن الرطبة. ويشمل السعر وأي مواد أو أعمال يتطلبها تنفيذ العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف. | م3 | 366 | 1345 | 101.29 | 49.55 | 150.84 | 18135.3 | 11.2149
158 | 6 | 6 | توريد وبناء مباني من البلوك مقاوم للحريق شاملا المونة والفواصل وأربطة التثبيت والتسليح الرأسي وعتبات جميع الفتحات وعزل الجدران المزدوجة المفرّغة والمكملات ويتم توريد البلوك بالموقع على قواعد خشبية مغطاه بالبلاستيك ويستمر على هذه الحالة حتى يبدأ استخدامه للبناء على أن يكون ذو ابعاد بطول 40سم وسماكة حسب المطلوب وارتفاع 20سم وان تكون صلد سليم نظيف وذو زوايا خارجية قائمة يستعمل لبناء الحوائط حسب ما هو موضح بالمخططات مع التكحيل ويكون مطابق للمواصفات حسب النوعيه المطلوبة والسعر يشمل كل مايلزم للبناء من البلوك الكامل والقطع الخاصة سواء 5.0 أو 25.0 ، كذلك القطع الخاصة بتمديد المواسير بحيث لا يتم تكسير البلوك أثناء الاستخدام للبناء على الأطلاق ، بالإضافة إلى كافة المواد والاكسسوارات والسقايل واستعمال الشبك الممدد والتسليح بواسطة خوابير معدنية والمرابط المعدنية ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها استكمال العمل حسب المواصفات القسم Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number) وتعليمات المهندس المشرف 04200Ar-100 | م2 | 150 | 450 | 1948.23 | 64.86 | 2013.09 | 9729 | 447.3533
159 | 6 | 25 | تصنيع وتركيب لوح خشبي بشكل طولي من الـ )Mdf( مع قشرة الجوز او ما يتناسب مع العينة المتفق عليها طول 25سم وعرض 10سم وارتفاع 270 سم الى جانب الابواب الزجاجية حسب المناظير والرسومات وتعليمات المهندس المشرف.Code: WDP2-08 | عدد | 240 | 248 | 0 | 9 | 9 | 2160 | 3.629
160 | 6 | 45 | توريد وتنفيذ طبقتين من غشاء عازل للمياه من الـبيتومين ثخانة 4 مم للأماكن الرطبة وحتى ارتفاع 10 سم على الجدران المحيطة ويشمل تحضير السطوح ومواد حشو الزوايا وطبقات الحماية جيوتكستايل الأفُقية والعمودية. ويشمل السعر أي مواد وأعمال مطلوبة لاستكمال العمل حسب المواصفات والمخططات.وتعليمات المهندس المشرف | م2 | 78 | 1345 | 0 | 263.15 | 263.15 | 20525.7 | 19.5651
161 | 6 | 72 | طبقة من اللياسة الأسمنتية فوق الأسطح الخرسانية والجدران الداخلية بسمك متوسط 20 مم على طبقات طرطشة بسمك 5 مم وضهارة 15 مم حسب المواصفات مع المعالجة اليومية بالمياه لمنع التنميلات ويتم عمل افريز بين البلوك والخرسانة يملئ بمواد قابلة للدهان والسعر يشمل كامل الأكسسوارات اللازمة من شبك معدني ممدد وزوايا ونهايات معدنية ومواد الترابط وعمل تجاويف في طبقة اللياسة بعمق 10مم عرض 10مم في الاعمدة وفي الجدران ان وجدت حسب الرسومات والمناظير وتعليمات المهندس المشرف ذلك حسب الاصول الفنية وتعليمات المهندس المشرف. لياسة الجدران والأعمدة الداخلية وتشمل جميع الإكسسوارات بإرتفاع 20 سم أعلي الأسقف الجبسيه لزوم الجدران الداخلية | م² | 42 | 758 | 3878.4 | 318.024 | 4196.424 | 13357.008 | 553.6179
162 | 6 | 81 | أرضيات بورسلان03-PT مقاس 600×600×12مم فرز ثاني بالمقاسات والالوان المطلوبة لدورات المياة العامة طبقاً للمخططات والمواصفات. | م² | 120 | 1407 | 0 | 485.9303 | 485.9303 | 58311.63 | 34.5366
163 | 6 | 125 | دهان بلون رمادي بيج على الألواح الجبسية والألواح الاسمنتية 100-WPF | م² | 25.2 | 12700 | 1119.29 | 584.734 | 1704.024 | 14735.2968 | 13.4175
164 | 6 | 133 | تحضير وتنفيذ وعمل دهان عالي الجودة للأسقف الجبسية يشمل الوجه التحضيرى أساس ومعالجة الفواصل بالمعجـون والشاش والمواد المخصص لتسكير فواصل الالواح الجبسية والاسمنتية وان يكون نوع دهان بلون ابيض | م² | 24 | 25559 | 7.57 | 7.614 | 15.184 | 182.736 | 0.059408
165 | 6 | 176 | للمواسير داخل المبنى من مواسير متعددة الطبقات بولي بروبلين كما هو موصف تشمل كافة القطع التركيبية )مثل القارنات من الحديد الصلب الغير قابل للصدأ والأكواع /المنحنيات والتفريعات والدعامات( والصمامات ومخمدات الصدمة ومنافس الهواء الآلية و المحابس وكافة الاكسسوارات اللازمة، كما هو مبين في المخططات لتركيب مايلي من الأقطار الخارجية مع ربطه بالشبكة الحالية لاقرب نقطة و على المقاول تقديم المخططات التنفيذية و الحسابات الهيدروليكية و اعتمادها قبل البدا بالتنفيذ الاعمال من المهندس المشرف للاقطار الداخلية قطر 20 مم | م.ط | 66 | 532 | 399.07 | 170.92 | 569.99 | 11280.72 | 107.141
166 | 6 | 177 | للمواسير داخل المبنى من مواسير متعددة الطبقات بولي بروبلين كما هو موصف تشمل كافة القطع التركيبية )مثل القارنات من الحديد الصلب الغير قابل للصدأ والأكواع /المنحنيات والتفريعات والدعامات( والصمامات ومخمدات الصدمة ومنافس الهواء الآلية و المحابس وكافة الاكسسوارات اللازمة، كما هو مبين في المخططات لتركيب مايلي من الأقطار الخارجية مع ربطه بالشبكة الحالية لاقرب نقطة و على المقاول تقديم المخططات التنفيذية و الحسابات الهيدروليكية و اعتمادها قبل البدا بالتنفيذ الاعمال من المهندس المشرف للاقطار الداخلية قطر 25 مم | م.ط | 70.8 | 221 | 46.16 | 18.81 | 64.97 | 1331.748 | 29.3982
167 | 6 | 178 | للمواسير داخل المبنى من مواسير متعددة الطبقات بولي بروبلين كما هو موصف تشمل كافة القطع التركيبية )مثل القارنات من الحديد الصلب الغير قابل للصدأ والأكواع /المنحنيات والتفريعات والدعامات( والصمامات ومخمدات الصدمة ومنافس الهواء الآلية و المحابس وكافة الاكسسوارات اللازمة، كما هو مبين في المخططات لتركيب مايلي من الأقطار الخارجية مع ربطه بالشبكة الحالية لاقرب نقطة و على المقاول تقديم المخططات التنفيذية و الحسابات الهيدروليكية و اعتمادها قبل البدا بالتنفيذ الاعمال من المهندس المشرف للاقطار الداخلية :قطر 32مم | م.ط | 102 | 207 | 62.1 | 57.74 | 119.84 | 5889.48 | 57.8937
168 | 6 | 179 | للمواسير داخل المبنى من مواسير متعددة الطبقات بولي بروبلين كما هو موصف تشمل كافة القطع التركيبية )مثل القارنات من الحديد الصلب الغير قابل للصدأ والأكواع /المنحنيات والتفريعات والدعامات( والصمامات ومخمدات الصدمة ومنافس الهواء الآلية و المحابس وكافة الاكسسوارات اللازمة، كما هو مبين في المخططات لتركيب مايلي من الأقطار الخارجية مع ربطه بالشبكة الحالية لاقرب نقطة و على المقاول تقديم المخططات التنفيذية و الحسابات الهيدروليكية و اعتمادها قبل البدا بالتنفيذ الاعمال من المهندس المشرف للاقطار الداخلية :قطر 40 مم | م.ط | 85.2 | 103 | 80.55 | 60.12 | 140.67 | 5122.224 | 136.5728
169 | 6 | 180 | للمواسير داخل المبنى من مواسير متعددة الطبقات بولي بروبلين كما هو موصف تشمل كافة القطع التركيبية )مثل القارنات من الحديد الصلب الغير قابل للصدأ والأكواع /المنحنيات والتفريعات والدعامات( والصمامات ومخمدات الصدمة ومنافس الهواء الآلية و المحابس وكافة الاكسسوارات اللازمة، كما هو مبين في المخططات لتركيب مايلي من الأقطار الخارجية مع ربطه بالشبكة الحالية لاقرب نقطة و على المقاول تقديم المخططات التنفيذية و الحسابات الهيدروليكية و اعتمادها قبل البدا بالتنفيذ الاعمال من المهندس المشرف للاقطار الداخلية:قطر 50 مم | م.ط | 94.8 | 218 | 90.27 | 31.82 | 122.09 | 3016.536 | 56.0046
170 | 6 | 181 | مواسير المياه الساخنة مؤلفة من عدة طبقات )بولي بروبلين معزولة( كما هو موصف مع العزل وتشمل كافة القطع التركيبية )مثل القارنات من الحديد الصلب الغير قابل للصدأ والأكواع / المنحنيات والتفريعات والدعامات( والصمامات ومخمدات الصدمة وكافة الاكسسوارات و المحابس اللازمة لإنجاز تركيب مايلي من الأقطار الخارجية مع ربطه بالشبكة الحالية لاقرب نقطة و على المقاول تقديم المخططات التنفيذية و الحسابات الهيدروليكية و اعتمادها قبل البدا بالتنفيذ الاعمال من المهندس المشرف للاقطار الداخلية :قطر 20 مم | م.ط | 70.8 | 150 | 263.85 | 39.78 | 303.63 | 2816.424 | 202.42
171 | 6 | 185 | مواسير صرف وتهوية مصنوعة من 4UPVC class ذات وصلات انضغاطية ومطاط كما هو موصف وتشمل التهوية من خلال السطح مع الغطاء و طبات التسليك، وكافة قطع التركيبات والعلاقات اللازمة لإستكمال تركيب مايلي من الأقطار الداخلية:قطر 50 مم | م.ط | 75.6 | 426 | 503.38 | 210.51 | 713.89 | 15914.556 | 167.5798
172 | 6 | 186 | مواسير صرف وتهوية مصنوعة من 4UPVC class ذات وصلات انضغاطية ومطاط كما هو موصف وتشمل التهوية من خلال السطح مع الغطاء و طبات التسليك، وكافة قطع التركيبات والعلاقات اللازمة لإستكمال تركيب مايلي من الأقطار الداخلية:قطر 75 مم | م.ط | 91.2 | 934 | 297.45 | 80.46 | 377.91 | 7337.952 | 40.4615
173 | 6 | 187 | مواسير صرف وتهوية مصنوعة من 4UPVC class ذات وصلات انضغاطية ومطاط كما هو موصف وتشمل التهوية من خلال السطح مع الغطاء و طبات التسليك، وكافة قطع التركيبات والعلاقات اللازمة لإستكمال تركيب مايلي من الأقطار الداخلية:قطر 110 مم | م.ط | 102 | 961 | 784.17 | 324.75 | 1108.92 | 33124.5 | 115.3923
174 | 6 | 215 | توريد و تركيب و اختبار رشاشات آلية اوتوماتيكية كما هو موصف رشاشات من النوع المخفي، ذات فتحة 2/1 بوصة، ومعامل 5.6 =K ودرجة حرارة تشغيل 68 درجة مئوية | عدد | 90 | 1000 | 0 | 235 | 235 | 21150 | 23.5
175 | 6 | 221 | وحدات VAV من أعلى العلامات التجارية جودة )BYPASS TYPE( مع سخان كهربائي ، ترموستات إلكتروني رقمي للغرفة ، فليكس. توصيلات ، تثبيت ، دعم ، عازل اهتزاز مع كافة الملحقات المطلوبة حسب المواصفات والرسومات. 01-VAV ، اجمالي الهواء 0-250 ) ق/د( استطاعة التخزين 5.1 )ك/و( | عدد | 6600 | 9 | 3 | 1 | 4 | 6600 | 44.4444
176 | 6 | 222 | وحدات VAV من أعلى العلامات التجارية جودة )BYPASS TYPE( مع سخان كهربائي ، ترموستات إلكتروني رقمي للغرفة ، فليكس. توصيلات ، تثبيت ، دعم ، عازل اهتزاز مع كافة الملحقات المطلوبة حسب المواصفات والرسومات. 02-VAV ، اجمالي الهواء 0-500 ) ق/د( استطاعة التخزين 2 )ك/و( | عدد | 6960 | 127 | 27 | 5 | 32 | 34800 | 25.1969
177 | 6 | 223 | وحدات VAV من أعلى العلامات التجارية جودة )BYPASS TYPE( مع سخان كهربائي ، ترموستات إلكتروني رقمي للغرفة ، فليكس. توصيلات ، تثبيت ، دعم ، عازل اهتزاز مع كافة الملحقات المطلوبة حسب المواصفات والرسومات. 03-VAV ، اجمالي الهواء 0-750 ) ق/د( استطاعة التخزين 3 )ك/و( | عدد | 7200 | 51 | 18 | 3 | 21 | 21600 | 41.1765
178 | 6 | 224 | وحدات VAV من أعلى العلامات التجارية جودة )BYPASS TYPE( مع سخان كهربائي ، ترموستات إلكتروني رقمي للغرفة ، فليكس. توصيلات ، تثبيت ، دعم ، عازل اهتزاز مع كافة الملحقات المطلوبة حسب المواصفات والرسومات. 04-VAV ، اجمالي الهواء 0-1000 ) ق/د( استطاعة التخزين 5.3 )ك/و( | عدد | 7200 | 24 | 8 | 2 | 10 | 14400 | 41.6667
179 | 6 | 225 | وحدات VAV من أعلى العلامات التجارية جودة )BYPASS TYPE( مع سخان كهربائي ، ترموستات إلكتروني رقمي للغرفة ، فليكس. توصيلات ، تثبيت ، دعم ، عازل اهتزاز مع كافة الملحقات المطلوبة حسب المواصفات والرسومات. 05-VAV ، اجمالي الهواء 0-1500 ) ق/د( استطاعة التخزين 5.3 )ك/و( | عدد | 9000 | 44 | 11 | 1 | 12 | 9000 | 27.2727
180 | 6 | 226 | وحدات VAV من أعلى العلامات التجارية جودة )BYPASS TYPE( مع سخان كهربائي ، ترموستات إلكتروني رقمي للغرفة ، فليكس. توصيلات ، تثبيت ، دعم ، عازل اهتزاز مع كافة الملحقات المطلوبة حسب المواصفات والرسومات. 06-VAV ، اجمالي الهواء 0-2000 ) ق/د( استطاعة التخزين 6.3 )ك/و( | عدد | 10200 | 49 | 7 | 1 | 8 | 10200 | 16.3265
181 | 6 | 230 | توريد و تصنيع و تركيب أعمال مجاري من الصفائح المعدنية المجلفنه )90G( للهواء الداخل والراجع والهواء النقي وقناة السحب حسب المواصفات القياسية SMACNA وتشمل التيهات/القطعة التائية والكوع/المرفق والتفريعات والتحويلة والدعامة وحمالة التعليق. ويجب أخذ الطول على امتداد خط المركز فوق كل قطع التركيبات، ومن المفهوم بأن السعر الإفرادي لأعمال مجاري الهواء/الأقنية محمل عليه كل دعامات حامل التعليق ومخمّد الصوت والحريق وكل قطع الإكسسوار عزل الحراري )فايبرغلاس( ثخانة 25 مم وبكثافة 24 كغ/م3 مع مانع تبخر من الألمنيوم المقوّى حسب المخططات والمواصفات و حسب تعليمات مهندس المشرف. | م.ط | 300 | 7000 | 2564.75 | 1147.15 | 3711.9 | 344145 | 53.0271
182 | 6 | 231 | ناشرة هواء ذات فتحات طولية للهواء الداخل مصنعة من الألمنيوم المشكل بالبثق ومطلية بمسحوق البولستركاملة، مخمدات صوت ذات أرياش متضادّة ،وصندوق حجمى معزول من الداخل بعازل صوتى وميكانيزم للتحكم فى الهواء من واجهة الناشر وكل قطع الأكسسوار حسب المواصفات والمخططات مع توفير عينات للاعتماد من مهندس المشرف. ثلاثة فتحات / ثقب 25مم عرض | م.ط | 480 | 1925 | 0 | 82.02 | 82.02 | 39369.6 | 4.2608
183 | 6 | 232 | ناشرة هواء ذات فتحات طولية للهواء الراجع مصنعة من الألمنيوم المشكل بالبثق ومطلية بمسحوق البولستركاملة، وكل قطع الأكسسوار حسب المواصفات والمخططات مع توفير عينات للاعتماد من مهندس المشرف. ثلاثة فتحات / ثقب 25مم عرض | م.ط | 480 | 1925 | 0 | 82.02 | 82.02 | 39369.6 | 4.2608
184 | 6 | 233 | جريلات تغذية من الالومينيوم مغطاة ببودرة البوليستر كاملة وجميع الملحقات حسب المخططات..والمواصفات مع توفير عينات للاعتماد من مهندس المشرف 600mm X 600mm | عدد | 456 | 724 | 0 | 25 | 25 | 11400 | 3.453
185 | 6 | 234 | جريلات رجوع من الالومينيوم مغطاة ببودرة البوليستر كاملة وجميع الملحقات حسب المخططات.والمواصفات مع توفير عينات للاعتماد من مهندس المشرف 600mm X 600mm | عدد | 264 | 724 | 0 | 25 | 25 | 6600 | 3.453
186 | 6 | 243 | نظام إدارة المبنى BMS تصميم وتوريد وتركيب نظام لإدارة المبنى أتوماتيكياً على أن يكون نظام التشغيل )OPEN PROTOCOL ( حسب توصيات الاستشارى المشرف وذلك للتحكم في تشغيل ومراقبة الانظمة الميكانيكية والكهربائية التالية : ـ التشلرات والمراوح ووحدات مناولة الهواء ووحدات ملف المروحة ومضخات المياه ووحدة ضخ الهواء وإنظمة الحريق والتحكم في الأنظمة والمعدات الميكانيكية بالمبنى - والتحكم في تشغيل ومتابعة حالة اللوحات الكهربائية الرئيسية والثانوية والمصاعد وكل الأنظمة التي يراها الاستشاري لأزمة مع الأخذ في الاعتبار قابلية التوسع في المباني المستقبلية .توريد وتركيب وتوصيل نظام إدارة المباني ) BMS ( لأنظمة HVAC ، وأنظمة السباكة ، ونظام الحريق ، والأنظمة الكهربائية والخدمات الخارجية ، كاملة بما في ذلك وحدات التحكم ونقاط التحكم والأسلاك والقنوات وصناديق السحب وصناديق التوصيل الثانوية وجميع عمليات التثبيت الضرورية مستلزمات؛ كل ما هو محدد ومفصل على الرسومات والموصوفة في المواصفات. والنظام يجب ان يتضمن البرامج واجهزة التحكم واجهزة المواقع ونقاط التحكم والاسلاك المتصلة بباقي الانظمة والمواسير وعلب السحب وعلب التوصيل الثانوية وجميع اكسسوارات ومتطلبات التركيبات الضرورية وهذه الاجهزة يجب ان يتم توصيلها مع جميع انظمة شبكة IP سواء من خلال تمكين اجهزة IP او من خلال بوابة IP او الموزع ويجب ان تشمل وحدات التحكم الطرفية التركيبات الضرورية والبرمجة والدمج عند اللزوم لتأسيس الاتصال والتعامل بين اجهزة التركيبات الالكتروميكانيكية وانظمة السلامة وانظمة الامن حسب اوامر ونظام التشغيل ووفقا لنظام وحسب تعليمات مهندس المشرف و يجب ان يتوافق النظام مع الانظمة الحالية للترشيد و المراقبة و يكون النظام لكامل المبني | عدد | 2520000 | 1 | 0.25 | 0.0095 | 0.2595 | 23940 | 25.95
187 | 6 | 254 | توريد وتركيب وإختبار وفحص علبة خدمة من نوعية ممتازة تحتوى على ) أ ( مقابس تغذية أرضية مزدوجة ذات أسلاك 4 مم2 كحد أدنى مركبة على الأرض وتشمل أسلاك التأريض من اللوحة حتى المقابس + )ب( مآخذ للهاتف والبيانات ذات كابلات CAT 6A UTP وحتى كابينة الداتا وحسب مواصفات إدارة الـ IT بالوزارة. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها مع التركيبات الجديدة بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف . النوع )A( )تحتوى على 4 قوى & 4 داتا ( | عدد | 2160 | 286 | 35 | 88 | 123 | 190080 | 43.007
188 | 6 | 255 | توريد وتركيب وإختبار وفحص علبة خدمة من نوعية ممتازة تحتوى على ) أ ( مقابس تغذية أرضية مزدوجة ذات أسلاك 4 مم2 كحد أدنى مركبة على الأرض وتشمل أسلاك التأريض من اللوحة حتى المقابس + )ب( مآخذ للهاتف والبيانات ذات كابلات CAT 6A UTP وحتى كابينة الداتا وحسب مواصفات إدارة الـ IT بالوزارة. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها مع التركيبات الجديدة بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف . النوع )B( )تحتوى على 2 قوى & 2 داتا ( | عدد | 1800 | 20 | 19 | 102 | 121 | 183600 | 605
189 | 6 | 256 | توريد وتركيب وإختبار وفحص علبة خدمة من نوعية ممتازة تحتوى على ) أ ( مقابس تغذية أرضية مزدوجة ذات أسلاك 4 مم2 كحد أدنى مركبة على الأرض وتشمل أسلاك التأريض من اللوحة حتى المقابس + )ب( مآخذ للهاتف والبيانات ذات كابلات CAT 6A UTP وحتى كابينة الداتا وحسب مواصفات إدارة الـ IT بالوزارة. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها مع التركيبات الجديدة بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف . النوع )1FB( )تحتوى على 1 قوى ( | عدد | 720 | 141 | 9 | 12 | 21 | 8640 | 14.8936
190 | 6 | 261 | توريد وتركيب واختبار والتشغيل التجريبي لمفاتيح فصل على الحمل من النوع عالية التحمل مع ماسورة التثبيت المعدنية المرنة والمانعة لنفاذ السوائل، وقطع الإكسسوارعلى المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها مع التركيبات الجديدة بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعدالموافقة من مهندس المشرف وبالإستطاعات التالية 30 A, 250 V, 2P | عدد | 384 | 445 | 57 | 32 | 89 | 12288 | 20
191 | 6 | 304 | توريد وتركيب وتوصيل واختبار مفاتيح التحكم بالإنارة / أزرار كبس 10 أمبير، 230 فولت، وتشمل كل المواسير معزولة ب PVC وأسلاك نحاس 0.4 مم2 حتى وحدات الانارة حسب الموضح على المخططات وحسب المواصفات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها مع التركيبات الجديدة بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .مفتاح أحادي ، ثنائي الكباّس، 10 أمبير | عدد | 216 | 490 | 8 | 11 | 19 | 2376 | 3.8776
192 | 6 | 319 | وريد وتركيب واختبار نظام التحكم فى الدخول بروتوكول IP مع البرامج الخاصة بنظام التحكم بتقنية integration RFID dual ، مع المواسير والكابالت وكل الملحقات لضمان عمل النظام على الوجه االكمل وحسب المواصفات والمخططات وتعليمات الشركة المصنعة وتعليمات ومواصفات إدارة الـ IT بالوزارة و كل ما يلزم من مواد وأعمال كهربائية و مدنية مع تقديم ضمان من المصنع لمدة 3( سنوات) لكافة مكونات النظام وخدمة الصيانة من مراكز المصنع بالمملكة ، ويحتوي النظام علي البنود التالية : وحدة قارىء من النوع التقاربى ( reader card Proximity ) | عدد | 990 | 182 | 0 | 1 | 1 | 990 | 0.54945
193 | 6 | 323 | توريد وتركيب واختبار نظام التحكم فى الدخول بروتوكول IP مع البرامج الخاصة بنظام التحكم بتقنية integration RFID dual ، مع المواسير والكابالت وكل الملحقات لضمان عمل النظام على الوجه االكمل وحسب المواصفات والمخططات وتعليمات الشركة المصنعة وتعليمات ومواصفات إدارة الـ IT بالوزارة و كل ما يلزم من مواد وأعمال كهربائية و مدنية مع تقديم ضمان من المصنع لمدة 3( سنوات) لكافة مكونات النظام وخدمة الصيانة من مراكز المصنع بالمملكة ، ويحتوي النظام علي البنود التالية : وحدة زر خروج من النوع button( )Push | عدد | 606 | 218 | 0 | 1 | 1 | 606 | 0.45872
194 | 6 | 330 | خزانة تجهيزات 42 U مقاس 2000×1000×800 ملم من أجود األنواع العالمية مع جميع االكسسوارات الالزمة من قاطع رئيسي 32( أمبير) وموزعات و مراوح و منظمات مسير الكوابل و كل ما يلزم التمام العمل وحسب مواصفات وتعليمات إدارة الـ IT بالوزارة. | عدد | 66000 | 12 | 0 | 4 | 4 | 264000 | 33.3333
195 | 6 | 332 | لوحات توزيع كابالت نحاسية Panel Patch a 6 CAT مع الوصالت لعدد 24 مخرج | عدد | 2400 | 55 | 0 | 24 | 24 | 57600 | 43.6364
196 | 7 | 5 | صبة أسمنتية كطبقة حماية للعزل في الأماكن الرطبة. ويشمل السعر وأي مواد أو أعمال يتطلبها تنفيذ العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف. | م3 | 366 | 1345 | 150.84 | 7.99 | 158.83 | 2924.34 | 11.8089
197 | 7 | 6 | توريد وبناء مباني من البلوك مقاوم للحريق شاملا المونة والفواصل وأربطة التثبيت والتسليح الرأسي وعتبات جميع الفتحات وعزل الجدران المزدوجة المفرّغة والمكملات ويتم توريد البلوك بالموقع على قواعد خشبية مغطاه بالبلاستيك ويستمر على هذه الحالة حتى يبدأ استخدامه للبناء على أن يكون ذو ابعاد بطول 40سم وسماكة حسب المطلوب وارتفاع 20سم وان تكون صلد سليم نظيف وذو زوايا خارجية قائمة يستعمل لبناء الحوائط حسب ما هو موضح بالمخططات مع التكحيل ويكون مطابق للمواصفات حسب النوعيه المطلوبة والسعر يشمل كل مايلزم للبناء من البلوك الكامل والقطع الخاصة سواء 5.0 أو 25.0 ، كذلك القطع الخاصة بتمديد المواسير بحيث لا يتم تكسير البلوك أثناء الاستخدام للبناء على الأطلاق ، بالإضافة إلى كافة المواد والاكسسوارات والسقايل واستعمال الشبك الممدد والتسليح بواسطة خوابير معدنية والمرابط المعدنية ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها استكمال العمل حسب المواصفات القسم Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number) وتعليمات المهندس المشرف 04200Ar-100 | م2 | 150 | 450 | 2013.09 | 254.33 | 2267.42 | 38149.5 | 503.8711
198 | 7 | 25 | تصنيع وتركيب لوح خشبي بشكل طولي من الـ )Mdf( مع قشرة الجوز او ما يتناسب مع العينة المتفق عليها طول 25سم وعرض 10سم وارتفاع 270 سم الى جانب الابواب الزجاجية حسب المناظير والرسومات وتعليمات المهندس المشرف.Code: WDP2-08 | عدد | 240 | 248 | 9 | 31 | 40 | 7440 | 16.129
199 | 7 | 26 | تصنيع وتركيب كسوة من الخشب للجدران ويكون النمط والحجم كما هو موضح بالرسومات ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها إنهاء العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-600 to 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-604كسوة من خشب الـ)Mdf( ، مثبتة على العامود الخرساني بدهان رمادي على شكل وهيئة الأسطح الاسمنتية )matt( بتصميم مع غروف حسب الرسومات والمناظير وتعليمات المهندس المشرف.Code: WDP3-04 | م2 | 528 | 345 | 0 | 92.27 | 92.27 | 48718.56 | 26.7449
200 | 7 | 27 | تصنيع وتركيب كسوة من الخشب للجدران ويكون النمط والحجم كما هو موضح بالرسومات ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها إنهاء العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-600 to 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-604كسوة من خشب الـ)Mdf( ، مثبتة على القواطع الجبسية بدهان رمادي بيج )matt( ، وبتصميم مع غروف حسب الرسومات والمناظير وتعليمات المهندس المشرف.Code: WPD4-01,WDP4-01.A | م2 | 528 | 331 | 0 | 39.67 | 39.67 | 20945.76 | 11.9849
201 | 7 | 28 | تصنيع وتركيب كسوة من الخشب للجدران ويكون النمط والحجم كما هو موضح بالرسومات ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها إنهاء العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-600 to 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-604كسوة من خشب الـ)Mdf(، مثبتة على القواطع الجبسية مع قشرة صناعية بحسب العينة الموافق عليها وغروف حسب الرسومات والمناظير وتعليمات المهندس المشرفCode: WDP2 | م2 | 528 | 2517 | 0 | 228.77 | 228.77 | 120790.56 | 9.089
202 | 7 | 29 | تصنيع وتركيب كسوة من الخشب للجدران ويكون النمط والحجم كما هو موضح بالرسومات ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها إنهاء العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-600 to 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-604كسوة من خشب الـ)Mdf( ، مثبتة على االقواطع الجبسية بدهان رمادي على شكل وهيئة الأسطح الاسمنتية ) matt( مع تصميم بفتحات حسب الرسومات والمناظير وتعليمات المهندس المشرف.Code: WDP3-01, WDP3-02, WDP3-03 | م2 | 528 | 846 | 0 | 142.97 | 142.97 | 75488.16 | 16.8995
203 | 7 | 30 | تصنيع وتركيب كسوة من الخشب للجدران ويكون النمط والحجم كما هو موضح بالرسومات ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها إنهاء العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-600 to 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-604كسوة من خشب الـ) Mdf( ، مع قشرة السنديان المطلي بدهان ابيض مع غروف وفتحات إضاءة مخفية مغلفة من الداخل بطبقة Acrylic مغشى حسب الرسومات والمناظير وتعليمات المهندس المشرف.Code: WDP1-03, WDP1-04, WDP1-05, WDP1-06 | م2 | 570 | 456 | 0 | 89.4 | 89.4 | 50958 | 19.6053
204 | 7 | 38 | صنيع وتركيب كسوة من الخشب للاسقف ويكون النمط والحجم كما هو موضح بالرسومات ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها إنهاء العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف.Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-200سطح خشبي من من خشب الـ)Mdf( مع قشرة صناعية بحسب العينة الموافق عليها وغروف مثبتة بنظام تعليق متصلة بالسقف الخرساني حسب الرسومات والمناظير وتعليمات المهندس المشرف.Code: WDC-01 & WDC-02 | م2 | 840 | 684 | 0 | 128.86 | 128.86 | 108242.4 | 18.8392
205 | 7 | 40 | تصنيع وتركيب خزائن خشبية ويكون النمط والحجم كما هو موضح بالرسومات ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها إنهاء العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف.Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-605خزانة خشبية01-WDC و 02-WDC من خشب الـ ) Mdf ( متداخلة الالوان من قشرة صناعية بحسب العينة الموافق عليها والدهان الرمادي على شكل وهيئة الاسطح الاسمنتية مثبتة على القواطع الجبسية مع اضاءة مخفية ومفصلات ومقابض مخفية وتصميم حسب الرسومات والمناظير وتعليمات المهندس المشرف. | م2 | 1440 | 72 | 0 | 8.93 | 8.93 | 12859.2 | 12.4028
206 | 7 | 41 | تصنيع وتركيب خزائن خشبية ويكون النمط والحجم كما هو موضح بالرسومات ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها إنهاء العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرفRef drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-605خزانة خشبية03-WDC من خشب الـ ) Mdf ( مع قشرة صناعية بحسب العينة الموافق عليها مثبتة على القواطع الجبسية مع غروف ومفصلات ومقابض مخفية ، حسب الرسومات والمناظير | م2 | 1440 | 78 | 0 | 10.81 | 10.81 | 15566.4 | 13.859
207 | 7 | 42 | تصنيع وتركيب خزائن خشبية ويكون النمط والحجم كما هو موضح بالرسومات ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها إنهاء العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف.Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-605خزانة خشبية04-WDC من خشب الـ ) Mdf ( مطلية بدهان رمادي على شكل وهيئة الاسطح الاسمنتية مع غروف ومفصلات ومقابض مخفية ، وارفف مفتوحة من قشرة الجوز ،واضاءة مخفية ، مثبتة على الجدار الخارجي حسب الرسومات والمناظير وتعليمات المهندس المشرف. | م2 | 1200 | 297 | 0 | 42.42 | 42.42 | 50904 | 14.2828
208 | 7 | 43 | تصنيع وتركيب خزائن خشبية ويكون النمط والحجم كما هو موضح بالرسومات ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها إنهاء العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف.Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-605 خزانة خشبية05-WDC من خشب الـ ) Mdf ( مع قشرة الوينغي الداكنة مع أرفف وإضاءة مخفية، أبواب الخزائن زجاجية ribbed glass(مع إيطار خشبي وغروف ومفصلات ومقابض مخفية لمنطقة معالي الوزير حسب الرسومات والمناظير وتعليمات المهندس المشرف. | م2 | 1440 | 69 | 0 | 17.96 | 17.96 | 25862.4 | 26.029
209 | 7 | 45 | توريد وتنفيذ طبقتين من غشاء عازل للمياه من الـبيتومين ثخانة 4 مم للأماكن الرطبة وحتى ارتفاع 10 سم على الجدران المحيطة ويشمل تحضير السطوح ومواد حشو الزوايا وطبقات الحماية جيوتكستايل الأفُقية والعمودية. ويشمل السعر أي مواد وأعمال مطلوبة لاستكمال العمل حسب المواصفات والمخططات.وتعليمات المهندس المشرف | م2 | 78 | 1345 | 263.15 | 225.69 | 488.84 | 17603.82 | 36.345
210 | 7 | 66 | توريد وتركيب قواطع زجاجيه داخليه من زجاج سيكوريت عازل للصوت ثخانة 12مم مركّبة على مقاطع من الألمنيوم )لون اسود 9005RAL ( مثبتة بالسقف والأرض بإرتفاع 2700مم .ويشمل العمل الاطار والقوائم والتثبيت بتيوب حديد ابعاد 4*8 سم وسماكة 2ملم والملصقات بأماكن محددة حسب التصميم ، وفواصل البوليكاربونيت الجاف بين الألواح الزجاجية وقطع الإكسسوار ومانع التسرب والمواد الأخُرى المطلوبة لاستكمال التركيب حسب المخططات وتعليمات االمهندس المشرف. | م² | 900 | 4000 | 312.23 | 319.14 | 631.37 | 287226 | 15.7843
211 | 7 | 72 | طبقة من اللياسة الأسمنتية فوق الأسطح الخرسانية والجدران الداخلية بسمك متوسط 20 مم على طبقات طرطشة بسمك 5 مم وضهارة 15 مم حسب المواصفات مع المعالجة اليومية بالمياه لمنع التنميلات ويتم عمل افريز بين البلوك والخرسانة يملئ بمواد قابلة للدهان والسعر يشمل كامل الأكسسوارات اللازمة من شبك معدني ممدد وزوايا ونهايات معدنية ومواد الترابط وعمل تجاويف في طبقة اللياسة بعمق 10مم عرض 10مم في الاعمدة وفي الجدران ان وجدت حسب الرسومات والمناظير وتعليمات المهندس المشرف ذلك حسب الاصول الفنية وتعليمات المهندس المشرف. لياسة الجدران والأعمدة الداخلية وتشمل جميع الإكسسوارات بإرتفاع 20 سم أعلي الأسقف الجبسيه لزوم الجدران الداخلية | م² | 42 | 758 | 4196.424 | 360 | 4556.424 | 15120 | 601.1113
212 | 7 | 74 | توريد وتركيب قاطع جداري ثخانة 100مم ذو الواح جبسية مقاومه للحريق ثخانة 5.12مم تركب من الجهتين )طبقات مزدوجة( يشمل المسامير المعدنية و المزالج / الأعضاء المعدنية الساندة والسكك والغطاء العازل للصوت )صوف صخري( وكل الإكسسوارات حسب المخطط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. | م² | 180 | 12526 | 2619.1 | 485 | 3104.1 | 87300 | 24.7813
213 | 7 | 75 | توريد وتركيب أسقف معلقة من الالواح الجبسيه )01-GBC( ثخانة 12 مم المقاومة للحريق شاملة نظام التعليق وضبط الحواف والزوايا وأبواب لفتحات الكشف بالأسقف لأعمال الصيانة )أبواب جاهزة من النوع السهل الاستعمال والمزود بمفصلات مخفية( والإكسسوارات. ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها استكمال العمل حسب المواصفات والمخططات. | م² | 150 | 24468 | 15.1801 | 2671.42 | 2686.6001 | 400713 | 10.9801
214 | 7 | 76 | توريد وتركيب أسقف معلقة من الالواح الجبسيه )02-GBC( ثخانة 12 مم المقاومة للرطوبة شاملة نظام التعليق وضبط الحواف والزوايا وأبواب لفتحات الكشف بالأسقف لأعمال الصيانة )أبواب جاهزة من النوع السهل الاستعمال والمزود بمفصلات مخفية( واالإكسسوارات. ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها استكمال العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف. | م² | 150 | 1091 | 0 | 61.19 | 61.19 | 9178.5 | 5.6086
215 | 7 | 77 | 600×600مم توريد وتركيب اسقف اصطناعية والسعر يشمل نظام التعليق من الحديد المجفلن مع جميع الاكسسوارات وكل مايلزم حسب المواصفات والمخططات وتعليمات الشركة المصنعة . | م² | 150 | 3323 | 0 | 961.63 | 961.63 | 144244.5 | 28.9386
216 | 7 | 104 | Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-300 مقاس 500×500 مم لون رمادي لمنطقة المرور CT-01بلاط - سجاد | م² | 156 | 3600 | 1732 | 251.08 | 1983.08 | 39168.48 | 55.0856
217 | 7 | 105 | بلاط - سجاد 02-CT مقاس 500× 500 مم لون أزرق فاتح لمحطة العمل وغرفة الاجتماعات | م² | 156 | 6705 | 2967.3 | 516.32 | 3483.62 | 80545.92 | 51.9556
218 | 7 | 106 | Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-300 مقاس 500×500 مم لون بيج لمكتب المدير CT-03بلاط - سجاد | م² | 156 | 1213 | 616.47 | 81.96 | 698.43 | 12785.76 | 57.5787
219 | 7 | 110 | بلاط - سجاد 01-CR مقاس 500×500 مم لمكتب الرئيس ونائب الرئيس والصالة والسكرتارية وغرفة الاجتماعات الكبيرة. | م² | 156 | 2140 | 1019.55 | 158.32 | 1177.87 | 24697.92 | 55.0407
220 | 7 | 111 | بلاط - سجاد 02-CR مقاس 500×500 مم لمكتب الرئيس ونائب الرئيس على شكل مثلثات لون بيج، رمادي فاتح ورمادي غامق. | م² | 156 | 303 | 133.73 | 23.78 | 157.51 | 3709.68 | 51.9835
221 | 7 | 112 | 300-Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-ARبلاط - سجاد 03-CR مقاس 500×500 مم للمدير العام ومنطقة السكرتارية | م² | 156 | 1550 | 874.79 | 118.09 | 992.88 | 18422.04 | 64.0568
222 | 7 | 113 | Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-300 لمنطقة الصلاة CR-04 رولات السجاد | م² | 156 | 129 | 62.57 | 11.68 | 74.25 | 1822.08 | 57.5581
223 | 7 | 125 | دهان بلون رمادي بيج على الألواح الجبسية والألواح الاسمنتية 100-WPF | م² | 25.2 | 12700 | 1704.024 | 5.13 | 1709.154 | 129.276 | 13.4579
224 | 7 | 128 | .دهان بلون رمادي اسمنتي على الألواح الجبسية والألواح الاسمنتية 200-WPF | م² | 30 | 2088 | 118.72 | 47.8647 | 166.5847 | 1435.941 | 7.9782
225 | 7 | 176 | للمواسير داخل المبنى من مواسير متعددة الطبقات بولي بروبلين كما هو موصف تشمل كافة القطع التركيبية )مثل القارنات من الحديد الصلب الغير قابل للصدأ والأكواع /المنحنيات والتفريعات والدعامات( والصمامات ومخمدات الصدمة ومنافس الهواء الآلية و المحابس وكافة الاكسسوارات اللازمة، كما هو مبين في المخططات لتركيب مايلي من الأقطار الخارجية مع ربطه بالشبكة الحالية لاقرب نقطة و على المقاول تقديم المخططات التنفيذية و الحسابات الهيدروليكية و اعتمادها قبل البدا بالتنفيذ الاعمال من المهندس المشرف للاقطار الداخلية قطر 20 مم | م.ط | 66 | 532 | 569.99 | 290.35 | 860.34 | 19163.1 | 161.718
226 | 7 | 177 | للمواسير داخل المبنى من مواسير متعددة الطبقات بولي بروبلين كما هو موصف تشمل كافة القطع التركيبية )مثل القارنات من الحديد الصلب الغير قابل للصدأ والأكواع /المنحنيات والتفريعات والدعامات( والصمامات ومخمدات الصدمة ومنافس الهواء الآلية و المحابس وكافة الاكسسوارات اللازمة، كما هو مبين في المخططات لتركيب مايلي من الأقطار الخارجية مع ربطه بالشبكة الحالية لاقرب نقطة و على المقاول تقديم المخططات التنفيذية و الحسابات الهيدروليكية و اعتمادها قبل البدا بالتنفيذ الاعمال من المهندس المشرف للاقطار الداخلية قطر 25 مم | م.ط | 70.8 | 221 | 64.97 | 142.17 | 207.14 | 10065.636 | 93.7285
227 | 7 | 178 | للمواسير داخل المبنى من مواسير متعددة الطبقات بولي بروبلين كما هو موصف تشمل كافة القطع التركيبية )مثل القارنات من الحديد الصلب الغير قابل للصدأ والأكواع /المنحنيات والتفريعات والدعامات( والصمامات ومخمدات الصدمة ومنافس الهواء الآلية و المحابس وكافة الاكسسوارات اللازمة، كما هو مبين في المخططات لتركيب مايلي من الأقطار الخارجية مع ربطه بالشبكة الحالية لاقرب نقطة و على المقاول تقديم المخططات التنفيذية و الحسابات الهيدروليكية و اعتمادها قبل البدا بالتنفيذ الاعمال من المهندس المشرف للاقطار الداخلية :قطر 32مم | م.ط | 102 | 207 | 119.84 | 8.55 | 128.39 | 872.1 | 62.0242
228 | 7 | 179 | للمواسير داخل المبنى من مواسير متعددة الطبقات بولي بروبلين كما هو موصف تشمل كافة القطع التركيبية )مثل القارنات من الحديد الصلب الغير قابل للصدأ والأكواع /المنحنيات والتفريعات والدعامات( والصمامات ومخمدات الصدمة ومنافس الهواء الآلية و المحابس وكافة الاكسسوارات اللازمة، كما هو مبين في المخططات لتركيب مايلي من الأقطار الخارجية مع ربطه بالشبكة الحالية لاقرب نقطة و على المقاول تقديم المخططات التنفيذية و الحسابات الهيدروليكية و اعتمادها قبل البدا بالتنفيذ الاعمال من المهندس المشرف للاقطار الداخلية :قطر 40 مم | م.ط | 85.2 | 103 | 140.67 | 94.33 | 235 | 8036.916 | 228.1553
229 | 7 | 180 | للمواسير داخل المبنى من مواسير متعددة الطبقات بولي بروبلين كما هو موصف تشمل كافة القطع التركيبية )مثل القارنات من الحديد الصلب الغير قابل للصدأ والأكواع /المنحنيات والتفريعات والدعامات( والصمامات ومخمدات الصدمة ومنافس الهواء الآلية و المحابس وكافة الاكسسوارات اللازمة، كما هو مبين في المخططات لتركيب مايلي من الأقطار الخارجية مع ربطه بالشبكة الحالية لاقرب نقطة و على المقاول تقديم المخططات التنفيذية و الحسابات الهيدروليكية و اعتمادها قبل البدا بالتنفيذ الاعمال من المهندس المشرف للاقطار الداخلية:قطر 50 مم | م.ط | 94.8 | 218 | 122.09 | 18.71 | 140.8 | 1773.708 | 64.5872
230 | 7 | 181 | مواسير المياه الساخنة مؤلفة من عدة طبقات )بولي بروبلين معزولة( كما هو موصف مع العزل وتشمل كافة القطع التركيبية )مثل القارنات من الحديد الصلب الغير قابل للصدأ والأكواع / المنحنيات والتفريعات والدعامات( والصمامات ومخمدات الصدمة وكافة الاكسسوارات و المحابس اللازمة لإنجاز تركيب مايلي من الأقطار الخارجية مع ربطه بالشبكة الحالية لاقرب نقطة و على المقاول تقديم المخططات التنفيذية و الحسابات الهيدروليكية و اعتمادها قبل البدا بالتنفيذ الاعمال من المهندس المشرف للاقطار الداخلية :قطر 20 مم | م.ط | 70.8 | 150 | 303.63 | 180.07 | 483.7 | 12748.956 | 322.4667
231 | 7 | 182 | مواسير المياه الساخنة مؤلفة من عدة طبقات )بولي بروبلين معزولة( كما هو موصف مع العزل وتشمل كافة القطع التركيبية )مثل القارنات من الحديد الصلب الغير قابل للصدأ والأكواع / المنحنيات والتفريعات والدعامات( والصمامات ومخمدات الصدمة وكافة الاكسسوارات و المحابس اللازمة لإنجاز تركيب مايلي من الأقطار الخارجية مع ربطه بالشبكة الحالية لاقرب نقطة و على المقاول تقديم المخططات التنفيذية و الحسابات الهيدروليكية و اعتمادها قبل البدا بالتنفيذ الاعمال من المهندس المشرف للاقطار الداخلية :قطر 25 مم | م.ط | 75.6 | 100 | 31.5 | 23.6 | 55.1 | 1784.16 | 55.1
232 | 7 | 183 | سخان مياه كهربائي فردي من الحديد المعزول بالزجاج من النوع الأفقي الذي يركب أعلى السقف المستعار يشمل كافة الإكسسوارات و التوصيلات و المحابس كما هو موصف وكما هو مبين في تفاصيل المشروع العامة وبالإستطاعات التالية:توريد و تركيب و اختبار سخان بسعة 30 لتر، وقدرة 2.1 كيلو وات، مرجع 1-EWH | عدد | 672 | 77 | 0 | 29 | 29 | 19488 | 37.6623
233 | 7 | 184 | سخان مياه كهربائي فردي من الحديد المعزول بالزجاج من النوع الأفقي الذي يركب أعلى السقف المستعار يشمل كافة الإكسسوارات و التوصيلات و المحابس كما هو موصف وكما هو مبين في تفاصيل المشروع العامة وبالإستطاعات التالية:اعادة تركيب و اختبار السخان الحالي بسعة 100 ليتر بعد الكشف و المعاينة و الفحص حسب تعليمات مهندس المشرف | عدد | 816 | 24 | 0 | 7 | 7 | 5712 | 29.1667
234 | 7 | 185 | مواسير صرف وتهوية مصنوعة من 4UPVC class ذات وصلات انضغاطية ومطاط كما هو موصف وتشمل التهوية من خلال السطح مع الغطاء و طبات التسليك، وكافة قطع التركيبات والعلاقات اللازمة لإستكمال تركيب مايلي من الأقطار الداخلية:قطر 50 مم | م.ط | 75.6 | 426 | 713.89 | 26.91 | 740.8 | 2034.396 | 173.8967
235 | 7 | 186 | مواسير صرف وتهوية مصنوعة من 4UPVC class ذات وصلات انضغاطية ومطاط كما هو موصف وتشمل التهوية من خلال السطح مع الغطاء و طبات التسليك، وكافة قطع التركيبات والعلاقات اللازمة لإستكمال تركيب مايلي من الأقطار الداخلية:قطر 75 مم | م.ط | 91.2 | 934 | 377.91 | 17.19 | 395.1 | 1567.728 | 42.3019
236 | 7 | 187 | مواسير صرف وتهوية مصنوعة من 4UPVC class ذات وصلات انضغاطية ومطاط كما هو موصف وتشمل التهوية من خلال السطح مع الغطاء و طبات التسليك، وكافة قطع التركيبات والعلاقات اللازمة لإستكمال تركيب مايلي من الأقطار الداخلية:قطر 110 مم | م.ط | 102 | 961 | 1108.92 | 157.72 | 1266.64 | 16087.44 | 131.8044
237 | 7 | 188 | صفاية أرضية )FD(، من PVC مع مصفاة معدنية مطلية بالكروم شاملة سيفون كما هو موصف بالمقاسات التالية:مخرج قطر 75 مم | عدد | 300 | 161 | 0 | 37 | 37 | 11100 | 22.9814
238 | 7 | 189 | صفاية أرضية )FD(، من PVC مع مصفاة معدنية مطلية بالكروم شاملة سيفون كما هو موصف بالمقاسات التالية:صفاية' طولية أرضية )SD(،مع مصفاة معدنية مطلية بالكروم شاملة سيفون مخرج قطر 50 مم | عدد | 300 | 20 | 0 | 3 | 3 | 900 | 15
239 | 7 | 193 | الأدوات والتركيبات الصحية كما هو موصف وتشمل صمامات الزاوية والخلاطات و المصائد والوصلاتالمرنة و الانابيب القصيرة للتغذية والصرف والتهوية وكافة قطع الإكسسوار لإتمام تركيب ، علي ان تكونالاجهزة والتركيبات من النوع المرشد لاستهلاك المياه :حوض وجه يركب على الكاونتر )مرجع 3-LAV ( | عدد | 2220 | 92 | 0 | 4 | 4 | 8880 | 4.3478
240 | 7 | 197 | الأدوات والتركيبات الصحية كما هو موصف وتشمل صمامات الزاوية والخلاطات و المصائد والوصلات المرنة و الانابيب القصيرة للتغذية والصرف والتهوية وكافة قطع الإكسسوار لإتمام تركيب ، علي ان تكون الاجهزة والتركيبات من النوع المرشد لاستهلاك المياه :مقبض رشاش مع الخرطوم وأداة التعليق، مرجع PS | عدد | 180 | 191 | 0 | 26 | 26 | 4680 | 13.6126
241 | 7 | 198 | الأدوات والتركيبات الصحية كما هو موصف وتشمل صمامات الزاوية والخلاطات و المصائد والوصلات المرنة و الانابيب القصيرة للتغذية والصرف والتهوية وكافة قطع الإكسسوار لإتمام تركيب ، علي ان تكون الاجهزة والتركيبات من النوع المرشد لاستهلاك المياه :خلاط مياة يركب على الحوض | عدد | 1080 | 208 | 0 | 4 | 4 | 4320 | 1.9231
242 | 7 | 199 | يشمل العمل كافة قطع التركيبات مثل الأكواع والتيهات ، 40. schتوريد و تركيب انابيب فولاذية سوداء والوصلات والقارنات والنقاصات/المخفضات ومنافس الهواء الآلية وتكون الوصلات من نوع فيكتوليك او ما يماثلها للأقطار 50 مم أو أكبر، و تكون الوصلات قلووظ للأقطار أقل من 50 مم، والبند يشمل العلاقات والدعامات للمواسير و المحابس و الصرف ان لزم والدهان لكامل الشبكة كما يلزم لاتمام العمل. و بناء على توجيهات مهندس المشرف ومتطلبات الدفاعNFPA ويشمل البند جميع ما يلزم لاتمام الأعمال طبقا للمواصفات و طبقا لمتطلبات ال المدني من الكشف على الشبكة الحالية وفحصها كما هو موضح على المخططات و على المقاول تقديم:المخططات التنفيذية و اعتمادها قبل بدء بالتنفيذ من المهندس المشرف كما هو موصف للأقطار التالية 25 mm dia. | م.ط | 108 | 3900 | 1683.2 | 514.26 | 2197.46 | 55540.08 | 56.3451
243 | 7 | 215 | توريد و تركيب و اختبار رشاشات آلية اوتوماتيكية كما هو موصف رشاشات من النوع المخفي، ذات فتحة 2/1 بوصة، ومعامل 5.6 =K ودرجة حرارة تشغيل 68 درجة مئوية | عدد | 90 | 1000 | 235 | 25 | 260 | 2250 | 26
244 | 7 | 216 | توريد و تركيب و اختبار رشاشات آلية اوتوماتيكية كما هو موصف رشاشات عامودية، ذات فتحة 2/1 بوصة، ومعامل 5.6 =K ودرجة حرارة تشغيل 68 درجة مئوية | عدد | 90 | 508 | 0 | 92 | 92 | 8280 | 18.1102
245 | 7 | 218 | توريد و تركيب نظام غازي200FM لغرف الكهرباء و السنترال و ما يتطلبه النظام من تعديلاتمعمارية على ان يتم تقديمها للاعتماد من قبل مهندس المشرف ، مرجع 3-FE | عدد | 54000 | 36 | 0 | 4 | 4 | 216000 | 11.1111
246 | 7 | 227 | وحدات VAV من أعلى العلامات التجارية جودة )BYPASS TYPE( مع سخان كهربائي ، ترموستات إلكتروني رقمي للغرفة ، فليكس. توصيلات ، تثبيت ، دعم ، عازل اهتزاز مع كافة الملحقات المطلوبة حسب المواصفات والرسومات. 07-VAV ، اجمالي الهواء 0-2500 ) ق/د( استطاعة التخزين 7.3 )ك/و( | عدد | 10800 | 24 | 1 | 6 | 7 | 64800 | 29.1667
247 | 7 | 230 | توريد و تصنيع و تركيب أعمال مجاري من الصفائح المعدنية المجلفنه )90G( للهواء الداخل والراجع والهواء النقي وقناة السحب حسب المواصفات القياسية SMACNA وتشمل التيهات/القطعة التائية والكوع/المرفق والتفريعات والتحويلة والدعامة وحمالة التعليق. ويجب أخذ الطول على امتداد خط المركز فوق كل قطع التركيبات، ومن المفهوم بأن السعر الإفرادي لأعمال مجاري الهواء/الأقنية محمل عليه كل دعامات حامل التعليق ومخمّد الصوت والحريق وكل قطع الإكسسوار عزل الحراري )فايبرغلاس( ثخانة 25 مم وبكثافة 24 كغ/م3 مع مانع تبخر من الألمنيوم المقوّى حسب المخططات والمواصفات و حسب تعليمات مهندس المشرف. | م.ط | 300 | 7000 | 3711.9 | 23 | 3734.9 | 6900 | 53.3557
248 | 7 | 231 | ناشرة هواء ذات فتحات طولية للهواء الداخل مصنعة من الألمنيوم المشكل بالبثق ومطلية بمسحوق البولستركاملة، مخمدات صوت ذات أرياش متضادّة ،وصندوق حجمى معزول من الداخل بعازل صوتى وميكانيزم للتحكم فى الهواء من واجهة الناشر وكل قطع الأكسسوار حسب المواصفات والمخططات مع توفير عينات للاعتماد من مهندس المشرف. ثلاثة فتحات / ثقب 25مم عرض | م.ط | 480 | 1925 | 82.02 | 54.9 | 136.92 | 26352 | 7.1127
249 | 7 | 232 | ناشرة هواء ذات فتحات طولية للهواء الراجع مصنعة من الألمنيوم المشكل بالبثق ومطلية بمسحوق البولستركاملة، وكل قطع الأكسسوار حسب المواصفات والمخططات مع توفير عينات للاعتماد من مهندس المشرف. ثلاثة فتحات / ثقب 25مم عرض | م.ط | 480 | 1925 | 82.02 | 57.05 | 139.07 | 27384 | 7.2244
250 | 7 | 233 | جريلات تغذية من الالومينيوم مغطاة ببودرة البوليستر كاملة وجميع الملحقات حسب المخططات..والمواصفات مع توفير عينات للاعتماد من مهندس المشرف 600mm X 600mm | عدد | 456 | 724 | 25 | 49 | 74 | 22344 | 10.221
251 | 7 | 234 | جريلات رجوع من الالومينيوم مغطاة ببودرة البوليستر كاملة وجميع الملحقات حسب المخططات.والمواصفات مع توفير عينات للاعتماد من مهندس المشرف 600mm X 600mm | عدد | 264 | 724 | 25 | 14 | 39 | 3696 | 5.3867
252 | 7 | 235 | جريلات لسحب الهواء من الالمونيوم مغطاة ببودرة البوليستر كاملة بجميع ملحقات التركيب وحسب.المخططات والمواصفات مع توفير عينات للاعتماد من مهندس المشرف 150mm X 150MM | عدد | 210 | 102 | 0 | 41 | 41 | 8610 | 40.1961
253 | 7 | 236 | وصلات هواء مرنة مع الكلبسات المعدنية، والبراغي، والملحقات الضرورية. العزل يجب أن يكون بسماكة 25 مم وكثافة 16 كغ/م3 لناشرات الهواء الخطية ويجب ان يطابق كود الحريق NFPA 90A حسب المواصفات والمخططات مع توفير عينات للاعتماد من مهندس المشرف.Dia 150 mm | م.ط | 45.6 | 240 | 0 | 39.6 | 39.6 | 1805.76 | 16.5
254 | 7 | 237 | وصلات هواء مرنة مع الكلبسات المعدنية، والبراغي، والملحقات الضرورية. العزل يجب أن يكون بسماكة 25 مم وكثافة 16 كغ/م3 لناشرات الهواء الخطية ويجب ان يطابق كود الحريق NFPA 90A حسب المواصفات والمخططات مع توفير عينات للاعتماد من مهندس المشرف. Dia 200 mm | م.ط | 54 | 2964 | 0 | 115.2 | 115.2 | 6220.8 | 3.8866
255 | 7 | 238 | وصلات هواء مرنة مع الكلبسات المعدنية، والبراغي، والملحقات الضرورية. العزل يجب أن يكون بسماكة 25 مم وكثافة 16 كغ/م3 لناشرات الهواء الخطية ويجب ان يطابق كود الحريق NFPA 90A حسب المواصفات والمخططات مع توفير عينات للاعتماد من مهندس المشرف. Dia 250 mm | م.ط | 66 | 60 | 0 | 82.8 | 82.8 | 5464.8 | 138
256 | 7 | 243 | نظام إدارة المبنى BMS تصميم وتوريد وتركيب نظام لإدارة المبنى أتوماتيكياً على أن يكون نظام التشغيل )OPEN PROTOCOL ( حسب توصيات الاستشارى المشرف وذلك للتحكم في تشغيل ومراقبة الانظمة الميكانيكية والكهربائية التالية : ـ التشلرات والمراوح ووحدات مناولة الهواء ووحدات ملف المروحة ومضخات المياه ووحدة ضخ الهواء وإنظمة الحريق والتحكم في الأنظمة والمعدات الميكانيكية بالمبنى - والتحكم في تشغيل ومتابعة حالة اللوحات الكهربائية الرئيسية والثانوية والمصاعد وكل الأنظمة التي يراها الاستشاري لأزمة مع الأخذ في الاعتبار قابلية التوسع في المباني المستقبلية .توريد وتركيب وتوصيل نظام إدارة المباني ) BMS ( لأنظمة HVAC ، وأنظمة السباكة ، ونظام الحريق ، والأنظمة الكهربائية والخدمات الخارجية ، كاملة بما في ذلك وحدات التحكم ونقاط التحكم والأسلاك والقنوات وصناديق السحب وصناديق التوصيل الثانوية وجميع عمليات التثبيت الضرورية مستلزمات؛ كل ما هو محدد ومفصل على الرسومات والموصوفة في المواصفات. والنظام يجب ان يتضمن البرامج واجهزة التحكم واجهزة المواقع ونقاط التحكم والاسلاك المتصلة بباقي الانظمة والمواسير وعلب السحب وعلب التوصيل الثانوية وجميع اكسسوارات ومتطلبات التركيبات الضرورية وهذه الاجهزة يجب ان يتم توصيلها مع جميع انظمة شبكة IP سواء من خلال تمكين اجهزة IP او من خلال بوابة IP او الموزع ويجب ان تشمل وحدات التحكم الطرفية التركيبات الضرورية والبرمجة والدمج عند اللزوم لتأسيس الاتصال والتعامل بين اجهزة التركيبات الالكتروميكانيكية وانظمة السلامة وانظمة الامن حسب اوامر ونظام التشغيل ووفقا لنظام وحسب تعليمات مهندس المشرف و يجب ان يتوافق النظام مع الانظمة الحالية للترشيد و المراقبة و يكون النظام لكامل المبني | عدد | 2520000 | 1 | 0.2595 | 0.0705 | 0.33 | 177660 | 33
257 | 7 | 248 | توريد وتركيب مقابس طاقة مربوطة بأسلاك 4 مم2 كحد أدنى وتشمل الأجهزة و والأسلاك والمواسير والعلب ودعامات التثبيت ، من اللوحات الى نقاط المقابس وحسب المواصفات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها مع التركيبات الجديدة بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .مقبس أحادي، مركب على الجدار، من النوع المؤرض، 15 أمبير، 230 فولت، طور واحد، قطبين، 3 أسلاك. | عدد | 216 | 282 | 0 | 24 | 24 | 5184 | 8.5106
258 | 7 | 249 | توريد وتركيب مقابس طاقة مربوطة بأسلاك 4 مم2 كحد أدنى وتشمل الأجهزة و والأسلاك والمواسير والعلب ودعامات التثبيت ، من اللوحات الى نقاط المقابس وحسب المواصفات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها مع التركيبات الجديدة بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف . مقبس ثنائي سقفى، من النوع المؤرض، 15 أمبير، 230 فولت، طور واحد، قطبين، 3 أسلاك. | عدد | 216 | 126 | 12 | 9 | 21 | 1944 | 16.6667
259 | 7 | 253 | توريد وتركيب واختبار وفحص نقاط قوى للمقابس الكهربائية المتعددة الاستخدام بأسلاك نحاسية معزولة وذات مقطع لا يقل عن 6 مم2 في مواسير ويشتمل على المقبس و الاسلاك و PVC بمادة البلاستيك العلب وأعمال التثبيت والدعائم وكل الملحقات من لوحة التوزيع حتى المخارج وفقا للمخططات.والمواصفات الفنية على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها مع التركيبات. الجديدة بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرفمخرج ومؤرض 30 أمبير ، 230 فولت 3 أسلاك ، 1 فاز لمجفف الأيدي | عدد | 264 | 72 | 0 | 6 | 6 | 1584 | 8.3333
260 | 7 | 254 | توريد وتركيب وإختبار وفحص علبة خدمة من نوعية ممتازة تحتوى على ) أ ( مقابس تغذية أرضية مزدوجة ذات أسلاك 4 مم2 كحد أدنى مركبة على الأرض وتشمل أسلاك التأريض من اللوحة حتى المقابس + )ب( مآخذ للهاتف والبيانات ذات كابلات CAT 6A UTP وحتى كابينة الداتا وحسب مواصفات إدارة الـ IT بالوزارة. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها مع التركيبات الجديدة بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف . النوع )A( )تحتوى على 4 قوى & 4 داتا ( | عدد | 2160 | 286 | 123 | 38 | 161 | 82080 | 56.2937
261 | 7 | 255 | توريد وتركيب وإختبار وفحص علبة خدمة من نوعية ممتازة تحتوى على ) أ ( مقابس تغذية أرضية مزدوجة ذات أسلاك 4 مم2 كحد أدنى مركبة على الأرض وتشمل أسلاك التأريض من اللوحة حتى المقابس + )ب( مآخذ للهاتف والبيانات ذات كابلات CAT 6A UTP وحتى كابينة الداتا وحسب مواصفات إدارة الـ IT بالوزارة. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها مع التركيبات الجديدة بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف . النوع )B( )تحتوى على 2 قوى & 2 داتا ( | عدد | 1800 | 20 | 121 | 24 | 145 | 43200 | 725
262 | 7 | 262 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف . Type A1 | عدد | 348 | 530 | 13 | 17 | 30 | 5916 | 5.6604
263 | 7 | 263 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف . Type A1E | عدد | 660 | 241 | 6 | 19 | 25 | 12540 | 10.3734
264 | 7 | 272 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .Type B1 | عدد | 720 | 343 | 13 | 4 | 17 | 2880 | 4.9563
265 | 7 | 274 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات.على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .Type C1 | عدد | 1128 | 172 | 13 | 4 | 17 | 4512 | 9.8837
266 | 7 | 276 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .Type C3 | عدد | 444 | 1062 | 123 | 46 | 169 | 20424 | 15.9134
267 | 7 | 277 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .Type C4 | عدد | 300 | 284 | 28 | 5 | 33 | 1500 | 11.6197
268 | 7 | 278 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .Type C5 | عدد | 438 | 149 | 18 | 2 | 20 | 876 | 13.4228
269 | 7 | 279 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات.على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .Type C6 | عدد | 288 | 158 | 25 | 11 | 36 | 3168 | 22.7848
270 | 7 | 281 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف . Type D1 | عدد | 936 | 56 | 6 | 4 | 10 | 3744 | 17.8571
271 | 7 | 286 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف . Type E2 | عدد | 504 | 186 | 29 | 19 | 48 | 9576 | 25.8065
272 | 7 | 289 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف . Type LB2 | عدد | 13800 | 14 | 0 | 4 | 4 | 55200 | 28.5714
273 | 7 | 290 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف . Type LB3 | عدد | 900 | 237 | 0 | 18 | 18 | 16200 | 7.5949
274 | 7 | 291 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .Type LB4 | عدد | 1104 | 132 | 10 | 8 | 18 | 8832 | 13.6364
275 | 7 | 295 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .Type ES-1 | عدد | 360 | 430 | 28 | 21 | 49 | 7560 | 11.3953
276 | 7 | 306 | توريد وتركيب وتوصيل واختبار مفاتيح التحكم بالإنارة / أزرار كبس 10 أمبير، 230 فولت، وتشمل كل المواسير معزولة ب PVC وأسلاك نحاس 0.4 مم2 حتى وحدات الانارة حسب الموضح على المخططات وحسب المواصفات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها مع التركيبات الجديدة بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .مفتاح ثنائي ، ثنائي الكباّس، 10 أمبير | عدد | 216 | 66 | 6 | 1 | 7 | 216 | 10.6061
277 | 7 | 309 | كاشف انذار دخان من النوع المعنون طبقا للمخططات ومواصفات المشروع | عدد | 276 | 715 | 68 | 6 | 74 | 1656 | 10.3497
278 | 7 | 311 | وحدة إنذار حريق يدوية من النوع المعنون طبقا للمخططات ومواصفات المشروع | عدد | 384 | 54 | 2 | 1 | 3 | 384 | 5.5556
279 | 7 | 313 | وحدة تحكم )Control module( من النوع المعنون طبقا للمخططات ومواصفات المشروع | عدد | 420 | 69 | 0 | 10 | 10 | 4200 | 14.4928
280 | 7 | 314 | وحدة جرس إنذار حريق داخلى طبقا للمخططات ومواصفات المشروع | عدد | 576 | 24 | 2 | 1 | 3 | 576 | 12.5
281 | 7 | 316 | وحدات لاسلكية لتوفير خدمة شبكة المعلومات )Wireless Access Points( | عدد | 1080 | 181 | 16 | 8 | 24 | 8640 | 13.2597
282 | 7 | 317 | عن طريق مقاول متخصص ذو خبرة كبيرة في هذا المجال ويقدم للاعتماد من إدارة الـ IT بالوزارة و يربط النظام مع الانظمة المعنية بالتحكم و الموازنة و يشمل البند جميع الوصلات و الكابلات و غيرها من المتطلبات الخاصة بنهو النظام كاملا توريد وتركيب واختبارنقاط كاميرا مراقبة داخلية سقفية و جميع ما يلزم من توصيلات و تركيبات و خلافة لنهو النظام . | عدد | 2640 | 258 | 27 | 17 | 44 | 44880 | 17.0543
283 | 7 | 324 | توريد وتركيب وإختبار نظام النداء الصوتي العام يتضمن كافة الكابالت و المواسير و العلب و النهايات مع كامل اكسسوارات التركيب الالزمة وتشغيل تجهيزات الصوت و تركيب المعدات الرئيسية بغرفة التحكم حسب المخططات و المواصفات وتعليمات الشركة المصنعة مشتمال على كل ما يلزم التمام العمل و ربطه مع نظام الحريق و ادارة المبنى و يتكون من االتي -: سماعة سقفية 6 وات | عدد | 420 | 252 | 20 | 14 | 34 | 5880 | 13.4921
284 | 7 | 330 | خزانة تجهيزات 42 U مقاس 2000×1000×800 ملم من أجود األنواع العالمية مع جميع االكسسوارات الالزمة من قاطع رئيسي 32( أمبير) وموزعات و مراوح و منظمات مسير الكوابل و كل ما يلزم التمام العمل وحسب مواصفات وتعليمات إدارة الـ IT بالوزارة. | عدد | 66000 | 12 | 4 | 1 | 5 | 66000 | 41.6667
285 | 8 | 5 | صبة أسمنتية كطبقة حماية للعزل في الأماكن الرطبة. ويشمل السعر وأي مواد أو أعمال يتطلبها تنفيذ العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف. | م3 | 366 | 1345 | 158.83 | 4.65 | 163.48 | 1701.9 | 12.1546
286 | 8 | 6 | توريد وبناء مباني من البلوك مقاوم للحريق شاملا المونة والفواصل وأربطة التثبيت والتسليح الرأسي وعتبات جميع الفتحات وعزل الجدران المزدوجة المفرّغة والمكملات ويتم توريد البلوك بالموقع على قواعد خشبية مغطاه بالبلاستيك ويستمر على هذه الحالة حتى يبدأ استخدامه للبناء على أن يكون ذو ابعاد بطول 40سم وسماكة حسب المطلوب وارتفاع 20سم وان تكون صلد سليم نظيف وذو زوايا خارجية قائمة يستعمل لبناء الحوائط حسب ما هو موضح بالمخططات مع التكحيل ويكون مطابق للمواصفات حسب النوعيه المطلوبة والسعر يشمل كل مايلزم للبناء من البلوك الكامل والقطع الخاصة سواء 5.0 أو 25.0 ، كذلك القطع الخاصة بتمديد المواسير بحيث لا يتم تكسير البلوك أثناء الاستخدام للبناء على الأطلاق ، بالإضافة إلى كافة المواد والاكسسوارات والسقايل واستعمال الشبك الممدد والتسليح بواسطة خوابير معدنية والمرابط المعدنية ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها استكمال العمل حسب المواصفات القسم Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number) وتعليمات المهندس المشرف 04200Ar-100 | م2 | 150 | 450 | 2267.42 | 35.5 | 2302.92 | 5325 | 511.76
287 | 8 | 26 | تصنيع وتركيب كسوة من الخشب للجدران ويكون النمط والحجم كما هو موضح بالرسومات ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها إنهاء العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-600 to 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-604كسوة من خشب الـ)Mdf( ، مثبتة على العامود الخرساني بدهان رمادي على شكل وهيئة الأسطح الاسمنتية )matt( بتصميم مع غروف حسب الرسومات والمناظير وتعليمات المهندس المشرف.Code: WDP3-04 | م2 | 528 | 345 | 92.27 | 5.29 | 97.56 | 2793.12 | 28.2783
288 | 8 | 30 | تصنيع وتركيب كسوة من الخشب للجدران ويكون النمط والحجم كما هو موضح بالرسومات ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها إنهاء العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-600 to 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-604كسوة من خشب الـ) Mdf( ، مع قشرة السنديان المطلي بدهان ابيض مع غروف وفتحات إضاءة مخفية مغلفة من الداخل بطبقة Acrylic مغشى حسب الرسومات والمناظير وتعليمات المهندس المشرف.Code: WDP1-03, WDP1-04, WDP1-05, WDP1-06 | م2 | 570 | 456 | 89.4 | 11.92 | 101.32 | 6794.4 | 22.2193
289 | 8 | 39 | تصنيع وتركيب كسوة من الخشب للاسقف ويكون النمط والحجم كما هو موضح بالرسومات ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها إنهاء العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف.Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-200سطح خشبي03-WDC من من خشب الـ)Mdf( على شكل مربعات بسماكة تصميم 5سم، وفتحات على شكل مثلث مع اضاءة مخفية مغلفة من الاعلى بطبقة Acrylic شفاف مغشى سماكة 4مم مثبتة بنظام تعليق متصلة بالسقف الخرساني حسب الرسومات والمناظير وتعليمات المهندس المشرف.Code: WDC-03 | م2 | 780 | 64 | 0 | 14.68 | 14.68 | 11450.4 | 22.9375
290 | 8 | 42 | تصنيع وتركيب خزائن خشبية ويكون النمط والحجم كما هو موضح بالرسومات ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها إنهاء العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف.Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-605خزانة خشبية04-WDC من خشب الـ ) Mdf ( مطلية بدهان رمادي على شكل وهيئة الاسطح الاسمنتية مع غروف ومفصلات ومقابض مخفية ، وارفف مفتوحة من قشرة الجوز ،واضاءة مخفية ، مثبتة على الجدار الخارجي حسب الرسومات والمناظير وتعليمات المهندس المشرف. | م2 | 1200 | 297 | 42.42 | 3.34 | 45.76 | 4008 | 15.4074
291 | 8 | 45 | توريد وتنفيذ طبقتين من غشاء عازل للمياه من الـبيتومين ثخانة 4 مم للأماكن الرطبة وحتى ارتفاع 10 سم على الجدران المحيطة ويشمل تحضير السطوح ومواد حشو الزوايا وطبقات الحماية جيوتكستايل الأفُقية والعمودية. ويشمل السعر أي مواد وأعمال مطلوبة لاستكمال العمل حسب المواصفات والمخططات.وتعليمات المهندس المشرف | م2 | 78 | 1345 | 488.84 | 48.9 | 537.74 | 3814.2 | 39.9807
292 | 8 | 46 | توريد وتركيب باب زجاجي من نوع سيكوريت بسمك 12مم ويشمل السعر التثبيت والاطار من الالمنيوم الأسود المطلي بدهان بودرة بالفرن والخردوات وماكينة دفاش للإغلاق الذاتي مع ملصقات بحسب التصميم. ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها استكمال العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات االمهندس المشرف.Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-801 بعرض 1000 مم وارتفاع 2700 مم GD01باب ضلفة واحدة نموذج | عدد | 2580 | 238 | 12 | 42 | 54 | 108360 | 22.6891
293 | 8 | 47 | توريد وتركيب باب زجاجي من نوع سيكوريت بسمك 12مم ويشمل السعر التثبيت والاطار من الالمنيوم الأسود المطلي بدهان بودرة بالفرن والخردوات وماكينة دفاش للإغلاق الذاتي مع ملصقات بحسب التصميم. ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها استكمال العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات االمهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-801 بعرض 1800 مم وارتفاع 2600 مم GD02باب ضلفتين نموذج | عدد | 4020 | 37 | 2 | 8 | 10 | 32160 | 27.027
294 | 8 | 48 | توريد وتركيب باب زجاجي من نوع سيكوريت بسمك 12مم ويشمل السعر التثبيت والاطار من الالمنيوم الأسود المطلي بدهان بودرة بالفرن والخردوات وماكينة دفاش للإغلاق الذاتي مع ملصقات بحسب التصميم. ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها استكمال العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات االمهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-801 بعرض 1800 مم وارتفاع 2100 مم GD03باب ضلفتين نموذج | عدد | 3600 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3600 | 20
295 | 8 | 49 | توريد وتركيب باب من قطاعات الخشب شبه المصمت بسمك 44مم مكون من قواطيع خشب داخليه بحشو mdf مع قشرة الجوز والحلق من الخشب السويدي المسطم المقاوم للرطوبة مع تشطيب نهائي من قشرة الجوز والبند يشمل جميع الإكسسوارات اللازمه من مفصلات ودفاش من النوع المخفي ومقابض وربل كاتم لصوت الإغلاق ودهانات و إنهاء جميع الأعمال على الوجه الأكمل طبقا للمخططات واصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات االمهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-800 بعرض 2000 مم وارتفاع 2200 مم WD07باب مروحة ضلفتين نموذج | عدد | 5280 | 13 | 0 | 2 | 2 | 10560 | 15.3846
296 | 8 | 50 | توريد وتركيب باب من قطاعات الخشب شبه المصمت بسمك 44مم مكون من قواطيع خشب داخليه بحشو mdf مع قشرة الجوز والحلق من الخشب السويدي المسطم المقاوم للرطوبة مع تشطيب نهائي من قشرة الجوز والبند يشمل جميع الإكسسوارات اللازمه من مفصلات ودفاش من النوع المخفي ومقابض وربل كاتم لصوت الإغلاق ودهانات و إنهاء جميع الأعمال على الوجه الأكمل طبقا للمخططات واصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات االمهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-800 بعرض1000 مم وارتفاع 2200 مم WD06باب مروحة ضلفة واحدة نموذج | عدد | 2400 | 13 | 0 | 2 | 2 | 4800 | 15.3846
297 | 8 | 51 | توريد وتركيب باب من قطاعات الخشب شبه المصمت بسمك 44مم مكون من قواطيع خشب داخليه بحشو mdf مع قشرة الجوز والحلق من الخشب السويدي المسطم المقاوم للرطوبة مع تشطيب نهائي من قشرة الجوز والبند يشمل جميع الإكسسوارات اللازمه من مفصلات ودفاش من النوع المخفي ومقابض وربل كاتم لصوت الإغلاق ودهانات و إنهاء جميع الأعمال على الوجه الأكمل طبقا للمخططات واصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات االمهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-800 بعرض 900 مم وارتفاع 2200 مم WD05باب مروحة ضلفة واحدة نموذج | عدد | 2400 | 47 | 0 | 7 | 7 | 16800 | 14.8936
298 | 8 | 52 | توريد وتركيب باب من قطاعات الخشب شبه المصمت بسمك 44مم مكون من قواطيع خشب داخليه بحشو mdf مع قشرة الجوز والحلق من الخشب السويدي المسطم المقاوم للرطوبة مع تشطيب نهائي من قشرة الجوز والبند يشمل جميع الإكسسوارات اللازمه من مفصلات ودفاش من النوع المخفي ومقابض وربل كاتم لصوت الإغلاق ودهانات و إنهاء جميع الأعمال على الوجه الأكمل طبقا للمخططات واصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات االمهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-800 بعرض 800 مم وارتفاع 2200 مم WD04باب مروحة ضلفة واحدة نموذج | عدد | 2400 | 48 | 0 | 8 | 8 | 19200 | 16.6667
299 | 8 | 55 | توريد وتركيب باب من قطاعات الخشب شبه المصمت بسمك 44مم مكون من قواطيع خشب داخليه بحشو خفيف mdfوالمطلي بدهان رمادي على هيئة الأسطح الاسمنتية والحلق من الخشب السويدي المسطم المقاوم للرطوبة مخفي داخل الواجهة القواطع الجبسية والبند يشمل جميع الإكسسوارات اللازمه من مفصلات ودفاش من النوع المخفي ومقابض وربل كاتم لصوت الإغلاق ودهانات و إنهاء جميع الأعمال على الوجه الأكمل طبقا للمخططات واصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات االمهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-800 بعرض 900 مم وارتفاع 2200 مم WD01باب مروحة ضلفة واحدة نموذج | عدد | 2400 | 14 | 0 | 3 | 3 | 7200 | 21.4286
300 | 8 | 56 | توريد وتركيب باب من قطاعات الخشب شبه المصمت بسمك 44مم مكون من قواطيع خشب داخليه بحشو mdfوالمطلي بدهان رمادي بيج والحلق من الخشب السويدي المسطم المقاوم للرطوبة مخفي داخل الواجهة القواطع الجبسية والبند يشمل جميع الإكسسوارات اللازمه من مفصلات ودفاش من النوع المخفي ومقابض، ربل كاتم لصوت الإغلاق ودهانات .و إنهاء جميع الأعمال على الوجه الأكمل طبقا للمخططات واصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات االمهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-800 بعرض900 مم وارتفاع 2200 مم WD03باب مروحة ضلفة واحدة نموذج | عدد | 2400 | 32 | 0 | 6 | 6 | 14400 | 18.75
301 | 8 | 66 | توريد وتركيب قواطع زجاجيه داخليه من زجاج سيكوريت عازل للصوت ثخانة 12مم مركّبة على مقاطع من الألمنيوم )لون اسود 9005RAL ( مثبتة بالسقف والأرض بإرتفاع 2700مم .ويشمل العمل الاطار والقوائم والتثبيت بتيوب حديد ابعاد 4*8 سم وسماكة 2ملم والملصقات بأماكن محددة حسب التصميم ، وفواصل البوليكاربونيت الجاف بين الألواح الزجاجية وقطع الإكسسوار ومانع التسرب والمواد الأخُرى المطلوبة لاستكمال التركيب حسب المخططات وتعليمات االمهندس المشرف. | م² | 900 | 4000 | 631.37 | 404.1 | 1035.47 | 363690 | 25.8868
302 | 8 | 67 | توريد وتركيب باب من قطاعات الحديد بسمك 45 مم مقاوم للحريق 90 دقيقة، مع طبقة من الصاج سماكة 2مم من الجهتين على اطار معدنى مجوف والسعر يشمل التكسية الخشبية بقشرة الجوز لضلفة الباب والإطار من جهة واحدة..ويشمل التوريد والتركيب والتثبيت والمفصلات والمقابض والدفاش والاكسسوارت من اجود الانواع وكل مايلزم لانهاء العمل على اكمل وجه ة حسب المخططات وتعليمات االمهندس المشرف. Ref. drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-804 ضلفة واحدة عرض1000مم وإرتفاع 2200مم SD01 باب نموذج | م² | 3000 | 58 | 0 | 8 | 8 | 24000 | 13.7931
303 | 8 | 75 | توريد وتركيب أسقف معلقة من الالواح الجبسيه )01-GBC( ثخانة 12 مم المقاومة للحريق شاملة نظام التعليق وضبط الحواف والزوايا وأبواب لفتحات الكشف بالأسقف لأعمال الصيانة )أبواب جاهزة من النوع السهل الاستعمال والمزود بمفصلات مخفية( والإكسسوارات. ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها استكمال العمل حسب المواصفات والمخططات. | م² | 150 | 24468 | 2686.6001 | 1419.5 | 4106.1001 | 212925 | 16.7815
304 | 8 | 76 | توريد وتركيب أسقف معلقة من الالواح الجبسيه )02-GBC( ثخانة 12 مم المقاومة للرطوبة شاملة نظام التعليق وضبط الحواف والزوايا وأبواب لفتحات الكشف بالأسقف لأعمال الصيانة )أبواب جاهزة من النوع السهل الاستعمال والمزود بمفصلات مخفية( واالإكسسوارات. ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها استكمال العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف. | م² | 150 | 1091 | 61.19 | 220.67 | 281.86 | 33100.5 | 25.835
305 | 8 | 77 | 600×600مم توريد وتركيب اسقف اصطناعية والسعر يشمل نظام التعليق من الحديد المجفلن مع جميع الاكسسوارات وكل مايلزم حسب المواصفات والمخططات وتعليمات الشركة المصنعة . | م² | 150 | 3323 | 961.63 | 278.72 | 1240.35 | 41808 | 37.3262
306 | 8 | 81 | أرضيات بورسلان03-PT مقاس 600×600×12مم فرز ثاني بالمقاسات والالوان المطلوبة لدورات المياة العامة طبقاً للمخططات والمواصفات. | م² | 120 | 1407 | 485.9303 | 113 | 598.9303 | 13560 | 42.5679
307 | 8 | 82 | أرضيات بورسلان04-PT مقاس 600×600×12مم فرز ثاني بالمقاسات والالوان المطلوبة لغرف الأرشيف والمخازن والمطبخ طبقاً للمخططات والمواصفات. | م² | 120 | 735 | 0 | 33.98 | 33.98 | 4077.6 | 4.6231
308 | 8 | 85 | جدران بورسلان (PW-03(type A&B مقاس 600×300×12مم فرز ثاني بالمقاسات والالوان المطلوبة لدورات المياة العامة طبقاً للمخططات والمواصفات. | م² | 96 | 2648 | 0 | 98.6 | 98.6 | 9465.6 | 3.7236
309 | 8 | 95 | معالجة وتنظيف وصقل وجلاء بلاط رخام الأرضيات والدرج مع بودرة الرخام المستخدم والتلميع 4 أوجه وملو الفواصل بمادة مقاومة للرطوبة والبكتيريا والسعر يشمل جميع المواد والأعمال اللازمة لإتمام العمل المطلوب طبقا للمخططات والمواصفات الفنية وبحسب توجيهات واعتماد المهندس المشرف. رخام الأرضيات في المداخل و الممرات الرئيسية وبسطات الدرج. | م² | 42 | 4800 | 0 | 371.8 | 371.8 | 15615.6 | 7.7458
310 | 8 | 125 | دهان بلون رمادي بيج على الألواح الجبسية والألواح الاسمنتية 100-WPF | م² | 25.2 | 12700 | 1709.154 | 360.6 | 2069.754 | 9087.12 | 16.2973
311 | 8 | 133 | تحضير وتنفيذ وعمل دهان عالي الجودة للأسقف الجبسية يشمل الوجه التحضيرى أساس ومعالجة الفواصل بالمعجـون والشاش والمواد المخصص لتسكير فواصل الالواح الجبسية والاسمنتية وان يكون نوع دهان بلون ابيض | م² | 24 | 25559 | 15.184 | 1890.3 | 1905.484 | 45367.2 | 7.4552
312 | 8 | 137 | بالمتر المسطح عمل دهان اكريليك مائي مرن عالي المتانة علي الاسطح الخرسانية وعلى الجدران الظاهرة على السقف المفتوح وكل التجهيزات الخاصة بالأعمال الميكانيكية والكهربائية باستثناء نظام الحريق. يشمل الوجه التحضيرى أساس ثم الدهان وجهين باللون المطلوب مع نظافة الاسطح وازالة اى بروز بالخرسانات بالسقف ويتم التنفيذ طبقا للمخططات والمواصفاتة الفنية وعلي حسب تعليمات المهندس المشرف. دهان بلون اسود | م² | 30 | 9442 | 514.98 | 1479.04 | 1994.02 | 44371.2 | 21.1186
313 | 8 | 152 | توريد وتركيب مرآة وجه 6 مم ترُكّب بارزة عن الجدار مع شطف على كل الجهات طبقا للمواصفات وبحسب تعليمات المهندس المشرف. مقاس 1200 × 700 مم | عدد | 1200 | 92 | 0 | 16 | 16 | 19200 | 17.3913
314 | 8 | 153 | توريد وتركيب كاونتر لوحي للمغاسل كوريان عالي الكثافة سماكة 20 مم، يشمل الجزء الأمامي واللوح الواقي الخلفي سماكة 20 مم حسب المحدد في المخططات والأقواس وأدوات التثبيت من الحديد المجلفن. و يشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها انهاء العمل طبقاً للموضح بالمواصفات والرسومات. ويشمل الأعمال الخشبية اللازمة للخزائن المرتبطة بالكاونتر حسب التصميم المطلوب وبحسب تعليمات المهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-700 to 703 مقاس: 1250طول × عرض600 مم | عدد | 1800 | 32 | 0 | 6 | 6 | 10800 | 18.75
315 | 8 | 154 | توريد وتركيب كاونتر لوحي للمغاسل كوريان عالي الكثافة سماكة 20 مم، يشمل الجزء الأمامي واللوح الواقي الخلفي سماكة 20 مم حسب المحدد في المخططات والأقواس وأدوات التثبيت من الحديد المجلفن. و يشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها انهاء العمل طبقاً للموضح بالمواصفات والرسومات. ويشمل الأعمال الخشبية اللازمة للخزائن المرتبطة بالكاونتر حسب التصميم المطلوب وبحسب تعليمات المهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-700 to 703 مقاس: 1200طول × عرض600 مم | عدد | 1800 | 20 | 0 | 2 | 2 | 3600 | 10
316 | 8 | 155 | توريد وتركيب كاونتر لوحي للمغاسل كوريان عالي الكثافة سماكة 20 مم، يشمل الجزء الأمامي واللوح الواقي الخلفي سماكة 20 مم حسب المحدد في المخططات والأقواس وأدوات التثبيت من الحديد المجلفن. و يشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها انهاء العمل طبقاً للموضح بالمواصفات والرسومات. ويشمل الأعمال الخشبية اللازمة للخزائن المرتبطة بالكاونتر حسب التصميم المطلوب وبحسب تعليمات المهندس المشرف. مقاس: 1000طولRef drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-700 to 703 عرض600 مم × | عدد | 1200 | 22 | 0 | 5 | 5 | 6000 | 22.7273
317 | 8 | 156 | توريد وتركيب كاونتر لوحي للمغاسل كوريان عالي الكثافة سماكة 20 مم، يشمل الجزء الأمامي واللوح الواقي الخلفي سماكة 20 مم حسب المحدد في المخططات والأقواس وأدوات التثبيت من الحديد المجلفن.و يشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها انهاء العمل طبقاً للموضح بالمواصفات والرسومات. ويشمل الأعمال الخشبية اللازمة للخزائن المرتبطة بالكاونتر حسب التصميم المطلوب وبحسب تعليمات المهندس المشرف.Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-700 to 703 مقاس: 3800طول × عرض600 مم | عدد | 6000 | 23 | 0 | 6 | 6 | 36000 | 26.087
318 | 8 | 175 | قواطع الحمامات مكونة من ألواح الفينوليك المضغوط ارتفاع 2 متر ذو المقاومة الشديدة للماء مع طبقة ميلامين بلون رمادي غامق مقاومة للخدش وسهلة التنظيف ، سمك الألواح هو 19 ملم ،. قواطع الحمامات تشمل إكسسوارات عالية الجودة ) مفصلات ذاتية الإغلاق وقفل ( والأبواب والاكسسوارات والعلاقات من الستانلس ستيل brushed finish وكل ما يلزم لانهاء العمل حسب الأصول الفنية والمواصفلت وتعليمات المهندس المشرف . | م² | 780 | 611 | 0 | 138.87 | 138.87 | 108318.6 | 22.7283
319 | 8 | 184 | سخان مياه كهربائي فردي من الحديد المعزول بالزجاج من النوع الأفقي الذي يركب أعلى السقف المستعار يشمل كافة الإكسسوارات و التوصيلات و المحابس كما هو موصف وكما هو مبين في تفاصيل المشروع العامة وبالإستطاعات التالية:اعادة تركيب و اختبار السخان الحالي بسعة 100 ليتر بعد الكشف و المعاينة و الفحص حسب تعليمات مهندس المشرف | عدد | 816 | 24 | 7 | 5 | 12 | 4080 | 50
320 | 8 | 185 | مواسير صرف وتهوية مصنوعة من 4UPVC class ذات وصلات انضغاطية ومطاط كما هو موصف وتشمل التهوية من خلال السطح مع الغطاء و طبات التسليك، وكافة قطع التركيبات والعلاقات اللازمة لإستكمال تركيب مايلي من الأقطار الداخلية:قطر 50 مم | م.ط | 75.6 | 426 | 740.8 | 81.9 | 822.7 | 6191.64 | 193.1221
321 | 8 | 186 | مواسير صرف وتهوية مصنوعة من 4UPVC class ذات وصلات انضغاطية ومطاط كما هو موصف وتشمل التهوية من خلال السطح مع الغطاء و طبات التسليك، وكافة قطع التركيبات والعلاقات اللازمة لإستكمال تركيب مايلي من الأقطار الداخلية:قطر 75 مم | م.ط | 91.2 | 934 | 395.1 | 44.41 | 439.51 | 4050.192 | 47.0567
322 | 8 | 187 | مواسير صرف وتهوية مصنوعة من 4UPVC class ذات وصلات انضغاطية ومطاط كما هو موصف وتشمل التهوية من خلال السطح مع الغطاء و طبات التسليك، وكافة قطع التركيبات والعلاقات اللازمة لإستكمال تركيب مايلي من الأقطار الداخلية:قطر 110 مم | م.ط | 102 | 961 | 1266.64 | 88.81 | 1355.45 | 9058.62 | 141.0458
323 | 8 | 188 | صفاية أرضية )FD(، من PVC مع مصفاة معدنية مطلية بالكروم شاملة سيفون كما هو موصف بالمقاسات التالية:مخرج قطر 75 مم | عدد | 300 | 161 | 37 | 30 | 67 | 9000 | 41.6149
324 | 8 | 190 | الأدوات والتركيبات الصحية كما هو موصف وتشمل صمامات الزاوية والخلاطات و المصائد والوصلات المرنة و الانابيب القصيرة للتغذية والصرف والتهوية وكافة قطع الإكسسوار لإتمام تركيب ، علي ان تكون الاجهزة والتركيبات من النوع المرشد لاستهلاك المياه :حوض وجه على رخامة )مرجع 1-LAV ( من نفس نوع الرخام الصناعي كوريان للكاونتر والكاونتر محسوب في بند منفصل | عدد | 2640 | 68 | 0 | 3 | 3 | 7920 | 4.4118
325 | 8 | 193 | الأدوات والتركيبات الصحية كما هو موصف وتشمل صمامات الزاوية والخلاطات و المصائد والوصلاتالمرنة و الانابيب القصيرة للتغذية والصرف والتهوية وكافة قطع الإكسسوار لإتمام تركيب ، علي ان تكونالاجهزة والتركيبات من النوع المرشد لاستهلاك المياه :حوض وجه يركب على الكاونتر )مرجع 3-LAV ( | عدد | 2220 | 92 | 4 | 16 | 20 | 35520 | 21.7391
326 | 8 | 195 | الأدوات والتركيبات الصحية كما هو موصف وتشمل صمامات الزاوية والخلاطات و المصائد والوصلات المرنة و الانابيب القصيرة للتغذية والصرف والتهوية وكافة قطع الإكسسوار لإتمام تركيب ، علي ان تكون الاجهزة والتركيبات من النوع المرشد لاستهلاك المياه :مرحاض افرنجي ) مرجع 2-WWC ( مثبت على الحائط بخزان طرد مخفي مع زر دفق من الصلب الذي لا يصدأ - مع غطاء للمرحاض مقاوم للبكتريا من نوع soft closing | عدد | 2760 | 55 | 0 | 9 | 9 | 24840 | 16.3636
327 | 8 | 196 | الأدوات والتركيبات الصحية كما هو موصف وتشمل صمامات الزاوية والخلاطات و المصائد والوصلات المرنة و الانابيب القصيرة للتغذية والصرف والتهوية وكافة قطع الإكسسوار لإتمام تركيب ، علي ان تكون الاجهزة والتركيبات من النوع المرشد لاستهلاك المياه :مرحاض شرقي )مرجع EWC( مثبت على الحائط بخزان طرد مخفي مع زر دفق من الصلب الذي لا يصدأ، | عدد | 2160 | 23 | 0 | 6 | 6 | 12960 | 26.087
328 | 8 | 197 | الأدوات والتركيبات الصحية كما هو موصف وتشمل صمامات الزاوية والخلاطات و المصائد والوصلات المرنة و الانابيب القصيرة للتغذية والصرف والتهوية وكافة قطع الإكسسوار لإتمام تركيب ، علي ان تكون الاجهزة والتركيبات من النوع المرشد لاستهلاك المياه :مقبض رشاش مع الخرطوم وأداة التعليق، مرجع PS | عدد | 180 | 191 | 26 | 27 | 53 | 4860 | 27.7487
329 | 8 | 198 | الأدوات والتركيبات الصحية كما هو موصف وتشمل صمامات الزاوية والخلاطات و المصائد والوصلات المرنة و الانابيب القصيرة للتغذية والصرف والتهوية وكافة قطع الإكسسوار لإتمام تركيب ، علي ان تكون الاجهزة والتركيبات من النوع المرشد لاستهلاك المياه :خلاط مياة يركب على الحوض | عدد | 1080 | 208 | 4 | 19 | 23 | 20520 | 11.0577
330 | 8 | 215 | توريد و تركيب و اختبار رشاشات آلية اوتوماتيكية كما هو موصف رشاشات من النوع المخفي، ذات فتحة 2/1 بوصة، ومعامل 5.6 =K ودرجة حرارة تشغيل 68 درجة مئوية | عدد | 90 | 1000 | 260 | 11 | 271 | 990 | 27.1
331 | 8 | 218 | توريد و تركيب نظام غازي200FM لغرف الكهرباء و السنترال و ما يتطلبه النظام من تعديلاتمعمارية على ان يتم تقديمها للاعتماد من قبل مهندس المشرف ، مرجع 3-FE | عدد | 54000 | 36 | 4 | 2 | 6 | 108000 | 16.6667
332 | 8 | 231 | ناشرة هواء ذات فتحات طولية للهواء الداخل مصنعة من الألمنيوم المشكل بالبثق ومطلية بمسحوق البولستركاملة، مخمدات صوت ذات أرياش متضادّة ،وصندوق حجمى معزول من الداخل بعازل صوتى وميكانيزم للتحكم فى الهواء من واجهة الناشر وكل قطع الأكسسوار حسب المواصفات والمخططات مع توفير عينات للاعتماد من مهندس المشرف. ثلاثة فتحات / ثقب 25مم عرض | م.ط | 480 | 1925 | 136.92 | 95.67 | 232.59 | 45921.6 | 12.0826
333 | 8 | 232 | ناشرة هواء ذات فتحات طولية للهواء الراجع مصنعة من الألمنيوم المشكل بالبثق ومطلية بمسحوق البولستركاملة، وكل قطع الأكسسوار حسب المواصفات والمخططات مع توفير عينات للاعتماد من مهندس المشرف. ثلاثة فتحات / ثقب 25مم عرض | م.ط | 480 | 1925 | 139.07 | 94.34 | 233.41 | 45283.2 | 12.1252
334 | 8 | 233 | جريلات تغذية من الالومينيوم مغطاة ببودرة البوليستر كاملة وجميع الملحقات حسب المخططات..والمواصفات مع توفير عينات للاعتماد من مهندس المشرف 600mm X 600mm | عدد | 456 | 724 | 74 | 64 | 138 | 29184 | 19.0608
335 | 8 | 234 | جريلات رجوع من الالومينيوم مغطاة ببودرة البوليستر كاملة وجميع الملحقات حسب المخططات.والمواصفات مع توفير عينات للاعتماد من مهندس المشرف 600mm X 600mm | عدد | 264 | 724 | 39 | 38 | 77 | 10032 | 10.6354
336 | 8 | 235 | جريلات لسحب الهواء من الالمونيوم مغطاة ببودرة البوليستر كاملة بجميع ملحقات التركيب وحسب.المخططات والمواصفات مع توفير عينات للاعتماد من مهندس المشرف 150mm X 150MM | عدد | 210 | 102 | 41 | 21 | 62 | 4410 | 60.7843
337 | 8 | 261 | توريد وتركيب واختبار والتشغيل التجريبي لمفاتيح فصل على الحمل من النوع عالية التحمل مع ماسورة التثبيت المعدنية المرنة والمانعة لنفاذ السوائل، وقطع الإكسسوارعلى المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها مع التركيبات الجديدة بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعدالموافقة من مهندس المشرف وبالإستطاعات التالية 30 A, 250 V, 2P | عدد | 384 | 445 | 89 | 37 | 126 | 14208 | 28.3146
338 | 8 | 264 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف . Type A2 | عدد | 1044 | 1113 | 159 | 177 | 336 | 184788 | 30.1887
339 | 8 | 272 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .Type B1 | عدد | 720 | 343 | 17 | 8 | 25 | 5760 | 7.2886
340 | 8 | 274 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات.على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .Type C1 | عدد | 1128 | 172 | 17 | 8 | 25 | 9024 | 14.5349
341 | 8 | 275 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .Type C2 | عدد | 420 | 1422 | 201 | 200 | 401 | 84000 | 28.1997
342 | 8 | 288 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .Type LB1 | م.ط | 170.4 | 5772 | 0 | 1021 | 1021 | 173978.4 | 17.6888
343 | 8 | 291 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .Type LB4 | عدد | 1104 | 132 | 18 | 11 | 29 | 12144 | 21.9697
344 | 8 | 292 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وعلبEMT أو PVC وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما.هو محدد وموضح في المخططات على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد. الموافقة من مهندس المشرف Type LB5 | م.ط | 174 | 263 | 0 | 223.14 | 223.14 | 38826.36 | 84.8441
345 | 8 | 299 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف . Type T1 | عدد | 744 | 1146 | 139 | 63 | 202 | 46872 | 17.6265
346 | 8 | 307 | توريد وتركيب وتوصيل وتجريب مفاتيح ذات أضواء دليلية وتشمل الماسورة والأسلاك حسب المبيّن على.المخططات و ذلك لسخانات المياه وحسب المواصفات 20 Amp., 230 V, 1PH | عدد | 300 | 77 | 0 | 20 | 20 | 6000 | 25.974
347 | 8 | 316 | وحدات لاسلكية لتوفير خدمة شبكة المعلومات )Wireless Access Points( | عدد | 1080 | 181 | 24 | 14 | 38 | 15120 | 20.9945
348 | 8 | 317 | عن طريق مقاول متخصص ذو خبرة كبيرة في هذا المجال ويقدم للاعتماد من إدارة الـ IT بالوزارة و يربط النظام مع الانظمة المعنية بالتحكم و الموازنة و يشمل البند جميع الوصلات و الكابلات و غيرها من المتطلبات الخاصة بنهو النظام كاملا توريد وتركيب واختبارنقاط كاميرا مراقبة داخلية سقفية و جميع ما يلزم من توصيلات و تركيبات و خلافة لنهو النظام . | عدد | 2640 | 258 | 44 | 24 | 68 | 63360 | 26.3566
349 | 8 | 319 | وريد وتركيب واختبار نظام التحكم فى الدخول بروتوكول IP مع البرامج الخاصة بنظام التحكم بتقنية integration RFID dual ، مع المواسير والكابالت وكل الملحقات لضمان عمل النظام على الوجه االكمل وحسب المواصفات والمخططات وتعليمات الشركة المصنعة وتعليمات ومواصفات إدارة الـ IT بالوزارة و كل ما يلزم من مواد وأعمال كهربائية و مدنية مع تقديم ضمان من المصنع لمدة 3( سنوات) لكافة مكونات النظام وخدمة الصيانة من مراكز المصنع بالمملكة ، ويحتوي النظام علي البنود التالية : وحدة قارىء من النوع التقاربى ( reader card Proximity ) | عدد | 990 | 182 | 1 | -1 | 0 | -990 | 0
350 | 8 | 323 | توريد وتركيب واختبار نظام التحكم فى الدخول بروتوكول IP مع البرامج الخاصة بنظام التحكم بتقنية integration RFID dual ، مع المواسير والكابالت وكل الملحقات لضمان عمل النظام على الوجه االكمل وحسب المواصفات والمخططات وتعليمات الشركة المصنعة وتعليمات ومواصفات إدارة الـ IT بالوزارة و كل ما يلزم من مواد وأعمال كهربائية و مدنية مع تقديم ضمان من المصنع لمدة 3( سنوات) لكافة مكونات النظام وخدمة الصيانة من مراكز المصنع بالمملكة ، ويحتوي النظام علي البنود التالية : وحدة زر خروج من النوع button( )Push | عدد | 606 | 218 | 1 | -1 | 0 | -606 | 0
351 | 8 | 327 | توريد وتركيب وإختبار المخارج اآلتية شاملة الكابالت 6A( )CAT والمواسير وعلب التوصيل وعلب السحب واألغطية و الوصالت cords Patch وخالفه حسب المواصفات ووفقا لما هو موضح بالمخططات مع جميع االكسسوارات لعمل النظام على أكمل وجه ومن أجود األنواع األصلية وحسب تعليمات ومواصفات إدارة الــ IT بالوزارة وكل ما يلزم من المخرج وحتى rack IT على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و االستفادة من التمديدات الحالية و دمجها مع التركيبات الجديدة بعد عمل االختبارات الالزمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف -:. مخرج فردي حائطي مزود بعدد واحد مأخذ RJ-45 | عدد | 432 | 206 | 12 | 53 | 65 | 22896 | 31.5534
352 | 8 | 334 | فك و تقطيع وتنزيل و ترحيل مواسير شبكة الصرف و التغذية القائمة و البند يشمل فك القطع والترحيل خارج الموقع وتسليم جميع مكونات شبكة الصرف و التغذية للجهة مالكة المشروع | م.ط | 16.523 | 0 | 0 | 1969.5 | 1969.5 | 32542.0485
353 | 8 | 335 | توريد و تركيب خرسانة مسلحة ، لا يقل إجهاد كسرها عن 35 ميجا باسكال لزوم خرسانات الأسقف ، بأسمنت من النوع (أ)، طبقاً للمخططات . ويشمل السعر القوالب وحديد التسليح و الربط مع الكمرات الحالية بالتكسير و المضافات الخرسانية و الخلط والنقل والصب والمعالجة والاختبار حسب المخططات لإنهاء الأعمال حسب اصول الصنع وتوجيهات المهندس المشرف | م³ | 1600 | 0 | 0 | 4.17 | 4.17 | 6672
354 | 8 | 336 | ازالة واعادة انشاء مبنى غرفة الحراسة أعمال الإزالة و الحفر والردم | م² | 6702 | 0 | 0 | 11.29 | 11.29 | 75665.58
355 | 8 | 337 | أعمال الهيكل الخرساني و المباني والتشطيبات المعمارية لغرفة الحارس | م² | 5173 | 0 | 0 | 11.29 | 11.29 | 58403.17
356 | 8 | 338 | الأعمال الميكانيكية لغرفة الحارس | عدد | 6392 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6392
357 | 8 | 339 | الأعمال الكهربائية لغرفة الحارس | م² | 1275.5 | 0 | 0 | 11.29 | 11.29 | 14400.395
358 | 8 | 340 | ازالة وتكسير وترحيل ارضيات الخرسانة | م² | 69.42 | 0 | 0 | 1108.23 | 1108.23 | 76933.3266
359 | 8 | 341 | فك و تقطيع وتنزيل و ترحيل مواسير شبكة مكافحة الحريق القائمة و البند يشمل فك الرشاشات والترحيل خارج الموقع وتسليم جميع مكونات شبكة الحريق للجهة مالكة المشروع | م.ط | 20.88 | 0 | 0 | 7084.89 | 7084.89 | 147932.5032
360 | 8 | 342 | فك وفحص و إختبار وحدات VAV القائمة بالمبنى و البند يشمل الترحيل لمستودعات الجهة مالكة المشروع بمدينة الرياض | عدد | 450 | 0 | 0 | 181 | 181 | 81450
361 | 8 | 343 | فك و إزالة مجاري الهواء من الصفائح المعدنية المجلفنة شامل الاكواع و التفريعات و التحويله و العامة وحاملة التعليق و الترحيل إلى مستودعات الجهة مالكة المشروع بمدينة الرياض | م.ط | 106 | 0 | 0 | 6078.94 | 6078.94 | 644367.64
362 | 8 | 344 | تصنيع و توريد و تركيب شباك دبل أكشن (Tilt &turn)مقاس (1.0متر *3.0متر ) ثابت مع مفصلات | م² | 1665 | 0 | 0 | 33 | 33 | 54945
363 | 8 | 346 | توريد وتركيب مرحاض افرنجي مثبت على الحائط مع محبس دفق (Flush valve) مع زر دفق من الكروم ، مع غطاء للمرحاض مقاوم للبكتريا من نوع soft closing | عدد | 2408.39 | 0 | 0 | 30 | 30 | 72251.7
364 | 8 | 348 | توريد وتركيب برادات مياة حسب العينة المعتمدة ويتم التركيب طبقاً للمخططات والمواصفات الفنية وبحسب توجيهات واعتماد المهندس المشرف. | عدد | 12600 | 0 | 0 | 12 | 12 | 151200
365 | 8 | 349 | توريد و تركيب مراوح سحب الهواء (AXIAL INLINE FAN) تشمل عمليات التوريد و التركيب و الاختبار و التثبيت سعة 100 قدم مكعب بالدقيقة بالدور الثالث والرابع والخامس | عدد | 1160.4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2320.8
366 | 8 | 351 | توريد وتركيب وفرد دهان ايبوكسي لزوم الدربزينات بالفناء الوسطي و البهو الداخلي بين الادوار و المدخل ويتم التركيب طبقاً للمخططات والمواصفات الفنية و المواد المعتمدة . | م.ط | 45 | 0 | 0 | 60.47 | 60.47 | 2721.15
367 | 8 | 352 | توريد وتركيب ابواب خشبيةWD02 حسب العينة المعتمدة ويتم التركيب طبقاً للمخططات والمواصفات الفنية وبحسب توجيهات واعتماد المهندس المشرف. | عدد | 16800 | 0 | 0 | 3 | 3 | 50400
368 | 8 | 353 | للمواسير داخل المبنى من مواسير متعددة الطبقات بولي بروبلين كما هو موصف تشمل كافة القطع التركيبية مثل القارنات من الحديد الصلب الغير قابل للصدأ والأكواع والمنحنيات والتفريعات والدعامات ، كما هو مبين في المخططات لتركيب مايلي من الأقطار الداخلية مع ربطه بالشبكة الحالية لاقرب نقطة و على المقاول تقديم المخططات التنفيذية و الحسابات الهيدروليكية و اعتمادها قبل البدأ بتنفيذ الاعمال من المهندس المشرف للاقطار الداخلية : قطر 75 مم | م.ط | 298 | 0 | 0 | 34.7 | 34.7 | 10340.6
369 | 8 | 354 | للمواسير داخل المبنى من مواسير متعددة الطبقات بولي بروبلين كما هو موصف تشمل كافة القطع التركيبية مثل القارنات من الحديد الصلب الغير قابل للصدأ والأكواع والمنحنيات والتفريعات والدعامات ، كما هو مبين في المخططات لتركيب مايلي من الأقطار الداخلية مع ربطه بالشبكة الحالية لاقرب نقطة و على المقاول تقديم المخططات التنفيذية و الحسابات الهيدروليكية و اعتمادها قبل البدأ بتنفيذ الاعمال من المهندس المشرف للاقطار الداخلية : قطر 63 مم | م.ط | 179 | 0 | 0 | 19.6 | 19.6 | 3508.4
370 | 8 | 355 | توريد وتركيب محبس بوابة (GATE VALVE) يركب علي شبكة المواسير داخل المبني ، والبند يشمل جميع القطع والتوصيلات اللازمة للتركيب وذلك للأقطار التالية: قطر 3 بوصة | عدد | 2180 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2180
371 | 8 | 356 | توريد وتركيب محبس بوابة (GATE VALVE) يركب علي شبكة المواسير داخل المبني ، والبند يشمل جميع القطع والتوصيلات اللازمة للتركيب وذلك للأقطار التالية: قطر 2.5 بوصة | عدد | 1663 | 0 | 0 | 13 | 13 | 21619
372 | 8 | 357 | توريد وتركيب محبس بوابة (GATE VALVE) يركب علي شبكة المواسير داخل المبني ، والبند يشمل جميع القطع والتوصيلات اللازمة للتركيب وذلك للأقطار التالية: قطر 1.25 بوصة | عدد | 621 | 0 | 0 | 14 | 14 | 8694
373 | 8 | 358 | توريد وتركيب محبس تخفيض ضغط (PRV) يركب علي شبكة المواسير داخل المبني ، والبند يشمل جميع القطع والتوصيلات اللازمة للتركيب وذلك للأقطار التالية: قطر 2 بوصة | عدد | 1772 | 0 | 0 | 13 | 13 | 23036
374 | 8 | 359 | توريد وتركيب محبس تخفيض ضغط (PRV) يركب علي شبكة المواسير داخل المبني ، والبند يشمل جميع القطع والتوصيلات اللازمة للتركيب وذلك للأقطار التالية: قطر 1.25 بوصة | عدد | 772 | 0 | 0 | 14 | 14 | 10808
375 | 8 | 360 | توريد وتركيب محبس تنفيس الهواء (AUTOMATIC AIR VENT) يركب علي شبكة المواسير داخل المبني ، والبند يشمل جميع القطع والتوصيلات اللازمة للتركيب وذلك للأقطار التالية: قطر 1 بوصة | عدد | 90 | 0 | 0 | 2 | 2 | 180
376 | 8 | 361 | 01-MT 02& MT رخام مون ستون غراي رمادي فاتح و رمادي غامق مقاس 1200× 300 مم لمنطقة القهوة و المدخل سماكة 16مم . | م² | 454 | 0 | 0 | 459.35 | 459.35 | 208544.9
377 | 8 | 367 | توريد و تركيب حوض خدمة (JANITOR SINK) والبند يشمل كوع الصرف والخلاط وجميع ما يلزم للتركيب والتثبيت | عدد | 2445 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9780
378 | 9 | 1 | تشتمل على أعمال الهدم وإلإزالة والترحيل داخل أدوار المبنى والسعر يشمل نقل المخلفات الغير صالحه للمقالب العموميه ونقل المخلفات الصالحه لمخازن الجهه المالكه.Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-001هدم وإزالة الجدران وتشمل جميع أنواع جدران الطوب والقواطع الجبسية و الخشبية و الزجاجية بحسب المخططات المعتمدة وتعليمات المهندس المشرف. | م2 | 18 | 17900 | 6940.6 | 4253.57 | 11194.17 | 76564.26 | 62.5373
379 | 9 | 3 | تشتمل على أعمال الهدم وإلإزالة والترحيل داخل أدوار المبنى والسعر يشمل نقل المخلفات الغير صالحه للمقالب العموميه ونقل المخلفات الصالحه لمخازن الجهه المالكهRef drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-001هدم وإزالة تشطيبات الأسقف المستعارة الحالية بما تشمل أسقف جبسية وبلاطات صناعية وأسقف معدنية بحسب المخططات المعتمدة وتعليمات المهندس المشرف. | م2 | 8.5 | 18420 | 3441.98 | 4833.6 | 8275.58 | 41085.6 | 44.9271
380 | 9 | 22 | توريد وتركيب وزرات خشب )Mdf( مع قشرة جوز بارتفاع 100مم وسمك 12مم شاملا التثبيت والدهانات والتشطيب والتلميع. ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها انهاء العمل طبقا للموضح بالمواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف .Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-301 | م.ط | 42 | 4532 | 0 | 600 | 600 | 25200 | 13.2392
381 | 9 | 25 | تصنيع وتركيب لوح خشبي بشكل طولي من الـ )Mdf( مع قشرة الجوز او ما يتناسب مع العينة المتفق عليها طول 25سم وعرض 10سم وارتفاع 270 سم الى جانب الابواب الزجاجية حسب المناظير والرسومات وتعليمات المهندس المشرف.Code: WDP2-08 | عدد | 240 | 248 | 40 | 30 | 70 | 7200 | 28.2258
382 | 9 | 26 | تصنيع وتركيب كسوة من الخشب للجدران ويكون النمط والحجم كما هو موضح بالرسومات ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها إنهاء العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-600 to 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-604كسوة من خشب الـ)Mdf( ، مثبتة على العامود الخرساني بدهان رمادي على شكل وهيئة الأسطح الاسمنتية )matt( بتصميم مع غروف حسب الرسومات والمناظير وتعليمات المهندس المشرف.Code: WDP3-04 | م2 | 528 | 345 | 97.56 | 71.1 | 168.66 | 37540.8 | 48.887
383 | 9 | 27 | تصنيع وتركيب كسوة من الخشب للجدران ويكون النمط والحجم كما هو موضح بالرسومات ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها إنهاء العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-600 to 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-604كسوة من خشب الـ)Mdf( ، مثبتة على القواطع الجبسية بدهان رمادي بيج )matt( ، وبتصميم مع غروف حسب الرسومات والمناظير وتعليمات المهندس المشرف.Code: WPD4-01,WDP4-01.A | م2 | 528 | 331 | 39.67 | 31.74 | 71.41 | 16758.72 | 21.574
384 | 9 | 28 | تصنيع وتركيب كسوة من الخشب للجدران ويكون النمط والحجم كما هو موضح بالرسومات ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها إنهاء العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-600 to 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-604كسوة من خشب الـ)Mdf(، مثبتة على القواطع الجبسية مع قشرة صناعية بحسب العينة الموافق عليها وغروف حسب الرسومات والمناظير وتعليمات المهندس المشرفCode: WDP2 | م2 | 528 | 2517 | 228.77 | 399.67 | 628.44 | 211025.76 | 24.9678
385 | 9 | 29 | تصنيع وتركيب كسوة من الخشب للجدران ويكون النمط والحجم كما هو موضح بالرسومات ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها إنهاء العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-600 to 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-604كسوة من خشب الـ)Mdf( ، مثبتة على االقواطع الجبسية بدهان رمادي على شكل وهيئة الأسطح الاسمنتية ) matt( مع تصميم بفتحات حسب الرسومات والمناظير وتعليمات المهندس المشرف.Code: WDP3-01, WDP3-02, WDP3-03 | م2 | 528 | 846 | 142.97 | 36.81 | 179.78 | 19435.68 | 21.2506
386 | 9 | 30 | تصنيع وتركيب كسوة من الخشب للجدران ويكون النمط والحجم كما هو موضح بالرسومات ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها إنهاء العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-600 to 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-604كسوة من خشب الـ) Mdf( ، مع قشرة السنديان المطلي بدهان ابيض مع غروف وفتحات إضاءة مخفية مغلفة من الداخل بطبقة Acrylic مغشى حسب الرسومات والمناظير وتعليمات المهندس المشرف.Code: WDP1-03, WDP1-04, WDP1-05, WDP1-06 | م2 | 570 | 456 | 101.32 | 10.1 | 111.42 | 5757 | 24.4342
387 | 9 | 43 | تصنيع وتركيب خزائن خشبية ويكون النمط والحجم كما هو موضح بالرسومات ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها إنهاء العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف.Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-605 خزانة خشبية05-WDC من خشب الـ ) Mdf ( مع قشرة الوينغي الداكنة مع أرفف وإضاءة مخفية، أبواب الخزائن زجاجية ribbed glass(مع إيطار خشبي وغروف ومفصلات ومقابض مخفية لمنطقة معالي الوزير حسب الرسومات والمناظير وتعليمات المهندس المشرف. | م2 | 1440 | 69 | 17.96 | 4.49 | 22.45 | 6465.6 | 32.5362
388 | 9 | 66 | توريد وتركيب قواطع زجاجيه داخليه من زجاج سيكوريت عازل للصوت ثخانة 12مم مركّبة على مقاطع من الألمنيوم )لون اسود 9005RAL ( مثبتة بالسقف والأرض بإرتفاع 2700مم .ويشمل العمل الاطار والقوائم والتثبيت بتيوب حديد ابعاد 4*8 سم وسماكة 2ملم والملصقات بأماكن محددة حسب التصميم ، وفواصل البوليكاربونيت الجاف بين الألواح الزجاجية وقطع الإكسسوار ومانع التسرب والمواد الأخُرى المطلوبة لاستكمال التركيب حسب المخططات وتعليمات االمهندس المشرف. | م² | 900 | 4000 | 1035.47 | 89.6 | 1125.07 | 80640 | 28.1268
389 | 9 | 128 | .دهان بلون رمادي اسمنتي على الألواح الجبسية والألواح الاسمنتية 200-WPF | م² | 30 | 2088 | 166.5847 | 64.9 | 231.4847 | 1947 | 11.0864
390 | 9 | 185 | مواسير صرف وتهوية مصنوعة من 4UPVC class ذات وصلات انضغاطية ومطاط كما هو موصف وتشمل التهوية من خلال السطح مع الغطاء و طبات التسليك، وكافة قطع التركيبات والعلاقات اللازمة لإستكمال تركيب مايلي من الأقطار الداخلية:قطر 50 مم | م.ط | 75.6 | 426 | 822.7 | 84.7 | 907.4 | 6403.32 | 213.0047
391 | 9 | 186 | مواسير صرف وتهوية مصنوعة من 4UPVC class ذات وصلات انضغاطية ومطاط كما هو موصف وتشمل التهوية من خلال السطح مع الغطاء و طبات التسليك، وكافة قطع التركيبات والعلاقات اللازمة لإستكمال تركيب مايلي من الأقطار الداخلية:قطر 75 مم | م.ط | 91.2 | 934 | 439.51 | 69.89 | 509.4 | 6373.968 | 54.5396
392 | 9 | 187 | مواسير صرف وتهوية مصنوعة من 4UPVC class ذات وصلات انضغاطية ومطاط كما هو موصف وتشمل التهوية من خلال السطح مع الغطاء و طبات التسليك، وكافة قطع التركيبات والعلاقات اللازمة لإستكمال تركيب مايلي من الأقطار الداخلية:قطر 110 مم | م.ط | 102 | 961 | 1355.45 | 65.7 | 1421.15 | 6701.4 | 147.8824
393 | 9 | 199 | يشمل العمل كافة قطع التركيبات مثل الأكواع والتيهات ، 40. schتوريد و تركيب انابيب فولاذية سوداء والوصلات والقارنات والنقاصات/المخفضات ومنافس الهواء الآلية وتكون الوصلات من نوع فيكتوليك او ما يماثلها للأقطار 50 مم أو أكبر، و تكون الوصلات قلووظ للأقطار أقل من 50 مم، والبند يشمل العلاقات والدعامات للمواسير و المحابس و الصرف ان لزم والدهان لكامل الشبكة كما يلزم لاتمام العمل. و بناء على توجيهات مهندس المشرف ومتطلبات الدفاعNFPA ويشمل البند جميع ما يلزم لاتمام الأعمال طبقا للمواصفات و طبقا لمتطلبات ال المدني من الكشف على الشبكة الحالية وفحصها كما هو موضح على المخططات و على المقاول تقديم:المخططات التنفيذية و اعتمادها قبل بدء بالتنفيذ من المهندس المشرف كما هو موصف للأقطار التالية 25 mm dia. | م.ط | 108 | 3900 | 2197.46 | 131 | 2328.46 | 14148 | 59.7041
394 | 9 | 200 | توريد و تركيب انابيب فولاذية سوداء 40.sch ، يشمل العمل كافة قطع التركيبات مثل الأكواع والتيهات والوصلات والقارنات والنقاصات/المخفضات ومنافس الهواء الآلية وتكون الوصلات من نوع فيكتوليك او ما يماثلها للأقطار 50 مم أو أكبر، و تكون الوصلات قلووظ للأقطار أقل من 50 مم، والبند يشمل العلاقات والدعامات للمواسير و المحابس و الصرف ان لزم والدهان لكامل الشبكة كما يلزم لاتمام العمل و بناء على توجيهات مهندس المشرف .ويشمل البند جميع ما يلزم لاتمام الأعمال طبقا للمواصفات و طبقا لمتطلبات الNFPA ومتطلبات الدفاع المدني من الكشف على الشبكة الحالية وفحصها كما هو موضح على المخططات و على المقاول تقديم المخططات التنفيذية و اعتمادها قبل بدء بالتنفيذ من المهندس المشرف كما هو موصف للأقطار التالية:.mm dia 28 | م.ط | 138 | 323 | 144 | 45.75 | 189.75 | 6313.5 | 58.7461
395 | 9 | 201 | توريد و تركيب انابيب فولاذية سوداء 40.sch ، يشمل العمل كافة قطع التركيبات مثل الأكواع والتيهات والوصلات والقارنات والنقاصات/المخفضات ومنافس الهواء الآلية وتكون الوصلات من نوع فيكتوليك او ما يماثلها للأقطار 50 مم أو أكبر، و تكون الوصلات قلووظ للأقطار أقل من 50 مم، والبند يشمل العلاقات والدعامات للمواسير و المحابس و الصرف ان لزم والدهان لكامل الشبكة كما يلزم لاتمام العمل و بناء على توجيهات مهندس المشرف .ويشمل البند جميع ما يلزم لاتمام الأعمال طبقا للمواصفات و طبقا لمتطلبات الNFPA ومتطلبات الدفاع المدني من الكشف على الشبكة الحالية وفحصها كما هو موضح على المخططات و على المقاول تقديم المخططات التنفيذية و اعتمادها قبل بدء بالتنفيذ من المهندس المشرف كما هو موصف للأقطار التالية:.mm dia 33 | م.ط | 192 | 660 | 235.6 | 139.56 | 375.16 | 26795.52 | 56.8424
396 | 9 | 202 | توريد و تركيب انابيب فولاذية سوداء 40.sch ، يشمل العمل كافة قطع التركيبات مثل الأكواع والتيهات والوصلات والقارنات والنقاصات/المخفضات ومنافس الهواء الآلية وتكون الوصلات من نوع فيكتوليك او ما يماثلها للأقطار 50 مم أو أكبر، و تكون الوصلات قلووظ للأقطار أقل من 50 مم، والبند يشمل العلاقات والدعامات للمواسير و المحابس و الصرف ان لزم والدهان لكامل الشبكة كما يلزم لاتمام العمل و بناء على توجيهات مهندس المشرف .ويشمل البند جميع ما يلزم لاتمام الأعمال طبقا للمواصفات و طبقا لمتطلبات الNFPA ومتطلبات الدفاع المدني من الكشف على الشبكة الحالية وفحصها كما هو موضح على المخططات و على المقاول تقديم المخططات التنفيذية و اعتمادها قبل بدء بالتنفيذ من المهندس المشرف كما هو موصف للأقطار التالية:.mm dia 40 | م.ط | 222 | 600 | 180 | 81.15 | 261.15 | 18015.3 | 43.525
397 | 9 | 203 | توريد و تركيب انابيب فولاذية سوداء 40.sch ، يشمل العمل كافة قطع التركيبات مثل الأكواع والتيهات والوصلات والقارنات والنقاصات/المخفضات ومنافس الهواء الآلية وتكون الوصلات من نوع فيكتوليك او ما يماثلها للأقطار 50 مم أو أكبر، و تكون الوصلات قلووظ للأقطار أقل من 50 مم، والبند يشمل العلاقات والدعامات للمواسير و المحابس و الصرف ان لزم والدهان لكامل الشبكة كما يلزم لاتمام العمل و بناء على توجيهات مهندس المشرف .ويشمل البند جميع ما يلزم لاتمام الأعمال طبقا للمواصفات و طبقا لمتطلبات الNFPA ومتطلبات الدفاع المدني من الكشف على الشبكة الحالية وفحصها كما هو موضح على المخططات و على المقاول تقديم المخططات التنفيذية و اعتمادها قبل بدء بالتنفيذ من المهندس المشرف كما هو موصف للأقطار التالية:.mm dia 63 | م.ط | 240 | 646 | 239.2 | 7.37 | 246.57 | 1768.8 | 38.1687
398 | 9 | 206 | توريد و تركيب انابيب فولاذية سوداء 40.sch ، يشمل العمل كافة قطع التركيبات مثل الأكواع والتيهات والوصلات والقارنات والنقاصات/المخفضات ومنافس الهواء الآلية وتكون الوصلات من نوع فيكتوليك او ما يماثلها للأقطار 50 مم أو أكبر، و تكون الوصلات قلووظ للأقطار أقل من 50 مم، والبند يشمل العلاقات والدعامات للمواسير و المحابس و الصرف ان لزم والدهان لكامل الشبكة كما يلزم لاتمام العمل و بناء على توجيهات مهندس المشرف .ويشمل البند جميع ما يلزم لاتمام الأعمال طبقا للمواصفات و طبقا لمتطلبات الNFPA ومتطلبات الدفاع المدني من الكشف على الشبكة الحالية وفحصها كما هو موضح على المخططات و على المقاول تقديم المخططات التنفيذية و اعتمادها قبل بدء بالتنفيذ من المهندس المشرف كما هو موصف للأقطار التالية:.mm dia 141 | م.ط | 360 | 200 | 218.4 | 16.62 | 235.02 | 5983.2 | 117.51
399 | 9 | 215 | توريد و تركيب و اختبار رشاشات آلية اوتوماتيكية كما هو موصف رشاشات من النوع المخفي، ذات فتحة 2/1 بوصة، ومعامل 5.6 =K ودرجة حرارة تشغيل 68 درجة مئوية | عدد | 90 | 1000 | 271 | 80 | 351 | 7200 | 35.1
400 | 9 | 216 | توريد و تركيب و اختبار رشاشات آلية اوتوماتيكية كما هو موصف رشاشات عامودية، ذات فتحة 2/1 بوصة، ومعامل 5.6 =K ودرجة حرارة تشغيل 68 درجة مئوية | عدد | 90 | 508 | 92 | 20 | 112 | 1800 | 22.0472
401 | 9 | 221 | وحدات VAV من أعلى العلامات التجارية جودة )BYPASS TYPE( مع سخان كهربائي ، ترموستات إلكتروني رقمي للغرفة ، فليكس. توصيلات ، تثبيت ، دعم ، عازل اهتزاز مع كافة الملحقات المطلوبة حسب المواصفات والرسومات. 01-VAV ، اجمالي الهواء 0-250 ) ق/د( استطاعة التخزين 5.1 )ك/و( | عدد | 6600 | 9 | 4 | 1.3 | 5.3 | 8580 | 58.8889
402 | 9 | 222 | وحدات VAV من أعلى العلامات التجارية جودة )BYPASS TYPE( مع سخان كهربائي ، ترموستات إلكتروني رقمي للغرفة ، فليكس. توصيلات ، تثبيت ، دعم ، عازل اهتزاز مع كافة الملحقات المطلوبة حسب المواصفات والرسومات. 02-VAV ، اجمالي الهواء 0-500 ) ق/د( استطاعة التخزين 2 )ك/و( | عدد | 6960 | 127 | 32 | 20.2 | 52.2 | 140592 | 41.1024
403 | 9 | 223 | وحدات VAV من أعلى العلامات التجارية جودة )BYPASS TYPE( مع سخان كهربائي ، ترموستات إلكتروني رقمي للغرفة ، فليكس. توصيلات ، تثبيت ، دعم ، عازل اهتزاز مع كافة الملحقات المطلوبة حسب المواصفات والرسومات. 03-VAV ، اجمالي الهواء 0-750 ) ق/د( استطاعة التخزين 3 )ك/و( | عدد | 7200 | 51 | 21 | 15.4 | 36.4 | 110880 | 71.3725
404 | 9 | 224 | وحدات VAV من أعلى العلامات التجارية جودة )BYPASS TYPE( مع سخان كهربائي ، ترموستات إلكتروني رقمي للغرفة ، فليكس. توصيلات ، تثبيت ، دعم ، عازل اهتزاز مع كافة الملحقات المطلوبة حسب المواصفات والرسومات. 04-VAV ، اجمالي الهواء 0-1000 ) ق/د( استطاعة التخزين 5.3 )ك/و( | عدد | 7200 | 24 | 10 | 5.5 | 15.5 | 39600 | 64.5833
405 | 9 | 225 | وحدات VAV من أعلى العلامات التجارية جودة )BYPASS TYPE( مع سخان كهربائي ، ترموستات إلكتروني رقمي للغرفة ، فليكس. توصيلات ، تثبيت ، دعم ، عازل اهتزاز مع كافة الملحقات المطلوبة حسب المواصفات والرسومات. 05-VAV ، اجمالي الهواء 0-1500 ) ق/د( استطاعة التخزين 5.3 )ك/و( | عدد | 9000 | 44 | 12 | 7.7 | 19.7 | 69300 | 44.7727
406 | 9 | 226 | وحدات VAV من أعلى العلامات التجارية جودة )BYPASS TYPE( مع سخان كهربائي ، ترموستات إلكتروني رقمي للغرفة ، فليكس. توصيلات ، تثبيت ، دعم ، عازل اهتزاز مع كافة الملحقات المطلوبة حسب المواصفات والرسومات. 06-VAV ، اجمالي الهواء 0-2000 ) ق/د( استطاعة التخزين 6.3 )ك/و( | عدد | 10200 | 49 | 8 | 6.3 | 14.3 | 64260 | 29.1837
407 | 9 | 230 | توريد و تصنيع و تركيب أعمال مجاري من الصفائح المعدنية المجلفنه )90G( للهواء الداخل والراجع والهواء النقي وقناة السحب حسب المواصفات القياسية SMACNA وتشمل التيهات/القطعة التائية والكوع/المرفق والتفريعات والتحويلة والدعامة وحمالة التعليق. ويجب أخذ الطول على امتداد خط المركز فوق كل قطع التركيبات، ومن المفهوم بأن السعر الإفرادي لأعمال مجاري الهواء/الأقنية محمل عليه كل دعامات حامل التعليق ومخمّد الصوت والحريق وكل قطع الإكسسوار عزل الحراري )فايبرغلاس( ثخانة 25 مم وبكثافة 24 كغ/م3 مع مانع تبخر من الألمنيوم المقوّى حسب المخططات والمواصفات و حسب تعليمات مهندس المشرف. | م.ط | 300 | 7000 | 3734.9 | 843.84 | 4578.74 | 253152 | 65.4106
408 | 9 | 238 | وصلات هواء مرنة مع الكلبسات المعدنية، والبراغي، والملحقات الضرورية. العزل يجب أن يكون بسماكة 25 مم وكثافة 16 كغ/م3 لناشرات الهواء الخطية ويجب ان يطابق كود الحريق NFPA 90A حسب المواصفات والمخططات مع توفير عينات للاعتماد من مهندس المشرف. Dia 250 mm | م.ط | 66 | 60 | 82.8 | 203 | 285.8 | 13398 | 476.3333
409 | 9 | 243 | نظام إدارة المبنى BMS تصميم وتوريد وتركيب نظام لإدارة المبنى أتوماتيكياً على أن يكون نظام التشغيل )OPEN PROTOCOL ( حسب توصيات الاستشارى المشرف وذلك للتحكم في تشغيل ومراقبة الانظمة الميكانيكية والكهربائية التالية : ـ التشلرات والمراوح ووحدات مناولة الهواء ووحدات ملف المروحة ومضخات المياه ووحدة ضخ الهواء وإنظمة الحريق والتحكم في الأنظمة والمعدات الميكانيكية بالمبنى - والتحكم في تشغيل ومتابعة حالة اللوحات الكهربائية الرئيسية والثانوية والمصاعد وكل الأنظمة التي يراها الاستشاري لأزمة مع الأخذ في الاعتبار قابلية التوسع في المباني المستقبلية .توريد وتركيب وتوصيل نظام إدارة المباني ) BMS ( لأنظمة HVAC ، وأنظمة السباكة ، ونظام الحريق ، والأنظمة الكهربائية والخدمات الخارجية ، كاملة بما في ذلك وحدات التحكم ونقاط التحكم والأسلاك والقنوات وصناديق السحب وصناديق التوصيل الثانوية وجميع عمليات التثبيت الضرورية مستلزمات؛ كل ما هو محدد ومفصل على الرسومات والموصوفة في المواصفات. والنظام يجب ان يتضمن البرامج واجهزة التحكم واجهزة المواقع ونقاط التحكم والاسلاك المتصلة بباقي الانظمة والمواسير وعلب السحب وعلب التوصيل الثانوية وجميع اكسسوارات ومتطلبات التركيبات الضرورية وهذه الاجهزة يجب ان يتم توصيلها مع جميع انظمة شبكة IP سواء من خلال تمكين اجهزة IP او من خلال بوابة IP او الموزع ويجب ان تشمل وحدات التحكم الطرفية التركيبات الضرورية والبرمجة والدمج عند اللزوم لتأسيس الاتصال والتعامل بين اجهزة التركيبات الالكتروميكانيكية وانظمة السلامة وانظمة الامن حسب اوامر ونظام التشغيل ووفقا لنظام وحسب تعليمات مهندس المشرف و يجب ان يتوافق النظام مع الانظمة الحالية للترشيد و المراقبة و يكون النظام لكامل المبني | عدد | 2520000 | 1 | 0.33 | 0.08 | 0.41 | 201600 | 41
410 | 9 | 248 | توريد وتركيب مقابس طاقة مربوطة بأسلاك 4 مم2 كحد أدنى وتشمل الأجهزة و والأسلاك والمواسير والعلب ودعامات التثبيت ، من اللوحات الى نقاط المقابس وحسب المواصفات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها مع التركيبات الجديدة بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .مقبس أحادي، مركب على الجدار، من النوع المؤرض، 15 أمبير، 230 فولت، طور واحد، قطبين، 3 أسلاك. | عدد | 216 | 282 | 24 | 27.85 | 51.85 | 6015.6 | 18.3865
411 | 9 | 249 | توريد وتركيب مقابس طاقة مربوطة بأسلاك 4 مم2 كحد أدنى وتشمل الأجهزة و والأسلاك والمواسير والعلب ودعامات التثبيت ، من اللوحات الى نقاط المقابس وحسب المواصفات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها مع التركيبات الجديدة بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف . مقبس ثنائي سقفى، من النوع المؤرض، 15 أمبير، 230 فولت، طور واحد، قطبين، 3 أسلاك. | عدد | 216 | 126 | 21 | 16 | 37 | 3456 | 29.3651
412 | 9 | 262 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف . Type A1 | عدد | 348 | 530 | 30 | 30 | 60 | 10440 | 11.3208
413 | 9 | 263 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف . Type A1E | عدد | 660 | 241 | 25 | 25 | 50 | 16500 | 20.7469
414 | 9 | 275 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .Type C2 | عدد | 420 | 1422 | 401 | 33 | 434 | 13860 | 30.5204
415 | 9 | 276 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .Type C3 | عدد | 444 | 1062 | 169 | 50 | 219 | 22200 | 20.6215
416 | 9 | 277 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .Type C4 | عدد | 300 | 284 | 33 | 16 | 49 | 4800 | 17.2535
417 | 9 | 278 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .Type C5 | عدد | 438 | 149 | 20 | 55 | 75 | 24090 | 50.3356
418 | 9 | 279 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات.على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .Type C6 | عدد | 288 | 158 | 36 | 14 | 50 | 4032 | 31.6456
419 | 9 | 281 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف . Type D1 | عدد | 936 | 56 | 10 | 12 | 22 | 11232 | 39.2857
420 | 9 | 283 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .Type D3 | عدد | 288 | 179 | 28 | 50 | 78 | 14400 | 43.5754
421 | 9 | 295 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .Type ES-1 | عدد | 360 | 430 | 49 | 42 | 91 | 15120 | 21.1628
422 | 9 | 334 | فك و تقطيع وتنزيل و ترحيل مواسير شبكة الصرف و التغذية القائمة و البند يشمل فك القطع والترحيل خارج الموقع وتسليم جميع مكونات شبكة الصرف و التغذية للجهة مالكة المشروع | م.ط | 16.523 | 0 | 1969.5 | 229.2 | 2198.7 | 3787.0716
423 | 9 | 341 | فك و تقطيع وتنزيل و ترحيل مواسير شبكة مكافحة الحريق القائمة و البند يشمل فك الرشاشات والترحيل خارج الموقع وتسليم جميع مكونات شبكة الحريق للجهة مالكة المشروع | م.ط | 20.88 | 0 | 7084.89 | 2615.11 | 9700 | 54603.4968
424 | 9 | 343 | فك و إزالة مجاري الهواء من الصفائح المعدنية المجلفنة شامل الاكواع و التفريعات و التحويله و العامة وحاملة التعليق و الترحيل إلى مستودعات الجهة مالكة المشروع بمدينة الرياض | م.ط | 106 | 0 | 6078.94 | 1478 | 7556.94 | 156668
425 | 10 | 2 | تشتمل على أعمال الهدم وإلإزالة والترحيل داخل أدوار المبنى والسعر يشمل نقل المخلفات الغير صالحه للمقالب العموميه ونقل المخلفات الصالحه لمخازن الجهه المالكه.Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-هدم وإزالة تشطيبات رخام أو بلاط بورسلان أو سيراميك للأرضيات والجدران الحالية بحسب المخططات المعتمدة وتعليمات المهندس المشرف. | م2 | 14.5 | 10362 | 2125.76 | 2775.3 | 4901.06 | 40241.85 | 47.2984
426 | 10 | 6 | توريد وبناء مباني من البلوك مقاوم للحريق شاملا المونة والفواصل وأربطة التثبيت والتسليح الرأسي وعتبات جميع الفتحات وعزل الجدران المزدوجة المفرّغة والمكملات ويتم توريد البلوك بالموقع على قواعد خشبية مغطاه بالبلاستيك ويستمر على هذه الحالة حتى يبدأ استخدامه للبناء على أن يكون ذو ابعاد بطول 40سم وسماكة حسب المطلوب وارتفاع 20سم وان تكون صلد سليم نظيف وذو زوايا خارجية قائمة يستعمل لبناء الحوائط حسب ما هو موضح بالمخططات مع التكحيل ويكون مطابق للمواصفات حسب النوعيه المطلوبة والسعر يشمل كل مايلزم للبناء من البلوك الكامل والقطع الخاصة سواء 5.0 أو 25.0 ، كذلك القطع الخاصة بتمديد المواسير بحيث لا يتم تكسير البلوك أثناء الاستخدام للبناء على الأطلاق ، بالإضافة إلى كافة المواد والاكسسوارات والسقايل واستعمال الشبك الممدد والتسليح بواسطة خوابير معدنية والمرابط المعدنية ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها استكمال العمل حسب المواصفات القسم Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number) وتعليمات المهندس المشرف 04200Ar-100 | م2 | 150 | 450 | 2302.92 | 17.99 | 2320.91 | 2698.5 | 515.7578
427 | 10 | 28 | تصنيع وتركيب كسوة من الخشب للجدران ويكون النمط والحجم كما هو موضح بالرسومات ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها إنهاء العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-600 to 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-604كسوة من خشب الـ)Mdf(، مثبتة على القواطع الجبسية مع قشرة صناعية بحسب العينة الموافق عليها وغروف حسب الرسومات والمناظير وتعليمات المهندس المشرفCode: WDP2 | م2 | 528 | 2517 | 628.44 | 130 | 758.44 | 68640 | 30.1327
428 | 10 | 29 | تصنيع وتركيب كسوة من الخشب للجدران ويكون النمط والحجم كما هو موضح بالرسومات ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها إنهاء العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-600 to 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-604كسوة من خشب الـ)Mdf( ، مثبتة على االقواطع الجبسية بدهان رمادي على شكل وهيئة الأسطح الاسمنتية ) matt( مع تصميم بفتحات حسب الرسومات والمناظير وتعليمات المهندس المشرف.Code: WDP3-01, WDP3-02, WDP3-03 | م2 | 528 | 846 | 179.78 | 104.22 | 284 | 55028.16 | 33.5697
429 | 10 | 30 | تصنيع وتركيب كسوة من الخشب للجدران ويكون النمط والحجم كما هو موضح بالرسومات ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها إنهاء العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-600 to 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-604كسوة من خشب الـ) Mdf( ، مع قشرة السنديان المطلي بدهان ابيض مع غروف وفتحات إضاءة مخفية مغلفة من الداخل بطبقة Acrylic مغشى حسب الرسومات والمناظير وتعليمات المهندس المشرف.Code: WDP1-03, WDP1-04, WDP1-05, WDP1-06 | م2 | 570 | 456 | 111.42 | 62.4 | 173.82 | 35568 | 38.1184
430 | 10 | 38 | صنيع وتركيب كسوة من الخشب للاسقف ويكون النمط والحجم كما هو موضح بالرسومات ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها إنهاء العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف.Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-200سطح خشبي من من خشب الـ)Mdf( مع قشرة صناعية بحسب العينة الموافق عليها وغروف مثبتة بنظام تعليق متصلة بالسقف الخرساني حسب الرسومات والمناظير وتعليمات المهندس المشرف.Code: WDC-01 & WDC-02 | م2 | 840 | 684 | 128.86 | 102.14 | 231 | 85797.6 | 33.7719
431 | 10 | 40 | تصنيع وتركيب خزائن خشبية ويكون النمط والحجم كما هو موضح بالرسومات ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها إنهاء العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف.Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-605خزانة خشبية01-WDC و 02-WDC من خشب الـ ) Mdf ( متداخلة الالوان من قشرة صناعية بحسب العينة الموافق عليها والدهان الرمادي على شكل وهيئة الاسطح الاسمنتية مثبتة على القواطع الجبسية مع اضاءة مخفية ومفصلات ومقابض مخفية وتصميم حسب الرسومات والمناظير وتعليمات المهندس المشرف. | م2 | 1440 | 72 | 8.93 | 9.78 | 18.71 | 14083.2 | 25.9861
432 | 10 | 42 | تصنيع وتركيب خزائن خشبية ويكون النمط والحجم كما هو موضح بالرسومات ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها إنهاء العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف.Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-605خزانة خشبية04-WDC من خشب الـ ) Mdf ( مطلية بدهان رمادي على شكل وهيئة الاسطح الاسمنتية مع غروف ومفصلات ومقابض مخفية ، وارفف مفتوحة من قشرة الجوز ،واضاءة مخفية ، مثبتة على الجدار الخارجي حسب الرسومات والمناظير وتعليمات المهندس المشرف. | م2 | 1200 | 297 | 45.76 | 37.24 | 83 | 44688 | 27.9461
433 | 10 | 66 | توريد وتركيب قواطع زجاجيه داخليه من زجاج سيكوريت عازل للصوت ثخانة 12مم مركّبة على مقاطع من الألمنيوم )لون اسود 9005RAL ( مثبتة بالسقف والأرض بإرتفاع 2700مم .ويشمل العمل الاطار والقوائم والتثبيت بتيوب حديد ابعاد 4*8 سم وسماكة 2ملم والملصقات بأماكن محددة حسب التصميم ، وفواصل البوليكاربونيت الجاف بين الألواح الزجاجية وقطع الإكسسوار ومانع التسرب والمواد الأخُرى المطلوبة لاستكمال التركيب حسب المخططات وتعليمات االمهندس المشرف. | م² | 900 | 4000 | 1125.07 | 59 | 1184.07 | 53100 | 29.6017
434 | 10 | 74 | توريد وتركيب قاطع جداري ثخانة 100مم ذو الواح جبسية مقاومه للحريق ثخانة 5.12مم تركب من الجهتين )طبقات مزدوجة( يشمل المسامير المعدنية و المزالج / الأعضاء المعدنية الساندة والسكك والغطاء العازل للصوت )صوف صخري( وكل الإكسسوارات حسب المخطط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. | م² | 180 | 12526 | 3104.1 | 893.9 | 3998 | 160902 | 31.9176
435 | 10 | 75 | توريد وتركيب أسقف معلقة من الالواح الجبسيه )01-GBC( ثخانة 12 مم المقاومة للحريق شاملة نظام التعليق وضبط الحواف والزوايا وأبواب لفتحات الكشف بالأسقف لأعمال الصيانة )أبواب جاهزة من النوع السهل الاستعمال والمزود بمفصلات مخفية( والإكسسوارات. ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها استكمال العمل حسب المواصفات والمخططات. | م² | 150 | 24468 | 4106.1001 | 2299.9 | 6406.0001 | 344985 | 26.1811
436 | 10 | 97 | رخام رمادي غامق تندر غراي مقاس 600×900 مم سماكة 20مم كإطار حول المصاعد | م² | 300 | 101 | 0 | 13 | 13 | 3900 | 12.8713
437 | 10 | 230 | توريد و تصنيع و تركيب أعمال مجاري من الصفائح المعدنية المجلفنه )90G( للهواء الداخل والراجع والهواء النقي وقناة السحب حسب المواصفات القياسية SMACNA وتشمل التيهات/القطعة التائية والكوع/المرفق والتفريعات والتحويلة والدعامة وحمالة التعليق. ويجب أخذ الطول على امتداد خط المركز فوق كل قطع التركيبات، ومن المفهوم بأن السعر الإفرادي لأعمال مجاري الهواء/الأقنية محمل عليه كل دعامات حامل التعليق ومخمّد الصوت والحريق وكل قطع الإكسسوار عزل الحراري )فايبرغلاس( ثخانة 25 مم وبكثافة 24 كغ/م3 مع مانع تبخر من الألمنيوم المقوّى حسب المخططات والمواصفات و حسب تعليمات مهندس المشرف. | م.ط | 300 | 7000 | 4578.74 | 547.26 | 5126 | 164178 | 73.2286
438 | 10 | 231 | ناشرة هواء ذات فتحات طولية للهواء الداخل مصنعة من الألمنيوم المشكل بالبثق ومطلية بمسحوق البولستركاملة، مخمدات صوت ذات أرياش متضادّة ،وصندوق حجمى معزول من الداخل بعازل صوتى وميكانيزم للتحكم فى الهواء من واجهة الناشر وكل قطع الأكسسوار حسب المواصفات والمخططات مع توفير عينات للاعتماد من مهندس المشرف. ثلاثة فتحات / ثقب 25مم عرض | م.ط | 480 | 1925 | 232.59 | 108.41 | 341 | 52036.8 | 17.7143
439 | 10 | 232 | ناشرة هواء ذات فتحات طولية للهواء الراجع مصنعة من الألمنيوم المشكل بالبثق ومطلية بمسحوق البولستركاملة، وكل قطع الأكسسوار حسب المواصفات والمخططات مع توفير عينات للاعتماد من مهندس المشرف. ثلاثة فتحات / ثقب 25مم عرض | م.ط | 480 | 1925 | 233.41 | 108.59 | 342 | 52123.2 | 17.7662
440 | 10 | 233 | جريلات تغذية من الالومينيوم مغطاة ببودرة البوليستر كاملة وجميع الملحقات حسب المخططات..والمواصفات مع توفير عينات للاعتماد من مهندس المشرف 600mm X 600mm | عدد | 456 | 724 | 138 | 26 | 164 | 11856 | 22.6519
441 | 10 | 234 | جريلات رجوع من الالومينيوم مغطاة ببودرة البوليستر كاملة وجميع الملحقات حسب المخططات.والمواصفات مع توفير عينات للاعتماد من مهندس المشرف 600mm X 600mm | عدد | 264 | 724 | 77 | 46 | 123 | 12144 | 16.989
442 | 10 | 237 | وصلات هواء مرنة مع الكلبسات المعدنية، والبراغي، والملحقات الضرورية. العزل يجب أن يكون بسماكة 25 مم وكثافة 16 كغ/م3 لناشرات الهواء الخطية ويجب ان يطابق كود الحريق NFPA 90A حسب المواصفات والمخططات مع توفير عينات للاعتماد من مهندس المشرف. Dia 200 mm | م.ط | 54 | 2964 | 115.2 | 28.8 | 144 | 1555.2 | 4.8583
443 | 10 | 238 | وصلات هواء مرنة مع الكلبسات المعدنية، والبراغي، والملحقات الضرورية. العزل يجب أن يكون بسماكة 25 مم وكثافة 16 كغ/م3 لناشرات الهواء الخطية ويجب ان يطابق كود الحريق NFPA 90A حسب المواصفات والمخططات مع توفير عينات للاعتماد من مهندس المشرف. Dia 250 mm | م.ط | 66 | 60 | 285.8 | 452.2 | 738 | 29845.2 | 1230
444 | 10 | 248 | توريد وتركيب مقابس طاقة مربوطة بأسلاك 4 مم2 كحد أدنى وتشمل الأجهزة و والأسلاك والمواسير والعلب ودعامات التثبيت ، من اللوحات الى نقاط المقابس وحسب المواصفات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها مع التركيبات الجديدة بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .مقبس أحادي، مركب على الجدار، من النوع المؤرض، 15 أمبير، 230 فولت، طور واحد، قطبين، 3 أسلاك. | عدد | 216 | 282 | 51.85 | 40.15 | 92 | 8672.4 | 32.6241
445 | 10 | 249 | توريد وتركيب مقابس طاقة مربوطة بأسلاك 4 مم2 كحد أدنى وتشمل الأجهزة و والأسلاك والمواسير والعلب ودعامات التثبيت ، من اللوحات الى نقاط المقابس وحسب المواصفات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها مع التركيبات الجديدة بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف . مقبس ثنائي سقفى، من النوع المؤرض، 15 أمبير، 230 فولت، طور واحد، قطبين، 3 أسلاك. | عدد | 216 | 126 | 37 | 13 | 50 | 2808 | 39.6825
446 | 10 | 253 | توريد وتركيب واختبار وفحص نقاط قوى للمقابس الكهربائية المتعددة الاستخدام بأسلاك نحاسية معزولة وذات مقطع لا يقل عن 6 مم2 في مواسير ويشتمل على المقبس و الاسلاك و PVC بمادة البلاستيك العلب وأعمال التثبيت والدعائم وكل الملحقات من لوحة التوزيع حتى المخارج وفقا للمخططات.والمواصفات الفنية على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها مع التركيبات. الجديدة بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرفمخرج ومؤرض 30 أمبير ، 230 فولت 3 أسلاك ، 1 فاز لمجفف الأيدي | عدد | 264 | 72 | 6 | 8 | 14 | 2112 | 19.4444
447 | 10 | 262 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف . Type A1 | عدد | 348 | 530 | 60 | 51 | 111 | 17748 | 20.9434
448 | 10 | 264 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف . Type A2 | عدد | 1044 | 1113 | 336 | 80 | 416 | 83520 | 37.3765
449 | 10 | 272 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .Type B1 | عدد | 720 | 343 | 25 | 7 | 32 | 5040 | 9.3294
450 | 10 | 274 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات.على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .Type C1 | عدد | 1128 | 172 | 25 | 25 | 50 | 28200 | 29.0698
451 | 10 | 275 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .Type C2 | عدد | 420 | 1422 | 434 | 121 | 555 | 50820 | 39.0295
452 | 10 | 277 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .Type C4 | عدد | 300 | 284 | 49 | 43 | 92 | 12900 | 32.3944
453 | 10 | 281 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف . Type D1 | عدد | 936 | 56 | 22 | 5 | 27 | 4680 | 48.2143
454 | 10 | 288 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .Type LB1 | م.ط | 170.4 | 5772 | 1021 | 715 | 1736 | 121836 | 30.0762
455 | 10 | 290 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف . Type LB3 | عدد | 900 | 237 | 18 | 47 | 65 | 42300 | 27.4262
456 | 10 | 299 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف . Type T1 | عدد | 744 | 1146 | 202 | 23 | 225 | 17112 | 19.6335
457 | 10 | 303 | توريد وتركيب وتوصيل واختبار مفاتيح التحكم بالإنارة / أزرار كبس 10 أمبير، 230 فولت، وتشمل كل المواسير معزولة ب PVC وأسلاك نحاس 0.4 مم2 حتى وحدات الانارة حسب الموضح على المخططات وحسب المواصفات على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها مع التركيبات الجديدة بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف . مفتاح أحادي ، أحادي الكباّس، 10 أمبير | عدد | 216 | 226 | 12 | 55 | 67 | 11880 | 29.646
458 | 10 | 304 | توريد وتركيب وتوصيل واختبار مفاتيح التحكم بالإنارة / أزرار كبس 10 أمبير، 230 فولت، وتشمل كل المواسير معزولة ب PVC وأسلاك نحاس 0.4 مم2 حتى وحدات الانارة حسب الموضح على المخططات وحسب المواصفات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها مع التركيبات الجديدة بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .مفتاح أحادي ، ثنائي الكباّس، 10 أمبير | عدد | 216 | 490 | 19 | 149 | 168 | 32184 | 34.2857
459 | 10 | 306 | توريد وتركيب وتوصيل واختبار مفاتيح التحكم بالإنارة / أزرار كبس 10 أمبير، 230 فولت، وتشمل كل المواسير معزولة ب PVC وأسلاك نحاس 0.4 مم2 حتى وحدات الانارة حسب الموضح على المخططات وحسب المواصفات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها مع التركيبات الجديدة بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .مفتاح ثنائي ، ثنائي الكباّس، 10 أمبير | عدد | 216 | 66 | 7 | 11 | 18 | 2376 | 27.2727
460 | 10 | 308 | توريد وتركيب و فحص وتسليم نظام انذار حريق معنون يتضمن لوحة إنذار رئيسية مرتبطة بحاسب مع طابعة مزود ببرنامج مصنع خصيصاً لهذا النوع من الأنظمة قادر على التوافق مع نظام المراقبة التلفزيونية و التحكم بالدخول و المراقبة . و ذلك باستخدام كوابل مخصصة لأنظمة إنذار الحريق ذات غلاف خارجي من نوع LSOH و يجب أن لا يقل الناقل عن Cx1.5mm2 و يتم التركيب ضمن مواسير من النوع EMT و تشمل اعمال المدنية إن لزم ذلك وكل ما يلزم لإتمام العمل على اكمل وجه. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها مع التركيبات الجديدة بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف . على المقاول عمل ربط انذار الحريق مع نظام ادارة المبنى BMS | عدد | 28800 | 1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 5760 | 20
461 | 10 | 309 | كاشف انذار دخان من النوع المعنون طبقا للمخططات ومواصفات المشروع | عدد | 276 | 715 | 74 | 81 | 155 | 22356 | 21.6783
462 | 10 | 311 | وحدة إنذار حريق يدوية من النوع المعنون طبقا للمخططات ومواصفات المشروع | عدد | 384 | 54 | 3 | 4 | 7 | 1536 | 12.963
463 | 10 | 313 | وحدة تحكم )Control module( من النوع المعنون طبقا للمخططات ومواصفات المشروع | عدد | 420 | 69 | 10 | 5 | 15 | 2100 | 21.7391
464 | 10 | 314 | وحدة جرس إنذار حريق داخلى طبقا للمخططات ومواصفات المشروع | عدد | 576 | 24 | 3 | 2 | 5 | 1152 | 20.8333
465 | 10 | 351 | توريد وتركيب وفرد دهان ايبوكسي لزوم الدربزينات بالفناء الوسطي و البهو الداخلي بين الادوار و المدخل ويتم التركيب طبقاً للمخططات والمواصفات الفنية و المواد المعتمدة . | م.ط | 45 | 0 | 60.47 | 19.53 | 80 | 878.85
466 | 11 | 6 | توريد وبناء مباني من البلوك مقاوم للحريق شاملا المونة والفواصل وأربطة التثبيت والتسليح الرأسي وعتبات جميع الفتحات وعزل الجدران المزدوجة المفرّغة والمكملات ويتم توريد البلوك بالموقع على قواعد خشبية مغطاه بالبلاستيك ويستمر على هذه الحالة حتى يبدأ استخدامه للبناء على أن يكون ذو ابعاد بطول 40سم وسماكة حسب المطلوب وارتفاع 20سم وان تكون صلد سليم نظيف وذو زوايا خارجية قائمة يستعمل لبناء الحوائط حسب ما هو موضح بالمخططات مع التكحيل ويكون مطابق للمواصفات حسب النوعيه المطلوبة والسعر يشمل كل مايلزم للبناء من البلوك الكامل والقطع الخاصة سواء 5.0 أو 25.0 ، كذلك القطع الخاصة بتمديد المواسير بحيث لا يتم تكسير البلوك أثناء الاستخدام للبناء على الأطلاق ، بالإضافة إلى كافة المواد والاكسسوارات والسقايل واستعمال الشبك الممدد والتسليح بواسطة خوابير معدنية والمرابط المعدنية ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها استكمال العمل حسب المواصفات القسم Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number) وتعليمات المهندس المشرف 04200Ar-100 | م2 | 150 | 450 | 2320.91 | 373.09 | 2694 | 55963.5 | 598.6667
467 | 11 | 7 | توريد وبناء مباني من البلوك مقاوم للحريق شاملا المونة والفواصل وأربطة التثبيت والتسليح الرأسي وعتبات جميع الفتحات وعزل الجدران المزدوجة المفرّغة والمكملات ويتم توريد البلوك بالموقع علىقواعد خشبية مغطاه بالبلاستيك ويستمر على هذه الحالة حتى يبدأ استخدامه للبناء على أن يكون ذو ابعاد بطول 40سم وسماكة حسب المطلوب وارتفاع 20سم وان تكون صلد سليم نظيف وذو زوايا خارجية قائمة يستعمل لبناء الحوائط حسب ما هو موضح بالمخططات مع التكحيل ويكون مطابق للمواصفات حسب النوعيه المطلوبة والسعر يشمل كل مايلزم للبناء من البلوك الكامل والقطع الخاصة سواء 5.0 أو 25.0 ، كذلك القطع الخاصة بتمديد المواسير بحيث لا يتم تكسير البلوك أثناء الاستخدام للبناء على الأطلاق ، بالإضافة إلى كافة المواد والاكسسوارات والسقايل واستعمال الشبك الممدد والتسليح بواسطة خوابير معدنية والمرابط المعدنية ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها استكمال العمل حسب المواصفات القسمRef drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number) وتعليمات المهندس المشرف 04200-Ar-100 | م2 | 150 | 76 | 117.36 | 110.64 | 228 | 16596 | 300
468 | 11 | 22 | توريد وتركيب وزرات خشب )Mdf( مع قشرة جوز بارتفاع 100مم وسمك 12مم شاملا التثبيت والدهانات والتشطيب والتلميع. ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها انهاء العمل طبقا للموضح بالمواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف .Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-301 | م.ط | 42 | 4532 | 600 | 600 | 1200 | 25200 | 26.4784
469 | 11 | 25 | تصنيع وتركيب لوح خشبي بشكل طولي من الـ )Mdf( مع قشرة الجوز او ما يتناسب مع العينة المتفق عليها طول 25سم وعرض 10سم وارتفاع 270 سم الى جانب الابواب الزجاجية حسب المناظير والرسومات وتعليمات المهندس المشرف.Code: WDP2-08 | عدد | 240 | 248 | 70 | 8 | 78 | 1920 | 31.4516
470 | 11 | 28 | تصنيع وتركيب كسوة من الخشب للجدران ويكون النمط والحجم كما هو موضح بالرسومات ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها إنهاء العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-600 to 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-604كسوة من خشب الـ)Mdf(، مثبتة على القواطع الجبسية مع قشرة صناعية بحسب العينة الموافق عليها وغروف حسب الرسومات والمناظير وتعليمات المهندس المشرفCode: WDP2 | م2 | 528 | 2517 | 758.44 | 157.56 | 916 | 83191.68 | 36.3925
471 | 11 | 29 | تصنيع وتركيب كسوة من الخشب للجدران ويكون النمط والحجم كما هو موضح بالرسومات ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها إنهاء العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-600 to 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-604كسوة من خشب الـ)Mdf( ، مثبتة على االقواطع الجبسية بدهان رمادي على شكل وهيئة الأسطح الاسمنتية ) matt( مع تصميم بفتحات حسب الرسومات والمناظير وتعليمات المهندس المشرف.Code: WDP3-01, WDP3-02, WDP3-03 | م2 | 528 | 846 | 284 | 38 | 322 | 20064 | 38.0615
472 | 11 | 30 | تصنيع وتركيب كسوة من الخشب للجدران ويكون النمط والحجم كما هو موضح بالرسومات ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها إنهاء العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-600 to 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-604كسوة من خشب الـ) Mdf( ، مع قشرة السنديان المطلي بدهان ابيض مع غروف وفتحات إضاءة مخفية مغلفة من الداخل بطبقة Acrylic مغشى حسب الرسومات والمناظير وتعليمات المهندس المشرف.Code: WDP1-03, WDP1-04, WDP1-05, WDP1-06 | م2 | 570 | 456 | 173.82 | 47.18 | 221 | 26892.6 | 48.4649
473 | 11 | 38 | صنيع وتركيب كسوة من الخشب للاسقف ويكون النمط والحجم كما هو موضح بالرسومات ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها إنهاء العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف.Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-200سطح خشبي من من خشب الـ)Mdf( مع قشرة صناعية بحسب العينة الموافق عليها وغروف مثبتة بنظام تعليق متصلة بالسقف الخرساني حسب الرسومات والمناظير وتعليمات المهندس المشرف.Code: WDC-01 & WDC-02 | م2 | 840 | 684 | 231 | 19 | 250 | 15960 | 36.5497
474 | 11 | 39 | تصنيع وتركيب كسوة من الخشب للاسقف ويكون النمط والحجم كما هو موضح بالرسومات ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها إنهاء العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف.Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-200سطح خشبي03-WDC من من خشب الـ)Mdf( على شكل مربعات بسماكة تصميم 5سم، وفتحات على شكل مثلث مع اضاءة مخفية مغلفة من الاعلى بطبقة Acrylic شفاف مغشى سماكة 4مم مثبتة بنظام تعليق متصلة بالسقف الخرساني حسب الرسومات والمناظير وتعليمات المهندس المشرف.Code: WDC-03 | م2 | 780 | 64 | 14.68 | 11.32 | 26 | 8829.6 | 40.625
475 | 11 | 40 | تصنيع وتركيب خزائن خشبية ويكون النمط والحجم كما هو موضح بالرسومات ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها إنهاء العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف.Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-605خزانة خشبية01-WDC و 02-WDC من خشب الـ ) Mdf ( متداخلة الالوان من قشرة صناعية بحسب العينة الموافق عليها والدهان الرمادي على شكل وهيئة الاسطح الاسمنتية مثبتة على القواطع الجبسية مع اضاءة مخفية ومفصلات ومقابض مخفية وتصميم حسب الرسومات والمناظير وتعليمات المهندس المشرف. | م2 | 1440 | 72 | 18.71 | 2.29 | 21 | 3297.6 | 29.1667
476 | 11 | 41 | تصنيع وتركيب خزائن خشبية ويكون النمط والحجم كما هو موضح بالرسومات ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها إنهاء العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرفRef drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-605خزانة خشبية03-WDC من خشب الـ ) Mdf ( مع قشرة صناعية بحسب العينة الموافق عليها مثبتة على القواطع الجبسية مع غروف ومفصلات ومقابض مخفية ، حسب الرسومات والمناظير | م2 | 1440 | 78 | 10.81 | 16.19 | 27 | 23313.6 | 34.6154
477 | 11 | 43 | تصنيع وتركيب خزائن خشبية ويكون النمط والحجم كما هو موضح بالرسومات ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها إنهاء العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف.Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-605 خزانة خشبية05-WDC من خشب الـ ) Mdf ( مع قشرة الوينغي الداكنة مع أرفف وإضاءة مخفية، أبواب الخزائن زجاجية ribbed glass(مع إيطار خشبي وغروف ومفصلات ومقابض مخفية لمنطقة معالي الوزير حسب الرسومات والمناظير وتعليمات المهندس المشرف. | م2 | 1440 | 69 | 22.45 | 11.55 | 34 | 16632 | 49.2754
478 | 11 | 45 | توريد وتنفيذ طبقتين من غشاء عازل للمياه من الـبيتومين ثخانة 4 مم للأماكن الرطبة وحتى ارتفاع 10 سم على الجدران المحيطة ويشمل تحضير السطوح ومواد حشو الزوايا وطبقات الحماية جيوتكستايل الأفُقية والعمودية. ويشمل السعر أي مواد وأعمال مطلوبة لاستكمال العمل حسب المواصفات والمخططات.وتعليمات المهندس المشرف | م2 | 78 | 1345 | 537.74 | 202.26 | 740 | 15776.28 | 55.0186
479 | 11 | 46 | توريد وتركيب باب زجاجي من نوع سيكوريت بسمك 12مم ويشمل السعر التثبيت والاطار من الالمنيوم الأسود المطلي بدهان بودرة بالفرن والخردوات وماكينة دفاش للإغلاق الذاتي مع ملصقات بحسب التصميم. ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها استكمال العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات االمهندس المشرف.Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-801 بعرض 1000 مم وارتفاع 2700 مم GD01باب ضلفة واحدة نموذج | عدد | 2580 | 238 | 54 | 37 | 91 | 95460 | 38.2353
480 | 11 | 47 | توريد وتركيب باب زجاجي من نوع سيكوريت بسمك 12مم ويشمل السعر التثبيت والاطار من الالمنيوم الأسود المطلي بدهان بودرة بالفرن والخردوات وماكينة دفاش للإغلاق الذاتي مع ملصقات بحسب التصميم. ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها استكمال العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات االمهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-801 بعرض 1800 مم وارتفاع 2600 مم GD02باب ضلفتين نموذج | عدد | 4020 | 37 | 10 | 6 | 16 | 24120 | 43.2432
481 | 11 | 48 | توريد وتركيب باب زجاجي من نوع سيكوريت بسمك 12مم ويشمل السعر التثبيت والاطار من الالمنيوم الأسود المطلي بدهان بودرة بالفرن والخردوات وماكينة دفاش للإغلاق الذاتي مع ملصقات بحسب التصميم. ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها استكمال العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات االمهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-801 بعرض 1800 مم وارتفاع 2100 مم GD03باب ضلفتين نموذج | عدد | 3600 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3600 | 40
482 | 11 | 49 | توريد وتركيب باب من قطاعات الخشب شبه المصمت بسمك 44مم مكون من قواطيع خشب داخليه بحشو mdf مع قشرة الجوز والحلق من الخشب السويدي المسطم المقاوم للرطوبة مع تشطيب نهائي من قشرة الجوز والبند يشمل جميع الإكسسوارات اللازمه من مفصلات ودفاش من النوع المخفي ومقابض وربل كاتم لصوت الإغلاق ودهانات و إنهاء جميع الأعمال على الوجه الأكمل طبقا للمخططات واصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات االمهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-800 بعرض 2000 مم وارتفاع 2200 مم WD07باب مروحة ضلفتين نموذج | عدد | 5280 | 13 | 2 | 2 | 4 | 10560 | 30.7692
483 | 11 | 50 | توريد وتركيب باب من قطاعات الخشب شبه المصمت بسمك 44مم مكون من قواطيع خشب داخليه بحشو mdf مع قشرة الجوز والحلق من الخشب السويدي المسطم المقاوم للرطوبة مع تشطيب نهائي من قشرة الجوز والبند يشمل جميع الإكسسوارات اللازمه من مفصلات ودفاش من النوع المخفي ومقابض وربل كاتم لصوت الإغلاق ودهانات و إنهاء جميع الأعمال على الوجه الأكمل طبقا للمخططات واصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات االمهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-800 بعرض1000 مم وارتفاع 2200 مم WD06باب مروحة ضلفة واحدة نموذج | عدد | 2400 | 13 | 2 | 2 | 4 | 4800 | 30.7692
484 | 11 | 51 | توريد وتركيب باب من قطاعات الخشب شبه المصمت بسمك 44مم مكون من قواطيع خشب داخليه بحشو mdf مع قشرة الجوز والحلق من الخشب السويدي المسطم المقاوم للرطوبة مع تشطيب نهائي من قشرة الجوز والبند يشمل جميع الإكسسوارات اللازمه من مفصلات ودفاش من النوع المخفي ومقابض وربل كاتم لصوت الإغلاق ودهانات و إنهاء جميع الأعمال على الوجه الأكمل طبقا للمخططات واصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات االمهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-800 بعرض 900 مم وارتفاع 2200 مم WD05باب مروحة ضلفة واحدة نموذج | عدد | 2400 | 47 | 7 | 9 | 16 | 21600 | 34.0426
485 | 11 | 52 | توريد وتركيب باب من قطاعات الخشب شبه المصمت بسمك 44مم مكون من قواطيع خشب داخليه بحشو mdf مع قشرة الجوز والحلق من الخشب السويدي المسطم المقاوم للرطوبة مع تشطيب نهائي من قشرة الجوز والبند يشمل جميع الإكسسوارات اللازمه من مفصلات ودفاش من النوع المخفي ومقابض وربل كاتم لصوت الإغلاق ودهانات و إنهاء جميع الأعمال على الوجه الأكمل طبقا للمخططات واصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات االمهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-800 بعرض 800 مم وارتفاع 2200 مم WD04باب مروحة ضلفة واحدة نموذج | عدد | 2400 | 48 | 8 | 10 | 18 | 24000 | 37.5
486 | 11 | 55 | توريد وتركيب باب من قطاعات الخشب شبه المصمت بسمك 44مم مكون من قواطيع خشب داخليه بحشو خفيف mdfوالمطلي بدهان رمادي على هيئة الأسطح الاسمنتية والحلق من الخشب السويدي المسطم المقاوم للرطوبة مخفي داخل الواجهة القواطع الجبسية والبند يشمل جميع الإكسسوارات اللازمه من مفصلات ودفاش من النوع المخفي ومقابض وربل كاتم لصوت الإغلاق ودهانات و إنهاء جميع الأعمال على الوجه الأكمل طبقا للمخططات واصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات االمهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-800 بعرض 900 مم وارتفاع 2200 مم WD01باب مروحة ضلفة واحدة نموذج | عدد | 2400 | 14 | 3 | 3 | 6 | 7200 | 42.8571
487 | 11 | 56 | توريد وتركيب باب من قطاعات الخشب شبه المصمت بسمك 44مم مكون من قواطيع خشب داخليه بحشو mdfوالمطلي بدهان رمادي بيج والحلق من الخشب السويدي المسطم المقاوم للرطوبة مخفي داخل الواجهة القواطع الجبسية والبند يشمل جميع الإكسسوارات اللازمه من مفصلات ودفاش من النوع المخفي ومقابض، ربل كاتم لصوت الإغلاق ودهانات .و إنهاء جميع الأعمال على الوجه الأكمل طبقا للمخططات واصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات االمهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-800 بعرض900 مم وارتفاع 2200 مم WD03باب مروحة ضلفة واحدة نموذج | عدد | 2400 | 32 | 6 | 6 | 12 | 14400 | 37.5
488 | 11 | 66 | توريد وتركيب قواطع زجاجيه داخليه من زجاج سيكوريت عازل للصوت ثخانة 12مم مركّبة على مقاطع من الألمنيوم )لون اسود 9005RAL ( مثبتة بالسقف والأرض بإرتفاع 2700مم .ويشمل العمل الاطار والقوائم والتثبيت بتيوب حديد ابعاد 4*8 سم وسماكة 2ملم والملصقات بأماكن محددة حسب التصميم ، وفواصل البوليكاربونيت الجاف بين الألواح الزجاجية وقطع الإكسسوار ومانع التسرب والمواد الأخُرى المطلوبة لاستكمال التركيب حسب المخططات وتعليمات االمهندس المشرف. | م² | 900 | 4000 | 1184.07 | 637.93 | 1822 | 574137 | 45.55
489 | 11 | 72 | طبقة من اللياسة الأسمنتية فوق الأسطح الخرسانية والجدران الداخلية بسمك متوسط 20 مم على طبقات طرطشة بسمك 5 مم وضهارة 15 مم حسب المواصفات مع المعالجة اليومية بالمياه لمنع التنميلات ويتم عمل افريز بين البلوك والخرسانة يملئ بمواد قابلة للدهان والسعر يشمل كامل الأكسسوارات اللازمة من شبك معدني ممدد وزوايا ونهايات معدنية ومواد الترابط وعمل تجاويف في طبقة اللياسة بعمق 10مم عرض 10مم في الاعمدة وفي الجدران ان وجدت حسب الرسومات والمناظير وتعليمات المهندس المشرف ذلك حسب الاصول الفنية وتعليمات المهندس المشرف. لياسة الجدران والأعمدة الداخلية وتشمل جميع الإكسسوارات بإرتفاع 20 سم أعلي الأسقف الجبسيه لزوم الجدران الداخلية | م² | 42 | 758 | 4556.424 | 87.58 | 4644.004 | 3678.36 | 612.6654
490 | 11 | 75 | توريد وتركيب أسقف معلقة من الالواح الجبسيه )01-GBC( ثخانة 12 مم المقاومة للحريق شاملة نظام التعليق وضبط الحواف والزوايا وأبواب لفتحات الكشف بالأسقف لأعمال الصيانة )أبواب جاهزة من النوع السهل الاستعمال والمزود بمفصلات مخفية( والإكسسوارات. ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها استكمال العمل حسب المواصفات والمخططات. | م² | 150 | 24468 | 6406.0001 | 1790 | 8196.0001 | 268500 | 33.4968
491 | 11 | 76 | توريد وتركيب أسقف معلقة من الالواح الجبسيه )02-GBC( ثخانة 12 مم المقاومة للرطوبة شاملة نظام التعليق وضبط الحواف والزوايا وأبواب لفتحات الكشف بالأسقف لأعمال الصيانة )أبواب جاهزة من النوع السهل الاستعمال والمزود بمفصلات مخفية( واالإكسسوارات. ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها استكمال العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف. | م² | 150 | 1091 | 281.86 | 167.14 | 449 | 25071 | 41.1549
492 | 11 | 81 | أرضيات بورسلان03-PT مقاس 600×600×12مم فرز ثاني بالمقاسات والالوان المطلوبة لدورات المياة العامة طبقاً للمخططات والمواصفات. | م² | 120 | 1407 | 598.9303 | 99.07 | 698.0003 | 11888.4 | 49.6091
493 | 11 | 82 | أرضيات بورسلان04-PT مقاس 600×600×12مم فرز ثاني بالمقاسات والالوان المطلوبة لغرف الأرشيف والمخازن والمطبخ طبقاً للمخططات والمواصفات. | م² | 120 | 735 | 33.98 | 34.02 | 68 | 4082.4 | 9.2517
494 | 11 | 85 | جدران بورسلان (PW-03(type A&B مقاس 600×300×12مم فرز ثاني بالمقاسات والالوان المطلوبة لدورات المياة العامة طبقاً للمخططات والمواصفات. | م² | 96 | 2648 | 98.6 | 374.4 | 473 | 35942.4 | 17.8625
495 | 11 | 104 | Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-300 مقاس 500×500 مم لون رمادي لمنطقة المرور CT-01بلاط - سجاد | م² | 156 | 3600 | 1983.08 | 307.92 | 2291 | 48035.52 | 63.6389
496 | 11 | 105 | بلاط - سجاد 02-CT مقاس 500× 500 مم لون أزرق فاتح لمحطة العمل وغرفة الاجتماعات | م² | 156 | 6705 | 3483.62 | 642.38 | 4126 | 100211.28 | 61.5362
497 | 11 | 106 | Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-300 مقاس 500×500 مم لون بيج لمكتب المدير CT-03بلاط - سجاد | م² | 156 | 1213 | 698.43 | 113.57 | 812 | 17716.92 | 66.9415
498 | 11 | 110 | بلاط - سجاد 01-CR مقاس 500×500 مم لمكتب الرئيس ونائب الرئيس والصالة والسكرتارية وغرفة الاجتماعات الكبيرة. | م² | 156 | 2140 | 1177.87 | 198.13 | 1376 | 30908.28 | 64.2991
499 | 11 | 111 | بلاط - سجاد 02-CR مقاس 500×500 مم لمكتب الرئيس ونائب الرئيس على شكل مثلثات لون بيج، رمادي فاتح ورمادي غامق. | م² | 156 | 303 | 157.51 | 29.49 | 187 | 4600.44 | 61.7162
500 | 11 | 112 | 300-Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-ARبلاط - سجاد 03-CR مقاس 500×500 مم للمدير العام ومنطقة السكرتارية | م² | 156 | 1550 | 992.88 | 147.12 | 1140 | 22950.72 | 73.5484
501 | 11 | 113 | Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-300 لمنطقة الصلاة CR-04 رولات السجاد | م² | 156 | 129 | 74.25 | 15.75 | 90 | 2457 | 69.7674
502 | 11 | 128 | .دهان بلون رمادي اسمنتي على الألواح الجبسية والألواح الاسمنتية 200-WPF | م² | 30 | 2088 | 231.4847 | 26.51 | 257.9947 | 795.3 | 12.3561
503 | 11 | 133 | تحضير وتنفيذ وعمل دهان عالي الجودة للأسقف الجبسية يشمل الوجه التحضيرى أساس ومعالجة الفواصل بالمعجـون والشاش والمواد المخصص لتسكير فواصل الالواح الجبسية والاسمنتية وان يكون نوع دهان بلون ابيض | م² | 24 | 25559 | 1905.484 | 1712.52 | 3618.004 | 41100.48 | 14.1555
504 | 11 | 137 | بالمتر المسطح عمل دهان اكريليك مائي مرن عالي المتانة علي الاسطح الخرسانية وعلى الجدران الظاهرة على السقف المفتوح وكل التجهيزات الخاصة بالأعمال الميكانيكية والكهربائية باستثناء نظام الحريق. يشمل الوجه التحضيرى أساس ثم الدهان وجهين باللون المطلوب مع نظافة الاسطح وازالة اى بروز بالخرسانات بالسقف ويتم التنفيذ طبقا للمخططات والمواصفاتة الفنية وعلي حسب تعليمات المهندس المشرف. دهان بلون اسود | م² | 30 | 9442 | 1994.02 | 667.98 | 2662 | 20039.4 | 28.1932
505 | 11 | 153 | توريد وتركيب كاونتر لوحي للمغاسل كوريان عالي الكثافة سماكة 20 مم، يشمل الجزء الأمامي واللوح الواقي الخلفي سماكة 20 مم حسب المحدد في المخططات والأقواس وأدوات التثبيت من الحديد المجلفن. و يشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها انهاء العمل طبقاً للموضح بالمواصفات والرسومات. ويشمل الأعمال الخشبية اللازمة للخزائن المرتبطة بالكاونتر حسب التصميم المطلوب وبحسب تعليمات المهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-700 to 703 مقاس: 1250طول × عرض600 مم | عدد | 1800 | 32 | 6 | 6 | 12 | 10800 | 37.5
506 | 11 | 154 | توريد وتركيب كاونتر لوحي للمغاسل كوريان عالي الكثافة سماكة 20 مم، يشمل الجزء الأمامي واللوح الواقي الخلفي سماكة 20 مم حسب المحدد في المخططات والأقواس وأدوات التثبيت من الحديد المجلفن. و يشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها انهاء العمل طبقاً للموضح بالمواصفات والرسومات. ويشمل الأعمال الخشبية اللازمة للخزائن المرتبطة بالكاونتر حسب التصميم المطلوب وبحسب تعليمات المهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-700 to 703 مقاس: 1200طول × عرض600 مم | عدد | 1800 | 20 | 2 | 2 | 4 | 3600 | 20
507 | 11 | 155 | توريد وتركيب كاونتر لوحي للمغاسل كوريان عالي الكثافة سماكة 20 مم، يشمل الجزء الأمامي واللوح الواقي الخلفي سماكة 20 مم حسب المحدد في المخططات والأقواس وأدوات التثبيت من الحديد المجلفن. و يشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها انهاء العمل طبقاً للموضح بالمواصفات والرسومات. ويشمل الأعمال الخشبية اللازمة للخزائن المرتبطة بالكاونتر حسب التصميم المطلوب وبحسب تعليمات المهندس المشرف. مقاس: 1000طولRef drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-700 to 703 عرض600 مم × | عدد | 1200 | 22 | 5 | 5 | 10 | 6000 | 45.4545
508 | 11 | 156 | توريد وتركيب كاونتر لوحي للمغاسل كوريان عالي الكثافة سماكة 20 مم، يشمل الجزء الأمامي واللوح الواقي الخلفي سماكة 20 مم حسب المحدد في المخططات والأقواس وأدوات التثبيت من الحديد المجلفن.و يشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها انهاء العمل طبقاً للموضح بالمواصفات والرسومات. ويشمل الأعمال الخشبية اللازمة للخزائن المرتبطة بالكاونتر حسب التصميم المطلوب وبحسب تعليمات المهندس المشرف.Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-700 to 703 مقاس: 3800طول × عرض600 مم | عدد | 6000 | 23 | 6 | 1 | 7 | 6000 | 30.4348
509 | 11 | 177 | للمواسير داخل المبنى من مواسير متعددة الطبقات بولي بروبلين كما هو موصف تشمل كافة القطع التركيبية )مثل القارنات من الحديد الصلب الغير قابل للصدأ والأكواع /المنحنيات والتفريعات والدعامات( والصمامات ومخمدات الصدمة ومنافس الهواء الآلية و المحابس وكافة الاكسسوارات اللازمة، كما هو مبين في المخططات لتركيب مايلي من الأقطار الخارجية مع ربطه بالشبكة الحالية لاقرب نقطة و على المقاول تقديم المخططات التنفيذية و الحسابات الهيدروليكية و اعتمادها قبل البدا بالتنفيذ الاعمال من المهندس المشرف للاقطار الداخلية قطر 25 مم | م.ط | 70.8 | 221 | 207.14 | 10.86 | 218 | 768.888 | 98.6425
510 | 11 | 178 | للمواسير داخل المبنى من مواسير متعددة الطبقات بولي بروبلين كما هو موصف تشمل كافة القطع التركيبية )مثل القارنات من الحديد الصلب الغير قابل للصدأ والأكواع /المنحنيات والتفريعات والدعامات( والصمامات ومخمدات الصدمة ومنافس الهواء الآلية و المحابس وكافة الاكسسوارات اللازمة، كما هو مبين في المخططات لتركيب مايلي من الأقطار الخارجية مع ربطه بالشبكة الحالية لاقرب نقطة و على المقاول تقديم المخططات التنفيذية و الحسابات الهيدروليكية و اعتمادها قبل البدا بالتنفيذ الاعمال من المهندس المشرف للاقطار الداخلية :قطر 32مم | م.ط | 102 | 207 | 128.39 | 4.61 | 133 | 470.22 | 64.2512
511 | 11 | 180 | للمواسير داخل المبنى من مواسير متعددة الطبقات بولي بروبلين كما هو موصف تشمل كافة القطع التركيبية )مثل القارنات من الحديد الصلب الغير قابل للصدأ والأكواع /المنحنيات والتفريعات والدعامات( والصمامات ومخمدات الصدمة ومنافس الهواء الآلية و المحابس وكافة الاكسسوارات اللازمة، كما هو مبين في المخططات لتركيب مايلي من الأقطار الخارجية مع ربطه بالشبكة الحالية لاقرب نقطة و على المقاول تقديم المخططات التنفيذية و الحسابات الهيدروليكية و اعتمادها قبل البدا بالتنفيذ الاعمال من المهندس المشرف للاقطار الداخلية:قطر 50 مم | م.ط | 94.8 | 218 | 140.8 | 7.2 | 148 | 682.56 | 67.8899
512 | 11 | 185 | مواسير صرف وتهوية مصنوعة من 4UPVC class ذات وصلات انضغاطية ومطاط كما هو موصف وتشمل التهوية من خلال السطح مع الغطاء و طبات التسليك، وكافة قطع التركيبات والعلاقات اللازمة لإستكمال تركيب مايلي من الأقطار الداخلية:قطر 50 مم | م.ط | 75.6 | 426 | 907.4 | 149.6 | 1057 | 11309.76 | 248.1221
513 | 11 | 186 | مواسير صرف وتهوية مصنوعة من 4UPVC class ذات وصلات انضغاطية ومطاط كما هو موصف وتشمل التهوية من خلال السطح مع الغطاء و طبات التسليك، وكافة قطع التركيبات والعلاقات اللازمة لإستكمال تركيب مايلي من الأقطار الداخلية:قطر 75 مم | م.ط | 91.2 | 934 | 509.4 | 93.6 | 603 | 8536.32 | 64.561
514 | 11 | 187 | مواسير صرف وتهوية مصنوعة من 4UPVC class ذات وصلات انضغاطية ومطاط كما هو موصف وتشمل التهوية من خلال السطح مع الغطاء و طبات التسليك، وكافة قطع التركيبات والعلاقات اللازمة لإستكمال تركيب مايلي من الأقطار الداخلية:قطر 110 مم | م.ط | 102 | 961 | 1421.15 | 234.85 | 1656 | 23954.7 | 172.3205
515 | 11 | 189 | صفاية أرضية )FD(، من PVC مع مصفاة معدنية مطلية بالكروم شاملة سيفون كما هو موصف بالمقاسات التالية:صفاية' طولية أرضية )SD(،مع مصفاة معدنية مطلية بالكروم شاملة سيفون مخرج قطر 50 مم | عدد | 300 | 20 | 3 | 4 | 7 | 1200 | 35
516 | 11 | 198 | الأدوات والتركيبات الصحية كما هو موصف وتشمل صمامات الزاوية والخلاطات و المصائد والوصلات المرنة و الانابيب القصيرة للتغذية والصرف والتهوية وكافة قطع الإكسسوار لإتمام تركيب ، علي ان تكون الاجهزة والتركيبات من النوع المرشد لاستهلاك المياه :خلاط مياة يركب على الحوض | عدد | 1080 | 208 | 23 | 4 | 27 | 4320 | 12.9808
517 | 11 | 199 | يشمل العمل كافة قطع التركيبات مثل الأكواع والتيهات ، 40. schتوريد و تركيب انابيب فولاذية سوداء والوصلات والقارنات والنقاصات/المخفضات ومنافس الهواء الآلية وتكون الوصلات من نوع فيكتوليك او ما يماثلها للأقطار 50 مم أو أكبر، و تكون الوصلات قلووظ للأقطار أقل من 50 مم، والبند يشمل العلاقات والدعامات للمواسير و المحابس و الصرف ان لزم والدهان لكامل الشبكة كما يلزم لاتمام العمل. و بناء على توجيهات مهندس المشرف ومتطلبات الدفاعNFPA ويشمل البند جميع ما يلزم لاتمام الأعمال طبقا للمواصفات و طبقا لمتطلبات ال المدني من الكشف على الشبكة الحالية وفحصها كما هو موضح على المخططات و على المقاول تقديم:المخططات التنفيذية و اعتمادها قبل بدء بالتنفيذ من المهندس المشرف كما هو موصف للأقطار التالية 25 mm dia. | م.ط | 108 | 3900 | 2328.46 | 852.54 | 3181 | 92074.32 | 81.5641
518 | 11 | 200 | توريد و تركيب انابيب فولاذية سوداء 40.sch ، يشمل العمل كافة قطع التركيبات مثل الأكواع والتيهات والوصلات والقارنات والنقاصات/المخفضات ومنافس الهواء الآلية وتكون الوصلات من نوع فيكتوليك او ما يماثلها للأقطار 50 مم أو أكبر، و تكون الوصلات قلووظ للأقطار أقل من 50 مم، والبند يشمل العلاقات والدعامات للمواسير و المحابس و الصرف ان لزم والدهان لكامل الشبكة كما يلزم لاتمام العمل و بناء على توجيهات مهندس المشرف .ويشمل البند جميع ما يلزم لاتمام الأعمال طبقا للمواصفات و طبقا لمتطلبات الNFPA ومتطلبات الدفاع المدني من الكشف على الشبكة الحالية وفحصها كما هو موضح على المخططات و على المقاول تقديم المخططات التنفيذية و اعتمادها قبل بدء بالتنفيذ من المهندس المشرف كما هو موصف للأقطار التالية:.mm dia 28 | م.ط | 138 | 323 | 189.75 | 16.25 | 206 | 2242.5 | 63.7771
519 | 11 | 201 | توريد و تركيب انابيب فولاذية سوداء 40.sch ، يشمل العمل كافة قطع التركيبات مثل الأكواع والتيهات والوصلات والقارنات والنقاصات/المخفضات ومنافس الهواء الآلية وتكون الوصلات من نوع فيكتوليك او ما يماثلها للأقطار 50 مم أو أكبر، و تكون الوصلات قلووظ للأقطار أقل من 50 مم، والبند يشمل العلاقات والدعامات للمواسير و المحابس و الصرف ان لزم والدهان لكامل الشبكة كما يلزم لاتمام العمل و بناء على توجيهات مهندس المشرف .ويشمل البند جميع ما يلزم لاتمام الأعمال طبقا للمواصفات و طبقا لمتطلبات الNFPA ومتطلبات الدفاع المدني من الكشف على الشبكة الحالية وفحصها كما هو موضح على المخططات و على المقاول تقديم المخططات التنفيذية و اعتمادها قبل بدء بالتنفيذ من المهندس المشرف كما هو موصف للأقطار التالية:.mm dia 33 | م.ط | 192 | 660 | 375.16 | 39.84 | 415 | 7649.28 | 62.8788
520 | 11 | 202 | توريد و تركيب انابيب فولاذية سوداء 40.sch ، يشمل العمل كافة قطع التركيبات مثل الأكواع والتيهات والوصلات والقارنات والنقاصات/المخفضات ومنافس الهواء الآلية وتكون الوصلات من نوع فيكتوليك او ما يماثلها للأقطار 50 مم أو أكبر، و تكون الوصلات قلووظ للأقطار أقل من 50 مم، والبند يشمل العلاقات والدعامات للمواسير و المحابس و الصرف ان لزم والدهان لكامل الشبكة كما يلزم لاتمام العمل و بناء على توجيهات مهندس المشرف .ويشمل البند جميع ما يلزم لاتمام الأعمال طبقا للمواصفات و طبقا لمتطلبات الNFPA ومتطلبات الدفاع المدني من الكشف على الشبكة الحالية وفحصها كما هو موضح على المخططات و على المقاول تقديم المخططات التنفيذية و اعتمادها قبل بدء بالتنفيذ من المهندس المشرف كما هو موصف للأقطار التالية:.mm dia 40 | م.ط | 222 | 600 | 261.15 | 15.85 | 277 | 3518.7 | 46.1667
521 | 11 | 203 | توريد و تركيب انابيب فولاذية سوداء 40.sch ، يشمل العمل كافة قطع التركيبات مثل الأكواع والتيهات والوصلات والقارنات والنقاصات/المخفضات ومنافس الهواء الآلية وتكون الوصلات من نوع فيكتوليك او ما يماثلها للأقطار 50 مم أو أكبر، و تكون الوصلات قلووظ للأقطار أقل من 50 مم، والبند يشمل العلاقات والدعامات للمواسير و المحابس و الصرف ان لزم والدهان لكامل الشبكة كما يلزم لاتمام العمل و بناء على توجيهات مهندس المشرف .ويشمل البند جميع ما يلزم لاتمام الأعمال طبقا للمواصفات و طبقا لمتطلبات الNFPA ومتطلبات الدفاع المدني من الكشف على الشبكة الحالية وفحصها كما هو موضح على المخططات و على المقاول تقديم المخططات التنفيذية و اعتمادها قبل بدء بالتنفيذ من المهندس المشرف كما هو موصف للأقطار التالية:.mm dia 63 | م.ط | 240 | 646 | 246.57 | 36.43 | 283 | 8743.2 | 43.808
522 | 11 | 204 | توريد و تركيب انابيب فولاذية سوداء 40.sch ، يشمل العمل كافة قطع التركيبات مثل الأكواع والتيهات والوصلات والقارنات والنقاصات/المخفضات ومنافس الهواء الآلية وتكون الوصلات من نوع فيكتوليك او ما يماثلها للأقطار 50 مم أو أكبر، و تكون الوصلات قلووظ للأقطار أقل من 50 مم، والبند يشمل العلاقات والدعامات للمواسير و المحابس و الصرف ان لزم والدهان لكامل الشبكة كما يلزم لاتمام العمل و بناء على توجيهات مهندس المشرف .ويشمل البند جميع ما يلزم لاتمام الأعمال طبقا للمواصفات و طبقا لمتطلبات الNFPA ومتطلبات الدفاع المدني من الكشف على الشبكة الحالية وفحصها كما هو موضح على المخططات و على المقاول تقديم المخططات التنفيذية و اعتمادها قبل بدء بالتنفيذ من المهندس المشرف كما هو موصف للأقطار التالية:.mm dia 77 | م.ط | 288 | 110 | 116.8 | 14.2 | 131 | 4089.6 | 119.0909
523 | 11 | 206 | توريد و تركيب انابيب فولاذية سوداء 40.sch ، يشمل العمل كافة قطع التركيبات مثل الأكواع والتيهات والوصلات والقارنات والنقاصات/المخفضات ومنافس الهواء الآلية وتكون الوصلات من نوع فيكتوليك او ما يماثلها للأقطار 50 مم أو أكبر، و تكون الوصلات قلووظ للأقطار أقل من 50 مم، والبند يشمل العلاقات والدعامات للمواسير و المحابس و الصرف ان لزم والدهان لكامل الشبكة كما يلزم لاتمام العمل و بناء على توجيهات مهندس المشرف .ويشمل البند جميع ما يلزم لاتمام الأعمال طبقا للمواصفات و طبقا لمتطلبات الNFPA ومتطلبات الدفاع المدني من الكشف على الشبكة الحالية وفحصها كما هو موضح على المخططات و على المقاول تقديم المخططات التنفيذية و اعتمادها قبل بدء بالتنفيذ من المهندس المشرف كما هو موصف للأقطار التالية:.mm dia 141 | م.ط | 360 | 200 | 235.02 | 26.98 | 262 | 9712.8 | 131
524 | 11 | 216 | توريد و تركيب و اختبار رشاشات آلية اوتوماتيكية كما هو موصف رشاشات عامودية، ذات فتحة 2/1 بوصة، ومعامل 5.6 =K ودرجة حرارة تشغيل 68 درجة مئوية | عدد | 90 | 508 | 112 | 463 | 575 | 41670 | 113.189
525 | 11 | 218 | توريد و تركيب نظام غازي200FM لغرف الكهرباء و السنترال و ما يتطلبه النظام من تعديلاتمعمارية على ان يتم تقديمها للاعتماد من قبل مهندس المشرف ، مرجع 3-FE | عدد | 54000 | 36 | 6 | 2.4 | 8.4 | 129600 | 23.3333
526 | 11 | 219 | توريد و تركيب كبائن مكافحة الحريق class II مزوده بمحبس 5.1 بوصة و خرطوم قماشي من مادةمعتمدة و ايضا بها طفاية حريق ABC سعة 6 كيلو | عدد | 4800 | 30 | 0 | 13 | 13 | 62400 | 43.3333
527 | 11 | 221 | وحدات VAV من أعلى العلامات التجارية جودة )BYPASS TYPE( مع سخان كهربائي ، ترموستات إلكتروني رقمي للغرفة ، فليكس. توصيلات ، تثبيت ، دعم ، عازل اهتزاز مع كافة الملحقات المطلوبة حسب المواصفات والرسومات. 01-VAV ، اجمالي الهواء 0-250 ) ق/د( استطاعة التخزين 5.1 )ك/و( | عدد | 6600 | 9 | 5.3 | 1.7 | 7 | 11220 | 77.7778
528 | 11 | 222 | وحدات VAV من أعلى العلامات التجارية جودة )BYPASS TYPE( مع سخان كهربائي ، ترموستات إلكتروني رقمي للغرفة ، فليكس. توصيلات ، تثبيت ، دعم ، عازل اهتزاز مع كافة الملحقات المطلوبة حسب المواصفات والرسومات. 02-VAV ، اجمالي الهواء 0-500 ) ق/د( استطاعة التخزين 2 )ك/و( | عدد | 6960 | 127 | 52.2 | 7.8 | 60 | 54288 | 47.2441
529 | 11 | 223 | وحدات VAV من أعلى العلامات التجارية جودة )BYPASS TYPE( مع سخان كهربائي ، ترموستات إلكتروني رقمي للغرفة ، فليكس. توصيلات ، تثبيت ، دعم ، عازل اهتزاز مع كافة الملحقات المطلوبة حسب المواصفات والرسومات. 03-VAV ، اجمالي الهواء 0-750 ) ق/د( استطاعة التخزين 3 )ك/و( | عدد | 7200 | 51 | 36.4 | 4.6 | 41 | 33120 | 80.3922
530 | 11 | 224 | وحدات VAV من أعلى العلامات التجارية جودة )BYPASS TYPE( مع سخان كهربائي ، ترموستات إلكتروني رقمي للغرفة ، فليكس. توصيلات ، تثبيت ، دعم ، عازل اهتزاز مع كافة الملحقات المطلوبة حسب المواصفات والرسومات. 04-VAV ، اجمالي الهواء 0-1000 ) ق/د( استطاعة التخزين 5.3 )ك/و( | عدد | 7200 | 24 | 15.5 | 1.5 | 17 | 10800 | 70.8333
531 | 11 | 225 | وحدات VAV من أعلى العلامات التجارية جودة )BYPASS TYPE( مع سخان كهربائي ، ترموستات إلكتروني رقمي للغرفة ، فليكس. توصيلات ، تثبيت ، دعم ، عازل اهتزاز مع كافة الملحقات المطلوبة حسب المواصفات والرسومات. 05-VAV ، اجمالي الهواء 0-1500 ) ق/د( استطاعة التخزين 5.3 )ك/و( | عدد | 9000 | 44 | 19.7 | 3.3 | 23 | 29700 | 52.2727
532 | 11 | 226 | وحدات VAV من أعلى العلامات التجارية جودة )BYPASS TYPE( مع سخان كهربائي ، ترموستات إلكتروني رقمي للغرفة ، فليكس. توصيلات ، تثبيت ، دعم ، عازل اهتزاز مع كافة الملحقات المطلوبة حسب المواصفات والرسومات. 06-VAV ، اجمالي الهواء 0-2000 ) ق/د( استطاعة التخزين 6.3 )ك/و( | عدد | 10200 | 49 | 14.3 | 1.7 | 16 | 17340 | 32.6531
533 | 11 | 230 | توريد و تصنيع و تركيب أعمال مجاري من الصفائح المعدنية المجلفنه )90G( للهواء الداخل والراجع والهواء النقي وقناة السحب حسب المواصفات القياسية SMACNA وتشمل التيهات/القطعة التائية والكوع/المرفق والتفريعات والتحويلة والدعامة وحمالة التعليق. ويجب أخذ الطول على امتداد خط المركز فوق كل قطع التركيبات، ومن المفهوم بأن السعر الإفرادي لأعمال مجاري الهواء/الأقنية محمل عليه كل دعامات حامل التعليق ومخمّد الصوت والحريق وكل قطع الإكسسوار عزل الحراري )فايبرغلاس( ثخانة 25 مم وبكثافة 24 كغ/م3 مع مانع تبخر من الألمنيوم المقوّى حسب المخططات والمواصفات و حسب تعليمات مهندس المشرف. | م.ط | 300 | 7000 | 5126 | 122 | 5248 | 36600 | 74.9714
534 | 11 | 231 | ناشرة هواء ذات فتحات طولية للهواء الداخل مصنعة من الألمنيوم المشكل بالبثق ومطلية بمسحوق البولستركاملة، مخمدات صوت ذات أرياش متضادّة ،وصندوق حجمى معزول من الداخل بعازل صوتى وميكانيزم للتحكم فى الهواء من واجهة الناشر وكل قطع الأكسسوار حسب المواصفات والمخططات مع توفير عينات للاعتماد من مهندس المشرف. ثلاثة فتحات / ثقب 25مم عرض | م.ط | 480 | 1925 | 341 | 209 | 550 | 100320 | 28.5714
535 | 11 | 232 | ناشرة هواء ذات فتحات طولية للهواء الراجع مصنعة من الألمنيوم المشكل بالبثق ومطلية بمسحوق البولستركاملة، وكل قطع الأكسسوار حسب المواصفات والمخططات مع توفير عينات للاعتماد من مهندس المشرف. ثلاثة فتحات / ثقب 25مم عرض | م.ط | 480 | 1925 | 342 | 197 | 539 | 94560 | 28
536 | 11 | 233 | جريلات تغذية من الالومينيوم مغطاة ببودرة البوليستر كاملة وجميع الملحقات حسب المخططات..والمواصفات مع توفير عينات للاعتماد من مهندس المشرف 600mm X 600mm | عدد | 456 | 724 | 164 | 127 | 291 | 57912 | 40.1934
537 | 11 | 234 | جريلات رجوع من الالومينيوم مغطاة ببودرة البوليستر كاملة وجميع الملحقات حسب المخططات.والمواصفات مع توفير عينات للاعتماد من مهندس المشرف 600mm X 600mm | عدد | 264 | 724 | 123 | 54 | 177 | 14256 | 24.4475
538 | 11 | 235 | جريلات لسحب الهواء من الالمونيوم مغطاة ببودرة البوليستر كاملة بجميع ملحقات التركيب وحسب.المخططات والمواصفات مع توفير عينات للاعتماد من مهندس المشرف 150mm X 150MM | عدد | 210 | 102 | 62 | 40 | 102 | 8400 | 100
539 | 11 | 254 | توريد وتركيب وإختبار وفحص علبة خدمة من نوعية ممتازة تحتوى على ) أ ( مقابس تغذية أرضية مزدوجة ذات أسلاك 4 مم2 كحد أدنى مركبة على الأرض وتشمل أسلاك التأريض من اللوحة حتى المقابس + )ب( مآخذ للهاتف والبيانات ذات كابلات CAT 6A UTP وحتى كابينة الداتا وحسب مواصفات إدارة الـ IT بالوزارة. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها مع التركيبات الجديدة بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف . النوع )A( )تحتوى على 4 قوى & 4 داتا ( | عدد | 2160 | 286 | 161 | 65 | 226 | 140400 | 79.021
540 | 11 | 255 | توريد وتركيب وإختبار وفحص علبة خدمة من نوعية ممتازة تحتوى على ) أ ( مقابس تغذية أرضية مزدوجة ذات أسلاك 4 مم2 كحد أدنى مركبة على الأرض وتشمل أسلاك التأريض من اللوحة حتى المقابس + )ب( مآخذ للهاتف والبيانات ذات كابلات CAT 6A UTP وحتى كابينة الداتا وحسب مواصفات إدارة الـ IT بالوزارة. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها مع التركيبات الجديدة بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف . النوع )B( )تحتوى على 2 قوى & 2 داتا ( | عدد | 1800 | 20 | 145 | 30 | 175 | 54000 | 875
541 | 11 | 256 | توريد وتركيب وإختبار وفحص علبة خدمة من نوعية ممتازة تحتوى على ) أ ( مقابس تغذية أرضية مزدوجة ذات أسلاك 4 مم2 كحد أدنى مركبة على الأرض وتشمل أسلاك التأريض من اللوحة حتى المقابس + )ب( مآخذ للهاتف والبيانات ذات كابلات CAT 6A UTP وحتى كابينة الداتا وحسب مواصفات إدارة الـ IT بالوزارة. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها مع التركيبات الجديدة بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف . النوع )1FB( )تحتوى على 1 قوى ( | عدد | 720 | 141 | 21 | 11 | 32 | 7920 | 22.695
542 | 11 | 262 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف . Type A1 | عدد | 348 | 530 | 111 | 21 | 132 | 7308 | 24.9057
543 | 11 | 263 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف . Type A1E | عدد | 660 | 241 | 50 | 34 | 84 | 22440 | 34.8548
544 | 11 | 264 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف . Type A2 | عدد | 1044 | 1113 | 416 | 85 | 501 | 88740 | 45.0135
545 | 11 | 272 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .Type B1 | عدد | 720 | 343 | 32 | 8 | 40 | 5760 | 11.6618
546 | 11 | 276 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .Type C3 | عدد | 444 | 1062 | 219 | 145 | 364 | 64380 | 34.275
547 | 11 | 277 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .Type C4 | عدد | 300 | 284 | 92 | 21 | 113 | 6300 | 39.7887
548 | 11 | 279 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات.على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .Type C6 | عدد | 288 | 158 | 50 | 34 | 84 | 9792 | 53.1646
549 | 11 | 283 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .Type D3 | عدد | 288 | 179 | 78 | 6 | 84 | 1728 | 46.9274
550 | 11 | 286 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف . Type E2 | عدد | 504 | 186 | 48 | 69 | 117 | 34776 | 62.9032
551 | 11 | 288 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .Type LB1 | م.ط | 170.4 | 5772 | 1736 | 764 | 2500 | 130185.6 | 43.3125
552 | 11 | 291 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .Type LB4 | عدد | 1104 | 132 | 29 | 19 | 48 | 20976 | 36.3636
553 | 11 | 298 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف . Type P1 | عدد | 420 | 75 | 10 | 21 | 31 | 8820 | 41.3333
554 | 11 | 299 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف . Type T1 | عدد | 744 | 1146 | 225 | 195 | 420 | 145080 | 36.6492
555 | 11 | 316 | وحدات لاسلكية لتوفير خدمة شبكة المعلومات )Wireless Access Points( | عدد | 1080 | 181 | 38 | 22 | 60 | 23760 | 33.1492
556 | 11 | 317 | عن طريق مقاول متخصص ذو خبرة كبيرة في هذا المجال ويقدم للاعتماد من إدارة الـ IT بالوزارة و يربط النظام مع الانظمة المعنية بالتحكم و الموازنة و يشمل البند جميع الوصلات و الكابلات و غيرها من المتطلبات الخاصة بنهو النظام كاملا توريد وتركيب واختبارنقاط كاميرا مراقبة داخلية سقفية و جميع ما يلزم من توصيلات و تركيبات و خلافة لنهو النظام . | عدد | 2640 | 258 | 68 | 40 | 108 | 105600 | 41.8605
557 | 11 | 324 | توريد وتركيب وإختبار نظام النداء الصوتي العام يتضمن كافة الكابالت و المواسير و العلب و النهايات مع كامل اكسسوارات التركيب الالزمة وتشغيل تجهيزات الصوت و تركيب المعدات الرئيسية بغرفة التحكم حسب المخططات و المواصفات وتعليمات الشركة المصنعة مشتمال على كل ما يلزم التمام العمل و ربطه مع نظام الحريق و ادارة المبنى و يتكون من االتي -: سماعة سقفية 6 وات | عدد | 420 | 252 | 34 | 14 | 48 | 5880 | 19.0476
558 | 11 | 327 | توريد وتركيب وإختبار المخارج اآلتية شاملة الكابالت 6A( )CAT والمواسير وعلب التوصيل وعلب السحب واألغطية و الوصالت cords Patch وخالفه حسب المواصفات ووفقا لما هو موضح بالمخططات مع جميع االكسسوارات لعمل النظام على أكمل وجه ومن أجود األنواع األصلية وحسب تعليمات ومواصفات إدارة الــ IT بالوزارة وكل ما يلزم من المخرج وحتى rack IT على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و االستفادة من التمديدات الحالية و دمجها مع التركيبات الجديدة بعد عمل االختبارات الالزمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف -:. مخرج فردي حائطي مزود بعدد واحد مأخذ RJ-45 | عدد | 432 | 206 | 65 | 53 | 118 | 22896 | 57.2816
559 | 11 | 334 | فك و تقطيع وتنزيل و ترحيل مواسير شبكة الصرف و التغذية القائمة و البند يشمل فك القطع والترحيل خارج الموقع وتسليم جميع مكونات شبكة الصرف و التغذية للجهة مالكة المشروع | م.ط | 16.523 | 0 | 2198.7 | 684.3 | 2883 | 11306.6889
560 | 11 | 341 | فك و تقطيع وتنزيل و ترحيل مواسير شبكة مكافحة الحريق القائمة و البند يشمل فك الرشاشات والترحيل خارج الموقع وتسليم جميع مكونات شبكة الحريق للجهة مالكة المشروع | م.ط | 20.88 | 0 | 9700 | 1250 | 10950 | 26100
561 | 11 | 342 | فك وفحص و إختبار وحدات VAV القائمة بالمبنى و البند يشمل الترحيل لمستودعات الجهة مالكة المشروع بمدينة الرياض | عدد | 450 | 0 | 181 | 13 | 194 | 5850
562 | 11 | 343 | فك و إزالة مجاري الهواء من الصفائح المعدنية المجلفنة شامل الاكواع و التفريعات و التحويله و العامة وحاملة التعليق و الترحيل إلى مستودعات الجهة مالكة المشروع بمدينة الرياض | م.ط | 106 | 0 | 7556.94 | 1321.06 | 8878 | 140032.36
563 | 11 | 349 | توريد و تركيب مراوح سحب الهواء (AXIAL INLINE FAN) تشمل عمليات التوريد و التركيب و الاختبار و التثبيت سعة 100 قدم مكعب بالدقيقة بالدور الثالث والرابع والخامس | عدد | 1160.4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2320.8
564 | 11 | 350 | توريد وتركيب سماعة معلقة 6 وات لون اسود مع الكابلات والتمديدات حسب المخططات والبند يشمل جميع التمديدات المواسير للسماعات قطر 3/4 بوصة من الEMT وسحب الاسلاك الخاصة بنظام الصوت. | عدد | 1380 | 0 | 0 | 16 | 16 | 22080
565 | 11 | 361 | 01-MT 02& MT رخام مون ستون غراي رمادي فاتح و رمادي غامق مقاس 1200× 300 مم لمنطقة القهوة و المدخل سماكة 16مم . | م² | 454 | 0 | 459.35 | 454 | 913.35 | 206116
566 | 11 | 367 | توريد و تركيب حوض خدمة (JANITOR SINK) والبند يشمل كوع الصرف والخلاط وجميع ما يلزم للتركيب والتثبيت | عدد | 2445 | 0 | 4 | 4 | 8 | 9780
567 | 12 | 1 | تشتمل على أعمال الهدم وإلإزالة والترحيل داخل أدوار المبنى والسعر يشمل نقل المخلفات الغير صالحه للمقالب العموميه ونقل المخلفات الصالحه لمخازن الجهه المالكه.Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-001هدم وإزالة الجدران وتشمل جميع أنواع جدران الطوب والقواطع الجبسية و الخشبية و الزجاجية بحسب المخططات المعتمدة وتعليمات المهندس المشرف. | م2 | 18 | 17900 | 11194.17 | 3886.4 | 15080.57 | 69955.2 | 84.249
568 | 12 | 2 | تشتمل على أعمال الهدم وإلإزالة والترحيل داخل أدوار المبنى والسعر يشمل نقل المخلفات الغير صالحه للمقالب العموميه ونقل المخلفات الصالحه لمخازن الجهه المالكه.Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-هدم وإزالة تشطيبات رخام أو بلاط بورسلان أو سيراميك للأرضيات والجدران الحالية بحسب المخططات المعتمدة وتعليمات المهندس المشرف. | م2 | 14.5 | 10362 | 4901.06 | 623.66 | 5524.72 | 9043.07 | 53.3171
569 | 12 | 3 | تشتمل على أعمال الهدم وإلإزالة والترحيل داخل أدوار المبنى والسعر يشمل نقل المخلفات الغير صالحه للمقالب العموميه ونقل المخلفات الصالحه لمخازن الجهه المالكهRef drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-001هدم وإزالة تشطيبات الأسقف المستعارة الحالية بما تشمل أسقف جبسية وبلاطات صناعية وأسقف معدنية بحسب المخططات المعتمدة وتعليمات المهندس المشرف. | م2 | 8.5 | 18420 | 8275.58 | 7195 | 15470.58 | 61157.5 | 83.9879
570 | 12 | 5 | صبة أسمنتية كطبقة حماية للعزل في الأماكن الرطبة. ويشمل السعر وأي مواد أو أعمال يتطلبها تنفيذ العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف. | م3 | 366 | 1345 | 163.48 | 31.84 | 195.32 | 11653.44 | 14.5219
571 | 12 | 6 | توريد وبناء مباني من البلوك مقاوم للحريق شاملا المونة والفواصل وأربطة التثبيت والتسليح الرأسي وعتبات جميع الفتحات وعزل الجدران المزدوجة المفرّغة والمكملات ويتم توريد البلوك بالموقع على قواعد خشبية مغطاه بالبلاستيك ويستمر على هذه الحالة حتى يبدأ استخدامه للبناء على أن يكون ذو ابعاد بطول 40سم وسماكة حسب المطلوب وارتفاع 20سم وان تكون صلد سليم نظيف وذو زوايا خارجية قائمة يستعمل لبناء الحوائط حسب ما هو موضح بالمخططات مع التكحيل ويكون مطابق للمواصفات حسب النوعيه المطلوبة والسعر يشمل كل مايلزم للبناء من البلوك الكامل والقطع الخاصة سواء 5.0 أو 25.0 ، كذلك القطع الخاصة بتمديد المواسير بحيث لا يتم تكسير البلوك أثناء الاستخدام للبناء على الأطلاق ، بالإضافة إلى كافة المواد والاكسسوارات والسقايل واستعمال الشبك الممدد والتسليح بواسطة خوابير معدنية والمرابط المعدنية ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها استكمال العمل حسب المواصفات القسم Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number) وتعليمات المهندس المشرف 04200Ar-100 | م2 | 150 | 450 | 2694 | 728.59 | 3422.59 | 109288.5 | 760.5756
572 | 12 | 25 | تصنيع وتركيب لوح خشبي بشكل طولي من الـ )Mdf( مع قشرة الجوز او ما يتناسب مع العينة المتفق عليها طول 25سم وعرض 10سم وارتفاع 270 سم الى جانب الابواب الزجاجية حسب المناظير والرسومات وتعليمات المهندس المشرف.Code: WDP2-08 | عدد | 240 | 248 | 78 | 16 | 94 | 3840 | 37.9032
573 | 12 | 26 | تصنيع وتركيب كسوة من الخشب للجدران ويكون النمط والحجم كما هو موضح بالرسومات ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها إنهاء العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-600 to 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-604كسوة من خشب الـ)Mdf( ، مثبتة على العامود الخرساني بدهان رمادي على شكل وهيئة الأسطح الاسمنتية )matt( بتصميم مع غروف حسب الرسومات والمناظير وتعليمات المهندس المشرف.Code: WDP3-04 | م2 | 528 | 345 | 168.66 | 25.34 | 194 | 13379.52 | 56.2319
574 | 12 | 27 | تصنيع وتركيب كسوة من الخشب للجدران ويكون النمط والحجم كما هو موضح بالرسومات ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها إنهاء العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-600 to 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-604كسوة من خشب الـ)Mdf( ، مثبتة على القواطع الجبسية بدهان رمادي بيج )matt( ، وبتصميم مع غروف حسب الرسومات والمناظير وتعليمات المهندس المشرف.Code: WPD4-01,WDP4-01.A | م2 | 528 | 331 | 71.41 | 25.59 | 97 | 13511.52 | 29.3051
575 | 12 | 28 | تصنيع وتركيب كسوة من الخشب للجدران ويكون النمط والحجم كما هو موضح بالرسومات ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها إنهاء العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-600 to 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-604كسوة من خشب الـ)Mdf(، مثبتة على القواطع الجبسية مع قشرة صناعية بحسب العينة الموافق عليها وغروف حسب الرسومات والمناظير وتعليمات المهندس المشرفCode: WDP2 | م2 | 528 | 2517 | 916 | 125 | 1041 | 66000 | 41.3588
576 | 12 | 29 | تصنيع وتركيب كسوة من الخشب للجدران ويكون النمط والحجم كما هو موضح بالرسومات ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها إنهاء العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-600 to 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-604كسوة من خشب الـ)Mdf( ، مثبتة على االقواطع الجبسية بدهان رمادي على شكل وهيئة الأسطح الاسمنتية ) matt( مع تصميم بفتحات حسب الرسومات والمناظير وتعليمات المهندس المشرف.Code: WDP3-01, WDP3-02, WDP3-03 | م2 | 528 | 846 | 322 | 66 | 388 | 34848 | 45.8629
577 | 12 | 30 | تصنيع وتركيب كسوة من الخشب للجدران ويكون النمط والحجم كما هو موضح بالرسومات ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها إنهاء العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-600 to 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-604كسوة من خشب الـ) Mdf( ، مع قشرة السنديان المطلي بدهان ابيض مع غروف وفتحات إضاءة مخفية مغلفة من الداخل بطبقة Acrylic مغشى حسب الرسومات والمناظير وتعليمات المهندس المشرف.Code: WDP1-03, WDP1-04, WDP1-05, WDP1-06 | م2 | 570 | 456 | 221 | 35 | 256 | 19950 | 56.1404
578 | 12 | 39 | تصنيع وتركيب كسوة من الخشب للاسقف ويكون النمط والحجم كما هو موضح بالرسومات ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها إنهاء العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف.Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-200سطح خشبي03-WDC من من خشب الـ)Mdf( على شكل مربعات بسماكة تصميم 5سم، وفتحات على شكل مثلث مع اضاءة مخفية مغلفة من الاعلى بطبقة Acrylic شفاف مغشى سماكة 4مم مثبتة بنظام تعليق متصلة بالسقف الخرساني حسب الرسومات والمناظير وتعليمات المهندس المشرف.Code: WDC-03 | م2 | 780 | 64 | 26 | 6 | 32 | 4680 | 50
579 | 12 | 66 | توريد وتركيب قواطع زجاجيه داخليه من زجاج سيكوريت عازل للصوت ثخانة 12مم مركّبة على مقاطع من الألمنيوم )لون اسود 9005RAL ( مثبتة بالسقف والأرض بإرتفاع 2700مم .ويشمل العمل الاطار والقوائم والتثبيت بتيوب حديد ابعاد 4*8 سم وسماكة 2ملم والملصقات بأماكن محددة حسب التصميم ، وفواصل البوليكاربونيت الجاف بين الألواح الزجاجية وقطع الإكسسوار ومانع التسرب والمواد الأخُرى المطلوبة لاستكمال التركيب حسب المخططات وتعليمات االمهندس المشرف. | م² | 900 | 4000 | 1822 | 66 | 1888 | 59400 | 47.2
580 | 12 | 72 | طبقة من اللياسة الأسمنتية فوق الأسطح الخرسانية والجدران الداخلية بسمك متوسط 20 مم على طبقات طرطشة بسمك 5 مم وضهارة 15 مم حسب المواصفات مع المعالجة اليومية بالمياه لمنع التنميلات ويتم عمل افريز بين البلوك والخرسانة يملئ بمواد قابلة للدهان والسعر يشمل كامل الأكسسوارات اللازمة من شبك معدني ممدد وزوايا ونهايات معدنية ومواد الترابط وعمل تجاويف في طبقة اللياسة بعمق 10مم عرض 10مم في الاعمدة وفي الجدران ان وجدت حسب الرسومات والمناظير وتعليمات المهندس المشرف ذلك حسب الاصول الفنية وتعليمات المهندس المشرف. لياسة الجدران والأعمدة الداخلية وتشمل جميع الإكسسوارات بإرتفاع 20 سم أعلي الأسقف الجبسيه لزوم الجدران الداخلية | م² | 42 | 758 | 4644.004 | 72 | 4716.004 | 3024 | 622.1641
581 | 12 | 74 | توريد وتركيب قاطع جداري ثخانة 100مم ذو الواح جبسية مقاومه للحريق ثخانة 5.12مم تركب من الجهتين )طبقات مزدوجة( يشمل المسامير المعدنية و المزالج / الأعضاء المعدنية الساندة والسكك والغطاء العازل للصوت )صوف صخري( وكل الإكسسوارات حسب المخطط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. | م² | 180 | 12526 | 3998 | 1132 | 5130 | 203760 | 40.9548
582 | 12 | 75 | توريد وتركيب أسقف معلقة من الالواح الجبسيه )01-GBC( ثخانة 12 مم المقاومة للحريق شاملة نظام التعليق وضبط الحواف والزوايا وأبواب لفتحات الكشف بالأسقف لأعمال الصيانة )أبواب جاهزة من النوع السهل الاستعمال والمزود بمفصلات مخفية( والإكسسوارات. ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها استكمال العمل حسب المواصفات والمخططات. | م² | 150 | 24468 | 8196.0001 | 310 | 8506.0001 | 46500 | 34.7638
583 | 12 | 85 | جدران بورسلان (PW-03(type A&B مقاس 600×300×12مم فرز ثاني بالمقاسات والالوان المطلوبة لدورات المياة العامة طبقاً للمخططات والمواصفات. | م² | 96 | 2648 | 473 | 88 | 561 | 8448 | 21.1858
584 | 12 | 95 | معالجة وتنظيف وصقل وجلاء بلاط رخام الأرضيات والدرج مع بودرة الرخام المستخدم والتلميع 4 أوجه وملو الفواصل بمادة مقاومة للرطوبة والبكتيريا والسعر يشمل جميع المواد والأعمال اللازمة لإتمام العمل المطلوب طبقا للمخططات والمواصفات الفنية وبحسب توجيهات واعتماد المهندس المشرف. رخام الأرضيات في المداخل و الممرات الرئيسية وبسطات الدرج. | م² | 42 | 4800 | 371.8 | 368.2 | 740 | 15464.4 | 15.4167
585 | 12 | 133 | تحضير وتنفيذ وعمل دهان عالي الجودة للأسقف الجبسية يشمل الوجه التحضيرى أساس ومعالجة الفواصل بالمعجـون والشاش والمواد المخصص لتسكير فواصل الالواح الجبسية والاسمنتية وان يكون نوع دهان بلون ابيض | م² | 24 | 25559 | 3618.004 | 171 | 3789.004 | 4104 | 14.8245
586 | 12 | 137 | بالمتر المسطح عمل دهان اكريليك مائي مرن عالي المتانة علي الاسطح الخرسانية وعلى الجدران الظاهرة على السقف المفتوح وكل التجهيزات الخاصة بالأعمال الميكانيكية والكهربائية باستثناء نظام الحريق. يشمل الوجه التحضيرى أساس ثم الدهان وجهين باللون المطلوب مع نظافة الاسطح وازالة اى بروز بالخرسانات بالسقف ويتم التنفيذ طبقا للمخططات والمواصفاتة الفنية وعلي حسب تعليمات المهندس المشرف. دهان بلون اسود | م² | 30 | 9442 | 2662 | 800 | 3462 | 24000 | 36.666
587 | 12 | 176 | للمواسير داخل المبنى من مواسير متعددة الطبقات بولي بروبلين كما هو موصف تشمل كافة القطع التركيبية )مثل القارنات من الحديد الصلب الغير قابل للصدأ والأكواع /المنحنيات والتفريعات والدعامات( والصمامات ومخمدات الصدمة ومنافس الهواء الآلية و المحابس وكافة الاكسسوارات اللازمة، كما هو مبين في المخططات لتركيب مايلي من الأقطار الخارجية مع ربطه بالشبكة الحالية لاقرب نقطة و على المقاول تقديم المخططات التنفيذية و الحسابات الهيدروليكية و اعتمادها قبل البدا بالتنفيذ الاعمال من المهندس المشرف للاقطار الداخلية قطر 20 مم | م.ط | 66 | 532 | 860.34 | 21.66 | 882 | 1429.56 | 165.7895
588 | 12 | 177 | للمواسير داخل المبنى من مواسير متعددة الطبقات بولي بروبلين كما هو موصف تشمل كافة القطع التركيبية )مثل القارنات من الحديد الصلب الغير قابل للصدأ والأكواع /المنحنيات والتفريعات والدعامات( والصمامات ومخمدات الصدمة ومنافس الهواء الآلية و المحابس وكافة الاكسسوارات اللازمة، كما هو مبين في المخططات لتركيب مايلي من الأقطار الخارجية مع ربطه بالشبكة الحالية لاقرب نقطة و على المقاول تقديم المخططات التنفيذية و الحسابات الهيدروليكية و اعتمادها قبل البدا بالتنفيذ الاعمال من المهندس المشرف للاقطار الداخلية قطر 25 مم | م.ط | 70.8 | 221 | 218 | 5 | 223 | 354 | 100.905
589 | 12 | 178 | للمواسير داخل المبنى من مواسير متعددة الطبقات بولي بروبلين كما هو موصف تشمل كافة القطع التركيبية )مثل القارنات من الحديد الصلب الغير قابل للصدأ والأكواع /المنحنيات والتفريعات والدعامات( والصمامات ومخمدات الصدمة ومنافس الهواء الآلية و المحابس وكافة الاكسسوارات اللازمة، كما هو مبين في المخططات لتركيب مايلي من الأقطار الخارجية مع ربطه بالشبكة الحالية لاقرب نقطة و على المقاول تقديم المخططات التنفيذية و الحسابات الهيدروليكية و اعتمادها قبل البدا بالتنفيذ الاعمال من المهندس المشرف للاقطار الداخلية :قطر 32مم | م.ط | 102 | 207 | 133 | 6 | 139 | 612 | 67.1498
590 | 12 | 179 | للمواسير داخل المبنى من مواسير متعددة الطبقات بولي بروبلين كما هو موصف تشمل كافة القطع التركيبية )مثل القارنات من الحديد الصلب الغير قابل للصدأ والأكواع /المنحنيات والتفريعات والدعامات( والصمامات ومخمدات الصدمة ومنافس الهواء الآلية و المحابس وكافة الاكسسوارات اللازمة، كما هو مبين في المخططات لتركيب مايلي من الأقطار الخارجية مع ربطه بالشبكة الحالية لاقرب نقطة و على المقاول تقديم المخططات التنفيذية و الحسابات الهيدروليكية و اعتمادها قبل البدا بالتنفيذ الاعمال من المهندس المشرف للاقطار الداخلية :قطر 40 مم | م.ط | 85.2 | 103 | 235 | 7 | 242 | 596.4 | 234.9515
591 | 12 | 181 | مواسير المياه الساخنة مؤلفة من عدة طبقات )بولي بروبلين معزولة( كما هو موصف مع العزل وتشمل كافة القطع التركيبية )مثل القارنات من الحديد الصلب الغير قابل للصدأ والأكواع / المنحنيات والتفريعات والدعامات( والصمامات ومخمدات الصدمة وكافة الاكسسوارات و المحابس اللازمة لإنجاز تركيب مايلي من الأقطار الخارجية مع ربطه بالشبكة الحالية لاقرب نقطة و على المقاول تقديم المخططات التنفيذية و الحسابات الهيدروليكية و اعتمادها قبل البدا بالتنفيذ الاعمال من المهندس المشرف للاقطار الداخلية :قطر 20 مم | م.ط | 70.8 | 150 | 483.7 | 16.3 | 500 | 1154.04 | 333.3333
592 | 12 | 182 | مواسير المياه الساخنة مؤلفة من عدة طبقات )بولي بروبلين معزولة( كما هو موصف مع العزل وتشمل كافة القطع التركيبية )مثل القارنات من الحديد الصلب الغير قابل للصدأ والأكواع / المنحنيات والتفريعات والدعامات( والصمامات ومخمدات الصدمة وكافة الاكسسوارات و المحابس اللازمة لإنجاز تركيب مايلي من الأقطار الخارجية مع ربطه بالشبكة الحالية لاقرب نقطة و على المقاول تقديم المخططات التنفيذية و الحسابات الهيدروليكية و اعتمادها قبل البدا بالتنفيذ الاعمال من المهندس المشرف للاقطار الداخلية :قطر 25 مم | م.ط | 75.6 | 100 | 55.1 | 4.9 | 60 | 370.44 | 60
593 | 12 | 185 | مواسير صرف وتهوية مصنوعة من 4UPVC class ذات وصلات انضغاطية ومطاط كما هو موصف وتشمل التهوية من خلال السطح مع الغطاء و طبات التسليك، وكافة قطع التركيبات والعلاقات اللازمة لإستكمال تركيب مايلي من الأقطار الداخلية:قطر 50 مم | م.ط | 75.6 | 426 | 1057 | 107 | 1164 | 8089.2 | 273.2394
594 | 12 | 186 | مواسير صرف وتهوية مصنوعة من 4UPVC class ذات وصلات انضغاطية ومطاط كما هو موصف وتشمل التهوية من خلال السطح مع الغطاء و طبات التسليك، وكافة قطع التركيبات والعلاقات اللازمة لإستكمال تركيب مايلي من الأقطار الداخلية:قطر 75 مم | م.ط | 91.2 | 934 | 603 | 45 | 648 | 4104 | 69.379
595 | 12 | 187 | مواسير صرف وتهوية مصنوعة من 4UPVC class ذات وصلات انضغاطية ومطاط كما هو موصف وتشمل التهوية من خلال السطح مع الغطاء و طبات التسليك، وكافة قطع التركيبات والعلاقات اللازمة لإستكمال تركيب مايلي من الأقطار الداخلية:قطر 110 مم | م.ط | 102 | 961 | 1656 | 148 | 1804 | 15096 | 187.7211
596 | 12 | 199 | يشمل العمل كافة قطع التركيبات مثل الأكواع والتيهات ، 40. schتوريد و تركيب انابيب فولاذية سوداء والوصلات والقارنات والنقاصات/المخفضات ومنافس الهواء الآلية وتكون الوصلات من نوع فيكتوليك او ما يماثلها للأقطار 50 مم أو أكبر، و تكون الوصلات قلووظ للأقطار أقل من 50 مم، والبند يشمل العلاقات والدعامات للمواسير و المحابس و الصرف ان لزم والدهان لكامل الشبكة كما يلزم لاتمام العمل. و بناء على توجيهات مهندس المشرف ومتطلبات الدفاعNFPA ويشمل البند جميع ما يلزم لاتمام الأعمال طبقا للمواصفات و طبقا لمتطلبات ال المدني من الكشف على الشبكة الحالية وفحصها كما هو موضح على المخططات و على المقاول تقديم:المخططات التنفيذية و اعتمادها قبل بدء بالتنفيذ من المهندس المشرف كما هو موصف للأقطار التالية 25 mm dia. | م.ط | 108 | 3900 | 3181 | 10 | 3191 | 1080 | 81.8205
597 | 12 | 230 | توريد و تصنيع و تركيب أعمال مجاري من الصفائح المعدنية المجلفنه )90G( للهواء الداخل والراجع والهواء النقي وقناة السحب حسب المواصفات القياسية SMACNA وتشمل التيهات/القطعة التائية والكوع/المرفق والتفريعات والتحويلة والدعامة وحمالة التعليق. ويجب أخذ الطول على امتداد خط المركز فوق كل قطع التركيبات، ومن المفهوم بأن السعر الإفرادي لأعمال مجاري الهواء/الأقنية محمل عليه كل دعامات حامل التعليق ومخمّد الصوت والحريق وكل قطع الإكسسوار عزل الحراري )فايبرغلاس( ثخانة 25 مم وبكثافة 24 كغ/م3 مع مانع تبخر من الألمنيوم المقوّى حسب المخططات والمواصفات و حسب تعليمات مهندس المشرف. | م.ط | 300 | 7000 | 5248 | 782 | 6030 | 234600 | 86.1429
598 | 12 | 248 | توريد وتركيب مقابس طاقة مربوطة بأسلاك 4 مم2 كحد أدنى وتشمل الأجهزة و والأسلاك والمواسير والعلب ودعامات التثبيت ، من اللوحات الى نقاط المقابس وحسب المواصفات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها مع التركيبات الجديدة بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .مقبس أحادي، مركب على الجدار، من النوع المؤرض، 15 أمبير، 230 فولت، طور واحد، قطبين، 3 أسلاك. | عدد | 216 | 282 | 92 | 40 | 132 | 8640 | 46.8085
599 | 12 | 249 | توريد وتركيب مقابس طاقة مربوطة بأسلاك 4 مم2 كحد أدنى وتشمل الأجهزة و والأسلاك والمواسير والعلب ودعامات التثبيت ، من اللوحات الى نقاط المقابس وحسب المواصفات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها مع التركيبات الجديدة بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف . مقبس ثنائي سقفى، من النوع المؤرض، 15 أمبير، 230 فولت، طور واحد، قطبين، 3 أسلاك. | عدد | 216 | 126 | 50 | 13 | 63 | 2808 | 50
600 | 12 | 253 | توريد وتركيب واختبار وفحص نقاط قوى للمقابس الكهربائية المتعددة الاستخدام بأسلاك نحاسية معزولة وذات مقطع لا يقل عن 6 مم2 في مواسير ويشتمل على المقبس و الاسلاك و PVC بمادة البلاستيك العلب وأعمال التثبيت والدعائم وكل الملحقات من لوحة التوزيع حتى المخارج وفقا للمخططات.والمواصفات الفنية على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها مع التركيبات. الجديدة بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرفمخرج ومؤرض 30 أمبير ، 230 فولت 3 أسلاك ، 1 فاز لمجفف الأيدي | عدد | 264 | 72 | 14 | 13 | 27 | 3432 | 37.5
601 | 12 | 254 | توريد وتركيب وإختبار وفحص علبة خدمة من نوعية ممتازة تحتوى على ) أ ( مقابس تغذية أرضية مزدوجة ذات أسلاك 4 مم2 كحد أدنى مركبة على الأرض وتشمل أسلاك التأريض من اللوحة حتى المقابس + )ب( مآخذ للهاتف والبيانات ذات كابلات CAT 6A UTP وحتى كابينة الداتا وحسب مواصفات إدارة الـ IT بالوزارة. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها مع التركيبات الجديدة بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف . النوع )A( )تحتوى على 4 قوى & 4 داتا ( | عدد | 2160 | 286 | 226 | 12 | 238 | 25920 | 83.2168
602 | 12 | 255 | توريد وتركيب وإختبار وفحص علبة خدمة من نوعية ممتازة تحتوى على ) أ ( مقابس تغذية أرضية مزدوجة ذات أسلاك 4 مم2 كحد أدنى مركبة على الأرض وتشمل أسلاك التأريض من اللوحة حتى المقابس + )ب( مآخذ للهاتف والبيانات ذات كابلات CAT 6A UTP وحتى كابينة الداتا وحسب مواصفات إدارة الـ IT بالوزارة. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها مع التركيبات الجديدة بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف . النوع )B( )تحتوى على 2 قوى & 2 داتا ( | عدد | 1800 | 20 | 175 | 23 | 198 | 41400 | 990
603 | 12 | 256 | توريد وتركيب وإختبار وفحص علبة خدمة من نوعية ممتازة تحتوى على ) أ ( مقابس تغذية أرضية مزدوجة ذات أسلاك 4 مم2 كحد أدنى مركبة على الأرض وتشمل أسلاك التأريض من اللوحة حتى المقابس + )ب( مآخذ للهاتف والبيانات ذات كابلات CAT 6A UTP وحتى كابينة الداتا وحسب مواصفات إدارة الـ IT بالوزارة. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها مع التركيبات الجديدة بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف . النوع )1FB( )تحتوى على 1 قوى ( | عدد | 720 | 141 | 32 | 4 | 36 | 2880 | 25.5319
604 | 12 | 261 | توريد وتركيب واختبار والتشغيل التجريبي لمفاتيح فصل على الحمل من النوع عالية التحمل مع ماسورة التثبيت المعدنية المرنة والمانعة لنفاذ السوائل، وقطع الإكسسوارعلى المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها مع التركيبات الجديدة بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعدالموافقة من مهندس المشرف وبالإستطاعات التالية 30 A, 250 V, 2P | عدد | 384 | 445 | 126 | 18 | 144 | 6912 | 32.3596
605 | 12 | 263 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف . Type A1E | عدد | 660 | 241 | 84 | 20 | 104 | 13200 | 43.1535
606 | 12 | 275 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .Type C2 | عدد | 420 | 1422 | 555 | 21 | 576 | 8820 | 40.5063
607 | 12 | 276 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .Type C3 | عدد | 444 | 1062 | 364 | 28 | 392 | 12432 | 36.9115
608 | 12 | 303 | توريد وتركيب وتوصيل واختبار مفاتيح التحكم بالإنارة / أزرار كبس 10 أمبير، 230 فولت، وتشمل كل المواسير معزولة ب PVC وأسلاك نحاس 0.4 مم2 حتى وحدات الانارة حسب الموضح على المخططات وحسب المواصفات على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها مع التركيبات الجديدة بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف . مفتاح أحادي ، أحادي الكباّس، 10 أمبير | عدد | 216 | 226 | 67 | 30 | 97 | 6480 | 42.9204
609 | 12 | 304 | توريد وتركيب وتوصيل واختبار مفاتيح التحكم بالإنارة / أزرار كبس 10 أمبير، 230 فولت، وتشمل كل المواسير معزولة ب PVC وأسلاك نحاس 0.4 مم2 حتى وحدات الانارة حسب الموضح على المخططات وحسب المواصفات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها مع التركيبات الجديدة بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .مفتاح أحادي ، ثنائي الكباّس، 10 أمبير | عدد | 216 | 490 | 168 | 53 | 221 | 11448 | 45.102
610 | 12 | 306 | توريد وتركيب وتوصيل واختبار مفاتيح التحكم بالإنارة / أزرار كبس 10 أمبير، 230 فولت، وتشمل كل المواسير معزولة ب PVC وأسلاك نحاس 0.4 مم2 حتى وحدات الانارة حسب الموضح على المخططات وحسب المواصفات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها مع التركيبات الجديدة بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .مفتاح ثنائي ، ثنائي الكباّس، 10 أمبير | عدد | 216 | 66 | 18 | 6 | 24 | 1296 | 36.3636
611 | 12 | 307 | توريد وتركيب وتوصيل وتجريب مفاتيح ذات أضواء دليلية وتشمل الماسورة والأسلاك حسب المبيّن على.المخططات و ذلك لسخانات المياه وحسب المواصفات 20 Amp., 230 V, 1PH | عدد | 300 | 77 | 20 | 20 | 40 | 6000 | 51.9481
612 | 12 | 316 | وحدات لاسلكية لتوفير خدمة شبكة المعلومات )Wireless Access Points( | عدد | 1080 | 181 | 60 | 6 | 66 | 6480 | 36.4641
613 | 12 | 317 | عن طريق مقاول متخصص ذو خبرة كبيرة في هذا المجال ويقدم للاعتماد من إدارة الـ IT بالوزارة و يربط النظام مع الانظمة المعنية بالتحكم و الموازنة و يشمل البند جميع الوصلات و الكابلات و غيرها من المتطلبات الخاصة بنهو النظام كاملا توريد وتركيب واختبارنقاط كاميرا مراقبة داخلية سقفية و جميع ما يلزم من توصيلات و تركيبات و خلافة لنهو النظام . | عدد | 2640 | 258 | 108 | 5 | 113 | 13200 | 43.7984
614 | 12 | 324 | توريد وتركيب وإختبار نظام النداء الصوتي العام يتضمن كافة الكابالت و المواسير و العلب و النهايات مع كامل اكسسوارات التركيب الالزمة وتشغيل تجهيزات الصوت و تركيب المعدات الرئيسية بغرفة التحكم حسب المخططات و المواصفات وتعليمات الشركة المصنعة مشتمال على كل ما يلزم التمام العمل و ربطه مع نظام الحريق و ادارة المبنى و يتكون من االتي -: سماعة سقفية 6 وات | عدد | 420 | 252 | 48 | 8 | 56 | 3360 | 22.2222
615 | 12 | 334 | فك و تقطيع وتنزيل و ترحيل مواسير شبكة الصرف و التغذية القائمة و البند يشمل فك القطع والترحيل خارج الموقع وتسليم جميع مكونات شبكة الصرف و التغذية للجهة مالكة المشروع | م.ط | 16.523 | 0 | 2883 | 80 | 2963 | 1321.84
616 | 12 | 340 | ازالة وتكسير وترحيل ارضيات الخرسانة | م² | 69.42 | 0 | 1108.23 | 339.77 | 1448 | 23586.8334
617 | 12 | 341 | فك و تقطيع وتنزيل و ترحيل مواسير شبكة مكافحة الحريق القائمة و البند يشمل فك الرشاشات والترحيل خارج الموقع وتسليم جميع مكونات شبكة الحريق للجهة مالكة المشروع | م.ط | 20.88 | 0 | 10950 | 3540 | 14490 | 73915.2
618 | 12 | 343 | فك و إزالة مجاري الهواء من الصفائح المعدنية المجلفنة شامل الاكواع و التفريعات و التحويله و العامة وحاملة التعليق و الترحيل إلى مستودعات الجهة مالكة المشروع بمدينة الرياض | م.ط | 106 | 0 | 8878 | 2236.42 | 11114.42 | 237060.52
619 | 12 | 351 | توريد وتركيب وفرد دهان ايبوكسي لزوم الدربزينات بالفناء الوسطي و البهو الداخلي بين الادوار و المدخل ويتم التركيب طبقاً للمخططات والمواصفات الفنية و المواد المعتمدة . | م.ط | 45 | 0 | 80 | 154 | 234 | 6930
620 | 12 | 353 | للمواسير داخل المبنى من مواسير متعددة الطبقات بولي بروبلين كما هو موصف تشمل كافة القطع التركيبية مثل القارنات من الحديد الصلب الغير قابل للصدأ والأكواع والمنحنيات والتفريعات والدعامات ، كما هو مبين في المخططات لتركيب مايلي من الأقطار الداخلية مع ربطه بالشبكة الحالية لاقرب نقطة و على المقاول تقديم المخططات التنفيذية و الحسابات الهيدروليكية و اعتمادها قبل البدأ بتنفيذ الاعمال من المهندس المشرف للاقطار الداخلية : قطر 75 مم | م.ط | 298 | 0 | 34.7 | 36.3 | 71 | 10817.4
621 | 13 | 6 | توريد وبناء مباني من البلوك مقاوم للحريق شاملا المونة والفواصل وأربطة التثبيت والتسليح الرأسي وعتبات جميع الفتحات وعزل الجدران المزدوجة المفرّغة والمكملات ويتم توريد البلوك بالموقع على قواعد خشبية مغطاه بالبلاستيك ويستمر على هذه الحالة حتى يبدأ استخدامه للبناء على أن يكون ذو ابعاد بطول 40سم وسماكة حسب المطلوب وارتفاع 20سم وان تكون صلد سليم نظيف وذو زوايا خارجية قائمة يستعمل لبناء الحوائط حسب ما هو موضح بالمخططات مع التكحيل ويكون مطابق للمواصفات حسب النوعيه المطلوبة والسعر يشمل كل مايلزم للبناء من البلوك الكامل والقطع الخاصة سواء 5.0 أو 25.0 ، كذلك القطع الخاصة بتمديد المواسير بحيث لا يتم تكسير البلوك أثناء الاستخدام للبناء على الأطلاق ، بالإضافة إلى كافة المواد والاكسسوارات والسقايل واستعمال الشبك الممدد والتسليح بواسطة خوابير معدنية والمرابط المعدنية ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها استكمال العمل حسب المواصفات القسم Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number) وتعليمات المهندس المشرف 04200Ar-100 | م2 | 150 | 450 | 3422.59 | 257.92 | 3680.51 | 38688 | 817.8911
622 | 13 | 7 | توريد وبناء مباني من البلوك مقاوم للحريق شاملا المونة والفواصل وأربطة التثبيت والتسليح الرأسي وعتبات جميع الفتحات وعزل الجدران المزدوجة المفرّغة والمكملات ويتم توريد البلوك بالموقع علىقواعد خشبية مغطاه بالبلاستيك ويستمر على هذه الحالة حتى يبدأ استخدامه للبناء على أن يكون ذو ابعاد بطول 40سم وسماكة حسب المطلوب وارتفاع 20سم وان تكون صلد سليم نظيف وذو زوايا خارجية قائمة يستعمل لبناء الحوائط حسب ما هو موضح بالمخططات مع التكحيل ويكون مطابق للمواصفات حسب النوعيه المطلوبة والسعر يشمل كل مايلزم للبناء من البلوك الكامل والقطع الخاصة سواء 5.0 أو 25.0 ، كذلك القطع الخاصة بتمديد المواسير بحيث لا يتم تكسير البلوك أثناء الاستخدام للبناء على الأطلاق ، بالإضافة إلى كافة المواد والاكسسوارات والسقايل واستعمال الشبك الممدد والتسليح بواسطة خوابير معدنية والمرابط المعدنية ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها استكمال العمل حسب المواصفات القسمRef drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number) وتعليمات المهندس المشرف 04200-Ar-100 | م2 | 150 | 76 | 228 | 161.43 | 389.43 | 24214.5 | 512.4079
623 | 13 | 28 | تصنيع وتركيب كسوة من الخشب للجدران ويكون النمط والحجم كما هو موضح بالرسومات ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها إنهاء العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-600 to 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-604كسوة من خشب الـ)Mdf(، مثبتة على القواطع الجبسية مع قشرة صناعية بحسب العينة الموافق عليها وغروف حسب الرسومات والمناظير وتعليمات المهندس المشرفCode: WDP2 | م2 | 528 | 2517 | 1041 | 16 | 1057 | 8448 | 41.9944
624 | 13 | 32 | تصنيع وتركيب كسوة من الخشب للجدران ويكون النمط والحجم كما هو موضح بالرسومات ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها إنهاء العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-600 to 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-604كسوة من خشب الـ) Mdf( ، المطلي بدهان رمادي Code: WDP6 | م2 | 468 | 29 | 0 | 17 | 17 | 7956 | 58.6207
625 | 13 | 38 | صنيع وتركيب كسوة من الخشب للاسقف ويكون النمط والحجم كما هو موضح بالرسومات ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها إنهاء العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف.Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-200سطح خشبي من من خشب الـ)Mdf( مع قشرة صناعية بحسب العينة الموافق عليها وغروف مثبتة بنظام تعليق متصلة بالسقف الخرساني حسب الرسومات والمناظير وتعليمات المهندس المشرف.Code: WDC-01 & WDC-02 | م2 | 840 | 684 | 250 | 17 | 267 | 14280 | 39.0351
626 | 13 | 45 | توريد وتنفيذ طبقتين من غشاء عازل للمياه من الـبيتومين ثخانة 4 مم للأماكن الرطبة وحتى ارتفاع 10 سم على الجدران المحيطة ويشمل تحضير السطوح ومواد حشو الزوايا وطبقات الحماية جيوتكستايل الأفُقية والعمودية. ويشمل السعر أي مواد وأعمال مطلوبة لاستكمال العمل حسب المواصفات والمخططات.وتعليمات المهندس المشرف | م2 | 78 | 1345 | 740 | 32 | 772 | 2496 | 57.3978
627 | 13 | 66 | توريد وتركيب قواطع زجاجيه داخليه من زجاج سيكوريت عازل للصوت ثخانة 12مم مركّبة على مقاطع من الألمنيوم )لون اسود 9005RAL ( مثبتة بالسقف والأرض بإرتفاع 2700مم .ويشمل العمل الاطار والقوائم والتثبيت بتيوب حديد ابعاد 4*8 سم وسماكة 2ملم والملصقات بأماكن محددة حسب التصميم ، وفواصل البوليكاربونيت الجاف بين الألواح الزجاجية وقطع الإكسسوار ومانع التسرب والمواد الأخُرى المطلوبة لاستكمال التركيب حسب المخططات وتعليمات االمهندس المشرف. | م² | 900 | 4000 | 1888 | 165 | 2053 | 148500 | 51.325
628 | 13 | 72 | طبقة من اللياسة الأسمنتية فوق الأسطح الخرسانية والجدران الداخلية بسمك متوسط 20 مم على طبقات طرطشة بسمك 5 مم وضهارة 15 مم حسب المواصفات مع المعالجة اليومية بالمياه لمنع التنميلات ويتم عمل افريز بين البلوك والخرسانة يملئ بمواد قابلة للدهان والسعر يشمل كامل الأكسسوارات اللازمة من شبك معدني ممدد وزوايا ونهايات معدنية ومواد الترابط وعمل تجاويف في طبقة اللياسة بعمق 10مم عرض 10مم في الاعمدة وفي الجدران ان وجدت حسب الرسومات والمناظير وتعليمات المهندس المشرف ذلك حسب الاصول الفنية وتعليمات المهندس المشرف. لياسة الجدران والأعمدة الداخلية وتشمل جميع الإكسسوارات بإرتفاع 20 سم أعلي الأسقف الجبسيه لزوم الجدران الداخلية | م² | 42 | 758 | 4716.004 | 85 | 4801.004 | 3570 | 633.3778
629 | 13 | 74 | توريد وتركيب قاطع جداري ثخانة 100مم ذو الواح جبسية مقاومه للحريق ثخانة 5.12مم تركب من الجهتين )طبقات مزدوجة( يشمل المسامير المعدنية و المزالج / الأعضاء المعدنية الساندة والسكك والغطاء العازل للصوت )صوف صخري( وكل الإكسسوارات حسب المخطط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. | م² | 180 | 12526 | 5130 | 1182 | 6312 | 212760 | 50.3912
630 | 13 | 75 | توريد وتركيب أسقف معلقة من الالواح الجبسيه )01-GBC( ثخانة 12 مم المقاومة للحريق شاملة نظام التعليق وضبط الحواف والزوايا وأبواب لفتحات الكشف بالأسقف لأعمال الصيانة )أبواب جاهزة من النوع السهل الاستعمال والمزود بمفصلات مخفية( والإكسسوارات. ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها استكمال العمل حسب المواصفات والمخططات. | م² | 150 | 24468 | 8506.0001 | 1591 | 10097.0001 | 238650 | 41.2661
631 | 13 | 76 | توريد وتركيب أسقف معلقة من الالواح الجبسيه )02-GBC( ثخانة 12 مم المقاومة للرطوبة شاملة نظام التعليق وضبط الحواف والزوايا وأبواب لفتحات الكشف بالأسقف لأعمال الصيانة )أبواب جاهزة من النوع السهل الاستعمال والمزود بمفصلات مخفية( واالإكسسوارات. ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها استكمال العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف. | م² | 150 | 1091 | 449 | 25 | 474 | 3750 | 43.4464
632 | 13 | 77 | 600×600مم توريد وتركيب اسقف اصطناعية والسعر يشمل نظام التعليق من الحديد المجفلن مع جميع الاكسسوارات وكل مايلزم حسب المواصفات والمخططات وتعليمات الشركة المصنعة . | م² | 150 | 3323 | 1240.35 | 200.65 | 1441 | 30097.5 | 43.3644
633 | 13 | 133 | تحضير وتنفيذ وعمل دهان عالي الجودة للأسقف الجبسية يشمل الوجه التحضيرى أساس ومعالجة الفواصل بالمعجـون والشاش والمواد المخصص لتسكير فواصل الالواح الجبسية والاسمنتية وان يكون نوع دهان بلون ابيض | م² | 24 | 25559 | 3789.004 | 403 | 4192.004 | 9672 | 16.4013
634 | 13 | 143 | موزع صابون سائل | عدد | 192 | 115 | 0 | 21 | 21 | 4032 | 18.2609
635 | 13 | 144 | حاملة لفة ورق توليت | عدد | 192 | 138 | 0 | 6 | 6 | 1152 | 4.3478
636 | 13 | 161 | خزانة مغسلة خشبية مقاومة للرطوبة من خشب الـ ) Mdf ( بسماكة 18 مم وارتفاع 400 مم من قشرة الجوز أو ما يتناسب مع العينة الموافق عليها مثبتة على القواطع الجبسية مع اضاءة مخفية ومفصلات ومقابض مخفية وتصميم حسب الرسومات والمناظير وبحسب تعليمات المهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-700 to 703 مقاس: 1200طول × عرض600 مم | عدد | 1800 | 20 | 0 | 2 | 2 | 3600 | 10
637 | 13 | 162 | خزانة مغسلة خشبية مقاومة للرطوبة من خشب الـ ) Mdf ( بسماكة 18 مم وارتفاع 400 مم من قشرة الجوز أو ما يتناسب مع العينة الموافق عليها مثبتة على القواطع الجبسية مع اضاءة مخفية ومفصلات ومقابض مخفية وتصميم حسب الرسومات والمناظير وبحسب تعليمات المهندس المشرف.Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-700 to 703 مقاس: 1000طول × عرض600 مم | عدد | 1800 | 22 | 0 | 5 | 5 | 9000 | 22.7273
638 | 13 | 176 | للمواسير داخل المبنى من مواسير متعددة الطبقات بولي بروبلين كما هو موصف تشمل كافة القطع التركيبية )مثل القارنات من الحديد الصلب الغير قابل للصدأ والأكواع /المنحنيات والتفريعات والدعامات( والصمامات ومخمدات الصدمة ومنافس الهواء الآلية و المحابس وكافة الاكسسوارات اللازمة، كما هو مبين في المخططات لتركيب مايلي من الأقطار الخارجية مع ربطه بالشبكة الحالية لاقرب نقطة و على المقاول تقديم المخططات التنفيذية و الحسابات الهيدروليكية و اعتمادها قبل البدا بالتنفيذ الاعمال من المهندس المشرف للاقطار الداخلية قطر 20 مم | م.ط | 66 | 532 | 882 | 79 | 961 | 5214 | 180.6391
639 | 13 | 177 | للمواسير داخل المبنى من مواسير متعددة الطبقات بولي بروبلين كما هو موصف تشمل كافة القطع التركيبية )مثل القارنات من الحديد الصلب الغير قابل للصدأ والأكواع /المنحنيات والتفريعات والدعامات( والصمامات ومخمدات الصدمة ومنافس الهواء الآلية و المحابس وكافة الاكسسوارات اللازمة، كما هو مبين في المخططات لتركيب مايلي من الأقطار الخارجية مع ربطه بالشبكة الحالية لاقرب نقطة و على المقاول تقديم المخططات التنفيذية و الحسابات الهيدروليكية و اعتمادها قبل البدا بالتنفيذ الاعمال من المهندس المشرف للاقطار الداخلية قطر 25 مم | م.ط | 70.8 | 221 | 223 | 20 | 243 | 1416 | 109.9548
640 | 13 | 178 | للمواسير داخل المبنى من مواسير متعددة الطبقات بولي بروبلين كما هو موصف تشمل كافة القطع التركيبية )مثل القارنات من الحديد الصلب الغير قابل للصدأ والأكواع /المنحنيات والتفريعات والدعامات( والصمامات ومخمدات الصدمة ومنافس الهواء الآلية و المحابس وكافة الاكسسوارات اللازمة، كما هو مبين في المخططات لتركيب مايلي من الأقطار الخارجية مع ربطه بالشبكة الحالية لاقرب نقطة و على المقاول تقديم المخططات التنفيذية و الحسابات الهيدروليكية و اعتمادها قبل البدا بالتنفيذ الاعمال من المهندس المشرف للاقطار الداخلية :قطر 32مم | م.ط | 102 | 207 | 139 | 27 | 166 | 2754 | 80.1932
641 | 13 | 179 | للمواسير داخل المبنى من مواسير متعددة الطبقات بولي بروبلين كما هو موصف تشمل كافة القطع التركيبية )مثل القارنات من الحديد الصلب الغير قابل للصدأ والأكواع /المنحنيات والتفريعات والدعامات( والصمامات ومخمدات الصدمة ومنافس الهواء الآلية و المحابس وكافة الاكسسوارات اللازمة، كما هو مبين في المخططات لتركيب مايلي من الأقطار الخارجية مع ربطه بالشبكة الحالية لاقرب نقطة و على المقاول تقديم المخططات التنفيذية و الحسابات الهيدروليكية و اعتمادها قبل البدا بالتنفيذ الاعمال من المهندس المشرف للاقطار الداخلية :قطر 40 مم | م.ط | 85.2 | 103 | 242 | 15 | 257 | 1278 | 249.5146
642 | 13 | 180 | للمواسير داخل المبنى من مواسير متعددة الطبقات بولي بروبلين كما هو موصف تشمل كافة القطع التركيبية )مثل القارنات من الحديد الصلب الغير قابل للصدأ والأكواع /المنحنيات والتفريعات والدعامات( والصمامات ومخمدات الصدمة ومنافس الهواء الآلية و المحابس وكافة الاكسسوارات اللازمة، كما هو مبين في المخططات لتركيب مايلي من الأقطار الخارجية مع ربطه بالشبكة الحالية لاقرب نقطة و على المقاول تقديم المخططات التنفيذية و الحسابات الهيدروليكية و اعتمادها قبل البدا بالتنفيذ الاعمال من المهندس المشرف للاقطار الداخلية:قطر 50 مم | م.ط | 94.8 | 218 | 148 | 6 | 154 | 568.8 | 70.6422
643 | 13 | 181 | مواسير المياه الساخنة مؤلفة من عدة طبقات )بولي بروبلين معزولة( كما هو موصف مع العزل وتشمل كافة القطع التركيبية )مثل القارنات من الحديد الصلب الغير قابل للصدأ والأكواع / المنحنيات والتفريعات والدعامات( والصمامات ومخمدات الصدمة وكافة الاكسسوارات و المحابس اللازمة لإنجاز تركيب مايلي من الأقطار الخارجية مع ربطه بالشبكة الحالية لاقرب نقطة و على المقاول تقديم المخططات التنفيذية و الحسابات الهيدروليكية و اعتمادها قبل البدا بالتنفيذ الاعمال من المهندس المشرف للاقطار الداخلية :قطر 20 مم | م.ط | 70.8 | 150 | 500 | 43 | 543 | 3044.4 | 362
644 | 13 | 182 | مواسير المياه الساخنة مؤلفة من عدة طبقات )بولي بروبلين معزولة( كما هو موصف مع العزل وتشمل كافة القطع التركيبية )مثل القارنات من الحديد الصلب الغير قابل للصدأ والأكواع / المنحنيات والتفريعات والدعامات( والصمامات ومخمدات الصدمة وكافة الاكسسوارات و المحابس اللازمة لإنجاز تركيب مايلي من الأقطار الخارجية مع ربطه بالشبكة الحالية لاقرب نقطة و على المقاول تقديم المخططات التنفيذية و الحسابات الهيدروليكية و اعتمادها قبل البدا بالتنفيذ الاعمال من المهندس المشرف للاقطار الداخلية :قطر 25 مم | م.ط | 75.6 | 100 | 60 | 15 | 75 | 1134 | 75
645 | 13 | 183 | سخان مياه كهربائي فردي من الحديد المعزول بالزجاج من النوع الأفقي الذي يركب أعلى السقف المستعار يشمل كافة الإكسسوارات و التوصيلات و المحابس كما هو موصف وكما هو مبين في تفاصيل المشروع العامة وبالإستطاعات التالية:توريد و تركيب و اختبار سخان بسعة 30 لتر، وقدرة 2.1 كيلو وات، مرجع 1-EWH | عدد | 672 | 77 | 29 | 4 | 33 | 2688 | 42.8571
646 | 13 | 184 | سخان مياه كهربائي فردي من الحديد المعزول بالزجاج من النوع الأفقي الذي يركب أعلى السقف المستعار يشمل كافة الإكسسوارات و التوصيلات و المحابس كما هو موصف وكما هو مبين في تفاصيل المشروع العامة وبالإستطاعات التالية:اعادة تركيب و اختبار السخان الحالي بسعة 100 ليتر بعد الكشف و المعاينة و الفحص حسب تعليمات مهندس المشرف | عدد | 816 | 24 | 12 | 2 | 14 | 1632 | 58.3333
647 | 13 | 188 | صفاية أرضية )FD(، من PVC مع مصفاة معدنية مطلية بالكروم شاملة سيفون كما هو موصف بالمقاسات التالية:مخرج قطر 75 مم | عدد | 300 | 161 | 67 | 14 | 81 | 4200 | 50.3106
648 | 13 | 190 | الأدوات والتركيبات الصحية كما هو موصف وتشمل صمامات الزاوية والخلاطات و المصائد والوصلات المرنة و الانابيب القصيرة للتغذية والصرف والتهوية وكافة قطع الإكسسوار لإتمام تركيب ، علي ان تكون الاجهزة والتركيبات من النوع المرشد لاستهلاك المياه :حوض وجه على رخامة )مرجع 1-LAV ( من نفس نوع الرخام الصناعي كوريان للكاونتر والكاونتر محسوب في بند منفصل | عدد | 2640 | 68 | 3 | 9 | 12 | 23760 | 17.6471
649 | 13 | 195 | الأدوات والتركيبات الصحية كما هو موصف وتشمل صمامات الزاوية والخلاطات و المصائد والوصلات المرنة و الانابيب القصيرة للتغذية والصرف والتهوية وكافة قطع الإكسسوار لإتمام تركيب ، علي ان تكون الاجهزة والتركيبات من النوع المرشد لاستهلاك المياه :مرحاض افرنجي ) مرجع 2-WWC ( مثبت على الحائط بخزان طرد مخفي مع زر دفق من الصلب الذي لا يصدأ - مع غطاء للمرحاض مقاوم للبكتريا من نوع soft closing | عدد | 2760 | 55 | 9 | 8 | 17 | 22080 | 30.9091
650 | 13 | 197 | الأدوات والتركيبات الصحية كما هو موصف وتشمل صمامات الزاوية والخلاطات و المصائد والوصلات المرنة و الانابيب القصيرة للتغذية والصرف والتهوية وكافة قطع الإكسسوار لإتمام تركيب ، علي ان تكون الاجهزة والتركيبات من النوع المرشد لاستهلاك المياه :مقبض رشاش مع الخرطوم وأداة التعليق، مرجع PS | عدد | 180 | 191 | 53 | 8 | 61 | 1440 | 31.9372
651 | 13 | 198 | الأدوات والتركيبات الصحية كما هو موصف وتشمل صمامات الزاوية والخلاطات و المصائد والوصلات المرنة و الانابيب القصيرة للتغذية والصرف والتهوية وكافة قطع الإكسسوار لإتمام تركيب ، علي ان تكون الاجهزة والتركيبات من النوع المرشد لاستهلاك المياه :خلاط مياة يركب على الحوض | عدد | 1080 | 208 | 27 | 8 | 35 | 8640 | 16.8269
652 | 13 | 199 | يشمل العمل كافة قطع التركيبات مثل الأكواع والتيهات ، 40. schتوريد و تركيب انابيب فولاذية سوداء والوصلات والقارنات والنقاصات/المخفضات ومنافس الهواء الآلية وتكون الوصلات من نوع فيكتوليك او ما يماثلها للأقطار 50 مم أو أكبر، و تكون الوصلات قلووظ للأقطار أقل من 50 مم، والبند يشمل العلاقات والدعامات للمواسير و المحابس و الصرف ان لزم والدهان لكامل الشبكة كما يلزم لاتمام العمل. و بناء على توجيهات مهندس المشرف ومتطلبات الدفاعNFPA ويشمل البند جميع ما يلزم لاتمام الأعمال طبقا للمواصفات و طبقا لمتطلبات ال المدني من الكشف على الشبكة الحالية وفحصها كما هو موضح على المخططات و على المقاول تقديم:المخططات التنفيذية و اعتمادها قبل بدء بالتنفيذ من المهندس المشرف كما هو موصف للأقطار التالية 25 mm dia. | م.ط | 108 | 3900 | 3191 | 1640 | 4831 | 177120 | 123.8718
653 | 13 | 200 | توريد و تركيب انابيب فولاذية سوداء 40.sch ، يشمل العمل كافة قطع التركيبات مثل الأكواع والتيهات والوصلات والقارنات والنقاصات/المخفضات ومنافس الهواء الآلية وتكون الوصلات من نوع فيكتوليك او ما يماثلها للأقطار 50 مم أو أكبر، و تكون الوصلات قلووظ للأقطار أقل من 50 مم، والبند يشمل العلاقات والدعامات للمواسير و المحابس و الصرف ان لزم والدهان لكامل الشبكة كما يلزم لاتمام العمل و بناء على توجيهات مهندس المشرف .ويشمل البند جميع ما يلزم لاتمام الأعمال طبقا للمواصفات و طبقا لمتطلبات الNFPA ومتطلبات الدفاع المدني من الكشف على الشبكة الحالية وفحصها كما هو موضح على المخططات و على المقاول تقديم المخططات التنفيذية و اعتمادها قبل بدء بالتنفيذ من المهندس المشرف كما هو موصف للأقطار التالية:.mm dia 28 | م.ط | 138 | 323 | 206 | 103 | 309 | 14214 | 95.6656
654 | 13 | 201 | توريد و تركيب انابيب فولاذية سوداء 40.sch ، يشمل العمل كافة قطع التركيبات مثل الأكواع والتيهات والوصلات والقارنات والنقاصات/المخفضات ومنافس الهواء الآلية وتكون الوصلات من نوع فيكتوليك او ما يماثلها للأقطار 50 مم أو أكبر، و تكون الوصلات قلووظ للأقطار أقل من 50 مم، والبند يشمل العلاقات والدعامات للمواسير و المحابس و الصرف ان لزم والدهان لكامل الشبكة كما يلزم لاتمام العمل و بناء على توجيهات مهندس المشرف .ويشمل البند جميع ما يلزم لاتمام الأعمال طبقا للمواصفات و طبقا لمتطلبات الNFPA ومتطلبات الدفاع المدني من الكشف على الشبكة الحالية وفحصها كما هو موضح على المخططات و على المقاول تقديم المخططات التنفيذية و اعتمادها قبل بدء بالتنفيذ من المهندس المشرف كما هو موصف للأقطار التالية:.mm dia 33 | م.ط | 192 | 660 | 415 | 225 | 640 | 43200 | 96.9697
655 | 13 | 202 | توريد و تركيب انابيب فولاذية سوداء 40.sch ، يشمل العمل كافة قطع التركيبات مثل الأكواع والتيهات والوصلات والقارنات والنقاصات/المخفضات ومنافس الهواء الآلية وتكون الوصلات من نوع فيكتوليك او ما يماثلها للأقطار 50 مم أو أكبر، و تكون الوصلات قلووظ للأقطار أقل من 50 مم، والبند يشمل العلاقات والدعامات للمواسير و المحابس و الصرف ان لزم والدهان لكامل الشبكة كما يلزم لاتمام العمل و بناء على توجيهات مهندس المشرف .ويشمل البند جميع ما يلزم لاتمام الأعمال طبقا للمواصفات و طبقا لمتطلبات الNFPA ومتطلبات الدفاع المدني من الكشف على الشبكة الحالية وفحصها كما هو موضح على المخططات و على المقاول تقديم المخططات التنفيذية و اعتمادها قبل بدء بالتنفيذ من المهندس المشرف كما هو موصف للأقطار التالية:.mm dia 40 | م.ط | 222 | 600 | 277 | 173 | 450 | 38406 | 75
656 | 13 | 203 | توريد و تركيب انابيب فولاذية سوداء 40.sch ، يشمل العمل كافة قطع التركيبات مثل الأكواع والتيهات والوصلات والقارنات والنقاصات/المخفضات ومنافس الهواء الآلية وتكون الوصلات من نوع فيكتوليك او ما يماثلها للأقطار 50 مم أو أكبر، و تكون الوصلات قلووظ للأقطار أقل من 50 مم، والبند يشمل العلاقات والدعامات للمواسير و المحابس و الصرف ان لزم والدهان لكامل الشبكة كما يلزم لاتمام العمل و بناء على توجيهات مهندس المشرف .ويشمل البند جميع ما يلزم لاتمام الأعمال طبقا للمواصفات و طبقا لمتطلبات الNFPA ومتطلبات الدفاع المدني من الكشف على الشبكة الحالية وفحصها كما هو موضح على المخططات و على المقاول تقديم المخططات التنفيذية و اعتمادها قبل بدء بالتنفيذ من المهندس المشرف كما هو موصف للأقطار التالية:.mm dia 63 | م.ط | 240 | 646 | 283 | 197 | 480 | 47280 | 74.3034
657 | 13 | 204 | توريد و تركيب انابيب فولاذية سوداء 40.sch ، يشمل العمل كافة قطع التركيبات مثل الأكواع والتيهات والوصلات والقارنات والنقاصات/المخفضات ومنافس الهواء الآلية وتكون الوصلات من نوع فيكتوليك او ما يماثلها للأقطار 50 مم أو أكبر، و تكون الوصلات قلووظ للأقطار أقل من 50 مم، والبند يشمل العلاقات والدعامات للمواسير و المحابس و الصرف ان لزم والدهان لكامل الشبكة كما يلزم لاتمام العمل و بناء على توجيهات مهندس المشرف .ويشمل البند جميع ما يلزم لاتمام الأعمال طبقا للمواصفات و طبقا لمتطلبات الNFPA ومتطلبات الدفاع المدني من الكشف على الشبكة الحالية وفحصها كما هو موضح على المخططات و على المقاول تقديم المخططات التنفيذية و اعتمادها قبل بدء بالتنفيذ من المهندس المشرف كما هو موصف للأقطار التالية:.mm dia 77 | م.ط | 288 | 110 | 131 | 69 | 200 | 19872 | 181.8182
658 | 13 | 205 | توريد و تركيب انابيب فولاذية سوداء 40.sch ، يشمل العمل كافة قطع التركيبات مثل الأكواع والتيهات والوصلات والقارنات والنقاصات/المخفضات ومنافس الهواء الآلية وتكون الوصلات من نوع فيكتوليك او ما يماثلها للأقطار 50 مم أو أكبر، و تكون الوصلات قلووظ للأقطار أقل من 50 مم، والبند يشمل العلاقات والدعامات للمواسير و المحابس و الصرف ان لزم والدهان لكامل الشبكة كما يلزم لاتمام العمل و بناء على توجيهات مهندس المشرف .ويشمل البند جميع ما يلزم لاتمام الأعمال طبقا للمواصفات و طبقا لمتطلبات الNFPA ومتطلبات الدفاع المدني من الكشف على الشبكة الحالية وفحصها كما هو موضح على المخططات و على المقاول تقديم المخططات التنفيذية و اعتمادها قبل بدء بالتنفيذ من المهندس المشرف كما هو موصف للأقطار التالية:.mm dia 94 | م.ط | 324 | 314 | 81 | 62 | 143 | 20088 | 45.5414
659 | 13 | 206 | توريد و تركيب انابيب فولاذية سوداء 40.sch ، يشمل العمل كافة قطع التركيبات مثل الأكواع والتيهات والوصلات والقارنات والنقاصات/المخفضات ومنافس الهواء الآلية وتكون الوصلات من نوع فيكتوليك او ما يماثلها للأقطار 50 مم أو أكبر، و تكون الوصلات قلووظ للأقطار أقل من 50 مم، والبند يشمل العلاقات والدعامات للمواسير و المحابس و الصرف ان لزم والدهان لكامل الشبكة كما يلزم لاتمام العمل و بناء على توجيهات مهندس المشرف .ويشمل البند جميع ما يلزم لاتمام الأعمال طبقا للمواصفات و طبقا لمتطلبات الNFPA ومتطلبات الدفاع المدني من الكشف على الشبكة الحالية وفحصها كما هو موضح على المخططات و على المقاول تقديم المخططات التنفيذية و اعتمادها قبل بدء بالتنفيذ من المهندس المشرف كما هو موصف للأقطار التالية:.mm dia 141 | م.ط | 360 | 200 | 262 | 109 | 371 | 39240 | 185.5
660 | 13 | 230 | توريد و تصنيع و تركيب أعمال مجاري من الصفائح المعدنية المجلفنه )90G( للهواء الداخل والراجع والهواء النقي وقناة السحب حسب المواصفات القياسية SMACNA وتشمل التيهات/القطعة التائية والكوع/المرفق والتفريعات والتحويلة والدعامة وحمالة التعليق. ويجب أخذ الطول على امتداد خط المركز فوق كل قطع التركيبات، ومن المفهوم بأن السعر الإفرادي لأعمال مجاري الهواء/الأقنية محمل عليه كل دعامات حامل التعليق ومخمّد الصوت والحريق وكل قطع الإكسسوار عزل الحراري )فايبرغلاس( ثخانة 25 مم وبكثافة 24 كغ/م3 مع مانع تبخر من الألمنيوم المقوّى حسب المخططات والمواصفات و حسب تعليمات مهندس المشرف. | م.ط | 300 | 7000 | 6030 | 278 | 6308 | 83400 | 90.1143
661 | 13 | 248 | توريد وتركيب مقابس طاقة مربوطة بأسلاك 4 مم2 كحد أدنى وتشمل الأجهزة و والأسلاك والمواسير والعلب ودعامات التثبيت ، من اللوحات الى نقاط المقابس وحسب المواصفات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها مع التركيبات الجديدة بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .مقبس أحادي، مركب على الجدار، من النوع المؤرض، 15 أمبير، 230 فولت، طور واحد، قطبين، 3 أسلاك. | عدد | 216 | 282 | 132 | 5 | 137 | 1080 | 48.5816
662 | 13 | 249 | توريد وتركيب مقابس طاقة مربوطة بأسلاك 4 مم2 كحد أدنى وتشمل الأجهزة و والأسلاك والمواسير والعلب ودعامات التثبيت ، من اللوحات الى نقاط المقابس وحسب المواصفات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها مع التركيبات الجديدة بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف . مقبس ثنائي سقفى، من النوع المؤرض، 15 أمبير، 230 فولت، طور واحد، قطبين، 3 أسلاك. | عدد | 216 | 126 | 63 | 2 | 65 | 432 | 51.5873
663 | 13 | 253 | توريد وتركيب واختبار وفحص نقاط قوى للمقابس الكهربائية المتعددة الاستخدام بأسلاك نحاسية معزولة وذات مقطع لا يقل عن 6 مم2 في مواسير ويشتمل على المقبس و الاسلاك و PVC بمادة البلاستيك العلب وأعمال التثبيت والدعائم وكل الملحقات من لوحة التوزيع حتى المخارج وفقا للمخططات.والمواصفات الفنية على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها مع التركيبات. الجديدة بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرفمخرج ومؤرض 30 أمبير ، 230 فولت 3 أسلاك ، 1 فاز لمجفف الأيدي | عدد | 264 | 72 | 27 | 2 | 29 | 528 | 40.2778
664 | 13 | 254 | توريد وتركيب وإختبار وفحص علبة خدمة من نوعية ممتازة تحتوى على ) أ ( مقابس تغذية أرضية مزدوجة ذات أسلاك 4 مم2 كحد أدنى مركبة على الأرض وتشمل أسلاك التأريض من اللوحة حتى المقابس + )ب( مآخذ للهاتف والبيانات ذات كابلات CAT 6A UTP وحتى كابينة الداتا وحسب مواصفات إدارة الـ IT بالوزارة. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها مع التركيبات الجديدة بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف . النوع )A( )تحتوى على 4 قوى & 4 داتا ( | عدد | 2160 | 286 | 238 | 38 | 276 | 82080 | 96.5035
665 | 13 | 255 | توريد وتركيب وإختبار وفحص علبة خدمة من نوعية ممتازة تحتوى على ) أ ( مقابس تغذية أرضية مزدوجة ذات أسلاك 4 مم2 كحد أدنى مركبة على الأرض وتشمل أسلاك التأريض من اللوحة حتى المقابس + )ب( مآخذ للهاتف والبيانات ذات كابلات CAT 6A UTP وحتى كابينة الداتا وحسب مواصفات إدارة الـ IT بالوزارة. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها مع التركيبات الجديدة بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف . النوع )B( )تحتوى على 2 قوى & 2 داتا ( | عدد | 1800 | 20 | 198 | 38 | 236 | 68400 | 1180
666 | 13 | 256 | توريد وتركيب وإختبار وفحص علبة خدمة من نوعية ممتازة تحتوى على ) أ ( مقابس تغذية أرضية مزدوجة ذات أسلاك 4 مم2 كحد أدنى مركبة على الأرض وتشمل أسلاك التأريض من اللوحة حتى المقابس + )ب( مآخذ للهاتف والبيانات ذات كابلات CAT 6A UTP وحتى كابينة الداتا وحسب مواصفات إدارة الـ IT بالوزارة. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها مع التركيبات الجديدة بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف . النوع )1FB( )تحتوى على 1 قوى ( | عدد | 720 | 141 | 36 | 6 | 42 | 4320 | 29.7872
667 | 13 | 262 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف . Type A1 | عدد | 348 | 530 | 132 | 24 | 156 | 8352 | 29.434
668 | 13 | 264 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف . Type A2 | عدد | 1044 | 1113 | 501 | 74 | 575 | 77256 | 51.6622
669 | 13 | 272 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .Type B1 | عدد | 720 | 343 | 40 | 2 | 42 | 1440 | 12.2449
670 | 13 | 274 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات.على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .Type C1 | عدد | 1128 | 172 | 50 | 2 | 52 | 2256 | 30.2326
671 | 13 | 275 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .Type C2 | عدد | 420 | 1422 | 576 | 48 | 624 | 20160 | 43.8819
672 | 13 | 276 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .Type C3 | عدد | 444 | 1062 | 392 | 16 | 408 | 7104 | 38.4181
673 | 13 | 277 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .Type C4 | عدد | 300 | 284 | 113 | 11 | 124 | 3300 | 43.662
674 | 13 | 278 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .Type C5 | عدد | 438 | 149 | 75 | 3 | 78 | 1314 | 52.349
675 | 13 | 279 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات.على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .Type C6 | عدد | 288 | 158 | 84 | 12 | 96 | 3456 | 60.7595
676 | 13 | 286 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف . Type E2 | عدد | 504 | 186 | 117 | 20 | 137 | 10080 | 73.6559
677 | 13 | 291 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .Type LB4 | عدد | 1104 | 132 | 48 | 4 | 52 | 4416 | 39.3939
678 | 13 | 294 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .Type LB7 | عدد | 174 | 2 | 0 | 2 | 2 | 348 | 100
679 | 13 | 295 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .Type ES-1 | عدد | 360 | 430 | 91 | 14 | 105 | 5040 | 24.4186
680 | 13 | 298 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف . Type P1 | عدد | 420 | 75 | 31 | 1 | 32 | 420 | 42.6667
681 | 13 | 303 | توريد وتركيب وتوصيل واختبار مفاتيح التحكم بالإنارة / أزرار كبس 10 أمبير، 230 فولت، وتشمل كل المواسير معزولة ب PVC وأسلاك نحاس 0.4 مم2 حتى وحدات الانارة حسب الموضح على المخططات وحسب المواصفات على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها مع التركيبات الجديدة بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف . مفتاح أحادي ، أحادي الكباّس، 10 أمبير | عدد | 216 | 226 | 97 | 3 | 100 | 648 | 44.2478
682 | 13 | 304 | توريد وتركيب وتوصيل واختبار مفاتيح التحكم بالإنارة / أزرار كبس 10 أمبير، 230 فولت، وتشمل كل المواسير معزولة ب PVC وأسلاك نحاس 0.4 مم2 حتى وحدات الانارة حسب الموضح على المخططات وحسب المواصفات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها مع التركيبات الجديدة بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .مفتاح أحادي ، ثنائي الكباّس، 10 أمبير | عدد | 216 | 490 | 221 | 7 | 228 | 1512 | 46.5306
683 | 13 | 334 | فك و تقطيع وتنزيل و ترحيل مواسير شبكة الصرف و التغذية القائمة و البند يشمل فك القطع والترحيل خارج الموقع وتسليم جميع مكونات شبكة الصرف و التغذية للجهة مالكة المشروع | م.ط | 16.523 | 0 | 2963 | 408 | 3371 | 6741.384
684 | 14 | 25 | تصنيع وتركيب لوح خشبي بشكل طولي من الـ )Mdf( مع قشرة الجوز او ما يتناسب مع العينة المتفق عليها طول 25سم وعرض 10سم وارتفاع 270 سم الى جانب الابواب الزجاجية حسب المناظير والرسومات وتعليمات المهندس المشرف.Code: WDP2-08 | عدد | 240 | 248 | 94 | 29 | 123 | 6960 | 49.5968
685 | 14 | 26 | تصنيع وتركيب كسوة من الخشب للجدران ويكون النمط والحجم كما هو موضح بالرسومات ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها إنهاء العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-600 to 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-604كسوة من خشب الـ)Mdf( ، مثبتة على العامود الخرساني بدهان رمادي على شكل وهيئة الأسطح الاسمنتية )matt( بتصميم مع غروف حسب الرسومات والمناظير وتعليمات المهندس المشرف.Code: WDP3-04 | م2 | 528 | 345 | 194 | 6 | 200 | 3168 | 57.971
686 | 14 | 28 | تصنيع وتركيب كسوة من الخشب للجدران ويكون النمط والحجم كما هو موضح بالرسومات ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها إنهاء العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-600 to 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-604كسوة من خشب الـ)Mdf(، مثبتة على القواطع الجبسية مع قشرة صناعية بحسب العينة الموافق عليها وغروف حسب الرسومات والمناظير وتعليمات المهندس المشرفCode: WDP2 | م2 | 528 | 2517 | 1057 | 321 | 1378 | 169488 | 54.7477
687 | 14 | 29 | تصنيع وتركيب كسوة من الخشب للجدران ويكون النمط والحجم كما هو موضح بالرسومات ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها إنهاء العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-600 to 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-604كسوة من خشب الـ)Mdf( ، مثبتة على االقواطع الجبسية بدهان رمادي على شكل وهيئة الأسطح الاسمنتية ) matt( مع تصميم بفتحات حسب الرسومات والمناظير وتعليمات المهندس المشرف.Code: WDP3-01, WDP3-02, WDP3-03 | م2 | 528 | 846 | 388 | 133 | 521 | 70224 | 61.5839
688 | 14 | 30 | تصنيع وتركيب كسوة من الخشب للجدران ويكون النمط والحجم كما هو موضح بالرسومات ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها إنهاء العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-600 to 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-604كسوة من خشب الـ) Mdf( ، مع قشرة السنديان المطلي بدهان ابيض مع غروف وفتحات إضاءة مخفية مغلفة من الداخل بطبقة Acrylic مغشى حسب الرسومات والمناظير وتعليمات المهندس المشرف.Code: WDP1-03, WDP1-04, WDP1-05, WDP1-06 | م2 | 570 | 456 | 256 | 31 | 287 | 17670 | 62.9386
689 | 14 | 31 | تصنيع وتركيب كسوة من الخشب للجدران ويكون النمط والحجم كما هو موضح بالرسومات ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها إنهاء العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-600 to 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-604كسوة من خشب الـ) Mdf( ، بدهان رمادي مع غروف وفتحات إضاءة مخفية مغلفة من الداخل بطبقة Acrylic مغشى حسب الرسومات والمناظير وتعليمات المهندس المشرف.Code: WDP5 | م2 | 720 | 53 | 0 | 26 | 26 | 18720 | 49.0566
690 | 14 | 33 | تصنيع وتركيب كسوة من الخشب للجدران ويكون النمط والحجم كما هو موضح بالرسومات ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها إنهاء العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف.Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-600 to 07-MRA-DD (as per floor number)-AR-604كسوة من خشب الـ) Mdf( ، مع قشرة )walnut( لمدخل كبار الشخصيات ومكتب مدير مكتب معالي الوزير حسب الرسومات والمناظير وتعليمات المهندس المشرف.Code: WDP7 | م2 | 570 | 118 | 0 | 22 | 22 | 12540 | 18.6441
691 | 14 | 34 | تصنيع وتركيب كسوة من الخشب للجدران ويكون النمط والحجم كما هو موضح بالرسومات ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها إنهاء العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-600 to 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-604كسوة من خشب الـ)Mdf( ، مع قشرة صناعية بلون رمادي بيج لمنطقة معالي الوزير حسب الرسومات والمناظير وتعليمات المهندس المشرف.Code: WDP8 | م2 | 870 | 758 | 0 | 512 | 512 | 445440 | 67.5462
692 | 14 | 35 | تصنيع وتركيب كسوة من الخشب للجدران ويكون النمط والحجم كما هو موضح بالرسومات ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها إنهاء العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-600 to 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-604كسوة من خشب الـ)Mdf( ، مع قشرة ال )wenge( بشكل pattern مفرغة من الداخل مع ايطار خشبي ملبس بجلد لون بيج ومثبتة على الجدار الخشبي لمنطقة معالي الوزير حسب الرسومات والمناظير وتعليمات المهندس المشرف.Code: P1 | م2 | 1080 | 60 | 28.73 | 24.27 | 53 | 26211.6 | 88.3333
693 | 14 | 36 | تصنيع وتركيب كسوة من الخشب للجدران ويكون النمط والحجم كما هو موضح بالرسومات ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها إنهاء العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-600 to 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-604كسوة من خشب الـ)Mdf( ، مع قشرة ال )wenge( بشكل pattern مفرغة من الداخل مع ايطار خشبي ومثبتة على الجدار الخشبي لمنطقة التنفيذيين حسب الرسومات والمناظير وتعليمات المهندس المشرف.Code: P2 | م2 | 960 | 75 | 18.9 | 28.1 | 47 | 26976 | 62.6667
694 | 14 | 37 | تصنيع وتركيب كسوة من الخشب للاسقف ويكون النمط والحجم كما هو موضح بالرسومات ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها إنهاء العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف.]Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-200 سقف من خشب الـ)Mdf( ، مطلي بدهان أبيض بشكل pattern مفرغة من الداخل ومثبتة على ألواح خشبية مع قشرة الجوز مثبتة بنظام تعليق متصلة بالسقف الخرساني لمنطقة معالي الوزير حسب الرسومات والمناظير وتعليمات المهندس المشرف.Code: WDC-04 | م2 | 1080 | 162 | 0 | 67 | 67 | 72360 | 41.358
695 | 14 | 38 | صنيع وتركيب كسوة من الخشب للاسقف ويكون النمط والحجم كما هو موضح بالرسومات ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها إنهاء العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف.Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-200سطح خشبي من من خشب الـ)Mdf( مع قشرة صناعية بحسب العينة الموافق عليها وغروف مثبتة بنظام تعليق متصلة بالسقف الخرساني حسب الرسومات والمناظير وتعليمات المهندس المشرف.Code: WDC-01 & WDC-02 | م2 | 840 | 684 | 267 | 114 | 381 | 95760 | 55.7018
696 | 14 | 39 | تصنيع وتركيب كسوة من الخشب للاسقف ويكون النمط والحجم كما هو موضح بالرسومات ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها إنهاء العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف.Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-200سطح خشبي03-WDC من من خشب الـ)Mdf( على شكل مربعات بسماكة تصميم 5سم، وفتحات على شكل مثلث مع اضاءة مخفية مغلفة من الاعلى بطبقة Acrylic شفاف مغشى سماكة 4مم مثبتة بنظام تعليق متصلة بالسقف الخرساني حسب الرسومات والمناظير وتعليمات المهندس المشرف.Code: WDC-03 | م2 | 780 | 64 | 32 | 6 | 38 | 4680 | 59.375
697 | 14 | 42 | تصنيع وتركيب خزائن خشبية ويكون النمط والحجم كما هو موضح بالرسومات ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها إنهاء العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف.Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-605خزانة خشبية04-WDC من خشب الـ ) Mdf ( مطلية بدهان رمادي على شكل وهيئة الاسطح الاسمنتية مع غروف ومفصلات ومقابض مخفية ، وارفف مفتوحة من قشرة الجوز ،واضاءة مخفية ، مثبتة على الجدار الخارجي حسب الرسومات والمناظير وتعليمات المهندس المشرف. | م2 | 1200 | 297 | 83 | 27 | 110 | 32400 | 37.037
698 | 14 | 43 | تصنيع وتركيب خزائن خشبية ويكون النمط والحجم كما هو موضح بالرسومات ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها إنهاء العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف.Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-605 خزانة خشبية05-WDC من خشب الـ ) Mdf ( مع قشرة الوينغي الداكنة مع أرفف وإضاءة مخفية، أبواب الخزائن زجاجية ribbed glass(مع إيطار خشبي وغروف ومفصلات ومقابض مخفية لمنطقة معالي الوزير حسب الرسومات والمناظير وتعليمات المهندس المشرف. | م2 | 1440 | 69 | 34 | 10 | 44 | 14400 | 63.7681
699 | 14 | 44 | تصنيع وتركيب خزائن خشبية ويكون النمط والحجم كما هو موضح بالرسومات ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها إنهاء العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف.Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-605خزانة خشبية06-WDC من خشب الـ ) Mdf ( مع قشرة الوينغي الداكنة مع أرفف وإضاءة مخفية، أبواب الخزائن زجاجية )black tinted clear glass(مع إيطار خشبي وغروف ومفصلات ومقابض مخفية لمنطقة معالي الوزير حسب الرسومات والمناظير وتعليمات المهندس المشرف. | م2 | 1440 | 62 | 0 | 47 | 47 | 67680 | 75.8065
700 | 14 | 45 | توريد وتنفيذ طبقتين من غشاء عازل للمياه من الـبيتومين ثخانة 4 مم للأماكن الرطبة وحتى ارتفاع 10 سم على الجدران المحيطة ويشمل تحضير السطوح ومواد حشو الزوايا وطبقات الحماية جيوتكستايل الأفُقية والعمودية. ويشمل السعر أي مواد وأعمال مطلوبة لاستكمال العمل حسب المواصفات والمخططات.وتعليمات المهندس المشرف | م2 | 78 | 1345 | 772 | 48 | 820 | 3744 | 60.9665
701 | 14 | 46 | توريد وتركيب باب زجاجي من نوع سيكوريت بسمك 12مم ويشمل السعر التثبيت والاطار من الالمنيوم الأسود المطلي بدهان بودرة بالفرن والخردوات وماكينة دفاش للإغلاق الذاتي مع ملصقات بحسب التصميم. ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها استكمال العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات االمهندس المشرف.Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-801 بعرض 1000 مم وارتفاع 2700 مم GD01باب ضلفة واحدة نموذج | عدد | 2580 | 238 | 91 | 32 | 123 | 82560 | 51.6807
702 | 14 | 47 | توريد وتركيب باب زجاجي من نوع سيكوريت بسمك 12مم ويشمل السعر التثبيت والاطار من الالمنيوم الأسود المطلي بدهان بودرة بالفرن والخردوات وماكينة دفاش للإغلاق الذاتي مع ملصقات بحسب التصميم. ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها استكمال العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات االمهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-801 بعرض 1800 مم وارتفاع 2600 مم GD02باب ضلفتين نموذج | عدد | 4020 | 37 | 16 | 4 | 20 | 16080 | 54.0541
703 | 14 | 66 | توريد وتركيب قواطع زجاجيه داخليه من زجاج سيكوريت عازل للصوت ثخانة 12مم مركّبة على مقاطع من الألمنيوم )لون اسود 9005RAL ( مثبتة بالسقف والأرض بإرتفاع 2700مم .ويشمل العمل الاطار والقوائم والتثبيت بتيوب حديد ابعاد 4*8 سم وسماكة 2ملم والملصقات بأماكن محددة حسب التصميم ، وفواصل البوليكاربونيت الجاف بين الألواح الزجاجية وقطع الإكسسوار ومانع التسرب والمواد الأخُرى المطلوبة لاستكمال التركيب حسب المخططات وتعليمات االمهندس المشرف. | م² | 900 | 4000 | 2053 | 570 | 2623 | 513000 | 65.575
704 | 14 | 72 | طبقة من اللياسة الأسمنتية فوق الأسطح الخرسانية والجدران الداخلية بسمك متوسط 20 مم على طبقات طرطشة بسمك 5 مم وضهارة 15 مم حسب المواصفات مع المعالجة اليومية بالمياه لمنع التنميلات ويتم عمل افريز بين البلوك والخرسانة يملئ بمواد قابلة للدهان والسعر يشمل كامل الأكسسوارات اللازمة من شبك معدني ممدد وزوايا ونهايات معدنية ومواد الترابط وعمل تجاويف في طبقة اللياسة بعمق 10مم عرض 10مم في الاعمدة وفي الجدران ان وجدت حسب الرسومات والمناظير وتعليمات المهندس المشرف ذلك حسب الاصول الفنية وتعليمات المهندس المشرف. لياسة الجدران والأعمدة الداخلية وتشمل جميع الإكسسوارات بإرتفاع 20 سم أعلي الأسقف الجبسيه لزوم الجدران الداخلية | م² | 42 | 758 | 4801.004 | 1450 | 6251.004 | 60900 | 824.6707
705 | 14 | 74 | توريد وتركيب قاطع جداري ثخانة 100مم ذو الواح جبسية مقاومه للحريق ثخانة 5.12مم تركب من الجهتين )طبقات مزدوجة( يشمل المسامير المعدنية و المزالج / الأعضاء المعدنية الساندة والسكك والغطاء العازل للصوت )صوف صخري( وكل الإكسسوارات حسب المخطط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. | م² | 180 | 12526 | 6312 | 1968 | 8280 | 354240 | 66.1025
706 | 14 | 75 | توريد وتركيب أسقف معلقة من الالواح الجبسيه )01-GBC( ثخانة 12 مم المقاومة للحريق شاملة نظام التعليق وضبط الحواف والزوايا وأبواب لفتحات الكشف بالأسقف لأعمال الصيانة )أبواب جاهزة من النوع السهل الاستعمال والمزود بمفصلات مخفية( والإكسسوارات. ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها استكمال العمل حسب المواصفات والمخططات. | م² | 150 | 24468 | 10097.0001 | 2265 | 12362.0001 | 339750 | 50.5231
707 | 14 | 76 | توريد وتركيب أسقف معلقة من الالواح الجبسيه )02-GBC( ثخانة 12 مم المقاومة للرطوبة شاملة نظام التعليق وضبط الحواف والزوايا وأبواب لفتحات الكشف بالأسقف لأعمال الصيانة )أبواب جاهزة من النوع السهل الاستعمال والمزود بمفصلات مخفية( واالإكسسوارات. ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها استكمال العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف. | م² | 150 | 1091 | 474 | 120 | 594 | 18000 | 54.4455
708 | 14 | 77 | 600×600مم توريد وتركيب اسقف اصطناعية والسعر يشمل نظام التعليق من الحديد المجفلن مع جميع الاكسسوارات وكل مايلزم حسب المواصفات والمخططات وتعليمات الشركة المصنعة . | م² | 150 | 3323 | 1441 | 211 | 1652 | 31650 | 49.7141
709 | 14 | 80 | أرضيات بورسلان 02-PTمقاس 600×600×12مم فرز اول بالمقاسات والالوان المطلوبة لدورات المياه الخاصة بمكاتب المدراء العامين طبقاً للمخططات والمواصفات. | م² | 120 | 246 | 0 | 20 | 20 | 2400 | 8.1301
710 | 14 | 100 | رخام الحوائط والأعمدة والكمر والوزرات لمدخل كبار الشخصيات ومدخل الموظفين وعلى المصاعد وفي الممرات الرئيسية والوجهات الداخلية للفناء الوسطي. | م² | 60 | 6000 | 0 | 289 | 289 | 17340 | 4.8167
711 | 14 | 105 | بلاط - سجاد 02-CT مقاس 500× 500 مم لون أزرق فاتح لمحطة العمل وغرفة الاجتماعات | م² | 156 | 6705 | 4126 | 128 | 4254 | 19968 | 63.4452
712 | 14 | 106 | Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-300 مقاس 500×500 مم لون بيج لمكتب المدير CT-03بلاط - سجاد | م² | 156 | 1213 | 812 | 57 | 869 | 8892 | 71.6406
713 | 14 | 125 | دهان بلون رمادي بيج على الألواح الجبسية والألواح الاسمنتية 100-WPF | م² | 25.2 | 12700 | 2069.754 | 1069.33 | 3139.084 | 26947.116 | 24.7172
714 | 14 | 128 | .دهان بلون رمادي اسمنتي على الألواح الجبسية والألواح الاسمنتية 200-WPF | م² | 30 | 2088 | 257.9947 | 1034 | 1291.9947 | 31020 | 61.8771
715 | 14 | 133 | تحضير وتنفيذ وعمل دهان عالي الجودة للأسقف الجبسية يشمل الوجه التحضيرى أساس ومعالجة الفواصل بالمعجـون والشاش والمواد المخصص لتسكير فواصل الالواح الجبسية والاسمنتية وان يكون نوع دهان بلون ابيض | م² | 24 | 25559 | 4192.004 | 3167 | 7359.004 | 76008 | 28.7922
716 | 14 | 137 | بالمتر المسطح عمل دهان اكريليك مائي مرن عالي المتانة علي الاسطح الخرسانية وعلى الجدران الظاهرة على السقف المفتوح وكل التجهيزات الخاصة بالأعمال الميكانيكية والكهربائية باستثناء نظام الحريق. يشمل الوجه التحضيرى أساس ثم الدهان وجهين باللون المطلوب مع نظافة الاسطح وازالة اى بروز بالخرسانات بالسقف ويتم التنفيذ طبقا للمخططات والمواصفاتة الفنية وعلي حسب تعليمات المهندس المشرف. دهان بلون اسود | م² | 30 | 9442 | 3462 | 508 | 3970 | 15240 | 42.0462
717 | 14 | 151 | توريد وتركيب مرآة وجه 6 مم ترُكّب بارزة عن الجدار مع شطف على كل الجهات طبقا للمواصفات وبحسب تعليمات المهندس المشرف. مقاس 1200 × 800 مم | عدد | 1200 | 75 | 0 | 12 | 12 | 14400 | 16
718 | 14 | 175 | قواطع الحمامات مكونة من ألواح الفينوليك المضغوط ارتفاع 2 متر ذو المقاومة الشديدة للماء مع طبقة ميلامين بلون رمادي غامق مقاومة للخدش وسهلة التنظيف ، سمك الألواح هو 19 ملم ،. قواطع الحمامات تشمل إكسسوارات عالية الجودة ) مفصلات ذاتية الإغلاق وقفل ( والأبواب والاكسسوارات والعلاقات من الستانلس ستيل brushed finish وكل ما يلزم لانهاء العمل حسب الأصول الفنية والمواصفلت وتعليمات المهندس المشرف . | م² | 780 | 611 | 138.87 | 87 | 225.87 | 67860 | 36.9673
719 | 14 | 199 | يشمل العمل كافة قطع التركيبات مثل الأكواع والتيهات ، 40. schتوريد و تركيب انابيب فولاذية سوداء والوصلات والقارنات والنقاصات/المخفضات ومنافس الهواء الآلية وتكون الوصلات من نوع فيكتوليك او ما يماثلها للأقطار 50 مم أو أكبر، و تكون الوصلات قلووظ للأقطار أقل من 50 مم، والبند يشمل العلاقات والدعامات للمواسير و المحابس و الصرف ان لزم والدهان لكامل الشبكة كما يلزم لاتمام العمل. و بناء على توجيهات مهندس المشرف ومتطلبات الدفاعNFPA ويشمل البند جميع ما يلزم لاتمام الأعمال طبقا للمواصفات و طبقا لمتطلبات ال المدني من الكشف على الشبكة الحالية وفحصها كما هو موضح على المخططات و على المقاول تقديم:المخططات التنفيذية و اعتمادها قبل بدء بالتنفيذ من المهندس المشرف كما هو موصف للأقطار التالية 25 mm dia. | م.ط | 108 | 3900 | 4831 | 856 | 5687 | 92448 | 145.8205
720 | 14 | 200 | توريد و تركيب انابيب فولاذية سوداء 40.sch ، يشمل العمل كافة قطع التركيبات مثل الأكواع والتيهات والوصلات والقارنات والنقاصات/المخفضات ومنافس الهواء الآلية وتكون الوصلات من نوع فيكتوليك او ما يماثلها للأقطار 50 مم أو أكبر، و تكون الوصلات قلووظ للأقطار أقل من 50 مم، والبند يشمل العلاقات والدعامات للمواسير و المحابس و الصرف ان لزم والدهان لكامل الشبكة كما يلزم لاتمام العمل و بناء على توجيهات مهندس المشرف .ويشمل البند جميع ما يلزم لاتمام الأعمال طبقا للمواصفات و طبقا لمتطلبات الNFPA ومتطلبات الدفاع المدني من الكشف على الشبكة الحالية وفحصها كما هو موضح على المخططات و على المقاول تقديم المخططات التنفيذية و اعتمادها قبل بدء بالتنفيذ من المهندس المشرف كما هو موصف للأقطار التالية:.mm dia 28 | م.ط | 138 | 323 | 309 | 40 | 349 | 5520 | 108.0495
721 | 14 | 201 | توريد و تركيب انابيب فولاذية سوداء 40.sch ، يشمل العمل كافة قطع التركيبات مثل الأكواع والتيهات والوصلات والقارنات والنقاصات/المخفضات ومنافس الهواء الآلية وتكون الوصلات من نوع فيكتوليك او ما يماثلها للأقطار 50 مم أو أكبر، و تكون الوصلات قلووظ للأقطار أقل من 50 مم، والبند يشمل العلاقات والدعامات للمواسير و المحابس و الصرف ان لزم والدهان لكامل الشبكة كما يلزم لاتمام العمل و بناء على توجيهات مهندس المشرف .ويشمل البند جميع ما يلزم لاتمام الأعمال طبقا للمواصفات و طبقا لمتطلبات الNFPA ومتطلبات الدفاع المدني من الكشف على الشبكة الحالية وفحصها كما هو موضح على المخططات و على المقاول تقديم المخططات التنفيذية و اعتمادها قبل بدء بالتنفيذ من المهندس المشرف كما هو موصف للأقطار التالية:.mm dia 33 | م.ط | 192 | 660 | 640 | 118 | 758 | 22656 | 114.8485
722 | 14 | 202 | توريد و تركيب انابيب فولاذية سوداء 40.sch ، يشمل العمل كافة قطع التركيبات مثل الأكواع والتيهات والوصلات والقارنات والنقاصات/المخفضات ومنافس الهواء الآلية وتكون الوصلات من نوع فيكتوليك او ما يماثلها للأقطار 50 مم أو أكبر، و تكون الوصلات قلووظ للأقطار أقل من 50 مم، والبند يشمل العلاقات والدعامات للمواسير و المحابس و الصرف ان لزم والدهان لكامل الشبكة كما يلزم لاتمام العمل و بناء على توجيهات مهندس المشرف .ويشمل البند جميع ما يلزم لاتمام الأعمال طبقا للمواصفات و طبقا لمتطلبات الNFPA ومتطلبات الدفاع المدني من الكشف على الشبكة الحالية وفحصها كما هو موضح على المخططات و على المقاول تقديم المخططات التنفيذية و اعتمادها قبل بدء بالتنفيذ من المهندس المشرف كما هو موصف للأقطار التالية:.mm dia 40 | م.ط | 222 | 600 | 450 | 43 | 493 | 9546 | 82.1667
723 | 14 | 203 | توريد و تركيب انابيب فولاذية سوداء 40.sch ، يشمل العمل كافة قطع التركيبات مثل الأكواع والتيهات والوصلات والقارنات والنقاصات/المخفضات ومنافس الهواء الآلية وتكون الوصلات من نوع فيكتوليك او ما يماثلها للأقطار 50 مم أو أكبر، و تكون الوصلات قلووظ للأقطار أقل من 50 مم، والبند يشمل العلاقات والدعامات للمواسير و المحابس و الصرف ان لزم والدهان لكامل الشبكة كما يلزم لاتمام العمل و بناء على توجيهات مهندس المشرف .ويشمل البند جميع ما يلزم لاتمام الأعمال طبقا للمواصفات و طبقا لمتطلبات الNFPA ومتطلبات الدفاع المدني من الكشف على الشبكة الحالية وفحصها كما هو موضح على المخططات و على المقاول تقديم المخططات التنفيذية و اعتمادها قبل بدء بالتنفيذ من المهندس المشرف كما هو موصف للأقطار التالية:.mm dia 63 | م.ط | 240 | 646 | 480 | 78 | 558 | 18720 | 86.3777
724 | 14 | 204 | توريد و تركيب انابيب فولاذية سوداء 40.sch ، يشمل العمل كافة قطع التركيبات مثل الأكواع والتيهات والوصلات والقارنات والنقاصات/المخفضات ومنافس الهواء الآلية وتكون الوصلات من نوع فيكتوليك او ما يماثلها للأقطار 50 مم أو أكبر، و تكون الوصلات قلووظ للأقطار أقل من 50 مم، والبند يشمل العلاقات والدعامات للمواسير و المحابس و الصرف ان لزم والدهان لكامل الشبكة كما يلزم لاتمام العمل و بناء على توجيهات مهندس المشرف .ويشمل البند جميع ما يلزم لاتمام الأعمال طبقا للمواصفات و طبقا لمتطلبات الNFPA ومتطلبات الدفاع المدني من الكشف على الشبكة الحالية وفحصها كما هو موضح على المخططات و على المقاول تقديم المخططات التنفيذية و اعتمادها قبل بدء بالتنفيذ من المهندس المشرف كما هو موصف للأقطار التالية:.mm dia 77 | م.ط | 288 | 110 | 200 | 29 | 229 | 8352 | 208.1818
725 | 14 | 205 | توريد و تركيب انابيب فولاذية سوداء 40.sch ، يشمل العمل كافة قطع التركيبات مثل الأكواع والتيهات والوصلات والقارنات والنقاصات/المخفضات ومنافس الهواء الآلية وتكون الوصلات من نوع فيكتوليك او ما يماثلها للأقطار 50 مم أو أكبر، و تكون الوصلات قلووظ للأقطار أقل من 50 مم، والبند يشمل العلاقات والدعامات للمواسير و المحابس و الصرف ان لزم والدهان لكامل الشبكة كما يلزم لاتمام العمل و بناء على توجيهات مهندس المشرف .ويشمل البند جميع ما يلزم لاتمام الأعمال طبقا للمواصفات و طبقا لمتطلبات الNFPA ومتطلبات الدفاع المدني من الكشف على الشبكة الحالية وفحصها كما هو موضح على المخططات و على المقاول تقديم المخططات التنفيذية و اعتمادها قبل بدء بالتنفيذ من المهندس المشرف كما هو موصف للأقطار التالية:.mm dia 94 | م.ط | 324 | 314 | 143 | 16 | 159 | 5184 | 50.6369
726 | 14 | 221 | وحدات VAV من أعلى العلامات التجارية جودة )BYPASS TYPE( مع سخان كهربائي ، ترموستات إلكتروني رقمي للغرفة ، فليكس. توصيلات ، تثبيت ، دعم ، عازل اهتزاز مع كافة الملحقات المطلوبة حسب المواصفات والرسومات. 01-VAV ، اجمالي الهواء 0-250 ) ق/د( استطاعة التخزين 5.1 )ك/و( | عدد | 6600 | 9 | 7 | 3 | 10 | 19800 | 111.1111
727 | 14 | 222 | وحدات VAV من أعلى العلامات التجارية جودة )BYPASS TYPE( مع سخان كهربائي ، ترموستات إلكتروني رقمي للغرفة ، فليكس. توصيلات ، تثبيت ، دعم ، عازل اهتزاز مع كافة الملحقات المطلوبة حسب المواصفات والرسومات. 02-VAV ، اجمالي الهواء 0-500 ) ق/د( استطاعة التخزين 2 )ك/و( | عدد | 6960 | 127 | 60 | 2 | 62 | 13920 | 48.8189
728 | 14 | 223 | وحدات VAV من أعلى العلامات التجارية جودة )BYPASS TYPE( مع سخان كهربائي ، ترموستات إلكتروني رقمي للغرفة ، فليكس. توصيلات ، تثبيت ، دعم ، عازل اهتزاز مع كافة الملحقات المطلوبة حسب المواصفات والرسومات. 03-VAV ، اجمالي الهواء 0-750 ) ق/د( استطاعة التخزين 3 )ك/و( | عدد | 7200 | 51 | 41 | 1 | 42 | 7200 | 82.3529
729 | 14 | 224 | وحدات VAV من أعلى العلامات التجارية جودة )BYPASS TYPE( مع سخان كهربائي ، ترموستات إلكتروني رقمي للغرفة ، فليكس. توصيلات ، تثبيت ، دعم ، عازل اهتزاز مع كافة الملحقات المطلوبة حسب المواصفات والرسومات. 04-VAV ، اجمالي الهواء 0-1000 ) ق/د( استطاعة التخزين 5.3 )ك/و( | عدد | 7200 | 24 | 17 | 2 | 19 | 14400 | 79.1667
730 | 14 | 225 | وحدات VAV من أعلى العلامات التجارية جودة )BYPASS TYPE( مع سخان كهربائي ، ترموستات إلكتروني رقمي للغرفة ، فليكس. توصيلات ، تثبيت ، دعم ، عازل اهتزاز مع كافة الملحقات المطلوبة حسب المواصفات والرسومات. 05-VAV ، اجمالي الهواء 0-1500 ) ق/د( استطاعة التخزين 5.3 )ك/و( | عدد | 9000 | 44 | 23 | 2 | 25 | 18000 | 56.8182
731 | 14 | 227 | وحدات VAV من أعلى العلامات التجارية جودة )BYPASS TYPE( مع سخان كهربائي ، ترموستات إلكتروني رقمي للغرفة ، فليكس. توصيلات ، تثبيت ، دعم ، عازل اهتزاز مع كافة الملحقات المطلوبة حسب المواصفات والرسومات. 07-VAV ، اجمالي الهواء 0-2500 ) ق/د( استطاعة التخزين 7.3 )ك/و( | عدد | 10800 | 24 | 7 | 3 | 10 | 32400 | 41.6667
732 | 14 | 230 | توريد و تصنيع و تركيب أعمال مجاري من الصفائح المعدنية المجلفنه )90G( للهواء الداخل والراجع والهواء النقي وقناة السحب حسب المواصفات القياسية SMACNA وتشمل التيهات/القطعة التائية والكوع/المرفق والتفريعات والتحويلة والدعامة وحمالة التعليق. ويجب أخذ الطول على امتداد خط المركز فوق كل قطع التركيبات، ومن المفهوم بأن السعر الإفرادي لأعمال مجاري الهواء/الأقنية محمل عليه كل دعامات حامل التعليق ومخمّد الصوت والحريق وكل قطع الإكسسوار عزل الحراري )فايبرغلاس( ثخانة 25 مم وبكثافة 24 كغ/م3 مع مانع تبخر من الألمنيوم المقوّى حسب المخططات والمواصفات و حسب تعليمات مهندس المشرف. | م.ط | 300 | 7000 | 6308 | 2658 | 8966 | 797400 | 128.0857
733 | 14 | 246 | توريد وتركيب واختبار لوحات إنارة وتغذية، 380 فولت، 3 أطوار، 60 هيرتز، مركبة على الحائط وموصّلة بالكامل، مختبرة وموضوعة في التشغيل حسب المواصفات والمخططات وتشمل خطوط النقل الأرضية وأجهزة الحماية وتوصيل نهايات الكابلات والأعمال المدنية اللازمة. PP-3, 200 A , MCCB | عدد | 9600 | 6 | 0 | 2 | 2 | 19200 | 33.3333
734 | 14 | 247 | توريد وتركيب واختبار لوحات إنارة وتغذية، 380 فولت، 3 أطوار، 60 هيرتز، مركبة على الحائط وموصّلة بالكامل، مختبرة وموضوعة في التشغيل حسب المواصفات والمخططات وتشمل خطوط النقل الأرضية وأجهزة الحماية وتوصيل نهايات الكابلات والأعمال المدنية اللازمة.PP-4, 200 A , MCCB | عدد | 9600 | 6 | 0 | 2 | 2 | 19200 | 33.3333
735 | 14 | 248 | توريد وتركيب مقابس طاقة مربوطة بأسلاك 4 مم2 كحد أدنى وتشمل الأجهزة و والأسلاك والمواسير والعلب ودعامات التثبيت ، من اللوحات الى نقاط المقابس وحسب المواصفات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها مع التركيبات الجديدة بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .مقبس أحادي، مركب على الجدار، من النوع المؤرض، 15 أمبير، 230 فولت، طور واحد، قطبين، 3 أسلاك. | عدد | 216 | 282 | 137 | 14 | 151 | 3024 | 53.5461
736 | 14 | 249 | توريد وتركيب مقابس طاقة مربوطة بأسلاك 4 مم2 كحد أدنى وتشمل الأجهزة و والأسلاك والمواسير والعلب ودعامات التثبيت ، من اللوحات الى نقاط المقابس وحسب المواصفات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها مع التركيبات الجديدة بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف . مقبس ثنائي سقفى، من النوع المؤرض، 15 أمبير، 230 فولت، طور واحد، قطبين، 3 أسلاك. | عدد | 216 | 126 | 65 | 11 | 76 | 2376 | 60.3175
737 | 14 | 253 | توريد وتركيب واختبار وفحص نقاط قوى للمقابس الكهربائية المتعددة الاستخدام بأسلاك نحاسية معزولة وذات مقطع لا يقل عن 6 مم2 في مواسير ويشتمل على المقبس و الاسلاك و PVC بمادة البلاستيك العلب وأعمال التثبيت والدعائم وكل الملحقات من لوحة التوزيع حتى المخارج وفقا للمخططات.والمواصفات الفنية على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها مع التركيبات. الجديدة بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرفمخرج ومؤرض 30 أمبير ، 230 فولت 3 أسلاك ، 1 فاز لمجفف الأيدي | عدد | 264 | 72 | 29 | 7 | 36 | 1848 | 50
738 | 14 | 254 | توريد وتركيب وإختبار وفحص علبة خدمة من نوعية ممتازة تحتوى على ) أ ( مقابس تغذية أرضية مزدوجة ذات أسلاك 4 مم2 كحد أدنى مركبة على الأرض وتشمل أسلاك التأريض من اللوحة حتى المقابس + )ب( مآخذ للهاتف والبيانات ذات كابلات CAT 6A UTP وحتى كابينة الداتا وحسب مواصفات إدارة الـ IT بالوزارة. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها مع التركيبات الجديدة بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف . النوع )A( )تحتوى على 4 قوى & 4 داتا ( | عدد | 2160 | 286 | 276 | 43 | 319 | 92880 | 111.5385
739 | 14 | 255 | توريد وتركيب وإختبار وفحص علبة خدمة من نوعية ممتازة تحتوى على ) أ ( مقابس تغذية أرضية مزدوجة ذات أسلاك 4 مم2 كحد أدنى مركبة على الأرض وتشمل أسلاك التأريض من اللوحة حتى المقابس + )ب( مآخذ للهاتف والبيانات ذات كابلات CAT 6A UTP وحتى كابينة الداتا وحسب مواصفات إدارة الـ IT بالوزارة. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها مع التركيبات الجديدة بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف . النوع )B( )تحتوى على 2 قوى & 2 داتا ( | عدد | 1800 | 20 | 236 | 43 | 279 | 77400 | 1395
740 | 14 | 262 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف . Type A1 | عدد | 348 | 530 | 156 | 59 | 215 | 20532 | 40.566
741 | 14 | 263 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف . Type A1E | عدد | 660 | 241 | 104 | 28 | 132 | 18480 | 54.7718
742 | 14 | 264 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف . Type A2 | عدد | 1044 | 1113 | 575 | 128 | 703 | 133632 | 63.1626
743 | 14 | 265 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف . Type A3 | عدد | 1044 | 8 | 0 | 2 | 2 | 2088 | 25
744 | 14 | 267 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف . Type A5 | عدد | 1044 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1044 | 25
745 | 14 | 268 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .Type A6 | عدد | 1044 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1044 | 100
746 | 14 | 269 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف . Type A7 | عدد | 1044 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2088 | 100
747 | 14 | 270 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .Type A8 | عدد | 1044 | 12 | 0 | 3 | 3 | 3132 | 25
748 | 14 | 271 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف . | عدد | 1044 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1044 | 25
749 | 14 | 272 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .Type B1 | عدد | 720 | 343 | 42 | 13 | 55 | 9360 | 16.035
750 | 14 | 273 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .Type B2 | عدد | 780 | 54 | 0 | 2 | 2 | 1560 | 3.7037
751 | 14 | 274 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات.على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .Type C1 | عدد | 1128 | 172 | 52 | 17 | 69 | 19176 | 40.1163
752 | 14 | 275 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .Type C2 | عدد | 420 | 1422 | 624 | 151 | 775 | 63420 | 54.5007
753 | 14 | 276 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .Type C3 | عدد | 444 | 1062 | 408 | 305 | 713 | 135420 | 67.1375
754 | 14 | 277 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .Type C4 | عدد | 300 | 284 | 124 | 40 | 164 | 12000 | 57.7465
755 | 14 | 278 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .Type C5 | عدد | 438 | 149 | 78 | 14 | 92 | 6132 | 61.745
756 | 14 | 279 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات.على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .Type C6 | عدد | 288 | 158 | 96 | 19 | 115 | 5472 | 72.7848
757 | 14 | 280 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .Type C7 | عدد | 336 | 27 | 0 | 7 | 7 | 2352 | 25.9259
758 | 14 | 281 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف . Type D1 | عدد | 936 | 56 | 27 | 7 | 34 | 6552 | 60.7143
759 | 14 | 282 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف . Type D2 | عدد | 936 | 20 | 0 | 5 | 5 | 4680 | 25
760 | 14 | 283 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .Type D3 | عدد | 288 | 179 | 84 | 52 | 136 | 14976 | 75.9777
761 | 14 | 284 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .Type D4 | عدد | 5400 | 6 | 0 | 2 | 2 | 10800 | 33.3333
762 | 14 | 285 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف . Type E1 | عدد | 540 | 12 | 0 | 3 | 3 | 1620 | 25
763 | 14 | 286 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف . Type E2 | عدد | 504 | 186 | 137 | 26 | 163 | 13104 | 87.6344
764 | 14 | 287 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .Type E3 | عدد | 744 | 260 | 0 | 65 | 65 | 48360 | 25
765 | 14 | 288 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .Type LB1 | م.ط | 170.4 | 5772 | 2500 | 1162 | 3662 | 198004.8 | 63.4442
766 | 14 | 289 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف . Type LB2 | عدد | 13800 | 14 | 4 | 2 | 6 | 27600 | 42.8571
767 | 14 | 290 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف . Type LB3 | عدد | 900 | 237 | 65 | 43 | 108 | 38700 | 45.5696
768 | 14 | 291 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .Type LB4 | عدد | 1104 | 132 | 52 | 21 | 73 | 23184 | 55.303
769 | 14 | 292 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وعلبEMT أو PVC وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما.هو محدد وموضح في المخططات على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد. الموافقة من مهندس المشرف Type LB5 | م.ط | 174 | 263 | 223.14 | 94.86 | 318 | 16505.64 | 120.9125
770 | 14 | 293 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .Type LB6 | م.ط | 174 | 25 | 0 | 27 | 27 | 4698 | 108
771 | 14 | 295 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .Type ES-1 | عدد | 360 | 430 | 105 | 52 | 157 | 18720 | 36.5116
772 | 14 | 298 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف . Type P1 | عدد | 420 | 75 | 32 | 20 | 52 | 8400 | 69.3333
773 | 14 | 299 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف . Type T1 | عدد | 744 | 1146 | 420 | 149 | 569 | 110856 | 49.651
774 | 14 | 300 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف . Type CH-1 | عدد | 14400 | 4 | 0 | 1 | 1 | 14400 | 25
775 | 14 | 301 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف . Type CH-2 | عدد | 4200 | 6 | 0 | 2 | 2 | 8400 | 33.3333
776 | 14 | 364 | رخام رمادي بيترا غراي للدور السادس ألواح مقاس 1000× 1000 مم بحسب اعتماد المهندس سماكة 30مم | م² | 717 | 0 | 0 | 492 | 492 | 352764
777 | 16 | 25 | تصنيع وتركيب لوح خشبي بشكل طولي من الـ )Mdf( مع قشرة الجوز او ما يتناسب مع العينة المتفق عليها طول 25سم وعرض 10سم وارتفاع 270 سم الى جانب الابواب الزجاجية حسب المناظير والرسومات وتعليمات المهندس المشرف.Code: WDP2-08 | عدد | 240 | 248 | 123 | 53 | 176 | 12720 | 70.9677
778 | 16 | 26 | تصنيع وتركيب كسوة من الخشب للجدران ويكون النمط والحجم كما هو موضح بالرسومات ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها إنهاء العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-600 to 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-604كسوة من خشب الـ)Mdf( ، مثبتة على العامود الخرساني بدهان رمادي على شكل وهيئة الأسطح الاسمنتية )matt( بتصميم مع غروف حسب الرسومات والمناظير وتعليمات المهندس المشرف.Code: WDP3-04 | م2 | 528 | 345 | 200 | 86 | 286 | 45408 | 82.8986
779 | 16 | 27 | تصنيع وتركيب كسوة من الخشب للجدران ويكون النمط والحجم كما هو موضح بالرسومات ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها إنهاء العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-600 to 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-604كسوة من خشب الـ)Mdf( ، مثبتة على القواطع الجبسية بدهان رمادي بيج )matt( ، وبتصميم مع غروف حسب الرسومات والمناظير وتعليمات المهندس المشرف.Code: WPD4-01,WDP4-01.A | م2 | 528 | 331 | 97 | 214 | 311 | 112992 | 93.9577
780 | 16 | 28 | تصنيع وتركيب كسوة من الخشب للجدران ويكون النمط والحجم كما هو موضح بالرسومات ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها إنهاء العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-600 to 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-604كسوة من خشب الـ)Mdf(، مثبتة على القواطع الجبسية مع قشرة صناعية بحسب العينة الموافق عليها وغروف حسب الرسومات والمناظير وتعليمات المهندس المشرفCode: WDP2 | م2 | 528 | 2517 | 1378 | 966 | 2344 | 510048 | 93.1267
781 | 16 | 29 | تصنيع وتركيب كسوة من الخشب للجدران ويكون النمط والحجم كما هو موضح بالرسومات ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها إنهاء العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-600 to 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-604كسوة من خشب الـ)Mdf( ، مثبتة على االقواطع الجبسية بدهان رمادي على شكل وهيئة الأسطح الاسمنتية ) matt( مع تصميم بفتحات حسب الرسومات والمناظير وتعليمات المهندس المشرف.Code: WDP3-01, WDP3-02, WDP3-03 | م2 | 528 | 846 | 521 | 247 | 768 | 130416 | 90.7801
782 | 16 | 30 | تصنيع وتركيب كسوة من الخشب للجدران ويكون النمط والحجم كما هو موضح بالرسومات ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها إنهاء العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-600 to 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-604كسوة من خشب الـ) Mdf( ، مع قشرة السنديان المطلي بدهان ابيض مع غروف وفتحات إضاءة مخفية مغلفة من الداخل بطبقة Acrylic مغشى حسب الرسومات والمناظير وتعليمات المهندس المشرف.Code: WDP1-03, WDP1-04, WDP1-05, WDP1-06 | م2 | 570 | 456 | 287 | 97 | 384 | 55290 | 84.2105
783 | 16 | 33 | تصنيع وتركيب كسوة من الخشب للجدران ويكون النمط والحجم كما هو موضح بالرسومات ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها إنهاء العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف.Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-600 to 07-MRA-DD (as per floor number)-AR-604كسوة من خشب الـ) Mdf( ، مع قشرة )walnut( لمدخل كبار الشخصيات ومكتب مدير مكتب معالي الوزير حسب الرسومات والمناظير وتعليمات المهندس المشرف.Code: WDP7 | م2 | 570 | 118 | 22 | 15 | 37 | 8550 | 31.3559
784 | 16 | 38 | صنيع وتركيب كسوة من الخشب للاسقف ويكون النمط والحجم كما هو موضح بالرسومات ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها إنهاء العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف.Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-200سطح خشبي من من خشب الـ)Mdf( مع قشرة صناعية بحسب العينة الموافق عليها وغروف مثبتة بنظام تعليق متصلة بالسقف الخرساني حسب الرسومات والمناظير وتعليمات المهندس المشرف.Code: WDC-01 & WDC-02 | م2 | 840 | 684 | 381 | 137 | 518 | 115080 | 75.731
785 | 16 | 39 | تصنيع وتركيب كسوة من الخشب للاسقف ويكون النمط والحجم كما هو موضح بالرسومات ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها إنهاء العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف.Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-200سطح خشبي03-WDC من من خشب الـ)Mdf( على شكل مربعات بسماكة تصميم 5سم، وفتحات على شكل مثلث مع اضاءة مخفية مغلفة من الاعلى بطبقة Acrylic شفاف مغشى سماكة 4مم مثبتة بنظام تعليق متصلة بالسقف الخرساني حسب الرسومات والمناظير وتعليمات المهندس المشرف.Code: WDC-03 | م2 | 780 | 64 | 38 | 11 | 49 | 8580 | 76.5625
786 | 16 | 40 | تصنيع وتركيب خزائن خشبية ويكون النمط والحجم كما هو موضح بالرسومات ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها إنهاء العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف.Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-605خزانة خشبية01-WDC و 02-WDC من خشب الـ ) Mdf ( متداخلة الالوان من قشرة صناعية بحسب العينة الموافق عليها والدهان الرمادي على شكل وهيئة الاسطح الاسمنتية مثبتة على القواطع الجبسية مع اضاءة مخفية ومفصلات ومقابض مخفية وتصميم حسب الرسومات والمناظير وتعليمات المهندس المشرف. | م2 | 1440 | 72 | 21 | 9 | 30 | 12960 | 41.6667
787 | 16 | 41 | تصنيع وتركيب خزائن خشبية ويكون النمط والحجم كما هو موضح بالرسومات ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها إنهاء العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرفRef drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-605خزانة خشبية03-WDC من خشب الـ ) Mdf ( مع قشرة صناعية بحسب العينة الموافق عليها مثبتة على القواطع الجبسية مع غروف ومفصلات ومقابض مخفية ، حسب الرسومات والمناظير | م2 | 1440 | 78 | 27 | 26 | 53 | 37440 | 67.9487
788 | 16 | 42 | تصنيع وتركيب خزائن خشبية ويكون النمط والحجم كما هو موضح بالرسومات ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها إنهاء العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف.Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-605خزانة خشبية04-WDC من خشب الـ ) Mdf ( مطلية بدهان رمادي على شكل وهيئة الاسطح الاسمنتية مع غروف ومفصلات ومقابض مخفية ، وارفف مفتوحة من قشرة الجوز ،واضاءة مخفية ، مثبتة على الجدار الخارجي حسب الرسومات والمناظير وتعليمات المهندس المشرف. | م2 | 1200 | 297 | 110 | 63 | 173 | 75600 | 58.2492
789 | 16 | 43 | تصنيع وتركيب خزائن خشبية ويكون النمط والحجم كما هو موضح بالرسومات ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها إنهاء العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف.Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-605 خزانة خشبية05-WDC من خشب الـ ) Mdf ( مع قشرة الوينغي الداكنة مع أرفف وإضاءة مخفية، أبواب الخزائن زجاجية ribbed glass(مع إيطار خشبي وغروف ومفصلات ومقابض مخفية لمنطقة معالي الوزير حسب الرسومات والمناظير وتعليمات المهندس المشرف. | م2 | 1440 | 69 | 44 | 37 | 81 | 53280 | 117.3913
790 | 16 | 66 | توريد وتركيب قواطع زجاجيه داخليه من زجاج سيكوريت عازل للصوت ثخانة 12مم مركّبة على مقاطع من الألمنيوم )لون اسود 9005RAL ( مثبتة بالسقف والأرض بإرتفاع 2700مم .ويشمل العمل الاطار والقوائم والتثبيت بتيوب حديد ابعاد 4*8 سم وسماكة 2ملم والملصقات بأماكن محددة حسب التصميم ، وفواصل البوليكاربونيت الجاف بين الألواح الزجاجية وقطع الإكسسوار ومانع التسرب والمواد الأخُرى المطلوبة لاستكمال التركيب حسب المخططات وتعليمات االمهندس المشرف. | م² | 900 | 4000 | 2623 | 360 | 2983 | 324000 | 74.575
791 | 16 | 74 | توريد وتركيب قاطع جداري ثخانة 100مم ذو الواح جبسية مقاومه للحريق ثخانة 5.12مم تركب من الجهتين )طبقات مزدوجة( يشمل المسامير المعدنية و المزالج / الأعضاء المعدنية الساندة والسكك والغطاء العازل للصوت )صوف صخري( وكل الإكسسوارات حسب المخطط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. | م² | 180 | 12526 | 8280 | 1861 | 10141 | 334980 | 80.9596
792 | 16 | 75 | توريد وتركيب أسقف معلقة من الالواح الجبسيه )01-GBC( ثخانة 12 مم المقاومة للحريق شاملة نظام التعليق وضبط الحواف والزوايا وأبواب لفتحات الكشف بالأسقف لأعمال الصيانة )أبواب جاهزة من النوع السهل الاستعمال والمزود بمفصلات مخفية( والإكسسوارات. ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها استكمال العمل حسب المواصفات والمخططات. | م² | 150 | 24468 | 12362.0001 | 5951 | 18313.0001 | 892650 | 74.8447
793 | 16 | 76 | توريد وتركيب أسقف معلقة من الالواح الجبسيه )02-GBC( ثخانة 12 مم المقاومة للرطوبة شاملة نظام التعليق وضبط الحواف والزوايا وأبواب لفتحات الكشف بالأسقف لأعمال الصيانة )أبواب جاهزة من النوع السهل الاستعمال والمزود بمفصلات مخفية( واالإكسسوارات. ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها استكمال العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف. | م² | 150 | 1091 | 594 | 236 | 830 | 35400 | 76.077
794 | 16 | 77 | 600×600مم توريد وتركيب اسقف اصطناعية والسعر يشمل نظام التعليق من الحديد المجفلن مع جميع الاكسسوارات وكل مايلزم حسب المواصفات والمخططات وتعليمات الشركة المصنعة . | م² | 150 | 3323 | 1652 | 811 | 2463 | 121650 | 74.1198
795 | 16 | 199 | يشمل العمل كافة قطع التركيبات مثل الأكواع والتيهات ، 40. schتوريد و تركيب انابيب فولاذية سوداء والوصلات والقارنات والنقاصات/المخفضات ومنافس الهواء الآلية وتكون الوصلات من نوع فيكتوليك او ما يماثلها للأقطار 50 مم أو أكبر، و تكون الوصلات قلووظ للأقطار أقل من 50 مم، والبند يشمل العلاقات والدعامات للمواسير و المحابس و الصرف ان لزم والدهان لكامل الشبكة كما يلزم لاتمام العمل. و بناء على توجيهات مهندس المشرف ومتطلبات الدفاعNFPA ويشمل البند جميع ما يلزم لاتمام الأعمال طبقا للمواصفات و طبقا لمتطلبات ال المدني من الكشف على الشبكة الحالية وفحصها كما هو موضح على المخططات و على المقاول تقديم:المخططات التنفيذية و اعتمادها قبل بدء بالتنفيذ من المهندس المشرف كما هو موصف للأقطار التالية 25 mm dia. | م.ط | 108 | 3900 | 5687 | 780 | 6467 | 84240 | 165.8205
796 | 16 | 200 | توريد و تركيب انابيب فولاذية سوداء 40.sch ، يشمل العمل كافة قطع التركيبات مثل الأكواع والتيهات والوصلات والقارنات والنقاصات/المخفضات ومنافس الهواء الآلية وتكون الوصلات من نوع فيكتوليك او ما يماثلها للأقطار 50 مم أو أكبر، و تكون الوصلات قلووظ للأقطار أقل من 50 مم، والبند يشمل العلاقات والدعامات للمواسير و المحابس و الصرف ان لزم والدهان لكامل الشبكة كما يلزم لاتمام العمل و بناء على توجيهات مهندس المشرف .ويشمل البند جميع ما يلزم لاتمام الأعمال طبقا للمواصفات و طبقا لمتطلبات الNFPA ومتطلبات الدفاع المدني من الكشف على الشبكة الحالية وفحصها كما هو موضح على المخططات و على المقاول تقديم المخططات التنفيذية و اعتمادها قبل بدء بالتنفيذ من المهندس المشرف كما هو موصف للأقطار التالية:.mm dia 28 | م.ط | 138 | 323 | 349 | 33 | 382 | 4554 | 118.2663
797 | 16 | 201 | توريد و تركيب انابيب فولاذية سوداء 40.sch ، يشمل العمل كافة قطع التركيبات مثل الأكواع والتيهات والوصلات والقارنات والنقاصات/المخفضات ومنافس الهواء الآلية وتكون الوصلات من نوع فيكتوليك او ما يماثلها للأقطار 50 مم أو أكبر، و تكون الوصلات قلووظ للأقطار أقل من 50 مم، والبند يشمل العلاقات والدعامات للمواسير و المحابس و الصرف ان لزم والدهان لكامل الشبكة كما يلزم لاتمام العمل و بناء على توجيهات مهندس المشرف .ويشمل البند جميع ما يلزم لاتمام الأعمال طبقا للمواصفات و طبقا لمتطلبات الNFPA ومتطلبات الدفاع المدني من الكشف على الشبكة الحالية وفحصها كما هو موضح على المخططات و على المقاول تقديم المخططات التنفيذية و اعتمادها قبل بدء بالتنفيذ من المهندس المشرف كما هو موصف للأقطار التالية:.mm dia 33 | م.ط | 192 | 660 | 758 | 37 | 795 | 7104 | 120.4545
798 | 16 | 202 | توريد و تركيب انابيب فولاذية سوداء 40.sch ، يشمل العمل كافة قطع التركيبات مثل الأكواع والتيهات والوصلات والقارنات والنقاصات/المخفضات ومنافس الهواء الآلية وتكون الوصلات من نوع فيكتوليك او ما يماثلها للأقطار 50 مم أو أكبر، و تكون الوصلات قلووظ للأقطار أقل من 50 مم، والبند يشمل العلاقات والدعامات للمواسير و المحابس و الصرف ان لزم والدهان لكامل الشبكة كما يلزم لاتمام العمل و بناء على توجيهات مهندس المشرف .ويشمل البند جميع ما يلزم لاتمام الأعمال طبقا للمواصفات و طبقا لمتطلبات الNFPA ومتطلبات الدفاع المدني من الكشف على الشبكة الحالية وفحصها كما هو موضح على المخططات و على المقاول تقديم المخططات التنفيذية و اعتمادها قبل بدء بالتنفيذ من المهندس المشرف كما هو موصف للأقطار التالية:.mm dia 40 | م.ط | 222 | 600 | 493 | 72 | 565 | 15984 | 94.1667
799 | 16 | 203 | توريد و تركيب انابيب فولاذية سوداء 40.sch ، يشمل العمل كافة قطع التركيبات مثل الأكواع والتيهات والوصلات والقارنات والنقاصات/المخفضات ومنافس الهواء الآلية وتكون الوصلات من نوع فيكتوليك او ما يماثلها للأقطار 50 مم أو أكبر، و تكون الوصلات قلووظ للأقطار أقل من 50 مم، والبند يشمل العلاقات والدعامات للمواسير و المحابس و الصرف ان لزم والدهان لكامل الشبكة كما يلزم لاتمام العمل و بناء على توجيهات مهندس المشرف .ويشمل البند جميع ما يلزم لاتمام الأعمال طبقا للمواصفات و طبقا لمتطلبات الNFPA ومتطلبات الدفاع المدني من الكشف على الشبكة الحالية وفحصها كما هو موضح على المخططات و على المقاول تقديم المخططات التنفيذية و اعتمادها قبل بدء بالتنفيذ من المهندس المشرف كما هو موصف للأقطار التالية:.mm dia 63 | م.ط | 240 | 646 | 558 | 30 | 588 | 7200 | 91.0217
800 | 16 | 204 | توريد و تركيب انابيب فولاذية سوداء 40.sch ، يشمل العمل كافة قطع التركيبات مثل الأكواع والتيهات والوصلات والقارنات والنقاصات/المخفضات ومنافس الهواء الآلية وتكون الوصلات من نوع فيكتوليك او ما يماثلها للأقطار 50 مم أو أكبر، و تكون الوصلات قلووظ للأقطار أقل من 50 مم، والبند يشمل العلاقات والدعامات للمواسير و المحابس و الصرف ان لزم والدهان لكامل الشبكة كما يلزم لاتمام العمل و بناء على توجيهات مهندس المشرف .ويشمل البند جميع ما يلزم لاتمام الأعمال طبقا للمواصفات و طبقا لمتطلبات الNFPA ومتطلبات الدفاع المدني من الكشف على الشبكة الحالية وفحصها كما هو موضح على المخططات و على المقاول تقديم المخططات التنفيذية و اعتمادها قبل بدء بالتنفيذ من المهندس المشرف كما هو موصف للأقطار التالية:.mm dia 77 | م.ط | 288 | 110 | 229 | 50 | 279 | 14400 | 253.6364
801 | 16 | 205 | توريد و تركيب انابيب فولاذية سوداء 40.sch ، يشمل العمل كافة قطع التركيبات مثل الأكواع والتيهات والوصلات والقارنات والنقاصات/المخفضات ومنافس الهواء الآلية وتكون الوصلات من نوع فيكتوليك او ما يماثلها للأقطار 50 مم أو أكبر، و تكون الوصلات قلووظ للأقطار أقل من 50 مم، والبند يشمل العلاقات والدعامات للمواسير و المحابس و الصرف ان لزم والدهان لكامل الشبكة كما يلزم لاتمام العمل و بناء على توجيهات مهندس المشرف .ويشمل البند جميع ما يلزم لاتمام الأعمال طبقا للمواصفات و طبقا لمتطلبات الNFPA ومتطلبات الدفاع المدني من الكشف على الشبكة الحالية وفحصها كما هو موضح على المخططات و على المقاول تقديم المخططات التنفيذية و اعتمادها قبل بدء بالتنفيذ من المهندس المشرف كما هو موصف للأقطار التالية:.mm dia 94 | م.ط | 324 | 314 | 159 | 45 | 204 | 14580 | 64.9682
802 | 16 | 206 | توريد و تركيب انابيب فولاذية سوداء 40.sch ، يشمل العمل كافة قطع التركيبات مثل الأكواع والتيهات والوصلات والقارنات والنقاصات/المخفضات ومنافس الهواء الآلية وتكون الوصلات من نوع فيكتوليك او ما يماثلها للأقطار 50 مم أو أكبر، و تكون الوصلات قلووظ للأقطار أقل من 50 مم، والبند يشمل العلاقات والدعامات للمواسير و المحابس و الصرف ان لزم والدهان لكامل الشبكة كما يلزم لاتمام العمل و بناء على توجيهات مهندس المشرف .ويشمل البند جميع ما يلزم لاتمام الأعمال طبقا للمواصفات و طبقا لمتطلبات الNFPA ومتطلبات الدفاع المدني من الكشف على الشبكة الحالية وفحصها كما هو موضح على المخططات و على المقاول تقديم المخططات التنفيذية و اعتمادها قبل بدء بالتنفيذ من المهندس المشرف كما هو موصف للأقطار التالية:.mm dia 141 | م.ط | 360 | 200 | 371 | 81 | 452 | 29160 | 226
803 | 16 | 221 | وحدات VAV من أعلى العلامات التجارية جودة )BYPASS TYPE( مع سخان كهربائي ، ترموستات إلكتروني رقمي للغرفة ، فليكس. توصيلات ، تثبيت ، دعم ، عازل اهتزاز مع كافة الملحقات المطلوبة حسب المواصفات والرسومات. 01-VAV ، اجمالي الهواء 0-250 ) ق/د( استطاعة التخزين 5.1 )ك/و( | عدد | 6600 | 9 | 10 | 23 | 33 | 151800 | 366.6667
804 | 16 | 222 | وحدات VAV من أعلى العلامات التجارية جودة )BYPASS TYPE( مع سخان كهربائي ، ترموستات إلكتروني رقمي للغرفة ، فليكس. توصيلات ، تثبيت ، دعم ، عازل اهتزاز مع كافة الملحقات المطلوبة حسب المواصفات والرسومات. 02-VAV ، اجمالي الهواء 0-500 ) ق/د( استطاعة التخزين 2 )ك/و( | عدد | 6960 | 127 | 62 | 14 | 76 | 97440 | 59.8425
805 | 16 | 223 | وحدات VAV من أعلى العلامات التجارية جودة )BYPASS TYPE( مع سخان كهربائي ، ترموستات إلكتروني رقمي للغرفة ، فليكس. توصيلات ، تثبيت ، دعم ، عازل اهتزاز مع كافة الملحقات المطلوبة حسب المواصفات والرسومات. 03-VAV ، اجمالي الهواء 0-750 ) ق/د( استطاعة التخزين 3 )ك/و( | عدد | 7200 | 51 | 42 | 8 | 50 | 57600 | 98.0392
806 | 16 | 224 | وحدات VAV من أعلى العلامات التجارية جودة )BYPASS TYPE( مع سخان كهربائي ، ترموستات إلكتروني رقمي للغرفة ، فليكس. توصيلات ، تثبيت ، دعم ، عازل اهتزاز مع كافة الملحقات المطلوبة حسب المواصفات والرسومات. 04-VAV ، اجمالي الهواء 0-1000 ) ق/د( استطاعة التخزين 5.3 )ك/و( | عدد | 7200 | 24 | 19 | 6 | 25 | 43200 | 104.1667
807 | 16 | 225 | وحدات VAV من أعلى العلامات التجارية جودة )BYPASS TYPE( مع سخان كهربائي ، ترموستات إلكتروني رقمي للغرفة ، فليكس. توصيلات ، تثبيت ، دعم ، عازل اهتزاز مع كافة الملحقات المطلوبة حسب المواصفات والرسومات. 05-VAV ، اجمالي الهواء 0-1500 ) ق/د( استطاعة التخزين 5.3 )ك/و( | عدد | 9000 | 44 | 25 | 9 | 34 | 81000 | 77.2727
808 | 16 | 226 | وحدات VAV من أعلى العلامات التجارية جودة )BYPASS TYPE( مع سخان كهربائي ، ترموستات إلكتروني رقمي للغرفة ، فليكس. توصيلات ، تثبيت ، دعم ، عازل اهتزاز مع كافة الملحقات المطلوبة حسب المواصفات والرسومات. 06-VAV ، اجمالي الهواء 0-2000 ) ق/د( استطاعة التخزين 6.3 )ك/و( | عدد | 10200 | 49 | 16 | 4 | 20 | 40800 | 40.8163
809 | 16 | 227 | وحدات VAV من أعلى العلامات التجارية جودة )BYPASS TYPE( مع سخان كهربائي ، ترموستات إلكتروني رقمي للغرفة ، فليكس. توصيلات ، تثبيت ، دعم ، عازل اهتزاز مع كافة الملحقات المطلوبة حسب المواصفات والرسومات. 07-VAV ، اجمالي الهواء 0-2500 ) ق/د( استطاعة التخزين 7.3 )ك/و( | عدد | 10800 | 24 | 10 | 5 | 15 | 54000 | 62.5
810 | 16 | 230 | توريد و تصنيع و تركيب أعمال مجاري من الصفائح المعدنية المجلفنه )90G( للهواء الداخل والراجع والهواء النقي وقناة السحب حسب المواصفات القياسية SMACNA وتشمل التيهات/القطعة التائية والكوع/المرفق والتفريعات والتحويلة والدعامة وحمالة التعليق. ويجب أخذ الطول على امتداد خط المركز فوق كل قطع التركيبات، ومن المفهوم بأن السعر الإفرادي لأعمال مجاري الهواء/الأقنية محمل عليه كل دعامات حامل التعليق ومخمّد الصوت والحريق وكل قطع الإكسسوار عزل الحراري )فايبرغلاس( ثخانة 25 مم وبكثافة 24 كغ/م3 مع مانع تبخر من الألمنيوم المقوّى حسب المخططات والمواصفات و حسب تعليمات مهندس المشرف. | م.ط | 300 | 7000 | 8966 | 1452 | 10418 | 435600 | 148.8286
811 | 16 | 262 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف . Type A1 | عدد | 348 | 530 | 215 | 91 | 306 | 31668 | 57.7358
812 | 16 | 263 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف . Type A1E | عدد | 660 | 241 | 132 | 40 | 172 | 26400 | 71.3693
813 | 16 | 264 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف . Type A2 | عدد | 1044 | 1113 | 703 | 163 | 866 | 170172 | 77.8077
814 | 16 | 265 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف . Type A3 | عدد | 1044 | 8 | 2 | 2 | 4 | 2088 | 50
815 | 16 | 267 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف . Type A5 | عدد | 1044 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1044 | 50
816 | 16 | 268 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .Type A6 | عدد | 1044 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1044 | 200
817 | 16 | 269 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف . Type A7 | عدد | 1044 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1044 | 150
818 | 16 | 270 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .Type A8 | عدد | 1044 | 12 | 3 | 3 | 6 | 3132 | 50
819 | 16 | 271 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف . | عدد | 1044 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1044 | 50
820 | 16 | 272 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .Type B1 | عدد | 720 | 343 | 55 | 10 | 65 | 7200 | 18.9504
821 | 16 | 273 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .Type B2 | عدد | 780 | 54 | 2 | 2 | 4 | 1560 | 7.4074
822 | 16 | 274 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات.على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .Type C1 | عدد | 1128 | 172 | 69 | 20 | 89 | 22560 | 51.7442
823 | 16 | 275 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .Type C2 | عدد | 420 | 1422 | 775 | 216 | 991 | 90720 | 69.6906
824 | 16 | 276 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .Type C3 | عدد | 444 | 1062 | 713 | 135 | 848 | 59940 | 79.8493
825 | 16 | 277 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .Type C4 | عدد | 300 | 284 | 164 | 36 | 200 | 10800 | 70.4225
826 | 16 | 278 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .Type C5 | عدد | 438 | 149 | 92 | 12 | 104 | 5256 | 69.7987
827 | 16 | 279 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات.على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .Type C6 | عدد | 288 | 158 | 115 | 22 | 137 | 6336 | 86.7089
828 | 16 | 280 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .Type C7 | عدد | 336 | 27 | 7 | 6 | 13 | 2016 | 48.1481
829 | 16 | 281 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف . Type D1 | عدد | 936 | 56 | 34 | 5 | 39 | 4680 | 69.6429
830 | 16 | 282 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف . Type D2 | عدد | 936 | 20 | 5 | 5 | 10 | 4680 | 50
831 | 16 | 283 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .Type D3 | عدد | 288 | 179 | 136 | 25 | 161 | 7200 | 89.9441
832 | 16 | 284 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .Type D4 | عدد | 5400 | 6 | 2 | 2 | 4 | 10800 | 66.6667
833 | 16 | 285 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف . Type E1 | عدد | 540 | 12 | 3 | 3 | 6 | 1620 | 50
834 | 16 | 286 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف . Type E2 | عدد | 504 | 186 | 163 | 20 | 183 | 10080 | 98.3871
835 | 16 | 287 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .Type E3 | عدد | 744 | 260 | 65 | 50 | 115 | 37200 | 44.2308
836 | 16 | 288 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .Type LB1 | م.ط | 170.4 | 5772 | 3662 | 340 | 4002 | 57936 | 69.3347
837 | 16 | 289 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف . Type LB2 | عدد | 13800 | 14 | 6 | 1 | 7 | 13800 | 50
838 | 16 | 290 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف . Type LB3 | عدد | 900 | 237 | 108 | 20 | 128 | 18000 | 54.0084
839 | 16 | 291 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .Type LB4 | عدد | 1104 | 132 | 73 | 20 | 93 | 22080 | 70.4545
840 | 16 | 292 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وعلبEMT أو PVC وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما.هو محدد وموضح في المخططات على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد. الموافقة من مهندس المشرف Type LB5 | م.ط | 174 | 263 | 318 | 30 | 348 | 5220 | 132.3194
841 | 16 | 293 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .Type LB6 | م.ط | 174 | 25 | 27 | 25 | 52 | 4350 | 208
842 | 16 | 295 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .Type ES-1 | عدد | 360 | 430 | 157 | 20 | 177 | 7200 | 41.1628
843 | 16 | 298 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف . Type P1 | عدد | 420 | 75 | 52 | 10 | 62 | 4200 | 82.6667
844 | 16 | 299 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف . Type T1 | عدد | 744 | 1146 | 569 | 50 | 619 | 37200 | 54.014
845 | 16 | 300 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف . Type CH-1 | عدد | 14400 | 4 | 1 | 1 | 2 | 14400 | 50
846 | 16 | 301 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف . Type CH-2 | عدد | 4200 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4200 | 50
847 | 17 | 22 | توريد وتركيب وزرات خشب )Mdf( مع قشرة جوز بارتفاع 100مم وسمك 12مم شاملا التثبيت والدهانات والتشطيب والتلميع. ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها انهاء العمل طبقا للموضح بالمواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف .Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-301 | م.ط | 42 | 4532 | 1200 | 354 | 1554 | 14868 | 34.2895
848 | 17 | 23 | توريد وتركيب وزرات خشب )Mdf( مع قشرة ،وينغي بارتفاع 100مم وسمك 12مم شاملا التثبيت والدهانات والتشطيب والتلميع. ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها انهاء العمل طبقا للموضح بالمواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرفRef drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-301 | م.ط | 42 | 700 | 0 | 425 | 425 | 17850 | 60.7143
849 | 17 | 25 | تصنيع وتركيب لوح خشبي بشكل طولي من الـ )Mdf( مع قشرة الجوز او ما يتناسب مع العينة المتفق عليها طول 25سم وعرض 10سم وارتفاع 270 سم الى جانب الابواب الزجاجية حسب المناظير والرسومات وتعليمات المهندس المشرف.Code: WDP2-08 | عدد | 240 | 248 | 176 | 36 | 212 | 8640 | 85.4839
850 | 17 | 26 | تصنيع وتركيب كسوة من الخشب للجدران ويكون النمط والحجم كما هو موضح بالرسومات ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها إنهاء العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-600 to 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-604كسوة من خشب الـ)Mdf( ، مثبتة على العامود الخرساني بدهان رمادي على شكل وهيئة الأسطح الاسمنتية )matt( بتصميم مع غروف حسب الرسومات والمناظير وتعليمات المهندس المشرف.Code: WDP3-04 | م2 | 528 | 345 | 286 | 28 | 314 | 14784 | 91.0145
851 | 17 | 27 | تصنيع وتركيب كسوة من الخشب للجدران ويكون النمط والحجم كما هو موضح بالرسومات ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها إنهاء العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-600 to 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-604كسوة من خشب الـ)Mdf( ، مثبتة على القواطع الجبسية بدهان رمادي بيج )matt( ، وبتصميم مع غروف حسب الرسومات والمناظير وتعليمات المهندس المشرف.Code: WPD4-01,WDP4-01.A | م2 | 528 | 331 | 311 | 64 | 375 | 33792 | 113.2931
852 | 17 | 28 | تصنيع وتركيب كسوة من الخشب للجدران ويكون النمط والحجم كما هو موضح بالرسومات ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها إنهاء العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-600 to 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-604كسوة من خشب الـ)Mdf(، مثبتة على القواطع الجبسية مع قشرة صناعية بحسب العينة الموافق عليها وغروف حسب الرسومات والمناظير وتعليمات المهندس المشرفCode: WDP2 | م2 | 528 | 2517 | 2344 | 304 | 2648 | 160512 | 105.2046
853 | 17 | 29 | تصنيع وتركيب كسوة من الخشب للجدران ويكون النمط والحجم كما هو موضح بالرسومات ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها إنهاء العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-600 to 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-604كسوة من خشب الـ)Mdf( ، مثبتة على االقواطع الجبسية بدهان رمادي على شكل وهيئة الأسطح الاسمنتية ) matt( مع تصميم بفتحات حسب الرسومات والمناظير وتعليمات المهندس المشرف.Code: WDP3-01, WDP3-02, WDP3-03 | م2 | 528 | 846 | 768 | 70 | 838 | 36960 | 99.0544
854 | 17 | 30 | تصنيع وتركيب كسوة من الخشب للجدران ويكون النمط والحجم كما هو موضح بالرسومات ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها إنهاء العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-600 to 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-604كسوة من خشب الـ) Mdf( ، مع قشرة السنديان المطلي بدهان ابيض مع غروف وفتحات إضاءة مخفية مغلفة من الداخل بطبقة Acrylic مغشى حسب الرسومات والمناظير وتعليمات المهندس المشرف.Code: WDP1-03, WDP1-04, WDP1-05, WDP1-06 | م2 | 570 | 456 | 384 | 31 | 415 | 17670 | 91.0088
855 | 17 | 33 | تصنيع وتركيب كسوة من الخشب للجدران ويكون النمط والحجم كما هو موضح بالرسومات ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها إنهاء العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف.Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-600 to 07-MRA-DD (as per floor number)-AR-604كسوة من خشب الـ) Mdf( ، مع قشرة )walnut( لمدخل كبار الشخصيات ومكتب مدير مكتب معالي الوزير حسب الرسومات والمناظير وتعليمات المهندس المشرف.Code: WDP7 | م2 | 570 | 118 | 37 | 121 | 158 | 68970 | 133.8983
856 | 17 | 34 | تصنيع وتركيب كسوة من الخشب للجدران ويكون النمط والحجم كما هو موضح بالرسومات ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها إنهاء العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-600 to 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-604كسوة من خشب الـ)Mdf( ، مع قشرة صناعية بلون رمادي بيج لمنطقة معالي الوزير حسب الرسومات والمناظير وتعليمات المهندس المشرف.Code: WDP8 | م2 | 870 | 758 | 512 | 893 | 1405 | 776910 | 185.3562
857 | 17 | 37 | تصنيع وتركيب كسوة من الخشب للاسقف ويكون النمط والحجم كما هو موضح بالرسومات ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها إنهاء العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف.]Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-200 سقف من خشب الـ)Mdf( ، مطلي بدهان أبيض بشكل pattern مفرغة من الداخل ومثبتة على ألواح خشبية مع قشرة الجوز مثبتة بنظام تعليق متصلة بالسقف الخرساني لمنطقة معالي الوزير حسب الرسومات والمناظير وتعليمات المهندس المشرف.Code: WDC-04 | م2 | 1080 | 162 | 67 | 41 | 108 | 44280 | 66.6667
858 | 17 | 38 | صنيع وتركيب كسوة من الخشب للاسقف ويكون النمط والحجم كما هو موضح بالرسومات ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها إنهاء العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف.Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-200سطح خشبي من من خشب الـ)Mdf( مع قشرة صناعية بحسب العينة الموافق عليها وغروف مثبتة بنظام تعليق متصلة بالسقف الخرساني حسب الرسومات والمناظير وتعليمات المهندس المشرف.Code: WDC-01 & WDC-02 | م2 | 840 | 684 | 518 | 30 | 548 | 25200 | 80.117
859 | 17 | 43 | تصنيع وتركيب خزائن خشبية ويكون النمط والحجم كما هو موضح بالرسومات ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها إنهاء العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف.Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-605 خزانة خشبية05-WDC من خشب الـ ) Mdf ( مع قشرة الوينغي الداكنة مع أرفف وإضاءة مخفية، أبواب الخزائن زجاجية ribbed glass(مع إيطار خشبي وغروف ومفصلات ومقابض مخفية لمنطقة معالي الوزير حسب الرسومات والمناظير وتعليمات المهندس المشرف. | م2 | 1440 | 69 | 81 | 102 | 183 | 146880 | 265.2174
860 | 17 | 45 | توريد وتنفيذ طبقتين من غشاء عازل للمياه من الـبيتومين ثخانة 4 مم للأماكن الرطبة وحتى ارتفاع 10 سم على الجدران المحيطة ويشمل تحضير السطوح ومواد حشو الزوايا وطبقات الحماية جيوتكستايل الأفُقية والعمودية. ويشمل السعر أي مواد وأعمال مطلوبة لاستكمال العمل حسب المواصفات والمخططات.وتعليمات المهندس المشرف | م2 | 78 | 1345 | 820 | 1200 | 2020 | 93600 | 150.1859
861 | 17 | 46 | توريد وتركيب باب زجاجي من نوع سيكوريت بسمك 12مم ويشمل السعر التثبيت والاطار من الالمنيوم الأسود المطلي بدهان بودرة بالفرن والخردوات وماكينة دفاش للإغلاق الذاتي مع ملصقات بحسب التصميم. ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها استكمال العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات االمهندس المشرف.Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-801 بعرض 1000 مم وارتفاع 2700 مم GD01باب ضلفة واحدة نموذج | عدد | 2580 | 238 | 123 | 23 | 146 | 59340 | 61.3445
862 | 17 | 49 | توريد وتركيب باب من قطاعات الخشب شبه المصمت بسمك 44مم مكون من قواطيع خشب داخليه بحشو mdf مع قشرة الجوز والحلق من الخشب السويدي المسطم المقاوم للرطوبة مع تشطيب نهائي من قشرة الجوز والبند يشمل جميع الإكسسوارات اللازمه من مفصلات ودفاش من النوع المخفي ومقابض وربل كاتم لصوت الإغلاق ودهانات و إنهاء جميع الأعمال على الوجه الأكمل طبقا للمخططات واصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات االمهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-800 بعرض 2000 مم وارتفاع 2200 مم WD07باب مروحة ضلفتين نموذج | عدد | 5280 | 13 | 4 | 4 | 8 | 21120 | 61.5385
863 | 17 | 50 | توريد وتركيب باب من قطاعات الخشب شبه المصمت بسمك 44مم مكون من قواطيع خشب داخليه بحشو mdf مع قشرة الجوز والحلق من الخشب السويدي المسطم المقاوم للرطوبة مع تشطيب نهائي من قشرة الجوز والبند يشمل جميع الإكسسوارات اللازمه من مفصلات ودفاش من النوع المخفي ومقابض وربل كاتم لصوت الإغلاق ودهانات و إنهاء جميع الأعمال على الوجه الأكمل طبقا للمخططات واصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات االمهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-800 بعرض1000 مم وارتفاع 2200 مم WD06باب مروحة ضلفة واحدة نموذج | عدد | 2400 | 13 | 4 | 4 | 8 | 9600 | 61.5385
864 | 17 | 51 | توريد وتركيب باب من قطاعات الخشب شبه المصمت بسمك 44مم مكون من قواطيع خشب داخليه بحشو mdf مع قشرة الجوز والحلق من الخشب السويدي المسطم المقاوم للرطوبة مع تشطيب نهائي من قشرة الجوز والبند يشمل جميع الإكسسوارات اللازمه من مفصلات ودفاش من النوع المخفي ومقابض وربل كاتم لصوت الإغلاق ودهانات و إنهاء جميع الأعمال على الوجه الأكمل طبقا للمخططات واصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات االمهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-800 بعرض 900 مم وارتفاع 2200 مم WD05باب مروحة ضلفة واحدة نموذج | عدد | 2400 | 47 | 16 | 2 | 18 | 4800 | 38.2979
865 | 17 | 59 | توريد وتركيب باب من قطاعات الخشب شبه المصمت بسمك 44مم مكون من قواطيع خشب داخليه بحشو mdf مع قشرة السنديان المطلية بدهان بيج والحلق من الخشب السويدي المسطم المقاوم للرطوبة مخفي داخل الواجهة الخشبية والبند يشمل جميع الإكسسوارات اللازمه من مفصلات ودفاش من النوع المخفي ومقابض، ربل كاتم لصوت الإغلاق ودهانات و إنهاء جميع الأعمال على الوجه الأكمل طبقا للمخططات واصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات االمهندس المشرف Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-800 بعرض 1000 مم وارتفاع 2600 مم WD010باب مروحة ضلفة واحدة نموذج | عدد | 3600 | 6 | 0 | 5 | 5 | 18000 | 83.3333
866 | 17 | 60 | توريد وتركيب باب من الزجاج المضلّع )ribbed glass( بأيطارات من الخشب المصمت سماكة 44 ملم مع قشرة الجوز الداكنة. والبند يشمل جميع الإكسسوارات اللازمه من مفصلات ودفاش من النوع المخفي ومقابض وربل كاتم لصوت الإغلاق ودهانات و إنهاء جميع الأعمال على الوجه الأكمل طبقا للمخططات واصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات االمهندس المشرف. باب مروحة ضلفتين نموذج 12WD بعرض 2000 مم وارتفاع 3000 مم )VIP Zone (Ref drawing: 07-MRA-DD-sixth floor-AR-800 | عدد | 5700 | 7 | 0 | 7 | 7 | 39900 | 100
867 | 17 | 61 | توريد وتركيب باب من الزجاج المضلعّ )ribbed glass( بأيطارات من الخشب المصمت سماكة 44 ملم مع قشرة الجوز الداكنة. والبند يشمل جميع الإكسسوارات اللازمه من مفصلات ودفاش من النوع المخفي ومقابض وربل كاتم لصوت الإغلاق ودهانات و إنهاء جميع الأعمال على الوجه الأكمل طبقا للمخططات واصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات االمهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-sixth floor-AR-800 باب مروحة ضلفة واحدة نموذج 11WD بعرض 1000 مم وارتفاع 3000 مم )VIP Zone( | عدد | 6000 | 8 | 0 | 8 | 8 | 48000 | 100
868 | 17 | 63 | توريد وتركيب باب من الزجاج المضلعّ )ribbed glass( بأيطارات من الخشب المصمت سماكة 44 ملم مع قشرة الجوز الداكنة. والبند يشمل جميع الإكسسوارات اللازمه من مفصلات ودفاش من النوع المخفي ومقابض وربل كاتم لصوت الإغلاق ودهانات و إنهاء جميع الأعمال على الوجه الأكمل طبقا للمخططات واصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات االمهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-sixth floor-AR-800 باب مروحة ضلفة واحدة نموذج 13WD بعرض 1000 مم وارتفاع 4000 مم )VIP Zone( | عدد | 5400 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5400 | 100
869 | 17 | 65 | توريد وتركيب باب من الزجاج المضلعّ )ribbed glass( بأيطارات من الخشب المصمت سماكة 44 ملم مع قشرة الجوز الداكنة. والبند يشمل جميع الإكسسوارات اللازمه من مفصلات ودفاش من النوع المخفي ومقابض وربل كاتم لصوت الإغلاق ودهانات و إنهاء جميع الأعمال على الوجه الأكمل طبقا للمخططات واصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات االمهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-sixth floor-AR-800 باب مروحة ضلفة واحدة نموذج 14WD بعرض 900 مم وارتفاع 2400 مم )VIP Zone( | عدد | 6420 | 4 | 0 | 3 | 3 | 19260 | 75
870 | 17 | 66 | توريد وتركيب قواطع زجاجيه داخليه من زجاج سيكوريت عازل للصوت ثخانة 12مم مركّبة على مقاطع من الألمنيوم )لون اسود 9005RAL ( مثبتة بالسقف والأرض بإرتفاع 2700مم .ويشمل العمل الاطار والقوائم والتثبيت بتيوب حديد ابعاد 4*8 سم وسماكة 2ملم والملصقات بأماكن محددة حسب التصميم ، وفواصل البوليكاربونيت الجاف بين الألواح الزجاجية وقطع الإكسسوار ومانع التسرب والمواد الأخُرى المطلوبة لاستكمال التركيب حسب المخططات وتعليمات االمهندس المشرف. | م² | 900 | 4000 | 2983 | 450 | 3433 | 405000 | 85.825
871 | 17 | 67 | توريد وتركيب باب من قطاعات الحديد بسمك 45 مم مقاوم للحريق 90 دقيقة، مع طبقة من الصاج سماكة 2مم من الجهتين على اطار معدنى مجوف والسعر يشمل التكسية الخشبية بقشرة الجوز لضلفة الباب والإطار من جهة واحدة..ويشمل التوريد والتركيب والتثبيت والمفصلات والمقابض والدفاش والاكسسوارت من اجود الانواع وكل مايلزم لانهاء العمل على اكمل وجه ة حسب المخططات وتعليمات االمهندس المشرف. Ref. drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-804 ضلفة واحدة عرض1000مم وإرتفاع 2200مم SD01 باب نموذج | م² | 3000 | 58 | 8 | 5 | 13 | 15000 | 22.4138
872 | 17 | 68 | توريد وتركيب باب من قطاعات الحديد بسمك 45 مم مقاوم للحريق 90 دقيقة، مع طبقة من الصاج سماكة 2مم من الجهتين على اطار معدنى مجوف والسعر يشمل التكسية الخشبية بقشرة الجوز لضلفة الباب والإطار من جهة واحدة..ويشمل التوريد والتركيب والتثبيت والمفصلات والمقابض والدفاش والاكسسوارت من اجود الانواع وكل مايلزم لانهاء العمل على اكمل وجه ة حسب المخططات وتعليمات االمهندس المشرف. Ref. drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-804 ضلفة واحدة عرض1100مم وإرتفاع 2200مم SD02 باب نموذج | عدد | 3000 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3000 | 100
873 | 17 | 72 | طبقة من اللياسة الأسمنتية فوق الأسطح الخرسانية والجدران الداخلية بسمك متوسط 20 مم على طبقات طرطشة بسمك 5 مم وضهارة 15 مم حسب المواصفات مع المعالجة اليومية بالمياه لمنع التنميلات ويتم عمل افريز بين البلوك والخرسانة يملئ بمواد قابلة للدهان والسعر يشمل كامل الأكسسوارات اللازمة من شبك معدني ممدد وزوايا ونهايات معدنية ومواد الترابط وعمل تجاويف في طبقة اللياسة بعمق 10مم عرض 10مم في الاعمدة وفي الجدران ان وجدت حسب الرسومات والمناظير وتعليمات المهندس المشرف ذلك حسب الاصول الفنية وتعليمات المهندس المشرف. لياسة الجدران والأعمدة الداخلية وتشمل جميع الإكسسوارات بإرتفاع 20 سم أعلي الأسقف الجبسيه لزوم الجدران الداخلية | م² | 42 | 758 | 6251.004 | 2249 | 8500.004 | 94458 | 1121.3726
874 | 17 | 74 | توريد وتركيب قاطع جداري ثخانة 100مم ذو الواح جبسية مقاومه للحريق ثخانة 5.12مم تركب من الجهتين )طبقات مزدوجة( يشمل المسامير المعدنية و المزالج / الأعضاء المعدنية الساندة والسكك والغطاء العازل للصوت )صوف صخري( وكل الإكسسوارات حسب المخطط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. | م² | 180 | 12526 | 10141 | 2000 | 12141 | 360000 | 96.9264
875 | 17 | 75 | توريد وتركيب أسقف معلقة من الالواح الجبسيه )01-GBC( ثخانة 12 مم المقاومة للحريق شاملة نظام التعليق وضبط الحواف والزوايا وأبواب لفتحات الكشف بالأسقف لأعمال الصيانة )أبواب جاهزة من النوع السهل الاستعمال والمزود بمفصلات مخفية( والإكسسوارات. ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها استكمال العمل حسب المواصفات والمخططات. | م² | 150 | 24468 | 18313.0001 | 2000 | 20313.0001 | 300000 | 83.0186
876 | 17 | 76 | توريد وتركيب أسقف معلقة من الالواح الجبسيه )02-GBC( ثخانة 12 مم المقاومة للرطوبة شاملة نظام التعليق وضبط الحواف والزوايا وأبواب لفتحات الكشف بالأسقف لأعمال الصيانة )أبواب جاهزة من النوع السهل الاستعمال والمزود بمفصلات مخفية( واالإكسسوارات. ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها استكمال العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف. | م² | 150 | 1091 | 830 | 100 | 930 | 15000 | 85.2429
877 | 17 | 77 | 600×600مم توريد وتركيب اسقف اصطناعية والسعر يشمل نظام التعليق من الحديد المجفلن مع جميع الاكسسوارات وكل مايلزم حسب المواصفات والمخططات وتعليمات الشركة المصنعة . | م² | 150 | 3323 | 2463 | 170 | 2633 | 25500 | 79.2356
878 | 17 | 79 | أرضيات بورسلان 01-PT مقاس 600×600×12مم فرز اول بالمقاسات والالوان المطلوبة لدورات المياه الخاصة بمكاتب الوكلاء ومساعدين الوكلاء العامة ومنطقة التنفيذيين بالدور السادس طبقاً للمخططات والمواصفات. | م² | 120 | 140 | 0 | 115 | 115 | 13800 | 82.1429
879 | 17 | 80 | أرضيات بورسلان 02-PTمقاس 600×600×12مم فرز اول بالمقاسات والالوان المطلوبة لدورات المياه الخاصة بمكاتب المدراء العامين طبقاً للمخططات والمواصفات. | م² | 120 | 246 | 20 | 160 | 180 | 19200 | 73.1707
880 | 17 | 81 | أرضيات بورسلان03-PT مقاس 600×600×12مم فرز ثاني بالمقاسات والالوان المطلوبة لدورات المياة العامة طبقاً للمخططات والمواصفات. | م² | 120 | 1407 | 698.0003 | 602 | 1300.0003 | 72240 | 92.3952
881 | 17 | 82 | أرضيات بورسلان04-PT مقاس 600×600×12مم فرز ثاني بالمقاسات والالوان المطلوبة لغرف الأرشيف والمخازن والمطبخ طبقاً للمخططات والمواصفات. | م² | 120 | 735 | 68 | 52 | 120 | 6240 | 16.3265
882 | 17 | 85 | جدران بورسلان (PW-03(type A&B مقاس 600×300×12مم فرز ثاني بالمقاسات والالوان المطلوبة لدورات المياة العامة طبقاً للمخططات والمواصفات. | م² | 96 | 2648 | 561 | 799 | 1360 | 76704 | 51.3595
883 | 17 | 86 | وزرة من بورسلان بسماكة 12مم 100*600 مم والسعر يشمل التثبيت بالغراء والشطف وكل ما يلزم لانهاء العمل حسب الاصول الفنية وتعليمات المهندس المشرف.Ref. Drawings: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-300 | م.ط | 120 | 567 | 0 | 94 | 94 | 11280 | 16.5785
884 | 17 | 98 | رخام ابيض ثاسوس سماكة 20مم على جدران دورات مياه منطقة معالي الوزير | م² | 300 | 43 | 0 | 32 | 32 | 9600 | 74.4186
885 | 17 | 99 | رخام أخضر داكن مثبت على قواطع السيمنت خلف مكاتب السكرتاريا وفي المدخل الرئيسي في منطقة معالي الوزير. | م² | 300 | 43 | 0 | 21 | 21 | 6300 | 48.8372
886 | 17 | 101 | توريد وتركيب وزرة من الرخام رمادي فاتح تندر غراي بسماكة 20مم 100*1000 مم والسعر يشمل التثبيت بالغراء والشطف وكل ما يلزم لانهاء العمل حسب الاصول الفنية وتعليمات المهندس المشرف. | م.ط | 90 | 400 | 0 | 414 | 414 | 37260 | 103.5
887 | 17 | 104 | Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-300 مقاس 500×500 مم لون رمادي لمنطقة المرور CT-01بلاط - سجاد | م² | 156 | 3600 | 2291 | 214 | 2505 | 33384 | 69.5833
888 | 17 | 105 | بلاط - سجاد 02-CT مقاس 500× 500 مم لون أزرق فاتح لمحطة العمل وغرفة الاجتماعات | م² | 156 | 6705 | 4254 | 400 | 4654 | 62400 | 69.4109
889 | 17 | 106 | Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-300 مقاس 500×500 مم لون بيج لمكتب المدير CT-03بلاط - سجاد | م² | 156 | 1213 | 869 | 95 | 964 | 14820 | 79.4724
890 | 17 | 110 | بلاط - سجاد 01-CR مقاس 500×500 مم لمكتب الرئيس ونائب الرئيس والصالة والسكرتارية وغرفة الاجتماعات الكبيرة. | م² | 156 | 2140 | 1376 | 403 | 1779 | 62868 | 83.1308
891 | 17 | 111 | بلاط - سجاد 02-CR مقاس 500×500 مم لمكتب الرئيس ونائب الرئيس على شكل مثلثات لون بيج، رمادي فاتح ورمادي غامق. | م² | 156 | 303 | 187 | 24 | 211 | 3744 | 69.637
892 | 17 | 112 | 300-Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-ARبلاط - سجاد 03-CR مقاس 500×500 مم للمدير العام ومنطقة السكرتارية | م² | 156 | 1550 | 1140 | 140 | 1280 | 21840 | 82.5806
893 | 17 | 121 | عمل صبة خرسانية من السرك سماكة 10 سم مع طبقة واحدة من شبك الحديد قطر 6مم. على أن تكون طبقة التشطيب النهائية بلون رمادي غامق على شكل الأسطح الاسمنتية بحسب اللون والملمس المعتمد. | م² | 72 | 110 | 0 | 125 | 125 | 9000 | 113.6364
894 | 17 | 125 | دهان بلون رمادي بيج على الألواح الجبسية والألواح الاسمنتية 100-WPF | م² | 25.2 | 12700 | 3139.084 | 6281 | 9420.084 | 158281.2 | 74.1739
895 | 17 | 128 | .دهان بلون رمادي اسمنتي على الألواح الجبسية والألواح الاسمنتية 200-WPF | م² | 30 | 2088 | 1291.9947 | 1700 | 2991.9947 | 51000 | 143.2948
896 | 17 | 133 | تحضير وتنفيذ وعمل دهان عالي الجودة للأسقف الجبسية يشمل الوجه التحضيرى أساس ومعالجة الفواصل بالمعجـون والشاش والمواد المخصص لتسكير فواصل الالواح الجبسية والاسمنتية وان يكون نوع دهان بلون ابيض | م² | 24 | 25559 | 7359.004 | 8000 | 15359.004 | 192000 | 60.0924
897 | 17 | 137 | بالمتر المسطح عمل دهان اكريليك مائي مرن عالي المتانة علي الاسطح الخرسانية وعلى الجدران الظاهرة على السقف المفتوح وكل التجهيزات الخاصة بالأعمال الميكانيكية والكهربائية باستثناء نظام الحريق. يشمل الوجه التحضيرى أساس ثم الدهان وجهين باللون المطلوب مع نظافة الاسطح وازالة اى بروز بالخرسانات بالسقف ويتم التنفيذ طبقا للمخططات والمواصفاتة الفنية وعلي حسب تعليمات المهندس المشرف. دهان بلون اسود | م² | 30 | 9442 | 3970 | 4150 | 8120 | 124500 | 85.9987
898 | 17 | 175 | قواطع الحمامات مكونة من ألواح الفينوليك المضغوط ارتفاع 2 متر ذو المقاومة الشديدة للماء مع طبقة ميلامين بلون رمادي غامق مقاومة للخدش وسهلة التنظيف ، سمك الألواح هو 19 ملم ،. قواطع الحمامات تشمل إكسسوارات عالية الجودة ) مفصلات ذاتية الإغلاق وقفل ( والأبواب والاكسسوارات والعلاقات من الستانلس ستيل brushed finish وكل ما يلزم لانهاء العمل حسب الأصول الفنية والمواصفلت وتعليمات المهندس المشرف . | م² | 780 | 611 | 225.87 | 100.13 | 326 | 78101.4 | 53.3552
899 | 17 | 176 | للمواسير داخل المبنى من مواسير متعددة الطبقات بولي بروبلين كما هو موصف تشمل كافة القطع التركيبية )مثل القارنات من الحديد الصلب الغير قابل للصدأ والأكواع /المنحنيات والتفريعات والدعامات( والصمامات ومخمدات الصدمة ومنافس الهواء الآلية و المحابس وكافة الاكسسوارات اللازمة، كما هو مبين في المخططات لتركيب مايلي من الأقطار الخارجية مع ربطه بالشبكة الحالية لاقرب نقطة و على المقاول تقديم المخططات التنفيذية و الحسابات الهيدروليكية و اعتمادها قبل البدا بالتنفيذ الاعمال من المهندس المشرف للاقطار الداخلية قطر 20 مم | م.ط | 66 | 532 | 961 | 900 | 1861 | 59400 | 349.812
900 | 17 | 177 | للمواسير داخل المبنى من مواسير متعددة الطبقات بولي بروبلين كما هو موصف تشمل كافة القطع التركيبية )مثل القارنات من الحديد الصلب الغير قابل للصدأ والأكواع /المنحنيات والتفريعات والدعامات( والصمامات ومخمدات الصدمة ومنافس الهواء الآلية و المحابس وكافة الاكسسوارات اللازمة، كما هو مبين في المخططات لتركيب مايلي من الأقطار الخارجية مع ربطه بالشبكة الحالية لاقرب نقطة و على المقاول تقديم المخططات التنفيذية و الحسابات الهيدروليكية و اعتمادها قبل البدا بالتنفيذ الاعمال من المهندس المشرف للاقطار الداخلية قطر 25 مم | م.ط | 70.8 | 221 | 243 | 180 | 423 | 12744 | 191.4027
901 | 17 | 178 | للمواسير داخل المبنى من مواسير متعددة الطبقات بولي بروبلين كما هو موصف تشمل كافة القطع التركيبية )مثل القارنات من الحديد الصلب الغير قابل للصدأ والأكواع /المنحنيات والتفريعات والدعامات( والصمامات ومخمدات الصدمة ومنافس الهواء الآلية و المحابس وكافة الاكسسوارات اللازمة، كما هو مبين في المخططات لتركيب مايلي من الأقطار الخارجية مع ربطه بالشبكة الحالية لاقرب نقطة و على المقاول تقديم المخططات التنفيذية و الحسابات الهيدروليكية و اعتمادها قبل البدا بالتنفيذ الاعمال من المهندس المشرف للاقطار الداخلية :قطر 32مم | م.ط | 102 | 207 | 166 | 140 | 306 | 14280 | 147.8261
902 | 17 | 179 | للمواسير داخل المبنى من مواسير متعددة الطبقات بولي بروبلين كما هو موصف تشمل كافة القطع التركيبية )مثل القارنات من الحديد الصلب الغير قابل للصدأ والأكواع /المنحنيات والتفريعات والدعامات( والصمامات ومخمدات الصدمة ومنافس الهواء الآلية و المحابس وكافة الاكسسوارات اللازمة، كما هو مبين في المخططات لتركيب مايلي من الأقطار الخارجية مع ربطه بالشبكة الحالية لاقرب نقطة و على المقاول تقديم المخططات التنفيذية و الحسابات الهيدروليكية و اعتمادها قبل البدا بالتنفيذ الاعمال من المهندس المشرف للاقطار الداخلية :قطر 40 مم | م.ط | 85.2 | 103 | 257 | 170 | 427 | 14484 | 414.5631
903 | 17 | 180 | للمواسير داخل المبنى من مواسير متعددة الطبقات بولي بروبلين كما هو موصف تشمل كافة القطع التركيبية )مثل القارنات من الحديد الصلب الغير قابل للصدأ والأكواع /المنحنيات والتفريعات والدعامات( والصمامات ومخمدات الصدمة ومنافس الهواء الآلية و المحابس وكافة الاكسسوارات اللازمة، كما هو مبين في المخططات لتركيب مايلي من الأقطار الخارجية مع ربطه بالشبكة الحالية لاقرب نقطة و على المقاول تقديم المخططات التنفيذية و الحسابات الهيدروليكية و اعتمادها قبل البدا بالتنفيذ الاعمال من المهندس المشرف للاقطار الداخلية:قطر 50 مم | م.ط | 94.8 | 218 | 154 | 200 | 354 | 18960 | 162.3853
904 | 17 | 181 | مواسير المياه الساخنة مؤلفة من عدة طبقات )بولي بروبلين معزولة( كما هو موصف مع العزل وتشمل كافة القطع التركيبية )مثل القارنات من الحديد الصلب الغير قابل للصدأ والأكواع / المنحنيات والتفريعات والدعامات( والصمامات ومخمدات الصدمة وكافة الاكسسوارات و المحابس اللازمة لإنجاز تركيب مايلي من الأقطار الخارجية مع ربطه بالشبكة الحالية لاقرب نقطة و على المقاول تقديم المخططات التنفيذية و الحسابات الهيدروليكية و اعتمادها قبل البدا بالتنفيذ الاعمال من المهندس المشرف للاقطار الداخلية :قطر 20 مم | م.ط | 70.8 | 150 | 543 | 457 | 1000 | 32355.6 | 666.6667
905 | 17 | 182 | مواسير المياه الساخنة مؤلفة من عدة طبقات )بولي بروبلين معزولة( كما هو موصف مع العزل وتشمل كافة القطع التركيبية )مثل القارنات من الحديد الصلب الغير قابل للصدأ والأكواع / المنحنيات والتفريعات والدعامات( والصمامات ومخمدات الصدمة وكافة الاكسسوارات و المحابس اللازمة لإنجاز تركيب مايلي من الأقطار الخارجية مع ربطه بالشبكة الحالية لاقرب نقطة و على المقاول تقديم المخططات التنفيذية و الحسابات الهيدروليكية و اعتمادها قبل البدا بالتنفيذ الاعمال من المهندس المشرف للاقطار الداخلية :قطر 25 مم | م.ط | 75.6 | 100 | 75 | 30 | 105 | 2268 | 105
906 | 17 | 183 | سخان مياه كهربائي فردي من الحديد المعزول بالزجاج من النوع الأفقي الذي يركب أعلى السقف المستعار يشمل كافة الإكسسوارات و التوصيلات و المحابس كما هو موصف وكما هو مبين في تفاصيل المشروع العامة وبالإستطاعات التالية:توريد و تركيب و اختبار سخان بسعة 30 لتر، وقدرة 2.1 كيلو وات، مرجع 1-EWH | عدد | 672 | 77 | 33 | 37 | 70 | 24864 | 90.9091
907 | 17 | 184 | سخان مياه كهربائي فردي من الحديد المعزول بالزجاج من النوع الأفقي الذي يركب أعلى السقف المستعار يشمل كافة الإكسسوارات و التوصيلات و المحابس كما هو موصف وكما هو مبين في تفاصيل المشروع العامة وبالإستطاعات التالية:اعادة تركيب و اختبار السخان الحالي بسعة 100 ليتر بعد الكشف و المعاينة و الفحص حسب تعليمات مهندس المشرف | عدد | 816 | 24 | 14 | 10 | 24 | 8160 | 100
908 | 17 | 185 | مواسير صرف وتهوية مصنوعة من 4UPVC class ذات وصلات انضغاطية ومطاط كما هو موصف وتشمل التهوية من خلال السطح مع الغطاء و طبات التسليك، وكافة قطع التركيبات والعلاقات اللازمة لإستكمال تركيب مايلي من الأقطار الداخلية:قطر 50 مم | م.ط | 75.6 | 426 | 1164 | 900 | 2064 | 68040 | 484.507
909 | 17 | 186 | مواسير صرف وتهوية مصنوعة من 4UPVC class ذات وصلات انضغاطية ومطاط كما هو موصف وتشمل التهوية من خلال السطح مع الغطاء و طبات التسليك، وكافة قطع التركيبات والعلاقات اللازمة لإستكمال تركيب مايلي من الأقطار الداخلية:قطر 75 مم | م.ط | 91.2 | 934 | 648 | 300 | 948 | 27360 | 101.4989
910 | 17 | 187 | مواسير صرف وتهوية مصنوعة من 4UPVC class ذات وصلات انضغاطية ومطاط كما هو موصف وتشمل التهوية من خلال السطح مع الغطاء و طبات التسليك، وكافة قطع التركيبات والعلاقات اللازمة لإستكمال تركيب مايلي من الأقطار الداخلية:قطر 110 مم | م.ط | 102 | 961 | 1804 | 696 | 2500 | 70992 | 260.1457
911 | 17 | 188 | صفاية أرضية )FD(، من PVC مع مصفاة معدنية مطلية بالكروم شاملة سيفون كما هو موصف بالمقاسات التالية:مخرج قطر 75 مم | عدد | 300 | 161 | 81 | 55 | 136 | 16500 | 84.472
912 | 17 | 190 | الأدوات والتركيبات الصحية كما هو موصف وتشمل صمامات الزاوية والخلاطات و المصائد والوصلات المرنة و الانابيب القصيرة للتغذية والصرف والتهوية وكافة قطع الإكسسوار لإتمام تركيب ، علي ان تكون الاجهزة والتركيبات من النوع المرشد لاستهلاك المياه :حوض وجه على رخامة )مرجع 1-LAV ( من نفس نوع الرخام الصناعي كوريان للكاونتر والكاونتر محسوب في بند منفصل | عدد | 2640 | 68 | 12 | 20 | 32 | 52800 | 47.0588
913 | 17 | 192 | الأدوات والتركيبات الصحية كما هو موصف وتشمل صمامات الزاوية والخلاطات و المصائد والوصلاتالمرنة و الانابيب القصيرة للتغذية والصرف والتهوية وكافة قطع الإكسسوار لإتمام تركيب ، علي ان تكونالاجهزة والتركيبات من النوع المرشد لاستهلاك المياه :حوض غسيل أواني للمطبخ بعين واحدة )مرجع 1-KS | عدد | 3000 | 16 | 0 | 3 | 3 | 9000 | 18.75
914 | 17 | 193 | الأدوات والتركيبات الصحية كما هو موصف وتشمل صمامات الزاوية والخلاطات و المصائد والوصلاتالمرنة و الانابيب القصيرة للتغذية والصرف والتهوية وكافة قطع الإكسسوار لإتمام تركيب ، علي ان تكونالاجهزة والتركيبات من النوع المرشد لاستهلاك المياه :حوض وجه يركب على الكاونتر )مرجع 3-LAV ( | عدد | 2220 | 92 | 20 | 30 | 50 | 66600 | 54.3478
915 | 17 | 195 | الأدوات والتركيبات الصحية كما هو موصف وتشمل صمامات الزاوية والخلاطات و المصائد والوصلات المرنة و الانابيب القصيرة للتغذية والصرف والتهوية وكافة قطع الإكسسوار لإتمام تركيب ، علي ان تكون الاجهزة والتركيبات من النوع المرشد لاستهلاك المياه :مرحاض افرنجي ) مرجع 2-WWC ( مثبت على الحائط بخزان طرد مخفي مع زر دفق من الصلب الذي لا يصدأ - مع غطاء للمرحاض مقاوم للبكتريا من نوع soft closing | عدد | 2760 | 55 | 17 | 13 | 30 | 35880 | 54.5455
916 | 17 | 196 | الأدوات والتركيبات الصحية كما هو موصف وتشمل صمامات الزاوية والخلاطات و المصائد والوصلات المرنة و الانابيب القصيرة للتغذية والصرف والتهوية وكافة قطع الإكسسوار لإتمام تركيب ، علي ان تكون الاجهزة والتركيبات من النوع المرشد لاستهلاك المياه :مرحاض شرقي )مرجع EWC( مثبت على الحائط بخزان طرد مخفي مع زر دفق من الصلب الذي لا يصدأ، | عدد | 2160 | 23 | 6 | 4 | 10 | 8640 | 43.4783
917 | 17 | 197 | الأدوات والتركيبات الصحية كما هو موصف وتشمل صمامات الزاوية والخلاطات و المصائد والوصلات المرنة و الانابيب القصيرة للتغذية والصرف والتهوية وكافة قطع الإكسسوار لإتمام تركيب ، علي ان تكون الاجهزة والتركيبات من النوع المرشد لاستهلاك المياه :مقبض رشاش مع الخرطوم وأداة التعليق، مرجع PS | عدد | 180 | 191 | 61 | 21 | 82 | 3780 | 42.9319
918 | 17 | 198 | الأدوات والتركيبات الصحية كما هو موصف وتشمل صمامات الزاوية والخلاطات و المصائد والوصلات المرنة و الانابيب القصيرة للتغذية والصرف والتهوية وكافة قطع الإكسسوار لإتمام تركيب ، علي ان تكون الاجهزة والتركيبات من النوع المرشد لاستهلاك المياه :خلاط مياة يركب على الحوض | عدد | 1080 | 208 | 35 | 82 | 117 | 88560 | 56.25
919 | 17 | 199 | يشمل العمل كافة قطع التركيبات مثل الأكواع والتيهات ، 40. schتوريد و تركيب انابيب فولاذية سوداء والوصلات والقارنات والنقاصات/المخفضات ومنافس الهواء الآلية وتكون الوصلات من نوع فيكتوليك او ما يماثلها للأقطار 50 مم أو أكبر، و تكون الوصلات قلووظ للأقطار أقل من 50 مم، والبند يشمل العلاقات والدعامات للمواسير و المحابس و الصرف ان لزم والدهان لكامل الشبكة كما يلزم لاتمام العمل. و بناء على توجيهات مهندس المشرف ومتطلبات الدفاعNFPA ويشمل البند جميع ما يلزم لاتمام الأعمال طبقا للمواصفات و طبقا لمتطلبات ال المدني من الكشف على الشبكة الحالية وفحصها كما هو موضح على المخططات و على المقاول تقديم:المخططات التنفيذية و اعتمادها قبل بدء بالتنفيذ من المهندس المشرف كما هو موصف للأقطار التالية 25 mm dia. | م.ط | 108 | 3900 | 6467 | 2200 | 8667 | 237600 | 222.2308
920 | 17 | 200 | توريد و تركيب انابيب فولاذية سوداء 40.sch ، يشمل العمل كافة قطع التركيبات مثل الأكواع والتيهات والوصلات والقارنات والنقاصات/المخفضات ومنافس الهواء الآلية وتكون الوصلات من نوع فيكتوليك او ما يماثلها للأقطار 50 مم أو أكبر، و تكون الوصلات قلووظ للأقطار أقل من 50 مم، والبند يشمل العلاقات والدعامات للمواسير و المحابس و الصرف ان لزم والدهان لكامل الشبكة كما يلزم لاتمام العمل و بناء على توجيهات مهندس المشرف .ويشمل البند جميع ما يلزم لاتمام الأعمال طبقا للمواصفات و طبقا لمتطلبات الNFPA ومتطلبات الدفاع المدني من الكشف على الشبكة الحالية وفحصها كما هو موضح على المخططات و على المقاول تقديم المخططات التنفيذية و اعتمادها قبل بدء بالتنفيذ من المهندس المشرف كما هو موصف للأقطار التالية:.mm dia 28 | م.ط | 138 | 323 | 382 | 300 | 682 | 41400 | 211.1455
921 | 17 | 201 | توريد و تركيب انابيب فولاذية سوداء 40.sch ، يشمل العمل كافة قطع التركيبات مثل الأكواع والتيهات والوصلات والقارنات والنقاصات/المخفضات ومنافس الهواء الآلية وتكون الوصلات من نوع فيكتوليك او ما يماثلها للأقطار 50 مم أو أكبر، و تكون الوصلات قلووظ للأقطار أقل من 50 مم، والبند يشمل العلاقات والدعامات للمواسير و المحابس و الصرف ان لزم والدهان لكامل الشبكة كما يلزم لاتمام العمل و بناء على توجيهات مهندس المشرف .ويشمل البند جميع ما يلزم لاتمام الأعمال طبقا للمواصفات و طبقا لمتطلبات الNFPA ومتطلبات الدفاع المدني من الكشف على الشبكة الحالية وفحصها كما هو موضح على المخططات و على المقاول تقديم المخططات التنفيذية و اعتمادها قبل بدء بالتنفيذ من المهندس المشرف كما هو موصف للأقطار التالية:.mm dia 33 | م.ط | 192 | 660 | 795 | 750 | 1545 | 144000 | 234.0909
922 | 17 | 202 | توريد و تركيب انابيب فولاذية سوداء 40.sch ، يشمل العمل كافة قطع التركيبات مثل الأكواع والتيهات والوصلات والقارنات والنقاصات/المخفضات ومنافس الهواء الآلية وتكون الوصلات من نوع فيكتوليك او ما يماثلها للأقطار 50 مم أو أكبر، و تكون الوصلات قلووظ للأقطار أقل من 50 مم، والبند يشمل العلاقات والدعامات للمواسير و المحابس و الصرف ان لزم والدهان لكامل الشبكة كما يلزم لاتمام العمل و بناء على توجيهات مهندس المشرف .ويشمل البند جميع ما يلزم لاتمام الأعمال طبقا للمواصفات و طبقا لمتطلبات الNFPA ومتطلبات الدفاع المدني من الكشف على الشبكة الحالية وفحصها كما هو موضح على المخططات و على المقاول تقديم المخططات التنفيذية و اعتمادها قبل بدء بالتنفيذ من المهندس المشرف كما هو موصف للأقطار التالية:.mm dia 40 | م.ط | 222 | 600 | 565 | 350 | 915 | 77700 | 152.5
923 | 17 | 203 | توريد و تركيب انابيب فولاذية سوداء 40.sch ، يشمل العمل كافة قطع التركيبات مثل الأكواع والتيهات والوصلات والقارنات والنقاصات/المخفضات ومنافس الهواء الآلية وتكون الوصلات من نوع فيكتوليك او ما يماثلها للأقطار 50 مم أو أكبر، و تكون الوصلات قلووظ للأقطار أقل من 50 مم، والبند يشمل العلاقات والدعامات للمواسير و المحابس و الصرف ان لزم والدهان لكامل الشبكة كما يلزم لاتمام العمل و بناء على توجيهات مهندس المشرف .ويشمل البند جميع ما يلزم لاتمام الأعمال طبقا للمواصفات و طبقا لمتطلبات الNFPA ومتطلبات الدفاع المدني من الكشف على الشبكة الحالية وفحصها كما هو موضح على المخططات و على المقاول تقديم المخططات التنفيذية و اعتمادها قبل بدء بالتنفيذ من المهندس المشرف كما هو موصف للأقطار التالية:.mm dia 63 | م.ط | 240 | 646 | 588 | 700 | 1288 | 168000 | 199.3808
924 | 17 | 204 | توريد و تركيب انابيب فولاذية سوداء 40.sch ، يشمل العمل كافة قطع التركيبات مثل الأكواع والتيهات والوصلات والقارنات والنقاصات/المخفضات ومنافس الهواء الآلية وتكون الوصلات من نوع فيكتوليك او ما يماثلها للأقطار 50 مم أو أكبر، و تكون الوصلات قلووظ للأقطار أقل من 50 مم، والبند يشمل العلاقات والدعامات للمواسير و المحابس و الصرف ان لزم والدهان لكامل الشبكة كما يلزم لاتمام العمل و بناء على توجيهات مهندس المشرف .ويشمل البند جميع ما يلزم لاتمام الأعمال طبقا للمواصفات و طبقا لمتطلبات الNFPA ومتطلبات الدفاع المدني من الكشف على الشبكة الحالية وفحصها كما هو موضح على المخططات و على المقاول تقديم المخططات التنفيذية و اعتمادها قبل بدء بالتنفيذ من المهندس المشرف كما هو موصف للأقطار التالية:.mm dia 77 | م.ط | 288 | 110 | 279 | 150 | 429 | 43200 | 390
925 | 17 | 205 | توريد و تركيب انابيب فولاذية سوداء 40.sch ، يشمل العمل كافة قطع التركيبات مثل الأكواع والتيهات والوصلات والقارنات والنقاصات/المخفضات ومنافس الهواء الآلية وتكون الوصلات من نوع فيكتوليك او ما يماثلها للأقطار 50 مم أو أكبر، و تكون الوصلات قلووظ للأقطار أقل من 50 مم، والبند يشمل العلاقات والدعامات للمواسير و المحابس و الصرف ان لزم والدهان لكامل الشبكة كما يلزم لاتمام العمل و بناء على توجيهات مهندس المشرف .ويشمل البند جميع ما يلزم لاتمام الأعمال طبقا للمواصفات و طبقا لمتطلبات الNFPA ومتطلبات الدفاع المدني من الكشف على الشبكة الحالية وفحصها كما هو موضح على المخططات و على المقاول تقديم المخططات التنفيذية و اعتمادها قبل بدء بالتنفيذ من المهندس المشرف كما هو موصف للأقطار التالية:.mm dia 94 | م.ط | 324 | 314 | 204 | 196 | 400 | 63504 | 127.3885
926 | 17 | 206 | توريد و تركيب انابيب فولاذية سوداء 40.sch ، يشمل العمل كافة قطع التركيبات مثل الأكواع والتيهات والوصلات والقارنات والنقاصات/المخفضات ومنافس الهواء الآلية وتكون الوصلات من نوع فيكتوليك او ما يماثلها للأقطار 50 مم أو أكبر، و تكون الوصلات قلووظ للأقطار أقل من 50 مم، والبند يشمل العلاقات والدعامات للمواسير و المحابس و الصرف ان لزم والدهان لكامل الشبكة كما يلزم لاتمام العمل و بناء على توجيهات مهندس المشرف .ويشمل البند جميع ما يلزم لاتمام الأعمال طبقا للمواصفات و طبقا لمتطلبات الNFPA ومتطلبات الدفاع المدني من الكشف على الشبكة الحالية وفحصها كما هو موضح على المخططات و على المقاول تقديم المخططات التنفيذية و اعتمادها قبل بدء بالتنفيذ من المهندس المشرف كما هو موصف للأقطار التالية:.mm dia 141 | م.ط | 360 | 200 | 452 | 170 | 622 | 61200 | 311
927 | 17 | 215 | توريد و تركيب و اختبار رشاشات آلية اوتوماتيكية كما هو موصف رشاشات من النوع المخفي، ذات فتحة 2/1 بوصة، ومعامل 5.6 =K ودرجة حرارة تشغيل 68 درجة مئوية | عدد | 90 | 1000 | 351 | 800 | 1151 | 72000 | 115.1
928 | 17 | 221 | وحدات VAV من أعلى العلامات التجارية جودة )BYPASS TYPE( مع سخان كهربائي ، ترموستات إلكتروني رقمي للغرفة ، فليكس. توصيلات ، تثبيت ، دعم ، عازل اهتزاز مع كافة الملحقات المطلوبة حسب المواصفات والرسومات. 01-VAV ، اجمالي الهواء 0-250 ) ق/د( استطاعة التخزين 5.1 )ك/و( | عدد | 6600 | 9 | 33 | 40 | 73 | 264000 | 811.1111
929 | 17 | 222 | وحدات VAV من أعلى العلامات التجارية جودة )BYPASS TYPE( مع سخان كهربائي ، ترموستات إلكتروني رقمي للغرفة ، فليكس. توصيلات ، تثبيت ، دعم ، عازل اهتزاز مع كافة الملحقات المطلوبة حسب المواصفات والرسومات. 02-VAV ، اجمالي الهواء 0-500 ) ق/د( استطاعة التخزين 2 )ك/و( | عدد | 6960 | 127 | 76 | 22 | 98 | 153120 | 77.1654
930 | 17 | 223 | وحدات VAV من أعلى العلامات التجارية جودة )BYPASS TYPE( مع سخان كهربائي ، ترموستات إلكتروني رقمي للغرفة ، فليكس. توصيلات ، تثبيت ، دعم ، عازل اهتزاز مع كافة الملحقات المطلوبة حسب المواصفات والرسومات. 03-VAV ، اجمالي الهواء 0-750 ) ق/د( استطاعة التخزين 3 )ك/و( | عدد | 7200 | 51 | 50 | 28 | 78 | 201600 | 152.9412
931 | 17 | 224 | وحدات VAV من أعلى العلامات التجارية جودة )BYPASS TYPE( مع سخان كهربائي ، ترموستات إلكتروني رقمي للغرفة ، فليكس. توصيلات ، تثبيت ، دعم ، عازل اهتزاز مع كافة الملحقات المطلوبة حسب المواصفات والرسومات. 04-VAV ، اجمالي الهواء 0-1000 ) ق/د( استطاعة التخزين 5.3 )ك/و( | عدد | 7200 | 24 | 25 | 11 | 36 | 79200 | 150
932 | 17 | 225 | وحدات VAV من أعلى العلامات التجارية جودة )BYPASS TYPE( مع سخان كهربائي ، ترموستات إلكتروني رقمي للغرفة ، فليكس. توصيلات ، تثبيت ، دعم ، عازل اهتزاز مع كافة الملحقات المطلوبة حسب المواصفات والرسومات. 05-VAV ، اجمالي الهواء 0-1500 ) ق/د( استطاعة التخزين 5.3 )ك/و( | عدد | 9000 | 44 | 34 | 10 | 44 | 90000 | 100
933 | 17 | 226 | وحدات VAV من أعلى العلامات التجارية جودة )BYPASS TYPE( مع سخان كهربائي ، ترموستات إلكتروني رقمي للغرفة ، فليكس. توصيلات ، تثبيت ، دعم ، عازل اهتزاز مع كافة الملحقات المطلوبة حسب المواصفات والرسومات. 06-VAV ، اجمالي الهواء 0-2000 ) ق/د( استطاعة التخزين 6.3 )ك/و( | عدد | 10200 | 49 | 20 | 10 | 30 | 102000 | 61.2245
934 | 17 | 227 | وحدات VAV من أعلى العلامات التجارية جودة )BYPASS TYPE( مع سخان كهربائي ، ترموستات إلكتروني رقمي للغرفة ، فليكس. توصيلات ، تثبيت ، دعم ، عازل اهتزاز مع كافة الملحقات المطلوبة حسب المواصفات والرسومات. 07-VAV ، اجمالي الهواء 0-2500 ) ق/د( استطاعة التخزين 7.3 )ك/و( | عدد | 10800 | 24 | 15 | 5 | 20 | 54000 | 83.3333
935 | 17 | 230 | توريد و تصنيع و تركيب أعمال مجاري من الصفائح المعدنية المجلفنه )90G( للهواء الداخل والراجع والهواء النقي وقناة السحب حسب المواصفات القياسية SMACNA وتشمل التيهات/القطعة التائية والكوع/المرفق والتفريعات والتحويلة والدعامة وحمالة التعليق. ويجب أخذ الطول على امتداد خط المركز فوق كل قطع التركيبات، ومن المفهوم بأن السعر الإفرادي لأعمال مجاري الهواء/الأقنية محمل عليه كل دعامات حامل التعليق ومخمّد الصوت والحريق وكل قطع الإكسسوار عزل الحراري )فايبرغلاس( ثخانة 25 مم وبكثافة 24 كغ/م3 مع مانع تبخر من الألمنيوم المقوّى حسب المخططات والمواصفات و حسب تعليمات مهندس المشرف. | م.ط | 300 | 7000 | 10418 | 1500 | 11918 | 450000 | 170.2571
936 | 17 | 231 | ناشرة هواء ذات فتحات طولية للهواء الداخل مصنعة من الألمنيوم المشكل بالبثق ومطلية بمسحوق البولستركاملة، مخمدات صوت ذات أرياش متضادّة ،وصندوق حجمى معزول من الداخل بعازل صوتى وميكانيزم للتحكم فى الهواء من واجهة الناشر وكل قطع الأكسسوار حسب المواصفات والمخططات مع توفير عينات للاعتماد من مهندس المشرف. ثلاثة فتحات / ثقب 25مم عرض | م.ط | 480 | 1925 | 550 | 550 | 1100 | 264000 | 57.1429
937 | 17 | 232 | ناشرة هواء ذات فتحات طولية للهواء الراجع مصنعة من الألمنيوم المشكل بالبثق ومطلية بمسحوق البولستركاملة، وكل قطع الأكسسوار حسب المواصفات والمخططات مع توفير عينات للاعتماد من مهندس المشرف. ثلاثة فتحات / ثقب 25مم عرض | م.ط | 480 | 1925 | 539 | 600 | 1139 | 288000 | 59.1688
938 | 17 | 233 | جريلات تغذية من الالومينيوم مغطاة ببودرة البوليستر كاملة وجميع الملحقات حسب المخططات..والمواصفات مع توفير عينات للاعتماد من مهندس المشرف 600mm X 600mm | عدد | 456 | 724 | 291 | 120 | 411 | 54720 | 56.768
939 | 17 | 234 | جريلات رجوع من الالومينيوم مغطاة ببودرة البوليستر كاملة وجميع الملحقات حسب المخططات.والمواصفات مع توفير عينات للاعتماد من مهندس المشرف 600mm X 600mm | عدد | 264 | 724 | 177 | 60 | 237 | 15840 | 32.7348
940 | 17 | 235 | جريلات لسحب الهواء من الالمونيوم مغطاة ببودرة البوليستر كاملة بجميع ملحقات التركيب وحسب.المخططات والمواصفات مع توفير عينات للاعتماد من مهندس المشرف 150mm X 150MM | عدد | 210 | 102 | 102 | 38 | 140 | 7980 | 137.2549
941 | 17 | 236 | وصلات هواء مرنة مع الكلبسات المعدنية، والبراغي، والملحقات الضرورية. العزل يجب أن يكون بسماكة 25 مم وكثافة 16 كغ/م3 لناشرات الهواء الخطية ويجب ان يطابق كود الحريق NFPA 90A حسب المواصفات والمخططات مع توفير عينات للاعتماد من مهندس المشرف.Dia 150 mm | م.ط | 45.6 | 240 | 39.6 | 30.4 | 70 | 1386.24 | 29.1667
942 | 17 | 237 | وصلات هواء مرنة مع الكلبسات المعدنية، والبراغي، والملحقات الضرورية. العزل يجب أن يكون بسماكة 25 مم وكثافة 16 كغ/م3 لناشرات الهواء الخطية ويجب ان يطابق كود الحريق NFPA 90A حسب المواصفات والمخططات مع توفير عينات للاعتماد من مهندس المشرف. Dia 200 mm | م.ط | 54 | 2964 | 144 | 300 | 444 | 16200 | 14.9798
943 | 17 | 238 | وصلات هواء مرنة مع الكلبسات المعدنية، والبراغي، والملحقات الضرورية. العزل يجب أن يكون بسماكة 25 مم وكثافة 16 كغ/م3 لناشرات الهواء الخطية ويجب ان يطابق كود الحريق NFPA 90A حسب المواصفات والمخططات مع توفير عينات للاعتماد من مهندس المشرف. Dia 250 mm | م.ط | 66 | 60 | 738 | 62 | 800 | 4092 | 1333.3333
944 | 17 | 239 | توريد و تركيب مراوح سحب الهواء )طرد مركزي فوق السطح ( تشمل عمليات الاختبار و الموازنة : تشمل عمليات التوريد و التركيب و الاختبار و التثبيت مراوح سحب الهواء )طرد مركزي فوق السطح ( سعة 6500 قدم مكعب بالدقيقة | عدد | 18000 | 1 | 0 | 3.6 | 3.6 | 64800 | 360
945 | 17 | 243 | نظام إدارة المبنى BMS تصميم وتوريد وتركيب نظام لإدارة المبنى أتوماتيكياً على أن يكون نظام التشغيل )OPEN PROTOCOL ( حسب توصيات الاستشارى المشرف وذلك للتحكم في تشغيل ومراقبة الانظمة الميكانيكية والكهربائية التالية : ـ التشلرات والمراوح ووحدات مناولة الهواء ووحدات ملف المروحة ومضخات المياه ووحدة ضخ الهواء وإنظمة الحريق والتحكم في الأنظمة والمعدات الميكانيكية بالمبنى - والتحكم في تشغيل ومتابعة حالة اللوحات الكهربائية الرئيسية والثانوية والمصاعد وكل الأنظمة التي يراها الاستشاري لأزمة مع الأخذ في الاعتبار قابلية التوسع في المباني المستقبلية .توريد وتركيب وتوصيل نظام إدارة المباني ) BMS ( لأنظمة HVAC ، وأنظمة السباكة ، ونظام الحريق ، والأنظمة الكهربائية والخدمات الخارجية ، كاملة بما في ذلك وحدات التحكم ونقاط التحكم والأسلاك والقنوات وصناديق السحب وصناديق التوصيل الثانوية وجميع عمليات التثبيت الضرورية مستلزمات؛ كل ما هو محدد ومفصل على الرسومات والموصوفة في المواصفات. والنظام يجب ان يتضمن البرامج واجهزة التحكم واجهزة المواقع ونقاط التحكم والاسلاك المتصلة بباقي الانظمة والمواسير وعلب السحب وعلب التوصيل الثانوية وجميع اكسسوارات ومتطلبات التركيبات الضرورية وهذه الاجهزة يجب ان يتم توصيلها مع جميع انظمة شبكة IP سواء من خلال تمكين اجهزة IP او من خلال بوابة IP او الموزع ويجب ان تشمل وحدات التحكم الطرفية التركيبات الضرورية والبرمجة والدمج عند اللزوم لتأسيس الاتصال والتعامل بين اجهزة التركيبات الالكتروميكانيكية وانظمة السلامة وانظمة الامن حسب اوامر ونظام التشغيل ووفقا لنظام وحسب تعليمات مهندس المشرف و يجب ان يتوافق النظام مع الانظمة الحالية للترشيد و المراقبة و يكون النظام لكامل المبني | عدد | 2520000 | 1 | 0.41 | 0.23 | 0.64 | 579600 | 64
946 | 17 | 244 | توريد وتركيب واختبار لوحات إنارة وتغذية، 380 فولت، 3 أطوار، 60 هيرتز، مركبة على الحائط وموصّلة بالكامل، مختبرة وموضوعة في التشغيل حسب المواصفات والمخططات وتشمل خطوط النقل الأرضية وأجهزة الحماية وتوصيل نهايات الكابلات والأعمال المدنية اللازمة.PP-1, 200 A ,MCCB | عدد | 9600 | 6 | 0 | 6 | 6 | 57600 | 100
947 | 17 | 245 | توريد وتركيب واختبار لوحات إنارة وتغذية، 380 فولت، 3 أطوار، 60 هيرتز، مركبة على الحائط وموصّلة بالكامل، مختبرة وموضوعة في التشغيل حسب المواصفات والمخططات وتشمل خطوط النقل الأرضية وأجهزة الحماية وتوصيل نهايات الكابلات والأعمال المدنية اللازمة. PP-2, 200 A , MCCB | عدد | 9600 | 6 | 0 | 6 | 6 | 57600 | 100
948 | 17 | 246 | توريد وتركيب واختبار لوحات إنارة وتغذية، 380 فولت، 3 أطوار، 60 هيرتز، مركبة على الحائط وموصّلة بالكامل، مختبرة وموضوعة في التشغيل حسب المواصفات والمخططات وتشمل خطوط النقل الأرضية وأجهزة الحماية وتوصيل نهايات الكابلات والأعمال المدنية اللازمة. PP-3, 200 A , MCCB | عدد | 9600 | 6 | 2 | 6 | 8 | 57600 | 133.3333
949 | 17 | 247 | توريد وتركيب واختبار لوحات إنارة وتغذية، 380 فولت، 3 أطوار، 60 هيرتز، مركبة على الحائط وموصّلة بالكامل، مختبرة وموضوعة في التشغيل حسب المواصفات والمخططات وتشمل خطوط النقل الأرضية وأجهزة الحماية وتوصيل نهايات الكابلات والأعمال المدنية اللازمة.PP-4, 200 A , MCCB | عدد | 9600 | 6 | 2 | 6 | 8 | 57600 | 133.3333
950 | 17 | 253 | توريد وتركيب واختبار وفحص نقاط قوى للمقابس الكهربائية المتعددة الاستخدام بأسلاك نحاسية معزولة وذات مقطع لا يقل عن 6 مم2 في مواسير ويشتمل على المقبس و الاسلاك و PVC بمادة البلاستيك العلب وأعمال التثبيت والدعائم وكل الملحقات من لوحة التوزيع حتى المخارج وفقا للمخططات.والمواصفات الفنية على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها مع التركيبات. الجديدة بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرفمخرج ومؤرض 30 أمبير ، 230 فولت 3 أسلاك ، 1 فاز لمجفف الأيدي | عدد | 264 | 72 | 36 | 25 | 61 | 6600 | 84.7222
951 | 17 | 254 | توريد وتركيب وإختبار وفحص علبة خدمة من نوعية ممتازة تحتوى على ) أ ( مقابس تغذية أرضية مزدوجة ذات أسلاك 4 مم2 كحد أدنى مركبة على الأرض وتشمل أسلاك التأريض من اللوحة حتى المقابس + )ب( مآخذ للهاتف والبيانات ذات كابلات CAT 6A UTP وحتى كابينة الداتا وحسب مواصفات إدارة الـ IT بالوزارة. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها مع التركيبات الجديدة بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف . النوع )A( )تحتوى على 4 قوى & 4 داتا ( | عدد | 2160 | 286 | 319 | 50 | 369 | 108000 | 129.021
952 | 17 | 255 | توريد وتركيب وإختبار وفحص علبة خدمة من نوعية ممتازة تحتوى على ) أ ( مقابس تغذية أرضية مزدوجة ذات أسلاك 4 مم2 كحد أدنى مركبة على الأرض وتشمل أسلاك التأريض من اللوحة حتى المقابس + )ب( مآخذ للهاتف والبيانات ذات كابلات CAT 6A UTP وحتى كابينة الداتا وحسب مواصفات إدارة الـ IT بالوزارة. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها مع التركيبات الجديدة بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف . النوع )B( )تحتوى على 2 قوى & 2 داتا ( | عدد | 1800 | 20 | 279 | 100 | 379 | 180000 | 1895
953 | 17 | 256 | توريد وتركيب وإختبار وفحص علبة خدمة من نوعية ممتازة تحتوى على ) أ ( مقابس تغذية أرضية مزدوجة ذات أسلاك 4 مم2 كحد أدنى مركبة على الأرض وتشمل أسلاك التأريض من اللوحة حتى المقابس + )ب( مآخذ للهاتف والبيانات ذات كابلات CAT 6A UTP وحتى كابينة الداتا وحسب مواصفات إدارة الـ IT بالوزارة. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها مع التركيبات الجديدة بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف . النوع )1FB( )تحتوى على 1 قوى ( | عدد | 720 | 141 | 42 | 58 | 100 | 41760 | 70.922
954 | 17 | 264 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف . Type A2 | عدد | 1044 | 1113 | 866 | 80 | 946 | 83520 | 84.9955
955 | 17 | 274 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات.على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .Type C1 | عدد | 1128 | 172 | 89 | 46 | 135 | 51888 | 78.4884
956 | 17 | 275 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .Type C2 | عدد | 420 | 1422 | 991 | 250 | 1241 | 105000 | 87.2714
957 | 17 | 286 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف . Type E2 | عدد | 504 | 186 | 183 | 22 | 205 | 11088 | 110.2151
958 | 17 | 288 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .Type LB1 | م.ط | 170.4 | 5772 | 4002 | 2400 | 6402 | 408960 | 110.9148
959 | 17 | 309 | كاشف انذار دخان من النوع المعنون طبقا للمخططات ومواصفات المشروع | عدد | 276 | 715 | 155 | 300 | 455 | 82800 | 63.6364
960 | 17 | 311 | وحدة إنذار حريق يدوية من النوع المعنون طبقا للمخططات ومواصفات المشروع | عدد | 384 | 54 | 7 | 10 | 17 | 3840 | 31.4815
961 | 17 | 313 | وحدة تحكم )Control module( من النوع المعنون طبقا للمخططات ومواصفات المشروع | عدد | 420 | 69 | 15 | 50 | 65 | 21000 | 94.2029
962 | 17 | 314 | وحدة جرس إنذار حريق داخلى طبقا للمخططات ومواصفات المشروع | عدد | 576 | 24 | 5 | 10 | 15 | 5760 | 62.5
963 | 17 | 316 | وحدات لاسلكية لتوفير خدمة شبكة المعلومات )Wireless Access Points( | عدد | 1080 | 181 | 66 | 10 | 76 | 10800 | 41.989
964 | 17 | 317 | عن طريق مقاول متخصص ذو خبرة كبيرة في هذا المجال ويقدم للاعتماد من إدارة الـ IT بالوزارة و يربط النظام مع الانظمة المعنية بالتحكم و الموازنة و يشمل البند جميع الوصلات و الكابلات و غيرها من المتطلبات الخاصة بنهو النظام كاملا توريد وتركيب واختبارنقاط كاميرا مراقبة داخلية سقفية و جميع ما يلزم من توصيلات و تركيبات و خلافة لنهو النظام . | عدد | 2640 | 258 | 113 | 80 | 193 | 211200 | 74.8062
965 | 17 | 330 | خزانة تجهيزات 42 U مقاس 2000×1000×800 ملم من أجود األنواع العالمية مع جميع االكسسوارات الالزمة من قاطع رئيسي 32( أمبير) وموزعات و مراوح و منظمات مسير الكوابل و كل ما يلزم التمام العمل وحسب مواصفات وتعليمات إدارة الـ IT بالوزارة. | عدد | 66000 | 12 | 5 | 2 | 7 | 132000 | 58.3333
966 | 17 | 332 | لوحات توزيع كابالت نحاسية Panel Patch a 6 CAT مع الوصالت لعدد 24 مخرج | عدد | 2400 | 55 | 24 | 10 | 34 | 24000 | 61.8182
967 | 17 | 340 | ازالة وتكسير وترحيل ارضيات الخرسانة | م² | 69.42 | 0 | 1448 | 552 | 2000 | 38319.84
968 | 17 | 344 | تصنيع و توريد و تركيب شباك دبل أكشن (Tilt &turn)مقاس (1.0متر *3.0متر ) ثابت مع مفصلات | م² | 1665 | 0 | 33 | 9 | 42 | 14985
969 | 17 | 345 | تصنيع و توريد و تركيب شباك دبل أكشن (Tilt &turn)مقاس 1.0 متر * 4.40متر ) ثابت مع مفصلات | م² | 1665 | 0 | 0 | 8 | 8 | 13320
970 | 17 | 346 | توريد وتركيب مرحاض افرنجي مثبت على الحائط مع محبس دفق (Flush valve) مع زر دفق من الكروم ، مع غطاء للمرحاض مقاوم للبكتريا من نوع soft closing | عدد | 2408.39 | 0 | 30 | 20 | 50 | 48167.8
971 | 17 | 347 | توريد وتركيب مرحاض افرنجي مثبت على الحائط مع محبس دفق (Flush valve) مزود بحساس مع زر دفق من الكروم، مع غطاء للمرحاض مقاوم للبكتريا من نوع soft closing | عدد | 4186.79 | 0 | 0 | 14 | 14 | 58615.06
972 | 17 | 362 | 01-MT 02& MT رخام مون ستون غراي رمادي فاتح و رمادي غامق مقاس 1200× 300 مم لمنطقة القهوة و المدخل سماكة 30مم . | م² | 609 | 0 | 0 | 344 | 344 | 209496
973 | 17 | 364 | رخام رمادي بيترا غراي للدور السادس ألواح مقاس 1000× 1000 مم بحسب اعتماد المهندس سماكة 30مم | م² | 717 | 0 | 492 | 660 | 1152 | 473220
974 | 17 | 367 | توريد و تركيب حوض خدمة (JANITOR SINK) والبند يشمل كوع الصرف والخلاط وجميع ما يلزم للتركيب والتثبيت | عدد | 2445 | 0 | 8 | 11 | 19 | 26895
975 | 18 | 5 | صبة أسمنتية كطبقة حماية للعزل في الأماكن الرطبة. ويشمل السعر وأي مواد أو أعمال يتطلبها تنفيذ العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف. | م3 | 366 | 1345 | 195.32 | 211 | 406.32 | 77226 | 30.2097
976 | 18 | 6 | توريد وبناء مباني من البلوك مقاوم للحريق شاملا المونة والفواصل وأربطة التثبيت والتسليح الرأسي وعتبات جميع الفتحات وعزل الجدران المزدوجة المفرّغة والمكملات ويتم توريد البلوك بالموقع على قواعد خشبية مغطاه بالبلاستيك ويستمر على هذه الحالة حتى يبدأ استخدامه للبناء على أن يكون ذو ابعاد بطول 40سم وسماكة حسب المطلوب وارتفاع 20سم وان تكون صلد سليم نظيف وذو زوايا خارجية قائمة يستعمل لبناء الحوائط حسب ما هو موضح بالمخططات مع التكحيل ويكون مطابق للمواصفات حسب النوعيه المطلوبة والسعر يشمل كل مايلزم للبناء من البلوك الكامل والقطع الخاصة سواء 5.0 أو 25.0 ، كذلك القطع الخاصة بتمديد المواسير بحيث لا يتم تكسير البلوك أثناء الاستخدام للبناء على الأطلاق ، بالإضافة إلى كافة المواد والاكسسوارات والسقايل واستعمال الشبك الممدد والتسليح بواسطة خوابير معدنية والمرابط المعدنية ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها استكمال العمل حسب المواصفات القسم Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number) وتعليمات المهندس المشرف 04200Ar-100 | م2 | 150 | 450 | 3680.51 | 978 | 4658.51 | 146700 | 1035.2244
977 | 18 | 22 | توريد وتركيب وزرات خشب )Mdf( مع قشرة جوز بارتفاع 100مم وسمك 12مم شاملا التثبيت والدهانات والتشطيب والتلميع. ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها انهاء العمل طبقا للموضح بالمواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف .Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-301 | م.ط | 42 | 4532 | 1554 | 1600 | 3154 | 67200 | 69.594
978 | 18 | 23 | توريد وتركيب وزرات خشب )Mdf( مع قشرة ،وينغي بارتفاع 100مم وسمك 12مم شاملا التثبيت والدهانات والتشطيب والتلميع. ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها انهاء العمل طبقا للموضح بالمواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرفRef drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-301 | م.ط | 42 | 700 | 425 | 130 | 555 | 5460 | 79.2857
979 | 18 | 24 | تصنيع وتركيب جدار خشبي ) Mdf( مع قشرة السنديان المطلي بدهان ابيض تثبت على هيكل معدني، مع تصميم فتحات على شكل مثلثات مضاءة من الداخل واحجام بمستويات مختلفة، حسب المناظير والرسومات وتعليمات المهندس المشرف.Code: WDP1-01,WDP1-02,WDP1-02.A | م2 | 714 | 431 | 0 | 200 | 200 | 142800 | 46.4037
980 | 18 | 30 | تصنيع وتركيب كسوة من الخشب للجدران ويكون النمط والحجم كما هو موضح بالرسومات ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها إنهاء العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-600 to 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-604كسوة من خشب الـ) Mdf( ، مع قشرة السنديان المطلي بدهان ابيض مع غروف وفتحات إضاءة مخفية مغلفة من الداخل بطبقة Acrylic مغشى حسب الرسومات والمناظير وتعليمات المهندس المشرف.Code: WDP1-03, WDP1-04, WDP1-05, WDP1-06 | م2 | 570 | 456 | 415 | 70 | 485 | 39900 | 106.3596
981 | 18 | 33 | تصنيع وتركيب كسوة من الخشب للجدران ويكون النمط والحجم كما هو موضح بالرسومات ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها إنهاء العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف.Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-600 to 07-MRA-DD (as per floor number)-AR-604كسوة من خشب الـ) Mdf( ، مع قشرة )walnut( لمدخل كبار الشخصيات ومكتب مدير مكتب معالي الوزير حسب الرسومات والمناظير وتعليمات المهندس المشرف.Code: WDP7 | م2 | 570 | 118 | 158 | 30 | 188 | 17100 | 159.322
982 | 18 | 34 | تصنيع وتركيب كسوة من الخشب للجدران ويكون النمط والحجم كما هو موضح بالرسومات ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها إنهاء العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-600 to 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-604كسوة من خشب الـ)Mdf( ، مع قشرة صناعية بلون رمادي بيج لمنطقة معالي الوزير حسب الرسومات والمناظير وتعليمات المهندس المشرف.Code: WDP8 | م2 | 870 | 758 | 1405 | 50 | 1455 | 43500 | 191.9525
983 | 18 | 35 | تصنيع وتركيب كسوة من الخشب للجدران ويكون النمط والحجم كما هو موضح بالرسومات ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها إنهاء العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-600 to 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-604كسوة من خشب الـ)Mdf( ، مع قشرة ال )wenge( بشكل pattern مفرغة من الداخل مع ايطار خشبي ملبس بجلد لون بيج ومثبتة على الجدار الخشبي لمنطقة معالي الوزير حسب الرسومات والمناظير وتعليمات المهندس المشرف.Code: P1 | م2 | 1080 | 60 | 53 | 9 | 62 | 9720 | 103.3333
984 | 18 | 36 | تصنيع وتركيب كسوة من الخشب للجدران ويكون النمط والحجم كما هو موضح بالرسومات ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها إنهاء العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-600 to 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-604كسوة من خشب الـ)Mdf( ، مع قشرة ال )wenge( بشكل pattern مفرغة من الداخل مع ايطار خشبي ومثبتة على الجدار الخشبي لمنطقة التنفيذيين حسب الرسومات والمناظير وتعليمات المهندس المشرف.Code: P2 | م2 | 960 | 75 | 47 | 10 | 57 | 9600 | 76
985 | 18 | 37 | تصنيع وتركيب كسوة من الخشب للاسقف ويكون النمط والحجم كما هو موضح بالرسومات ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها إنهاء العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف.]Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-200 سقف من خشب الـ)Mdf( ، مطلي بدهان أبيض بشكل pattern مفرغة من الداخل ومثبتة على ألواح خشبية مع قشرة الجوز مثبتة بنظام تعليق متصلة بالسقف الخرساني لمنطقة معالي الوزير حسب الرسومات والمناظير وتعليمات المهندس المشرف.Code: WDC-04 | م2 | 1080 | 162 | 108 | 22 | 130 | 23760 | 80.2469
986 | 18 | 38 | صنيع وتركيب كسوة من الخشب للاسقف ويكون النمط والحجم كما هو موضح بالرسومات ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها إنهاء العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف.Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-200سطح خشبي من من خشب الـ)Mdf( مع قشرة صناعية بحسب العينة الموافق عليها وغروف مثبتة بنظام تعليق متصلة بالسقف الخرساني حسب الرسومات والمناظير وتعليمات المهندس المشرف.Code: WDC-01 & WDC-02 | م2 | 840 | 684 | 548 | 80 | 628 | 67200 | 91.8129
987 | 18 | 39 | تصنيع وتركيب كسوة من الخشب للاسقف ويكون النمط والحجم كما هو موضح بالرسومات ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها إنهاء العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف.Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-200سطح خشبي03-WDC من من خشب الـ)Mdf( على شكل مربعات بسماكة تصميم 5سم، وفتحات على شكل مثلث مع اضاءة مخفية مغلفة من الاعلى بطبقة Acrylic شفاف مغشى سماكة 4مم مثبتة بنظام تعليق متصلة بالسقف الخرساني حسب الرسومات والمناظير وتعليمات المهندس المشرف.Code: WDC-03 | م2 | 780 | 64 | 49 | 3 | 52 | 2340 | 81.25
988 | 18 | 40 | تصنيع وتركيب خزائن خشبية ويكون النمط والحجم كما هو موضح بالرسومات ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها إنهاء العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف.Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-605خزانة خشبية01-WDC و 02-WDC من خشب الـ ) Mdf ( متداخلة الالوان من قشرة صناعية بحسب العينة الموافق عليها والدهان الرمادي على شكل وهيئة الاسطح الاسمنتية مثبتة على القواطع الجبسية مع اضاءة مخفية ومفصلات ومقابض مخفية وتصميم حسب الرسومات والمناظير وتعليمات المهندس المشرف. | م2 | 1440 | 72 | 30 | 6 | 36 | 8640 | 50
989 | 18 | 41 | تصنيع وتركيب خزائن خشبية ويكون النمط والحجم كما هو موضح بالرسومات ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها إنهاء العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرفRef drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-605خزانة خشبية03-WDC من خشب الـ ) Mdf ( مع قشرة صناعية بحسب العينة الموافق عليها مثبتة على القواطع الجبسية مع غروف ومفصلات ومقابض مخفية ، حسب الرسومات والمناظير | م2 | 1440 | 78 | 53 | 10 | 63 | 14400 | 80.7692
990 | 18 | 42 | تصنيع وتركيب خزائن خشبية ويكون النمط والحجم كما هو موضح بالرسومات ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها إنهاء العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف.Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-605خزانة خشبية04-WDC من خشب الـ ) Mdf ( مطلية بدهان رمادي على شكل وهيئة الاسطح الاسمنتية مع غروف ومفصلات ومقابض مخفية ، وارفف مفتوحة من قشرة الجوز ،واضاءة مخفية ، مثبتة على الجدار الخارجي حسب الرسومات والمناظير وتعليمات المهندس المشرف. | م2 | 1200 | 297 | 173 | 40 | 213 | 48000 | 71.7172
991 | 18 | 46 | توريد وتركيب باب زجاجي من نوع سيكوريت بسمك 12مم ويشمل السعر التثبيت والاطار من الالمنيوم الأسود المطلي بدهان بودرة بالفرن والخردوات وماكينة دفاش للإغلاق الذاتي مع ملصقات بحسب التصميم. ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها استكمال العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات االمهندس المشرف.Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-801 بعرض 1000 مم وارتفاع 2700 مم GD01باب ضلفة واحدة نموذج | عدد | 2580 | 238 | 146 | 50 | 196 | 129000 | 82.3529
992 | 18 | 47 | توريد وتركيب باب زجاجي من نوع سيكوريت بسمك 12مم ويشمل السعر التثبيت والاطار من الالمنيوم الأسود المطلي بدهان بودرة بالفرن والخردوات وماكينة دفاش للإغلاق الذاتي مع ملصقات بحسب التصميم. ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها استكمال العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات االمهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-801 بعرض 1800 مم وارتفاع 2600 مم GD02باب ضلفتين نموذج | عدد | 4020 | 37 | 20 | 10 | 30 | 40200 | 81.0811
993 | 18 | 48 | توريد وتركيب باب زجاجي من نوع سيكوريت بسمك 12مم ويشمل السعر التثبيت والاطار من الالمنيوم الأسود المطلي بدهان بودرة بالفرن والخردوات وماكينة دفاش للإغلاق الذاتي مع ملصقات بحسب التصميم. ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها استكمال العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات االمهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-801 بعرض 1800 مم وارتفاع 2100 مم GD03باب ضلفتين نموذج | عدد | 3600 | 5 | 2 | 2 | 4 | 7200 | 80
994 | 18 | 49 | توريد وتركيب باب من قطاعات الخشب شبه المصمت بسمك 44مم مكون من قواطيع خشب داخليه بحشو mdf مع قشرة الجوز والحلق من الخشب السويدي المسطم المقاوم للرطوبة مع تشطيب نهائي من قشرة الجوز والبند يشمل جميع الإكسسوارات اللازمه من مفصلات ودفاش من النوع المخفي ومقابض وربل كاتم لصوت الإغلاق ودهانات و إنهاء جميع الأعمال على الوجه الأكمل طبقا للمخططات واصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات االمهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-800 بعرض 2000 مم وارتفاع 2200 مم WD07باب مروحة ضلفتين نموذج | عدد | 5280 | 13 | 8 | 4 | 12 | 21120 | 92.3077
995 | 18 | 50 | توريد وتركيب باب من قطاعات الخشب شبه المصمت بسمك 44مم مكون من قواطيع خشب داخليه بحشو mdf مع قشرة الجوز والحلق من الخشب السويدي المسطم المقاوم للرطوبة مع تشطيب نهائي من قشرة الجوز والبند يشمل جميع الإكسسوارات اللازمه من مفصلات ودفاش من النوع المخفي ومقابض وربل كاتم لصوت الإغلاق ودهانات و إنهاء جميع الأعمال على الوجه الأكمل طبقا للمخططات واصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات االمهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-800 بعرض1000 مم وارتفاع 2200 مم WD06باب مروحة ضلفة واحدة نموذج | عدد | 2400 | 13 | 8 | 1 | 9 | 2400 | 69.2308
996 | 18 | 51 | توريد وتركيب باب من قطاعات الخشب شبه المصمت بسمك 44مم مكون من قواطيع خشب داخليه بحشو mdf مع قشرة الجوز والحلق من الخشب السويدي المسطم المقاوم للرطوبة مع تشطيب نهائي من قشرة الجوز والبند يشمل جميع الإكسسوارات اللازمه من مفصلات ودفاش من النوع المخفي ومقابض وربل كاتم لصوت الإغلاق ودهانات و إنهاء جميع الأعمال على الوجه الأكمل طبقا للمخططات واصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات االمهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-800 بعرض 900 مم وارتفاع 2200 مم WD05باب مروحة ضلفة واحدة نموذج | عدد | 2400 | 47 | 18 | 6 | 24 | 14400 | 51.0638
997 | 18 | 52 | توريد وتركيب باب من قطاعات الخشب شبه المصمت بسمك 44مم مكون من قواطيع خشب داخليه بحشو mdf مع قشرة الجوز والحلق من الخشب السويدي المسطم المقاوم للرطوبة مع تشطيب نهائي من قشرة الجوز والبند يشمل جميع الإكسسوارات اللازمه من مفصلات ودفاش من النوع المخفي ومقابض وربل كاتم لصوت الإغلاق ودهانات و إنهاء جميع الأعمال على الوجه الأكمل طبقا للمخططات واصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات االمهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-800 بعرض 800 مم وارتفاع 2200 مم WD04باب مروحة ضلفة واحدة نموذج | عدد | 2400 | 48 | 18 | 17 | 35 | 40800 | 72.9167
998 | 18 | 53 | توريد وتركيب باب من قطاعات الخشب شبه المصمت بسمك 44مم مكون من قواطيع خشب داخليه بحشو mdf مع قشرة الجوز والحلق من الخشب السويدي المسطم المقاوم للرطوبة مع تشطيب نهائي من قشرة الجوز والبند يشمل جميع الإكسسوارات اللازمه من مفصلات ودفاش من النوع المخفي ومقابض وربل كاتم لصوت الإغلاق ودهانات و إنهاء جميع الأعمال على الوجه الأكمل طبقا للمخططات واصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات االمهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-800 بعرض 1000 مم وارتفاع 3000 مم WD015باب مروحة ضلفة واحدة نموذج | عدد | 3600 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3600 | 100
999 | 18 | 55 | توريد وتركيب باب من قطاعات الخشب شبه المصمت بسمك 44مم مكون من قواطيع خشب داخليه بحشو خفيف mdfوالمطلي بدهان رمادي على هيئة الأسطح الاسمنتية والحلق من الخشب السويدي المسطم المقاوم للرطوبة مخفي داخل الواجهة القواطع الجبسية والبند يشمل جميع الإكسسوارات اللازمه من مفصلات ودفاش من النوع المخفي ومقابض وربل كاتم لصوت الإغلاق ودهانات و إنهاء جميع الأعمال على الوجه الأكمل طبقا للمخططات واصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات االمهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-800 بعرض 900 مم وارتفاع 2200 مم WD01باب مروحة ضلفة واحدة نموذج | عدد | 2400 | 14 | 6 | 2 | 8 | 4800 | 57.1429
1000 | 18 | 56 | توريد وتركيب باب من قطاعات الخشب شبه المصمت بسمك 44مم مكون من قواطيع خشب داخليه بحشو mdfوالمطلي بدهان رمادي بيج والحلق من الخشب السويدي المسطم المقاوم للرطوبة مخفي داخل الواجهة القواطع الجبسية والبند يشمل جميع الإكسسوارات اللازمه من مفصلات ودفاش من النوع المخفي ومقابض، ربل كاتم لصوت الإغلاق ودهانات .و إنهاء جميع الأعمال على الوجه الأكمل طبقا للمخططات واصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات االمهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-800 بعرض900 مم وارتفاع 2200 مم WD03باب مروحة ضلفة واحدة نموذج | عدد | 2400 | 32 | 12 | 11 | 23 | 26400 | 71.875
1001 | 18 | 62 | توريد وتركيب باب من الزجاج المضلعّ )ribbed glass( بأيطارات من الخشب المصمت سماكة 44 ملم مع قشرة الجوز الداكنة. والبند يشمل جميع الإكسسوارات اللازمه من مفصلات ودفاش من النوع المخفي ومقابض وربل كاتم لصوت الإغلاق ودهانات و إنهاء جميع الأعمال على الوجه الأكمل طبقا للمخططات واصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات االمهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-sixth floor-AR-800 تصميم على شكل وهيئة الباب نموذج WD11 A بعرض 1000 مم وارتفاع 3000 مم )VIP )Zone | عدد | 5400 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5400 | 50
1002 | 18 | 64 | توريد وتركيب باب من الزجاج المضلعّ )ribbed glass( بأيطارات من الخشب المصمت سماكة 44 ملم مع قشرة الجوز الداكنة. والبند يشمل جميع الإكسسوارات اللازمه من مفصلات ودفاش من النوع المخفي ومقابض وربل كاتم لصوت الإغلاق ودهانات و إنهاء جميع الأعمال على الوجه الأكمل طبقا للمخططات واصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات االمهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-sixth floor-AR-800 تصميم على شكل وهيئة الباب نموذج WD13 A بعرض 1000 مم وارتفاع 4000 مم )VIP )Zone | عدد | 5400 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5400 | 100
1003 | 18 | 66 | توريد وتركيب قواطع زجاجيه داخليه من زجاج سيكوريت عازل للصوت ثخانة 12مم مركّبة على مقاطع من الألمنيوم )لون اسود 9005RAL ( مثبتة بالسقف والأرض بإرتفاع 2700مم .ويشمل العمل الاطار والقوائم والتثبيت بتيوب حديد ابعاد 4*8 سم وسماكة 2ملم والملصقات بأماكن محددة حسب التصميم ، وفواصل البوليكاربونيت الجاف بين الألواح الزجاجية وقطع الإكسسوار ومانع التسرب والمواد الأخُرى المطلوبة لاستكمال التركيب حسب المخططات وتعليمات االمهندس المشرف. | م² | 900 | 4000 | 3433 | 567 | 4000 | 510300 | 100
1004 | 18 | 69 | تجديد وترميم الأبواب الحديدية وتشمل الأعمال ما يلي: ــ تجديد وترميم أبواب الحديد، سنفرة الأبواب، عمل طبقة تأسيس ناري للأبواب، دهان وتلميع الأجزاء + تلميع خارجي بمادة البوليريثان، المحافظة على نظافة المكان وإزالة المخلفات. حسب الاصول الفنيه وتعليمات المهندس المشرف. باب ضلفتين عرض2000مم | عدد | 540 | 46 | 0 | 8 | 8 | 4320 | 17.3913
1005 | 18 | 70 | تجديد وترميم أبواب الحديد، سنفرة الأبواب، عمل طبقة تأسيس ناري للأبواب، دهان وتلميع الأجزاء + تلميع خارجي بمادة البوليريثان، المحافظة على نظافة المكان وإزالة المخلفات. حسب الاصول الفنيه وتعليمات المهندس المشرف. باب ضلفة واحدة عرض1000مم | عدد | 360 | 52 | 0 | 8 | 8 | 2880 | 15.3846
1006 | 18 | 71 | تجديد وترميم أبواب الحديد، سنفرة الأبواب، عمل طبقة تأسيس ناري للأبواب، دهان وتلميع الأجزاء + تلميع خارجي بمادة البوليريثان، المحافظة على نظافة المكان وإزالة المخلفات. حسب الاصول الفنيه وتعليمات المهندس المشرف. باب ضلفة واحدة عرض800مم | عدد | 360 | 23 | 0 | 6 | 6 | 2160 | 26.087
1007 | 18 | 72 | طبقة من اللياسة الأسمنتية فوق الأسطح الخرسانية والجدران الداخلية بسمك متوسط 20 مم على طبقات طرطشة بسمك 5 مم وضهارة 15 مم حسب المواصفات مع المعالجة اليومية بالمياه لمنع التنميلات ويتم عمل افريز بين البلوك والخرسانة يملئ بمواد قابلة للدهان والسعر يشمل كامل الأكسسوارات اللازمة من شبك معدني ممدد وزوايا ونهايات معدنية ومواد الترابط وعمل تجاويف في طبقة اللياسة بعمق 10مم عرض 10مم في الاعمدة وفي الجدران ان وجدت حسب الرسومات والمناظير وتعليمات المهندس المشرف ذلك حسب الاصول الفنية وتعليمات المهندس المشرف. لياسة الجدران والأعمدة الداخلية وتشمل جميع الإكسسوارات بإرتفاع 20 سم أعلي الأسقف الجبسيه لزوم الجدران الداخلية | م² | 42 | 758 | 8500.004 | 745 | 9245.004 | 31290 | 1219.6575
1008 | 18 | 73 | توريد وتركيب قاطع جداري ثخانة 100مم ذو الواح اسمنتية مقاوم للحريق ثخانة 12مم تركب من الجهتين )طبقات مزدوجة( لدورات المياه والأوفيس ويشمل المسامير المعدنية و المزالج / الأعضاء المعدنية الساندة والسكك والغطاء العازل للصوت )صوف صخري( وكل الاكسسوارات حسب المخطط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. | م² | 180 | 3507 | 0 | 120 | 120 | 21600 | 3.4217
1009 | 18 | 74 | توريد وتركيب قاطع جداري ثخانة 100مم ذو الواح جبسية مقاومه للحريق ثخانة 5.12مم تركب من الجهتين )طبقات مزدوجة( يشمل المسامير المعدنية و المزالج / الأعضاء المعدنية الساندة والسكك والغطاء العازل للصوت )صوف صخري( وكل الإكسسوارات حسب المخطط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. | م² | 180 | 12526 | 12141 | 950 | 13091 | 171000 | 104.5106
1010 | 18 | 75 | توريد وتركيب أسقف معلقة من الالواح الجبسيه )01-GBC( ثخانة 12 مم المقاومة للحريق شاملة نظام التعليق وضبط الحواف والزوايا وأبواب لفتحات الكشف بالأسقف لأعمال الصيانة )أبواب جاهزة من النوع السهل الاستعمال والمزود بمفصلات مخفية( والإكسسوارات. ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها استكمال العمل حسب المواصفات والمخططات. | م² | 150 | 24468 | 20313.0001 | 4250 | 24563.0001 | 637500 | 100.3883
1011 | 18 | 76 | توريد وتركيب أسقف معلقة من الالواح الجبسيه )02-GBC( ثخانة 12 مم المقاومة للرطوبة شاملة نظام التعليق وضبط الحواف والزوايا وأبواب لفتحات الكشف بالأسقف لأعمال الصيانة )أبواب جاهزة من النوع السهل الاستعمال والمزود بمفصلات مخفية( واالإكسسوارات. ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها استكمال العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف. | م² | 150 | 1091 | 930 | 200 | 1130 | 30000 | 103.5747
1012 | 18 | 77 | 600×600مم توريد وتركيب اسقف اصطناعية والسعر يشمل نظام التعليق من الحديد المجفلن مع جميع الاكسسوارات وكل مايلزم حسب المواصفات والمخططات وتعليمات الشركة المصنعة . | م² | 150 | 3323 | 2633 | 170 | 2803 | 25500 | 84.3515
1013 | 18 | 80 | أرضيات بورسلان 02-PTمقاس 600×600×12مم فرز اول بالمقاسات والالوان المطلوبة لدورات المياه الخاصة بمكاتب المدراء العامين طبقاً للمخططات والمواصفات. | م² | 120 | 246 | 180 | 30 | 210 | 3600 | 85.3659
1014 | 18 | 82 | أرضيات بورسلان04-PT مقاس 600×600×12مم فرز ثاني بالمقاسات والالوان المطلوبة لغرف الأرشيف والمخازن والمطبخ طبقاً للمخططات والمواصفات. | م² | 120 | 735 | 120 | 40 | 160 | 4800 | 21.7687
1015 | 18 | 85 | جدران بورسلان (PW-03(type A&B مقاس 600×300×12مم فرز ثاني بالمقاسات والالوان المطلوبة لدورات المياة العامة طبقاً للمخططات والمواصفات. | م² | 96 | 2648 | 1360 | 800 | 2160 | 76800 | 81.571
1016 | 18 | 86 | وزرة من بورسلان بسماكة 12مم 100*600 مم والسعر يشمل التثبيت بالغراء والشطف وكل ما يلزم لانهاء العمل حسب الاصول الفنية وتعليمات المهندس المشرف.Ref. Drawings: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-300 | م.ط | 120 | 567 | 94 | 150 | 244 | 18000 | 43.0335
1017 | 18 | 95 | معالجة وتنظيف وصقل وجلاء بلاط رخام الأرضيات والدرج مع بودرة الرخام المستخدم والتلميع 4 أوجه وملو الفواصل بمادة مقاومة للرطوبة والبكتيريا والسعر يشمل جميع المواد والأعمال اللازمة لإتمام العمل المطلوب طبقا للمخططات والمواصفات الفنية وبحسب توجيهات واعتماد المهندس المشرف. رخام الأرضيات في المداخل و الممرات الرئيسية وبسطات الدرج. | م² | 42 | 4800 | 740 | 1500 | 2240 | 63000 | 46.6667
1018 | 18 | 97 | رخام رمادي غامق تندر غراي مقاس 600×900 مم سماكة 20مم كإطار حول المصاعد | م² | 300 | 101 | 13 | 80 | 93 | 24000 | 92.0792
1019 | 18 | 100 | رخام الحوائط والأعمدة والكمر والوزرات لمدخل كبار الشخصيات ومدخل الموظفين وعلى المصاعد وفي الممرات الرئيسية والوجهات الداخلية للفناء الوسطي. | م² | 60 | 6000 | 289 | 450 | 739 | 27000 | 12.3167
1020 | 18 | 104 | Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-300 مقاس 500×500 مم لون رمادي لمنطقة المرور CT-01بلاط - سجاد | م² | 156 | 3600 | 2505 | 430 | 2935 | 67080 | 81.5278
1021 | 18 | 105 | بلاط - سجاد 02-CT مقاس 500× 500 مم لون أزرق فاتح لمحطة العمل وغرفة الاجتماعات | م² | 156 | 6705 | 4654 | 800 | 5454 | 124800 | 81.3423
1022 | 18 | 106 | Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-300 مقاس 500×500 مم لون بيج لمكتب المدير CT-03بلاط - سجاد | م² | 156 | 1213 | 964 | 100 | 1064 | 15600 | 87.7164
1023 | 18 | 108 | بلاط - سجاد05-CT مقاس 500×500 مم لغرف خدمة العملاء مع تصميم بشكل مثلث وألوان مختلفة | م² | 156 | 735 | 316.75 | 300 | 616.75 | 46800 | 83.9116
1024 | 18 | 110 | بلاط - سجاد 01-CR مقاس 500×500 مم لمكتب الرئيس ونائب الرئيس والصالة والسكرتارية وغرفة الاجتماعات الكبيرة. | م² | 156 | 2140 | 1779 | 50 | 1829 | 7800 | 85.4673
1025 | 18 | 111 | بلاط - سجاد 02-CR مقاس 500×500 مم لمكتب الرئيس ونائب الرئيس على شكل مثلثات لون بيج، رمادي فاتح ورمادي غامق. | م² | 156 | 303 | 211 | 20 | 231 | 3120 | 76.2376
1026 | 18 | 112 | 300-Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-ARبلاط - سجاد 03-CR مقاس 500×500 مم للمدير العام ومنطقة السكرتارية | م² | 156 | 1550 | 1280 | 20 | 1300 | 3120 | 83.871
1027 | 18 | 120 | بلاط laminated HDF باركيه01-PQ لمركز الأعمال والفناء الوسطي | م² | 156 | 178 | 0 | 55 | 55 | 8580 | 30.8989
1028 | 18 | 121 | عمل صبة خرسانية من السرك سماكة 10 سم مع طبقة واحدة من شبك الحديد قطر 6مم. على أن تكون طبقة التشطيب النهائية بلون رمادي غامق على شكل الأسطح الاسمنتية بحسب اللون والملمس المعتمد. | م² | 72 | 110 | 125 | 60 | 185 | 4320 | 168.1818
1029 | 18 | 123 | حجر جرانيت اسود مع تشكيلات مثلثات من لون فاتح للنافورة الداخلية 01-ST حسب الموضح بالمخطط | م² | 120 | 170 | 0 | 100 | 100 | 12000 | 58.8235
1030 | 18 | 125 | دهان بلون رمادي بيج على الألواح الجبسية والألواح الاسمنتية 100-WPF | م² | 25.2 | 12700 | 9420.084 | 1000 | 10420.084 | 25200 | 82.0479
1031 | 18 | 128 | .دهان بلون رمادي اسمنتي على الألواح الجبسية والألواح الاسمنتية 200-WPF | م² | 30 | 2088 | 2991.9947 | 1000 | 3991.9947 | 30000 | 191.1875
1032 | 18 | 133 | تحضير وتنفيذ وعمل دهان عالي الجودة للأسقف الجبسية يشمل الوجه التحضيرى أساس ومعالجة الفواصل بالمعجـون والشاش والمواد المخصص لتسكير فواصل الالواح الجبسية والاسمنتية وان يكون نوع دهان بلون ابيض | م² | 24 | 25559 | 15359.004 | 6500 | 21859.004 | 156000 | 85.5237
1033 | 18 | 137 | بالمتر المسطح عمل دهان اكريليك مائي مرن عالي المتانة علي الاسطح الخرسانية وعلى الجدران الظاهرة على السقف المفتوح وكل التجهيزات الخاصة بالأعمال الميكانيكية والكهربائية باستثناء نظام الحريق. يشمل الوجه التحضيرى أساس ثم الدهان وجهين باللون المطلوب مع نظافة الاسطح وازالة اى بروز بالخرسانات بالسقف ويتم التنفيذ طبقا للمخططات والمواصفاتة الفنية وعلي حسب تعليمات المهندس المشرف. دهان بلون اسود | م² | 30 | 9442 | 8120 | 1800 | 9920 | 54000 | 105.0625
1034 | 18 | 141 | جهاز تجفيف للأيدي كهربائي | عدد | 990 | 47 | 0 | 60 | 60 | 59400 | 127.6596
1035 | 18 | 143 | موزع صابون سائل | عدد | 192 | 115 | 21 | 40 | 61 | 7680 | 53.0435
1036 | 18 | 144 | حاملة لفة ورق توليت | عدد | 192 | 138 | 6 | 60 | 66 | 11520 | 47.8261
1037 | 18 | 145 | مقابض لذوي الاحتياجات الخاصة مكونه من مقبض خلفي 900 مم | عدد | 720 | 23 | 0 | 14 | 14 | 10080 | 60.8696
1038 | 18 | 146 | مقابض لذوي الاحتياجات الخاصة مكونه من مقبض جانبي1100 مم | عدد | 840 | 23 | 0 | 14 | 14 | 11760 | 60.8696
1039 | 18 | 151 | توريد وتركيب مرآة وجه 6 مم ترُكّب بارزة عن الجدار مع شطف على كل الجهات طبقا للمواصفات وبحسب تعليمات المهندس المشرف. مقاس 1200 × 800 مم | عدد | 1200 | 75 | 12 | 40 | 52 | 48000 | 69.3333
1040 | 18 | 152 | توريد وتركيب مرآة وجه 6 مم ترُكّب بارزة عن الجدار مع شطف على كل الجهات طبقا للمواصفات وبحسب تعليمات المهندس المشرف. مقاس 1200 × 700 مم | عدد | 1200 | 92 | 16 | 60 | 76 | 72000 | 82.6087
1041 | 18 | 153 | توريد وتركيب كاونتر لوحي للمغاسل كوريان عالي الكثافة سماكة 20 مم، يشمل الجزء الأمامي واللوح الواقي الخلفي سماكة 20 مم حسب المحدد في المخططات والأقواس وأدوات التثبيت من الحديد المجلفن. و يشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها انهاء العمل طبقاً للموضح بالمواصفات والرسومات. ويشمل الأعمال الخشبية اللازمة للخزائن المرتبطة بالكاونتر حسب التصميم المطلوب وبحسب تعليمات المهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-700 to 703 مقاس: 1250طول × عرض600 مم | عدد | 1800 | 32 | 12 | 6 | 18 | 10800 | 56.25
1042 | 18 | 154 | توريد وتركيب كاونتر لوحي للمغاسل كوريان عالي الكثافة سماكة 20 مم، يشمل الجزء الأمامي واللوح الواقي الخلفي سماكة 20 مم حسب المحدد في المخططات والأقواس وأدوات التثبيت من الحديد المجلفن. و يشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها انهاء العمل طبقاً للموضح بالمواصفات والرسومات. ويشمل الأعمال الخشبية اللازمة للخزائن المرتبطة بالكاونتر حسب التصميم المطلوب وبحسب تعليمات المهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-700 to 703 مقاس: 1200طول × عرض600 مم | عدد | 1800 | 20 | 4 | 8 | 12 | 14400 | 60
1043 | 18 | 155 | توريد وتركيب كاونتر لوحي للمغاسل كوريان عالي الكثافة سماكة 20 مم، يشمل الجزء الأمامي واللوح الواقي الخلفي سماكة 20 مم حسب المحدد في المخططات والأقواس وأدوات التثبيت من الحديد المجلفن. و يشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها انهاء العمل طبقاً للموضح بالمواصفات والرسومات. ويشمل الأعمال الخشبية اللازمة للخزائن المرتبطة بالكاونتر حسب التصميم المطلوب وبحسب تعليمات المهندس المشرف. مقاس: 1000طولRef drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-700 to 703 عرض600 مم × | عدد | 1200 | 22 | 10 | 12 | 22 | 14400 | 100
1044 | 18 | 156 | توريد وتركيب كاونتر لوحي للمغاسل كوريان عالي الكثافة سماكة 20 مم، يشمل الجزء الأمامي واللوح الواقي الخلفي سماكة 20 مم حسب المحدد في المخططات والأقواس وأدوات التثبيت من الحديد المجلفن.و يشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها انهاء العمل طبقاً للموضح بالمواصفات والرسومات. ويشمل الأعمال الخشبية اللازمة للخزائن المرتبطة بالكاونتر حسب التصميم المطلوب وبحسب تعليمات المهندس المشرف.Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-700 to 703 مقاس: 3800طول × عرض600 مم | عدد | 6000 | 23 | 7 | 13 | 20 | 78000 | 86.9565
1045 | 18 | 160 | خزانة مغسلة خشبية مقاومة للرطوبة من خشب الـ ) Mdf ( بسماكة 18 مم وارتفاع 400 مم من قشرة الجوز أو ما يتناسب مع العينة الموافق عليها مثبتة على القواطع الجبسية مع اضاءة مخفية ومفصلات ومقابض مخفية وتصميم حسب الرسومات والمناظير وبحسب تعليمات المهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-700 to 703 مقاس: 1250طول × عرض600 مم | عدد | 1800 | 32 | 0 | 12 | 12 | 21600 | 37.5
1046 | 18 | 161 | خزانة مغسلة خشبية مقاومة للرطوبة من خشب الـ ) Mdf ( بسماكة 18 مم وارتفاع 400 مم من قشرة الجوز أو ما يتناسب مع العينة الموافق عليها مثبتة على القواطع الجبسية مع اضاءة مخفية ومفصلات ومقابض مخفية وتصميم حسب الرسومات والمناظير وبحسب تعليمات المهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-700 to 703 مقاس: 1200طول × عرض600 مم | عدد | 1800 | 20 | 2 | 9 | 11 | 16200 | 55
1047 | 18 | 162 | خزانة مغسلة خشبية مقاومة للرطوبة من خشب الـ ) Mdf ( بسماكة 18 مم وارتفاع 400 مم من قشرة الجوز أو ما يتناسب مع العينة الموافق عليها مثبتة على القواطع الجبسية مع اضاءة مخفية ومفصلات ومقابض مخفية وتصميم حسب الرسومات والمناظير وبحسب تعليمات المهندس المشرف.Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-700 to 703 مقاس: 1000طول × عرض600 مم | عدد | 1800 | 22 | 5 | 15 | 20 | 27000 | 90.9091
1048 | 18 | 175 | قواطع الحمامات مكونة من ألواح الفينوليك المضغوط ارتفاع 2 متر ذو المقاومة الشديدة للماء مع طبقة ميلامين بلون رمادي غامق مقاومة للخدش وسهلة التنظيف ، سمك الألواح هو 19 ملم ،. قواطع الحمامات تشمل إكسسوارات عالية الجودة ) مفصلات ذاتية الإغلاق وقفل ( والأبواب والاكسسوارات والعلاقات من الستانلس ستيل brushed finish وكل ما يلزم لانهاء العمل حسب الأصول الفنية والمواصفلت وتعليمات المهندس المشرف . | م² | 780 | 611 | 326 | 120 | 446 | 93600 | 72.9951
1049 | 18 | 176 | للمواسير داخل المبنى من مواسير متعددة الطبقات بولي بروبلين كما هو موصف تشمل كافة القطع التركيبية )مثل القارنات من الحديد الصلب الغير قابل للصدأ والأكواع /المنحنيات والتفريعات والدعامات( والصمامات ومخمدات الصدمة ومنافس الهواء الآلية و المحابس وكافة الاكسسوارات اللازمة، كما هو مبين في المخططات لتركيب مايلي من الأقطار الخارجية مع ربطه بالشبكة الحالية لاقرب نقطة و على المقاول تقديم المخططات التنفيذية و الحسابات الهيدروليكية و اعتمادها قبل البدا بالتنفيذ الاعمال من المهندس المشرف للاقطار الداخلية قطر 20 مم | م.ط | 66 | 532 | 1861 | 50 | 1911 | 3300 | 359.2105
1050 | 18 | 177 | للمواسير داخل المبنى من مواسير متعددة الطبقات بولي بروبلين كما هو موصف تشمل كافة القطع التركيبية )مثل القارنات من الحديد الصلب الغير قابل للصدأ والأكواع /المنحنيات والتفريعات والدعامات( والصمامات ومخمدات الصدمة ومنافس الهواء الآلية و المحابس وكافة الاكسسوارات اللازمة، كما هو مبين في المخططات لتركيب مايلي من الأقطار الخارجية مع ربطه بالشبكة الحالية لاقرب نقطة و على المقاول تقديم المخططات التنفيذية و الحسابات الهيدروليكية و اعتمادها قبل البدا بالتنفيذ الاعمال من المهندس المشرف للاقطار الداخلية قطر 25 مم | م.ط | 70.8 | 221 | 423 | 27 | 450 | 1911.6 | 203.6199
1051 | 18 | 178 | للمواسير داخل المبنى من مواسير متعددة الطبقات بولي بروبلين كما هو موصف تشمل كافة القطع التركيبية )مثل القارنات من الحديد الصلب الغير قابل للصدأ والأكواع /المنحنيات والتفريعات والدعامات( والصمامات ومخمدات الصدمة ومنافس الهواء الآلية و المحابس وكافة الاكسسوارات اللازمة، كما هو مبين في المخططات لتركيب مايلي من الأقطار الخارجية مع ربطه بالشبكة الحالية لاقرب نقطة و على المقاول تقديم المخططات التنفيذية و الحسابات الهيدروليكية و اعتمادها قبل البدا بالتنفيذ الاعمال من المهندس المشرف للاقطار الداخلية :قطر 32مم | م.ط | 102 | 207 | 306 | 24 | 330 | 2448 | 159.4203
1052 | 18 | 179 | للمواسير داخل المبنى من مواسير متعددة الطبقات بولي بروبلين كما هو موصف تشمل كافة القطع التركيبية )مثل القارنات من الحديد الصلب الغير قابل للصدأ والأكواع /المنحنيات والتفريعات والدعامات( والصمامات ومخمدات الصدمة ومنافس الهواء الآلية و المحابس وكافة الاكسسوارات اللازمة، كما هو مبين في المخططات لتركيب مايلي من الأقطار الخارجية مع ربطه بالشبكة الحالية لاقرب نقطة و على المقاول تقديم المخططات التنفيذية و الحسابات الهيدروليكية و اعتمادها قبل البدا بالتنفيذ الاعمال من المهندس المشرف للاقطار الداخلية :قطر 40 مم | م.ط | 85.2 | 103 | 427 | 23 | 450 | 1959.6 | 436.8932
1053 | 18 | 181 | مواسير المياه الساخنة مؤلفة من عدة طبقات )بولي بروبلين معزولة( كما هو موصف مع العزل وتشمل كافة القطع التركيبية )مثل القارنات من الحديد الصلب الغير قابل للصدأ والأكواع / المنحنيات والتفريعات والدعامات( والصمامات ومخمدات الصدمة وكافة الاكسسوارات و المحابس اللازمة لإنجاز تركيب مايلي من الأقطار الخارجية مع ربطه بالشبكة الحالية لاقرب نقطة و على المقاول تقديم المخططات التنفيذية و الحسابات الهيدروليكية و اعتمادها قبل البدا بالتنفيذ الاعمال من المهندس المشرف للاقطار الداخلية :قطر 20 مم | م.ط | 70.8 | 150 | 1000 | 100 | 1100 | 7080 | 733.3333
1054 | 18 | 182 | مواسير المياه الساخنة مؤلفة من عدة طبقات )بولي بروبلين معزولة( كما هو موصف مع العزل وتشمل كافة القطع التركيبية )مثل القارنات من الحديد الصلب الغير قابل للصدأ والأكواع / المنحنيات والتفريعات والدعامات( والصمامات ومخمدات الصدمة وكافة الاكسسوارات و المحابس اللازمة لإنجاز تركيب مايلي من الأقطار الخارجية مع ربطه بالشبكة الحالية لاقرب نقطة و على المقاول تقديم المخططات التنفيذية و الحسابات الهيدروليكية و اعتمادها قبل البدا بالتنفيذ الاعمال من المهندس المشرف للاقطار الداخلية :قطر 25 مم | م.ط | 75.6 | 100 | 105 | 25 | 130 | 1890 | 130
1055 | 18 | 183 | سخان مياه كهربائي فردي من الحديد المعزول بالزجاج من النوع الأفقي الذي يركب أعلى السقف المستعار يشمل كافة الإكسسوارات و التوصيلات و المحابس كما هو موصف وكما هو مبين في تفاصيل المشروع العامة وبالإستطاعات التالية:توريد و تركيب و اختبار سخان بسعة 30 لتر، وقدرة 2.1 كيلو وات، مرجع 1-EWH | عدد | 672 | 77 | 70 | 10 | 80 | 6720 | 103.8961
1056 | 18 | 184 | سخان مياه كهربائي فردي من الحديد المعزول بالزجاج من النوع الأفقي الذي يركب أعلى السقف المستعار يشمل كافة الإكسسوارات و التوصيلات و المحابس كما هو موصف وكما هو مبين في تفاصيل المشروع العامة وبالإستطاعات التالية:اعادة تركيب و اختبار السخان الحالي بسعة 100 ليتر بعد الكشف و المعاينة و الفحص حسب تعليمات مهندس المشرف | عدد | 816 | 24 | 24 | 2 | 26 | 1632 | 108.3333
1057 | 18 | 185 | مواسير صرف وتهوية مصنوعة من 4UPVC class ذات وصلات انضغاطية ومطاط كما هو موصف وتشمل التهوية من خلال السطح مع الغطاء و طبات التسليك، وكافة قطع التركيبات والعلاقات اللازمة لإستكمال تركيب مايلي من الأقطار الداخلية:قطر 50 مم | م.ط | 75.6 | 426 | 2064 | 300 | 2364 | 22680 | 554.9296
1058 | 18 | 186 | مواسير صرف وتهوية مصنوعة من 4UPVC class ذات وصلات انضغاطية ومطاط كما هو موصف وتشمل التهوية من خلال السطح مع الغطاء و طبات التسليك، وكافة قطع التركيبات والعلاقات اللازمة لإستكمال تركيب مايلي من الأقطار الداخلية:قطر 75 مم | م.ط | 91.2 | 934 | 948 | 40 | 988 | 3648 | 105.7816
1059 | 18 | 187 | مواسير صرف وتهوية مصنوعة من 4UPVC class ذات وصلات انضغاطية ومطاط كما هو موصف وتشمل التهوية من خلال السطح مع الغطاء و طبات التسليك، وكافة قطع التركيبات والعلاقات اللازمة لإستكمال تركيب مايلي من الأقطار الداخلية:قطر 110 مم | م.ط | 102 | 961 | 2500 | 500 | 3000 | 51000 | 312.1748
1060 | 18 | 188 | صفاية أرضية )FD(، من PVC مع مصفاة معدنية مطلية بالكروم شاملة سيفون كما هو موصف بالمقاسات التالية:مخرج قطر 75 مم | عدد | 300 | 161 | 136 | 55 | 191 | 16500 | 118.6335
1061 | 18 | 190 | الأدوات والتركيبات الصحية كما هو موصف وتشمل صمامات الزاوية والخلاطات و المصائد والوصلات المرنة و الانابيب القصيرة للتغذية والصرف والتهوية وكافة قطع الإكسسوار لإتمام تركيب ، علي ان تكون الاجهزة والتركيبات من النوع المرشد لاستهلاك المياه :حوض وجه على رخامة )مرجع 1-LAV ( من نفس نوع الرخام الصناعي كوريان للكاونتر والكاونتر محسوب في بند منفصل | عدد | 2640 | 68 | 32 | 27 | 59 | 71280 | 86.7647
1062 | 18 | 193 | الأدوات والتركيبات الصحية كما هو موصف وتشمل صمامات الزاوية والخلاطات و المصائد والوصلاتالمرنة و الانابيب القصيرة للتغذية والصرف والتهوية وكافة قطع الإكسسوار لإتمام تركيب ، علي ان تكونالاجهزة والتركيبات من النوع المرشد لاستهلاك المياه :حوض وجه يركب على الكاونتر )مرجع 3-LAV ( | عدد | 2220 | 92 | 50 | 47 | 97 | 104340 | 105.4348
1063 | 18 | 195 | الأدوات والتركيبات الصحية كما هو موصف وتشمل صمامات الزاوية والخلاطات و المصائد والوصلات المرنة و الانابيب القصيرة للتغذية والصرف والتهوية وكافة قطع الإكسسوار لإتمام تركيب ، علي ان تكون الاجهزة والتركيبات من النوع المرشد لاستهلاك المياه :مرحاض افرنجي ) مرجع 2-WWC ( مثبت على الحائط بخزان طرد مخفي مع زر دفق من الصلب الذي لا يصدأ - مع غطاء للمرحاض مقاوم للبكتريا من نوع soft closing | عدد | 2760 | 55 | 30 | 15 | 45 | 41400 | 81.8182
1064 | 18 | 196 | الأدوات والتركيبات الصحية كما هو موصف وتشمل صمامات الزاوية والخلاطات و المصائد والوصلات المرنة و الانابيب القصيرة للتغذية والصرف والتهوية وكافة قطع الإكسسوار لإتمام تركيب ، علي ان تكون الاجهزة والتركيبات من النوع المرشد لاستهلاك المياه :مرحاض شرقي )مرجع EWC( مثبت على الحائط بخزان طرد مخفي مع زر دفق من الصلب الذي لا يصدأ، | عدد | 2160 | 23 | 10 | 14 | 24 | 30240 | 104.3478
1065 | 18 | 197 | الأدوات والتركيبات الصحية كما هو موصف وتشمل صمامات الزاوية والخلاطات و المصائد والوصلات المرنة و الانابيب القصيرة للتغذية والصرف والتهوية وكافة قطع الإكسسوار لإتمام تركيب ، علي ان تكون الاجهزة والتركيبات من النوع المرشد لاستهلاك المياه :مقبض رشاش مع الخرطوم وأداة التعليق، مرجع PS | عدد | 180 | 191 | 82 | 70 | 152 | 12600 | 79.5812
1066 | 18 | 198 | الأدوات والتركيبات الصحية كما هو موصف وتشمل صمامات الزاوية والخلاطات و المصائد والوصلات المرنة و الانابيب القصيرة للتغذية والصرف والتهوية وكافة قطع الإكسسوار لإتمام تركيب ، علي ان تكون الاجهزة والتركيبات من النوع المرشد لاستهلاك المياه :خلاط مياة يركب على الحوض | عدد | 1080 | 208 | 117 | 95 | 212 | 102600 | 101.9231
1067 | 18 | 204 | توريد و تركيب انابيب فولاذية سوداء 40.sch ، يشمل العمل كافة قطع التركيبات مثل الأكواع والتيهات والوصلات والقارنات والنقاصات/المخفضات ومنافس الهواء الآلية وتكون الوصلات من نوع فيكتوليك او ما يماثلها للأقطار 50 مم أو أكبر، و تكون الوصلات قلووظ للأقطار أقل من 50 مم، والبند يشمل العلاقات والدعامات للمواسير و المحابس و الصرف ان لزم والدهان لكامل الشبكة كما يلزم لاتمام العمل و بناء على توجيهات مهندس المشرف .ويشمل البند جميع ما يلزم لاتمام الأعمال طبقا للمواصفات و طبقا لمتطلبات الNFPA ومتطلبات الدفاع المدني من الكشف على الشبكة الحالية وفحصها كما هو موضح على المخططات و على المقاول تقديم المخططات التنفيذية و اعتمادها قبل بدء بالتنفيذ من المهندس المشرف كما هو موصف للأقطار التالية:.mm dia 77 | م.ط | 288 | 110 | 429 | 30 | 459 | 8640 | 417.2727
1068 | 18 | 206 | توريد و تركيب انابيب فولاذية سوداء 40.sch ، يشمل العمل كافة قطع التركيبات مثل الأكواع والتيهات والوصلات والقارنات والنقاصات/المخفضات ومنافس الهواء الآلية وتكون الوصلات من نوع فيكتوليك او ما يماثلها للأقطار 50 مم أو أكبر، و تكون الوصلات قلووظ للأقطار أقل من 50 مم، والبند يشمل العلاقات والدعامات للمواسير و المحابس و الصرف ان لزم والدهان لكامل الشبكة كما يلزم لاتمام العمل و بناء على توجيهات مهندس المشرف .ويشمل البند جميع ما يلزم لاتمام الأعمال طبقا للمواصفات و طبقا لمتطلبات الNFPA ومتطلبات الدفاع المدني من الكشف على الشبكة الحالية وفحصها كما هو موضح على المخططات و على المقاول تقديم المخططات التنفيذية و اعتمادها قبل بدء بالتنفيذ من المهندس المشرف كما هو موصف للأقطار التالية:.mm dia 141 | م.ط | 360 | 200 | 622 | 35 | 657 | 12600 | 328.5
1069 | 18 | 215 | توريد و تركيب و اختبار رشاشات آلية اوتوماتيكية كما هو موصف رشاشات من النوع المخفي، ذات فتحة 2/1 بوصة، ومعامل 5.6 =K ودرجة حرارة تشغيل 68 درجة مئوية | عدد | 90 | 1000 | 1151 | 900 | 2051 | 81000 | 205.1
1070 | 18 | 216 | توريد و تركيب و اختبار رشاشات آلية اوتوماتيكية كما هو موصف رشاشات عامودية، ذات فتحة 2/1 بوصة، ومعامل 5.6 =K ودرجة حرارة تشغيل 68 درجة مئوية | عدد | 90 | 508 | 575 | 90 | 665 | 8100 | 130.9055
1071 | 18 | 219 | توريد و تركيب كبائن مكافحة الحريق class II مزوده بمحبس 5.1 بوصة و خرطوم قماشي من مادةمعتمدة و ايضا بها طفاية حريق ABC سعة 6 كيلو | عدد | 4800 | 30 | 13 | 10 | 23 | 48000 | 76.6667
1072 | 18 | 230 | توريد و تصنيع و تركيب أعمال مجاري من الصفائح المعدنية المجلفنه )90G( للهواء الداخل والراجع والهواء النقي وقناة السحب حسب المواصفات القياسية SMACNA وتشمل التيهات/القطعة التائية والكوع/المرفق والتفريعات والتحويلة والدعامة وحمالة التعليق. ويجب أخذ الطول على امتداد خط المركز فوق كل قطع التركيبات، ومن المفهوم بأن السعر الإفرادي لأعمال مجاري الهواء/الأقنية محمل عليه كل دعامات حامل التعليق ومخمّد الصوت والحريق وكل قطع الإكسسوار عزل الحراري )فايبرغلاس( ثخانة 25 مم وبكثافة 24 كغ/م3 مع مانع تبخر من الألمنيوم المقوّى حسب المخططات والمواصفات و حسب تعليمات مهندس المشرف. | م.ط | 300 | 7000 | 11918 | 1050 | 12968 | 315000 | 185.2571
1073 | 18 | 231 | ناشرة هواء ذات فتحات طولية للهواء الداخل مصنعة من الألمنيوم المشكل بالبثق ومطلية بمسحوق البولستركاملة، مخمدات صوت ذات أرياش متضادّة ،وصندوق حجمى معزول من الداخل بعازل صوتى وميكانيزم للتحكم فى الهواء من واجهة الناشر وكل قطع الأكسسوار حسب المواصفات والمخططات مع توفير عينات للاعتماد من مهندس المشرف. ثلاثة فتحات / ثقب 25مم عرض | م.ط | 480 | 1925 | 1100 | 400 | 1500 | 192000 | 77.9221
1074 | 18 | 232 | ناشرة هواء ذات فتحات طولية للهواء الراجع مصنعة من الألمنيوم المشكل بالبثق ومطلية بمسحوق البولستركاملة، وكل قطع الأكسسوار حسب المواصفات والمخططات مع توفير عينات للاعتماد من مهندس المشرف. ثلاثة فتحات / ثقب 25مم عرض | م.ط | 480 | 1925 | 1139 | 450 | 1589 | 216000 | 82.5455
1075 | 18 | 233 | جريلات تغذية من الالومينيوم مغطاة ببودرة البوليستر كاملة وجميع الملحقات حسب المخططات..والمواصفات مع توفير عينات للاعتماد من مهندس المشرف 600mm X 600mm | عدد | 456 | 724 | 411 | 200 | 611 | 91200 | 84.3923
1076 | 18 | 234 | جريلات رجوع من الالومينيوم مغطاة ببودرة البوليستر كاملة وجميع الملحقات حسب المخططات.والمواصفات مع توفير عينات للاعتماد من مهندس المشرف 600mm X 600mm | عدد | 264 | 724 | 237 | 63 | 300 | 16632 | 41.4365
1077 | 18 | 235 | جريلات لسحب الهواء من الالمونيوم مغطاة ببودرة البوليستر كاملة بجميع ملحقات التركيب وحسب.المخططات والمواصفات مع توفير عينات للاعتماد من مهندس المشرف 150mm X 150MM | عدد | 210 | 102 | 140 | 80 | 220 | 16800 | 215.6863
1078 | 18 | 237 | وصلات هواء مرنة مع الكلبسات المعدنية، والبراغي، والملحقات الضرورية. العزل يجب أن يكون بسماكة 25 مم وكثافة 16 كغ/م3 لناشرات الهواء الخطية ويجب ان يطابق كود الحريق NFPA 90A حسب المواصفات والمخططات مع توفير عينات للاعتماد من مهندس المشرف. Dia 200 mm | م.ط | 54 | 2964 | 444 | 180 | 624 | 9720 | 21.0526
1079 | 18 | 238 | وصلات هواء مرنة مع الكلبسات المعدنية، والبراغي، والملحقات الضرورية. العزل يجب أن يكون بسماكة 25 مم وكثافة 16 كغ/م3 لناشرات الهواء الخطية ويجب ان يطابق كود الحريق NFPA 90A حسب المواصفات والمخططات مع توفير عينات للاعتماد من مهندس المشرف. Dia 250 mm | م.ط | 66 | 60 | 800 | 30 | 830 | 1980 | 1383.3333
1080 | 18 | 239 | توريد و تركيب مراوح سحب الهواء )طرد مركزي فوق السطح ( تشمل عمليات الاختبار و الموازنة : تشمل عمليات التوريد و التركيب و الاختبار و التثبيت مراوح سحب الهواء )طرد مركزي فوق السطح ( سعة 6500 قدم مكعب بالدقيقة | عدد | 18000 | 1 | 3.6 | 0.4 | 4 | 7200 | 400
1081 | 18 | 248 | توريد وتركيب مقابس طاقة مربوطة بأسلاك 4 مم2 كحد أدنى وتشمل الأجهزة و والأسلاك والمواسير والعلب ودعامات التثبيت ، من اللوحات الى نقاط المقابس وحسب المواصفات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها مع التركيبات الجديدة بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .مقبس أحادي، مركب على الجدار، من النوع المؤرض، 15 أمبير، 230 فولت، طور واحد، قطبين، 3 أسلاك. | عدد | 216 | 282 | 151 | 150 | 301 | 32400 | 106.7376
1082 | 18 | 249 | توريد وتركيب مقابس طاقة مربوطة بأسلاك 4 مم2 كحد أدنى وتشمل الأجهزة و والأسلاك والمواسير والعلب ودعامات التثبيت ، من اللوحات الى نقاط المقابس وحسب المواصفات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها مع التركيبات الجديدة بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف . مقبس ثنائي سقفى، من النوع المؤرض، 15 أمبير، 230 فولت، طور واحد، قطبين، 3 أسلاك. | عدد | 216 | 126 | 76 | 29 | 105 | 6264 | 83.3333
1083 | 18 | 251 | توريد وتركيب مقابس طاقة مربوطة بأسلاك 4 مم2 كحد أدنى وتشمل الأجهزة و والأسلاك والمواسير والعلب ودعامات التثبيت ، من اللوحات الى نقاط المقابس وحسب المواصفات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها مع التركيبات الجديدة بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .مقبس أحادي، مركب على الجدار، من النوع المؤرض، 15 أمبير، 230 فولت، طور واحد، قطبين، 3 أسلاك. RESIDUAL CURRENT DEVICE, 30mA TRIPPING( | عدد | 504 | 50 | 0 | 60 | 60 | 30240 | 120
1084 | 18 | 253 | توريد وتركيب واختبار وفحص نقاط قوى للمقابس الكهربائية المتعددة الاستخدام بأسلاك نحاسية معزولة وذات مقطع لا يقل عن 6 مم2 في مواسير ويشتمل على المقبس و الاسلاك و PVC بمادة البلاستيك العلب وأعمال التثبيت والدعائم وكل الملحقات من لوحة التوزيع حتى المخارج وفقا للمخططات.والمواصفات الفنية على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها مع التركيبات. الجديدة بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرفمخرج ومؤرض 30 أمبير ، 230 فولت 3 أسلاك ، 1 فاز لمجفف الأيدي | عدد | 264 | 72 | 61 | 20 | 81 | 5280 | 112.5
1085 | 18 | 254 | توريد وتركيب وإختبار وفحص علبة خدمة من نوعية ممتازة تحتوى على ) أ ( مقابس تغذية أرضية مزدوجة ذات أسلاك 4 مم2 كحد أدنى مركبة على الأرض وتشمل أسلاك التأريض من اللوحة حتى المقابس + )ب( مآخذ للهاتف والبيانات ذات كابلات CAT 6A UTP وحتى كابينة الداتا وحسب مواصفات إدارة الـ IT بالوزارة. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها مع التركيبات الجديدة بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف . النوع )A( )تحتوى على 4 قوى & 4 داتا ( | عدد | 2160 | 286 | 369 | 110 | 479 | 237600 | 167.4825
1086 | 18 | 255 | توريد وتركيب وإختبار وفحص علبة خدمة من نوعية ممتازة تحتوى على ) أ ( مقابس تغذية أرضية مزدوجة ذات أسلاك 4 مم2 كحد أدنى مركبة على الأرض وتشمل أسلاك التأريض من اللوحة حتى المقابس + )ب( مآخذ للهاتف والبيانات ذات كابلات CAT 6A UTP وحتى كابينة الداتا وحسب مواصفات إدارة الـ IT بالوزارة. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها مع التركيبات الجديدة بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف . النوع )B( )تحتوى على 2 قوى & 2 داتا ( | عدد | 1800 | 20 | 379 | 82 | 461 | 147600 | 2305
1087 | 18 | 256 | توريد وتركيب وإختبار وفحص علبة خدمة من نوعية ممتازة تحتوى على ) أ ( مقابس تغذية أرضية مزدوجة ذات أسلاك 4 مم2 كحد أدنى مركبة على الأرض وتشمل أسلاك التأريض من اللوحة حتى المقابس + )ب( مآخذ للهاتف والبيانات ذات كابلات CAT 6A UTP وحتى كابينة الداتا وحسب مواصفات إدارة الـ IT بالوزارة. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها مع التركيبات الجديدة بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف . النوع )1FB( )تحتوى على 1 قوى ( | عدد | 720 | 141 | 100 | 6 | 106 | 4320 | 75.1773
1088 | 18 | 261 | توريد وتركيب واختبار والتشغيل التجريبي لمفاتيح فصل على الحمل من النوع عالية التحمل مع ماسورة التثبيت المعدنية المرنة والمانعة لنفاذ السوائل، وقطع الإكسسوارعلى المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها مع التركيبات الجديدة بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعدالموافقة من مهندس المشرف وبالإستطاعات التالية 30 A, 250 V, 2P | عدد | 384 | 445 | 144 | 256 | 400 | 98304 | 89.8876
1089 | 18 | 263 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف . Type A1E | عدد | 660 | 241 | 172 | 20 | 192 | 13200 | 79.668
1090 | 18 | 264 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف . Type A2 | عدد | 1044 | 1113 | 946 | 100 | 1046 | 104400 | 93.9802
1091 | 18 | 272 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .Type B1 | عدد | 720 | 343 | 65 | 19 | 84 | 13680 | 24.4898
1092 | 18 | 275 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .Type C2 | عدد | 420 | 1422 | 1241 | 179 | 1420 | 75180 | 99.8594
1093 | 18 | 276 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .Type C3 | عدد | 444 | 1062 | 848 | 52 | 900 | 23088 | 84.7458
1094 | 18 | 277 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .Type C4 | عدد | 300 | 284 | 200 | 40 | 240 | 12000 | 84.507
1095 | 18 | 278 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .Type C5 | عدد | 438 | 149 | 104 | 150 | 254 | 65700 | 170.4698
1096 | 18 | 279 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات.على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .Type C6 | عدد | 288 | 158 | 137 | 20 | 157 | 5760 | 99.3671
1097 | 18 | 280 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .Type C7 | عدد | 336 | 27 | 13 | 10 | 23 | 3360 | 85.1852
1098 | 18 | 295 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .Type ES-1 | عدد | 360 | 430 | 177 | 120 | 297 | 43200 | 69.0698
1099 | 18 | 298 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف . Type P1 | عدد | 420 | 75 | 62 | 18 | 80 | 7560 | 106.6667
1100 | 18 | 299 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف . Type T1 | عدد | 744 | 1146 | 619 | 114 | 733 | 84816 | 63.9616
1101 | 18 | 309 | كاشف انذار دخان من النوع المعنون طبقا للمخططات ومواصفات المشروع | عدد | 276 | 715 | 455 | 250 | 705 | 69000 | 98.6014
1102 | 18 | 311 | وحدة إنذار حريق يدوية من النوع المعنون طبقا للمخططات ومواصفات المشروع | عدد | 384 | 54 | 17 | 20 | 37 | 7680 | 68.5185
1103 | 18 | 313 | وحدة تحكم )Control module( من النوع المعنون طبقا للمخططات ومواصفات المشروع | عدد | 420 | 69 | 65 | 109 | 174 | 45780 | 252.1739
1104 | 18 | 314 | وحدة جرس إنذار حريق داخلى طبقا للمخططات ومواصفات المشروع | عدد | 576 | 24 | 15 | 20 | 35 | 11520 | 145.8333
1105 | 18 | 316 | وحدات لاسلكية لتوفير خدمة شبكة المعلومات )Wireless Access Points( | عدد | 1080 | 181 | 76 | 70 | 146 | 75600 | 80.663
1106 | 18 | 317 | عن طريق مقاول متخصص ذو خبرة كبيرة في هذا المجال ويقدم للاعتماد من إدارة الـ IT بالوزارة و يربط النظام مع الانظمة المعنية بالتحكم و الموازنة و يشمل البند جميع الوصلات و الكابلات و غيرها من المتطلبات الخاصة بنهو النظام كاملا توريد وتركيب واختبارنقاط كاميرا مراقبة داخلية سقفية و جميع ما يلزم من توصيلات و تركيبات و خلافة لنهو النظام . | عدد | 2640 | 258 | 193 | 25 | 218 | 66000 | 84.4961
1107 | 18 | 318 | توريد وتركيب واختبار نظام التحكم فى الدخول بروتوكول IP مع البرامج الخاصة بنظام التحكم بتقنية dual RFID integration ، مع المواسير والكابلات وكل الملحقات لضمان عمل النظام على الوجه الاكمل وحسب المواصفات والمخططات وتعليمات الشركة المصنعة وتعليمات ومواصفات إدارة الـ IT بالوزارة و كل ما يلزم من مواد وأعمال كهربائية و مدنية مع تقديم ضمان من المصنع لمدة )3 سنوات( لكافة مكونات النظام وخدمة الصيانة من مراكز المصنع بالمملكة ، ويحتوي النظام علي البنود التالية : لوحة التحكم الرئيسية فى الابواب )IASC( ذات دارة خرج )poE - ( IP | عدد | 2904 | 120 | 0 | 12 | 12 | 34848 | 10
1108 | 18 | 320 | توريد وتركيب واختبار نظام التحكم فى الدخول بروتوكول IP مع البرامج الخاصة بنظام التحكم بتقنية integration RFID dual ، مع المواسير والكابالت وكل الملحقات لضمان عمل النظام على الوجه االكمل وحسب المواصفات والمخططات وتعليمات الشركة المصنعة وتعليمات ومواصفات إدارة الـ IT بالوزارة و كل ما يلزم من مواد وأعمال كهربائية و مدنية مع تقديم ضمان من المصنع لمدة 3( سنوات) لكافة مكونات النظام وخدمة الصيانة من مراكز المصنع بالمملكة ، ويحتوي النظام علي البنود التالية : بطاقات تعريف ذكية | عدد | 72 | 500 | 0 | 8 | 8 | 576 | 1.6
1109 | 18 | 322 | توريد وتركيب واختبار نظام التحكم فى الدخول بروتوكول IP مع البرامج الخاصة بنظام التحكم بتقنية integration RFID dual ، مع المواسير والكابالت وكل الملحقات لضمان عمل النظام على الوجه االكمل وحسب المواصفات والمخططات وتعليمات الشركة المصنعة وتعليمات ومواصفات إدارة الـ IT بالوزارة و كل ما يلزم من مواد وأعمال كهربائية و مدنية مع تقديم ضمان من المصنع لمدة 3( سنوات) لكافة مكونات النظام وخدمة الصيانة من مراكز المصنع بالمملكة ، ويحتوي النظام علي البنود التالية : وحدة قفل كهربائى لبابين locks( door magnetic )Electro | عدد | 1380 | 95 | 0 | 8 | 8 | 11040 | 8.4211
1110 | 18 | 323 | توريد وتركيب واختبار نظام التحكم فى الدخول بروتوكول IP مع البرامج الخاصة بنظام التحكم بتقنية integration RFID dual ، مع المواسير والكابالت وكل الملحقات لضمان عمل النظام على الوجه االكمل وحسب المواصفات والمخططات وتعليمات الشركة المصنعة وتعليمات ومواصفات إدارة الـ IT بالوزارة و كل ما يلزم من مواد وأعمال كهربائية و مدنية مع تقديم ضمان من المصنع لمدة 3( سنوات) لكافة مكونات النظام وخدمة الصيانة من مراكز المصنع بالمملكة ، ويحتوي النظام علي البنود التالية : وحدة زر خروج من النوع button( )Push | عدد | 606 | 218 | 0 | 9 | 9 | 5454 | 4.1284
1111 | 18 | 324 | توريد وتركيب وإختبار نظام النداء الصوتي العام يتضمن كافة الكابالت و المواسير و العلب و النهايات مع كامل اكسسوارات التركيب الالزمة وتشغيل تجهيزات الصوت و تركيب المعدات الرئيسية بغرفة التحكم حسب المخططات و المواصفات وتعليمات الشركة المصنعة مشتمال على كل ما يلزم التمام العمل و ربطه مع نظام الحريق و ادارة المبنى و يتكون من االتي -: سماعة سقفية 6 وات | عدد | 420 | 252 | 56 | 70 | 126 | 29400 | 50
1112 | 18 | 327 | توريد وتركيب وإختبار المخارج اآلتية شاملة الكابالت 6A( )CAT والمواسير وعلب التوصيل وعلب السحب واألغطية و الوصالت cords Patch وخالفه حسب المواصفات ووفقا لما هو موضح بالمخططات مع جميع االكسسوارات لعمل النظام على أكمل وجه ومن أجود األنواع األصلية وحسب تعليمات ومواصفات إدارة الــ IT بالوزارة وكل ما يلزم من المخرج وحتى rack IT على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و االستفادة من التمديدات الحالية و دمجها مع التركيبات الجديدة بعد عمل االختبارات الالزمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف -:. مخرج فردي حائطي مزود بعدد واحد مأخذ RJ-45 | عدد | 432 | 206 | 118 | 120 | 238 | 51840 | 115.534
1113 | 18 | 328 | توريد وتركيب وإختبار المخارج اآلتية شاملة الكابالت 6A( )CAT والمواسير وعلب التوصيل وعلب السحب واألغطية و الوصالت cords Patch وخالفه حسب المواصفات ووفقا لما هو موضح بالمخططات مع جميع االكسسوارات لعمل النظام على أكمل وجه ومن أجود األنواع األصلية وحسب تعليمات ومواصفات إدارة الــ IT بالوزارة وكل ما يلزم من المخرج وحتى rack IT على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و االستفادة من التمديدات الحالية و دمجها مع التركيبات الجديدة بعد عمل االختبارات الالزمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف -:. مخرج HDMI مع الكوابل اللازمة | عدد | 540 | 33 | 0 | 20 | 20 | 10800 | 60.6061
1114 | 18 | 330 | خزانة تجهيزات 42 U مقاس 2000×1000×800 ملم من أجود األنواع العالمية مع جميع االكسسوارات الالزمة من قاطع رئيسي 32( أمبير) وموزعات و مراوح و منظمات مسير الكوابل و كل ما يلزم التمام العمل وحسب مواصفات وتعليمات إدارة الـ IT بالوزارة. | عدد | 66000 | 12 | 7 | 2 | 9 | 132000 | 75
1115 | 18 | 331 | لوحة توزيع رئيسية لنظام كابالت األلياف الضوئية Panel Patch Optical مزودة بعدد )12( موصل من النوع Multimode | عدد | 2640 | 12 | 0 | 4 | 4 | 10560 | 33.3333
1116 | 18 | 332 | لوحات توزيع كابالت نحاسية Panel Patch a 6 CAT مع الوصالت لعدد 24 مخرج | عدد | 2400 | 55 | 34 | 30 | 64 | 72000 | 116.3636
1117 | 18 | 334 | فك و تقطيع وتنزيل و ترحيل مواسير شبكة الصرف و التغذية القائمة و البند يشمل فك القطع والترحيل خارج الموقع وتسليم جميع مكونات شبكة الصرف و التغذية للجهة مالكة المشروع | م.ط | 16.523 | 0 | 3371 | 1000 | 4371 | 16523
1118 | 18 | 340 | ازالة وتكسير وترحيل ارضيات الخرسانة | م² | 69.42 | 0 | 2000 | 900 | 2900 | 62478
1119 | 18 | 343 | فك و إزالة مجاري الهواء من الصفائح المعدنية المجلفنة شامل الاكواع و التفريعات و التحويله و العامة وحاملة التعليق و الترحيل إلى مستودعات الجهة مالكة المشروع بمدينة الرياض | م.ط | 106 | 0 | 11114.42 | 800 | 11914.42 | 84800
1120 | 18 | 348 | توريد وتركيب برادات مياة حسب العينة المعتمدة ويتم التركيب طبقاً للمخططات والمواصفات الفنية وبحسب توجيهات واعتماد المهندس المشرف. | عدد | 12600 | 0 | 12 | 9 | 21 | 113400
1121 | 18 | 362 | 01-MT 02& MT رخام مون ستون غراي رمادي فاتح و رمادي غامق مقاس 1200× 300 مم لمنطقة القهوة و المدخل سماكة 30مم . | م² | 609 | 0 | 344 | 200 | 544 | 121800
1122 | 18 | 370 | توريد وتركيب جدار خشبى مقاوم للحريق | م² | 2634.65 | 0 | 0 | 115 | 115 | 302984.75
1123 | 18 | 371 | توريد وتركيب باب خشبى مقاوم للحريق | عدد | 9368.55 | 0 | 0 | 9 | 9 | 84316.95
1124 | 18 | 372 | توريد وتركيب بورسلان للمبنى PW-01(A)-SUTILEGRIS PULIDO | م² | 186.63 | 0 | 0 | 600 | 600 | 111978
1125 | 18 | 373 | توريد وتركيب بورسلان للمبنى PW-02-A(VANGLISH PULIDO) | م² | 186.63 | 0 | 0 | 800 | 800 | 149304
1126 | 18 | 374 | توريد وتركيب بورسلان للمبنى PW-03-B(ATLANTIDA) | م² | 232.88 | 0 | 0 | 650 | 650 | 151372
1127 | 18 | 375 | توريد وتركيب SHOWER SET | عدد | 2080.8 | 0 | 0 | 15 | 15 | 31212
1128 | 18 | 378 | بالمتر المسطح توريد وتركيب قماش ستائر(Roller Blind)والسعر يشمل التوريد والتركيب | م² | 77.1 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 77100
1129 | 18 | 379 | بالعدد توريد موتور سومفي فرنسي والسعر يشعمل التوريد والتركيب | عدد | 1409.26 | 0 | 0 | 22 | 22 | 31003.72
1130 | 18 | 380 | بالعدد توريدریموت سومفي 5قناه والسعر يشعمل التوريد والتركيب | عدد | 338.83 | 0 | 0 | 10 | 10 | 3388.3
1131 | 18 | 381 | بالعدد توريدریموت سومفي 1قناه والسعر يشعمل التوريد والتركيب | عدد | 298.98 | 0 | 0 | 10 | 10 | 2989.8
1132 | 18 | 382 | توريد وتركيب كوريان للمطابخ للدور الثالث | عدد | 9000 | 0 | 0 | 3 | 3 | 27000
1133 | 18 | 383 | توريد وتركيب رخام بيترا جراى للمينى سماكة 20 مم | عدد | 6600 | 0 | 0 | 6 | 6 | 39600
1134 | 18 | 384 | توريد وتركيب واختبار كابل 4*10 مم2 مع عزل حرارى بلاستيك PVC/PVC | م.ط | 55.37 | 0 | 0 | 600 | 600 | 33222
1135 | 19 | 34 | تصنيع وتركيب كسوة من الخشب للجدران ويكون النمط والحجم كما هو موضح بالرسومات ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها إنهاء العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-600 to 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-604كسوة من خشب الـ)Mdf( ، مع قشرة صناعية بلون رمادي بيج لمنطقة معالي الوزير حسب الرسومات والمناظير وتعليمات المهندس المشرف.Code: WDP8 | م2 | 870 | 758 | 1455 | 200 | 1655 | 174000 | 218.3377
1136 | 19 | 46 | توريد وتركيب باب زجاجي من نوع سيكوريت بسمك 12مم ويشمل السعر التثبيت والاطار من الالمنيوم الأسود المطلي بدهان بودرة بالفرن والخردوات وماكينة دفاش للإغلاق الذاتي مع ملصقات بحسب التصميم. ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها استكمال العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات االمهندس المشرف.Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-801 بعرض 1000 مم وارتفاع 2700 مم GD01باب ضلفة واحدة نموذج | عدد | 2580 | 238 | 196 | 30 | 226 | 77400 | 94.958
1137 | 19 | 47 | توريد وتركيب باب زجاجي من نوع سيكوريت بسمك 12مم ويشمل السعر التثبيت والاطار من الالمنيوم الأسود المطلي بدهان بودرة بالفرن والخردوات وماكينة دفاش للإغلاق الذاتي مع ملصقات بحسب التصميم. ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها استكمال العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات االمهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-801 بعرض 1800 مم وارتفاع 2600 مم GD02باب ضلفتين نموذج | عدد | 4020 | 37 | 30 | 4 | 34 | 16080 | 91.8919
1138 | 19 | 48 | توريد وتركيب باب زجاجي من نوع سيكوريت بسمك 12مم ويشمل السعر التثبيت والاطار من الالمنيوم الأسود المطلي بدهان بودرة بالفرن والخردوات وماكينة دفاش للإغلاق الذاتي مع ملصقات بحسب التصميم. ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها استكمال العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات االمهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-801 بعرض 1800 مم وارتفاع 2100 مم GD03باب ضلفتين نموذج | عدد | 3600 | 5 | 4 | 2 | 6 | 7200 | 120
1139 | 19 | 49 | توريد وتركيب باب من قطاعات الخشب شبه المصمت بسمك 44مم مكون من قواطيع خشب داخليه بحشو mdf مع قشرة الجوز والحلق من الخشب السويدي المسطم المقاوم للرطوبة مع تشطيب نهائي من قشرة الجوز والبند يشمل جميع الإكسسوارات اللازمه من مفصلات ودفاش من النوع المخفي ومقابض وربل كاتم لصوت الإغلاق ودهانات و إنهاء جميع الأعمال على الوجه الأكمل طبقا للمخططات واصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات االمهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-800 بعرض 2000 مم وارتفاع 2200 مم WD07باب مروحة ضلفتين نموذج | عدد | 5280 | 13 | 12 | 6 | 18 | 31680 | 138.4615
1140 | 19 | 50 | توريد وتركيب باب من قطاعات الخشب شبه المصمت بسمك 44مم مكون من قواطيع خشب داخليه بحشو mdf مع قشرة الجوز والحلق من الخشب السويدي المسطم المقاوم للرطوبة مع تشطيب نهائي من قشرة الجوز والبند يشمل جميع الإكسسوارات اللازمه من مفصلات ودفاش من النوع المخفي ومقابض وربل كاتم لصوت الإغلاق ودهانات و إنهاء جميع الأعمال على الوجه الأكمل طبقا للمخططات واصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات االمهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-800 بعرض1000 مم وارتفاع 2200 مم WD06باب مروحة ضلفة واحدة نموذج | عدد | 2400 | 13 | 9 | 3 | 12 | 7200 | 92.3077
1141 | 19 | 51 | توريد وتركيب باب من قطاعات الخشب شبه المصمت بسمك 44مم مكون من قواطيع خشب داخليه بحشو mdf مع قشرة الجوز والحلق من الخشب السويدي المسطم المقاوم للرطوبة مع تشطيب نهائي من قشرة الجوز والبند يشمل جميع الإكسسوارات اللازمه من مفصلات ودفاش من النوع المخفي ومقابض وربل كاتم لصوت الإغلاق ودهانات و إنهاء جميع الأعمال على الوجه الأكمل طبقا للمخططات واصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات االمهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-800 بعرض 900 مم وارتفاع 2200 مم WD05باب مروحة ضلفة واحدة نموذج | عدد | 2400 | 47 | 24 | 16 | 40 | 38400 | 85.1064
1142 | 19 | 52 | توريد وتركيب باب من قطاعات الخشب شبه المصمت بسمك 44مم مكون من قواطيع خشب داخليه بحشو mdf مع قشرة الجوز والحلق من الخشب السويدي المسطم المقاوم للرطوبة مع تشطيب نهائي من قشرة الجوز والبند يشمل جميع الإكسسوارات اللازمه من مفصلات ودفاش من النوع المخفي ومقابض وربل كاتم لصوت الإغلاق ودهانات و إنهاء جميع الأعمال على الوجه الأكمل طبقا للمخططات واصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات االمهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-800 بعرض 800 مم وارتفاع 2200 مم WD04باب مروحة ضلفة واحدة نموذج | عدد | 2400 | 48 | 35 | 13 | 48 | 31200 | 100
1143 | 19 | 55 | توريد وتركيب باب من قطاعات الخشب شبه المصمت بسمك 44مم مكون من قواطيع خشب داخليه بحشو خفيف mdfوالمطلي بدهان رمادي على هيئة الأسطح الاسمنتية والحلق من الخشب السويدي المسطم المقاوم للرطوبة مخفي داخل الواجهة القواطع الجبسية والبند يشمل جميع الإكسسوارات اللازمه من مفصلات ودفاش من النوع المخفي ومقابض وربل كاتم لصوت الإغلاق ودهانات و إنهاء جميع الأعمال على الوجه الأكمل طبقا للمخططات واصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات االمهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-800 بعرض 900 مم وارتفاع 2200 مم WD01باب مروحة ضلفة واحدة نموذج | عدد | 2400 | 14 | 8 | 5 | 13 | 12000 | 92.8571
1144 | 19 | 56 | توريد وتركيب باب من قطاعات الخشب شبه المصمت بسمك 44مم مكون من قواطيع خشب داخليه بحشو mdfوالمطلي بدهان رمادي بيج والحلق من الخشب السويدي المسطم المقاوم للرطوبة مخفي داخل الواجهة القواطع الجبسية والبند يشمل جميع الإكسسوارات اللازمه من مفصلات ودفاش من النوع المخفي ومقابض، ربل كاتم لصوت الإغلاق ودهانات .و إنهاء جميع الأعمال على الوجه الأكمل طبقا للمخططات واصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات االمهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-800 بعرض900 مم وارتفاع 2200 مم WD03باب مروحة ضلفة واحدة نموذج | عدد | 2400 | 32 | 23 | 17 | 40 | 40800 | 125
1145 | 19 | 65 | توريد وتركيب باب من الزجاج المضلعّ )ribbed glass( بأيطارات من الخشب المصمت سماكة 44 ملم مع قشرة الجوز الداكنة. والبند يشمل جميع الإكسسوارات اللازمه من مفصلات ودفاش من النوع المخفي ومقابض وربل كاتم لصوت الإغلاق ودهانات و إنهاء جميع الأعمال على الوجه الأكمل طبقا للمخططات واصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات االمهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-sixth floor-AR-800 باب مروحة ضلفة واحدة نموذج 14WD بعرض 900 مم وارتفاع 2400 مم )VIP Zone( | عدد | 6420 | 4 | 3 | 1 | 4 | 6420 | 100
1146 | 19 | 66 | توريد وتركيب قواطع زجاجيه داخليه من زجاج سيكوريت عازل للصوت ثخانة 12مم مركّبة على مقاطع من الألمنيوم )لون اسود 9005RAL ( مثبتة بالسقف والأرض بإرتفاع 2700مم .ويشمل العمل الاطار والقوائم والتثبيت بتيوب حديد ابعاد 4*8 سم وسماكة 2ملم والملصقات بأماكن محددة حسب التصميم ، وفواصل البوليكاربونيت الجاف بين الألواح الزجاجية وقطع الإكسسوار ومانع التسرب والمواد الأخُرى المطلوبة لاستكمال التركيب حسب المخططات وتعليمات االمهندس المشرف. | م² | 900 | 4000 | 4000 | 200 | 4200 | 180000 | 105
1147 | 19 | 67 | توريد وتركيب باب من قطاعات الحديد بسمك 45 مم مقاوم للحريق 90 دقيقة، مع طبقة من الصاج سماكة 2مم من الجهتين على اطار معدنى مجوف والسعر يشمل التكسية الخشبية بقشرة الجوز لضلفة الباب والإطار من جهة واحدة..ويشمل التوريد والتركيب والتثبيت والمفصلات والمقابض والدفاش والاكسسوارت من اجود الانواع وكل مايلزم لانهاء العمل على اكمل وجه ة حسب المخططات وتعليمات االمهندس المشرف. Ref. drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-804 ضلفة واحدة عرض1000مم وإرتفاع 2200مم SD01 باب نموذج | م² | 3000 | 58 | 13 | 15 | 28 | 45000 | 48.2759
1148 | 19 | 68 | توريد وتركيب باب من قطاعات الحديد بسمك 45 مم مقاوم للحريق 90 دقيقة، مع طبقة من الصاج سماكة 2مم من الجهتين على اطار معدنى مجوف والسعر يشمل التكسية الخشبية بقشرة الجوز لضلفة الباب والإطار من جهة واحدة..ويشمل التوريد والتركيب والتثبيت والمفصلات والمقابض والدفاش والاكسسوارت من اجود الانواع وكل مايلزم لانهاء العمل على اكمل وجه ة حسب المخططات وتعليمات االمهندس المشرف. Ref. drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-804 ضلفة واحدة عرض1100مم وإرتفاع 2200مم SD02 باب نموذج | عدد | 3000 | 1 | 1 | 5 | 6 | 15000 | 600
1149 | 19 | 69 | تجديد وترميم الأبواب الحديدية وتشمل الأعمال ما يلي: ــ تجديد وترميم أبواب الحديد، سنفرة الأبواب، عمل طبقة تأسيس ناري للأبواب، دهان وتلميع الأجزاء + تلميع خارجي بمادة البوليريثان، المحافظة على نظافة المكان وإزالة المخلفات. حسب الاصول الفنيه وتعليمات المهندس المشرف. باب ضلفتين عرض2000مم | عدد | 540 | 46 | 8 | 32 | 40 | 17280 | 86.9565
1150 | 19 | 70 | تجديد وترميم أبواب الحديد، سنفرة الأبواب، عمل طبقة تأسيس ناري للأبواب، دهان وتلميع الأجزاء + تلميع خارجي بمادة البوليريثان، المحافظة على نظافة المكان وإزالة المخلفات. حسب الاصول الفنيه وتعليمات المهندس المشرف. باب ضلفة واحدة عرض1000مم | عدد | 360 | 52 | 8 | 38 | 46 | 13680 | 88.4615
1151 | 19 | 71 | تجديد وترميم أبواب الحديد، سنفرة الأبواب، عمل طبقة تأسيس ناري للأبواب، دهان وتلميع الأجزاء + تلميع خارجي بمادة البوليريثان، المحافظة على نظافة المكان وإزالة المخلفات. حسب الاصول الفنيه وتعليمات المهندس المشرف. باب ضلفة واحدة عرض800مم | عدد | 360 | 23 | 6 | 14 | 20 | 5040 | 86.9565
1152 | 19 | 77 | 600×600مم توريد وتركيب اسقف اصطناعية والسعر يشمل نظام التعليق من الحديد المجفلن مع جميع الاكسسوارات وكل مايلزم حسب المواصفات والمخططات وتعليمات الشركة المصنعة . | م² | 150 | 3323 | 2803 | 100 | 2903 | 15000 | 87.3608
1153 | 19 | 85 | جدران بورسلان (PW-03(type A&B مقاس 600×300×12مم فرز ثاني بالمقاسات والالوان المطلوبة لدورات المياة العامة طبقاً للمخططات والمواصفات. | م² | 96 | 2648 | 2160 | 50 | 2210 | 4800 | 83.4592
1154 | 19 | 86 | وزرة من بورسلان بسماكة 12مم 100*600 مم والسعر يشمل التثبيت بالغراء والشطف وكل ما يلزم لانهاء العمل حسب الاصول الفنية وتعليمات المهندس المشرف.Ref. Drawings: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-300 | م.ط | 120 | 567 | 244 | 40 | 284 | 4800 | 50.0882
1155 | 19 | 95 | معالجة وتنظيف وصقل وجلاء بلاط رخام الأرضيات والدرج مع بودرة الرخام المستخدم والتلميع 4 أوجه وملو الفواصل بمادة مقاومة للرطوبة والبكتيريا والسعر يشمل جميع المواد والأعمال اللازمة لإتمام العمل المطلوب طبقا للمخططات والمواصفات الفنية وبحسب توجيهات واعتماد المهندس المشرف. رخام الأرضيات في المداخل و الممرات الرئيسية وبسطات الدرج. | م² | 42 | 4800 | 2240 | 500 | 2740 | 21000 | 57.0833
1156 | 19 | 99 | رخام أخضر داكن مثبت على قواطع السيمنت خلف مكاتب السكرتاريا وفي المدخل الرئيسي في منطقة معالي الوزير. | م² | 300 | 43 | 21 | 4 | 25 | 1200 | 58.1395
1157 | 19 | 100 | رخام الحوائط والأعمدة والكمر والوزرات لمدخل كبار الشخصيات ومدخل الموظفين وعلى المصاعد وفي الممرات الرئيسية والوجهات الداخلية للفناء الوسطي. | م² | 60 | 6000 | 739 | 600 | 1339 | 36000 | 22.3167
1158 | 19 | 101 | توريد وتركيب وزرة من الرخام رمادي فاتح تندر غراي بسماكة 20مم 100*1000 مم والسعر يشمل التثبيت بالغراء والشطف وكل ما يلزم لانهاء العمل حسب الاصول الفنية وتعليمات المهندس المشرف. | م.ط | 90 | 400 | 414 | 300 | 714 | 27000 | 178.5
1159 | 19 | 105 | بلاط - سجاد 02-CT مقاس 500× 500 مم لون أزرق فاتح لمحطة العمل وغرفة الاجتماعات | م² | 156 | 6705 | 5454 | 200 | 5654 | 31200 | 84.3251
1160 | 19 | 110 | بلاط - سجاد 01-CR مقاس 500×500 مم لمكتب الرئيس ونائب الرئيس والصالة والسكرتارية وغرفة الاجتماعات الكبيرة. | م² | 156 | 2140 | 1829 | 250 | 2079 | 39000 | 97.1495
1161 | 19 | 111 | بلاط - سجاد 02-CR مقاس 500×500 مم لمكتب الرئيس ونائب الرئيس على شكل مثلثات لون بيج، رمادي فاتح ورمادي غامق. | م² | 156 | 303 | 231 | 20 | 251 | 3120 | 82.8383
1162 | 19 | 112 | 300-Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-ARبلاط - سجاد 03-CR مقاس 500×500 مم للمدير العام ومنطقة السكرتارية | م² | 156 | 1550 | 1300 | 150 | 1450 | 23400 | 93.5484
1163 | 19 | 125 | دهان بلون رمادي بيج على الألواح الجبسية والألواح الاسمنتية 100-WPF | م² | 25.2 | 12700 | 10420.084 | 1500 | 11920.084 | 37800 | 93.8589
1164 | 19 | 133 | تحضير وتنفيذ وعمل دهان عالي الجودة للأسقف الجبسية يشمل الوجه التحضيرى أساس ومعالجة الفواصل بالمعجـون والشاش والمواد المخصص لتسكير فواصل الالواح الجبسية والاسمنتية وان يكون نوع دهان بلون ابيض | م² | 24 | 25559 | 21859.004 | 3200 | 25059.004 | 76800 | 98.0438
1165 | 19 | 137 | بالمتر المسطح عمل دهان اكريليك مائي مرن عالي المتانة علي الاسطح الخرسانية وعلى الجدران الظاهرة على السقف المفتوح وكل التجهيزات الخاصة بالأعمال الميكانيكية والكهربائية باستثناء نظام الحريق. يشمل الوجه التحضيرى أساس ثم الدهان وجهين باللون المطلوب مع نظافة الاسطح وازالة اى بروز بالخرسانات بالسقف ويتم التنفيذ طبقا للمخططات والمواصفاتة الفنية وعلي حسب تعليمات المهندس المشرف. دهان بلون اسود | م² | 30 | 9442 | 9920 | 900 | 10820 | 27000 | 114.5944
1166 | 19 | 141 | جهاز تجفيف للأيدي كهربائي | عدد | 990 | 47 | 60 | 25 | 85 | 24750 | 180.8511
1167 | 19 | 143 | موزع صابون سائل | عدد | 192 | 115 | 61 | 50 | 111 | 9600 | 96.5217
1168 | 19 | 144 | حاملة لفة ورق توليت | عدد | 192 | 138 | 66 | 45 | 111 | 8640 | 80.4348
1169 | 19 | 145 | مقابض لذوي الاحتياجات الخاصة مكونه من مقبض خلفي 900 مم | عدد | 720 | 23 | 14 | 5 | 19 | 3600 | 82.6087
1170 | 19 | 146 | مقابض لذوي الاحتياجات الخاصة مكونه من مقبض جانبي1100 مم | عدد | 840 | 23 | 14 | 5 | 19 | 4200 | 82.6087
1171 | 19 | 147 | طقم اكسسوارات لمكتب معالي الوزير شاملة اكسسوارات حوض المغسلة، ماسورة تعليق المناشف وحوامل المناشف، فرشاة الحمام، حامل ورق التواليت | عدد | 9000 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9000 | 100
1172 | 19 | 151 | توريد وتركيب مرآة وجه 6 مم ترُكّب بارزة عن الجدار مع شطف على كل الجهات طبقا للمواصفات وبحسب تعليمات المهندس المشرف. مقاس 1200 × 800 مم | عدد | 1200 | 75 | 52 | 18 | 70 | 21600 | 93.3333
1173 | 19 | 152 | توريد وتركيب مرآة وجه 6 مم ترُكّب بارزة عن الجدار مع شطف على كل الجهات طبقا للمواصفات وبحسب تعليمات المهندس المشرف. مقاس 1200 × 700 مم | عدد | 1200 | 92 | 76 | 15 | 91 | 18000 | 98.913
1174 | 19 | 153 | توريد وتركيب كاونتر لوحي للمغاسل كوريان عالي الكثافة سماكة 20 مم، يشمل الجزء الأمامي واللوح الواقي الخلفي سماكة 20 مم حسب المحدد في المخططات والأقواس وأدوات التثبيت من الحديد المجلفن. و يشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها انهاء العمل طبقاً للموضح بالمواصفات والرسومات. ويشمل الأعمال الخشبية اللازمة للخزائن المرتبطة بالكاونتر حسب التصميم المطلوب وبحسب تعليمات المهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-700 to 703 مقاس: 1250طول × عرض600 مم | عدد | 1800 | 32 | 18 | 4 | 22 | 7200 | 68.75
1175 | 19 | 154 | توريد وتركيب كاونتر لوحي للمغاسل كوريان عالي الكثافة سماكة 20 مم، يشمل الجزء الأمامي واللوح الواقي الخلفي سماكة 20 مم حسب المحدد في المخططات والأقواس وأدوات التثبيت من الحديد المجلفن. و يشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها انهاء العمل طبقاً للموضح بالمواصفات والرسومات. ويشمل الأعمال الخشبية اللازمة للخزائن المرتبطة بالكاونتر حسب التصميم المطلوب وبحسب تعليمات المهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-700 to 703 مقاس: 1200طول × عرض600 مم | عدد | 1800 | 20 | 12 | 2 | 14 | 3600 | 70
1176 | 19 | 155 | توريد وتركيب كاونتر لوحي للمغاسل كوريان عالي الكثافة سماكة 20 مم، يشمل الجزء الأمامي واللوح الواقي الخلفي سماكة 20 مم حسب المحدد في المخططات والأقواس وأدوات التثبيت من الحديد المجلفن. و يشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها انهاء العمل طبقاً للموضح بالمواصفات والرسومات. ويشمل الأعمال الخشبية اللازمة للخزائن المرتبطة بالكاونتر حسب التصميم المطلوب وبحسب تعليمات المهندس المشرف. مقاس: 1000طولRef drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-700 to 703 عرض600 مم × | عدد | 1200 | 22 | 22 | 6 | 28 | 7200 | 127.2727
1177 | 19 | 156 | توريد وتركيب كاونتر لوحي للمغاسل كوريان عالي الكثافة سماكة 20 مم، يشمل الجزء الأمامي واللوح الواقي الخلفي سماكة 20 مم حسب المحدد في المخططات والأقواس وأدوات التثبيت من الحديد المجلفن.و يشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها انهاء العمل طبقاً للموضح بالمواصفات والرسومات. ويشمل الأعمال الخشبية اللازمة للخزائن المرتبطة بالكاونتر حسب التصميم المطلوب وبحسب تعليمات المهندس المشرف.Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-700 to 703 مقاس: 3800طول × عرض600 مم | عدد | 6000 | 23 | 20 | 3 | 23 | 18000 | 100
1178 | 19 | 175 | قواطع الحمامات مكونة من ألواح الفينوليك المضغوط ارتفاع 2 متر ذو المقاومة الشديدة للماء مع طبقة ميلامين بلون رمادي غامق مقاومة للخدش وسهلة التنظيف ، سمك الألواح هو 19 ملم ،. قواطع الحمامات تشمل إكسسوارات عالية الجودة ) مفصلات ذاتية الإغلاق وقفل ( والأبواب والاكسسوارات والعلاقات من الستانلس ستيل brushed finish وكل ما يلزم لانهاء العمل حسب الأصول الفنية والمواصفلت وتعليمات المهندس المشرف . | م² | 780 | 611 | 446 | 10 | 456 | 7800 | 74.6318
1179 | 19 | 185 | مواسير صرف وتهوية مصنوعة من 4UPVC class ذات وصلات انضغاطية ومطاط كما هو موصف وتشمل التهوية من خلال السطح مع الغطاء و طبات التسليك، وكافة قطع التركيبات والعلاقات اللازمة لإستكمال تركيب مايلي من الأقطار الداخلية:قطر 50 مم | م.ط | 75.6 | 426 | 2364 | 60 | 2424 | 4536 | 569.0141
1180 | 19 | 187 | مواسير صرف وتهوية مصنوعة من 4UPVC class ذات وصلات انضغاطية ومطاط كما هو موصف وتشمل التهوية من خلال السطح مع الغطاء و طبات التسليك، وكافة قطع التركيبات والعلاقات اللازمة لإستكمال تركيب مايلي من الأقطار الداخلية:قطر 110 مم | م.ط | 102 | 961 | 3000 | 250 | 3250 | 25500 | 338.1894
1181 | 19 | 188 | صفاية أرضية )FD(، من PVC مع مصفاة معدنية مطلية بالكروم شاملة سيفون كما هو موصف بالمقاسات التالية:مخرج قطر 75 مم | عدد | 300 | 161 | 191 | 20 | 211 | 6000 | 131.0559
1182 | 19 | 189 | صفاية أرضية )FD(، من PVC مع مصفاة معدنية مطلية بالكروم شاملة سيفون كما هو موصف بالمقاسات التالية:صفاية' طولية أرضية )SD(،مع مصفاة معدنية مطلية بالكروم شاملة سيفون مخرج قطر 50 مم | عدد | 300 | 20 | 7 | 6 | 13 | 1800 | 65
1183 | 19 | 190 | الأدوات والتركيبات الصحية كما هو موصف وتشمل صمامات الزاوية والخلاطات و المصائد والوصلات المرنة و الانابيب القصيرة للتغذية والصرف والتهوية وكافة قطع الإكسسوار لإتمام تركيب ، علي ان تكون الاجهزة والتركيبات من النوع المرشد لاستهلاك المياه :حوض وجه على رخامة )مرجع 1-LAV ( من نفس نوع الرخام الصناعي كوريان للكاونتر والكاونتر محسوب في بند منفصل | عدد | 2640 | 68 | 59 | 10 | 69 | 26400 | 101.4706
1184 | 19 | 192 | الأدوات والتركيبات الصحية كما هو موصف وتشمل صمامات الزاوية والخلاطات و المصائد والوصلاتالمرنة و الانابيب القصيرة للتغذية والصرف والتهوية وكافة قطع الإكسسوار لإتمام تركيب ، علي ان تكونالاجهزة والتركيبات من النوع المرشد لاستهلاك المياه :حوض غسيل أواني للمطبخ بعين واحدة )مرجع 1-KS | عدد | 3000 | 16 | 3 | 8 | 11 | 24000 | 68.75
1185 | 19 | 193 | الأدوات والتركيبات الصحية كما هو موصف وتشمل صمامات الزاوية والخلاطات و المصائد والوصلاتالمرنة و الانابيب القصيرة للتغذية والصرف والتهوية وكافة قطع الإكسسوار لإتمام تركيب ، علي ان تكونالاجهزة والتركيبات من النوع المرشد لاستهلاك المياه :حوض وجه يركب على الكاونتر )مرجع 3-LAV ( | عدد | 2220 | 92 | 97 | 12 | 109 | 26640 | 118.4783
1186 | 19 | 195 | الأدوات والتركيبات الصحية كما هو موصف وتشمل صمامات الزاوية والخلاطات و المصائد والوصلات المرنة و الانابيب القصيرة للتغذية والصرف والتهوية وكافة قطع الإكسسوار لإتمام تركيب ، علي ان تكون الاجهزة والتركيبات من النوع المرشد لاستهلاك المياه :مرحاض افرنجي ) مرجع 2-WWC ( مثبت على الحائط بخزان طرد مخفي مع زر دفق من الصلب الذي لا يصدأ - مع غطاء للمرحاض مقاوم للبكتريا من نوع soft closing | عدد | 2760 | 55 | 45 | 6 | 51 | 16560 | 92.7273
1187 | 19 | 196 | الأدوات والتركيبات الصحية كما هو موصف وتشمل صمامات الزاوية والخلاطات و المصائد والوصلات المرنة و الانابيب القصيرة للتغذية والصرف والتهوية وكافة قطع الإكسسوار لإتمام تركيب ، علي ان تكون الاجهزة والتركيبات من النوع المرشد لاستهلاك المياه :مرحاض شرقي )مرجع EWC( مثبت على الحائط بخزان طرد مخفي مع زر دفق من الصلب الذي لا يصدأ، | عدد | 2160 | 23 | 24 | 3 | 27 | 6480 | 117.3913
1188 | 19 | 197 | الأدوات والتركيبات الصحية كما هو موصف وتشمل صمامات الزاوية والخلاطات و المصائد والوصلات المرنة و الانابيب القصيرة للتغذية والصرف والتهوية وكافة قطع الإكسسوار لإتمام تركيب ، علي ان تكون الاجهزة والتركيبات من النوع المرشد لاستهلاك المياه :مقبض رشاش مع الخرطوم وأداة التعليق، مرجع PS | عدد | 180 | 191 | 152 | 22 | 174 | 3960 | 91.0995
1189 | 19 | 198 | الأدوات والتركيبات الصحية كما هو موصف وتشمل صمامات الزاوية والخلاطات و المصائد والوصلات المرنة و الانابيب القصيرة للتغذية والصرف والتهوية وكافة قطع الإكسسوار لإتمام تركيب ، علي ان تكون الاجهزة والتركيبات من النوع المرشد لاستهلاك المياه :خلاط مياة يركب على الحوض | عدد | 1080 | 208 | 212 | 30 | 242 | 32400 | 116.3462
1190 | 19 | 199 | يشمل العمل كافة قطع التركيبات مثل الأكواع والتيهات ، 40. schتوريد و تركيب انابيب فولاذية سوداء والوصلات والقارنات والنقاصات/المخفضات ومنافس الهواء الآلية وتكون الوصلات من نوع فيكتوليك او ما يماثلها للأقطار 50 مم أو أكبر، و تكون الوصلات قلووظ للأقطار أقل من 50 مم، والبند يشمل العلاقات والدعامات للمواسير و المحابس و الصرف ان لزم والدهان لكامل الشبكة كما يلزم لاتمام العمل. و بناء على توجيهات مهندس المشرف ومتطلبات الدفاعNFPA ويشمل البند جميع ما يلزم لاتمام الأعمال طبقا للمواصفات و طبقا لمتطلبات ال المدني من الكشف على الشبكة الحالية وفحصها كما هو موضح على المخططات و على المقاول تقديم:المخططات التنفيذية و اعتمادها قبل بدء بالتنفيذ من المهندس المشرف كما هو موصف للأقطار التالية 25 mm dia. | م.ط | 108 | 3900 | 8667 | 60 | 8727 | 6480 | 223.7692
1191 | 19 | 200 | توريد و تركيب انابيب فولاذية سوداء 40.sch ، يشمل العمل كافة قطع التركيبات مثل الأكواع والتيهات والوصلات والقارنات والنقاصات/المخفضات ومنافس الهواء الآلية وتكون الوصلات من نوع فيكتوليك او ما يماثلها للأقطار 50 مم أو أكبر، و تكون الوصلات قلووظ للأقطار أقل من 50 مم، والبند يشمل العلاقات والدعامات للمواسير و المحابس و الصرف ان لزم والدهان لكامل الشبكة كما يلزم لاتمام العمل و بناء على توجيهات مهندس المشرف .ويشمل البند جميع ما يلزم لاتمام الأعمال طبقا للمواصفات و طبقا لمتطلبات الNFPA ومتطلبات الدفاع المدني من الكشف على الشبكة الحالية وفحصها كما هو موضح على المخططات و على المقاول تقديم المخططات التنفيذية و اعتمادها قبل بدء بالتنفيذ من المهندس المشرف كما هو موصف للأقطار التالية:.mm dia 28 | م.ط | 138 | 323 | 682 | 20 | 702 | 2760 | 217.3375
1192 | 19 | 201 | توريد و تركيب انابيب فولاذية سوداء 40.sch ، يشمل العمل كافة قطع التركيبات مثل الأكواع والتيهات والوصلات والقارنات والنقاصات/المخفضات ومنافس الهواء الآلية وتكون الوصلات من نوع فيكتوليك او ما يماثلها للأقطار 50 مم أو أكبر، و تكون الوصلات قلووظ للأقطار أقل من 50 مم، والبند يشمل العلاقات والدعامات للمواسير و المحابس و الصرف ان لزم والدهان لكامل الشبكة كما يلزم لاتمام العمل و بناء على توجيهات مهندس المشرف .ويشمل البند جميع ما يلزم لاتمام الأعمال طبقا للمواصفات و طبقا لمتطلبات الNFPA ومتطلبات الدفاع المدني من الكشف على الشبكة الحالية وفحصها كما هو موضح على المخططات و على المقاول تقديم المخططات التنفيذية و اعتمادها قبل بدء بالتنفيذ من المهندس المشرف كما هو موصف للأقطار التالية:.mm dia 33 | م.ط | 192 | 660 | 1545 | 90 | 1635 | 17280 | 247.7273
1193 | 19 | 202 | توريد و تركيب انابيب فولاذية سوداء 40.sch ، يشمل العمل كافة قطع التركيبات مثل الأكواع والتيهات والوصلات والقارنات والنقاصات/المخفضات ومنافس الهواء الآلية وتكون الوصلات من نوع فيكتوليك او ما يماثلها للأقطار 50 مم أو أكبر، و تكون الوصلات قلووظ للأقطار أقل من 50 مم، والبند يشمل العلاقات والدعامات للمواسير و المحابس و الصرف ان لزم والدهان لكامل الشبكة كما يلزم لاتمام العمل و بناء على توجيهات مهندس المشرف .ويشمل البند جميع ما يلزم لاتمام الأعمال طبقا للمواصفات و طبقا لمتطلبات الNFPA ومتطلبات الدفاع المدني من الكشف على الشبكة الحالية وفحصها كما هو موضح على المخططات و على المقاول تقديم المخططات التنفيذية و اعتمادها قبل بدء بالتنفيذ من المهندس المشرف كما هو موصف للأقطار التالية:.mm dia 40 | م.ط | 222 | 600 | 915 | 30 | 945 | 6660 | 157.5
1194 | 19 | 204 | توريد و تركيب انابيب فولاذية سوداء 40.sch ، يشمل العمل كافة قطع التركيبات مثل الأكواع والتيهات والوصلات والقارنات والنقاصات/المخفضات ومنافس الهواء الآلية وتكون الوصلات من نوع فيكتوليك او ما يماثلها للأقطار 50 مم أو أكبر، و تكون الوصلات قلووظ للأقطار أقل من 50 مم، والبند يشمل العلاقات والدعامات للمواسير و المحابس و الصرف ان لزم والدهان لكامل الشبكة كما يلزم لاتمام العمل و بناء على توجيهات مهندس المشرف .ويشمل البند جميع ما يلزم لاتمام الأعمال طبقا للمواصفات و طبقا لمتطلبات الNFPA ومتطلبات الدفاع المدني من الكشف على الشبكة الحالية وفحصها كما هو موضح على المخططات و على المقاول تقديم المخططات التنفيذية و اعتمادها قبل بدء بالتنفيذ من المهندس المشرف كما هو موصف للأقطار التالية:.mm dia 77 | م.ط | 288 | 110 | 459 | 10 | 469 | 2880 | 426.3636
1195 | 19 | 206 | توريد و تركيب انابيب فولاذية سوداء 40.sch ، يشمل العمل كافة قطع التركيبات مثل الأكواع والتيهات والوصلات والقارنات والنقاصات/المخفضات ومنافس الهواء الآلية وتكون الوصلات من نوع فيكتوليك او ما يماثلها للأقطار 50 مم أو أكبر، و تكون الوصلات قلووظ للأقطار أقل من 50 مم، والبند يشمل العلاقات والدعامات للمواسير و المحابس و الصرف ان لزم والدهان لكامل الشبكة كما يلزم لاتمام العمل و بناء على توجيهات مهندس المشرف .ويشمل البند جميع ما يلزم لاتمام الأعمال طبقا للمواصفات و طبقا لمتطلبات الNFPA ومتطلبات الدفاع المدني من الكشف على الشبكة الحالية وفحصها كما هو موضح على المخططات و على المقاول تقديم المخططات التنفيذية و اعتمادها قبل بدء بالتنفيذ من المهندس المشرف كما هو موصف للأقطار التالية:.mm dia 141 | م.ط | 360 | 200 | 657 | 5 | 662 | 1800 | 331
1196 | 19 | 215 | توريد و تركيب و اختبار رشاشات آلية اوتوماتيكية كما هو موصف رشاشات من النوع المخفي، ذات فتحة 2/1 بوصة، ومعامل 5.6 =K ودرجة حرارة تشغيل 68 درجة مئوية | عدد | 90 | 1000 | 2051 | 60 | 2111 | 5400 | 211.1
1197 | 19 | 216 | توريد و تركيب و اختبار رشاشات آلية اوتوماتيكية كما هو موصف رشاشات عامودية، ذات فتحة 2/1 بوصة، ومعامل 5.6 =K ودرجة حرارة تشغيل 68 درجة مئوية | عدد | 90 | 508 | 665 | 20 | 685 | 1800 | 134.8425
1198 | 19 | 218 | توريد و تركيب نظام غازي200FM لغرف الكهرباء و السنترال و ما يتطلبه النظام من تعديلاتمعمارية على ان يتم تقديمها للاعتماد من قبل مهندس المشرف ، مرجع 3-FE | عدد | 54000 | 36 | 8.4 | 4.6 | 13 | 248400 | 36.1111
1199 | 19 | 219 | توريد و تركيب كبائن مكافحة الحريق class II مزوده بمحبس 5.1 بوصة و خرطوم قماشي من مادةمعتمدة و ايضا بها طفاية حريق ABC سعة 6 كيلو | عدد | 4800 | 30 | 23 | 16 | 39 | 76800 | 130
1200 | 19 | 221 | وحدات VAV من أعلى العلامات التجارية جودة )BYPASS TYPE( مع سخان كهربائي ، ترموستات إلكتروني رقمي للغرفة ، فليكس. توصيلات ، تثبيت ، دعم ، عازل اهتزاز مع كافة الملحقات المطلوبة حسب المواصفات والرسومات. 01-VAV ، اجمالي الهواء 0-250 ) ق/د( استطاعة التخزين 5.1 )ك/و( | عدد | 6600 | 9 | 73 | 3 | 76 | 19800 | 844.4444
1201 | 19 | 222 | وحدات VAV من أعلى العلامات التجارية جودة )BYPASS TYPE( مع سخان كهربائي ، ترموستات إلكتروني رقمي للغرفة ، فليكس. توصيلات ، تثبيت ، دعم ، عازل اهتزاز مع كافة الملحقات المطلوبة حسب المواصفات والرسومات. 02-VAV ، اجمالي الهواء 0-500 ) ق/د( استطاعة التخزين 2 )ك/و( | عدد | 6960 | 127 | 98 | 4 | 102 | 27840 | 80.315
1202 | 19 | 223 | وحدات VAV من أعلى العلامات التجارية جودة )BYPASS TYPE( مع سخان كهربائي ، ترموستات إلكتروني رقمي للغرفة ، فليكس. توصيلات ، تثبيت ، دعم ، عازل اهتزاز مع كافة الملحقات المطلوبة حسب المواصفات والرسومات. 03-VAV ، اجمالي الهواء 0-750 ) ق/د( استطاعة التخزين 3 )ك/و( | عدد | 7200 | 51 | 78 | 4 | 82 | 28800 | 160.7843
1203 | 19 | 224 | وحدات VAV من أعلى العلامات التجارية جودة )BYPASS TYPE( مع سخان كهربائي ، ترموستات إلكتروني رقمي للغرفة ، فليكس. توصيلات ، تثبيت ، دعم ، عازل اهتزاز مع كافة الملحقات المطلوبة حسب المواصفات والرسومات. 04-VAV ، اجمالي الهواء 0-1000 ) ق/د( استطاعة التخزين 5.3 )ك/و( | عدد | 7200 | 24 | 36 | 1 | 37 | 7200 | 154.1667
1204 | 19 | 225 | وحدات VAV من أعلى العلامات التجارية جودة )BYPASS TYPE( مع سخان كهربائي ، ترموستات إلكتروني رقمي للغرفة ، فليكس. توصيلات ، تثبيت ، دعم ، عازل اهتزاز مع كافة الملحقات المطلوبة حسب المواصفات والرسومات. 05-VAV ، اجمالي الهواء 0-1500 ) ق/د( استطاعة التخزين 5.3 )ك/و( | عدد | 9000 | 44 | 44 | 2 | 46 | 18000 | 104.5455
1205 | 19 | 226 | وحدات VAV من أعلى العلامات التجارية جودة )BYPASS TYPE( مع سخان كهربائي ، ترموستات إلكتروني رقمي للغرفة ، فليكس. توصيلات ، تثبيت ، دعم ، عازل اهتزاز مع كافة الملحقات المطلوبة حسب المواصفات والرسومات. 06-VAV ، اجمالي الهواء 0-2000 ) ق/د( استطاعة التخزين 6.3 )ك/و( | عدد | 10200 | 49 | 30 | 1 | 31 | 10200 | 63.2653
1206 | 19 | 227 | وحدات VAV من أعلى العلامات التجارية جودة )BYPASS TYPE( مع سخان كهربائي ، ترموستات إلكتروني رقمي للغرفة ، فليكس. توصيلات ، تثبيت ، دعم ، عازل اهتزاز مع كافة الملحقات المطلوبة حسب المواصفات والرسومات. 07-VAV ، اجمالي الهواء 0-2500 ) ق/د( استطاعة التخزين 7.3 )ك/و( | عدد | 10800 | 24 | 20 | 2 | 22 | 21600 | 91.6667
1207 | 19 | 231 | ناشرة هواء ذات فتحات طولية للهواء الداخل مصنعة من الألمنيوم المشكل بالبثق ومطلية بمسحوق البولستركاملة، مخمدات صوت ذات أرياش متضادّة ،وصندوق حجمى معزول من الداخل بعازل صوتى وميكانيزم للتحكم فى الهواء من واجهة الناشر وكل قطع الأكسسوار حسب المواصفات والمخططات مع توفير عينات للاعتماد من مهندس المشرف. ثلاثة فتحات / ثقب 25مم عرض | م.ط | 480 | 1925 | 1500 | 30 | 1530 | 14400 | 79.4805
1208 | 19 | 232 | ناشرة هواء ذات فتحات طولية للهواء الراجع مصنعة من الألمنيوم المشكل بالبثق ومطلية بمسحوق البولستركاملة، وكل قطع الأكسسوار حسب المواصفات والمخططات مع توفير عينات للاعتماد من مهندس المشرف. ثلاثة فتحات / ثقب 25مم عرض | م.ط | 480 | 1925 | 1589 | 30 | 1619 | 14400 | 84.1039
1209 | 19 | 233 | جريلات تغذية من الالومينيوم مغطاة ببودرة البوليستر كاملة وجميع الملحقات حسب المخططات..والمواصفات مع توفير عينات للاعتماد من مهندس المشرف 600mm X 600mm | عدد | 456 | 724 | 611 | 20 | 631 | 9120 | 87.1547
1210 | 19 | 234 | جريلات رجوع من الالومينيوم مغطاة ببودرة البوليستر كاملة وجميع الملحقات حسب المخططات.والمواصفات مع توفير عينات للاعتماد من مهندس المشرف 600mm X 600mm | عدد | 264 | 724 | 300 | 20 | 320 | 5280 | 44.1989
1211 | 19 | 235 | جريلات لسحب الهواء من الالمونيوم مغطاة ببودرة البوليستر كاملة بجميع ملحقات التركيب وحسب.المخططات والمواصفات مع توفير عينات للاعتماد من مهندس المشرف 150mm X 150MM | عدد | 210 | 102 | 220 | 15 | 235 | 3150 | 230.3922
1212 | 19 | 237 | وصلات هواء مرنة مع الكلبسات المعدنية، والبراغي، والملحقات الضرورية. العزل يجب أن يكون بسماكة 25 مم وكثافة 16 كغ/م3 لناشرات الهواء الخطية ويجب ان يطابق كود الحريق NFPA 90A حسب المواصفات والمخططات مع توفير عينات للاعتماد من مهندس المشرف. Dia 200 mm | م.ط | 54 | 2964 | 624 | 30 | 654 | 1620 | 22.0648
1213 | 19 | 244 | توريد وتركيب واختبار لوحات إنارة وتغذية، 380 فولت، 3 أطوار، 60 هيرتز، مركبة على الحائط وموصّلة بالكامل، مختبرة وموضوعة في التشغيل حسب المواصفات والمخططات وتشمل خطوط النقل الأرضية وأجهزة الحماية وتوصيل نهايات الكابلات والأعمال المدنية اللازمة.PP-1, 200 A ,MCCB | عدد | 9600 | 6 | 6 | 6 | 12 | 57600 | 200
1214 | 19 | 245 | توريد وتركيب واختبار لوحات إنارة وتغذية، 380 فولت، 3 أطوار، 60 هيرتز، مركبة على الحائط وموصّلة بالكامل، مختبرة وموضوعة في التشغيل حسب المواصفات والمخططات وتشمل خطوط النقل الأرضية وأجهزة الحماية وتوصيل نهايات الكابلات والأعمال المدنية اللازمة. PP-2, 200 A , MCCB | عدد | 9600 | 6 | 6 | 3 | 9 | 28800 | 150
1215 | 19 | 246 | توريد وتركيب واختبار لوحات إنارة وتغذية، 380 فولت، 3 أطوار، 60 هيرتز، مركبة على الحائط وموصّلة بالكامل، مختبرة وموضوعة في التشغيل حسب المواصفات والمخططات وتشمل خطوط النقل الأرضية وأجهزة الحماية وتوصيل نهايات الكابلات والأعمال المدنية اللازمة. PP-3, 200 A , MCCB | عدد | 9600 | 6 | 8 | 3 | 11 | 28800 | 183.3333
1216 | 19 | 247 | توريد وتركيب واختبار لوحات إنارة وتغذية، 380 فولت، 3 أطوار، 60 هيرتز، مركبة على الحائط وموصّلة بالكامل، مختبرة وموضوعة في التشغيل حسب المواصفات والمخططات وتشمل خطوط النقل الأرضية وأجهزة الحماية وتوصيل نهايات الكابلات والأعمال المدنية اللازمة.PP-4, 200 A , MCCB | عدد | 9600 | 6 | 8 | 4 | 12 | 38400 | 200
1217 | 19 | 248 | توريد وتركيب مقابس طاقة مربوطة بأسلاك 4 مم2 كحد أدنى وتشمل الأجهزة و والأسلاك والمواسير والعلب ودعامات التثبيت ، من اللوحات الى نقاط المقابس وحسب المواصفات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها مع التركيبات الجديدة بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .مقبس أحادي، مركب على الجدار، من النوع المؤرض، 15 أمبير، 230 فولت، طور واحد، قطبين، 3 أسلاك. | عدد | 216 | 282 | 301 | 30 | 331 | 6480 | 117.3759
1218 | 19 | 249 | توريد وتركيب مقابس طاقة مربوطة بأسلاك 4 مم2 كحد أدنى وتشمل الأجهزة و والأسلاك والمواسير والعلب ودعامات التثبيت ، من اللوحات الى نقاط المقابس وحسب المواصفات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها مع التركيبات الجديدة بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف . مقبس ثنائي سقفى، من النوع المؤرض، 15 أمبير، 230 فولت، طور واحد، قطبين، 3 أسلاك. | عدد | 216 | 126 | 105 | 20 | 125 | 4320 | 99.2063
1219 | 19 | 251 | توريد وتركيب مقابس طاقة مربوطة بأسلاك 4 مم2 كحد أدنى وتشمل الأجهزة و والأسلاك والمواسير والعلب ودعامات التثبيت ، من اللوحات الى نقاط المقابس وحسب المواصفات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها مع التركيبات الجديدة بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .مقبس أحادي، مركب على الجدار، من النوع المؤرض، 15 أمبير، 230 فولت، طور واحد، قطبين، 3 أسلاك. RESIDUAL CURRENT DEVICE, 30mA TRIPPING( | عدد | 504 | 50 | 60 | 15 | 75 | 7560 | 150
1220 | 19 | 253 | توريد وتركيب واختبار وفحص نقاط قوى للمقابس الكهربائية المتعددة الاستخدام بأسلاك نحاسية معزولة وذات مقطع لا يقل عن 6 مم2 في مواسير ويشتمل على المقبس و الاسلاك و PVC بمادة البلاستيك العلب وأعمال التثبيت والدعائم وكل الملحقات من لوحة التوزيع حتى المخارج وفقا للمخططات.والمواصفات الفنية على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها مع التركيبات. الجديدة بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرفمخرج ومؤرض 30 أمبير ، 230 فولت 3 أسلاك ، 1 فاز لمجفف الأيدي | عدد | 264 | 72 | 81 | 18 | 99 | 4752 | 137.5
1221 | 19 | 254 | توريد وتركيب وإختبار وفحص علبة خدمة من نوعية ممتازة تحتوى على ) أ ( مقابس تغذية أرضية مزدوجة ذات أسلاك 4 مم2 كحد أدنى مركبة على الأرض وتشمل أسلاك التأريض من اللوحة حتى المقابس + )ب( مآخذ للهاتف والبيانات ذات كابلات CAT 6A UTP وحتى كابينة الداتا وحسب مواصفات إدارة الـ IT بالوزارة. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها مع التركيبات الجديدة بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف . النوع )A( )تحتوى على 4 قوى & 4 داتا ( | عدد | 2160 | 286 | 479 | 15 | 494 | 32400 | 172.7273
1222 | 19 | 255 | توريد وتركيب وإختبار وفحص علبة خدمة من نوعية ممتازة تحتوى على ) أ ( مقابس تغذية أرضية مزدوجة ذات أسلاك 4 مم2 كحد أدنى مركبة على الأرض وتشمل أسلاك التأريض من اللوحة حتى المقابس + )ب( مآخذ للهاتف والبيانات ذات كابلات CAT 6A UTP وحتى كابينة الداتا وحسب مواصفات إدارة الـ IT بالوزارة. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها مع التركيبات الجديدة بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف . النوع )B( )تحتوى على 2 قوى & 2 داتا ( | عدد | 1800 | 20 | 461 | 10 | 471 | 18000 | 2355
1223 | 19 | 256 | توريد وتركيب وإختبار وفحص علبة خدمة من نوعية ممتازة تحتوى على ) أ ( مقابس تغذية أرضية مزدوجة ذات أسلاك 4 مم2 كحد أدنى مركبة على الأرض وتشمل أسلاك التأريض من اللوحة حتى المقابس + )ب( مآخذ للهاتف والبيانات ذات كابلات CAT 6A UTP وحتى كابينة الداتا وحسب مواصفات إدارة الـ IT بالوزارة. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها مع التركيبات الجديدة بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف . النوع )1FB( )تحتوى على 1 قوى ( | عدد | 720 | 141 | 106 | 5 | 111 | 3600 | 78.7234
1224 | 19 | 261 | توريد وتركيب واختبار والتشغيل التجريبي لمفاتيح فصل على الحمل من النوع عالية التحمل مع ماسورة التثبيت المعدنية المرنة والمانعة لنفاذ السوائل، وقطع الإكسسوارعلى المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها مع التركيبات الجديدة بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعدالموافقة من مهندس المشرف وبالإستطاعات التالية 30 A, 250 V, 2P | عدد | 384 | 445 | 400 | 70 | 470 | 26880 | 105.618
1225 | 19 | 263 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف . Type A1E | عدد | 660 | 241 | 192 | 10 | 202 | 6600 | 83.8174
1226 | 19 | 270 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .Type A8 | عدد | 1044 | 12 | 6 | 4 | 10 | 4176 | 83.3333
1227 | 19 | 272 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .Type B1 | عدد | 720 | 343 | 84 | 3 | 87 | 2160 | 25.3644
1228 | 19 | 274 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات.على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .Type C1 | عدد | 1128 | 172 | 135 | 10 | 145 | 11280 | 84.3023
1229 | 19 | 275 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .Type C2 | عدد | 420 | 1422 | 1420 | 50 | 1470 | 21000 | 103.3755
1230 | 19 | 276 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .Type C3 | عدد | 444 | 1062 | 900 | 10 | 910 | 4440 | 85.6874
1231 | 19 | 277 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .Type C4 | عدد | 300 | 284 | 240 | 10 | 250 | 3000 | 88.0282
1232 | 19 | 278 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .Type C5 | عدد | 438 | 149 | 254 | 10 | 264 | 4380 | 177.1812
1233 | 19 | 279 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات.على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .Type C6 | عدد | 288 | 158 | 157 | 7 | 164 | 2016 | 103.7975
1234 | 19 | 280 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .Type C7 | عدد | 336 | 27 | 23 | 5 | 28 | 1680 | 103.7037
1235 | 19 | 291 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .Type LB4 | عدد | 1104 | 132 | 93 | 20 | 113 | 22080 | 85.6061
1236 | 19 | 295 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .Type ES-1 | عدد | 360 | 430 | 297 | 15 | 312 | 5400 | 72.5581
1237 | 19 | 298 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف . Type P1 | عدد | 420 | 75 | 80 | 20 | 100 | 8400 | 133.3333
1238 | 19 | 299 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف . Type T1 | عدد | 744 | 1146 | 733 | 40 | 773 | 29760 | 67.452
1239 | 19 | 300 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف . Type CH-1 | عدد | 14400 | 4 | 2 | 1 | 3 | 14400 | 75
1240 | 19 | 301 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف . Type CH-2 | عدد | 4200 | 6 | 3 | 2 | 5 | 8400 | 83.3333
1241 | 19 | 302 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .Type CH-3 | عدد | 18000 | 3 | 0 | 1 | 1 | 18000 | 33.3333
1242 | 19 | 303 | توريد وتركيب وتوصيل واختبار مفاتيح التحكم بالإنارة / أزرار كبس 10 أمبير، 230 فولت، وتشمل كل المواسير معزولة ب PVC وأسلاك نحاس 0.4 مم2 حتى وحدات الانارة حسب الموضح على المخططات وحسب المواصفات على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها مع التركيبات الجديدة بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف . مفتاح أحادي ، أحادي الكباّس، 10 أمبير | عدد | 216 | 226 | 100 | 50 | 150 | 10800 | 66.3717
1243 | 19 | 304 | توريد وتركيب وتوصيل واختبار مفاتيح التحكم بالإنارة / أزرار كبس 10 أمبير، 230 فولت، وتشمل كل المواسير معزولة ب PVC وأسلاك نحاس 0.4 مم2 حتى وحدات الانارة حسب الموضح على المخططات وحسب المواصفات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها مع التركيبات الجديدة بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .مفتاح أحادي ، ثنائي الكباّس، 10 أمبير | عدد | 216 | 490 | 228 | 50 | 278 | 10800 | 56.7347
1244 | 19 | 307 | توريد وتركيب وتوصيل وتجريب مفاتيح ذات أضواء دليلية وتشمل الماسورة والأسلاك حسب المبيّن على.المخططات و ذلك لسخانات المياه وحسب المواصفات 20 Amp., 230 V, 1PH | عدد | 300 | 77 | 40 | 30 | 70 | 9000 | 90.9091
1245 | 19 | 309 | كاشف انذار دخان من النوع المعنون طبقا للمخططات ومواصفات المشروع | عدد | 276 | 715 | 705 | 100 | 805 | 27600 | 112.5874
1246 | 19 | 311 | وحدة إنذار حريق يدوية من النوع المعنون طبقا للمخططات ومواصفات المشروع | عدد | 384 | 54 | 37 | 6 | 43 | 2304 | 79.6296
1247 | 19 | 313 | وحدة تحكم )Control module( من النوع المعنون طبقا للمخططات ومواصفات المشروع | عدد | 420 | 69 | 174 | 30 | 204 | 12600 | 295.6522
1248 | 19 | 317 | عن طريق مقاول متخصص ذو خبرة كبيرة في هذا المجال ويقدم للاعتماد من إدارة الـ IT بالوزارة و يربط النظام مع الانظمة المعنية بالتحكم و الموازنة و يشمل البند جميع الوصلات و الكابلات و غيرها من المتطلبات الخاصة بنهو النظام كاملا توريد وتركيب واختبارنقاط كاميرا مراقبة داخلية سقفية و جميع ما يلزم من توصيلات و تركيبات و خلافة لنهو النظام . | عدد | 2640 | 258 | 218 | 10 | 228 | 26400 | 88.3721
1249 | 19 | 323 | توريد وتركيب واختبار نظام التحكم فى الدخول بروتوكول IP مع البرامج الخاصة بنظام التحكم بتقنية integration RFID dual ، مع المواسير والكابالت وكل الملحقات لضمان عمل النظام على الوجه االكمل وحسب المواصفات والمخططات وتعليمات الشركة المصنعة وتعليمات ومواصفات إدارة الـ IT بالوزارة و كل ما يلزم من مواد وأعمال كهربائية و مدنية مع تقديم ضمان من المصنع لمدة 3( سنوات) لكافة مكونات النظام وخدمة الصيانة من مراكز المصنع بالمملكة ، ويحتوي النظام علي البنود التالية : وحدة زر خروج من النوع button( )Push | عدد | 606 | 218 | 9 | 4 | 13 | 2424 | 5.9633
1250 | 19 | 324 | توريد وتركيب وإختبار نظام النداء الصوتي العام يتضمن كافة الكابالت و المواسير و العلب و النهايات مع كامل اكسسوارات التركيب الالزمة وتشغيل تجهيزات الصوت و تركيب المعدات الرئيسية بغرفة التحكم حسب المخططات و المواصفات وتعليمات الشركة المصنعة مشتمال على كل ما يلزم التمام العمل و ربطه مع نظام الحريق و ادارة المبنى و يتكون من االتي -: سماعة سقفية 6 وات | عدد | 420 | 252 | 126 | 20 | 146 | 8400 | 57.9365
1251 | 19 | 327 | توريد وتركيب وإختبار المخارج اآلتية شاملة الكابالت 6A( )CAT والمواسير وعلب التوصيل وعلب السحب واألغطية و الوصالت cords Patch وخالفه حسب المواصفات ووفقا لما هو موضح بالمخططات مع جميع االكسسوارات لعمل النظام على أكمل وجه ومن أجود األنواع األصلية وحسب تعليمات ومواصفات إدارة الــ IT بالوزارة وكل ما يلزم من المخرج وحتى rack IT على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و االستفادة من التمديدات الحالية و دمجها مع التركيبات الجديدة بعد عمل االختبارات الالزمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف -:. مخرج فردي حائطي مزود بعدد واحد مأخذ RJ-45 | عدد | 432 | 206 | 238 | 40 | 278 | 17280 | 134.9515
1252 | 19 | 328 | توريد وتركيب وإختبار المخارج اآلتية شاملة الكابالت 6A( )CAT والمواسير وعلب التوصيل وعلب السحب واألغطية و الوصالت cords Patch وخالفه حسب المواصفات ووفقا لما هو موضح بالمخططات مع جميع االكسسوارات لعمل النظام على أكمل وجه ومن أجود األنواع األصلية وحسب تعليمات ومواصفات إدارة الــ IT بالوزارة وكل ما يلزم من المخرج وحتى rack IT على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و االستفادة من التمديدات الحالية و دمجها مع التركيبات الجديدة بعد عمل االختبارات الالزمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف -:. مخرج HDMI مع الكوابل اللازمة | عدد | 540 | 33 | 20 | 25 | 45 | 13500 | 136.3636
1253 | 19 | 330 | خزانة تجهيزات 42 U مقاس 2000×1000×800 ملم من أجود األنواع العالمية مع جميع االكسسوارات الالزمة من قاطع رئيسي 32( أمبير) وموزعات و مراوح و منظمات مسير الكوابل و كل ما يلزم التمام العمل وحسب مواصفات وتعليمات إدارة الـ IT بالوزارة. | عدد | 66000 | 12 | 9 | 2 | 11 | 132000 | 91.6667
1254 | 19 | 331 | لوحة توزيع رئيسية لنظام كابالت األلياف الضوئية Panel Patch Optical مزودة بعدد )12( موصل من النوع Multimode | عدد | 2640 | 12 | 4 | 6 | 10 | 15840 | 83.3333
1255 | 19 | 332 | لوحات توزيع كابالت نحاسية Panel Patch a 6 CAT مع الوصالت لعدد 24 مخرج | عدد | 2400 | 55 | 64 | 8 | 72 | 19200 | 130.9091
1256 | 19 | 333 | توريد وتركيب وتوصيل جميع تمديدات كابالت األلياف الضوئية ( الفايبر) من نوع 12core - multimode من الموزعات الفرعية بكبائن األدوارإلى الموزع الرئيسى بغرفة الداتا الرئيسية وذلك حسب المواصفات القياسية والبند يشمل كافة وسائل وإكسسوارات التركيب والتثبيت و على المقاول تقديم الحسابات لالعتمادها من قبل المهندس المشرف | عدد | 14400 | 6 | 0 | 8 | 8 | 115200 | 133.3333
1257 | 19 | 350 | توريد وتركيب سماعة معلقة 6 وات لون اسود مع الكابلات والتمديدات حسب المخططات والبند يشمل جميع التمديدات المواسير للسماعات قطر 3/4 بوصة من الEMT وسحب الاسلاك الخاصة بنظام الصوت. | عدد | 1380 | 0 | 16 | 100 | 116 | 138000
1258 | 19 | 351 | توريد وتركيب وفرد دهان ايبوكسي لزوم الدربزينات بالفناء الوسطي و البهو الداخلي بين الادوار و المدخل ويتم التركيب طبقاً للمخططات والمواصفات الفنية و المواد المعتمدة . | م.ط | 45 | 0 | 234 | 550 | 784 | 24750
1259 | 19 | 354 | للمواسير داخل المبنى من مواسير متعددة الطبقات بولي بروبلين كما هو موصف تشمل كافة القطع التركيبية مثل القارنات من الحديد الصلب الغير قابل للصدأ والأكواع والمنحنيات والتفريعات والدعامات ، كما هو مبين في المخططات لتركيب مايلي من الأقطار الداخلية مع ربطه بالشبكة الحالية لاقرب نقطة و على المقاول تقديم المخططات التنفيذية و الحسابات الهيدروليكية و اعتمادها قبل البدأ بتنفيذ الاعمال من المهندس المشرف للاقطار الداخلية : قطر 63 مم | م.ط | 179 | 0 | 19.6 | 19.4 | 39 | 3472.6
1260 | 19 | 355 | توريد وتركيب محبس بوابة (GATE VALVE) يركب علي شبكة المواسير داخل المبني ، والبند يشمل جميع القطع والتوصيلات اللازمة للتركيب وذلك للأقطار التالية: قطر 3 بوصة | عدد | 2180 | 0 | 1 | 38 | 39 | 82840
1261 | 19 | 356 | توريد وتركيب محبس بوابة (GATE VALVE) يركب علي شبكة المواسير داخل المبني ، والبند يشمل جميع القطع والتوصيلات اللازمة للتركيب وذلك للأقطار التالية: قطر 2.5 بوصة | عدد | 1663 | 0 | 13 | 16 | 29 | 26608
1262 | 19 | 357 | توريد وتركيب محبس بوابة (GATE VALVE) يركب علي شبكة المواسير داخل المبني ، والبند يشمل جميع القطع والتوصيلات اللازمة للتركيب وذلك للأقطار التالية: قطر 1.25 بوصة | عدد | 621 | 0 | 14 | 12 | 26 | 7452
1263 | 19 | 358 | توريد وتركيب محبس تخفيض ضغط (PRV) يركب علي شبكة المواسير داخل المبني ، والبند يشمل جميع القطع والتوصيلات اللازمة للتركيب وذلك للأقطار التالية: قطر 2 بوصة | عدد | 1772 | 0 | 13 | 13 | 26 | 23036
1264 | 19 | 359 | توريد وتركيب محبس تخفيض ضغط (PRV) يركب علي شبكة المواسير داخل المبني ، والبند يشمل جميع القطع والتوصيلات اللازمة للتركيب وذلك للأقطار التالية: قطر 1.25 بوصة | عدد | 772 | 0 | 14 | 12 | 26 | 9264
1265 | 19 | 360 | توريد وتركيب محبس تنفيس الهواء (AUTOMATIC AIR VENT) يركب علي شبكة المواسير داخل المبني ، والبند يشمل جميع القطع والتوصيلات اللازمة للتركيب وذلك للأقطار التالية: قطر 1 بوصة | عدد | 90 | 0 | 2 | 5 | 7 | 450
1266 | 19 | 361 | 01-MT 02& MT رخام مون ستون غراي رمادي فاتح و رمادي غامق مقاس 1200× 300 مم لمنطقة القهوة و المدخل سماكة 16مم . | م² | 454 | 0 | 913.35 | 250 | 1163.35 | 113500
1267 | 19 | 362 | 01-MT 02& MT رخام مون ستون غراي رمادي فاتح و رمادي غامق مقاس 1200× 300 مم لمنطقة القهوة و المدخل سماكة 30مم . | م² | 609 | 0 | 544 | 250 | 794 | 152250
1268 | 19 | 364 | رخام رمادي بيترا غراي للدور السادس ألواح مقاس 1000× 1000 مم بحسب اعتماد المهندس سماكة 30مم | م² | 717 | 0 | 1152 | 100 | 1252 | 71700
1269 | 19 | 367 | توريد و تركيب حوض خدمة (JANITOR SINK) والبند يشمل كوع الصرف والخلاط وجميع ما يلزم للتركيب والتثبيت | عدد | 2445 | 0 | 19 | 6 | 25 | 14670
1270 | 19 | 368 | توريد وتركيب واختبار محبس LANDING VALVE مزود بمخفض ضغط داخلي قطر 2.5 بوصة | عدد | 1380 | 0 | 0 | 27 | 27 | 37260
1271 | 19 | 369 | توريد وتركيب صندوق غاطس يوضع بداخله محبس LANDING VALVE | عدد | 1176 | 0 | 0 | 27 | 27 | 31752
1272 | 19 | 370 | توريد وتركيب جدار خشبى مقاوم للحريق | م² | 2634.65 | 0 | 115 | 15 | 130 | 39519.75
1273 | 19 | 371 | توريد وتركيب باب خشبى مقاوم للحريق | عدد | 9368.55 | 0 | 9 | 3 | 12 | 28105.65
1274 | 19 | 372 | توريد وتركيب بورسلان للمبنى PW-01(A)-SUTILEGRIS PULIDO | م² | 186.63 | 0 | 600 | 60 | 660 | 11197.8
1275 | 19 | 373 | توريد وتركيب بورسلان للمبنى PW-02-A(VANGLISH PULIDO) | م² | 186.63 | 0 | 800 | 60 | 860 | 11197.8
1276 | 19 | 374 | توريد وتركيب بورسلان للمبنى PW-03-B(ATLANTIDA) | م² | 232.88 | 0 | 650 | 55 | 705 | 12808.4
1277 | 19 | 378 | بالمتر المسطح توريد وتركيب قماش ستائر(Roller Blind)والسعر يشمل التوريد والتركيب | م² | 77.1 | 0 | 1000 | 100 | 1100 | 7710
1278 | 19 | 379 | بالعدد توريد موتور سومفي فرنسي والسعر يشعمل التوريد والتركيب | عدد | 1409.26 | 0 | 22 | 25 | 47 | 35231.5
1279 | 20 | 1 | تشتمل على أعمال الهدم وإلإزالة والترحيل داخل أدوار المبنى والسعر يشمل نقل المخلفات الغير صالحه للمقالب العموميه ونقل المخلفات الصالحه لمخازن الجهه المالكه.Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-001هدم وإزالة الجدران وتشمل جميع أنواع جدران الطوب والقواطع الجبسية و الخشبية و الزجاجية بحسب المخططات المعتمدة وتعليمات المهندس المشرف. | م2 | 18 | 17900 | 15080.57 | 1018.4 | 16098.97 | 18331.2 | 89.9384
1280 | 20 | 2 | تشتمل على أعمال الهدم وإلإزالة والترحيل داخل أدوار المبنى والسعر يشمل نقل المخلفات الغير صالحه للمقالب العموميه ونقل المخلفات الصالحه لمخازن الجهه المالكه.Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-هدم وإزالة تشطيبات رخام أو بلاط بورسلان أو سيراميك للأرضيات والجدران الحالية بحسب المخططات المعتمدة وتعليمات المهندس المشرف. | م2 | 14.5 | 10362 | 5524.72 | -670.36 | 4854.36 | -9720.22 | 46.8477
1281 | 20 | 3 | تشتمل على أعمال الهدم وإلإزالة والترحيل داخل أدوار المبنى والسعر يشمل نقل المخلفات الغير صالحه للمقالب العموميه ونقل المخلفات الصالحه لمخازن الجهه المالكهRef drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-001هدم وإزالة تشطيبات الأسقف المستعارة الحالية بما تشمل أسقف جبسية وبلاطات صناعية وأسقف معدنية بحسب المخططات المعتمدة وتعليمات المهندس المشرف. | م2 | 8.5 | 18420 | 15470.58 | 1375.06 | 16845.64 | 11688.01 | 91.453
1282 | 20 | 4 | صبة خرسانية مع شبكة حديد بقطر 8 مم بأبعاد 10*10 سم مخدومة بالمسطرين والقدة لتعطي سطحا ناعما في الفناء الوسطي. ويشمل السعر الدفان وأي مواد أو أعمال يتطلبها تنفيذ العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف. | م3 | 540 | 6 | 0 | 6.34 | 6.34 | 3423.6 | 105.6667
1283 | 20 | 6 | توريد وبناء مباني من البلوك مقاوم للحريق شاملا المونة والفواصل وأربطة التثبيت والتسليح الرأسي وعتبات جميع الفتحات وعزل الجدران المزدوجة المفرّغة والمكملات ويتم توريد البلوك بالموقع على قواعد خشبية مغطاه بالبلاستيك ويستمر على هذه الحالة حتى يبدأ استخدامه للبناء على أن يكون ذو ابعاد بطول 40سم وسماكة حسب المطلوب وارتفاع 20سم وان تكون صلد سليم نظيف وذو زوايا خارجية قائمة يستعمل لبناء الحوائط حسب ما هو موضح بالمخططات مع التكحيل ويكون مطابق للمواصفات حسب النوعيه المطلوبة والسعر يشمل كل مايلزم للبناء من البلوك الكامل والقطع الخاصة سواء 5.0 أو 25.0 ، كذلك القطع الخاصة بتمديد المواسير بحيث لا يتم تكسير البلوك أثناء الاستخدام للبناء على الأطلاق ، بالإضافة إلى كافة المواد والاكسسوارات والسقايل واستعمال الشبك الممدد والتسليح بواسطة خوابير معدنية والمرابط المعدنية ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها استكمال العمل حسب المواصفات القسم Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number) وتعليمات المهندس المشرف 04200Ar-100 | م2 | 150 | 450 | 4658.51 | 77.95 | 4736.46 | 11692.5 | 1052.5467
1284 | 20 | 7 | توريد وبناء مباني من البلوك مقاوم للحريق شاملا المونة والفواصل وأربطة التثبيت والتسليح الرأسي وعتبات جميع الفتحات وعزل الجدران المزدوجة المفرّغة والمكملات ويتم توريد البلوك بالموقع علىقواعد خشبية مغطاه بالبلاستيك ويستمر على هذه الحالة حتى يبدأ استخدامه للبناء على أن يكون ذو ابعاد بطول 40سم وسماكة حسب المطلوب وارتفاع 20سم وان تكون صلد سليم نظيف وذو زوايا خارجية قائمة يستعمل لبناء الحوائط حسب ما هو موضح بالمخططات مع التكحيل ويكون مطابق للمواصفات حسب النوعيه المطلوبة والسعر يشمل كل مايلزم للبناء من البلوك الكامل والقطع الخاصة سواء 5.0 أو 25.0 ، كذلك القطع الخاصة بتمديد المواسير بحيث لا يتم تكسير البلوك أثناء الاستخدام للبناء على الأطلاق ، بالإضافة إلى كافة المواد والاكسسوارات والسقايل واستعمال الشبك الممدد والتسليح بواسطة خوابير معدنية والمرابط المعدنية ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها استكمال العمل حسب المواصفات القسمRef drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number) وتعليمات المهندس المشرف 04200-Ar-100 | م2 | 150 | 76 | 389.43 | 5.75 | 395.18 | 862.5 | 519.9737
1285 | 20 | 12 | توريد وتركيب اسقف شبكة حديد مش )طلاء بودرة بالفرن لون اسود( سماكة 2 ملم مع تيوب حديد ابعاد 4*8 سم وسماكة 3ملم ، مثبتة بنظام تعليق متصلة بالسقف الخرساني حسب الرسومات والمناظير وتعليمات المهندس المشرف.Ref drawing: 07-MRA-DD-G.F-AR-200 | م2 | 360 | 27 | 0 | 10 | 10 | 3600 | 37.037
1286 | 20 | 13 | توريد وتركيب اسقف شبكة حديد مش )طلاء بودرة بالفرن لون ابيض(سماكة 2 ملم مع تيوب حديد ابعاد 4*8 سم وسماكة 3ملم ، مثبتة بنظام تعليق متصلة بالسقف الخرساني حسب الرسومات والمناظير وتعليمات المهندس المشرفRef drawing: 07-MRA-DD-G.F-AR-200 | م2 | 360 | 101 | 0 | 45 | 45 | 16200 | 44.5545
1287 | 20 | 16 | توريد وتركيب تيوب حدبد مربع مقاس 30ملم* 30ملم سماكة 2 ملم كإيطار للوحات )طلاء بودرة بالفرن لون اسود( مقاس 3050x1250 ممRef drawing: 07-MRA-DD-G.F-AR-607.L | عدد | 60 | 4 | 0 | 4 | 4 | 240 | 100
1288 | 20 | 22 | توريد وتركيب وزرات خشب )Mdf( مع قشرة جوز بارتفاع 100مم وسمك 12مم شاملا التثبيت والدهانات والتشطيب والتلميع. ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها انهاء العمل طبقا للموضح بالمواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف .Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-301 | م.ط | 42 | 4532 | 3154 | 332.5 | 3486.5 | 13965 | 76.9307
1289 | 20 | 23 | توريد وتركيب وزرات خشب )Mdf( مع قشرة ،وينغي بارتفاع 100مم وسمك 12مم شاملا التثبيت والدهانات والتشطيب والتلميع. ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها انهاء العمل طبقا للموضح بالمواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرفRef drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-301 | م.ط | 42 | 700 | 555 | 27.56 | 582.56 | 1157.52 | 83.2229
1290 | 20 | 24 | تصنيع وتركيب جدار خشبي ) Mdf( مع قشرة السنديان المطلي بدهان ابيض تثبت على هيكل معدني، مع تصميم فتحات على شكل مثلثات مضاءة من الداخل واحجام بمستويات مختلفة، حسب المناظير والرسومات وتعليمات المهندس المشرف.Code: WDP1-01,WDP1-02,WDP1-02.A | م2 | 714 | 431 | 200 | 31.36 | 231.36 | 22391.04 | 53.6798
1291 | 20 | 25 | تصنيع وتركيب لوح خشبي بشكل طولي من الـ )Mdf( مع قشرة الجوز او ما يتناسب مع العينة المتفق عليها طول 25سم وعرض 10سم وارتفاع 270 سم الى جانب الابواب الزجاجية حسب المناظير والرسومات وتعليمات المهندس المشرف.Code: WDP2-08 | عدد | 240 | 248 | 212 | 5 | 217 | 1200 | 87.5
1292 | 20 | 26 | تصنيع وتركيب كسوة من الخشب للجدران ويكون النمط والحجم كما هو موضح بالرسومات ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها إنهاء العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-600 to 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-604كسوة من خشب الـ)Mdf( ، مثبتة على العامود الخرساني بدهان رمادي على شكل وهيئة الأسطح الاسمنتية )matt( بتصميم مع غروف حسب الرسومات والمناظير وتعليمات المهندس المشرف.Code: WDP3-04 | م2 | 528 | 345 | 314 | 34.58 | 348.58 | 18258.24 | 101.0377
1293 | 20 | 27 | تصنيع وتركيب كسوة من الخشب للجدران ويكون النمط والحجم كما هو موضح بالرسومات ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها إنهاء العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-600 to 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-604كسوة من خشب الـ)Mdf( ، مثبتة على القواطع الجبسية بدهان رمادي بيج )matt( ، وبتصميم مع غروف حسب الرسومات والمناظير وتعليمات المهندس المشرف.Code: WPD4-01,WDP4-01.A | م2 | 528 | 331 | 375 | -61.31 | 313.69 | -32371.68 | 94.7704
1294 | 20 | 28 | تصنيع وتركيب كسوة من الخشب للجدران ويكون النمط والحجم كما هو موضح بالرسومات ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها إنهاء العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-600 to 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-604كسوة من خشب الـ)Mdf(، مثبتة على القواطع الجبسية مع قشرة صناعية بحسب العينة الموافق عليها وغروف حسب الرسومات والمناظير وتعليمات المهندس المشرفCode: WDP2 | م2 | 528 | 2517 | 2648 | -25.38 | 2622.62 | -13400.64 | 104.1963
1295 | 20 | 29 | تصنيع وتركيب كسوة من الخشب للجدران ويكون النمط والحجم كما هو موضح بالرسومات ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها إنهاء العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-600 to 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-604كسوة من خشب الـ)Mdf( ، مثبتة على االقواطع الجبسية بدهان رمادي على شكل وهيئة الأسطح الاسمنتية ) matt( مع تصميم بفتحات حسب الرسومات والمناظير وتعليمات المهندس المشرف.Code: WDP3-01, WDP3-02, WDP3-03 | م2 | 528 | 846 | 838 | 10 | 848 | 5280 | 100.2364
1296 | 20 | 30 | تصنيع وتركيب كسوة من الخشب للجدران ويكون النمط والحجم كما هو موضح بالرسومات ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها إنهاء العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-600 to 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-604كسوة من خشب الـ) Mdf( ، مع قشرة السنديان المطلي بدهان ابيض مع غروف وفتحات إضاءة مخفية مغلفة من الداخل بطبقة Acrylic مغشى حسب الرسومات والمناظير وتعليمات المهندس المشرف.Code: WDP1-03, WDP1-04, WDP1-05, WDP1-06 | م2 | 570 | 456 | 485 | 12.35 | 497.35 | 7039.5 | 109.068
1297 | 20 | 31 | تصنيع وتركيب كسوة من الخشب للجدران ويكون النمط والحجم كما هو موضح بالرسومات ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها إنهاء العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-600 to 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-604كسوة من خشب الـ) Mdf( ، بدهان رمادي مع غروف وفتحات إضاءة مخفية مغلفة من الداخل بطبقة Acrylic مغشى حسب الرسومات والمناظير وتعليمات المهندس المشرف.Code: WDP5 | م2 | 720 | 53 | 26 | 16.4 | 42.4 | 11808 | 80
1298 | 20 | 32 | تصنيع وتركيب كسوة من الخشب للجدران ويكون النمط والحجم كما هو موضح بالرسومات ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها إنهاء العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-600 to 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-604كسوة من خشب الـ) Mdf( ، المطلي بدهان رمادي Code: WDP6 | م2 | 468 | 29 | 17 | 9 | 26 | 4212 | 89.6552
1299 | 20 | 33 | تصنيع وتركيب كسوة من الخشب للجدران ويكون النمط والحجم كما هو موضح بالرسومات ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها إنهاء العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف.Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-600 to 07-MRA-DD (as per floor number)-AR-604كسوة من خشب الـ) Mdf( ، مع قشرة )walnut( لمدخل كبار الشخصيات ومكتب مدير مكتب معالي الوزير حسب الرسومات والمناظير وتعليمات المهندس المشرف.Code: WDP7 | م2 | 570 | 118 | 188 | 21.82 | 209.82 | 12437.4 | 177.8136
1300 | 20 | 34 | تصنيع وتركيب كسوة من الخشب للجدران ويكون النمط والحجم كما هو موضح بالرسومات ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها إنهاء العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-600 to 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-604كسوة من خشب الـ)Mdf( ، مع قشرة صناعية بلون رمادي بيج لمنطقة معالي الوزير حسب الرسومات والمناظير وتعليمات المهندس المشرف.Code: WDP8 | م2 | 870 | 758 | 1655 | 134.39 | 1789.39 | 116919.3 | 236.0673
1301 | 20 | 35 | تصنيع وتركيب كسوة من الخشب للجدران ويكون النمط والحجم كما هو موضح بالرسومات ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها إنهاء العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-600 to 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-604كسوة من خشب الـ)Mdf( ، مع قشرة ال )wenge( بشكل pattern مفرغة من الداخل مع ايطار خشبي ملبس بجلد لون بيج ومثبتة على الجدار الخشبي لمنطقة معالي الوزير حسب الرسومات والمناظير وتعليمات المهندس المشرف.Code: P1 | م2 | 1080 | 60 | 62 | 9.64 | 71.64 | 10411.2 | 119.4
1302 | 20 | 36 | تصنيع وتركيب كسوة من الخشب للجدران ويكون النمط والحجم كما هو موضح بالرسومات ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها إنهاء العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-600 to 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-604كسوة من خشب الـ)Mdf( ، مع قشرة ال )wenge( بشكل pattern مفرغة من الداخل مع ايطار خشبي ومثبتة على الجدار الخشبي لمنطقة التنفيذيين حسب الرسومات والمناظير وتعليمات المهندس المشرف.Code: P2 | م2 | 960 | 75 | 57 | 14.45 | 71.45 | 13872 | 95.2667
1303 | 20 | 37 | تصنيع وتركيب كسوة من الخشب للاسقف ويكون النمط والحجم كما هو موضح بالرسومات ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها إنهاء العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف.]Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-200 سقف من خشب الـ)Mdf( ، مطلي بدهان أبيض بشكل pattern مفرغة من الداخل ومثبتة على ألواح خشبية مع قشرة الجوز مثبتة بنظام تعليق متصلة بالسقف الخرساني لمنطقة معالي الوزير حسب الرسومات والمناظير وتعليمات المهندس المشرف.Code: WDC-04 | م2 | 1080 | 162 | 130 | 5.19 | 135.19 | 5605.2 | 83.4506
1304 | 20 | 38 | صنيع وتركيب كسوة من الخشب للاسقف ويكون النمط والحجم كما هو موضح بالرسومات ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها إنهاء العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف.Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-200سطح خشبي من من خشب الـ)Mdf( مع قشرة صناعية بحسب العينة الموافق عليها وغروف مثبتة بنظام تعليق متصلة بالسقف الخرساني حسب الرسومات والمناظير وتعليمات المهندس المشرف.Code: WDC-01 & WDC-02 | م2 | 840 | 684 | 628 | 31.82 | 659.82 | 26728.8 | 96.4649
1305 | 20 | 39 | تصنيع وتركيب كسوة من الخشب للاسقف ويكون النمط والحجم كما هو موضح بالرسومات ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها إنهاء العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف.Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-200سطح خشبي03-WDC من من خشب الـ)Mdf( على شكل مربعات بسماكة تصميم 5سم، وفتحات على شكل مثلث مع اضاءة مخفية مغلفة من الاعلى بطبقة Acrylic شفاف مغشى سماكة 4مم مثبتة بنظام تعليق متصلة بالسقف الخرساني حسب الرسومات والمناظير وتعليمات المهندس المشرف.Code: WDC-03 | م2 | 780 | 64 | 52 | 6.76 | 58.76 | 5272.8 | 91.8125
1306 | 20 | 40 | تصنيع وتركيب خزائن خشبية ويكون النمط والحجم كما هو موضح بالرسومات ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها إنهاء العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف.Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-605خزانة خشبية01-WDC و 02-WDC من خشب الـ ) Mdf ( متداخلة الالوان من قشرة صناعية بحسب العينة الموافق عليها والدهان الرمادي على شكل وهيئة الاسطح الاسمنتية مثبتة على القواطع الجبسية مع اضاءة مخفية ومفصلات ومقابض مخفية وتصميم حسب الرسومات والمناظير وتعليمات المهندس المشرف. | م2 | 1440 | 72 | 36 | 12.12 | 48.12 | 17452.8 | 66.8333
1307 | 20 | 41 | تصنيع وتركيب خزائن خشبية ويكون النمط والحجم كما هو موضح بالرسومات ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها إنهاء العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرفRef drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-605خزانة خشبية03-WDC من خشب الـ ) Mdf ( مع قشرة صناعية بحسب العينة الموافق عليها مثبتة على القواطع الجبسية مع غروف ومفصلات ومقابض مخفية ، حسب الرسومات والمناظير | م2 | 1440 | 78 | 63 | 4.469 | 67.469 | 6435.36 | 86.4987
1308 | 20 | 42 | تصنيع وتركيب خزائن خشبية ويكون النمط والحجم كما هو موضح بالرسومات ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها إنهاء العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف.Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-605خزانة خشبية04-WDC من خشب الـ ) Mdf ( مطلية بدهان رمادي على شكل وهيئة الاسطح الاسمنتية مع غروف ومفصلات ومقابض مخفية ، وارفف مفتوحة من قشرة الجوز ،واضاءة مخفية ، مثبتة على الجدار الخارجي حسب الرسومات والمناظير وتعليمات المهندس المشرف. | م2 | 1200 | 297 | 213 | 26.28 | 239.28 | 31536 | 80.5657
1309 | 20 | 43 | تصنيع وتركيب خزائن خشبية ويكون النمط والحجم كما هو موضح بالرسومات ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها إنهاء العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف.Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-605 خزانة خشبية05-WDC من خشب الـ ) Mdf ( مع قشرة الوينغي الداكنة مع أرفف وإضاءة مخفية، أبواب الخزائن زجاجية ribbed glass(مع إيطار خشبي وغروف ومفصلات ومقابض مخفية لمنطقة معالي الوزير حسب الرسومات والمناظير وتعليمات المهندس المشرف. | م2 | 1440 | 69 | 183 | 12.44 | 195.44 | 17913.6 | 283.2464
1310 | 20 | 44 | تصنيع وتركيب خزائن خشبية ويكون النمط والحجم كما هو موضح بالرسومات ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها إنهاء العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف.Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-605خزانة خشبية06-WDC من خشب الـ ) Mdf ( مع قشرة الوينغي الداكنة مع أرفف وإضاءة مخفية، أبواب الخزائن زجاجية )black tinted clear glass(مع إيطار خشبي وغروف ومفصلات ومقابض مخفية لمنطقة معالي الوزير حسب الرسومات والمناظير وتعليمات المهندس المشرف. | م2 | 1440 | 62 | 47 | -12.32 | 34.68 | -17740.8 | 55.9355
1311 | 20 | 45 | توريد وتنفيذ طبقتين من غشاء عازل للمياه من الـبيتومين ثخانة 4 مم للأماكن الرطبة وحتى ارتفاع 10 سم على الجدران المحيطة ويشمل تحضير السطوح ومواد حشو الزوايا وطبقات الحماية جيوتكستايل الأفُقية والعمودية. ويشمل السعر أي مواد وأعمال مطلوبة لاستكمال العمل حسب المواصفات والمخططات.وتعليمات المهندس المشرف | م2 | 78 | 1345 | 2020 | 62.1 | 2082.1 | 4843.8 | 154.803
1312 | 20 | 46 | توريد وتركيب باب زجاجي من نوع سيكوريت بسمك 12مم ويشمل السعر التثبيت والاطار من الالمنيوم الأسود المطلي بدهان بودرة بالفرن والخردوات وماكينة دفاش للإغلاق الذاتي مع ملصقات بحسب التصميم. ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها استكمال العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات االمهندس المشرف.Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-801 بعرض 1000 مم وارتفاع 2700 مم GD01باب ضلفة واحدة نموذج | عدد | 2580 | 238 | 226 | 6 | 232 | 15480 | 97.479
1313 | 20 | 47 | توريد وتركيب باب زجاجي من نوع سيكوريت بسمك 12مم ويشمل السعر التثبيت والاطار من الالمنيوم الأسود المطلي بدهان بودرة بالفرن والخردوات وماكينة دفاش للإغلاق الذاتي مع ملصقات بحسب التصميم. ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها استكمال العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات االمهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-801 بعرض 1800 مم وارتفاع 2600 مم GD02باب ضلفتين نموذج | عدد | 4020 | 37 | 34 | 2 | 36 | 8040 | 97.2973
1314 | 20 | 49 | توريد وتركيب باب من قطاعات الخشب شبه المصمت بسمك 44مم مكون من قواطيع خشب داخليه بحشو mdf مع قشرة الجوز والحلق من الخشب السويدي المسطم المقاوم للرطوبة مع تشطيب نهائي من قشرة الجوز والبند يشمل جميع الإكسسوارات اللازمه من مفصلات ودفاش من النوع المخفي ومقابض وربل كاتم لصوت الإغلاق ودهانات و إنهاء جميع الأعمال على الوجه الأكمل طبقا للمخططات واصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات االمهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-800 بعرض 2000 مم وارتفاع 2200 مم WD07باب مروحة ضلفتين نموذج | عدد | 5280 | 13 | 18 | 2 | 20 | 10560 | 153.8462
1315 | 20 | 50 | توريد وتركيب باب من قطاعات الخشب شبه المصمت بسمك 44مم مكون من قواطيع خشب داخليه بحشو mdf مع قشرة الجوز والحلق من الخشب السويدي المسطم المقاوم للرطوبة مع تشطيب نهائي من قشرة الجوز والبند يشمل جميع الإكسسوارات اللازمه من مفصلات ودفاش من النوع المخفي ومقابض وربل كاتم لصوت الإغلاق ودهانات و إنهاء جميع الأعمال على الوجه الأكمل طبقا للمخططات واصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات االمهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-800 بعرض1000 مم وارتفاع 2200 مم WD06باب مروحة ضلفة واحدة نموذج | عدد | 2400 | 13 | 12 | 1 | 13 | 2400 | 100
1316 | 20 | 51 | توريد وتركيب باب من قطاعات الخشب شبه المصمت بسمك 44مم مكون من قواطيع خشب داخليه بحشو mdf مع قشرة الجوز والحلق من الخشب السويدي المسطم المقاوم للرطوبة مع تشطيب نهائي من قشرة الجوز والبند يشمل جميع الإكسسوارات اللازمه من مفصلات ودفاش من النوع المخفي ومقابض وربل كاتم لصوت الإغلاق ودهانات و إنهاء جميع الأعمال على الوجه الأكمل طبقا للمخططات واصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات االمهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-800 بعرض 900 مم وارتفاع 2200 مم WD05باب مروحة ضلفة واحدة نموذج | عدد | 2400 | 47 | 40 | 2 | 42 | 4800 | 89.3617
1317 | 20 | 52 | توريد وتركيب باب من قطاعات الخشب شبه المصمت بسمك 44مم مكون من قواطيع خشب داخليه بحشو mdf مع قشرة الجوز والحلق من الخشب السويدي المسطم المقاوم للرطوبة مع تشطيب نهائي من قشرة الجوز والبند يشمل جميع الإكسسوارات اللازمه من مفصلات ودفاش من النوع المخفي ومقابض وربل كاتم لصوت الإغلاق ودهانات و إنهاء جميع الأعمال على الوجه الأكمل طبقا للمخططات واصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات االمهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-800 بعرض 800 مم وارتفاع 2200 مم WD04باب مروحة ضلفة واحدة نموذج | عدد | 2400 | 48 | 48 | 6 | 54 | 14400 | 112.5
1318 | 20 | 55 | توريد وتركيب باب من قطاعات الخشب شبه المصمت بسمك 44مم مكون من قواطيع خشب داخليه بحشو خفيف mdfوالمطلي بدهان رمادي على هيئة الأسطح الاسمنتية والحلق من الخشب السويدي المسطم المقاوم للرطوبة مخفي داخل الواجهة القواطع الجبسية والبند يشمل جميع الإكسسوارات اللازمه من مفصلات ودفاش من النوع المخفي ومقابض وربل كاتم لصوت الإغلاق ودهانات و إنهاء جميع الأعمال على الوجه الأكمل طبقا للمخططات واصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات االمهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-800 بعرض 900 مم وارتفاع 2200 مم WD01باب مروحة ضلفة واحدة نموذج | عدد | 2400 | 14 | 13 | 2 | 15 | 4800 | 107.1429
1319 | 20 | 56 | توريد وتركيب باب من قطاعات الخشب شبه المصمت بسمك 44مم مكون من قواطيع خشب داخليه بحشو mdfوالمطلي بدهان رمادي بيج والحلق من الخشب السويدي المسطم المقاوم للرطوبة مخفي داخل الواجهة القواطع الجبسية والبند يشمل جميع الإكسسوارات اللازمه من مفصلات ودفاش من النوع المخفي ومقابض، ربل كاتم لصوت الإغلاق ودهانات .و إنهاء جميع الأعمال على الوجه الأكمل طبقا للمخططات واصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات االمهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-800 بعرض900 مم وارتفاع 2200 مم WD03باب مروحة ضلفة واحدة نموذج | عدد | 2400 | 32 | 40 | 2 | 42 | 4800 | 131.25
1320 | 20 | 58 | توريد وتركيب باب من قطاعات الخشب شبه المصمت بسمك 44مم مكون من قواطيع خشب داخليه بحشو خفيف mdfوالمطلي بدهان رمادي فاتح والحلق من الخشب السويدي المسطم المقاوم للرطوبة مخفي داخل الواجهة القواطع الجبسية والبند يشمل جميع الإكسسوارات اللازمه من مفصلات ودفاش من النوع المخفي ومقابض وربل كاتم لصوت الإغلاق ودهانات و إنهاء جميع الأعمال على الوجه الأكمل طبقا للمخططات واصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات االمهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-800 بعرض 900 مم وارتفاع 2200 مم WD09 باب مروحة ضلفة واحدة نموذج | عدد | 2400 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2400 | 100
1321 | 20 | 59 | توريد وتركيب باب من قطاعات الخشب شبه المصمت بسمك 44مم مكون من قواطيع خشب داخليه بحشو mdf مع قشرة السنديان المطلية بدهان بيج والحلق من الخشب السويدي المسطم المقاوم للرطوبة مخفي داخل الواجهة الخشبية والبند يشمل جميع الإكسسوارات اللازمه من مفصلات ودفاش من النوع المخفي ومقابض، ربل كاتم لصوت الإغلاق ودهانات و إنهاء جميع الأعمال على الوجه الأكمل طبقا للمخططات واصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات االمهندس المشرف Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-800 بعرض 1000 مم وارتفاع 2600 مم WD010باب مروحة ضلفة واحدة نموذج | عدد | 3600 | 6 | 5 | 1 | 6 | 3600 | 100
1322 | 20 | 60 | توريد وتركيب باب من الزجاج المضلّع )ribbed glass( بأيطارات من الخشب المصمت سماكة 44 ملم مع قشرة الجوز الداكنة. والبند يشمل جميع الإكسسوارات اللازمه من مفصلات ودفاش من النوع المخفي ومقابض وربل كاتم لصوت الإغلاق ودهانات و إنهاء جميع الأعمال على الوجه الأكمل طبقا للمخططات واصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات االمهندس المشرف. باب مروحة ضلفتين نموذج 12WD بعرض 2000 مم وارتفاع 3000 مم )VIP Zone (Ref drawing: 07-MRA-DD-sixth floor-AR-800 | عدد | 5700 | 7 | 7 | 1 | 8 | 5700 | 114.2857
1323 | 20 | 61 | توريد وتركيب باب من الزجاج المضلعّ )ribbed glass( بأيطارات من الخشب المصمت سماكة 44 ملم مع قشرة الجوز الداكنة. والبند يشمل جميع الإكسسوارات اللازمه من مفصلات ودفاش من النوع المخفي ومقابض وربل كاتم لصوت الإغلاق ودهانات و إنهاء جميع الأعمال على الوجه الأكمل طبقا للمخططات واصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات االمهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-sixth floor-AR-800 باب مروحة ضلفة واحدة نموذج 11WD بعرض 1000 مم وارتفاع 3000 مم )VIP Zone( | عدد | 6000 | 8 | 8 | 2 | 10 | 12000 | 125
1324 | 20 | 62 | توريد وتركيب باب من الزجاج المضلعّ )ribbed glass( بأيطارات من الخشب المصمت سماكة 44 ملم مع قشرة الجوز الداكنة. والبند يشمل جميع الإكسسوارات اللازمه من مفصلات ودفاش من النوع المخفي ومقابض وربل كاتم لصوت الإغلاق ودهانات و إنهاء جميع الأعمال على الوجه الأكمل طبقا للمخططات واصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات االمهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-sixth floor-AR-800 تصميم على شكل وهيئة الباب نموذج WD11 A بعرض 1000 مم وارتفاع 3000 مم )VIP )Zone | عدد | 5400 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5400 | 100
1325 | 20 | 66 | توريد وتركيب قواطع زجاجيه داخليه من زجاج سيكوريت عازل للصوت ثخانة 12مم مركّبة على مقاطع من الألمنيوم )لون اسود 9005RAL ( مثبتة بالسقف والأرض بإرتفاع 2700مم .ويشمل العمل الاطار والقوائم والتثبيت بتيوب حديد ابعاد 4*8 سم وسماكة 2ملم والملصقات بأماكن محددة حسب التصميم ، وفواصل البوليكاربونيت الجاف بين الألواح الزجاجية وقطع الإكسسوار ومانع التسرب والمواد الأخُرى المطلوبة لاستكمال التركيب حسب المخططات وتعليمات االمهندس المشرف. | م² | 900 | 4000 | 4200 | 305.81 | 4505.81 | 275229 | 112.6453
1326 | 20 | 67 | توريد وتركيب باب من قطاعات الحديد بسمك 45 مم مقاوم للحريق 90 دقيقة، مع طبقة من الصاج سماكة 2مم من الجهتين على اطار معدنى مجوف والسعر يشمل التكسية الخشبية بقشرة الجوز لضلفة الباب والإطار من جهة واحدة..ويشمل التوريد والتركيب والتثبيت والمفصلات والمقابض والدفاش والاكسسوارت من اجود الانواع وكل مايلزم لانهاء العمل على اكمل وجه ة حسب المخططات وتعليمات االمهندس المشرف. Ref. drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-804 ضلفة واحدة عرض1000مم وإرتفاع 2200مم SD01 باب نموذج | م² | 3000 | 58 | 28 | 18 | 46 | 54000 | 79.3103
1327 | 20 | 68 | توريد وتركيب باب من قطاعات الحديد بسمك 45 مم مقاوم للحريق 90 دقيقة، مع طبقة من الصاج سماكة 2مم من الجهتين على اطار معدنى مجوف والسعر يشمل التكسية الخشبية بقشرة الجوز لضلفة الباب والإطار من جهة واحدة..ويشمل التوريد والتركيب والتثبيت والمفصلات والمقابض والدفاش والاكسسوارت من اجود الانواع وكل مايلزم لانهاء العمل على اكمل وجه ة حسب المخططات وتعليمات االمهندس المشرف. Ref. drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-804 ضلفة واحدة عرض1100مم وإرتفاع 2200مم SD02 باب نموذج | عدد | 3000 | 1 | 6 | 3 | 9 | 9000 | 900
1328 | 20 | 69 | تجديد وترميم الأبواب الحديدية وتشمل الأعمال ما يلي: ــ تجديد وترميم أبواب الحديد، سنفرة الأبواب، عمل طبقة تأسيس ناري للأبواب، دهان وتلميع الأجزاء + تلميع خارجي بمادة البوليريثان، المحافظة على نظافة المكان وإزالة المخلفات. حسب الاصول الفنيه وتعليمات المهندس المشرف. باب ضلفتين عرض2000مم | عدد | 540 | 46 | 40 | 2 | 42 | 1080 | 91.3043
1329 | 20 | 70 | تجديد وترميم أبواب الحديد، سنفرة الأبواب، عمل طبقة تأسيس ناري للأبواب، دهان وتلميع الأجزاء + تلميع خارجي بمادة البوليريثان، المحافظة على نظافة المكان وإزالة المخلفات. حسب الاصول الفنيه وتعليمات المهندس المشرف. باب ضلفة واحدة عرض1000مم | عدد | 360 | 52 | 46 | 5 | 51 | 1800 | 98.0769
1330 | 20 | 71 | تجديد وترميم أبواب الحديد، سنفرة الأبواب، عمل طبقة تأسيس ناري للأبواب، دهان وتلميع الأجزاء + تلميع خارجي بمادة البوليريثان، المحافظة على نظافة المكان وإزالة المخلفات. حسب الاصول الفنيه وتعليمات المهندس المشرف. باب ضلفة واحدة عرض800مم | عدد | 360 | 23 | 20 | 1 | 21 | 360 | 91.3043
1331 | 20 | 72 | طبقة من اللياسة الأسمنتية فوق الأسطح الخرسانية والجدران الداخلية بسمك متوسط 20 مم على طبقات طرطشة بسمك 5 مم وضهارة 15 مم حسب المواصفات مع المعالجة اليومية بالمياه لمنع التنميلات ويتم عمل افريز بين البلوك والخرسانة يملئ بمواد قابلة للدهان والسعر يشمل كامل الأكسسوارات اللازمة من شبك معدني ممدد وزوايا ونهايات معدنية ومواد الترابط وعمل تجاويف في طبقة اللياسة بعمق 10مم عرض 10مم في الاعمدة وفي الجدران ان وجدت حسب الرسومات والمناظير وتعليمات المهندس المشرف ذلك حسب الاصول الفنية وتعليمات المهندس المشرف. لياسة الجدران والأعمدة الداخلية وتشمل جميع الإكسسوارات بإرتفاع 20 سم أعلي الأسقف الجبسيه لزوم الجدران الداخلية | م² | 42 | 758 | 9245.004 | 680.95 | 9925.954 | 28599.9 | 1309.4926
1332 | 20 | 73 | توريد وتركيب قاطع جداري ثخانة 100مم ذو الواح اسمنتية مقاوم للحريق ثخانة 12مم تركب من الجهتين )طبقات مزدوجة( لدورات المياه والأوفيس ويشمل المسامير المعدنية و المزالج / الأعضاء المعدنية الساندة والسكك والغطاء العازل للصوت )صوف صخري( وكل الاكسسوارات حسب المخطط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. | م² | 180 | 3507 | 120 | 252.88 | 372.88 | 45518.4 | 10.6324
1333 | 20 | 74 | توريد وتركيب قاطع جداري ثخانة 100مم ذو الواح جبسية مقاومه للحريق ثخانة 5.12مم تركب من الجهتين )طبقات مزدوجة( يشمل المسامير المعدنية و المزالج / الأعضاء المعدنية الساندة والسكك والغطاء العازل للصوت )صوف صخري( وكل الإكسسوارات حسب المخطط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. | م² | 180 | 12526 | 13091 | 138.13 | 13229.13 | 24863.4 | 105.6134
1334 | 20 | 75 | توريد وتركيب أسقف معلقة من الالواح الجبسيه )01-GBC( ثخانة 12 مم المقاومة للحريق شاملة نظام التعليق وضبط الحواف والزوايا وأبواب لفتحات الكشف بالأسقف لأعمال الصيانة )أبواب جاهزة من النوع السهل الاستعمال والمزود بمفصلات مخفية( والإكسسوارات. ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها استكمال العمل حسب المواصفات والمخططات. | م² | 150 | 24468 | 24563.0001 | 250.99 | 24813.9901 | 37648.5 | 101.4141
1335 | 20 | 76 | توريد وتركيب أسقف معلقة من الالواح الجبسيه )02-GBC( ثخانة 12 مم المقاومة للرطوبة شاملة نظام التعليق وضبط الحواف والزوايا وأبواب لفتحات الكشف بالأسقف لأعمال الصيانة )أبواب جاهزة من النوع السهل الاستعمال والمزود بمفصلات مخفية( واالإكسسوارات. ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها استكمال العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف. | م² | 150 | 1091 | 1130 | 72.82 | 1202.82 | 10923 | 110.2493
1336 | 20 | 77 | 600×600مم توريد وتركيب اسقف اصطناعية والسعر يشمل نظام التعليق من الحديد المجفلن مع جميع الاكسسوارات وكل مايلزم حسب المواصفات والمخططات وتعليمات الشركة المصنعة . | م² | 150 | 3323 | 2903 | 179.1 | 3082.1 | 26865 | 92.7505
1337 | 20 | 79 | أرضيات بورسلان 01-PT مقاس 600×600×12مم فرز اول بالمقاسات والالوان المطلوبة لدورات المياه الخاصة بمكاتب الوكلاء ومساعدين الوكلاء العامة ومنطقة التنفيذيين بالدور السادس طبقاً للمخططات والمواصفات. | م² | 120 | 140 | 115 | 10.5 | 125.5 | 1260 | 89.6429
1338 | 20 | 80 | أرضيات بورسلان 02-PTمقاس 600×600×12مم فرز اول بالمقاسات والالوان المطلوبة لدورات المياه الخاصة بمكاتب المدراء العامين طبقاً للمخططات والمواصفات. | م² | 120 | 246 | 210 | 14.51 | 224.51 | 1741.2 | 91.2642
1339 | 20 | 81 | أرضيات بورسلان03-PT مقاس 600×600×12مم فرز ثاني بالمقاسات والالوان المطلوبة لدورات المياة العامة طبقاً للمخططات والمواصفات. | م² | 120 | 1407 | 1300.0003 | 236.92 | 1536.9203 | 28430.4 | 109.2338
1340 | 20 | 82 | أرضيات بورسلان04-PT مقاس 600×600×12مم فرز ثاني بالمقاسات والالوان المطلوبة لغرف الأرشيف والمخازن والمطبخ طبقاً للمخططات والمواصفات. | م² | 120 | 735 | 160 | 7.25 | 167.25 | 870 | 22.7551
1341 | 20 | 85 | جدران بورسلان (PW-03(type A&B مقاس 600×300×12مم فرز ثاني بالمقاسات والالوان المطلوبة لدورات المياة العامة طبقاً للمخططات والمواصفات. | م² | 96 | 2648 | 2210 | 65.16 | 2275.16 | 6255.36 | 85.9199
1342 | 20 | 86 | وزرة من بورسلان بسماكة 12مم 100*600 مم والسعر يشمل التثبيت بالغراء والشطف وكل ما يلزم لانهاء العمل حسب الاصول الفنية وتعليمات المهندس المشرف.Ref. Drawings: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-300 | م.ط | 120 | 567 | 284 | 28.23 | 312.23 | 3387.6 | 55.067
1343 | 20 | 93 | رخام 03-MR ثاسوس ابيض لحمام معالي الوزير مقاس 900×900 مم بحسب اعتماد المهندس سماكة 20مم | م² | 222 | 12 | 0 | 12 | 12 | 2664 | 100
1344 | 20 | 95 | معالجة وتنظيف وصقل وجلاء بلاط رخام الأرضيات والدرج مع بودرة الرخام المستخدم والتلميع 4 أوجه وملو الفواصل بمادة مقاومة للرطوبة والبكتيريا والسعر يشمل جميع المواد والأعمال اللازمة لإتمام العمل المطلوب طبقا للمخططات والمواصفات الفنية وبحسب توجيهات واعتماد المهندس المشرف. رخام الأرضيات في المداخل و الممرات الرئيسية وبسطات الدرج. | م² | 42 | 4800 | 2740 | 735.88 | 3475.88 | 30906.96 | 72.4142
1345 | 20 | 97 | رخام رمادي غامق تندر غراي مقاس 600×900 مم سماكة 20مم كإطار حول المصاعد | م² | 300 | 101 | 93 | 14 | 107 | 4200 | 105.9406
1346 | 20 | 98 | رخام ابيض ثاسوس سماكة 20مم على جدران دورات مياه منطقة معالي الوزير | م² | 300 | 43 | 32 | 8 | 40 | 2400 | 93.0233
1347 | 20 | 99 | رخام أخضر داكن مثبت على قواطع السيمنت خلف مكاتب السكرتاريا وفي المدخل الرئيسي في منطقة معالي الوزير. | م² | 300 | 43 | 25 | 7 | 32 | 2100 | 74.4186
1348 | 20 | 100 | رخام الحوائط والأعمدة والكمر والوزرات لمدخل كبار الشخصيات ومدخل الموظفين وعلى المصاعد وفي الممرات الرئيسية والوجهات الداخلية للفناء الوسطي. | م² | 60 | 6000 | 1339 | 288 | 1627 | 17280 | 27.1167
1349 | 20 | 101 | توريد وتركيب وزرة من الرخام رمادي فاتح تندر غراي بسماكة 20مم 100*1000 مم والسعر يشمل التثبيت بالغراء والشطف وكل ما يلزم لانهاء العمل حسب الاصول الفنية وتعليمات المهندس المشرف. | م.ط | 90 | 400 | 714 | 275.87 | 989.87 | 24828.3 | 247.4675
1350 | 20 | 104 | Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-300 مقاس 500×500 مم لون رمادي لمنطقة المرور CT-01بلاط - سجاد | م² | 156 | 3600 | 2935 | 186.07 | 3121.07 | 29026.92 | 86.6964
1351 | 20 | 105 | بلاط - سجاد 02-CT مقاس 500× 500 مم لون أزرق فاتح لمحطة العمل وغرفة الاجتماعات | م² | 156 | 6705 | 5654 | 221.18 | 5875.18 | 34504.08 | 87.6239
1352 | 20 | 106 | Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-300 مقاس 500×500 مم لون بيج لمكتب المدير CT-03بلاط - سجاد | م² | 156 | 1213 | 1064 | 65.44 | 1129.44 | 10208.64 | 93.1113
1353 | 20 | 107 | Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-300 مقاس 500×500 مم لمنطقة الاستقبال الرئيسية CT-04بلاط - سجاد | م² | 15.6 | 543 | 0 | 392.03 | 392.03 | 6115.668 | 72.1971
1354 | 20 | 108 | بلاط - سجاد05-CT مقاس 500×500 مم لغرف خدمة العملاء مع تصميم بشكل مثلث وألوان مختلفة | م² | 156 | 735 | 616.75 | 16.74 | 633.49 | 2611.44 | 86.1891
1355 | 20 | 109 | Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-300 مقاس 500×500 مم لمركز الأعمال CT-06بلاط - سجاد | م² | 156 | 109 | 52.29 | -52.29 | 0 | -8157.24 | 0
1356 | 20 | 110 | بلاط - سجاد 01-CR مقاس 500×500 مم لمكتب الرئيس ونائب الرئيس والصالة والسكرتارية وغرفة الاجتماعات الكبيرة. | م² | 156 | 2140 | 2079 | 98.5 | 2177.5 | 15366 | 101.7523
1357 | 20 | 111 | بلاط - سجاد 02-CR مقاس 500×500 مم لمكتب الرئيس ونائب الرئيس على شكل مثلثات لون بيج، رمادي فاتح ورمادي غامق. | م² | 156 | 303 | 251 | 17.44 | 268.44 | 2720.64 | 88.5941
1358 | 20 | 112 | 300-Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-ARبلاط - سجاد 03-CR مقاس 500×500 مم للمدير العام ومنطقة السكرتارية | م² | 156 | 1550 | 1450 | 99.3 | 1549.3 | 15490.8 | 99.9548
1359 | 20 | 113 | Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-300 لمنطقة الصلاة CR-04 رولات السجاد | م² | 156 | 129 | 90 | -90 | 0 | -14040 | 0
1360 | 20 | 114 | رولات السجاد 05-CR لمدخل معالي الوزير في الدور الارضي، سجادة المراسم الملكية لون بنفسجي مع إضافة إطار بنقشة مزخرفة حسب المناظير الداخلية. | م² | 228 | 85 | 37.23 | -37.23 | 0 | -8488.44 | 0
1361 | 20 | 115 | رولات السجاد 06-CR للمدخل الرئيسي والثانوي في الدور الأرضي بلون بيج مع تصميم على شكل مثلثات حسب المناظير الداخلية. | م² | 216 | 174 | 71.16 | -71.16 | 0 | -15370.56 | 0
1362 | 20 | 116 | رولات السجاد 07-CR لمختصر معالي الوزير، غرفة الاجتماعات الخاصة بمعالي الوزير، غرفة الاجتماعات الرئيسية ومدير مكتب معالي الوزير. | م² | 228 | 215 | 133.25 | -133.25 | 0 | -30381 | 0
1363 | 20 | 117 | 300-Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-ARرولات السجاد 08-CR لمنطقة انتظار كبار الشخصيات في الدور السادس | م² | 156 | 37 | 66.72 | -66.72 | 0 | -10408.32 | 0
1364 | 20 | 118 | 300-Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-ARرولات السجاد 09-CR لمكتب معالي الوزير، السكرتاريا ومنطقة الانتظار | م² | 228 | 203 | 59.61 | -59.61 | 0 | -13591.08 | 0
1365 | 20 | 119 | 300-Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-ARرولات السجاد 10-CR لغرفة اللاونج في منطقة التنفيذين في الدور السادس | م² | 156 | 18 | 34.44 | -34.44 | 0 | -5372.64 | 0
1366 | 20 | 120 | بلاط laminated HDF باركيه01-PQ لمركز الأعمال والفناء الوسطي | م² | 156 | 178 | 55 | 3.9 | 58.9 | 608.4 | 33.0899
1367 | 20 | 121 | عمل صبة خرسانية من السرك سماكة 10 سم مع طبقة واحدة من شبك الحديد قطر 6مم. على أن تكون طبقة التشطيب النهائية بلون رمادي غامق على شكل الأسطح الاسمنتية بحسب اللون والملمس المعتمد. | م² | 72 | 110 | 185 | 200 | 385 | 14400 | 350
1368 | 20 | 123 | حجر جرانيت اسود مع تشكيلات مثلثات من لون فاتح للنافورة الداخلية 01-ST حسب الموضح بالمخطط | م² | 120 | 170 | 100 | 28.18 | 128.18 | 3381.6 | 75.4
1369 | 20 | 125 | دهان بلون رمادي بيج على الألواح الجبسية والألواح الاسمنتية 100-WPF | م² | 25.2 | 12700 | 11920.084 | 557.3752 | 12477.4592 | 14045.855 | 98.2477
1370 | 20 | 128 | .دهان بلون رمادي اسمنتي على الألواح الجبسية والألواح الاسمنتية 200-WPF | م² | 30 | 2088 | 3991.9947 | 1880.38 | 5872.3747 | 56411.4 | 281.244
1371 | 20 | 132 | .دهان بلون رمادي خشن على هيئة الاسطح الاسمنتية مع تجويف على جدار البلوك 600-WPF | م² | 24 | 32 | 0 | 32 | 32 | 768 | 100
1372 | 20 | 133 | تحضير وتنفيذ وعمل دهان عالي الجودة للأسقف الجبسية يشمل الوجه التحضيرى أساس ومعالجة الفواصل بالمعجـون والشاش والمواد المخصص لتسكير فواصل الالواح الجبسية والاسمنتية وان يكون نوع دهان بلون ابيض | م² | 24 | 25559 | 25059.004 | 687.44 | 25746.444 | 16498.56 | 100.7334
1373 | 20 | 137 | بالمتر المسطح عمل دهان اكريليك مائي مرن عالي المتانة علي الاسطح الخرسانية وعلى الجدران الظاهرة على السقف المفتوح وكل التجهيزات الخاصة بالأعمال الميكانيكية والكهربائية باستثناء نظام الحريق. يشمل الوجه التحضيرى أساس ثم الدهان وجهين باللون المطلوب مع نظافة الاسطح وازالة اى بروز بالخرسانات بالسقف ويتم التنفيذ طبقا للمخططات والمواصفاتة الفنية وعلي حسب تعليمات المهندس المشرف. دهان بلون اسود | م² | 30 | 9442 | 10820 | 275.51 | 11095.51 | 8265.3 | 117.5123
1374 | 20 | 140 | توريد وتثبيت ورق جدران عالي الجودة على الألواح الجبسية بعد تأسيس الجدران واغلاق الفواصل والفتحات وتاسيس الجدار بدهان مناسب لاعمال ورق الجدران حسب النوع . في منطقة التنفيذيين ومكتب مدير مكتب معالي الوزير في الدور السادس ويتم التنفيذ طبقا للمخططات والمواصفات الفنية وبحسب تعليمات المهندس المشرف. | م² | 72 | 758 | 0 | 85 | 85 | 6120 | 11.2137
1375 | 20 | 141 | جهاز تجفيف للأيدي كهربائي | عدد | 990 | 47 | 85 | 12 | 97 | 11880 | 206.383
1376 | 20 | 143 | موزع صابون سائل | عدد | 192 | 115 | 111 | 21 | 132 | 4032 | 114.7826
1377 | 20 | 144 | حاملة لفة ورق توليت | عدد | 192 | 138 | 111 | 10 | 121 | 1920 | 87.6812
1378 | 20 | 145 | مقابض لذوي الاحتياجات الخاصة مكونه من مقبض خلفي 900 مم | عدد | 720 | 23 | 19 | 5 | 24 | 3600 | 104.3478
1379 | 20 | 146 | مقابض لذوي الاحتياجات الخاصة مكونه من مقبض جانبي1100 مم | عدد | 840 | 23 | 19 | 5 | 24 | 4200 | 104.3478
1380 | 20 | 150 | توريد وتركيب مرآة وجه 6 مم ترُكّب بارزة عن الجدار مع شطف على كل الجهات طبقا للمواصفات وبحسب تعليمات المهندس المشرف. مقاس 1100 × 900 مم | عدد | 1200 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1200 | 100
1381 | 20 | 151 | توريد وتركيب مرآة وجه 6 مم ترُكّب بارزة عن الجدار مع شطف على كل الجهات طبقا للمواصفات وبحسب تعليمات المهندس المشرف. مقاس 1200 × 800 مم | عدد | 1200 | 75 | 70 | 2 | 72 | 2400 | 96
1382 | 20 | 152 | توريد وتركيب مرآة وجه 6 مم ترُكّب بارزة عن الجدار مع شطف على كل الجهات طبقا للمواصفات وبحسب تعليمات المهندس المشرف. مقاس 1200 × 700 مم | عدد | 1200 | 92 | 91 | 12 | 103 | 14400 | 111.9565
1383 | 20 | 153 | توريد وتركيب كاونتر لوحي للمغاسل كوريان عالي الكثافة سماكة 20 مم، يشمل الجزء الأمامي واللوح الواقي الخلفي سماكة 20 مم حسب المحدد في المخططات والأقواس وأدوات التثبيت من الحديد المجلفن. و يشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها انهاء العمل طبقاً للموضح بالمواصفات والرسومات. ويشمل الأعمال الخشبية اللازمة للخزائن المرتبطة بالكاونتر حسب التصميم المطلوب وبحسب تعليمات المهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-700 to 703 مقاس: 1250طول × عرض600 مم | عدد | 1800 | 32 | 22 | 2 | 24 | 3600 | 75
1384 | 20 | 154 | توريد وتركيب كاونتر لوحي للمغاسل كوريان عالي الكثافة سماكة 20 مم، يشمل الجزء الأمامي واللوح الواقي الخلفي سماكة 20 مم حسب المحدد في المخططات والأقواس وأدوات التثبيت من الحديد المجلفن. و يشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها انهاء العمل طبقاً للموضح بالمواصفات والرسومات. ويشمل الأعمال الخشبية اللازمة للخزائن المرتبطة بالكاونتر حسب التصميم المطلوب وبحسب تعليمات المهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-700 to 703 مقاس: 1200طول × عرض600 مم | عدد | 1800 | 20 | 14 | 2 | 16 | 3600 | 80
1385 | 20 | 155 | توريد وتركيب كاونتر لوحي للمغاسل كوريان عالي الكثافة سماكة 20 مم، يشمل الجزء الأمامي واللوح الواقي الخلفي سماكة 20 مم حسب المحدد في المخططات والأقواس وأدوات التثبيت من الحديد المجلفن. و يشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها انهاء العمل طبقاً للموضح بالمواصفات والرسومات. ويشمل الأعمال الخشبية اللازمة للخزائن المرتبطة بالكاونتر حسب التصميم المطلوب وبحسب تعليمات المهندس المشرف. مقاس: 1000طولRef drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-700 to 703 عرض600 مم × | عدد | 1200 | 22 | 28 | 3 | 31 | 3600 | 140.9091
1386 | 20 | 156 | توريد وتركيب كاونتر لوحي للمغاسل كوريان عالي الكثافة سماكة 20 مم، يشمل الجزء الأمامي واللوح الواقي الخلفي سماكة 20 مم حسب المحدد في المخططات والأقواس وأدوات التثبيت من الحديد المجلفن.و يشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها انهاء العمل طبقاً للموضح بالمواصفات والرسومات. ويشمل الأعمال الخشبية اللازمة للخزائن المرتبطة بالكاونتر حسب التصميم المطلوب وبحسب تعليمات المهندس المشرف.Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-700 to 703 مقاس: 3800طول × عرض600 مم | عدد | 6000 | 23 | 23 | 4 | 27 | 24000 | 117.3913
1387 | 20 | 157 | توريد وتركيب كاونتر لوحي للمغاسل كوريان عالي الكثافة سماكة 20 مم، يشمل الجزء الأمامي واللوح الواقي الخلفي سماكة 20 مم حسب المحدد في المخططات والأقواس وأدوات التثبيت من الحديد المجلفن.و يشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها انهاء العمل طبقاً للموضح بالمواصفات والرسومات. ويشمل الأعمال الخشبية اللازمة للخزائن المرتبطة بالكاونتر حسب التصميم المطلوب وبحسب تعليمات المهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-700 to 703 مقاس: 1340طول × عرض600 مم | عدد | 6000 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6000 | 100
1388 | 20 | 160 | خزانة مغسلة خشبية مقاومة للرطوبة من خشب الـ ) Mdf ( بسماكة 18 مم وارتفاع 400 مم من قشرة الجوز أو ما يتناسب مع العينة الموافق عليها مثبتة على القواطع الجبسية مع اضاءة مخفية ومفصلات ومقابض مخفية وتصميم حسب الرسومات والمناظير وبحسب تعليمات المهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-700 to 703 مقاس: 1250طول × عرض600 مم | عدد | 1800 | 32 | 12 | 1 | 13 | 1800 | 40.625
1389 | 20 | 161 | خزانة مغسلة خشبية مقاومة للرطوبة من خشب الـ ) Mdf ( بسماكة 18 مم وارتفاع 400 مم من قشرة الجوز أو ما يتناسب مع العينة الموافق عليها مثبتة على القواطع الجبسية مع اضاءة مخفية ومفصلات ومقابض مخفية وتصميم حسب الرسومات والمناظير وبحسب تعليمات المهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-700 to 703 مقاس: 1200طول × عرض600 مم | عدد | 1800 | 20 | 11 | 1 | 12 | 1800 | 60
1390 | 20 | 162 | خزانة مغسلة خشبية مقاومة للرطوبة من خشب الـ ) Mdf ( بسماكة 18 مم وارتفاع 400 مم من قشرة الجوز أو ما يتناسب مع العينة الموافق عليها مثبتة على القواطع الجبسية مع اضاءة مخفية ومفصلات ومقابض مخفية وتصميم حسب الرسومات والمناظير وبحسب تعليمات المهندس المشرف.Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-700 to 703 مقاس: 1000طول × عرض600 مم | عدد | 1800 | 22 | 20 | 2 | 22 | 3600 | 100
1391 | 20 | 164 | خزانة مغسلة خشبية مقاومة للرطوبة من خشب الـ ) Mdf ( بسماكة 18 مم وارتفاع 400 مم من قشرة الجوز أو ما يتناسب مع العينة الموافق عليها مثبتة على القواطع الجبسية مع اضاءة مخفية ومفصلات ومقابض مخفية وتصميم حسب الرسومات والمناظير وبحسب تعليمات المهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-700 to 703 مقاس: 1340طول × عرض600 مم | عدد | 2100 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2100 | 100
1392 | 20 | 175 | قواطع الحمامات مكونة من ألواح الفينوليك المضغوط ارتفاع 2 متر ذو المقاومة الشديدة للماء مع طبقة ميلامين بلون رمادي غامق مقاومة للخدش وسهلة التنظيف ، سمك الألواح هو 19 ملم ،. قواطع الحمامات تشمل إكسسوارات عالية الجودة ) مفصلات ذاتية الإغلاق وقفل ( والأبواب والاكسسوارات والعلاقات من الستانلس ستيل brushed finish وكل ما يلزم لانهاء العمل حسب الأصول الفنية والمواصفلت وتعليمات المهندس المشرف . | م² | 780 | 611 | 456 | 23.99 | 479.99 | 18712.2 | 78.5581
1393 | 20 | 176 | للمواسير داخل المبنى من مواسير متعددة الطبقات بولي بروبلين كما هو موصف تشمل كافة القطع التركيبية )مثل القارنات من الحديد الصلب الغير قابل للصدأ والأكواع /المنحنيات والتفريعات والدعامات( والصمامات ومخمدات الصدمة ومنافس الهواء الآلية و المحابس وكافة الاكسسوارات اللازمة، كما هو مبين في المخططات لتركيب مايلي من الأقطار الخارجية مع ربطه بالشبكة الحالية لاقرب نقطة و على المقاول تقديم المخططات التنفيذية و الحسابات الهيدروليكية و اعتمادها قبل البدا بالتنفيذ الاعمال من المهندس المشرف للاقطار الداخلية قطر 20 مم | م.ط | 66 | 532 | 1911 | 26.37 | 1937.37 | 1740.42 | 364.1673
1394 | 20 | 177 | للمواسير داخل المبنى من مواسير متعددة الطبقات بولي بروبلين كما هو موصف تشمل كافة القطع التركيبية )مثل القارنات من الحديد الصلب الغير قابل للصدأ والأكواع /المنحنيات والتفريعات والدعامات( والصمامات ومخمدات الصدمة ومنافس الهواء الآلية و المحابس وكافة الاكسسوارات اللازمة، كما هو مبين في المخططات لتركيب مايلي من الأقطار الخارجية مع ربطه بالشبكة الحالية لاقرب نقطة و على المقاول تقديم المخططات التنفيذية و الحسابات الهيدروليكية و اعتمادها قبل البدا بالتنفيذ الاعمال من المهندس المشرف للاقطار الداخلية قطر 25 مم | م.ط | 70.8 | 221 | 450 | 45.79 | 495.79 | 3241.932 | 224.3394
1395 | 20 | 179 | للمواسير داخل المبنى من مواسير متعددة الطبقات بولي بروبلين كما هو موصف تشمل كافة القطع التركيبية )مثل القارنات من الحديد الصلب الغير قابل للصدأ والأكواع /المنحنيات والتفريعات والدعامات( والصمامات ومخمدات الصدمة ومنافس الهواء الآلية و المحابس وكافة الاكسسوارات اللازمة، كما هو مبين في المخططات لتركيب مايلي من الأقطار الخارجية مع ربطه بالشبكة الحالية لاقرب نقطة و على المقاول تقديم المخططات التنفيذية و الحسابات الهيدروليكية و اعتمادها قبل البدا بالتنفيذ الاعمال من المهندس المشرف للاقطار الداخلية :قطر 40 مم | م.ط | 85.2 | 103 | 450 | 53.12 | 503.12 | 4525.824 | 488.466
1396 | 20 | 180 | للمواسير داخل المبنى من مواسير متعددة الطبقات بولي بروبلين كما هو موصف تشمل كافة القطع التركيبية )مثل القارنات من الحديد الصلب الغير قابل للصدأ والأكواع /المنحنيات والتفريعات والدعامات( والصمامات ومخمدات الصدمة ومنافس الهواء الآلية و المحابس وكافة الاكسسوارات اللازمة، كما هو مبين في المخططات لتركيب مايلي من الأقطار الخارجية مع ربطه بالشبكة الحالية لاقرب نقطة و على المقاول تقديم المخططات التنفيذية و الحسابات الهيدروليكية و اعتمادها قبل البدا بالتنفيذ الاعمال من المهندس المشرف للاقطار الداخلية:قطر 50 مم | م.ط | 94.8 | 218 | 354 | 79 | 433 | 7489.2 | 198.6239
1397 | 20 | 181 | مواسير المياه الساخنة مؤلفة من عدة طبقات )بولي بروبلين معزولة( كما هو موصف مع العزل وتشمل كافة القطع التركيبية )مثل القارنات من الحديد الصلب الغير قابل للصدأ والأكواع / المنحنيات والتفريعات والدعامات( والصمامات ومخمدات الصدمة وكافة الاكسسوارات و المحابس اللازمة لإنجاز تركيب مايلي من الأقطار الخارجية مع ربطه بالشبكة الحالية لاقرب نقطة و على المقاول تقديم المخططات التنفيذية و الحسابات الهيدروليكية و اعتمادها قبل البدا بالتنفيذ الاعمال من المهندس المشرف للاقطار الداخلية :قطر 20 مم | م.ط | 70.8 | 150 | 1100 | 22.83 | 1122.83 | 1616.364 | 748.5533
1398 | 20 | 182 | مواسير المياه الساخنة مؤلفة من عدة طبقات )بولي بروبلين معزولة( كما هو موصف مع العزل وتشمل كافة القطع التركيبية )مثل القارنات من الحديد الصلب الغير قابل للصدأ والأكواع / المنحنيات والتفريعات والدعامات( والصمامات ومخمدات الصدمة وكافة الاكسسوارات و المحابس اللازمة لإنجاز تركيب مايلي من الأقطار الخارجية مع ربطه بالشبكة الحالية لاقرب نقطة و على المقاول تقديم المخططات التنفيذية و الحسابات الهيدروليكية و اعتمادها قبل البدا بالتنفيذ الاعمال من المهندس المشرف للاقطار الداخلية :قطر 25 مم | م.ط | 75.6 | 100 | 130 | 14.45 | 144.45 | 1092.42 | 144.45
1399 | 20 | 183 | سخان مياه كهربائي فردي من الحديد المعزول بالزجاج من النوع الأفقي الذي يركب أعلى السقف المستعار يشمل كافة الإكسسوارات و التوصيلات و المحابس كما هو موصف وكما هو مبين في تفاصيل المشروع العامة وبالإستطاعات التالية:توريد و تركيب و اختبار سخان بسعة 30 لتر، وقدرة 2.1 كيلو وات، مرجع 1-EWH | عدد | 672 | 77 | 80 | 5 | 85 | 3360 | 110.3896
1400 | 20 | 184 | سخان مياه كهربائي فردي من الحديد المعزول بالزجاج من النوع الأفقي الذي يركب أعلى السقف المستعار يشمل كافة الإكسسوارات و التوصيلات و المحابس كما هو موصف وكما هو مبين في تفاصيل المشروع العامة وبالإستطاعات التالية:اعادة تركيب و اختبار السخان الحالي بسعة 100 ليتر بعد الكشف و المعاينة و الفحص حسب تعليمات مهندس المشرف | عدد | 816 | 24 | 26 | 4 | 30 | 3264 | 125
1401 | 20 | 185 | مواسير صرف وتهوية مصنوعة من 4UPVC class ذات وصلات انضغاطية ومطاط كما هو موصف وتشمل التهوية من خلال السطح مع الغطاء و طبات التسليك، وكافة قطع التركيبات والعلاقات اللازمة لإستكمال تركيب مايلي من الأقطار الداخلية:قطر 50 مم | م.ط | 75.6 | 426 | 2424 | 83.22 | 2507.22 | 6291.432 | 588.5493
1402 | 20 | 186 | مواسير صرف وتهوية مصنوعة من 4UPVC class ذات وصلات انضغاطية ومطاط كما هو موصف وتشمل التهوية من خلال السطح مع الغطاء و طبات التسليك، وكافة قطع التركيبات والعلاقات اللازمة لإستكمال تركيب مايلي من الأقطار الداخلية:قطر 75 مم | م.ط | 91.2 | 934 | 988 | 72.02 | 1060.02 | 6568.224 | 113.4925
1403 | 20 | 187 | مواسير صرف وتهوية مصنوعة من 4UPVC class ذات وصلات انضغاطية ومطاط كما هو موصف وتشمل التهوية من خلال السطح مع الغطاء و طبات التسليك، وكافة قطع التركيبات والعلاقات اللازمة لإستكمال تركيب مايلي من الأقطار الداخلية:قطر 110 مم | م.ط | 102 | 961 | 3250 | 298.08 | 3548.08 | 30404.16 | 369.2071
1404 | 20 | 188 | صفاية أرضية )FD(، من PVC مع مصفاة معدنية مطلية بالكروم شاملة سيفون كما هو موصف بالمقاسات التالية:مخرج قطر 75 مم | عدد | 300 | 161 | 211 | 26 | 237 | 7800 | 147.205
1405 | 20 | 189 | صفاية أرضية )FD(، من PVC مع مصفاة معدنية مطلية بالكروم شاملة سيفون كما هو موصف بالمقاسات التالية:صفاية' طولية أرضية )SD(،مع مصفاة معدنية مطلية بالكروم شاملة سيفون مخرج قطر 50 مم | عدد | 300 | 20 | 13 | 4 | 17 | 1200 | 85
1406 | 20 | 190 | الأدوات والتركيبات الصحية كما هو موصف وتشمل صمامات الزاوية والخلاطات و المصائد والوصلات المرنة و الانابيب القصيرة للتغذية والصرف والتهوية وكافة قطع الإكسسوار لإتمام تركيب ، علي ان تكون الاجهزة والتركيبات من النوع المرشد لاستهلاك المياه :حوض وجه على رخامة )مرجع 1-LAV ( من نفس نوع الرخام الصناعي كوريان للكاونتر والكاونتر محسوب في بند منفصل | عدد | 2640 | 68 | 69 | 3 | 72 | 7920 | 105.8824
1407 | 20 | 192 | الأدوات والتركيبات الصحية كما هو موصف وتشمل صمامات الزاوية والخلاطات و المصائد والوصلاتالمرنة و الانابيب القصيرة للتغذية والصرف والتهوية وكافة قطع الإكسسوار لإتمام تركيب ، علي ان تكونالاجهزة والتركيبات من النوع المرشد لاستهلاك المياه :حوض غسيل أواني للمطبخ بعين واحدة )مرجع 1-KS | عدد | 3000 | 16 | 11 | 1 | 12 | 3000 | 75
1408 | 20 | 193 | الأدوات والتركيبات الصحية كما هو موصف وتشمل صمامات الزاوية والخلاطات و المصائد والوصلاتالمرنة و الانابيب القصيرة للتغذية والصرف والتهوية وكافة قطع الإكسسوار لإتمام تركيب ، علي ان تكونالاجهزة والتركيبات من النوع المرشد لاستهلاك المياه :حوض وجه يركب على الكاونتر )مرجع 3-LAV ( | عدد | 2220 | 92 | 109 | 6 | 115 | 13320 | 125
1409 | 20 | 195 | الأدوات والتركيبات الصحية كما هو موصف وتشمل صمامات الزاوية والخلاطات و المصائد والوصلات المرنة و الانابيب القصيرة للتغذية والصرف والتهوية وكافة قطع الإكسسوار لإتمام تركيب ، علي ان تكون الاجهزة والتركيبات من النوع المرشد لاستهلاك المياه :مرحاض افرنجي ) مرجع 2-WWC ( مثبت على الحائط بخزان طرد مخفي مع زر دفق من الصلب الذي لا يصدأ - مع غطاء للمرحاض مقاوم للبكتريا من نوع soft closing | عدد | 2760 | 55 | 51 | 3 | 54 | 8280 | 98.1818
1410 | 20 | 196 | الأدوات والتركيبات الصحية كما هو موصف وتشمل صمامات الزاوية والخلاطات و المصائد والوصلات المرنة و الانابيب القصيرة للتغذية والصرف والتهوية وكافة قطع الإكسسوار لإتمام تركيب ، علي ان تكون الاجهزة والتركيبات من النوع المرشد لاستهلاك المياه :مرحاض شرقي )مرجع EWC( مثبت على الحائط بخزان طرد مخفي مع زر دفق من الصلب الذي لا يصدأ، | عدد | 2160 | 23 | 27 | 1 | 28 | 2160 | 121.7391
1411 | 20 | 197 | الأدوات والتركيبات الصحية كما هو موصف وتشمل صمامات الزاوية والخلاطات و المصائد والوصلات المرنة و الانابيب القصيرة للتغذية والصرف والتهوية وكافة قطع الإكسسوار لإتمام تركيب ، علي ان تكون الاجهزة والتركيبات من النوع المرشد لاستهلاك المياه :مقبض رشاش مع الخرطوم وأداة التعليق، مرجع PS | عدد | 180 | 191 | 174 | 9 | 183 | 1620 | 95.8115
1412 | 20 | 198 | الأدوات والتركيبات الصحية كما هو موصف وتشمل صمامات الزاوية والخلاطات و المصائد والوصلات المرنة و الانابيب القصيرة للتغذية والصرف والتهوية وكافة قطع الإكسسوار لإتمام تركيب ، علي ان تكون الاجهزة والتركيبات من النوع المرشد لاستهلاك المياه :خلاط مياة يركب على الحوض | عدد | 1080 | 208 | 242 | 12 | 254 | 12960 | 122.1154
1413 | 20 | 199 | يشمل العمل كافة قطع التركيبات مثل الأكواع والتيهات ، 40. schتوريد و تركيب انابيب فولاذية سوداء والوصلات والقارنات والنقاصات/المخفضات ومنافس الهواء الآلية وتكون الوصلات من نوع فيكتوليك او ما يماثلها للأقطار 50 مم أو أكبر، و تكون الوصلات قلووظ للأقطار أقل من 50 مم، والبند يشمل العلاقات والدعامات للمواسير و المحابس و الصرف ان لزم والدهان لكامل الشبكة كما يلزم لاتمام العمل. و بناء على توجيهات مهندس المشرف ومتطلبات الدفاعNFPA ويشمل البند جميع ما يلزم لاتمام الأعمال طبقا للمواصفات و طبقا لمتطلبات ال المدني من الكشف على الشبكة الحالية وفحصها كما هو موضح على المخططات و على المقاول تقديم:المخططات التنفيذية و اعتمادها قبل بدء بالتنفيذ من المهندس المشرف كما هو موصف للأقطار التالية 25 mm dia. | م.ط | 108 | 3900 | 8727 | 90.28 | 8817.28 | 9750.24 | 226.0841
1414 | 20 | 200 | توريد و تركيب انابيب فولاذية سوداء 40.sch ، يشمل العمل كافة قطع التركيبات مثل الأكواع والتيهات والوصلات والقارنات والنقاصات/المخفضات ومنافس الهواء الآلية وتكون الوصلات من نوع فيكتوليك او ما يماثلها للأقطار 50 مم أو أكبر، و تكون الوصلات قلووظ للأقطار أقل من 50 مم، والبند يشمل العلاقات والدعامات للمواسير و المحابس و الصرف ان لزم والدهان لكامل الشبكة كما يلزم لاتمام العمل و بناء على توجيهات مهندس المشرف .ويشمل البند جميع ما يلزم لاتمام الأعمال طبقا للمواصفات و طبقا لمتطلبات الNFPA ومتطلبات الدفاع المدني من الكشف على الشبكة الحالية وفحصها كما هو موضح على المخططات و على المقاول تقديم المخططات التنفيذية و اعتمادها قبل بدء بالتنفيذ من المهندس المشرف كما هو موصف للأقطار التالية:.mm dia 28 | م.ط | 138 | 323 | 702 | 12.32 | 714.32 | 1700.16 | 221.1517
1415 | 20 | 201 | توريد و تركيب انابيب فولاذية سوداء 40.sch ، يشمل العمل كافة قطع التركيبات مثل الأكواع والتيهات والوصلات والقارنات والنقاصات/المخفضات ومنافس الهواء الآلية وتكون الوصلات من نوع فيكتوليك او ما يماثلها للأقطار 50 مم أو أكبر، و تكون الوصلات قلووظ للأقطار أقل من 50 مم، والبند يشمل العلاقات والدعامات للمواسير و المحابس و الصرف ان لزم والدهان لكامل الشبكة كما يلزم لاتمام العمل و بناء على توجيهات مهندس المشرف .ويشمل البند جميع ما يلزم لاتمام الأعمال طبقا للمواصفات و طبقا لمتطلبات الNFPA ومتطلبات الدفاع المدني من الكشف على الشبكة الحالية وفحصها كما هو موضح على المخططات و على المقاول تقديم المخططات التنفيذية و اعتمادها قبل بدء بالتنفيذ من المهندس المشرف كما هو موصف للأقطار التالية:.mm dia 33 | م.ط | 192 | 660 | 1635 | 21.42 | 1656.42 | 4112.64 | 250.9727
1416 | 20 | 202 | توريد و تركيب انابيب فولاذية سوداء 40.sch ، يشمل العمل كافة قطع التركيبات مثل الأكواع والتيهات والوصلات والقارنات والنقاصات/المخفضات ومنافس الهواء الآلية وتكون الوصلات من نوع فيكتوليك او ما يماثلها للأقطار 50 مم أو أكبر، و تكون الوصلات قلووظ للأقطار أقل من 50 مم، والبند يشمل العلاقات والدعامات للمواسير و المحابس و الصرف ان لزم والدهان لكامل الشبكة كما يلزم لاتمام العمل و بناء على توجيهات مهندس المشرف .ويشمل البند جميع ما يلزم لاتمام الأعمال طبقا للمواصفات و طبقا لمتطلبات الNFPA ومتطلبات الدفاع المدني من الكشف على الشبكة الحالية وفحصها كما هو موضح على المخططات و على المقاول تقديم المخططات التنفيذية و اعتمادها قبل بدء بالتنفيذ من المهندس المشرف كما هو موصف للأقطار التالية:.mm dia 40 | م.ط | 222 | 600 | 945 | 40.49 | 985.49 | 8988.78 | 164.2483
1417 | 20 | 203 | توريد و تركيب انابيب فولاذية سوداء 40.sch ، يشمل العمل كافة قطع التركيبات مثل الأكواع والتيهات والوصلات والقارنات والنقاصات/المخفضات ومنافس الهواء الآلية وتكون الوصلات من نوع فيكتوليك او ما يماثلها للأقطار 50 مم أو أكبر، و تكون الوصلات قلووظ للأقطار أقل من 50 مم، والبند يشمل العلاقات والدعامات للمواسير و المحابس و الصرف ان لزم والدهان لكامل الشبكة كما يلزم لاتمام العمل و بناء على توجيهات مهندس المشرف .ويشمل البند جميع ما يلزم لاتمام الأعمال طبقا للمواصفات و طبقا لمتطلبات الNFPA ومتطلبات الدفاع المدني من الكشف على الشبكة الحالية وفحصها كما هو موضح على المخططات و على المقاول تقديم المخططات التنفيذية و اعتمادها قبل بدء بالتنفيذ من المهندس المشرف كما هو موصف للأقطار التالية:.mm dia 63 | م.ط | 240 | 646 | 1288 | 218.17 | 1506.17 | 52360.8 | 233.1533
1418 | 20 | 204 | توريد و تركيب انابيب فولاذية سوداء 40.sch ، يشمل العمل كافة قطع التركيبات مثل الأكواع والتيهات والوصلات والقارنات والنقاصات/المخفضات ومنافس الهواء الآلية وتكون الوصلات من نوع فيكتوليك او ما يماثلها للأقطار 50 مم أو أكبر، و تكون الوصلات قلووظ للأقطار أقل من 50 مم، والبند يشمل العلاقات والدعامات للمواسير و المحابس و الصرف ان لزم والدهان لكامل الشبكة كما يلزم لاتمام العمل و بناء على توجيهات مهندس المشرف .ويشمل البند جميع ما يلزم لاتمام الأعمال طبقا للمواصفات و طبقا لمتطلبات الNFPA ومتطلبات الدفاع المدني من الكشف على الشبكة الحالية وفحصها كما هو موضح على المخططات و على المقاول تقديم المخططات التنفيذية و اعتمادها قبل بدء بالتنفيذ من المهندس المشرف كما هو موصف للأقطار التالية:.mm dia 77 | م.ط | 288 | 110 | 469 | 6.33 | 475.33 | 1823.04 | 432.1182
1419 | 20 | 205 | توريد و تركيب انابيب فولاذية سوداء 40.sch ، يشمل العمل كافة قطع التركيبات مثل الأكواع والتيهات والوصلات والقارنات والنقاصات/المخفضات ومنافس الهواء الآلية وتكون الوصلات من نوع فيكتوليك او ما يماثلها للأقطار 50 مم أو أكبر، و تكون الوصلات قلووظ للأقطار أقل من 50 مم، والبند يشمل العلاقات والدعامات للمواسير و المحابس و الصرف ان لزم والدهان لكامل الشبكة كما يلزم لاتمام العمل و بناء على توجيهات مهندس المشرف .ويشمل البند جميع ما يلزم لاتمام الأعمال طبقا للمواصفات و طبقا لمتطلبات الNFPA ومتطلبات الدفاع المدني من الكشف على الشبكة الحالية وفحصها كما هو موضح على المخططات و على المقاول تقديم المخططات التنفيذية و اعتمادها قبل بدء بالتنفيذ من المهندس المشرف كما هو موصف للأقطار التالية:.mm dia 94 | م.ط | 324 | 314 | 400 | 34.35 | 434.35 | 11129.4 | 138.328
1420 | 20 | 206 | توريد و تركيب انابيب فولاذية سوداء 40.sch ، يشمل العمل كافة قطع التركيبات مثل الأكواع والتيهات والوصلات والقارنات والنقاصات/المخفضات ومنافس الهواء الآلية وتكون الوصلات من نوع فيكتوليك او ما يماثلها للأقطار 50 مم أو أكبر، و تكون الوصلات قلووظ للأقطار أقل من 50 مم، والبند يشمل العلاقات والدعامات للمواسير و المحابس و الصرف ان لزم والدهان لكامل الشبكة كما يلزم لاتمام العمل و بناء على توجيهات مهندس المشرف .ويشمل البند جميع ما يلزم لاتمام الأعمال طبقا للمواصفات و طبقا لمتطلبات الNFPA ومتطلبات الدفاع المدني من الكشف على الشبكة الحالية وفحصها كما هو موضح على المخططات و على المقاول تقديم المخططات التنفيذية و اعتمادها قبل بدء بالتنفيذ من المهندس المشرف كما هو موصف للأقطار التالية:.mm dia 141 | م.ط | 360 | 200 | 662 | 10.92 | 672.92 | 3931.2 | 336.46
1421 | 20 | 215 | توريد و تركيب و اختبار رشاشات آلية اوتوماتيكية كما هو موصف رشاشات من النوع المخفي، ذات فتحة 2/1 بوصة، ومعامل 5.6 =K ودرجة حرارة تشغيل 68 درجة مئوية | عدد | 90 | 1000 | 2111 | 50 | 2161 | 4500 | 216.1
1422 | 20 | 216 | توريد و تركيب و اختبار رشاشات آلية اوتوماتيكية كما هو موصف رشاشات عامودية، ذات فتحة 2/1 بوصة، ومعامل 5.6 =K ودرجة حرارة تشغيل 68 درجة مئوية | عدد | 90 | 508 | 685 | 10 | 695 | 900 | 136.811
1423 | 20 | 217 | توريد و تركيب طفايات حريق قابلة للحمل كما هو محددنوع ABC ، سعة 6 كغ ، بودرة جافّة مرجع 1-FE | عدد | 180 | 48 | 0 | 48 | 48 | 8640 | 100
1424 | 20 | 218 | توريد و تركيب نظام غازي200FM لغرف الكهرباء و السنترال و ما يتطلبه النظام من تعديلاتمعمارية على ان يتم تقديمها للاعتماد من قبل مهندس المشرف ، مرجع 3-FE | عدد | 54000 | 36 | 13 | 0.5 | 13.5 | 27000 | 37.5
1425 | 20 | 221 | وحدات VAV من أعلى العلامات التجارية جودة )BYPASS TYPE( مع سخان كهربائي ، ترموستات إلكتروني رقمي للغرفة ، فليكس. توصيلات ، تثبيت ، دعم ، عازل اهتزاز مع كافة الملحقات المطلوبة حسب المواصفات والرسومات. 01-VAV ، اجمالي الهواء 0-250 ) ق/د( استطاعة التخزين 5.1 )ك/و( | عدد | 6600 | 9 | 76 | 1 | 77 | 6600 | 855.5556
1426 | 20 | 222 | وحدات VAV من أعلى العلامات التجارية جودة )BYPASS TYPE( مع سخان كهربائي ، ترموستات إلكتروني رقمي للغرفة ، فليكس. توصيلات ، تثبيت ، دعم ، عازل اهتزاز مع كافة الملحقات المطلوبة حسب المواصفات والرسومات. 02-VAV ، اجمالي الهواء 0-500 ) ق/د( استطاعة التخزين 2 )ك/و( | عدد | 6960 | 127 | 102 | 1 | 103 | 6960 | 81.1024
1427 | 20 | 231 | ناشرة هواء ذات فتحات طولية للهواء الداخل مصنعة من الألمنيوم المشكل بالبثق ومطلية بمسحوق البولستركاملة، مخمدات صوت ذات أرياش متضادّة ،وصندوق حجمى معزول من الداخل بعازل صوتى وميكانيزم للتحكم فى الهواء من واجهة الناشر وكل قطع الأكسسوار حسب المواصفات والمخططات مع توفير عينات للاعتماد من مهندس المشرف. ثلاثة فتحات / ثقب 25مم عرض | م.ط | 480 | 1925 | 1530 | 67 | 1597 | 32160 | 82.961
1428 | 20 | 232 | ناشرة هواء ذات فتحات طولية للهواء الراجع مصنعة من الألمنيوم المشكل بالبثق ومطلية بمسحوق البولستركاملة، وكل قطع الأكسسوار حسب المواصفات والمخططات مع توفير عينات للاعتماد من مهندس المشرف. ثلاثة فتحات / ثقب 25مم عرض | م.ط | 480 | 1925 | 1619 | 15 | 1634 | 7200 | 84.8831
1429 | 20 | 233 | جريلات تغذية من الالومينيوم مغطاة ببودرة البوليستر كاملة وجميع الملحقات حسب المخططات..والمواصفات مع توفير عينات للاعتماد من مهندس المشرف 600mm X 600mm | عدد | 456 | 724 | 631 | 24 | 655 | 10944 | 90.4696
1430 | 20 | 234 | جريلات رجوع من الالومينيوم مغطاة ببودرة البوليستر كاملة وجميع الملحقات حسب المخططات.والمواصفات مع توفير عينات للاعتماد من مهندس المشرف 600mm X 600mm | عدد | 264 | 724 | 320 | 16 | 336 | 4224 | 46.4088
1431 | 20 | 235 | جريلات لسحب الهواء من الالمونيوم مغطاة ببودرة البوليستر كاملة بجميع ملحقات التركيب وحسب.المخططات والمواصفات مع توفير عينات للاعتماد من مهندس المشرف 150mm X 150MM | عدد | 210 | 102 | 235 | 6 | 241 | 1260 | 236.2745
1432 | 20 | 236 | وصلات هواء مرنة مع الكلبسات المعدنية، والبراغي، والملحقات الضرورية. العزل يجب أن يكون بسماكة 25 مم وكثافة 16 كغ/م3 لناشرات الهواء الخطية ويجب ان يطابق كود الحريق NFPA 90A حسب المواصفات والمخططات مع توفير عينات للاعتماد من مهندس المشرف.Dia 150 mm | م.ط | 45.6 | 240 | 70 | 150.6 | 220.6 | 6867.36 | 91.9167
1433 | 20 | 237 | وصلات هواء مرنة مع الكلبسات المعدنية، والبراغي، والملحقات الضرورية. العزل يجب أن يكون بسماكة 25 مم وكثافة 16 كغ/م3 لناشرات الهواء الخطية ويجب ان يطابق كود الحريق NFPA 90A حسب المواصفات والمخططات مع توفير عينات للاعتماد من مهندس المشرف. Dia 200 mm | م.ط | 54 | 2964 | 654 | 25 | 679 | 1350 | 22.9082
1434 | 20 | 238 | وصلات هواء مرنة مع الكلبسات المعدنية، والبراغي، والملحقات الضرورية. العزل يجب أن يكون بسماكة 25 مم وكثافة 16 كغ/م3 لناشرات الهواء الخطية ويجب ان يطابق كود الحريق NFPA 90A حسب المواصفات والمخططات مع توفير عينات للاعتماد من مهندس المشرف. Dia 250 mm | م.ط | 66 | 60 | 830 | 41.6 | 871.6 | 2745.6 | 1452.6667
1435 | 20 | 243 | نظام إدارة المبنى BMS تصميم وتوريد وتركيب نظام لإدارة المبنى أتوماتيكياً على أن يكون نظام التشغيل )OPEN PROTOCOL ( حسب توصيات الاستشارى المشرف وذلك للتحكم في تشغيل ومراقبة الانظمة الميكانيكية والكهربائية التالية : ـ التشلرات والمراوح ووحدات مناولة الهواء ووحدات ملف المروحة ومضخات المياه ووحدة ضخ الهواء وإنظمة الحريق والتحكم في الأنظمة والمعدات الميكانيكية بالمبنى - والتحكم في تشغيل ومتابعة حالة اللوحات الكهربائية الرئيسية والثانوية والمصاعد وكل الأنظمة التي يراها الاستشاري لأزمة مع الأخذ في الاعتبار قابلية التوسع في المباني المستقبلية .توريد وتركيب وتوصيل نظام إدارة المباني ) BMS ( لأنظمة HVAC ، وأنظمة السباكة ، ونظام الحريق ، والأنظمة الكهربائية والخدمات الخارجية ، كاملة بما في ذلك وحدات التحكم ونقاط التحكم والأسلاك والقنوات وصناديق السحب وصناديق التوصيل الثانوية وجميع عمليات التثبيت الضرورية مستلزمات؛ كل ما هو محدد ومفصل على الرسومات والموصوفة في المواصفات. والنظام يجب ان يتضمن البرامج واجهزة التحكم واجهزة المواقع ونقاط التحكم والاسلاك المتصلة بباقي الانظمة والمواسير وعلب السحب وعلب التوصيل الثانوية وجميع اكسسوارات ومتطلبات التركيبات الضرورية وهذه الاجهزة يجب ان يتم توصيلها مع جميع انظمة شبكة IP سواء من خلال تمكين اجهزة IP او من خلال بوابة IP او الموزع ويجب ان تشمل وحدات التحكم الطرفية التركيبات الضرورية والبرمجة والدمج عند اللزوم لتأسيس الاتصال والتعامل بين اجهزة التركيبات الالكتروميكانيكية وانظمة السلامة وانظمة الامن حسب اوامر ونظام التشغيل ووفقا لنظام وحسب تعليمات مهندس المشرف و يجب ان يتوافق النظام مع الانظمة الحالية للترشيد و المراقبة و يكون النظام لكامل المبني | عدد | 2520000 | 1 | 0.64 | 0.22 | 0.86 | 554400 | 86
1436 | 20 | 244 | توريد وتركيب واختبار لوحات إنارة وتغذية، 380 فولت، 3 أطوار، 60 هيرتز، مركبة على الحائط وموصّلة بالكامل، مختبرة وموضوعة في التشغيل حسب المواصفات والمخططات وتشمل خطوط النقل الأرضية وأجهزة الحماية وتوصيل نهايات الكابلات والأعمال المدنية اللازمة.PP-1, 200 A ,MCCB | عدد | 9600 | 6 | 12 | 4 | 16 | 38400 | 266.6667
1437 | 20 | 245 | توريد وتركيب واختبار لوحات إنارة وتغذية، 380 فولت، 3 أطوار، 60 هيرتز، مركبة على الحائط وموصّلة بالكامل، مختبرة وموضوعة في التشغيل حسب المواصفات والمخططات وتشمل خطوط النقل الأرضية وأجهزة الحماية وتوصيل نهايات الكابلات والأعمال المدنية اللازمة. PP-2, 200 A , MCCB | عدد | 9600 | 6 | 9 | 3 | 12 | 28800 | 200
1438 | 20 | 246 | توريد وتركيب واختبار لوحات إنارة وتغذية، 380 فولت، 3 أطوار، 60 هيرتز، مركبة على الحائط وموصّلة بالكامل، مختبرة وموضوعة في التشغيل حسب المواصفات والمخططات وتشمل خطوط النقل الأرضية وأجهزة الحماية وتوصيل نهايات الكابلات والأعمال المدنية اللازمة. PP-3, 200 A , MCCB | عدد | 9600 | 6 | 11 | 4 | 15 | 38400 | 250
1439 | 20 | 247 | توريد وتركيب واختبار لوحات إنارة وتغذية، 380 فولت، 3 أطوار، 60 هيرتز، مركبة على الحائط وموصّلة بالكامل، مختبرة وموضوعة في التشغيل حسب المواصفات والمخططات وتشمل خطوط النقل الأرضية وأجهزة الحماية وتوصيل نهايات الكابلات والأعمال المدنية اللازمة.PP-4, 200 A , MCCB | عدد | 9600 | 6 | 12 | 5 | 17 | 48000 | 283.3333
1440 | 20 | 248 | توريد وتركيب مقابس طاقة مربوطة بأسلاك 4 مم2 كحد أدنى وتشمل الأجهزة و والأسلاك والمواسير والعلب ودعامات التثبيت ، من اللوحات الى نقاط المقابس وحسب المواصفات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها مع التركيبات الجديدة بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .مقبس أحادي، مركب على الجدار، من النوع المؤرض، 15 أمبير، 230 فولت، طور واحد، قطبين، 3 أسلاك. | عدد | 216 | 282 | 331 | 43 | 374 | 9288 | 132.6241
1441 | 20 | 249 | توريد وتركيب مقابس طاقة مربوطة بأسلاك 4 مم2 كحد أدنى وتشمل الأجهزة و والأسلاك والمواسير والعلب ودعامات التثبيت ، من اللوحات الى نقاط المقابس وحسب المواصفات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها مع التركيبات الجديدة بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف . مقبس ثنائي سقفى، من النوع المؤرض، 15 أمبير، 230 فولت، طور واحد، قطبين، 3 أسلاك. | عدد | 216 | 126 | 125 | 54 | 179 | 11664 | 142.0635
1442 | 20 | 251 | توريد وتركيب مقابس طاقة مربوطة بأسلاك 4 مم2 كحد أدنى وتشمل الأجهزة و والأسلاك والمواسير والعلب ودعامات التثبيت ، من اللوحات الى نقاط المقابس وحسب المواصفات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها مع التركيبات الجديدة بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .مقبس أحادي، مركب على الجدار، من النوع المؤرض، 15 أمبير، 230 فولت، طور واحد، قطبين، 3 أسلاك. RESIDUAL CURRENT DEVICE, 30mA TRIPPING( | عدد | 504 | 50 | 75 | 11 | 86 | 5544 | 172
1443 | 20 | 253 | توريد وتركيب واختبار وفحص نقاط قوى للمقابس الكهربائية المتعددة الاستخدام بأسلاك نحاسية معزولة وذات مقطع لا يقل عن 6 مم2 في مواسير ويشتمل على المقبس و الاسلاك و PVC بمادة البلاستيك العلب وأعمال التثبيت والدعائم وكل الملحقات من لوحة التوزيع حتى المخارج وفقا للمخططات.والمواصفات الفنية على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها مع التركيبات. الجديدة بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرفمخرج ومؤرض 30 أمبير ، 230 فولت 3 أسلاك ، 1 فاز لمجفف الأيدي | عدد | 264 | 72 | 99 | 3 | 102 | 792 | 141.6667
1444 | 20 | 254 | توريد وتركيب وإختبار وفحص علبة خدمة من نوعية ممتازة تحتوى على ) أ ( مقابس تغذية أرضية مزدوجة ذات أسلاك 4 مم2 كحد أدنى مركبة على الأرض وتشمل أسلاك التأريض من اللوحة حتى المقابس + )ب( مآخذ للهاتف والبيانات ذات كابلات CAT 6A UTP وحتى كابينة الداتا وحسب مواصفات إدارة الـ IT بالوزارة. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها مع التركيبات الجديدة بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف . النوع )A( )تحتوى على 4 قوى & 4 داتا ( | عدد | 2160 | 286 | 494 | 19 | 513 | 41040 | 179.3706
1445 | 20 | 255 | توريد وتركيب وإختبار وفحص علبة خدمة من نوعية ممتازة تحتوى على ) أ ( مقابس تغذية أرضية مزدوجة ذات أسلاك 4 مم2 كحد أدنى مركبة على الأرض وتشمل أسلاك التأريض من اللوحة حتى المقابس + )ب( مآخذ للهاتف والبيانات ذات كابلات CAT 6A UTP وحتى كابينة الداتا وحسب مواصفات إدارة الـ IT بالوزارة. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها مع التركيبات الجديدة بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف . النوع )B( )تحتوى على 2 قوى & 2 داتا ( | عدد | 1800 | 20 | 471 | 19 | 490 | 34200 | 2450
1446 | 20 | 256 | توريد وتركيب وإختبار وفحص علبة خدمة من نوعية ممتازة تحتوى على ) أ ( مقابس تغذية أرضية مزدوجة ذات أسلاك 4 مم2 كحد أدنى مركبة على الأرض وتشمل أسلاك التأريض من اللوحة حتى المقابس + )ب( مآخذ للهاتف والبيانات ذات كابلات CAT 6A UTP وحتى كابينة الداتا وحسب مواصفات إدارة الـ IT بالوزارة. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها مع التركيبات الجديدة بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف . النوع )1FB( )تحتوى على 1 قوى ( | عدد | 720 | 141 | 111 | 20 | 131 | 14400 | 92.9078
1447 | 20 | 257 | توريد وتركيب وإختبار وفحص علبة خدمة من نوعية ممتازة تحتوى على ) أ ( مقابس تغذية أرضية مزدوجة ذات أسلاك 4 مم2 كحد أدنى مركبة على الأرض وتشمل أسلاك التأريض من اللوحة حتى المقابس + )ب( مآخذ للهاتف والبيانات ذات كابلات CAT 6A UTP وحتى كابينة الداتا وحسب مواصفات إدارة الـ IT بالوزارة. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها مع التركيبات الجديدة بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف . النوع )2FB( )تحتوى على 2 قوى ( | عدد | 960 | 4 | 0 | 10 | 10 | 9600 | 250
1448 | 20 | 261 | توريد وتركيب واختبار والتشغيل التجريبي لمفاتيح فصل على الحمل من النوع عالية التحمل مع ماسورة التثبيت المعدنية المرنة والمانعة لنفاذ السوائل، وقطع الإكسسوارعلى المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها مع التركيبات الجديدة بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعدالموافقة من مهندس المشرف وبالإستطاعات التالية 30 A, 250 V, 2P | عدد | 384 | 445 | 470 | 43 | 513 | 16512 | 115.2809
1449 | 20 | 262 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف . Type A1 | عدد | 348 | 530 | 306 | -17 | 289 | -5916 | 54.5283
1450 | 20 | 263 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف . Type A1E | عدد | 660 | 241 | 202 | 18 | 220 | 11880 | 91.2863
1451 | 20 | 264 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف . Type A2 | عدد | 1044 | 1113 | 1046 | 114 | 1160 | 119016 | 104.2228
1452 | 20 | 265 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف . Type A3 | عدد | 1044 | 8 | 4 | -4 | 0 | -4176 | 0
1453 | 20 | 266 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف . Type A4 | عدد | 1044 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1044 | 100
1454 | 20 | 267 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف . Type A5 | عدد | 1044 | 4 | 2 | -2 | 0 | -2088 | 0
1455 | 20 | 268 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .Type A6 | عدد | 1044 | 1 | 2 | -1 | 1 | -1044 | 100
1456 | 20 | 269 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف . Type A7 | عدد | 1044 | 2 | 3 | -1 | 2 | -1044 | 100
1457 | 20 | 270 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .Type A8 | عدد | 1044 | 12 | 10 | 1 | 11 | 1044 | 91.6667
1458 | 20 | 271 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف . | عدد | 1044 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2088 | 100
1459 | 20 | 272 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .Type B1 | عدد | 720 | 343 | 87 | 4 | 91 | 2880 | 26.5306
1460 | 20 | 273 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .Type B2 | عدد | 780 | 54 | 4 | -4 | 0 | -3120 | 0
1461 | 20 | 274 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات.على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .Type C1 | عدد | 1128 | 172 | 145 | 22 | 167 | 24816 | 97.093
1462 | 20 | 275 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .Type C2 | عدد | 420 | 1422 | 1470 | 86 | 1556 | 36120 | 109.4233
1463 | 20 | 276 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .Type C3 | عدد | 444 | 1062 | 910 | 76 | 986 | 33744 | 92.8437
1464 | 20 | 277 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .Type C4 | عدد | 300 | 284 | 250 | 24 | 274 | 7200 | 96.4789
1465 | 20 | 278 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .Type C5 | عدد | 438 | 149 | 264 | 22 | 286 | 9636 | 191.9463
1466 | 20 | 279 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات.على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .Type C6 | عدد | 288 | 158 | 164 | 14 | 178 | 4032 | 112.6582
1467 | 20 | 280 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .Type C7 | عدد | 336 | 27 | 28 | 4 | 32 | 1344 | 118.5185
1468 | 20 | 281 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف . Type D1 | عدد | 936 | 56 | 39 | -13 | 26 | -12168 | 46.4286
1469 | 20 | 283 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .Type D3 | عدد | 288 | 179 | 161 | -66 | 95 | -19008 | 53.0726
1470 | 20 | 284 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .Type D4 | عدد | 5400 | 6 | 4 | -1 | 3 | -5400 | 50
1471 | 20 | 285 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف . Type E1 | عدد | 540 | 12 | 6 | 2 | 8 | 1080 | 66.6667
1472 | 20 | 286 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف . Type E2 | عدد | 504 | 186 | 205 | 43 | 248 | 21672 | 133.3333
1473 | 20 | 287 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .Type E3 | عدد | 744 | 260 | 115 | -45 | 70 | -33480 | 26.9231
1474 | 20 | 292 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وعلبEMT أو PVC وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما.هو محدد وموضح في المخططات على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد. الموافقة من مهندس المشرف Type LB5 | م.ط | 174 | 263 | 348 | -348 | 0 | -60552 | 0
1475 | 20 | 293 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .Type LB6 | م.ط | 174 | 25 | 52 | -52 | 0 | -9048 | 0
1476 | 20 | 294 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .Type LB7 | عدد | 174 | 2 | 2 | -2 | 0 | -348 | 0
1477 | 20 | 298 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف . Type P1 | عدد | 420 | 75 | 100 | 2 | 102 | 840 | 136
1478 | 20 | 299 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف . Type T1 | عدد | 744 | 1146 | 773 | 87 | 860 | 64728 | 75.0436
1479 | 20 | 300 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف . Type CH-1 | عدد | 14400 | 4 | 3 | 1 | 4 | 14400 | 100
1480 | 20 | 301 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف . Type CH-2 | عدد | 4200 | 6 | 5 | 1 | 6 | 4200 | 100
1481 | 20 | 302 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .Type CH-3 | عدد | 18000 | 3 | 1 | 1 | 2 | 18000 | 66.6667
1482 | 20 | 303 | توريد وتركيب وتوصيل واختبار مفاتيح التحكم بالإنارة / أزرار كبس 10 أمبير، 230 فولت، وتشمل كل المواسير معزولة ب PVC وأسلاك نحاس 0.4 مم2 حتى وحدات الانارة حسب الموضح على المخططات وحسب المواصفات على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها مع التركيبات الجديدة بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف . مفتاح أحادي ، أحادي الكباّس، 10 أمبير | عدد | 216 | 226 | 150 | 88 | 238 | 19008 | 105.3097
1483 | 20 | 304 | توريد وتركيب وتوصيل واختبار مفاتيح التحكم بالإنارة / أزرار كبس 10 أمبير، 230 فولت، وتشمل كل المواسير معزولة ب PVC وأسلاك نحاس 0.4 مم2 حتى وحدات الانارة حسب الموضح على المخططات وحسب المواصفات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها مع التركيبات الجديدة بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .مفتاح أحادي ، ثنائي الكباّس، 10 أمبير | عدد | 216 | 490 | 278 | 208 | 486 | 44928 | 99.1837
1484 | 20 | 305 | توريد وتركيب وتوصيل واختبار مفاتيح التحكم بالإنارة / أزرار كبس 10 أمبير، 230 فولت، وتشمل كل المواسير معزولة ب PVC وأسلاك نحاس 0.4 مم2 حتى وحدات الانارة حسب الموضح على المخططات وحسب المواصفات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها مع التركيبات الجديدة بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .مفتاح ثلاثي ، ثلاثي الكباّس، 10 أمبير | عدد | 120 | 108 | 0 | 67 | 67 | 8040 | 62.037
1485 | 20 | 306 | توريد وتركيب وتوصيل واختبار مفاتيح التحكم بالإنارة / أزرار كبس 10 أمبير، 230 فولت، وتشمل كل المواسير معزولة ب PVC وأسلاك نحاس 0.4 مم2 حتى وحدات الانارة حسب الموضح على المخططات وحسب المواصفات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها مع التركيبات الجديدة بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .مفتاح ثنائي ، ثنائي الكباّس، 10 أمبير | عدد | 216 | 66 | 24 | -13 | 11 | -2808 | 16.6667
1486 | 20 | 307 | توريد وتركيب وتوصيل وتجريب مفاتيح ذات أضواء دليلية وتشمل الماسورة والأسلاك حسب المبيّن على.المخططات و ذلك لسخانات المياه وحسب المواصفات 20 Amp., 230 V, 1PH | عدد | 300 | 77 | 70 | 41 | 111 | 12300 | 144.1558
1487 | 20 | 308 | توريد وتركيب و فحص وتسليم نظام انذار حريق معنون يتضمن لوحة إنذار رئيسية مرتبطة بحاسب مع طابعة مزود ببرنامج مصنع خصيصاً لهذا النوع من الأنظمة قادر على التوافق مع نظام المراقبة التلفزيونية و التحكم بالدخول و المراقبة . و ذلك باستخدام كوابل مخصصة لأنظمة إنذار الحريق ذات غلاف خارجي من نوع LSOH و يجب أن لا يقل الناقل عن Cx1.5mm2 و يتم التركيب ضمن مواسير من النوع EMT و تشمل اعمال المدنية إن لزم ذلك وكل ما يلزم لإتمام العمل على اكمل وجه. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها مع التركيبات الجديدة بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف . على المقاول عمل ربط انذار الحريق مع نظام ادارة المبنى BMS | عدد | 28800 | 1 | 0.2 | 0.8 | 1 | 23040 | 100
1488 | 20 | 309 | كاشف انذار دخان من النوع المعنون طبقا للمخططات ومواصفات المشروع | عدد | 276 | 715 | 805 | 81 | 886 | 22356 | 123.9161
1489 | 20 | 311 | وحدة إنذار حريق يدوية من النوع المعنون طبقا للمخططات ومواصفات المشروع | عدد | 384 | 54 | 43 | 5 | 48 | 1920 | 88.8889
1490 | 20 | 313 | وحدة تحكم )Control module( من النوع المعنون طبقا للمخططات ومواصفات المشروع | عدد | 420 | 69 | 204 | 14 | 218 | 5880 | 315.942
1491 | 20 | 314 | وحدة جرس إنذار حريق داخلى طبقا للمخططات ومواصفات المشروع | عدد | 576 | 24 | 35 | 11 | 46 | 6336 | 191.6667
1492 | 20 | 315 | وحدة هاتف رجل الاطفاء حريق داخلى )fireman telephone Jack ( طبقا للمخططات ومواصفات المشروع | عدد | 960 | 24 | 2 | -2 | 0 | -1920 | 0
1493 | 20 | 316 | وحدات لاسلكية لتوفير خدمة شبكة المعلومات )Wireless Access Points( | عدد | 1080 | 181 | 146 | 25 | 171 | 27000 | 94.4751
1494 | 20 | 323 | توريد وتركيب واختبار نظام التحكم فى الدخول بروتوكول IP مع البرامج الخاصة بنظام التحكم بتقنية integration RFID dual ، مع المواسير والكابالت وكل الملحقات لضمان عمل النظام على الوجه االكمل وحسب المواصفات والمخططات وتعليمات الشركة المصنعة وتعليمات ومواصفات إدارة الـ IT بالوزارة و كل ما يلزم من مواد وأعمال كهربائية و مدنية مع تقديم ضمان من المصنع لمدة 3( سنوات) لكافة مكونات النظام وخدمة الصيانة من مراكز المصنع بالمملكة ، ويحتوي النظام علي البنود التالية : وحدة زر خروج من النوع button( )Push | عدد | 606 | 218 | 13 | 2 | 15 | 1212 | 6.8807
1495 | 20 | 324 | توريد وتركيب وإختبار نظام النداء الصوتي العام يتضمن كافة الكابالت و المواسير و العلب و النهايات مع كامل اكسسوارات التركيب الالزمة وتشغيل تجهيزات الصوت و تركيب المعدات الرئيسية بغرفة التحكم حسب المخططات و المواصفات وتعليمات الشركة المصنعة مشتمال على كل ما يلزم التمام العمل و ربطه مع نظام الحريق و ادارة المبنى و يتكون من االتي -: سماعة سقفية 6 وات | عدد | 420 | 252 | 146 | 7 | 153 | 2940 | 60.7143
1496 | 20 | 327 | توريد وتركيب وإختبار المخارج اآلتية شاملة الكابالت 6A( )CAT والمواسير وعلب التوصيل وعلب السحب واألغطية و الوصالت cords Patch وخالفه حسب المواصفات ووفقا لما هو موضح بالمخططات مع جميع االكسسوارات لعمل النظام على أكمل وجه ومن أجود األنواع األصلية وحسب تعليمات ومواصفات إدارة الــ IT بالوزارة وكل ما يلزم من المخرج وحتى rack IT على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و االستفادة من التمديدات الحالية و دمجها مع التركيبات الجديدة بعد عمل االختبارات الالزمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف -:. مخرج فردي حائطي مزود بعدد واحد مأخذ RJ-45 | عدد | 432 | 206 | 278 | 12 | 290 | 5184 | 140.7767
1497 | 20 | 328 | توريد وتركيب وإختبار المخارج اآلتية شاملة الكابالت 6A( )CAT والمواسير وعلب التوصيل وعلب السحب واألغطية و الوصالت cords Patch وخالفه حسب المواصفات ووفقا لما هو موضح بالمخططات مع جميع االكسسوارات لعمل النظام على أكمل وجه ومن أجود األنواع األصلية وحسب تعليمات ومواصفات إدارة الــ IT بالوزارة وكل ما يلزم من المخرج وحتى rack IT على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و االستفادة من التمديدات الحالية و دمجها مع التركيبات الجديدة بعد عمل االختبارات الالزمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف -:. مخرج HDMI مع الكوابل اللازمة | عدد | 540 | 33 | 45 | 4 | 49 | 2160 | 148.4848
1498 | 20 | 330 | خزانة تجهيزات 42 U مقاس 2000×1000×800 ملم من أجود األنواع العالمية مع جميع االكسسوارات الالزمة من قاطع رئيسي 32( أمبير) وموزعات و مراوح و منظمات مسير الكوابل و كل ما يلزم التمام العمل وحسب مواصفات وتعليمات إدارة الـ IT بالوزارة. | عدد | 66000 | 12 | 11 | 1 | 12 | 66000 | 100
1499 | 20 | 331 | لوحة توزيع رئيسية لنظام كابالت األلياف الضوئية Panel Patch Optical مزودة بعدد )12( موصل من النوع Multimode | عدد | 2640 | 12 | 10 | 2 | 12 | 5280 | 100
1500 | 20 | 332 | لوحات توزيع كابالت نحاسية Panel Patch a 6 CAT مع الوصالت لعدد 24 مخرج | عدد | 2400 | 55 | 72 | 1 | 73 | 2400 | 132.7273
1501 | 20 | 333 | توريد وتركيب وتوصيل جميع تمديدات كابالت األلياف الضوئية ( الفايبر) من نوع 12core - multimode من الموزعات الفرعية بكبائن األدوارإلى الموزع الرئيسى بغرفة الداتا الرئيسية وذلك حسب المواصفات القياسية والبند يشمل كافة وسائل وإكسسوارات التركيب والتثبيت و على المقاول تقديم الحسابات لالعتمادها من قبل المهندس المشرف | عدد | 14400 | 6 | 8 | 4 | 12 | 57600 | 200
1502 | 20 | 334 | فك و تقطيع وتنزيل و ترحيل مواسير شبكة الصرف و التغذية القائمة و البند يشمل فك القطع والترحيل خارج الموقع وتسليم جميع مكونات شبكة الصرف و التغذية للجهة مالكة المشروع | م.ط | 16.523 | 0 | 4371 | 523.1 | 4894.1 | 8643.1813
1503 | 20 | 335 | توريد و تركيب خرسانة مسلحة ، لا يقل إجهاد كسرها عن 35 ميجا باسكال لزوم خرسانات الأسقف ، بأسمنت من النوع (أ)، طبقاً للمخططات . ويشمل السعر القوالب وحديد التسليح و الربط مع الكمرات الحالية بالتكسير و المضافات الخرسانية و الخلط والنقل والصب والمعالجة والاختبار حسب المخططات لإنهاء الأعمال حسب اصول الصنع وتوجيهات المهندس المشرف | م³ | 1600 | 0 | 4.17 | 40.83 | 45 | 65328
1504 | 20 | 340 | ازالة وتكسير وترحيل ارضيات الخرسانة | م² | 69.42 | 0 | 2900 | 660.14 | 3560.14 | 45826.9188
1505 | 20 | 341 | فك و تقطيع وتنزيل و ترحيل مواسير شبكة مكافحة الحريق القائمة و البند يشمل فك الرشاشات والترحيل خارج الموقع وتسليم جميع مكونات شبكة الحريق للجهة مالكة المشروع | م.ط | 20.88 | 0 | 14490 | 700.22 | 15190.22 | 14620.5936
1506 | 20 | 342 | فك وفحص و إختبار وحدات VAV القائمة بالمبنى و البند يشمل الترحيل لمستودعات الجهة مالكة المشروع بمدينة الرياض | عدد | 450 | 0 | 194 | 81 | 275 | 36450
1507 | 20 | 343 | فك و إزالة مجاري الهواء من الصفائح المعدنية المجلفنة شامل الاكواع و التفريعات و التحويله و العامة وحاملة التعليق و الترحيل إلى مستودعات الجهة مالكة المشروع بمدينة الرياض | م.ط | 106 | 0 | 11914.42 | 993.88 | 12908.3 | 105351.28
1508 | 20 | 344 | تصنيع و توريد و تركيب شباك دبل أكشن (Tilt &turn)مقاس (1.0متر *3.0متر ) ثابت مع مفصلات | م² | 1665 | 0 | 42 | 18 | 60 | 29970
1509 | 20 | 345 | تصنيع و توريد و تركيب شباك دبل أكشن (Tilt &turn)مقاس 1.0 متر * 4.40متر ) ثابت مع مفصلات | م² | 1665 | 0 | 8 | 0.8 | 8.8 | 1332
1510 | 20 | 346 | توريد وتركيب مرحاض افرنجي مثبت على الحائط مع محبس دفق (Flush valve) مع زر دفق من الكروم ، مع غطاء للمرحاض مقاوم للبكتريا من نوع soft closing | عدد | 2408.39 | 0 | 50 | 25 | 75 | 60209.75
1511 | 20 | 347 | توريد وتركيب مرحاض افرنجي مثبت على الحائط مع محبس دفق (Flush valve) مزود بحساس مع زر دفق من الكروم، مع غطاء للمرحاض مقاوم للبكتريا من نوع soft closing | عدد | 4186.79 | 0 | 14 | 10 | 24 | 41867.9
1512 | 20 | 348 | توريد وتركيب برادات مياة حسب العينة المعتمدة ويتم التركيب طبقاً للمخططات والمواصفات الفنية وبحسب توجيهات واعتماد المهندس المشرف. | عدد | 12600 | 0 | 21 | 2 | 23 | 25200
1513 | 20 | 349 | توريد و تركيب مراوح سحب الهواء (AXIAL INLINE FAN) تشمل عمليات التوريد و التركيب و الاختبار و التثبيت سعة 100 قدم مكعب بالدقيقة بالدور الثالث والرابع والخامس | عدد | 1160.4 | 0 | 4 | 2 | 6 | 2320.8
1514 | 20 | 350 | توريد وتركيب سماعة معلقة 6 وات لون اسود مع الكابلات والتمديدات حسب المخططات والبند يشمل جميع التمديدات المواسير للسماعات قطر 3/4 بوصة من الEMT وسحب الاسلاك الخاصة بنظام الصوت. | عدد | 1380 | 0 | 116 | 17 | 133 | 23460
1515 | 20 | 351 | توريد وتركيب وفرد دهان ايبوكسي لزوم الدربزينات بالفناء الوسطي و البهو الداخلي بين الادوار و المدخل ويتم التركيب طبقاً للمخططات والمواصفات الفنية و المواد المعتمدة . | م.ط | 45 | 0 | 784 | 76 | 860 | 3420
1516 | 20 | 353 | للمواسير داخل المبنى من مواسير متعددة الطبقات بولي بروبلين كما هو موصف تشمل كافة القطع التركيبية مثل القارنات من الحديد الصلب الغير قابل للصدأ والأكواع والمنحنيات والتفريعات والدعامات ، كما هو مبين في المخططات لتركيب مايلي من الأقطار الداخلية مع ربطه بالشبكة الحالية لاقرب نقطة و على المقاول تقديم المخططات التنفيذية و الحسابات الهيدروليكية و اعتمادها قبل البدأ بتنفيذ الاعمال من المهندس المشرف للاقطار الداخلية : قطر 75 مم | م.ط | 298 | 0 | 71 | 9 | 80 | 2682
1517 | 20 | 354 | للمواسير داخل المبنى من مواسير متعددة الطبقات بولي بروبلين كما هو موصف تشمل كافة القطع التركيبية مثل القارنات من الحديد الصلب الغير قابل للصدأ والأكواع والمنحنيات والتفريعات والدعامات ، كما هو مبين في المخططات لتركيب مايلي من الأقطار الداخلية مع ربطه بالشبكة الحالية لاقرب نقطة و على المقاول تقديم المخططات التنفيذية و الحسابات الهيدروليكية و اعتمادها قبل البدأ بتنفيذ الاعمال من المهندس المشرف للاقطار الداخلية : قطر 63 مم | م.ط | 179 | 0 | 39 | 1 | 40 | 179
1518 | 20 | 355 | توريد وتركيب محبس بوابة (GATE VALVE) يركب علي شبكة المواسير داخل المبني ، والبند يشمل جميع القطع والتوصيلات اللازمة للتركيب وذلك للأقطار التالية: قطر 3 بوصة | عدد | 2180 | 0 | 39 | -35 | 4 | -76300
1519 | 20 | 356 | توريد وتركيب محبس بوابة (GATE VALVE) يركب علي شبكة المواسير داخل المبني ، والبند يشمل جميع القطع والتوصيلات اللازمة للتركيب وذلك للأقطار التالية: قطر 2.5 بوصة | عدد | 1663 | 0 | 29 | 3 | 32 | 4989
1520 | 20 | 357 | توريد وتركيب محبس بوابة (GATE VALVE) يركب علي شبكة المواسير داخل المبني ، والبند يشمل جميع القطع والتوصيلات اللازمة للتركيب وذلك للأقطار التالية: قطر 1.25 بوصة | عدد | 621 | 0 | 26 | 2 | 28 | 1242
1521 | 20 | 358 | توريد وتركيب محبس تخفيض ضغط (PRV) يركب علي شبكة المواسير داخل المبني ، والبند يشمل جميع القطع والتوصيلات اللازمة للتركيب وذلك للأقطار التالية: قطر 2 بوصة | عدد | 1772 | 0 | 26 | 2 | 28 | 3544
1522 | 20 | 359 | توريد وتركيب محبس تخفيض ضغط (PRV) يركب علي شبكة المواسير داخل المبني ، والبند يشمل جميع القطع والتوصيلات اللازمة للتركيب وذلك للأقطار التالية: قطر 1.25 بوصة | عدد | 772 | 0 | 26 | 2 | 28 | 1544
1523 | 20 | 360 | توريد وتركيب محبس تنفيس الهواء (AUTOMATIC AIR VENT) يركب علي شبكة المواسير داخل المبني ، والبند يشمل جميع القطع والتوصيلات اللازمة للتركيب وذلك للأقطار التالية: قطر 1 بوصة | عدد | 90 | 0 | 7 | 1 | 8 | 90
1524 | 20 | 367 | توريد و تركيب حوض خدمة (JANITOR SINK) والبند يشمل كوع الصرف والخلاط وجميع ما يلزم للتركيب والتثبيت | عدد | 2445 | 0 | 25 | 2 | 27 | 4890
1525 | 20 | 370 | توريد وتركيب جدار خشبى مقاوم للحريق | م² | 2634.65 | 0 | 130 | 6.52 | 136.52 | 17177.918
1526 | 20 | 372 | توريد وتركيب بورسلان للمبنى PW-01(A)-SUTILEGRIS PULIDO | م² | 186.63 | 0 | 660 | 14.32 | 674.32 | 2672.5416
1527 | 20 | 373 | توريد وتركيب بورسلان للمبنى PW-02-A(VANGLISH PULIDO) | م² | 186.63 | 0 | 860 | 31.92 | 891.92 | 5957.2296
1528 | 20 | 374 | توريد وتركيب بورسلان للمبنى PW-03-B(ATLANTIDA) | م² | 232.88 | 0 | 705 | 7.54 | 712.54 | 1755.9152
1529 | 20 | 375 | توريد وتركيب SHOWER SET | عدد | 2080.8 | 0 | 15 | 2 | 17 | 4161.6
1530 | 20 | 376 | توريد وتركيب واختبار وتشغيل DUCT SMOKE DEECTORS | عدد | 1471.34 | 0 | 0 | 24 | 24 | 35312.16
1531 | 20 | 377 | توريد وتركيب واختبار وتشغيل MULTIDEECTORS | عدد | 761 | 0 | 0 | 36 | 36 | 27396
1532 | 20 | 378 | بالمتر المسطح توريد وتركيب قماش ستائر(Roller Blind)والسعر يشمل التوريد والتركيب | م² | 77.1 | 0 | 1100 | 27 | 1127 | 2081.7
1533 | 20 | 379 | بالعدد توريد موتور سومفي فرنسي والسعر يشعمل التوريد والتركيب | عدد | 1409.26 | 0 | 47 | 5 | 52 | 7046.3
1534 | 20 | 380 | بالعدد توريدریموت سومفي 5قناه والسعر يشعمل التوريد والتركيب | عدد | 338.83 | 0 | 10 | 3 | 13 | 1016.49
1535 | 20 | 381 | بالعدد توريدریموت سومفي 1قناه والسعر يشعمل التوريد والتركيب | عدد | 298.98 | 0 | 10 | 3 | 13 | 896.94
1536 | 20 | 383 | توريد وتركيب رخام بيترا جراى للمينى سماكة 20 مم | عدد | 6600 | 0 | 6 | 2 | 8 | 13200
1537 | 20 | 384 | توريد وتركيب واختبار كابل 4*10 مم2 مع عزل حرارى بلاستيك PVC/PVC | م.ط | 55.37 | 0 | 600 | 142 | 742 | 7862.54
1538 | 20 | 385 | توريد وتركيب ,واستبدال القواطع الخاصة بلوحة ال UPS | عدد | 80 | 0 | 0 | 34 | 34 | 2720
1539 | 20 | 386 | توريد وتركيب فيش صناعى 32 أمبير 2P+E | عدد | 190.8 | 0 | 0 | 28 | 28 | 5342.4
1540 | 21 | 178 | للمواسير داخل المبنى من مواسير متعددة الطبقات بولي بروبلين كما هو موصف تشمل كافة القطع التركيبية )مثل القارنات من الحديد الصلب الغير قابل للصدأ والأكواع /المنحنيات والتفريعات والدعامات( والصمامات ومخمدات الصدمة ومنافس الهواء الآلية و المحابس وكافة الاكسسوارات اللازمة، كما هو مبين في المخططات لتركيب مايلي من الأقطار الخارجية مع ربطه بالشبكة الحالية لاقرب نقطة و على المقاول تقديم المخططات التنفيذية و الحسابات الهيدروليكية و اعتمادها قبل البدا بالتنفيذ الاعمال من المهندس المشرف للاقطار الداخلية :قطر 32مم | م.ط | 102 | 207 | 330 | 85.83 | 415.83 | 8754.66 | 200.8841
1541 | 21 | 185 | مواسير صرف وتهوية مصنوعة من 4UPVC class ذات وصلات انضغاطية ومطاط كما هو موصف وتشمل التهوية من خلال السطح مع الغطاء و طبات التسليك، وكافة قطع التركيبات والعلاقات اللازمة لإستكمال تركيب مايلي من الأقطار الداخلية:قطر 50 مم | م.ط | 75.6 | 426 | 2507.22 | 0.9685 | 2508.1885 | 73.2186 | 588.7766
1542 | 21 | 219 | توريد و تركيب كبائن مكافحة الحريق class II مزوده بمحبس 5.1 بوصة و خرطوم قماشي من مادةمعتمدة و ايضا بها طفاية حريق ABC سعة 6 كيلو | عدد | 4800 | 30 | 39 | 2 | 41 | 9600 | 136.6667
1543 | 21 | 222 | وحدات VAV من أعلى العلامات التجارية جودة )BYPASS TYPE( مع سخان كهربائي ، ترموستات إلكتروني رقمي للغرفة ، فليكس. توصيلات ، تثبيت ، دعم ، عازل اهتزاز مع كافة الملحقات المطلوبة حسب المواصفات والرسومات. 02-VAV ، اجمالي الهواء 0-500 ) ق/د( استطاعة التخزين 2 )ك/و( | عدد | 6960 | 127 | 103 | 1 | 104 | 6960 | 81.8898
1544 | 21 | 223 | وحدات VAV من أعلى العلامات التجارية جودة )BYPASS TYPE( مع سخان كهربائي ، ترموستات إلكتروني رقمي للغرفة ، فليكس. توصيلات ، تثبيت ، دعم ، عازل اهتزاز مع كافة الملحقات المطلوبة حسب المواصفات والرسومات. 03-VAV ، اجمالي الهواء 0-750 ) ق/د( استطاعة التخزين 3 )ك/و( | عدد | 7200 | 51 | 82 | 1 | 83 | 7200 | 162.7451
1545 | 21 | 224 | وحدات VAV من أعلى العلامات التجارية جودة )BYPASS TYPE( مع سخان كهربائي ، ترموستات إلكتروني رقمي للغرفة ، فليكس. توصيلات ، تثبيت ، دعم ، عازل اهتزاز مع كافة الملحقات المطلوبة حسب المواصفات والرسومات. 04-VAV ، اجمالي الهواء 0-1000 ) ق/د( استطاعة التخزين 5.3 )ك/و( | عدد | 7200 | 24 | 37 | 1 | 38 | 7200 | 158.3333
1546 | 21 | 225 | وحدات VAV من أعلى العلامات التجارية جودة )BYPASS TYPE( مع سخان كهربائي ، ترموستات إلكتروني رقمي للغرفة ، فليكس. توصيلات ، تثبيت ، دعم ، عازل اهتزاز مع كافة الملحقات المطلوبة حسب المواصفات والرسومات. 05-VAV ، اجمالي الهواء 0-1500 ) ق/د( استطاعة التخزين 5.3 )ك/و( | عدد | 9000 | 44 | 46 | 1 | 47 | 9000 | 106.8182
1547 | 21 | 226 | وحدات VAV من أعلى العلامات التجارية جودة )BYPASS TYPE( مع سخان كهربائي ، ترموستات إلكتروني رقمي للغرفة ، فليكس. توصيلات ، تثبيت ، دعم ، عازل اهتزاز مع كافة الملحقات المطلوبة حسب المواصفات والرسومات. 06-VAV ، اجمالي الهواء 0-2000 ) ق/د( استطاعة التخزين 6.3 )ك/و( | عدد | 10200 | 49 | 31 | 1 | 32 | 10200 | 65.3061
1548 | 21 | 230 | توريد و تصنيع و تركيب أعمال مجاري من الصفائح المعدنية المجلفنه )90G( للهواء الداخل والراجع والهواء النقي وقناة السحب حسب المواصفات القياسية SMACNA وتشمل التيهات/القطعة التائية والكوع/المرفق والتفريعات والتحويلة والدعامة وحمالة التعليق. ويجب أخذ الطول على امتداد خط المركز فوق كل قطع التركيبات، ومن المفهوم بأن السعر الإفرادي لأعمال مجاري الهواء/الأقنية محمل عليه كل دعامات حامل التعليق ومخمّد الصوت والحريق وكل قطع الإكسسوار عزل الحراري )فايبرغلاس( ثخانة 25 مم وبكثافة 24 كغ/م3 مع مانع تبخر من الألمنيوم المقوّى حسب المخططات والمواصفات و حسب تعليمات مهندس المشرف. | م.ط | 300 | 7000 | 12968 | 46.4 | 13014.4 | 13920 | 185.92
1549 | 21 | 242 | الموازنة والضبط والتهيئة لتشغيل أنظمة تكييف الهواء ،و يجب ان تحتوي على جميع التجهيزات والادوات المطلوبة لإجراء الاختبار والتهيئة للتشغيل والتشغيل مع ضبط كميات الهواء وموازنة الهواء لنظام التكييف، ويجب ايضا ان تكون مد ة الاختبار حسب متطلبات المنظمات العالمية مثل )NEBB( كما هو مطلوب بالكود السعودي و اشري ASHREE ويجب ان يكون المقاول المختص عضوا فى احد المنظمات مع تقديم الشهادة لذلك. | عدد | 216000 | 1 | 0 | 0.172 | 0.172 | 37152 | 17.2
1550 | 21 | 243 | نظام إدارة المبنى BMS تصميم وتوريد وتركيب نظام لإدارة المبنى أتوماتيكياً على أن يكون نظام التشغيل )OPEN PROTOCOL ( حسب توصيات الاستشارى المشرف وذلك للتحكم في تشغيل ومراقبة الانظمة الميكانيكية والكهربائية التالية : ـ التشلرات والمراوح ووحدات مناولة الهواء ووحدات ملف المروحة ومضخات المياه ووحدة ضخ الهواء وإنظمة الحريق والتحكم في الأنظمة والمعدات الميكانيكية بالمبنى - والتحكم في تشغيل ومتابعة حالة اللوحات الكهربائية الرئيسية والثانوية والمصاعد وكل الأنظمة التي يراها الاستشاري لأزمة مع الأخذ في الاعتبار قابلية التوسع في المباني المستقبلية .توريد وتركيب وتوصيل نظام إدارة المباني ) BMS ( لأنظمة HVAC ، وأنظمة السباكة ، ونظام الحريق ، والأنظمة الكهربائية والخدمات الخارجية ، كاملة بما في ذلك وحدات التحكم ونقاط التحكم والأسلاك والقنوات وصناديق السحب وصناديق التوصيل الثانوية وجميع عمليات التثبيت الضرورية مستلزمات؛ كل ما هو محدد ومفصل على الرسومات والموصوفة في المواصفات. والنظام يجب ان يتضمن البرامج واجهزة التحكم واجهزة المواقع ونقاط التحكم والاسلاك المتصلة بباقي الانظمة والمواسير وعلب السحب وعلب التوصيل الثانوية وجميع اكسسوارات ومتطلبات التركيبات الضرورية وهذه الاجهزة يجب ان يتم توصيلها مع جميع انظمة شبكة IP سواء من خلال تمكين اجهزة IP او من خلال بوابة IP او الموزع ويجب ان تشمل وحدات التحكم الطرفية التركيبات الضرورية والبرمجة والدمج عند اللزوم لتأسيس الاتصال والتعامل بين اجهزة التركيبات الالكتروميكانيكية وانظمة السلامة وانظمة الامن حسب اوامر ونظام التشغيل ووفقا لنظام وحسب تعليمات مهندس المشرف و يجب ان يتوافق النظام مع الانظمة الحالية للترشيد و المراقبة و يكون النظام لكامل المبني | عدد | 2520000 | 1 | 0.86 | 0.057 | 0.917 | 143640 | 91.7
1551 | 21 | 288 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .Type LB1 | م.ط | 170.4 | 5772 | 6402 | 475.75 | 6877.75 | 81067.8 | 119.1571
1552 | 21 | 289 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف . Type LB2 | عدد | 13800 | 14 | 7 | 3 | 10 | 41400 | 71.4286
1553 | 21 | 290 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف . Type LB3 | عدد | 900 | 237 | 128 | 59 | 187 | 53100 | 78.903
1554 | 21 | 291 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .Type LB4 | عدد | 1104 | 132 | 113 | 31 | 144 | 34224 | 109.0909
1555 | 21 | 295 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .Type ES-1 | عدد | 360 | 430 | 312 | 22 | 334 | 7920 | 77.6744
1556 | 21 | 317 | عن طريق مقاول متخصص ذو خبرة كبيرة في هذا المجال ويقدم للاعتماد من إدارة الـ IT بالوزارة و يربط النظام مع الانظمة المعنية بالتحكم و الموازنة و يشمل البند جميع الوصلات و الكابلات و غيرها من المتطلبات الخاصة بنهو النظام كاملا توريد وتركيب واختبارنقاط كاميرا مراقبة داخلية سقفية و جميع ما يلزم من توصيلات و تركيبات و خلافة لنهو النظام . | عدد | 2640 | 258 | 228 | 25 | 253 | 66000 | 98.062
1557 | 21 | 332 | لوحات توزيع كابالت نحاسية Panel Patch a 6 CAT مع الوصالت لعدد 24 مخرج | عدد | 2400 | 55 | 73 | 4 | 77 | 9600 | 140
1558 | 21 | 361 | 01-MT 02& MT رخام مون ستون غراي رمادي فاتح و رمادي غامق مقاس 1200× 300 مم لمنطقة القهوة و المدخل سماكة 16مم . | م² | 454 | 0 | 1163.35 | 43.65 | 1207 | 19817.1
1559 | 21 | 362 | 01-MT 02& MT رخام مون ستون غراي رمادي فاتح و رمادي غامق مقاس 1200× 300 مم لمنطقة القهوة و المدخل سماكة 30مم . | م² | 609 | 0 | 794 | 60.22 | 854.22 | 36673.98
1560 | 21 | 364 | رخام رمادي بيترا غراي للدور السادس ألواح مقاس 1000× 1000 مم بحسب اعتماد المهندس سماكة 30مم | م² | 717 | 0 | 1252 | 103 | 1355 | 73851
1561 | 21 | 368 | توريد وتركيب واختبار محبس LANDING VALVE مزود بمخفض ضغط داخلي قطر 2.5 بوصة | عدد | 1380 | 0 | 27 | 5 | 32 | 6900
1562 | 21 | 369 | توريد وتركيب صندوق غاطس يوضع بداخله محبس LANDING VALVE | عدد | 1176 | 0 | 27 | 5 | 32 | 5880
1563 | 21 | [5 empty] | 0 |  | 0
1564 | 21 | [5 empty] | 0 |  | 0
1565 | 21 | [5 empty] | 0 |  | 0
1566 | 21 | [5 empty] | 0 |  | 0
1567 | 21 | [5 empty] | 0 |  | 0
1568 | 21 | [5 empty] | 0 |  | 0
1569 | 21 | [5 empty] | 0 |  | 0
1570 | 21 | [5 empty] | 0 |  | 0
1571 | 21 | [5 empty] | 0 |  | 0
1572 | 21 | [5 empty] | 0 |  | 0
1573 | 21 | [5 empty] | 0 |  | 0
1574 | 21 | [5 empty] | 0 |  | 0
1575 | 21 | [5 empty] | 0 |  | 0
1576 | 21 | [5 empty] | 0 |  | 0
1577 | 21 | [5 empty] | 0 |  | 0
1578 | 21 | [5 empty] | 0 |  | 0
1579 | 21 | [5 empty] | 0 |  | 0
1580 | 21 | [5 empty] | 0 |  | 0
1581 | 21 | [5 empty] | 0 |  | 0
1582 | 21 | [5 empty] | 0 |  | 0
1583 | 21 | [5 empty] | 0 |  | 0
1584 | 21 | [5 empty] | 0 |  | 0
1585 | 21 | [5 empty] | 0 |  | 0
1586 | 21 | [5 empty] | 0 |  | 0
1587 | 21 | [5 empty] | 0 |  | 0
1588 | 21 | [5 empty] | 0 |  | 0
1589 | 21 | [5 empty] | 0 |  | 0
1590 | 21 | [5 empty] | 0 |  | 0
1591 | 21 | [5 empty] | 0 |  | 0
1592 | 21 | [5 empty] | 0 |  | 0
1593 | 21 | [5 empty] | 0 |  | 0
1594 | 21 | [5 empty] | 0 |  | 0
1595 | 21 | [5 empty] | 0 |  | 0
1596 | 21 | [5 empty] | 0 |  | 0
1597 | 21 | [5 empty] | 0 |  | 0
1598 | 21 | [5 empty] | 0 |  | 0
1599 | 21 | [5 empty] | 0 |  | 0
1600 | 21 | [5 empty] | 0 |  | 0
1601 | 21 | [5 empty] | 0 |  | 0
1602 | 21 | [5 empty] | 0 |  | 0
1603 | 21 | [5 empty] | 0 |  | 0
1604 | 20 | [5 empty] | 0 |  | 0
1282 | 20 | [5 empty] | 0 |  | 0
1283 | 20 | [5 empty] | 0 |  | 0
1284 | 20 | [5 empty] | 0 |  | 0
1285 | 20 | [5 empty] | 0 |  | 0
1286 | 20 | [5 empty] | 0 |  | 0
1287 | 20 | [5 empty] | 0 |  | 0
1288 | 20 | [5 empty] | 0 |  | 0
1289 | 20 | [5 empty] | 0 |  | 0
1290 | 20 | [5 empty] | 0 |  | 0
1291 | 20 | [5 empty] | 0 |  | 0
1292 | 20 | [5 empty] | 0 |  | 0
1293 | 20 | [5 empty] | 0 |  | 0
1294 | 20 | [5 empty] | 0 |  | 0
1295 | 20 | [5 empty] | 0 |  | 0
1296 | 20 | [5 empty] | 0 |  | 0
1297 | 20 | [5 empty] | 0 |  | 0
1298 | 20 | [5 empty] | 0 |  | 0
1299 | 20 | [5 empty] | 0 |  | 0
1300 | 20 | [5 empty] | 0 |  | 0
1301 | 20 | [5 empty] | 0 |  | 0
1302 | 20 | [5 empty] | 0 |  | 0
1303 | 20 | [5 empty] | 0 |  | 0
1304 | 20 | [5 empty] | 0 |  | 0
1305 | 20 | [5 empty] | 0 |  | 0
1306 | 20 | [5 empty] | 0 |  | 0
1307 | 20 | [5 empty] | 0 |  | 0
1308 | 20 | [5 empty] | 0 |  | 0
1309 | 20 | [5 empty] | 0 |  | 0
1310 | 20 | [5 empty] | 0 |  | 0
1311 | 20 | [5 empty] | 0 |  | 0
1312 | 20 | [5 empty] | 0 |  | 0
1313 | 20 | [5 empty] | 0 |  | 0
1314 | 20 | [5 empty] | 0 |  | 0
1315 | 20 | [5 empty] | 0 |  | 0
1316 | 20 | [5 empty] | 0 |  | 0
1317 | 20 | [5 empty] | 0 |  | 0
1318 | 20 | [5 empty] | 0 |  | 0
1319 | 20 | [5 empty] | 0 |  | 0
1320 | 20 | [5 empty] | 0 |  | 0
1321 | 20 | [5 empty] | 0 |  | 0
1322 | 20 | [5 empty] | 0 |  | 0
1323 | 20 | [5 empty] | 0 |  | 0
1324 | 20 | [5 empty] | 0 |  | 0
1325 | 20 | [5 empty] | 0 |  | 0
1326 | 20 | [5 empty] | 0 |  | 0
1327 | 20 | [5 empty] | 0 |  | 0
1328 | 20 | [5 empty] | 0 |  | 0
1329 | 20 | [5 empty] | 0 |  | 0
1330 | 20 | [5 empty] | 0 |  | 0
1331 | 20 | [5 empty] | 0 |  | 0
1332 | 20 | [5 empty] | 0 |  | 0
1333 | 20 | [5 empty] | 0 |  | 0
1334 | 20 | [5 empty] | 0 |  | 0
1335 | 20 | [5 empty] | 0 |  | 0
1336 | 20 | [5 empty] | 0 |  | 0
1337 | 20 | [5 empty] | 0 |  | 0
1338 | 20 | [5 empty] | 0 |  | 0
1339 | 20 | [5 empty] | 0 |  | 0
1340 | 20 | [5 empty] | 0 |  | 0
1341 | 20 | [5 empty] | 0 |  | 0
1342 | 20 | [5 empty] | 0 |  | 0
1343 | 20 | [5 empty] | 0 |  | 0
1344 | 20 | [5 empty] | 0 |  | 0
1345 | 20 | [5 empty] | 0 |  | 0
1346 | 20 | [5 empty] | 0 |  | 0
1347 | 20 | [5 empty] | 0 |  | 0
1348 | 20 | [5 empty] | 0 |  | 0
1349 | 20 | [5 empty] | 0 |  | 0
1350 | 20 | [5 empty] | 0 |  | 0
1351 | 20 | [5 empty] | 0 |  | 0
1352 | 20 | [5 empty] | 0 |  | 0
1353 | 20 | [5 empty] | 0 |  | 0
1354 | 20 | [5 empty] | 0 |  | 0
1355 | 20 | [5 empty] | 0 |  | 0
1356 | 20 | [5 empty] | 0 |  | 0
1357 | 20 | [5 empty] | 0 |  | 0
1358 | 20 | [5 empty] | 0 |  | 0
1359 | 20 | [5 empty] | 0 |  | 0
1360 | 20 | [5 empty] | 0 |  | 0
1361 | 20 | [5 empty] | 0 |  | 0
1362 | 20 | [5 empty] | 0 |  | 0
1363 | 20 | [5 empty] | 0 |  | 0
1364 | 20 | [5 empty] | 0 |  | 0
1365 | 20 | [5 empty] | 0 |  | 0
1366 | 20 | [5 empty] | 0 |  | 0
1367 | 20 | [5 empty] | 0 |  | 0
1368 | 20 | [5 empty] | 0 |  | 0
1369 | 20 | [5 empty] | 0 |  | 0
1370 | 20 | [5 empty] | 0 |  | 0
1371 | 20 | [5 empty] | 0 |  | 0
1372 | 20 | [5 empty] | 0 |  | 0
1373 | 20 | [5 empty] | 0 |  | 0
1374 | 20 | [5 empty] | 0 |  | 0
1375 | 20 | [5 empty] | 0 |  | 0
1376 | 20 | [5 empty] | 0 |  | 0
1377 | 20 | [5 empty] | 0 |  | 0
1378 | 20 | [5 empty] | 0 |  | 0
1379 | 20 | [5 empty] | 0 |  | 0
1380 | 20 | [5 empty] | 0 |  | 0
1381 | 20 | [5 empty] | 0 |  | 0
1382 | 20 | [5 empty] | 0 |  | 0
1383 | 20 | [5 empty] | 0 |  | 0
1384 | 20 | [5 empty] | 0 |  | 0
1385 | 20 | [5 empty] | 0 |  | 0
1386 | 20 | [5 empty] | 0 |  | 0
1387 | 20 | [5 empty] | 0 |  | 0
1388 | 20 | [5 empty] | 0 |  | 0
1389 | 20 | [5 empty] | 0 |  | 0
1390 | 20 | [5 empty] | 0 |  | 0
1391 | 20 | [5 empty] | 0 |  | 0
1392 | 20 | [5 empty] | 0 |  | 0
1393 | 20 | [5 empty] | 0 |  | 0
1394 | 20 | [5 empty] | 0 |  | 0
1395 | 20 | [5 empty] | 0 |  | 0
1396 | 20 | [5 empty] | 0 |  | 0
1397 | 20 | [5 empty] | 0 |  | 0
1398 | 20 | [5 empty] | 0 |  | 0
1399 | 20 | [5 empty] | 0 |  | 0
1400 | 20 | [5 empty] | 0 |  | 0
1401 | 20 | [5 empty] | 0 |  | 0
1402 | 20 | [5 empty] | 0 |  | 0
1403 | 20 | [5 empty] | 0 |  | 0
1404 | 20 | [5 empty] | 0 |  | 0
1405 | 20 | [5 empty] | 0 |  | 0
1406 | 20 | [5 empty] | 0 |  | 0
1407 | 20 | [5 empty] | 0 |  | 0
1408 | 20 | [5 empty] | 0 |  | 0
1409 | 20 | [5 empty] | 0 |  | 0
1410 | 20 | [5 empty] | 0 |  | 0
1411 | 20 | [5 empty] | 0 |  | 0
1412 | 20 | [5 empty] | 0 |  | 0
1413 | 20 | [5 empty] | 0 |  | 0
1414 | 20 | [5 empty] | 0 |  | 0
1415 | 20 | [5 empty] | 0 |  | 0
1416 | 20 | [5 empty] | 0 |  | 0
1417 | 20 | [5 empty] | 0 |  | 0
1418 | 20 | [5 empty] | 0 |  | 0
1419 | 20 | [5 empty] | 0 |  | 0
1420 | 20 | [5 empty] | 0 |  | 0
1421 | 20 | [5 empty] | 0 |  | 0
1422 | 20 | [5 empty] | 0 |  | 0
1423 | 20 | [5 empty] | 0 |  | 0
1424 | 20 | [5 empty] | 0 |  | 0
1425 | 20 | [5 empty] | 0 |  | 0
1426 | 20 | [5 empty] | 0 |  | 0
1427 | 20 | [5 empty] | 0 |  | 0
1428 | 20 | [5 empty] | 0 |  | 0
1429 | 20 | [5 empty] | 0 |  | 0
1430 | 20 | [5 empty] | 0 |  | 0
1431 | 20 | [5 empty] | 0 |  | 0
1432 | 20 | [5 empty] | 0 |  | 0
1433 | 20 | [5 empty] | 0 |  | 0
1434 | 20 | [5 empty] | 0 |  | 0
1435 | 20 | [5 empty] | 0 |  | 0
1436 | 20 | [5 empty] | 0 |  | 0
1437 | 20 | [5 empty] | 0 |  | 0
1438 | 20 | [5 empty] | 0 |  | 0
1439 | 20 | [5 empty] | 0 |  | 0
1440 | 20 | [5 empty] | 0 |  | 0
1441 | 20 | [5 empty] | 0 |  | 0
1442 | 20 | [5 empty] | 0 |  | 0
1443 | 20 | [5 empty] | 0 |  | 0
1444 | 20 | [5 empty] | 0 |  | 0
1445 | 20 | [5 empty] | 0 |  | 0
1446 | 20 | [5 empty] | 0 |  | 0
1447 | 20 | [5 empty] | 0 |  | 0
1448 | 20 | [5 empty] | 0 |  | 0
1449 | 20 | [5 empty] | 0 |  | 0
1450 | 20 | [5 empty] | 0 |  | 0
1451 | 20 | [5 empty] | 0 |  | 0
1452 | 20 | [5 empty] | 0 |  | 0
1453 | 20 | [5 empty] | 0 |  | 0
1454 | 20 | [5 empty] | 0 |  | 0
1455 | 20 | [5 empty] | 0 |  | 0
1456 | 20 | [5 empty] | 0 |  | 0
1457 | 20 | [5 empty] | 0 |  | 0
1458 | 20 | [5 empty] | 0 |  | 0
1459 | 20 | [5 empty] | 0 |  | 0
1460 | 20 | [5 empty] | 0 |  | 0
1461 | 20 | [5 empty] | 0 |  | 0
1462 | 20 | [5 empty] | 0 |  | 0
1463 | 20 | [5 empty] | 0 |  | 0
1464 | 20 | [5 empty] | 0 |  | 0
1465 | 20 | [5 empty] | 0 |  | 0
1466 | 20 | [5 empty] | 0 |  | 0
1467 | 20 | [5 empty] | 0 |  | 0
1468 | 20 | [5 empty] | 0 |  | 0
1469 | 20 | [5 empty] | 0 |  | 0
1470 | 20 | [5 empty] | 0 |  | 0
1471 | 20 | [5 empty] | 0 |  | 0
1472 | 20 | [5 empty] | 0 |  | 0
1473 | 20 | [5 empty] | 0 |  | 0
1474 | 20 | [5 empty] | 0 |  | 0
1475 | 20 | [5 empty] | 0 |  | 0
1476 | 20 | [5 empty] | 0 |  | 0
1477 | 20 | [5 empty] | 0 |  | 0
1478 | 20 | [5 empty] | 0 |  | 0
1479 | 17 | [5 empty] | 0 |  | 0
1480 | 17 | [5 empty] | 0 |  | 0
Note on A2: ↑ صف مثال • رقم المطالبة = 1 (المطالبة الأولى) • رقم البند = 5 → يسحب البيانات من بنود العقد • المنصرف السابق يُحسب تلقائياً من المطالبات السابقة ⭐
Note on H3: ⭐ يُحسب تلقائياً يجمع كميات نفس البند في كل المطالبات السابقة لا يحتاج إدخال يدوي

## الملخص التراكمي
📊 الملخص التراكمي — CMH_01
رقم البند | وصف البند (تلقائي) | الفئة (تلقائي) | الكمية التعاقدية (تلقائي) | المنصرف التراكمي (تلقائي) | المبلغ التراكمي (تلقائي) | المتبقي كمية (تلقائي) | المتبقي مبلغ (تلقائي) | نسبة الإنجاز % (تلقائي)
1 | تشتمل على أعمال الهدم وإلإزالة والترحيل داخل أدوار المبنى والسعر يشمل نقل المخلفات الغير صالحه للمقالب العموميه ونقل المخلفات الصالحه لمخازن الجهه المالكه.Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-001هدم وإزالة الجدران وتشمل جميع أنواع جدران الطوب والقواطع الجبسية و الخشبية و الزجاجية بحسب المخططات المعتمدة وتعليمات المهندس المشرف. | معماري | 17900 | 16098.97 | 289781.46 | 1801.03 | 32418.54 | 89.9384
2 | تشتمل على أعمال الهدم وإلإزالة والترحيل داخل أدوار المبنى والسعر يشمل نقل المخلفات الغير صالحه للمقالب العموميه ونقل المخلفات الصالحه لمخازن الجهه المالكه.Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-هدم وإزالة تشطيبات رخام أو بلاط بورسلان أو سيراميك للأرضيات والجدران الحالية بحسب المخططات المعتمدة وتعليمات المهندس المشرف. | معماري | 10362 | 4854.36 | 70388.22 | 5507.64 | 79860.78 | 46.8477
3 | تشتمل على أعمال الهدم وإلإزالة والترحيل داخل أدوار المبنى والسعر يشمل نقل المخلفات الغير صالحه للمقالب العموميه ونقل المخلفات الصالحه لمخازن الجهه المالكهRef drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-001هدم وإزالة تشطيبات الأسقف المستعارة الحالية بما تشمل أسقف جبسية وبلاطات صناعية وأسقف معدنية بحسب المخططات المعتمدة وتعليمات المهندس المشرف. | معماري | 18420 | 16845.64 | 143187.94 | 1574.36 | 13382.06 | 91.453
4 | صبة خرسانية مع شبكة حديد بقطر 8 مم بأبعاد 10*10 سم مخدومة بالمسطرين والقدة لتعطي سطحا ناعما في الفناء الوسطي. ويشمل السعر الدفان وأي مواد أو أعمال يتطلبها تنفيذ العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف. | مدني | 6 | 6.34 | 3423.6 | -0.34 | -183.6 | 100
5 | صبة أسمنتية كطبقة حماية للعزل في الأماكن الرطبة. ويشمل السعر وأي مواد أو أعمال يتطلبها تنفيذ العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف. | مدني | 1345 | 406.32 | 148713.12 | 938.68 | 343556.88 | 30.2097
6 | توريد وبناء مباني من البلوك مقاوم للحريق شاملا المونة والفواصل وأربطة التثبيت والتسليح الرأسي وعتبات جميع الفتحات وعزل الجدران المزدوجة المفرّغة والمكملات ويتم توريد البلوك بالموقع على قواعد خشبية مغطاه بالبلاستيك ويستمر على هذه الحالة حتى يبدأ استخدامه للبناء على أن يكون ذو ابعاد بطول 40سم وسماكة حسب المطلوب وارتفاع 20سم وان تكون صلد سليم نظيف وذو زوايا خارجية قائمة يستعمل لبناء الحوائط حسب ما هو موضح بالمخططات مع التكحيل ويكون مطابق للمواصفات حسب النوعيه المطلوبة والسعر يشمل كل مايلزم للبناء من البلوك الكامل والقطع الخاصة سواء 5.0 أو 25.0 ، كذلك القطع الخاصة بتمديد المواسير بحيث لا يتم تكسير البلوك أثناء الاستخدام للبناء على الأطلاق ، بالإضافة إلى كافة المواد والاكسسوارات والسقايل واستعمال الشبك الممدد والتسليح بواسطة خوابير معدنية والمرابط المعدنية ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها استكمال العمل حسب المواصفات القسم Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number) وتعليمات المهندس المشرف 04200Ar-100 | معماري | 450 | 4736.46 | 710469 | -4286.46 | -642969 | 100
7 | توريد وبناء مباني من البلوك مقاوم للحريق شاملا المونة والفواصل وأربطة التثبيت والتسليح الرأسي وعتبات جميع الفتحات وعزل الجدران المزدوجة المفرّغة والمكملات ويتم توريد البلوك بالموقع علىقواعد خشبية مغطاه بالبلاستيك ويستمر على هذه الحالة حتى يبدأ استخدامه للبناء على أن يكون ذو ابعاد بطول 40سم وسماكة حسب المطلوب وارتفاع 20سم وان تكون صلد سليم نظيف وذو زوايا خارجية قائمة يستعمل لبناء الحوائط حسب ما هو موضح بالمخططات مع التكحيل ويكون مطابق للمواصفات حسب النوعيه المطلوبة والسعر يشمل كل مايلزم للبناء من البلوك الكامل والقطع الخاصة سواء 5.0 أو 25.0 ، كذلك القطع الخاصة بتمديد المواسير بحيث لا يتم تكسير البلوك أثناء الاستخدام للبناء على الأطلاق ، بالإضافة إلى كافة المواد والاكسسوارات والسقايل واستعمال الشبك الممدد والتسليح بواسطة خوابير معدنية والمرابط المعدنية ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها استكمال العمل حسب المواصفات القسمRef drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number) وتعليمات المهندس المشرف 04200-Ar-100 | معماري | 76 | 395.18 | 59277 | -319.18 | -47877 | 100
8 | توريد وتركيب درابزين من الزجاج السيكوريت سمك 12 مم مثبت بالارضيات للفناء الداخلي المفتوح بارتفاع 600مم شاملاً إطار الدرابزين من الالمنيوم )u-channel( مقاس 40مم × 30مم ثخانة2مم )لون اسود 9005RAL ( ويشمل السعر الاكسسوارات وأي مواد أو أعمال يتطلبها تشطيب العمل حسب المواصفات والمخططات. | معماري | 20 | 0 | 0 | 20 | 10800 | 0
9 | توريد وتركيب درابزين من الزجاج السيكوريت سمك 12 مم مثبت بالارضيات للفناء الوسطي الاساسي 1100 مم شاملاإًطار الدرابزين من الالمنيوم )u-channel( مقاس80مم × 40مم )لون اسود 9005RAL ( ويشمل السعر الاكسسوارات وأي مواد أو أعمال يتطلبها تشطيب العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف | معماري | 20 | 0 | 0 | 20 | 10800 | 0
10 | إعادة دهان هاندرايل من الحديد بالايبوكسي ويشمل ازالة الدهان القديم بالترميل )Sand Plasting( حسب المواصفات والاصول الفنيه وتعليمات المهندس المشرف. | معماري | 420 | 0 | 0 | 420 | 17640 | 0
11 | تجديد وترميم ودهان وتلميع البوابات الحديدية الرئيسية في المدخل الغربي )مدخل الوزير( والبوابة الرئيسية في المدخل الشمالي )مدخل الموظفين( وتشمل الأعمال ما يلي:تجديد وترميم أبواب الحديد، سنفرة الأبواب، عمل طبقة تأسيس ناري للأبواب، تعشيقة الأبواب مع تلميع الزخرفة، دهان وتلميع الأجزاء نهاية الزخرفة بمواد أيبوكسي + دهان ماء الذهب المركز للأطراف الخارجية + تلميع خارجي بمادة البوليريثان، المحافظة على نظافة المكان وإزالة المخلفات. حسب الاصول الفنيه وتعليمات المهندس المشرف | معماري | 2 | 0 | 0 | 2 | 24000 | 0
12 | توريد وتركيب اسقف شبكة حديد مش )طلاء بودرة بالفرن لون اسود( سماكة 2 ملم مع تيوب حديد ابعاد 4*8 سم وسماكة 3ملم ، مثبتة بنظام تعليق متصلة بالسقف الخرساني حسب الرسومات والمناظير وتعليمات المهندس المشرف.Ref drawing: 07-MRA-DD-G.F-AR-200 | معماري | 27 | 10 | 3600 | 17 | 6120 | 37.037
13 | توريد وتركيب اسقف شبكة حديد مش )طلاء بودرة بالفرن لون ابيض(سماكة 2 ملم مع تيوب حديد ابعاد 4*8 سم وسماكة 3ملم ، مثبتة بنظام تعليق متصلة بالسقف الخرساني حسب الرسومات والمناظير وتعليمات المهندس المشرفRef drawing: 07-MRA-DD-G.F-AR-200 | معماري | 101 | 45 | 16200 | 56 | 20160 | 44.5545
14 | توريد وتركيب تيوبات حديد ابعاد 4*4 سم وسماكة 2ملم مع أرفف فوق الكاونتر في منطقة المطبخ. )طلاء بودرة بالفرن لون اسود(مقاس: طول 4400 ملم، ارتفاع 2000 ملم و عرض 600 ملم | معماري | 1 | 0 | 0 | 1 | 102 | 0
15 | توريد وتركيب تيوبات حديد ابعاد 4*4 سم وسماكة 2ملم مع أرفف فوق الكاونتر في منطقة المطبخ. )طلاء بودرة بالفرن لون اسود(مقاس: طول 3100 ملم، ارتفاع 2000 ملم و عرض 600 ملم | معماري | 1 | 0 | 0 | 1 | 84 | 0
16 | توريد وتركيب تيوب حدبد مربع مقاس 30ملم* 30ملم سماكة 2 ملم كإيطار للوحات )طلاء بودرة بالفرن لون اسود( مقاس 3050x1250 ممRef drawing: 07-MRA-DD-G.F-AR-607.L | معماري | 4 | 4 | 240 | 0 | 0 | 100
17 | توريد وتركيب كشك من هيكل حديدي متكون من تيوبات 10*10-مم وسماكة 6مم مع مع صاج مفرّغ بالليزرعلى شكل مثلثات مدهون بطلاء بني معتق ويشمل إضاءة مخفية حسب التصميم والرسومات مقاس 5300x3400 مم وارتفاع 3000 مم.Ref drawing: 07-MRA-DD-G.F-AR-902 | معماري | 1 | 0 | 0 | 1 | 378 | 0
18 | خزانة مفتوحة مصنوعة من تيوبات حديد 20X20 ملم وسماكة 2 ملم )طلاء بودرة بالفرن لون اسود( مع أرفف من خشب ال mdf مع قشرة السنديان حسب التصميم والرسومات وتعليمات المهندس المشرف.Ref drawing: 07-MRA-DD-G.F-AR-607.C عرضx 400mm ارتفاع x 2600mm طول 13350mm | معماري | 1 | 0 | 0 | 1 | 1200 | 0
19 | توريد وتركيب هيكل حديدي تيوبات 20*100 مم وسماكة 2مم مثبت بالسقف والأرض مع شبكة حديد مش )طلاء بودرة بالفرن لون اسود( يشمل هيكل حديدي للمقاعد إضافة الى القماش اللازم ، حسب الرسومات والمناظير وتعليمات المهندس المشرف.مقاس Ref drawing: 07-MRA-DD-G.F-AR-607.B: طول 4300 ملم، ارتفاع 2400 ملم و عرض 1800 ملم | معماري | 1 | 0 | 0 | 1 | 6000 | 0
20 | توريد وتركيب هيكل حديدي تيوبات 20*100 مم وسماكة 2مم مثبت بالسقف والأرض مع شبكة حديد مش )طلاء بودرة بالفرن لون اسود( يشمل هيكل حديدي للمقاعد إضافة الى القماش اللازم ، حسب الرسومات والمناظير وتعليمات المهندس المشرف.Ref drawing: 07-MRA-DD-G.F-AR-607.Bمقاس: طول 3100 ملم، ارتفاع 2400 ملم و عرض 1800 ملم | معماري | 1 | 0 | 0 | 1 | 5400 | 0
21 | توريد وتركيب شبكة حديد مش )طلاء بودرة بالفرن لون اسود( مع تيوب حديد 50X50 ملم وسماكة 2 ملم لمنطقة القهوة والسعر يشمل طاولات الحديد في الوسط. مقاس 760X2750 ملم.Ref drawing: 07-MRA-DD-G.F-AR-607.A | معماري | 3 | 0 | 0 | 3 | 15300 | 0
22 | توريد وتركيب وزرات خشب )Mdf( مع قشرة جوز بارتفاع 100مم وسمك 12مم شاملا التثبيت والدهانات والتشطيب والتلميع. ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها انهاء العمل طبقا للموضح بالمواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف .Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-301 | معماري | 4532 | 3486.5 | 146433 | 1045.5 | 43911 | 76.9307
23 | توريد وتركيب وزرات خشب )Mdf( مع قشرة ،وينغي بارتفاع 100مم وسمك 12مم شاملا التثبيت والدهانات والتشطيب والتلميع. ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها انهاء العمل طبقا للموضح بالمواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرفRef drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-301 | معماري | 700 | 582.56 | 24467.52 | 117.44 | 4932.48 | 83.2229
24 | تصنيع وتركيب جدار خشبي ) Mdf( مع قشرة السنديان المطلي بدهان ابيض تثبت على هيكل معدني، مع تصميم فتحات على شكل مثلثات مضاءة من الداخل واحجام بمستويات مختلفة، حسب المناظير والرسومات وتعليمات المهندس المشرف.Code: WDP1-01,WDP1-02,WDP1-02.A | معماري | 431 | 231.36 | 165191.04 | 199.64 | 142542.96 | 53.6798
25 | تصنيع وتركيب لوح خشبي بشكل طولي من الـ )Mdf( مع قشرة الجوز او ما يتناسب مع العينة المتفق عليها طول 25سم وعرض 10سم وارتفاع 270 سم الى جانب الابواب الزجاجية حسب المناظير والرسومات وتعليمات المهندس المشرف.Code: WDP2-08 | معماري | 248 | 217 | 52080 | 31 | 7440 | 87.5
26 | تصنيع وتركيب كسوة من الخشب للجدران ويكون النمط والحجم كما هو موضح بالرسومات ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها إنهاء العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-600 to 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-604كسوة من خشب الـ)Mdf( ، مثبتة على العامود الخرساني بدهان رمادي على شكل وهيئة الأسطح الاسمنتية )matt( بتصميم مع غروف حسب الرسومات والمناظير وتعليمات المهندس المشرف.Code: WDP3-04 | معماري | 345 | 348.58 | 184050.24 | -3.58 | -1890.24 | 100
27 | تصنيع وتركيب كسوة من الخشب للجدران ويكون النمط والحجم كما هو موضح بالرسومات ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها إنهاء العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-600 to 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-604كسوة من خشب الـ)Mdf( ، مثبتة على القواطع الجبسية بدهان رمادي بيج )matt( ، وبتصميم مع غروف حسب الرسومات والمناظير وتعليمات المهندس المشرف.Code: WPD4-01,WDP4-01.A | معماري | 331 | 313.69 | 165628.32 | 17.31 | 9139.68 | 94.7704
28 | تصنيع وتركيب كسوة من الخشب للجدران ويكون النمط والحجم كما هو موضح بالرسومات ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها إنهاء العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-600 to 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-604كسوة من خشب الـ)Mdf(، مثبتة على القواطع الجبسية مع قشرة صناعية بحسب العينة الموافق عليها وغروف حسب الرسومات والمناظير وتعليمات المهندس المشرفCode: WDP2 | معماري | 2517 | 2622.62 | 1384743.36 | -105.62 | -55767.36 | 100
29 | تصنيع وتركيب كسوة من الخشب للجدران ويكون النمط والحجم كما هو موضح بالرسومات ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها إنهاء العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-600 to 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-604كسوة من خشب الـ)Mdf( ، مثبتة على االقواطع الجبسية بدهان رمادي على شكل وهيئة الأسطح الاسمنتية ) matt( مع تصميم بفتحات حسب الرسومات والمناظير وتعليمات المهندس المشرف.Code: WDP3-01, WDP3-02, WDP3-03 | معماري | 846 | 848 | 447744 | -2 | -1056 | 100
30 | تصنيع وتركيب كسوة من الخشب للجدران ويكون النمط والحجم كما هو موضح بالرسومات ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها إنهاء العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-600 to 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-604كسوة من خشب الـ) Mdf( ، مع قشرة السنديان المطلي بدهان ابيض مع غروف وفتحات إضاءة مخفية مغلفة من الداخل بطبقة Acrylic مغشى حسب الرسومات والمناظير وتعليمات المهندس المشرف.Code: WDP1-03, WDP1-04, WDP1-05, WDP1-06 | معماري | 456 | 497.35 | 283489.5 | -41.35 | -23569.5 | 100
31 | تصنيع وتركيب كسوة من الخشب للجدران ويكون النمط والحجم كما هو موضح بالرسومات ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها إنهاء العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-600 to 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-604كسوة من خشب الـ) Mdf( ، بدهان رمادي مع غروف وفتحات إضاءة مخفية مغلفة من الداخل بطبقة Acrylic مغشى حسب الرسومات والمناظير وتعليمات المهندس المشرف.Code: WDP5 | معماري | 53 | 42.4 | 30528 | 10.6 | 7632 | 80
32 | تصنيع وتركيب كسوة من الخشب للجدران ويكون النمط والحجم كما هو موضح بالرسومات ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها إنهاء العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-600 to 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-604كسوة من خشب الـ) Mdf( ، المطلي بدهان رمادي Code: WDP6 | معماري | 29 | 26 | 12168 | 3 | 1404 | 89.6552
33 | تصنيع وتركيب كسوة من الخشب للجدران ويكون النمط والحجم كما هو موضح بالرسومات ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها إنهاء العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف.Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-600 to 07-MRA-DD (as per floor number)-AR-604كسوة من خشب الـ) Mdf( ، مع قشرة )walnut( لمدخل كبار الشخصيات ومكتب مدير مكتب معالي الوزير حسب الرسومات والمناظير وتعليمات المهندس المشرف.Code: WDP7 | معماري | 118 | 209.82 | 119597.4 | -91.82 | -52337.4 | 100
34 | تصنيع وتركيب كسوة من الخشب للجدران ويكون النمط والحجم كما هو موضح بالرسومات ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها إنهاء العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-600 to 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-604كسوة من خشب الـ)Mdf( ، مع قشرة صناعية بلون رمادي بيج لمنطقة معالي الوزير حسب الرسومات والمناظير وتعليمات المهندس المشرف.Code: WDP8 | معماري | 758 | 1789.39 | 1556769.3 | -1031.39 | -897309.3 | 100
35 | تصنيع وتركيب كسوة من الخشب للجدران ويكون النمط والحجم كما هو موضح بالرسومات ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها إنهاء العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-600 to 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-604كسوة من خشب الـ)Mdf( ، مع قشرة ال )wenge( بشكل pattern مفرغة من الداخل مع ايطار خشبي ملبس بجلد لون بيج ومثبتة على الجدار الخشبي لمنطقة معالي الوزير حسب الرسومات والمناظير وتعليمات المهندس المشرف.Code: P1 | معماري | 60 | 71.64 | 77371.2 | -11.64 | -12571.2 | 100
36 | تصنيع وتركيب كسوة من الخشب للجدران ويكون النمط والحجم كما هو موضح بالرسومات ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها إنهاء العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-600 to 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-604كسوة من خشب الـ)Mdf( ، مع قشرة ال )wenge( بشكل pattern مفرغة من الداخل مع ايطار خشبي ومثبتة على الجدار الخشبي لمنطقة التنفيذيين حسب الرسومات والمناظير وتعليمات المهندس المشرف.Code: P2 | معماري | 75 | 71.45 | 68592 | 3.55 | 3408 | 95.2667
37 | تصنيع وتركيب كسوة من الخشب للاسقف ويكون النمط والحجم كما هو موضح بالرسومات ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها إنهاء العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف.]Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-200 سقف من خشب الـ)Mdf( ، مطلي بدهان أبيض بشكل pattern مفرغة من الداخل ومثبتة على ألواح خشبية مع قشرة الجوز مثبتة بنظام تعليق متصلة بالسقف الخرساني لمنطقة معالي الوزير حسب الرسومات والمناظير وتعليمات المهندس المشرف.Code: WDC-04 | معماري | 162 | 135.19 | 146005.2 | 26.81 | 28954.8 | 83.4506
38 | صنيع وتركيب كسوة من الخشب للاسقف ويكون النمط والحجم كما هو موضح بالرسومات ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها إنهاء العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف.Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-200سطح خشبي من من خشب الـ)Mdf( مع قشرة صناعية بحسب العينة الموافق عليها وغروف مثبتة بنظام تعليق متصلة بالسقف الخرساني حسب الرسومات والمناظير وتعليمات المهندس المشرف.Code: WDC-01 & WDC-02 | معماري | 684 | 659.82 | 554248.8 | 24.18 | 20311.2 | 96.4649
39 | تصنيع وتركيب كسوة من الخشب للاسقف ويكون النمط والحجم كما هو موضح بالرسومات ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها إنهاء العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف.Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-200سطح خشبي03-WDC من من خشب الـ)Mdf( على شكل مربعات بسماكة تصميم 5سم، وفتحات على شكل مثلث مع اضاءة مخفية مغلفة من الاعلى بطبقة Acrylic شفاف مغشى سماكة 4مم مثبتة بنظام تعليق متصلة بالسقف الخرساني حسب الرسومات والمناظير وتعليمات المهندس المشرف.Code: WDC-03 | معماري | 64 | 58.76 | 45832.8 | 5.24 | 4087.2 | 91.8125
40 | تصنيع وتركيب خزائن خشبية ويكون النمط والحجم كما هو موضح بالرسومات ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها إنهاء العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف.Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-605خزانة خشبية01-WDC و 02-WDC من خشب الـ ) Mdf ( متداخلة الالوان من قشرة صناعية بحسب العينة الموافق عليها والدهان الرمادي على شكل وهيئة الاسطح الاسمنتية مثبتة على القواطع الجبسية مع اضاءة مخفية ومفصلات ومقابض مخفية وتصميم حسب الرسومات والمناظير وتعليمات المهندس المشرف. | معماري | 72 | 48.12 | 69292.8 | 23.88 | 34387.2 | 66.8333
41 | تصنيع وتركيب خزائن خشبية ويكون النمط والحجم كما هو موضح بالرسومات ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها إنهاء العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرفRef drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-605خزانة خشبية03-WDC من خشب الـ ) Mdf ( مع قشرة صناعية بحسب العينة الموافق عليها مثبتة على القواطع الجبسية مع غروف ومفصلات ومقابض مخفية ، حسب الرسومات والمناظير | معماري | 78 | 67.469 | 97155.36 | 10.531 | 15164.64 | 86.4987
42 | تصنيع وتركيب خزائن خشبية ويكون النمط والحجم كما هو موضح بالرسومات ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها إنهاء العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف.Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-605خزانة خشبية04-WDC من خشب الـ ) Mdf ( مطلية بدهان رمادي على شكل وهيئة الاسطح الاسمنتية مع غروف ومفصلات ومقابض مخفية ، وارفف مفتوحة من قشرة الجوز ،واضاءة مخفية ، مثبتة على الجدار الخارجي حسب الرسومات والمناظير وتعليمات المهندس المشرف. | معماري | 297 | 239.28 | 287136 | 57.72 | 69264 | 80.5657
43 | تصنيع وتركيب خزائن خشبية ويكون النمط والحجم كما هو موضح بالرسومات ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها إنهاء العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف.Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-605 خزانة خشبية05-WDC من خشب الـ ) Mdf ( مع قشرة الوينغي الداكنة مع أرفف وإضاءة مخفية، أبواب الخزائن زجاجية ribbed glass(مع إيطار خشبي وغروف ومفصلات ومقابض مخفية لمنطقة معالي الوزير حسب الرسومات والمناظير وتعليمات المهندس المشرف. | معماري | 69 | 195.44 | 281433.6 | -126.44 | -182073.6 | 100
44 | تصنيع وتركيب خزائن خشبية ويكون النمط والحجم كما هو موضح بالرسومات ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها إنهاء العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف.Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-605خزانة خشبية06-WDC من خشب الـ ) Mdf ( مع قشرة الوينغي الداكنة مع أرفف وإضاءة مخفية، أبواب الخزائن زجاجية )black tinted clear glass(مع إيطار خشبي وغروف ومفصلات ومقابض مخفية لمنطقة معالي الوزير حسب الرسومات والمناظير وتعليمات المهندس المشرف. | معماري | 62 | 34.68 | 49939.2 | 27.32 | 39340.8 | 55.9355
45 | توريد وتنفيذ طبقتين من غشاء عازل للمياه من الـبيتومين ثخانة 4 مم للأماكن الرطبة وحتى ارتفاع 10 سم على الجدران المحيطة ويشمل تحضير السطوح ومواد حشو الزوايا وطبقات الحماية جيوتكستايل الأفُقية والعمودية. ويشمل السعر أي مواد وأعمال مطلوبة لاستكمال العمل حسب المواصفات والمخططات.وتعليمات المهندس المشرف | معماري | 1345 | 2082.1 | 162403.8 | -737.1 | -57493.8 | 100
46 | توريد وتركيب باب زجاجي من نوع سيكوريت بسمك 12مم ويشمل السعر التثبيت والاطار من الالمنيوم الأسود المطلي بدهان بودرة بالفرن والخردوات وماكينة دفاش للإغلاق الذاتي مع ملصقات بحسب التصميم. ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها استكمال العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات االمهندس المشرف.Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-801 بعرض 1000 مم وارتفاع 2700 مم GD01باب ضلفة واحدة نموذج | معماري | 238 | 232 | 598560 | 6 | 15480 | 97.479
47 | توريد وتركيب باب زجاجي من نوع سيكوريت بسمك 12مم ويشمل السعر التثبيت والاطار من الالمنيوم الأسود المطلي بدهان بودرة بالفرن والخردوات وماكينة دفاش للإغلاق الذاتي مع ملصقات بحسب التصميم. ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها استكمال العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات االمهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-801 بعرض 1800 مم وارتفاع 2600 مم GD02باب ضلفتين نموذج | معماري | 37 | 36 | 144720 | 1 | 4020 | 97.2973
48 | توريد وتركيب باب زجاجي من نوع سيكوريت بسمك 12مم ويشمل السعر التثبيت والاطار من الالمنيوم الأسود المطلي بدهان بودرة بالفرن والخردوات وماكينة دفاش للإغلاق الذاتي مع ملصقات بحسب التصميم. ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها استكمال العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات االمهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-801 بعرض 1800 مم وارتفاع 2100 مم GD03باب ضلفتين نموذج | معماري | 5 | 6 | 21600 | -1 | -3600 | 100
49 | توريد وتركيب باب من قطاعات الخشب شبه المصمت بسمك 44مم مكون من قواطيع خشب داخليه بحشو mdf مع قشرة الجوز والحلق من الخشب السويدي المسطم المقاوم للرطوبة مع تشطيب نهائي من قشرة الجوز والبند يشمل جميع الإكسسوارات اللازمه من مفصلات ودفاش من النوع المخفي ومقابض وربل كاتم لصوت الإغلاق ودهانات و إنهاء جميع الأعمال على الوجه الأكمل طبقا للمخططات واصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات االمهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-800 بعرض 2000 مم وارتفاع 2200 مم WD07باب مروحة ضلفتين نموذج | معماري | 13 | 20 | 105600 | -7 | -36960 | 100
50 | توريد وتركيب باب من قطاعات الخشب شبه المصمت بسمك 44مم مكون من قواطيع خشب داخليه بحشو mdf مع قشرة الجوز والحلق من الخشب السويدي المسطم المقاوم للرطوبة مع تشطيب نهائي من قشرة الجوز والبند يشمل جميع الإكسسوارات اللازمه من مفصلات ودفاش من النوع المخفي ومقابض وربل كاتم لصوت الإغلاق ودهانات و إنهاء جميع الأعمال على الوجه الأكمل طبقا للمخططات واصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات االمهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-800 بعرض1000 مم وارتفاع 2200 مم WD06باب مروحة ضلفة واحدة نموذج | معماري | 13 | 13 | 31200 | 0 | 0 | 100
51 | توريد وتركيب باب من قطاعات الخشب شبه المصمت بسمك 44مم مكون من قواطيع خشب داخليه بحشو mdf مع قشرة الجوز والحلق من الخشب السويدي المسطم المقاوم للرطوبة مع تشطيب نهائي من قشرة الجوز والبند يشمل جميع الإكسسوارات اللازمه من مفصلات ودفاش من النوع المخفي ومقابض وربل كاتم لصوت الإغلاق ودهانات و إنهاء جميع الأعمال على الوجه الأكمل طبقا للمخططات واصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات االمهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-800 بعرض 900 مم وارتفاع 2200 مم WD05باب مروحة ضلفة واحدة نموذج | معماري | 47 | 42 | 100800 | 5 | 12000 | 89.3617
52 | توريد وتركيب باب من قطاعات الخشب شبه المصمت بسمك 44مم مكون من قواطيع خشب داخليه بحشو mdf مع قشرة الجوز والحلق من الخشب السويدي المسطم المقاوم للرطوبة مع تشطيب نهائي من قشرة الجوز والبند يشمل جميع الإكسسوارات اللازمه من مفصلات ودفاش من النوع المخفي ومقابض وربل كاتم لصوت الإغلاق ودهانات و إنهاء جميع الأعمال على الوجه الأكمل طبقا للمخططات واصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات االمهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-800 بعرض 800 مم وارتفاع 2200 مم WD04باب مروحة ضلفة واحدة نموذج | معماري | 48 | 54 | 129600 | -6 | -14400 | 100
53 | توريد وتركيب باب من قطاعات الخشب شبه المصمت بسمك 44مم مكون من قواطيع خشب داخليه بحشو mdf مع قشرة الجوز والحلق من الخشب السويدي المسطم المقاوم للرطوبة مع تشطيب نهائي من قشرة الجوز والبند يشمل جميع الإكسسوارات اللازمه من مفصلات ودفاش من النوع المخفي ومقابض وربل كاتم لصوت الإغلاق ودهانات و إنهاء جميع الأعمال على الوجه الأكمل طبقا للمخططات واصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات االمهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-800 بعرض 1000 مم وارتفاع 3000 مم WD015باب مروحة ضلفة واحدة نموذج | معماري | 1 | 1 | 3600 | 0 | 0 | 100
54 | توريد وتركيب باب من قطاعات الخشب شبه المصمت بسمك 44مم مكون من قواطيع خشب داخليه بحشو mdf مع قشرة السنديان المطلية بدهان أبيض والحلق من الخشب السويدي المسطم المقاوم للرطوبة مخفي داخل الواجهة الخشبية والبند يشمل جميع الإكسسوارات اللازمه من مفصلات ودفاش من النوع المخفي ومقابض، ربل كاتم لصوت الإغلاق ودهانات و إنهاء جميع الأعمال على الوجه الأكمل طبقا للمخططات واصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات االمهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-800 بعرض 1000 مم وارتفاع 2200 مم WD02باب مروحة ضلفة واحدة نموذج | معماري | 14 | 0 | 0 | 14 | 36960 | 0
55 | توريد وتركيب باب من قطاعات الخشب شبه المصمت بسمك 44مم مكون من قواطيع خشب داخليه بحشو خفيف mdfوالمطلي بدهان رمادي على هيئة الأسطح الاسمنتية والحلق من الخشب السويدي المسطم المقاوم للرطوبة مخفي داخل الواجهة القواطع الجبسية والبند يشمل جميع الإكسسوارات اللازمه من مفصلات ودفاش من النوع المخفي ومقابض وربل كاتم لصوت الإغلاق ودهانات و إنهاء جميع الأعمال على الوجه الأكمل طبقا للمخططات واصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات االمهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-800 بعرض 900 مم وارتفاع 2200 مم WD01باب مروحة ضلفة واحدة نموذج | معماري | 14 | 15 | 36000 | -1 | -2400 | 100
56 | توريد وتركيب باب من قطاعات الخشب شبه المصمت بسمك 44مم مكون من قواطيع خشب داخليه بحشو mdfوالمطلي بدهان رمادي بيج والحلق من الخشب السويدي المسطم المقاوم للرطوبة مخفي داخل الواجهة القواطع الجبسية والبند يشمل جميع الإكسسوارات اللازمه من مفصلات ودفاش من النوع المخفي ومقابض، ربل كاتم لصوت الإغلاق ودهانات .و إنهاء جميع الأعمال على الوجه الأكمل طبقا للمخططات واصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات االمهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-800 بعرض900 مم وارتفاع 2200 مم WD03باب مروحة ضلفة واحدة نموذج | معماري | 32 | 42 | 100800 | -10 | -24000 | 100
57 | توريد وتركيب باب من قطاعات الخشب شبه المصمت بسمك 44مم مكون من قواطيع خشب داخليه بحشو خفيف mdfوالمطلي بدهان أزرق بترولي والحلق من الخشب السويدي المسطم المقاوم للرطوبة مخفي داخل الواجهة القواطع الجبسية والبند يشمل جميع الإكسسوارات اللازمه من مفصلات ودفاش من النوع المخفي ومقابض وربل كاتم لصوت الإغلاق ودهانات و إنهاء جميع الأعمال على الوجه الأكمل طبقا للمخططات واصول الصناعة والمواصفات الفنية. Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-800 بعرض 900 مم وارتفاع 2200 مم WD08 باب مروحة ضلفة واحدة نموذج | معماري | 1 | 0 | 0 | 1 | 2400 | 0
58 | توريد وتركيب باب من قطاعات الخشب شبه المصمت بسمك 44مم مكون من قواطيع خشب داخليه بحشو خفيف mdfوالمطلي بدهان رمادي فاتح والحلق من الخشب السويدي المسطم المقاوم للرطوبة مخفي داخل الواجهة القواطع الجبسية والبند يشمل جميع الإكسسوارات اللازمه من مفصلات ودفاش من النوع المخفي ومقابض وربل كاتم لصوت الإغلاق ودهانات و إنهاء جميع الأعمال على الوجه الأكمل طبقا للمخططات واصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات االمهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-800 بعرض 900 مم وارتفاع 2200 مم WD09 باب مروحة ضلفة واحدة نموذج | معماري | 1 | 1 | 2400 | 0 | 0 | 100
59 | توريد وتركيب باب من قطاعات الخشب شبه المصمت بسمك 44مم مكون من قواطيع خشب داخليه بحشو mdf مع قشرة السنديان المطلية بدهان بيج والحلق من الخشب السويدي المسطم المقاوم للرطوبة مخفي داخل الواجهة الخشبية والبند يشمل جميع الإكسسوارات اللازمه من مفصلات ودفاش من النوع المخفي ومقابض، ربل كاتم لصوت الإغلاق ودهانات و إنهاء جميع الأعمال على الوجه الأكمل طبقا للمخططات واصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات االمهندس المشرف Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-800 بعرض 1000 مم وارتفاع 2600 مم WD010باب مروحة ضلفة واحدة نموذج | معماري | 6 | 6 | 21600 | 0 | 0 | 100
60 | توريد وتركيب باب من الزجاج المضلّع )ribbed glass( بأيطارات من الخشب المصمت سماكة 44 ملم مع قشرة الجوز الداكنة. والبند يشمل جميع الإكسسوارات اللازمه من مفصلات ودفاش من النوع المخفي ومقابض وربل كاتم لصوت الإغلاق ودهانات و إنهاء جميع الأعمال على الوجه الأكمل طبقا للمخططات واصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات االمهندس المشرف. باب مروحة ضلفتين نموذج 12WD بعرض 2000 مم وارتفاع 3000 مم )VIP Zone (Ref drawing: 07-MRA-DD-sixth floor-AR-800 | معماري | 7 | 8 | 45600 | -1 | -5700 | 100
61 | توريد وتركيب باب من الزجاج المضلعّ )ribbed glass( بأيطارات من الخشب المصمت سماكة 44 ملم مع قشرة الجوز الداكنة. والبند يشمل جميع الإكسسوارات اللازمه من مفصلات ودفاش من النوع المخفي ومقابض وربل كاتم لصوت الإغلاق ودهانات و إنهاء جميع الأعمال على الوجه الأكمل طبقا للمخططات واصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات االمهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-sixth floor-AR-800 باب مروحة ضلفة واحدة نموذج 11WD بعرض 1000 مم وارتفاع 3000 مم )VIP Zone( | معماري | 8 | 10 | 60000 | -2 | -12000 | 100
62 | توريد وتركيب باب من الزجاج المضلعّ )ribbed glass( بأيطارات من الخشب المصمت سماكة 44 ملم مع قشرة الجوز الداكنة. والبند يشمل جميع الإكسسوارات اللازمه من مفصلات ودفاش من النوع المخفي ومقابض وربل كاتم لصوت الإغلاق ودهانات و إنهاء جميع الأعمال على الوجه الأكمل طبقا للمخططات واصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات االمهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-sixth floor-AR-800 تصميم على شكل وهيئة الباب نموذج WD11 A بعرض 1000 مم وارتفاع 3000 مم )VIP )Zone | معماري | 2 | 2 | 10800 | 0 | 0 | 100
63 | توريد وتركيب باب من الزجاج المضلعّ )ribbed glass( بأيطارات من الخشب المصمت سماكة 44 ملم مع قشرة الجوز الداكنة. والبند يشمل جميع الإكسسوارات اللازمه من مفصلات ودفاش من النوع المخفي ومقابض وربل كاتم لصوت الإغلاق ودهانات و إنهاء جميع الأعمال على الوجه الأكمل طبقا للمخططات واصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات االمهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-sixth floor-AR-800 باب مروحة ضلفة واحدة نموذج 13WD بعرض 1000 مم وارتفاع 4000 مم )VIP Zone( | معماري | 1 | 1 | 5400 | 0 | 0 | 100
64 | توريد وتركيب باب من الزجاج المضلعّ )ribbed glass( بأيطارات من الخشب المصمت سماكة 44 ملم مع قشرة الجوز الداكنة. والبند يشمل جميع الإكسسوارات اللازمه من مفصلات ودفاش من النوع المخفي ومقابض وربل كاتم لصوت الإغلاق ودهانات و إنهاء جميع الأعمال على الوجه الأكمل طبقا للمخططات واصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات االمهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-sixth floor-AR-800 تصميم على شكل وهيئة الباب نموذج WD13 A بعرض 1000 مم وارتفاع 4000 مم )VIP )Zone | معماري | 1 | 1 | 5400 | 0 | 0 | 100
65 | توريد وتركيب باب من الزجاج المضلعّ )ribbed glass( بأيطارات من الخشب المصمت سماكة 44 ملم مع قشرة الجوز الداكنة. والبند يشمل جميع الإكسسوارات اللازمه من مفصلات ودفاش من النوع المخفي ومقابض وربل كاتم لصوت الإغلاق ودهانات و إنهاء جميع الأعمال على الوجه الأكمل طبقا للمخططات واصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات االمهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-sixth floor-AR-800 باب مروحة ضلفة واحدة نموذج 14WD بعرض 900 مم وارتفاع 2400 مم )VIP Zone( | معماري | 4 | 4 | 25680 | 0 | 0 | 100
66 | توريد وتركيب قواطع زجاجيه داخليه من زجاج سيكوريت عازل للصوت ثخانة 12مم مركّبة على مقاطع من الألمنيوم )لون اسود 9005RAL ( مثبتة بالسقف والأرض بإرتفاع 2700مم .ويشمل العمل الاطار والقوائم والتثبيت بتيوب حديد ابعاد 4*8 سم وسماكة 2ملم والملصقات بأماكن محددة حسب التصميم ، وفواصل البوليكاربونيت الجاف بين الألواح الزجاجية وقطع الإكسسوار ومانع التسرب والمواد الأخُرى المطلوبة لاستكمال التركيب حسب المخططات وتعليمات االمهندس المشرف. | معماري | 4000 | 4505.81 | 4055229 | -505.81 | -455229 | 100
67 | توريد وتركيب باب من قطاعات الحديد بسمك 45 مم مقاوم للحريق 90 دقيقة، مع طبقة من الصاج سماكة 2مم من الجهتين على اطار معدنى مجوف والسعر يشمل التكسية الخشبية بقشرة الجوز لضلفة الباب والإطار من جهة واحدة..ويشمل التوريد والتركيب والتثبيت والمفصلات والمقابض والدفاش والاكسسوارت من اجود الانواع وكل مايلزم لانهاء العمل على اكمل وجه ة حسب المخططات وتعليمات االمهندس المشرف. Ref. drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-804 ضلفة واحدة عرض1000مم وإرتفاع 2200مم SD01 باب نموذج | معماري | 58 | 46 | 138000 | 12 | 36000 | 79.3103
68 | توريد وتركيب باب من قطاعات الحديد بسمك 45 مم مقاوم للحريق 90 دقيقة، مع طبقة من الصاج سماكة 2مم من الجهتين على اطار معدنى مجوف والسعر يشمل التكسية الخشبية بقشرة الجوز لضلفة الباب والإطار من جهة واحدة..ويشمل التوريد والتركيب والتثبيت والمفصلات والمقابض والدفاش والاكسسوارت من اجود الانواع وكل مايلزم لانهاء العمل على اكمل وجه ة حسب المخططات وتعليمات االمهندس المشرف. Ref. drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-804 ضلفة واحدة عرض1100مم وإرتفاع 2200مم SD02 باب نموذج | معماري | 1 | 9 | 27000 | -8 | -24000 | 100
69 | تجديد وترميم الأبواب الحديدية وتشمل الأعمال ما يلي: ــ تجديد وترميم أبواب الحديد، سنفرة الأبواب، عمل طبقة تأسيس ناري للأبواب، دهان وتلميع الأجزاء + تلميع خارجي بمادة البوليريثان، المحافظة على نظافة المكان وإزالة المخلفات. حسب الاصول الفنيه وتعليمات المهندس المشرف. باب ضلفتين عرض2000مم | معماري | 46 | 42 | 22680 | 4 | 2160 | 91.3043
70 | تجديد وترميم أبواب الحديد، سنفرة الأبواب، عمل طبقة تأسيس ناري للأبواب، دهان وتلميع الأجزاء + تلميع خارجي بمادة البوليريثان، المحافظة على نظافة المكان وإزالة المخلفات. حسب الاصول الفنيه وتعليمات المهندس المشرف. باب ضلفة واحدة عرض1000مم | معماري | 52 | 51 | 18360 | 1 | 360 | 98.0769
71 | تجديد وترميم أبواب الحديد، سنفرة الأبواب، عمل طبقة تأسيس ناري للأبواب، دهان وتلميع الأجزاء + تلميع خارجي بمادة البوليريثان، المحافظة على نظافة المكان وإزالة المخلفات. حسب الاصول الفنيه وتعليمات المهندس المشرف. باب ضلفة واحدة عرض800مم | معماري | 23 | 21 | 7560 | 2 | 720 | 91.3043
72 | طبقة من اللياسة الأسمنتية فوق الأسطح الخرسانية والجدران الداخلية بسمك متوسط 20 مم على طبقات طرطشة بسمك 5 مم وضهارة 15 مم حسب المواصفات مع المعالجة اليومية بالمياه لمنع التنميلات ويتم عمل افريز بين البلوك والخرسانة يملئ بمواد قابلة للدهان والسعر يشمل كامل الأكسسوارات اللازمة من شبك معدني ممدد وزوايا ونهايات معدنية ومواد الترابط وعمل تجاويف في طبقة اللياسة بعمق 10مم عرض 10مم في الاعمدة وفي الجدران ان وجدت حسب الرسومات والمناظير وتعليمات المهندس المشرف ذلك حسب الاصول الفنية وتعليمات المهندس المشرف. لياسة الجدران والأعمدة الداخلية وتشمل جميع الإكسسوارات بإرتفاع 20 سم أعلي الأسقف الجبسيه لزوم الجدران الداخلية | معماري | 758 | 9925.954 | 416890.068 | -9167.954 | -385054.068 | 100
73 | توريد وتركيب قاطع جداري ثخانة 100مم ذو الواح اسمنتية مقاوم للحريق ثخانة 12مم تركب من الجهتين )طبقات مزدوجة( لدورات المياه والأوفيس ويشمل المسامير المعدنية و المزالج / الأعضاء المعدنية الساندة والسكك والغطاء العازل للصوت )صوف صخري( وكل الاكسسوارات حسب المخطط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. | معماري | 3507 | 372.88 | 67118.4 | 3134.12 | 564141.6 | 10.6324
74 | توريد وتركيب قاطع جداري ثخانة 100مم ذو الواح جبسية مقاومه للحريق ثخانة 5.12مم تركب من الجهتين )طبقات مزدوجة( يشمل المسامير المعدنية و المزالج / الأعضاء المعدنية الساندة والسكك والغطاء العازل للصوت )صوف صخري( وكل الإكسسوارات حسب المخطط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. | معماري | 12526 | 13229.13 | 2381243.4 | -703.13 | -126563.4 | 100
75 | توريد وتركيب أسقف معلقة من الالواح الجبسيه )01-GBC( ثخانة 12 مم المقاومة للحريق شاملة نظام التعليق وضبط الحواف والزوايا وأبواب لفتحات الكشف بالأسقف لأعمال الصيانة )أبواب جاهزة من النوع السهل الاستعمال والمزود بمفصلات مخفية( والإكسسوارات. ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها استكمال العمل حسب المواصفات والمخططات. | معماري | 24468 | 24813.9901 | 3722098.5105 | -345.9901 | -51898.5105 | 100
76 | توريد وتركيب أسقف معلقة من الالواح الجبسيه )02-GBC( ثخانة 12 مم المقاومة للرطوبة شاملة نظام التعليق وضبط الحواف والزوايا وأبواب لفتحات الكشف بالأسقف لأعمال الصيانة )أبواب جاهزة من النوع السهل الاستعمال والمزود بمفصلات مخفية( واالإكسسوارات. ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها استكمال العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف. | معماري | 1091 | 1202.82 | 180423 | -111.82 | -16773 | 100
77 | 600×600مم توريد وتركيب اسقف اصطناعية والسعر يشمل نظام التعليق من الحديد المجفلن مع جميع الاكسسوارات وكل مايلزم حسب المواصفات والمخططات وتعليمات الشركة المصنعة . | معماري | 3323 | 3082.1 | 462315 | 240.9 | 36135 | 92.7505
78 | توريد وتركيب اسقف معدنية على شكل مربعات بشكل سماكة 5سم)grey color powder coated( ، وفتحات على شكل مثلث مع اضاءة مخفية مغلفة من الاعلى بطبقة Acrylic شفاف مغشى سماكة 4مم مثبتة بنظام تعليق متصلة بالسقف الخرساني حسب الرسومات والمناظير.01-Code MTL | معماري | 278 | 0 | 0 | 278 | 41700 | 0
79 | أرضيات بورسلان 01-PT مقاس 600×600×12مم فرز اول بالمقاسات والالوان المطلوبة لدورات المياه الخاصة بمكاتب الوكلاء ومساعدين الوكلاء العامة ومنطقة التنفيذيين بالدور السادس طبقاً للمخططات والمواصفات. | معماري | 140 | 125.5 | 15060 | 14.5 | 1740 | 89.6429
80 | أرضيات بورسلان 02-PTمقاس 600×600×12مم فرز اول بالمقاسات والالوان المطلوبة لدورات المياه الخاصة بمكاتب المدراء العامين طبقاً للمخططات والمواصفات. | معماري | 246 | 224.51 | 26941.2 | 21.49 | 2578.8 | 91.2642
81 | أرضيات بورسلان03-PT مقاس 600×600×12مم فرز ثاني بالمقاسات والالوان المطلوبة لدورات المياة العامة طبقاً للمخططات والمواصفات. | معماري | 1407 | 1536.9203 | 184430.43 | -129.9203 | -15590.43 | 100
82 | أرضيات بورسلان04-PT مقاس 600×600×12مم فرز ثاني بالمقاسات والالوان المطلوبة لغرف الأرشيف والمخازن والمطبخ طبقاً للمخططات والمواصفات. | معماري | 735 | 167.25 | 20070 | 567.75 | 68130 | 22.7551
83 | جدران بورسلان(PW-01(type A,B &C مقاس 600×300×12مم فرز اول بالمقاسات والالوان المطلوبة لدورات المياه الخاصة بمكاتب الوكلاء ومساعدين الوكلاء العامة ومنطقة التنفيذيين بالدور السادس طبقاً للمخططات والمواصفات. | معماري | 571 | 0 | 0 | 571 | 68520 | 0
84 | جدران بورسلان(PW-02(type A&B مقاس 600×300×12مم فرز اول بالمقاسات والالوان المطلوبة لدورات المياه الخاصة بمكاتب المدراء العامين طبقاً للمخططات والمواصفات. | معماري | 791 | 0 | 0 | 791 | 94920 | 0
85 | جدران بورسلان (PW-03(type A&B مقاس 600×300×12مم فرز ثاني بالمقاسات والالوان المطلوبة لدورات المياة العامة طبقاً للمخططات والمواصفات. | معماري | 2648 | 2275.16 | 218415.36 | 372.84 | 35792.64 | 85.9199
86 | وزرة من بورسلان بسماكة 12مم 100*600 مم والسعر يشمل التثبيت بالغراء والشطف وكل ما يلزم لانهاء العمل حسب الاصول الفنية وتعليمات المهندس المشرف.Ref. Drawings: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-300 | معماري | 567 | 312.23 | 37467.6 | 254.77 | 30572.4 | 55.067
87 | توريد وتركيب بلاط سيراميك مزجج للجدران يلصق بمادة الغراء يتم إعتمادها على اللياسة المنفذه أسفل اوعلى القواطع الاسمنتية هويكون السيراميك المزجج من النوع الجيد والمتوفر والسعر يشمل المادة اللاصقه ومادة السقاية والديكور المطلوب ويتم التنفيذ طبقا للمخططات واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف. | معماري | 60 | 0 | 0 | 60 | 6120 | 0
88 | رخام 01-MT رمادي غامق تندر غراي مقاس 1200× 300 مم لمنطقة القهوة و المدخل سماكة 20مم . | معماري | 1933 | 0 | 0 | 1933 | 429126 | 0
89 | رخام 02-MT رمادي فاتح تندر غراي مقاس 1200× 300 مم لمنطقة القهوة و المدخل سماكة 20مم | معماري | 214 | 0 | 0 | 214 | 47508 | 0
90 | رخام 03-MT رمادي بيترا غراي غراي مقاس 1200× 300 مم لمنطقة القهوة في الدور السادس سماكة 20مم | معماري | 213 | 0 | 0 | 213 | 47286 | 0
91 | رخام رمادي فاتح تندر غراي الواح مقاس 1000× 1000 مم بحسب اعتماد المهندس المشرف للممرات سماكة 20مم | معماري | 100 | 0 | 0 | 100 | 22200 | 0
92 | رخام رمادي بيترا غراي للدور السادس ألواح مقاس 1000× 1000 مم بحسب اعتماد المهندس سماكة 20مم | معماري | 750 | 0 | 0 | 750 | 166500 | 0
93 | رخام 03-MR ثاسوس ابيض لحمام معالي الوزير مقاس 900×900 مم بحسب اعتماد المهندس سماكة 20مم | معماري | 12 | 12 | 2664 | 0 | 0 | 100
94 | رخام تندر غراي فاتح للدرج في الفناء الوسطي ب عرض 30 سم وارتفاع 15 سم وطول 800 سم. | معماري | 16 | 0 | 0 | 16 | 3552 | 0
95 | معالجة وتنظيف وصقل وجلاء بلاط رخام الأرضيات والدرج مع بودرة الرخام المستخدم والتلميع 4 أوجه وملو الفواصل بمادة مقاومة للرطوبة والبكتيريا والسعر يشمل جميع المواد والأعمال اللازمة لإتمام العمل المطلوب طبقا للمخططات والمواصفات الفنية وبحسب توجيهات واعتماد المهندس المشرف. رخام الأرضيات في المداخل و الممرات الرئيسية وبسطات الدرج. | معماري | 4800 | 3475.88 | 145986.96 | 1324.12 | 55613.04 | 72.4142
96 | معالجة وتنظيف وصقل وجلاء بلاط رخام الأرضيات والدرج مع بودرة الرخام المستخدم والتلميع 4 أوجه وملو الفواصل بمادة مقاومة للرطوبة والبكتيريا والسعر يشمل جميع المواد والأعمال اللازمة لإتمام العمل المطلوب طبقا للمخططات والمواصفات الفنية وبحسب توجيهات واعتماد المهندس المشرف. رخام الدرج )قائمة والسعر يشمل النائمة والحبسة | معماري | 300 | 0 | 0 | 300 | 12600 | 0
97 | رخام رمادي غامق تندر غراي مقاس 600×900 مم سماكة 20مم كإطار حول المصاعد | معماري | 101 | 107 | 32100 | -6 | -1800 | 100
98 | رخام ابيض ثاسوس سماكة 20مم على جدران دورات مياه منطقة معالي الوزير | معماري | 43 | 40 | 12000 | 3 | 900 | 93.0233
99 | رخام أخضر داكن مثبت على قواطع السيمنت خلف مكاتب السكرتاريا وفي المدخل الرئيسي في منطقة معالي الوزير. | معماري | 43 | 32 | 9600 | 11 | 3300 | 74.4186
100 | رخام الحوائط والأعمدة والكمر والوزرات لمدخل كبار الشخصيات ومدخل الموظفين وعلى المصاعد وفي الممرات الرئيسية والوجهات الداخلية للفناء الوسطي. | معماري | 6000 | 1627 | 97620 | 4373 | 262380 | 27.1167
101 | توريد وتركيب وزرة من الرخام رمادي فاتح تندر غراي بسماكة 20مم 100*1000 مم والسعر يشمل التثبيت بالغراء والشطف وكل ما يلزم لانهاء العمل حسب الاصول الفنية وتعليمات المهندس المشرف. | معماري | 400 | 989.87 | 89088.3 | -589.87 | -53088.3 | 100
102 | معالجة وتنظيف و الصقل والجلاء لبلاط الموزايك للأرضيات والدرج ومحمل على البند الوزر والبند يشمل معالجة اللحامات والسقاية وملو الفواصل بمادة مقاومة للرطوبة والبكتيريا طبقا للمخططات والمواصفات الفنية وبحسب توجيهات واعتماد المهندس المشرف. الأرضيات الموزايكو في سلالم الخدمة وبسطات الدرج. | معماري | 4800 | 0 | 0 | 4800 | 432000 | 0
103 | معالجة وتنظيف و الصقل والجلاء لبلاط الموزايك للأرضيات والدرج ومحمل على البند الوزر والبند يشمل معالجة اللحامات والسقاية وملو الفواصل بمادة مقاومة للرطوبة والبكتيريا طبقا للمخططات والمواصفات الفنية وبحسب توجيهات واعتماد المهندس المشرف. موزايكو الدرج )قائمة والسعر يشمل النائمة والحبسة | معماري | 300 | 0 | 0 | 300 | 27000 | 0
104 | Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-300 مقاس 500×500 مم لون رمادي لمنطقة المرور CT-01بلاط - سجاد | معماري | 3600 | 3121.07 | 486886.92 | 478.93 | 74713.08 | 86.6964
105 | بلاط - سجاد 02-CT مقاس 500× 500 مم لون أزرق فاتح لمحطة العمل وغرفة الاجتماعات | معماري | 6705 | 5875.18 | 916528.08 | 829.82 | 129451.92 | 87.6239
106 | Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-300 مقاس 500×500 مم لون بيج لمكتب المدير CT-03بلاط - سجاد | معماري | 1213 | 1129.44 | 176192.64 | 83.56 | 13035.36 | 93.1113
107 | Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-300 مقاس 500×500 مم لمنطقة الاستقبال الرئيسية CT-04بلاط - سجاد | معماري | 543 | 392.03 | 6115.668 | 150.97 | 2355.132 | 72.1971
108 | بلاط - سجاد05-CT مقاس 500×500 مم لغرف خدمة العملاء مع تصميم بشكل مثلث وألوان مختلفة | معماري | 735 | 633.49 | 98824.44 | 101.51 | 15835.56 | 86.1891
109 | Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-300 مقاس 500×500 مم لمركز الأعمال CT-06بلاط - سجاد | معماري | 109 | 0 | 0 | 109 | 17004 | 0
110 | بلاط - سجاد 01-CR مقاس 500×500 مم لمكتب الرئيس ونائب الرئيس والصالة والسكرتارية وغرفة الاجتماعات الكبيرة. | معماري | 2140 | 2177.5 | 339690 | -37.5 | -5850 | 100
111 | بلاط - سجاد 02-CR مقاس 500×500 مم لمكتب الرئيس ونائب الرئيس على شكل مثلثات لون بيج، رمادي فاتح ورمادي غامق. | معماري | 303 | 268.44 | 41876.64 | 34.56 | 5391.36 | 88.5941
112 | 300-Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-ARبلاط - سجاد 03-CR مقاس 500×500 مم للمدير العام ومنطقة السكرتارية | معماري | 1550 | 1549.3 | 241690.8 | 0.7 | 109.2 | 99.9548
113 | Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-300 لمنطقة الصلاة CR-04 رولات السجاد | معماري | 129 | 0 | 0 | 129 | 20124 | 0
114 | رولات السجاد 05-CR لمدخل معالي الوزير في الدور الارضي، سجادة المراسم الملكية لون بنفسجي مع إضافة إطار بنقشة مزخرفة حسب المناظير الداخلية. | معماري | 85 | 0 | 0 | 85 | 19380 | 0
115 | رولات السجاد 06-CR للمدخل الرئيسي والثانوي في الدور الأرضي بلون بيج مع تصميم على شكل مثلثات حسب المناظير الداخلية. | معماري | 174 | 0 | 0 | 174 | 37584 | 0
116 | رولات السجاد 07-CR لمختصر معالي الوزير، غرفة الاجتماعات الخاصة بمعالي الوزير، غرفة الاجتماعات الرئيسية ومدير مكتب معالي الوزير. | معماري | 215 | 0 | 0 | 215 | 49020 | 0
117 | 300-Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-ARرولات السجاد 08-CR لمنطقة انتظار كبار الشخصيات في الدور السادس | معماري | 37 | 0 | 0 | 37 | 5772 | 0
118 | 300-Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-ARرولات السجاد 09-CR لمكتب معالي الوزير، السكرتاريا ومنطقة الانتظار | معماري | 203 | 0 | 0 | 203 | 46284 | 0
119 | 300-Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-ARرولات السجاد 10-CR لغرفة اللاونج في منطقة التنفيذين في الدور السادس | معماري | 18 | 0 | 0 | 18 | 2808 | 0
120 | بلاط laminated HDF باركيه01-PQ لمركز الأعمال والفناء الوسطي | معماري | 178 | 58.9 | 9188.4 | 119.1 | 18579.6 | 33.0899
121 | عمل صبة خرسانية من السرك سماكة 10 سم مع طبقة واحدة من شبك الحديد قطر 6مم. على أن تكون طبقة التشطيب النهائية بلون رمادي غامق على شكل الأسطح الاسمنتية بحسب اللون والملمس المعتمد. | معماري | 110 | 385 | 27720 | -275 | -19800 | 100
122 | عمل صبة خرسانية من السرك سماكة 10 سم مع طبقة واحدة من شبك الحديد قطر 6مم. على أن تكون طبقة التشطيب النهائية بلون رمادي فاتح على شكل الأسطح الاسمنتية بحسب اللون والملمس المعتمد وبحسب تعليمات المهندس المشرف. | معماري | 160 | 0 | 0 | 160 | 11520 | 0
123 | حجر جرانيت اسود مع تشكيلات مثلثات من لون فاتح للنافورة الداخلية 01-ST حسب الموضح بالمخطط | معماري | 170 | 128.18 | 15381.6 | 41.82 | 5018.4 | 75.4
124 | 300-Ref. Drawings: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR حجر رياض ابيض كإطار حول الجلسات في الفناء الوسطي الاساسي 02-ST | معماري | 118 | 0 | 0 | 118 | 21240 | 0
125 | دهان بلون رمادي بيج على الألواح الجبسية والألواح الاسمنتية 100-WPF | معماري | 12700 | 12477.4592 | 314431.9718 | 222.5408 | 5608.0282 | 98.2477
126 | دهان بلون رمادي خشن على هيئة الاسطح الاسمنتية مع غرووف على الأعمدة | معماري | 2288 | 0 | 0 | 2288 | 68640 | 0
127 | دهان لجدران وأسقف السلالم والجدران الداخلية بالمبنى. | معماري | 6173 | 0 | 0 | 6173 | 185190 | 0
128 | .دهان بلون رمادي اسمنتي على الألواح الجبسية والألواح الاسمنتية 200-WPF | معماري | 2088 | 5872.3747 | 176171.241 | -3784.3747 | -113531.241 | 100
129 | .دهان بلون رمادي فاتح على الألواح الجبسية والألواح الاسمنتية 300-WPF | معماري | 174 | 0 | 0 | 174 | 5220 | 0
130 | .دهان بلون اصفر خردلي على الألواح الجبسية والألواح الاسمنتية 400-WPF | معماري | 30 | 0 | 0 | 30 | 720 | 0
131 | .دهان بلون ازرق أخضر على الألواح الجبسية والألواح الاسمنتية 500-WPF | معماري | 23 | 0 | 0 | 23 | 552 | 0
132 | .دهان بلون رمادي خشن على هيئة الاسطح الاسمنتية مع تجويف على جدار البلوك 600-WPF | معماري | 32 | 32 | 768 | 0 | 0 | 100
133 | تحضير وتنفيذ وعمل دهان عالي الجودة للأسقف الجبسية يشمل الوجه التحضيرى أساس ومعالجة الفواصل بالمعجـون والشاش والمواد المخصص لتسكير فواصل الالواح الجبسية والاسمنتية وان يكون نوع دهان بلون ابيض | معماري | 25559 | 25746.444 | 617914.656 | -187.444 | -4498.656 | 100
134 | تحضير وتنفيذ وعمل دهان عالي الجودة للأسقف الجبسية يشمل الوجه التحضيرى أساس ومعالجة الفواصل بالمعجـون والشاش والمواد المخصص لتسكير فواصل الالواح الجبسية والاسمنتية وان يكون نوع دهان بلون اصفر خردلي | معماري | 9 | 0 | 0 | 9 | 216 | 0
135 | تحضير وتنفيذ وعمل دهان عالي الجودة للأسقف الجبسية يشمل الوجه التحضيرى أساس ومعالجة الفواصل بالمعجـون والشاش والمواد المخصص لتسكير فواصل الالواح الجبسية والاسمنتية وان يكون نوع دهان بلون ازرق تيل | معماري | 3 | 0 | 0 | 3 | 72 | 0
136 | تحضير وتنفيذ وعمل دهان عالي الجودة للأسقف الجبسية يشمل الوجه التحضيرى أساس ومعالجة الفواصل بالمعجـون والشاش والمواد المخصص لتسكير فواصل الالواح الجبسية والاسمنتية وان يكون نوع دهان بلون ازرق فاتح | معماري | 4 | 0 | 0 | 4 | 80 | 0
137 | بالمتر المسطح عمل دهان اكريليك مائي مرن عالي المتانة علي الاسطح الخرسانية وعلى الجدران الظاهرة على السقف المفتوح وكل التجهيزات الخاصة بالأعمال الميكانيكية والكهربائية باستثناء نظام الحريق. يشمل الوجه التحضيرى أساس ثم الدهان وجهين باللون المطلوب مع نظافة الاسطح وازالة اى بروز بالخرسانات بالسقف ويتم التنفيذ طبقا للمخططات والمواصفاتة الفنية وعلي حسب تعليمات المهندس المشرف. دهان بلون اسود | معماري | 9442 | 11095.51 | 332865.3 | -1653.51 | -49605.3 | 100
138 | بالمتر المسطح عمل دهان اكريليك مائي مرن عالي المتانة علي الاسطح الخرسانية وعلى الجدران الظاهرة على السقف المفتوح وكل التجهيزات الخاصة بالأعمال الميكانيكية والكهربائية باستثناء نظام الحريق. يشمل الوجه التحضيرى أساس ثم الدهان وجهين باللون المطلوب مع نظافة الاسطح وازالة اى بروز بالخرسانات بالسقف ويتم التنفيذ طبقا للمخططات والمواصفاتة الفنية وعلي حسب تعليمات المهندس المشرف. دهان رمادي غامق | معماري | 835 | 0 | 0 | 835 | 25050 | 0
139 | معالجة و دهان سقف الفناء الوسطى والبند يشمل أعمال ترميم ودهان الألواح الجبسية مع تغيير التالف منها وفك ألواح التغطية الشفافة )ألواح اللكسان( الحالية وتوريد وتركيب ألواح جديدة ومحمل على البند فك وحدات الانارة الحالية وتوريد وتركيب ،حدات إنارة جديدة مناسبة على ان يقدم المقاول مقترح كامل لطريقة التنفيذ وعينات المواد للاعتماد من المهندس المشرف قبل البدء بالاعمال والسعر يشمل كافة المواد والاعمال اللازمة لتنفيذ البند طبقاً لتوصيات المهندس المشرف | معماري | 680 | 0 | 0 | 680 | 20400 | 0
140 | توريد وتثبيت ورق جدران عالي الجودة على الألواح الجبسية بعد تأسيس الجدران واغلاق الفواصل والفتحات وتاسيس الجدار بدهان مناسب لاعمال ورق الجدران حسب النوع . في منطقة التنفيذيين ومكتب مدير مكتب معالي الوزير في الدور السادس ويتم التنفيذ طبقا للمخططات والمواصفات الفنية وبحسب تعليمات المهندس المشرف. | معماري | 758 | 85 | 6120 | 673 | 48456 | 11.2137
141 | جهاز تجفيف للأيدي كهربائي | معماري | 47 | 97 | 96030 | -50 | -49500 | 100
142 | جهاز مناديل كهربائي | معماري | 47 | 0 | 0 | 47 | 42300 | 0
143 | موزع صابون سائل | معماري | 115 | 132 | 25344 | -17 | -3264 | 100
144 | حاملة لفة ورق توليت | معماري | 138 | 121 | 23232 | 17 | 3264 | 87.6812
145 | مقابض لذوي الاحتياجات الخاصة مكونه من مقبض خلفي 900 مم | معماري | 23 | 24 | 17280 | -1 | -720 | 100
146 | مقابض لذوي الاحتياجات الخاصة مكونه من مقبض جانبي1100 مم | معماري | 23 | 24 | 20160 | -1 | -840 | 100
147 | طقم اكسسوارات لمكتب معالي الوزير شاملة اكسسوارات حوض المغسلة، ماسورة تعليق المناشف وحوامل المناشف، فرشاة الحمام، حامل ورق التواليت | معماري | 1 | 1 | 9000 | 0 | 0 | 100
148 | طقم اكسسوارات لمكتب الوكيل ومساعد الوكيل ومكاتب التنفيذيين في الدور السادس شاملة اكسسوارات حوض المغسلة، ماسورة تعليق المناشف وحوامل المناشف، فرش الحمام، حامل ورق التواليت | معماري | 20 | 0 | 0 | 20 | 120000 | 0
149 | طقم اكسسوارات لمكاتب المدراء العامين شاملة اكسسوارات حوض المغسلة، ماسورة تعليق المناشف وحوامل المناشف، فرش الحمام، حامل ورق التواليت | معماري | 32 | 0 | 0 | 32 | 96000 | 0
150 | توريد وتركيب مرآة وجه 6 مم ترُكّب بارزة عن الجدار مع شطف على كل الجهات طبقا للمواصفات وبحسب تعليمات المهندس المشرف. مقاس 1100 × 900 مم | معماري | 1 | 1 | 1200 | 0 | 0 | 100
151 | توريد وتركيب مرآة وجه 6 مم ترُكّب بارزة عن الجدار مع شطف على كل الجهات طبقا للمواصفات وبحسب تعليمات المهندس المشرف. مقاس 1200 × 800 مم | معماري | 75 | 72 | 86400 | 3 | 3600 | 96
152 | توريد وتركيب مرآة وجه 6 مم ترُكّب بارزة عن الجدار مع شطف على كل الجهات طبقا للمواصفات وبحسب تعليمات المهندس المشرف. مقاس 1200 × 700 مم | معماري | 92 | 103 | 123600 | -11 | -13200 | 100
153 | توريد وتركيب كاونتر لوحي للمغاسل كوريان عالي الكثافة سماكة 20 مم، يشمل الجزء الأمامي واللوح الواقي الخلفي سماكة 20 مم حسب المحدد في المخططات والأقواس وأدوات التثبيت من الحديد المجلفن. و يشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها انهاء العمل طبقاً للموضح بالمواصفات والرسومات. ويشمل الأعمال الخشبية اللازمة للخزائن المرتبطة بالكاونتر حسب التصميم المطلوب وبحسب تعليمات المهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-700 to 703 مقاس: 1250طول × عرض600 مم | معماري | 32 | 24 | 43200 | 8 | 14400 | 75
154 | توريد وتركيب كاونتر لوحي للمغاسل كوريان عالي الكثافة سماكة 20 مم، يشمل الجزء الأمامي واللوح الواقي الخلفي سماكة 20 مم حسب المحدد في المخططات والأقواس وأدوات التثبيت من الحديد المجلفن. و يشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها انهاء العمل طبقاً للموضح بالمواصفات والرسومات. ويشمل الأعمال الخشبية اللازمة للخزائن المرتبطة بالكاونتر حسب التصميم المطلوب وبحسب تعليمات المهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-700 to 703 مقاس: 1200طول × عرض600 مم | معماري | 20 | 16 | 28800 | 4 | 7200 | 80
155 | توريد وتركيب كاونتر لوحي للمغاسل كوريان عالي الكثافة سماكة 20 مم، يشمل الجزء الأمامي واللوح الواقي الخلفي سماكة 20 مم حسب المحدد في المخططات والأقواس وأدوات التثبيت من الحديد المجلفن. و يشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها انهاء العمل طبقاً للموضح بالمواصفات والرسومات. ويشمل الأعمال الخشبية اللازمة للخزائن المرتبطة بالكاونتر حسب التصميم المطلوب وبحسب تعليمات المهندس المشرف. مقاس: 1000طولRef drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-700 to 703 عرض600 مم × | معماري | 22 | 31 | 37200 | -9 | -10800 | 100
156 | توريد وتركيب كاونتر لوحي للمغاسل كوريان عالي الكثافة سماكة 20 مم، يشمل الجزء الأمامي واللوح الواقي الخلفي سماكة 20 مم حسب المحدد في المخططات والأقواس وأدوات التثبيت من الحديد المجلفن.و يشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها انهاء العمل طبقاً للموضح بالمواصفات والرسومات. ويشمل الأعمال الخشبية اللازمة للخزائن المرتبطة بالكاونتر حسب التصميم المطلوب وبحسب تعليمات المهندس المشرف.Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-700 to 703 مقاس: 3800طول × عرض600 مم | معماري | 23 | 27 | 162000 | -4 | -24000 | 100
157 | توريد وتركيب كاونتر لوحي للمغاسل كوريان عالي الكثافة سماكة 20 مم، يشمل الجزء الأمامي واللوح الواقي الخلفي سماكة 20 مم حسب المحدد في المخططات والأقواس وأدوات التثبيت من الحديد المجلفن.و يشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها انهاء العمل طبقاً للموضح بالمواصفات والرسومات. ويشمل الأعمال الخشبية اللازمة للخزائن المرتبطة بالكاونتر حسب التصميم المطلوب وبحسب تعليمات المهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-700 to 703 مقاس: 1340طول × عرض600 مم | معماري | 1 | 1 | 6000 | 0 | 0 | 100
158 | توريد وتركيب كاونتر لوحي للمغاسل كوريان عالي الكثافة سماكة 20 مم، يشمل الجزء الأمامي واللوح الواقي الخلفي سماكة 20 مم حسب المحدد في المخططات والأقواس وأدوات التثبيت من الحديد المجلفن. و يشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها انهاء العمل طبقاً للموضح بالمواصفات والرسومات. ويشمل الأعمال الخشبية اللازمة للخزائن المرتبطة بالكاونتر حسب التصميم المطلوب وبحسب تعليمات المهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-700 to 703 مقاس: 1620طول × عرض600 مم | معماري | 4 | 0 | 0 | 4 | 12000 | 0
159 | توريد وتركيب كاونتر لوحي للمغاسل كوريان عالي الكثافة سماكة 20 مم، يشمل الجزء الأمامي واللوح الواقي الخلفي سماكة 20 مم حسب المحدد في المخططات والأقواس وأدوات التثبيت من الحديد المجلفن.و يشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها انهاء العمل طبقاً للموضح بالمواصفات والرسومات. ويشمل الأعمال الخشبية اللازمة للخزائن المرتبطة بالكاونتر حسب التصميم المطلوب وبحسب تعليمات المهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-700 to 703 مقاس: 1200طول × عرض500 مم | معماري | 1 | 0 | 0 | 1 | 1800 | 0
160 | خزانة مغسلة خشبية مقاومة للرطوبة من خشب الـ ) Mdf ( بسماكة 18 مم وارتفاع 400 مم من قشرة الجوز أو ما يتناسب مع العينة الموافق عليها مثبتة على القواطع الجبسية مع اضاءة مخفية ومفصلات ومقابض مخفية وتصميم حسب الرسومات والمناظير وبحسب تعليمات المهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-700 to 703 مقاس: 1250طول × عرض600 مم | معماري | 32 | 13 | 23400 | 19 | 34200 | 40.625
161 | خزانة مغسلة خشبية مقاومة للرطوبة من خشب الـ ) Mdf ( بسماكة 18 مم وارتفاع 400 مم من قشرة الجوز أو ما يتناسب مع العينة الموافق عليها مثبتة على القواطع الجبسية مع اضاءة مخفية ومفصلات ومقابض مخفية وتصميم حسب الرسومات والمناظير وبحسب تعليمات المهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-700 to 703 مقاس: 1200طول × عرض600 مم | معماري | 20 | 12 | 21600 | 8 | 14400 | 60
162 | خزانة مغسلة خشبية مقاومة للرطوبة من خشب الـ ) Mdf ( بسماكة 18 مم وارتفاع 400 مم من قشرة الجوز أو ما يتناسب مع العينة الموافق عليها مثبتة على القواطع الجبسية مع اضاءة مخفية ومفصلات ومقابض مخفية وتصميم حسب الرسومات والمناظير وبحسب تعليمات المهندس المشرف.Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-700 to 703 مقاس: 1000طول × عرض600 مم | معماري | 22 | 22 | 39600 | 0 | 0 | 100
163 | خزانة مغسلة خشبية مقاومة للرطوبة من خشب الـ ) Mdf ( بسماكة 18 مم وارتفاع 400 مم من قشرة الجوز أو ما يتناسب مع العينة الموافق عليها مثبتة على القواطع الجبسية مع اضاءة مخفية ومفصلات ومقابض مخفية وتصميم حسب الرسومات والمناظير وبحسب تعليمات المهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-700 to 703 مقاس: 3800طول × عرض600 مم | معماري | 23 | 0 | 0 | 23 | 138000 | 0
164 | خزانة مغسلة خشبية مقاومة للرطوبة من خشب الـ ) Mdf ( بسماكة 18 مم وارتفاع 400 مم من قشرة الجوز أو ما يتناسب مع العينة الموافق عليها مثبتة على القواطع الجبسية مع اضاءة مخفية ومفصلات ومقابض مخفية وتصميم حسب الرسومات والمناظير وبحسب تعليمات المهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-700 to 703 مقاس: 1340طول × عرض600 مم | معماري | 1 | 1 | 2100 | 0 | 0 | 100
165 | خزانة مغسلة خشبية مقاومة للرطوبة من خشب الـ ) Mdf ( بسماكة 18 مم وارتفاع 400 مم من قشرة الجوز أو ما يتناسب مع العينة الموافق عليها مثبتة على القواطع الجبسية مع اضاءة مخفية ومفصلات ومقابض مخفية وتصميم حسب الرسومات والمناظير وبحسب تعليمات المهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-700 to 703 مقاس: 1620طول × عرض600 مم | معماري | 4 | 0 | 0 | 4 | 12000 | 0
166 | خزانة مغسلة خشبية مقاومة للرطوبة من خشب الـ ) Mdf ( بسماكة 18 مم وارتفاع 400 مم من قشرة الجوز أو ما يتناسب مع العينة الموافق عليها مثبتة على القواطع الجبسية مع اضاءة مخفية ومفصلات ومقابض مخفية وتصميم حسب الرسومات والمناظير وبحسب تعليمات المهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-700 to 703 مقاس: 1200طول × عرض500 مم | معماري | 1 | 0 | 0 | 1 | 2400 | 0
167 | توريد وتركيب بار كاونتر للمطعم من الرخام الأسود والوجه مطلي باللون الرمادي على شكل وهيئة.الأسطح الاسمنتية 4400mm -طول x 1100mm - ارتفاع x 600mm -عرض | معماري | 1 | 0 | 0 | 1 | 9000 | 0
168 | توريد وتركيب بار كاونتر للمطعم من الرخام الأسود والوجه مطلي باللون الرمادي على شكل وهيئة.الأسطح الاسمنتية 3100mm -طول x 1100mm - ارتفاع x 600mm -عرض | معماري | 1 | 0 | 0 | 1 | 7200 | 0
169 | توريد وتركيب لوحات/لافتات داخلية حسب الأنظمة القياسية للصانع وحسب الكتيّبات القياسية للّوحات، ويشمل السعر الأشكال البيانية )graphics( والمعلومات المكتوبة ونظام الأطُر وكل المواد والمكمّلات ذات الصلة المحددة في المخططات والمواصفات التفصيلية وبحسب تعليمات المهندس المشرف. لوحات إرشاديه للإستقبال نوع 101ID | معماري | 22 | 0 | 0 | 22 | 5676 | 0
170 | توريد وتركيب لوحات/لافتات داخلية حسب الأنظمة القياسية للصانع وحسب الكتيّبات القياسية للّوحات، ويشمل السعر الأشكال البيانية )graphics( والمعلومات المكتوبة ونظام الأطُر وكل المواد والمكمّلات ذات الصلة المحددة في المخططات والمواصفات التفصيلية وبحسب تعليمات المهندس المشرف. لوحات إرشاديه للمكاتب نوع 102ID | معماري | 190 | 0 | 0 | 190 | 49020 | 0
171 | توريد وتركيب لوحات/لافتات داخلية حسب الأنظمة القياسية للصانع وحسب الكتيّبات القياسية للّوحات، ويشمل السعر الأشكال البيانية )graphics( والمعلومات المكتوبة ونظام الأطُر وكل المواد والمكمّلات ذات الصلة المحددة في المخططات والمواصفات التفصيلية وبحسب تعليمات المهندس المشرف. لوحات إرشاديه لحجرة الإجتماعات نوع 103ID | معماري | 36 | 0 | 0 | 36 | 9288 | 0
172 | توريد وتركيب لوحات/لافتات داخلية حسب الأنظمة القياسية للصانع وحسب الكتيّبات القياسية للّوحات، ويشمل السعر الأشكال البيانية )graphics( والمعلومات المكتوبة ونظام الأطُر وكل المواد والمكمّلات ذات الصلة المحددة في المخططات والمواصفات التفصيلية وبحسب تعليمات المهندس المشرف. لوحات إرشاديه للحمامات نوع 104ID | معماري | 46 | 0 | 0 | 46 | 11868 | 0
173 | توريد وتركيب لوحات/لافتات داخلية حسب الأنظمة القياسية للصانع وحسب الكتيّبات القياسية للّوحات، ويشمل السعر الأشكال البيانية )graphics( والمعلومات المكتوبة ونظام الأطُر وكل المواد والمكمّلات ذات الصلة المحددة في المخططات والمواصفات التفصيلية وبحسب تعليمات المهندس المشرف. لوحات إرشاديه لمستوي السلالم نوع 105ID | معماري | 30 | 0 | 0 | 30 | 7740 | 0
174 | توريد وتركيب لوحات/لافتات داخلية حسب الأنظمة القياسية للصانع وحسب الكتيّبات القياسية للّوحات، ويشمل السعر الأشكال البيانية )graphics( والمعلومات المكتوبة ونظام الأطُر وكل المواد والمكمّلات ذات الصلة المحددة في المخططات والمواصفات التفصيلية وبحسب تعليمات المهندس المشرف. لوحات إرشاديه لسلالم الخروج نوع 106ID | معماري | 30 | 0 | 0 | 30 | 4140 | 0
175 | قواطع الحمامات مكونة من ألواح الفينوليك المضغوط ارتفاع 2 متر ذو المقاومة الشديدة للماء مع طبقة ميلامين بلون رمادي غامق مقاومة للخدش وسهلة التنظيف ، سمك الألواح هو 19 ملم ،. قواطع الحمامات تشمل إكسسوارات عالية الجودة ) مفصلات ذاتية الإغلاق وقفل ( والأبواب والاكسسوارات والعلاقات من الستانلس ستيل brushed finish وكل ما يلزم لانهاء العمل حسب الأصول الفنية والمواصفلت وتعليمات المهندس المشرف . | معماري | 611 | 479.99 | 374392.2 | 131.01 | 102187.8 | 78.5581
176 | للمواسير داخل المبنى من مواسير متعددة الطبقات بولي بروبلين كما هو موصف تشمل كافة القطع التركيبية )مثل القارنات من الحديد الصلب الغير قابل للصدأ والأكواع /المنحنيات والتفريعات والدعامات( والصمامات ومخمدات الصدمة ومنافس الهواء الآلية و المحابس وكافة الاكسسوارات اللازمة، كما هو مبين في المخططات لتركيب مايلي من الأقطار الخارجية مع ربطه بالشبكة الحالية لاقرب نقطة و على المقاول تقديم المخططات التنفيذية و الحسابات الهيدروليكية و اعتمادها قبل البدا بالتنفيذ الاعمال من المهندس المشرف للاقطار الداخلية قطر 20 مم | ميكانيكا | 532 | 1937.37 | 127866.42 | -1405.37 | -92754.42 | 100
177 | للمواسير داخل المبنى من مواسير متعددة الطبقات بولي بروبلين كما هو موصف تشمل كافة القطع التركيبية )مثل القارنات من الحديد الصلب الغير قابل للصدأ والأكواع /المنحنيات والتفريعات والدعامات( والصمامات ومخمدات الصدمة ومنافس الهواء الآلية و المحابس وكافة الاكسسوارات اللازمة، كما هو مبين في المخططات لتركيب مايلي من الأقطار الخارجية مع ربطه بالشبكة الحالية لاقرب نقطة و على المقاول تقديم المخططات التنفيذية و الحسابات الهيدروليكية و اعتمادها قبل البدا بالتنفيذ الاعمال من المهندس المشرف للاقطار الداخلية قطر 25 مم | ميكانيكا | 221 | 495.79 | 35101.932 | -274.79 | -19455.132 | 100
178 | للمواسير داخل المبنى من مواسير متعددة الطبقات بولي بروبلين كما هو موصف تشمل كافة القطع التركيبية )مثل القارنات من الحديد الصلب الغير قابل للصدأ والأكواع /المنحنيات والتفريعات والدعامات( والصمامات ومخمدات الصدمة ومنافس الهواء الآلية و المحابس وكافة الاكسسوارات اللازمة، كما هو مبين في المخططات لتركيب مايلي من الأقطار الخارجية مع ربطه بالشبكة الحالية لاقرب نقطة و على المقاول تقديم المخططات التنفيذية و الحسابات الهيدروليكية و اعتمادها قبل البدا بالتنفيذ الاعمال من المهندس المشرف للاقطار الداخلية :قطر 32مم | ميكانيكا | 207 | 415.83 | 42414.66 | -208.83 | -21300.66 | 100
179 | للمواسير داخل المبنى من مواسير متعددة الطبقات بولي بروبلين كما هو موصف تشمل كافة القطع التركيبية )مثل القارنات من الحديد الصلب الغير قابل للصدأ والأكواع /المنحنيات والتفريعات والدعامات( والصمامات ومخمدات الصدمة ومنافس الهواء الآلية و المحابس وكافة الاكسسوارات اللازمة، كما هو مبين في المخططات لتركيب مايلي من الأقطار الخارجية مع ربطه بالشبكة الحالية لاقرب نقطة و على المقاول تقديم المخططات التنفيذية و الحسابات الهيدروليكية و اعتمادها قبل البدا بالتنفيذ الاعمال من المهندس المشرف للاقطار الداخلية :قطر 40 مم | ميكانيكا | 103 | 503.12 | 42865.824 | -400.12 | -34090.224 | 100
180 | للمواسير داخل المبنى من مواسير متعددة الطبقات بولي بروبلين كما هو موصف تشمل كافة القطع التركيبية )مثل القارنات من الحديد الصلب الغير قابل للصدأ والأكواع /المنحنيات والتفريعات والدعامات( والصمامات ومخمدات الصدمة ومنافس الهواء الآلية و المحابس وكافة الاكسسوارات اللازمة، كما هو مبين في المخططات لتركيب مايلي من الأقطار الخارجية مع ربطه بالشبكة الحالية لاقرب نقطة و على المقاول تقديم المخططات التنفيذية و الحسابات الهيدروليكية و اعتمادها قبل البدا بالتنفيذ الاعمال من المهندس المشرف للاقطار الداخلية:قطر 50 مم | ميكانيكا | 218 | 433 | 41048.4 | -215 | -20382 | 100
181 | مواسير المياه الساخنة مؤلفة من عدة طبقات )بولي بروبلين معزولة( كما هو موصف مع العزل وتشمل كافة القطع التركيبية )مثل القارنات من الحديد الصلب الغير قابل للصدأ والأكواع / المنحنيات والتفريعات والدعامات( والصمامات ومخمدات الصدمة وكافة الاكسسوارات و المحابس اللازمة لإنجاز تركيب مايلي من الأقطار الخارجية مع ربطه بالشبكة الحالية لاقرب نقطة و على المقاول تقديم المخططات التنفيذية و الحسابات الهيدروليكية و اعتمادها قبل البدا بالتنفيذ الاعمال من المهندس المشرف للاقطار الداخلية :قطر 20 مم | ميكانيكا | 150 | 1122.83 | 79496.364 | -972.83 | -68876.364 | 100
182 | مواسير المياه الساخنة مؤلفة من عدة طبقات )بولي بروبلين معزولة( كما هو موصف مع العزل وتشمل كافة القطع التركيبية )مثل القارنات من الحديد الصلب الغير قابل للصدأ والأكواع / المنحنيات والتفريعات والدعامات( والصمامات ومخمدات الصدمة وكافة الاكسسوارات و المحابس اللازمة لإنجاز تركيب مايلي من الأقطار الخارجية مع ربطه بالشبكة الحالية لاقرب نقطة و على المقاول تقديم المخططات التنفيذية و الحسابات الهيدروليكية و اعتمادها قبل البدا بالتنفيذ الاعمال من المهندس المشرف للاقطار الداخلية :قطر 25 مم | ميكانيكا | 100 | 144.45 | 10920.42 | -44.45 | -3360.42 | 100
183 | سخان مياه كهربائي فردي من الحديد المعزول بالزجاج من النوع الأفقي الذي يركب أعلى السقف المستعار يشمل كافة الإكسسوارات و التوصيلات و المحابس كما هو موصف وكما هو مبين في تفاصيل المشروع العامة وبالإستطاعات التالية:توريد و تركيب و اختبار سخان بسعة 30 لتر، وقدرة 2.1 كيلو وات، مرجع 1-EWH | ميكانيكا | 77 | 85 | 57120 | -8 | -5376 | 100
184 | سخان مياه كهربائي فردي من الحديد المعزول بالزجاج من النوع الأفقي الذي يركب أعلى السقف المستعار يشمل كافة الإكسسوارات و التوصيلات و المحابس كما هو موصف وكما هو مبين في تفاصيل المشروع العامة وبالإستطاعات التالية:اعادة تركيب و اختبار السخان الحالي بسعة 100 ليتر بعد الكشف و المعاينة و الفحص حسب تعليمات مهندس المشرف | ميكانيكا | 24 | 30 | 24480 | -6 | -4896 | 100
185 | مواسير صرف وتهوية مصنوعة من 4UPVC class ذات وصلات انضغاطية ومطاط كما هو موصف وتشمل التهوية من خلال السطح مع الغطاء و طبات التسليك، وكافة قطع التركيبات والعلاقات اللازمة لإستكمال تركيب مايلي من الأقطار الداخلية:قطر 50 مم | صحي | 426 | 2508.1885 | 189619.0506 | -2082.1885 | -157413.4506 | 100
186 | مواسير صرف وتهوية مصنوعة من 4UPVC class ذات وصلات انضغاطية ومطاط كما هو موصف وتشمل التهوية من خلال السطح مع الغطاء و طبات التسليك، وكافة قطع التركيبات والعلاقات اللازمة لإستكمال تركيب مايلي من الأقطار الداخلية:قطر 75 مم | صحي | 934 | 1060.02 | 96673.824 | -126.02 | -11493.024 | 100
187 | مواسير صرف وتهوية مصنوعة من 4UPVC class ذات وصلات انضغاطية ومطاط كما هو موصف وتشمل التهوية من خلال السطح مع الغطاء و طبات التسليك، وكافة قطع التركيبات والعلاقات اللازمة لإستكمال تركيب مايلي من الأقطار الداخلية:قطر 110 مم | صحي | 961 | 3548.08 | 361904.16 | -2587.08 | -263882.16 | 100
188 | صفاية أرضية )FD(، من PVC مع مصفاة معدنية مطلية بالكروم شاملة سيفون كما هو موصف بالمقاسات التالية:مخرج قطر 75 مم | صحي | 161 | 237 | 71100 | -76 | -22800 | 100
189 | صفاية أرضية )FD(، من PVC مع مصفاة معدنية مطلية بالكروم شاملة سيفون كما هو موصف بالمقاسات التالية:صفاية' طولية أرضية )SD(،مع مصفاة معدنية مطلية بالكروم شاملة سيفون مخرج قطر 50 مم | صحي | 20 | 17 | 5100 | 3 | 900 | 85
190 | الأدوات والتركيبات الصحية كما هو موصف وتشمل صمامات الزاوية والخلاطات و المصائد والوصلات المرنة و الانابيب القصيرة للتغذية والصرف والتهوية وكافة قطع الإكسسوار لإتمام تركيب ، علي ان تكون الاجهزة والتركيبات من النوع المرشد لاستهلاك المياه :حوض وجه على رخامة )مرجع 1-LAV ( من نفس نوع الرخام الصناعي كوريان للكاونتر والكاونتر محسوب في بند منفصل | صحي | 68 | 72 | 190080 | -4 | -10560 | 100
191 | الأدوات والتركيبات الصحية كما هو موصف وتشمل صمامات الزاوية والخلاطات و المصائد والوصلات المرنة و الانابيب القصيرة للتغذية والصرف والتهوية وكافة قطع الإكسسوار لإتمام تركيب ، علي ان تكون الاجهزة والتركيبات من النوع المرشد لاستهلاك المياه :حوض وجه كامل مع العامود، )مرجع 2-LAV( | صحي | 48 | 0 | 0 | 48 | 92160 | 0
192 | الأدوات والتركيبات الصحية كما هو موصف وتشمل صمامات الزاوية والخلاطات و المصائد والوصلاتالمرنة و الانابيب القصيرة للتغذية والصرف والتهوية وكافة قطع الإكسسوار لإتمام تركيب ، علي ان تكونالاجهزة والتركيبات من النوع المرشد لاستهلاك المياه :حوض غسيل أواني للمطبخ بعين واحدة )مرجع 1-KS | صحي | 16 | 12 | 36000 | 4 | 12000 | 75
193 | الأدوات والتركيبات الصحية كما هو موصف وتشمل صمامات الزاوية والخلاطات و المصائد والوصلاتالمرنة و الانابيب القصيرة للتغذية والصرف والتهوية وكافة قطع الإكسسوار لإتمام تركيب ، علي ان تكونالاجهزة والتركيبات من النوع المرشد لاستهلاك المياه :حوض وجه يركب على الكاونتر )مرجع 3-LAV ( | صحي | 92 | 115 | 255300 | -23 | -51060 | 100
194 | الأدوات والتركيبات الصحية كما هو موصف وتشمل صمامات الزاوية والخلاطات و المصائد والوصلات المرنة و الانابيب القصيرة للتغذية والصرف والتهوية وكافة قطع الإكسسوار لإتمام تركيب ، علي ان تكون الاجهزة والتركيبات من النوع المرشد لاستهلاك المياه :مرحاض افرنجي )مرجع 1-WWC ( مثبت على الارض مع خزان طرد مع زر دفق من الصلب الذي لا يصدأ ، مع غطاء للمرحاض مقاوم للبكتريا من نوع soft closing | صحي | 113 | 0 | 0 | 113 | 230520 | 0
195 | الأدوات والتركيبات الصحية كما هو موصف وتشمل صمامات الزاوية والخلاطات و المصائد والوصلات المرنة و الانابيب القصيرة للتغذية والصرف والتهوية وكافة قطع الإكسسوار لإتمام تركيب ، علي ان تكون الاجهزة والتركيبات من النوع المرشد لاستهلاك المياه :مرحاض افرنجي ) مرجع 2-WWC ( مثبت على الحائط بخزان طرد مخفي مع زر دفق من الصلب الذي لا يصدأ - مع غطاء للمرحاض مقاوم للبكتريا من نوع soft closing | صحي | 55 | 54 | 149040 | 1 | 2760 | 98.1818
196 | الأدوات والتركيبات الصحية كما هو موصف وتشمل صمامات الزاوية والخلاطات و المصائد والوصلات المرنة و الانابيب القصيرة للتغذية والصرف والتهوية وكافة قطع الإكسسوار لإتمام تركيب ، علي ان تكون الاجهزة والتركيبات من النوع المرشد لاستهلاك المياه :مرحاض شرقي )مرجع EWC( مثبت على الحائط بخزان طرد مخفي مع زر دفق من الصلب الذي لا يصدأ، | صحي | 23 | 28 | 60480 | -5 | -10800 | 100
197 | الأدوات والتركيبات الصحية كما هو موصف وتشمل صمامات الزاوية والخلاطات و المصائد والوصلات المرنة و الانابيب القصيرة للتغذية والصرف والتهوية وكافة قطع الإكسسوار لإتمام تركيب ، علي ان تكون الاجهزة والتركيبات من النوع المرشد لاستهلاك المياه :مقبض رشاش مع الخرطوم وأداة التعليق، مرجع PS | صحي | 191 | 183 | 32940 | 8 | 1440 | 95.8115
198 | الأدوات والتركيبات الصحية كما هو موصف وتشمل صمامات الزاوية والخلاطات و المصائد والوصلات المرنة و الانابيب القصيرة للتغذية والصرف والتهوية وكافة قطع الإكسسوار لإتمام تركيب ، علي ان تكون الاجهزة والتركيبات من النوع المرشد لاستهلاك المياه :خلاط مياة يركب على الحوض | صحي | 208 | 254 | 274320 | -46 | -49680 | 100
199 | يشمل العمل كافة قطع التركيبات مثل الأكواع والتيهات ، 40. schتوريد و تركيب انابيب فولاذية سوداء والوصلات والقارنات والنقاصات/المخفضات ومنافس الهواء الآلية وتكون الوصلات من نوع فيكتوليك او ما يماثلها للأقطار 50 مم أو أكبر، و تكون الوصلات قلووظ للأقطار أقل من 50 مم، والبند يشمل العلاقات والدعامات للمواسير و المحابس و الصرف ان لزم والدهان لكامل الشبكة كما يلزم لاتمام العمل. و بناء على توجيهات مهندس المشرف ومتطلبات الدفاعNFPA ويشمل البند جميع ما يلزم لاتمام الأعمال طبقا للمواصفات و طبقا لمتطلبات ال المدني من الكشف على الشبكة الحالية وفحصها كما هو موضح على المخططات و على المقاول تقديم:المخططات التنفيذية و اعتمادها قبل بدء بالتنفيذ من المهندس المشرف كما هو موصف للأقطار التالية 25 mm dia. | ميكانيكا | 3900 | 8817.28 | 952266.24 | -4917.28 | -531066.24 | 100
200 | توريد و تركيب انابيب فولاذية سوداء 40.sch ، يشمل العمل كافة قطع التركيبات مثل الأكواع والتيهات والوصلات والقارنات والنقاصات/المخفضات ومنافس الهواء الآلية وتكون الوصلات من نوع فيكتوليك او ما يماثلها للأقطار 50 مم أو أكبر، و تكون الوصلات قلووظ للأقطار أقل من 50 مم، والبند يشمل العلاقات والدعامات للمواسير و المحابس و الصرف ان لزم والدهان لكامل الشبكة كما يلزم لاتمام العمل و بناء على توجيهات مهندس المشرف .ويشمل البند جميع ما يلزم لاتمام الأعمال طبقا للمواصفات و طبقا لمتطلبات الNFPA ومتطلبات الدفاع المدني من الكشف على الشبكة الحالية وفحصها كما هو موضح على المخططات و على المقاول تقديم المخططات التنفيذية و اعتمادها قبل بدء بالتنفيذ من المهندس المشرف كما هو موصف للأقطار التالية:.mm dia 28 | ميكانيكا | 323 | 714.32 | 98576.16 | -391.32 | -54002.16 | 100
201 | توريد و تركيب انابيب فولاذية سوداء 40.sch ، يشمل العمل كافة قطع التركيبات مثل الأكواع والتيهات والوصلات والقارنات والنقاصات/المخفضات ومنافس الهواء الآلية وتكون الوصلات من نوع فيكتوليك او ما يماثلها للأقطار 50 مم أو أكبر، و تكون الوصلات قلووظ للأقطار أقل من 50 مم، والبند يشمل العلاقات والدعامات للمواسير و المحابس و الصرف ان لزم والدهان لكامل الشبكة كما يلزم لاتمام العمل و بناء على توجيهات مهندس المشرف .ويشمل البند جميع ما يلزم لاتمام الأعمال طبقا للمواصفات و طبقا لمتطلبات الNFPA ومتطلبات الدفاع المدني من الكشف على الشبكة الحالية وفحصها كما هو موضح على المخططات و على المقاول تقديم المخططات التنفيذية و اعتمادها قبل بدء بالتنفيذ من المهندس المشرف كما هو موصف للأقطار التالية:.mm dia 33 | ميكانيكا | 660 | 1656.42 | 318032.64 | -996.42 | -191312.64 | 100
202 | توريد و تركيب انابيب فولاذية سوداء 40.sch ، يشمل العمل كافة قطع التركيبات مثل الأكواع والتيهات والوصلات والقارنات والنقاصات/المخفضات ومنافس الهواء الآلية وتكون الوصلات من نوع فيكتوليك او ما يماثلها للأقطار 50 مم أو أكبر، و تكون الوصلات قلووظ للأقطار أقل من 50 مم، والبند يشمل العلاقات والدعامات للمواسير و المحابس و الصرف ان لزم والدهان لكامل الشبكة كما يلزم لاتمام العمل و بناء على توجيهات مهندس المشرف .ويشمل البند جميع ما يلزم لاتمام الأعمال طبقا للمواصفات و طبقا لمتطلبات الNFPA ومتطلبات الدفاع المدني من الكشف على الشبكة الحالية وفحصها كما هو موضح على المخططات و على المقاول تقديم المخططات التنفيذية و اعتمادها قبل بدء بالتنفيذ من المهندس المشرف كما هو موصف للأقطار التالية:.mm dia 40 | ميكانيكا | 600 | 985.49 | 218778.78 | -385.49 | -85578.78 | 100
203 | توريد و تركيب انابيب فولاذية سوداء 40.sch ، يشمل العمل كافة قطع التركيبات مثل الأكواع والتيهات والوصلات والقارنات والنقاصات/المخفضات ومنافس الهواء الآلية وتكون الوصلات من نوع فيكتوليك او ما يماثلها للأقطار 50 مم أو أكبر، و تكون الوصلات قلووظ للأقطار أقل من 50 مم، والبند يشمل العلاقات والدعامات للمواسير و المحابس و الصرف ان لزم والدهان لكامل الشبكة كما يلزم لاتمام العمل و بناء على توجيهات مهندس المشرف .ويشمل البند جميع ما يلزم لاتمام الأعمال طبقا للمواصفات و طبقا لمتطلبات الNFPA ومتطلبات الدفاع المدني من الكشف على الشبكة الحالية وفحصها كما هو موضح على المخططات و على المقاول تقديم المخططات التنفيذية و اعتمادها قبل بدء بالتنفيذ من المهندس المشرف كما هو موصف للأقطار التالية:.mm dia 63 | ميكانيكا | 646 | 1506.17 | 361480.8 | -860.17 | -206440.8 | 100
204 | توريد و تركيب انابيب فولاذية سوداء 40.sch ، يشمل العمل كافة قطع التركيبات مثل الأكواع والتيهات والوصلات والقارنات والنقاصات/المخفضات ومنافس الهواء الآلية وتكون الوصلات من نوع فيكتوليك او ما يماثلها للأقطار 50 مم أو أكبر، و تكون الوصلات قلووظ للأقطار أقل من 50 مم، والبند يشمل العلاقات والدعامات للمواسير و المحابس و الصرف ان لزم والدهان لكامل الشبكة كما يلزم لاتمام العمل و بناء على توجيهات مهندس المشرف .ويشمل البند جميع ما يلزم لاتمام الأعمال طبقا للمواصفات و طبقا لمتطلبات الNFPA ومتطلبات الدفاع المدني من الكشف على الشبكة الحالية وفحصها كما هو موضح على المخططات و على المقاول تقديم المخططات التنفيذية و اعتمادها قبل بدء بالتنفيذ من المهندس المشرف كما هو موصف للأقطار التالية:.mm dia 77 | ميكانيكا | 110 | 475.33 | 136895.04 | -365.33 | -105215.04 | 100
205 | توريد و تركيب انابيب فولاذية سوداء 40.sch ، يشمل العمل كافة قطع التركيبات مثل الأكواع والتيهات والوصلات والقارنات والنقاصات/المخفضات ومنافس الهواء الآلية وتكون الوصلات من نوع فيكتوليك او ما يماثلها للأقطار 50 مم أو أكبر، و تكون الوصلات قلووظ للأقطار أقل من 50 مم، والبند يشمل العلاقات والدعامات للمواسير و المحابس و الصرف ان لزم والدهان لكامل الشبكة كما يلزم لاتمام العمل و بناء على توجيهات مهندس المشرف .ويشمل البند جميع ما يلزم لاتمام الأعمال طبقا للمواصفات و طبقا لمتطلبات الNFPA ومتطلبات الدفاع المدني من الكشف على الشبكة الحالية وفحصها كما هو موضح على المخططات و على المقاول تقديم المخططات التنفيذية و اعتمادها قبل بدء بالتنفيذ من المهندس المشرف كما هو موصف للأقطار التالية:.mm dia 94 | ميكانيكا | 314 | 434.35 | 140729.4 | -120.35 | -38993.4 | 100
206 | توريد و تركيب انابيب فولاذية سوداء 40.sch ، يشمل العمل كافة قطع التركيبات مثل الأكواع والتيهات والوصلات والقارنات والنقاصات/المخفضات ومنافس الهواء الآلية وتكون الوصلات من نوع فيكتوليك او ما يماثلها للأقطار 50 مم أو أكبر، و تكون الوصلات قلووظ للأقطار أقل من 50 مم، والبند يشمل العلاقات والدعامات للمواسير و المحابس و الصرف ان لزم والدهان لكامل الشبكة كما يلزم لاتمام العمل و بناء على توجيهات مهندس المشرف .ويشمل البند جميع ما يلزم لاتمام الأعمال طبقا للمواصفات و طبقا لمتطلبات الNFPA ومتطلبات الدفاع المدني من الكشف على الشبكة الحالية وفحصها كما هو موضح على المخططات و على المقاول تقديم المخططات التنفيذية و اعتمادها قبل بدء بالتنفيذ من المهندس المشرف كما هو موصف للأقطار التالية:.mm dia 141 | ميكانيكا | 200 | 672.92 | 242251.2 | -472.92 | -170251.2 | 100
207 | يشمل العمل كافة قطع التركيبات مثل الأكواع والتيهات ، 40. schتوريد و تركيب انابيب فولاذية سوداء والوصلات والقارنات والنقاصات/المخفضات ومنافس الهواء الآلية وتكون الوصلات من نوع فيكتوليك او ما يماثلها للأقطار 50 مم أو أكبر، و تكون الوصلات قلووظ للأقطار أقل من 50 مم، والبند يشمل العلاقات والدعامات للمواسير و المحابس و الصرف ان لزم والدهان لكامل الشبكة كما يلزم لاتمام العمل. و بناء على توجيهات مهندس المشرف ومتطلبات الدفاعNFPA ويشمل البند جميع ما يلزم لاتمام الأعمال طبقا للمواصفات و طبقا لمتطلبات ال المدني من الكشف على الشبكة الحالية وفحصها كما هو موضح على المخططات و على المقاول تقديم:المخططات التنفيذية و اعتمادها قبل بدء بالتنفيذ من المهندس المشرف كما هو موصف للأقطار التالية 25 mm dia. | ميكانيكا | 1938 | 0 | 0 | 1938 | 209304 | 0
208 | يشمل العمل كافة قطع التركيبات مثل الأكواع والتيهات ، 40. schتوريد و تركيب انابيب فولاذية سوداء والوصلات والقارنات والنقاصات/المخفضات ومنافس الهواء الآلية وتكون الوصلات من نوع فيكتوليك او ما يماثلها للأقطار 50 مم أو أكبر، و تكون الوصلات قلووظ للأقطار أقل من 50 مم، والبند يشمل العلاقات والدعامات للمواسير و المحابس و الصرف ان لزم والدهان لكامل الشبكة كما يلزم لاتمام العمل. و بناء على توجيهات مهندس المشرف ومتطلبات الدفاعNFPA ويشمل البند جميع ما يلزم لاتمام الأعمال طبقا للمواصفات و طبقا لمتطلبات ال المدني من الكشف على الشبكة الحالية وفحصها كما هو موضح على المخططات و على المقاول تقديم:المخططات التنفيذية و اعتمادها قبل بدء بالتنفيذ من المهندس المشرف كما هو موصف للأقطار التالية 32 mm dia. | ميكانيكا | 100 | 0 | 0 | 100 | 13800 | 0
209 | يشمل العمل كافة قطع التركيبات مثل الأكواع والتيهات ، 40. schتوريد و تركيب انابيب فولاذية سوداء والوصلات والقارنات والنقاصات/المخفضات ومنافس الهواء الآلية وتكون الوصلات من نوع فيكتوليك او ما يماثلها للأقطار 50 مم أو أكبر، و تكون الوصلات قلووظ للأقطار أقل من 50 مم، والبند يشمل العلاقات والدعامات للمواسير و المحابس و الصرف ان لزم والدهان لكامل الشبكة كما يلزم لاتمام العمل. و بناء على توجيهات مهندس المشرف ومتطلبات الدفاعNFPA ويشمل البند جميع ما يلزم لاتمام الأعمال طبقا للمواصفات و طبقا لمتطلبات ال المدني من الكشف على الشبكة الحالية وفحصها كما هو موضح على المخططات و على المقاول تقديم:المخططات التنفيذية و اعتمادها قبل بدء بالتنفيذ من المهندس المشرف كما هو موصف للأقطار التالية 40 mm dia. | ميكانيكا | 397 | 0 | 0 | 397 | 76224 | 0
210 | يشمل العمل كافة قطع التركيبات مثل الأكواع والتيهات ، 40. schتوريد و تركيب انابيب فولاذية سوداء والوصلات والقارنات والنقاصات/المخفضات ومنافس الهواء الآلية وتكون الوصلات من نوع فيكتوليك او ما يماثلها للأقطار 50 مم أو أكبر، و تكون الوصلات قلووظ للأقطار أقل من 50 مم، والبند يشمل العلاقات والدعامات للمواسير و المحابس و الصرف ان لزم والدهان لكامل الشبكة كما يلزم لاتمام العمل. و بناء على توجيهات مهندس المشرف ومتطلبات الدفاعNFPA ويشمل البند جميع ما يلزم لاتمام الأعمال طبقا للمواصفات و طبقا لمتطلبات ال المدني من الكشف على الشبكة الحالية وفحصها كما هو موضح على المخططات و على المقاول تقديم:المخططات التنفيذية و اعتمادها قبل بدء بالتنفيذ من المهندس المشرف كما هو موصف للأقطار التالية 50 mm dia. | ميكانيكا | 111 | 0 | 0 | 111 | 24642 | 0
211 | يشمل العمل كافة قطع التركيبات مثل الأكواع والتيهات ، 40. schتوريد و تركيب انابيب فولاذية سوداء والوصلات والقارنات والنقاصات/المخفضات ومنافس الهواء الآلية وتكون الوصلات من نوع فيكتوليك او ما يماثلها للأقطار 50 مم أو أكبر، و تكون الوصلات قلووظ للأقطار أقل من 50 مم، والبند يشمل العلاقات والدعامات للمواسير و المحابس و الصرف ان لزم والدهان لكامل الشبكة كما يلزم لاتمام العمل. و بناء على توجيهات مهندس المشرف ومتطلبات الدفاعNFPA ويشمل البند جميع ما يلزم لاتمام الأعمال طبقا للمواصفات و طبقا لمتطلبات ال المدني من الكشف على الشبكة الحالية وفحصها كما هو موضح على المخططات و على المقاول تقديم:المخططات التنفيذية و اعتمادها قبل بدء بالتنفيذ من المهندس المشرف كما هو موصف للأقطار التالية 63 mm dia. | ميكانيكا | 100 | 0 | 0 | 100 | 24000 | 0
212 | يشمل العمل كافة قطع التركيبات مثل الأكواع والتيهات ، 40. schتوريد و تركيب انابيب فولاذية سوداء والوصلات والقارنات والنقاصات/المخفضات ومنافس الهواء الآلية وتكون الوصلات من نوع فيكتوليك او ما يماثلها للأقطار 50 مم أو أكبر، و تكون الوصلات قلووظ للأقطار أقل من 50 مم، والبند يشمل العلاقات والدعامات للمواسير و المحابس و الصرف ان لزم والدهان لكامل الشبكة كما يلزم لاتمام العمل. و بناء على توجيهات مهندس المشرف ومتطلبات الدفاعNFPA ويشمل البند جميع ما يلزم لاتمام الأعمال طبقا للمواصفات و طبقا لمتطلبات ال المدني من الكشف على الشبكة الحالية وفحصها كما هو موضح على المخططات و على المقاول تقديم:المخططات التنفيذية و اعتمادها قبل بدء بالتنفيذ من المهندس المشرف كما هو موصف للأقطار التالية 80 mm dia. | ميكانيكا | 50 | 0 | 0 | 50 | 14400 | 0
213 | يشمل العمل كافة قطع التركيبات مثل الأكواع والتيهات ، 40. schتوريد و تركيب انابيب فولاذية سوداء والوصلات والقارنات والنقاصات/المخفضات ومنافس الهواء الآلية وتكون الوصلات من نوع فيكتوليك او ما يماثلها للأقطار 50 مم أو أكبر، و تكون الوصلات قلووظ للأقطار أقل من 50 مم، والبند يشمل العلاقات والدعامات للمواسير و المحابس و الصرف ان لزم والدهان لكامل الشبكة كما يلزم لاتمام العمل. و بناء على توجيهات مهندس المشرف 100 mm dia. | ميكانيكا | 40 | 0 | 0 | 40 | 12960 | 0
214 | توريد و تركيب و اختبار رشاشات آلية اوتوماتيكية كما هو موصف رشاشات معلقة، ذات فتحة 2/1 بوصة، ومعامل 5.6 =K ودرجة حرارة تشغيل 68 درجة مئوية | ميكانيكا | 1048 | 0 | 0 | 1048 | 69168 | 0
215 | توريد و تركيب و اختبار رشاشات آلية اوتوماتيكية كما هو موصف رشاشات من النوع المخفي، ذات فتحة 2/1 بوصة، ومعامل 5.6 =K ودرجة حرارة تشغيل 68 درجة مئوية | ميكانيكا | 1000 | 2161 | 194490 | -1161 | -104490 | 100
216 | توريد و تركيب و اختبار رشاشات آلية اوتوماتيكية كما هو موصف رشاشات عامودية، ذات فتحة 2/1 بوصة، ومعامل 5.6 =K ودرجة حرارة تشغيل 68 درجة مئوية | ميكانيكا | 508 | 695 | 62550 | -187 | -16830 | 100
217 | توريد و تركيب طفايات حريق قابلة للحمل كما هو محددنوع ABC ، سعة 6 كغ ، بودرة جافّة مرجع 1-FE | ميكانيكا | 48 | 48 | 8640 | 0 | 0 | 100
218 | توريد و تركيب نظام غازي200FM لغرف الكهرباء و السنترال و ما يتطلبه النظام من تعديلاتمعمارية على ان يتم تقديمها للاعتماد من قبل مهندس المشرف ، مرجع 3-FE | ميكانيكا | 36 | 13.5 | 729000 | 22.5 | 1215000 | 37.5
219 | توريد و تركيب كبائن مكافحة الحريق class II مزوده بمحبس 5.1 بوصة و خرطوم قماشي من مادةمعتمدة و ايضا بها طفاية حريق ABC سعة 6 كيلو | ميكانيكا | 30 | 41 | 196800 | -11 | -52800 | 100
220 | توريد و تركيب طفايات حريق نوع 2Co ، سعة 6 كغ ، بودرة جافّة | ميكانيكا | 5 | 0 | 0 | 5 | 2100 | 0
221 | وحدات VAV من أعلى العلامات التجارية جودة )BYPASS TYPE( مع سخان كهربائي ، ترموستات إلكتروني رقمي للغرفة ، فليكس. توصيلات ، تثبيت ، دعم ، عازل اهتزاز مع كافة الملحقات المطلوبة حسب المواصفات والرسومات. 01-VAV ، اجمالي الهواء 0-250 ) ق/د( استطاعة التخزين 5.1 )ك/و( | تكييف | 9 | 77 | 508200 | -68 | -448800 | 100
222 | وحدات VAV من أعلى العلامات التجارية جودة )BYPASS TYPE( مع سخان كهربائي ، ترموستات إلكتروني رقمي للغرفة ، فليكس. توصيلات ، تثبيت ، دعم ، عازل اهتزاز مع كافة الملحقات المطلوبة حسب المواصفات والرسومات. 02-VAV ، اجمالي الهواء 0-500 ) ق/د( استطاعة التخزين 2 )ك/و( | تكييف | 127 | 104 | 723840 | 23 | 160080 | 81.8898
223 | وحدات VAV من أعلى العلامات التجارية جودة )BYPASS TYPE( مع سخان كهربائي ، ترموستات إلكتروني رقمي للغرفة ، فليكس. توصيلات ، تثبيت ، دعم ، عازل اهتزاز مع كافة الملحقات المطلوبة حسب المواصفات والرسومات. 03-VAV ، اجمالي الهواء 0-750 ) ق/د( استطاعة التخزين 3 )ك/و( | تكييف | 51 | 83 | 597600 | -32 | -230400 | 100
224 | وحدات VAV من أعلى العلامات التجارية جودة )BYPASS TYPE( مع سخان كهربائي ، ترموستات إلكتروني رقمي للغرفة ، فليكس. توصيلات ، تثبيت ، دعم ، عازل اهتزاز مع كافة الملحقات المطلوبة حسب المواصفات والرسومات. 04-VAV ، اجمالي الهواء 0-1000 ) ق/د( استطاعة التخزين 5.3 )ك/و( | تكييف | 24 | 38 | 273600 | -14 | -100800 | 100
225 | وحدات VAV من أعلى العلامات التجارية جودة )BYPASS TYPE( مع سخان كهربائي ، ترموستات إلكتروني رقمي للغرفة ، فليكس. توصيلات ، تثبيت ، دعم ، عازل اهتزاز مع كافة الملحقات المطلوبة حسب المواصفات والرسومات. 05-VAV ، اجمالي الهواء 0-1500 ) ق/د( استطاعة التخزين 5.3 )ك/و( | تكييف | 44 | 47 | 423000 | -3 | -27000 | 100
226 | وحدات VAV من أعلى العلامات التجارية جودة )BYPASS TYPE( مع سخان كهربائي ، ترموستات إلكتروني رقمي للغرفة ، فليكس. توصيلات ، تثبيت ، دعم ، عازل اهتزاز مع كافة الملحقات المطلوبة حسب المواصفات والرسومات. 06-VAV ، اجمالي الهواء 0-2000 ) ق/د( استطاعة التخزين 6.3 )ك/و( | تكييف | 49 | 32 | 326400 | 17 | 173400 | 65.3061
227 | وحدات VAV من أعلى العلامات التجارية جودة )BYPASS TYPE( مع سخان كهربائي ، ترموستات إلكتروني رقمي للغرفة ، فليكس. توصيلات ، تثبيت ، دعم ، عازل اهتزاز مع كافة الملحقات المطلوبة حسب المواصفات والرسومات. 07-VAV ، اجمالي الهواء 0-2500 ) ق/د( استطاعة التخزين 7.3 )ك/و( | تكييف | 24 | 22 | 237600 | 2 | 21600 | 91.6667
228 | فك و ترحيل VAV الموجودة حاليا و تركيبها حسب المخطط المعدل و حسب تعليمات المهندس المشرف. على المقاول معاينة الوحدات الموجودة و الاستفادة بإعادة تركيبها بعد عمل الفحوصات و الاختبارات المناسبة لحسن ضمان عملها و حسب تعليمات المهندس المشرف | تكييف | 100 | 0 | 0 | 100 | 180000 | 0
229 | فك وإعادة تهيئة و اصلاح أعمال مجاري من الصفائح المعدنية المجلفنه )90G( للهواء الداخل والراجع والهواء النقي وقناة السحب حسب المواصفات القياسية SMACNA وتشمل التيهات/القطعة التائية والكوع/المرفق والتفريعات والتحويلة والدعامة وحمالة التعليق. ويجب أخذ الطول على امتداد خط المركز فوق كل قطع التركيبات، ومن المفهوم بأن السعر الإفرادي لأعمال مجاري الهواء/الأقنية محمل عليه كل دعامات حامل التعليق ومخمّد الصوت والحريق وكل قطع الإكسسوار عزل الحراري )فايبرغلاس( ثخانة 25 مم وبكثافة 24 كغ/م3 مع مانع تبخر من الألمنيوم المقوّى حسب المخططات والمواصفات و حسب تعليمات مهندس المشرف. | تكييف | 2000 | 0 | 0 | 2000 | 528000 | 0
230 | توريد و تصنيع و تركيب أعمال مجاري من الصفائح المعدنية المجلفنه )90G( للهواء الداخل والراجع والهواء النقي وقناة السحب حسب المواصفات القياسية SMACNA وتشمل التيهات/القطعة التائية والكوع/المرفق والتفريعات والتحويلة والدعامة وحمالة التعليق. ويجب أخذ الطول على امتداد خط المركز فوق كل قطع التركيبات، ومن المفهوم بأن السعر الإفرادي لأعمال مجاري الهواء/الأقنية محمل عليه كل دعامات حامل التعليق ومخمّد الصوت والحريق وكل قطع الإكسسوار عزل الحراري )فايبرغلاس( ثخانة 25 مم وبكثافة 24 كغ/م3 مع مانع تبخر من الألمنيوم المقوّى حسب المخططات والمواصفات و حسب تعليمات مهندس المشرف. | تكييف | 7000 | 13014.4 | 3904320 | -6014.4 | -1804320 | 100
231 | ناشرة هواء ذات فتحات طولية للهواء الداخل مصنعة من الألمنيوم المشكل بالبثق ومطلية بمسحوق البولستركاملة، مخمدات صوت ذات أرياش متضادّة ،وصندوق حجمى معزول من الداخل بعازل صوتى وميكانيزم للتحكم فى الهواء من واجهة الناشر وكل قطع الأكسسوار حسب المواصفات والمخططات مع توفير عينات للاعتماد من مهندس المشرف. ثلاثة فتحات / ثقب 25مم عرض | تكييف | 1925 | 1597 | 766560 | 328 | 157440 | 82.961
232 | ناشرة هواء ذات فتحات طولية للهواء الراجع مصنعة من الألمنيوم المشكل بالبثق ومطلية بمسحوق البولستركاملة، وكل قطع الأكسسوار حسب المواصفات والمخططات مع توفير عينات للاعتماد من مهندس المشرف. ثلاثة فتحات / ثقب 25مم عرض | تكييف | 1925 | 1634 | 784320 | 291 | 139680 | 84.8831
233 | جريلات تغذية من الالومينيوم مغطاة ببودرة البوليستر كاملة وجميع الملحقات حسب المخططات..والمواصفات مع توفير عينات للاعتماد من مهندس المشرف 600mm X 600mm | تكييف | 724 | 655 | 298680 | 69 | 31464 | 90.4696
234 | جريلات رجوع من الالومينيوم مغطاة ببودرة البوليستر كاملة وجميع الملحقات حسب المخططات.والمواصفات مع توفير عينات للاعتماد من مهندس المشرف 600mm X 600mm | تكييف | 724 | 336 | 88704 | 388 | 102432 | 46.4088
235 | جريلات لسحب الهواء من الالمونيوم مغطاة ببودرة البوليستر كاملة بجميع ملحقات التركيب وحسب.المخططات والمواصفات مع توفير عينات للاعتماد من مهندس المشرف 150mm X 150MM | تكييف | 102 | 241 | 50610 | -139 | -29190 | 100
236 | وصلات هواء مرنة مع الكلبسات المعدنية، والبراغي، والملحقات الضرورية. العزل يجب أن يكون بسماكة 25 مم وكثافة 16 كغ/م3 لناشرات الهواء الخطية ويجب ان يطابق كود الحريق NFPA 90A حسب المواصفات والمخططات مع توفير عينات للاعتماد من مهندس المشرف.Dia 150 mm | تكييف | 240 | 220.6 | 10059.36 | 19.4 | 884.64 | 91.9167
237 | وصلات هواء مرنة مع الكلبسات المعدنية، والبراغي، والملحقات الضرورية. العزل يجب أن يكون بسماكة 25 مم وكثافة 16 كغ/م3 لناشرات الهواء الخطية ويجب ان يطابق كود الحريق NFPA 90A حسب المواصفات والمخططات مع توفير عينات للاعتماد من مهندس المشرف. Dia 200 mm | تكييف | 2964 | 679 | 36666 | 2285 | 123390 | 22.9082
238 | وصلات هواء مرنة مع الكلبسات المعدنية، والبراغي، والملحقات الضرورية. العزل يجب أن يكون بسماكة 25 مم وكثافة 16 كغ/م3 لناشرات الهواء الخطية ويجب ان يطابق كود الحريق NFPA 90A حسب المواصفات والمخططات مع توفير عينات للاعتماد من مهندس المشرف. Dia 250 mm | تكييف | 60 | 871.6 | 57525.6 | -811.6 | -53565.6 | 100
239 | توريد و تركيب مراوح سحب الهواء )طرد مركزي فوق السطح ( تشمل عمليات الاختبار و الموازنة : تشمل عمليات التوريد و التركيب و الاختبار و التثبيت مراوح سحب الهواء )طرد مركزي فوق السطح ( سعة 6500 قدم مكعب بالدقيقة | تكييف | 1 | 4 | 72000 | -3 | -54000 | 100
240 | توريد و تركيب مراوح سحب الهواء )طرد مركزي فوق السطح ( تشمل عمليات الاختبار و الموازنة : تشمل عمليات التوريد و التركيب و الاختبار و التثبيت مراوح سحب الهواء )طرد مركزي فوق السطح ( سعة 7500 قدم مكعب بالدقيقة | تكييف | 1 | 0 | 0 | 1 | 24000 | 0
241 | توريد و تركيب مراوح سحب الهواء )طرد مركزي فوق السطح ( تشمل عمليات الاختبار و الموازنة : تشمل عمليات التوريد و التركيب و الاختبار و التثبيت مراوح سحب الهواء )طرد مركزي فوق السطح ( سعة9000 قدم مكعب بالدقيقة | تكييف | 2 | 0 | 0 | 2 | 60000 | 0
242 | الموازنة والضبط والتهيئة لتشغيل أنظمة تكييف الهواء ،و يجب ان تحتوي على جميع التجهيزات والادوات المطلوبة لإجراء الاختبار والتهيئة للتشغيل والتشغيل مع ضبط كميات الهواء وموازنة الهواء لنظام التكييف، ويجب ايضا ان تكون مد ة الاختبار حسب متطلبات المنظمات العالمية مثل )NEBB( كما هو مطلوب بالكود السعودي و اشري ASHREE ويجب ان يكون المقاول المختص عضوا فى احد المنظمات مع تقديم الشهادة لذلك. | تكييف | 1 | 0.172 | 37152 | 0.828 | 178848 | 17.2
243 | نظام إدارة المبنى BMS تصميم وتوريد وتركيب نظام لإدارة المبنى أتوماتيكياً على أن يكون نظام التشغيل )OPEN PROTOCOL ( حسب توصيات الاستشارى المشرف وذلك للتحكم في تشغيل ومراقبة الانظمة الميكانيكية والكهربائية التالية : ـ التشلرات والمراوح ووحدات مناولة الهواء ووحدات ملف المروحة ومضخات المياه ووحدة ضخ الهواء وإنظمة الحريق والتحكم في الأنظمة والمعدات الميكانيكية بالمبنى - والتحكم في تشغيل ومتابعة حالة اللوحات الكهربائية الرئيسية والثانوية والمصاعد وكل الأنظمة التي يراها الاستشاري لأزمة مع الأخذ في الاعتبار قابلية التوسع في المباني المستقبلية .توريد وتركيب وتوصيل نظام إدارة المباني ) BMS ( لأنظمة HVAC ، وأنظمة السباكة ، ونظام الحريق ، والأنظمة الكهربائية والخدمات الخارجية ، كاملة بما في ذلك وحدات التحكم ونقاط التحكم والأسلاك والقنوات وصناديق السحب وصناديق التوصيل الثانوية وجميع عمليات التثبيت الضرورية مستلزمات؛ كل ما هو محدد ومفصل على الرسومات والموصوفة في المواصفات. والنظام يجب ان يتضمن البرامج واجهزة التحكم واجهزة المواقع ونقاط التحكم والاسلاك المتصلة بباقي الانظمة والمواسير وعلب السحب وعلب التوصيل الثانوية وجميع اكسسوارات ومتطلبات التركيبات الضرورية وهذه الاجهزة يجب ان يتم توصيلها مع جميع انظمة شبكة IP سواء من خلال تمكين اجهزة IP او من خلال بوابة IP او الموزع ويجب ان تشمل وحدات التحكم الطرفية التركيبات الضرورية والبرمجة والدمج عند اللزوم لتأسيس الاتصال والتعامل بين اجهزة التركيبات الالكتروميكانيكية وانظمة السلامة وانظمة الامن حسب اوامر ونظام التشغيل ووفقا لنظام وحسب تعليمات مهندس المشرف و يجب ان يتوافق النظام مع الانظمة الحالية للترشيد و المراقبة و يكون النظام لكامل المبني | كهرباء | 1 | 0.917 | 2310840 | 0.083 | 209160 | 91.7
244 | توريد وتركيب واختبار لوحات إنارة وتغذية، 380 فولت، 3 أطوار، 60 هيرتز، مركبة على الحائط وموصّلة بالكامل، مختبرة وموضوعة في التشغيل حسب المواصفات والمخططات وتشمل خطوط النقل الأرضية وأجهزة الحماية وتوصيل نهايات الكابلات والأعمال المدنية اللازمة.PP-1, 200 A ,MCCB | كهرباء | 6 | 16 | 153600 | -10 | -96000 | 100
245 | توريد وتركيب واختبار لوحات إنارة وتغذية، 380 فولت، 3 أطوار، 60 هيرتز، مركبة على الحائط وموصّلة بالكامل، مختبرة وموضوعة في التشغيل حسب المواصفات والمخططات وتشمل خطوط النقل الأرضية وأجهزة الحماية وتوصيل نهايات الكابلات والأعمال المدنية اللازمة. PP-2, 200 A , MCCB | كهرباء | 6 | 12 | 115200 | -6 | -57600 | 100
246 | توريد وتركيب واختبار لوحات إنارة وتغذية، 380 فولت، 3 أطوار، 60 هيرتز، مركبة على الحائط وموصّلة بالكامل، مختبرة وموضوعة في التشغيل حسب المواصفات والمخططات وتشمل خطوط النقل الأرضية وأجهزة الحماية وتوصيل نهايات الكابلات والأعمال المدنية اللازمة. PP-3, 200 A , MCCB | كهرباء | 6 | 15 | 144000 | -9 | -86400 | 100
247 | توريد وتركيب واختبار لوحات إنارة وتغذية، 380 فولت، 3 أطوار، 60 هيرتز، مركبة على الحائط وموصّلة بالكامل، مختبرة وموضوعة في التشغيل حسب المواصفات والمخططات وتشمل خطوط النقل الأرضية وأجهزة الحماية وتوصيل نهايات الكابلات والأعمال المدنية اللازمة.PP-4, 200 A , MCCB | كهرباء | 6 | 17 | 163200 | -11 | -105600 | 100
248 | توريد وتركيب مقابس طاقة مربوطة بأسلاك 4 مم2 كحد أدنى وتشمل الأجهزة و والأسلاك والمواسير والعلب ودعامات التثبيت ، من اللوحات الى نقاط المقابس وحسب المواصفات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها مع التركيبات الجديدة بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .مقبس أحادي، مركب على الجدار، من النوع المؤرض، 15 أمبير، 230 فولت، طور واحد، قطبين، 3 أسلاك. | كهرباء | 282 | 374 | 80784 | -92 | -19872 | 100
249 | توريد وتركيب مقابس طاقة مربوطة بأسلاك 4 مم2 كحد أدنى وتشمل الأجهزة و والأسلاك والمواسير والعلب ودعامات التثبيت ، من اللوحات الى نقاط المقابس وحسب المواصفات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها مع التركيبات الجديدة بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف . مقبس ثنائي سقفى، من النوع المؤرض، 15 أمبير، 230 فولت، طور واحد، قطبين، 3 أسلاك. | كهرباء | 126 | 179 | 38664 | -53 | -11448 | 100
250 | توريد وتركيب مقابس طاقة مربوطة بأسلاك 4 مم2 كحد أدنى وتشمل الأجهزة و والأسلاك والمواسير والعلب ودعامات التثبيت ، من اللوحات الى نقاط المقابس وحسب المواصفات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها مع التركيبات الجديدة بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .مقبس أحادي، مركب على الارض، من النوع المؤرض، 15 أمبير، 230 فولت، طور واحد، قطبين، 3 أسلاك. | كهرباء | 120 | 0 | 0 | 120 | 50400 | 0
251 | توريد وتركيب مقابس طاقة مربوطة بأسلاك 4 مم2 كحد أدنى وتشمل الأجهزة و والأسلاك والمواسير والعلب ودعامات التثبيت ، من اللوحات الى نقاط المقابس وحسب المواصفات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها مع التركيبات الجديدة بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .مقبس أحادي، مركب على الجدار، من النوع المؤرض، 15 أمبير، 230 فولت، طور واحد، قطبين، 3 أسلاك. RESIDUAL CURRENT DEVICE, 30mA TRIPPING( | كهرباء | 50 | 86 | 43344 | -36 | -18144 | 100
252 | توريد وتركيب واختبار وفحص نقاط قوى للمقابس الكهربائية المتعددة الاستخدام بأسلاك نحاسية معزولة وذات مقطع لا يقل عن 6 مم2 في مواسير ويشتمل على المقبس و الاسلاك و PVC بمادة البلاستيك العلب وأعمال التثبيت والدعائم وكل الملحقات من لوحة التوزيع حتى المخارج وفقا للمخططات.والمواصفات الفنية على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها مع التركيبات. الجديدة بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف مخرج مقبس متعدد الاستخدام ومؤرض 30 أمبير ، 230 فولت 3 أسلاك ، 1 فاز ، للمطبخ | كهرباء | 32 | 0 | 0 | 32 | 12288 | 0
253 | توريد وتركيب واختبار وفحص نقاط قوى للمقابس الكهربائية المتعددة الاستخدام بأسلاك نحاسية معزولة وذات مقطع لا يقل عن 6 مم2 في مواسير ويشتمل على المقبس و الاسلاك و PVC بمادة البلاستيك العلب وأعمال التثبيت والدعائم وكل الملحقات من لوحة التوزيع حتى المخارج وفقا للمخططات.والمواصفات الفنية على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها مع التركيبات. الجديدة بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرفمخرج ومؤرض 30 أمبير ، 230 فولت 3 أسلاك ، 1 فاز لمجفف الأيدي | كهرباء | 72 | 102 | 26928 | -30 | -7920 | 100
254 | توريد وتركيب وإختبار وفحص علبة خدمة من نوعية ممتازة تحتوى على ) أ ( مقابس تغذية أرضية مزدوجة ذات أسلاك 4 مم2 كحد أدنى مركبة على الأرض وتشمل أسلاك التأريض من اللوحة حتى المقابس + )ب( مآخذ للهاتف والبيانات ذات كابلات CAT 6A UTP وحتى كابينة الداتا وحسب مواصفات إدارة الـ IT بالوزارة. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها مع التركيبات الجديدة بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف . النوع )A( )تحتوى على 4 قوى & 4 داتا ( | كهرباء | 286 | 513 | 1108080 | -227 | -490320 | 100
255 | توريد وتركيب وإختبار وفحص علبة خدمة من نوعية ممتازة تحتوى على ) أ ( مقابس تغذية أرضية مزدوجة ذات أسلاك 4 مم2 كحد أدنى مركبة على الأرض وتشمل أسلاك التأريض من اللوحة حتى المقابس + )ب( مآخذ للهاتف والبيانات ذات كابلات CAT 6A UTP وحتى كابينة الداتا وحسب مواصفات إدارة الـ IT بالوزارة. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها مع التركيبات الجديدة بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف . النوع )B( )تحتوى على 2 قوى & 2 داتا ( | كهرباء | 20 | 490 | 882000 | -470 | -846000 | 100
256 | توريد وتركيب وإختبار وفحص علبة خدمة من نوعية ممتازة تحتوى على ) أ ( مقابس تغذية أرضية مزدوجة ذات أسلاك 4 مم2 كحد أدنى مركبة على الأرض وتشمل أسلاك التأريض من اللوحة حتى المقابس + )ب( مآخذ للهاتف والبيانات ذات كابلات CAT 6A UTP وحتى كابينة الداتا وحسب مواصفات إدارة الـ IT بالوزارة. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها مع التركيبات الجديدة بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف . النوع )1FB( )تحتوى على 1 قوى ( | كهرباء | 141 | 131 | 94320 | 10 | 7200 | 92.9078
257 | توريد وتركيب وإختبار وفحص علبة خدمة من نوعية ممتازة تحتوى على ) أ ( مقابس تغذية أرضية مزدوجة ذات أسلاك 4 مم2 كحد أدنى مركبة على الأرض وتشمل أسلاك التأريض من اللوحة حتى المقابس + )ب( مآخذ للهاتف والبيانات ذات كابلات CAT 6A UTP وحتى كابينة الداتا وحسب مواصفات إدارة الـ IT بالوزارة. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها مع التركيبات الجديدة بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف . النوع )2FB( )تحتوى على 2 قوى ( | كهرباء | 4 | 10 | 9600 | -6 | -5760 | 100
258 | توريد وتركيب وإختبار وفحص علبة خدمة من نوعية ممتازة تحتوى على ) أ ( مقابس تغذية أرضية مزدوجة ذات أسلاك 4 مم2 كحد أدنى مركبة على الأرض وتشمل أسلاك التأريض من اللوحة حتى وحتى كابينة الداتا وحسب CAT 6A UTP المقابس + )ب( مآخذ للهاتف والبيانات ذات كابلات .بالوزارة IT مواصفات إدارة الـ على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها مع التركيبات. الجديدة بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف Type JB 1U ( 2 power & 1 data ) | كهرباء | 119 | 0 | 0 | 119 | 71400 | 0
259 | توريد وتركيب وإختبار وفحص علبة خدمة من نوعية ممتازة تحتوى على ) أ ( مقابس تغذية أرضية مزدوجة ذات أسلاك 4 مم2 كحد أدنى مركبة على الأرض وتشمل أسلاك التأريض من اللوحة حتى وحتى كابينة الداتا وحسب CAT 6A UTP المقابس + )ب( مآخذ للهاتف والبيانات ذات كابلات .بالوزارة IT مواصفات إدارة الـ على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها مع التركيبات. الجديدة بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف Type JB 2U ( 4 power & 2 data ) | كهرباء | 75 | 0 | 0 | 75 | 63000 | 0
260 | توريد وتركيب وإختبار وفحص علبة خدمة من نوعية ممتازة تحتوى على ) أ ( مقابس تغذية أرضية مزدوجة ذات أسلاك 4 مم2 كحد أدنى مركبة على الأرض وتشمل أسلاك التأريض من اللوحة حتى وحتى كابينة الداتا وحسب CAT 6A UTP المقابس + )ب( مآخذ للهاتف والبيانات ذات كابلات .بالوزارة IT مواصفات إدارة الـ على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها مع التركيبات. الجديدة بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف Type JB 4U ( 8 power & 4 data ) | كهرباء | 324 | 0 | 0 | 324 | 466560 | 0
261 | توريد وتركيب واختبار والتشغيل التجريبي لمفاتيح فصل على الحمل من النوع عالية التحمل مع ماسورة التثبيت المعدنية المرنة والمانعة لنفاذ السوائل، وقطع الإكسسوارعلى المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها مع التركيبات الجديدة بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعدالموافقة من مهندس المشرف وبالإستطاعات التالية 30 A, 250 V, 2P | كهرباء | 445 | 513 | 196992 | -68 | -26112 | 100
262 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف . Type A1 | كهرباء | 530 | 289 | 100572 | 241 | 83868 | 54.5283
263 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف . Type A1E | كهرباء | 241 | 220 | 145200 | 21 | 13860 | 91.2863
264 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف . Type A2 | كهرباء | 1113 | 1160 | 1211040 | -47 | -49068 | 100
265 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف . Type A3 | كهرباء | 8 | 0 | 0 | 8 | 8352 | 0
266 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف . Type A4 | كهرباء | 1 | 1 | 1044 | 0 | 0 | 100
267 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف . Type A5 | كهرباء | 4 | 0 | 0 | 4 | 4176 | 0
268 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .Type A6 | كهرباء | 1 | 1 | 1044 | 0 | 0 | 100
269 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف . Type A7 | كهرباء | 2 | 2 | 2088 | 0 | 0 | 100
270 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .Type A8 | كهرباء | 12 | 11 | 11484 | 1 | 1044 | 91.6667
271 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف . | كهرباء | 4 | 4 | 4176 | 0 | 0 | 100
272 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .Type B1 | كهرباء | 343 | 91 | 65520 | 252 | 181440 | 26.5306
273 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .Type B2 | كهرباء | 54 | 0 | 0 | 54 | 42120 | 0
274 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات.على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .Type C1 | كهرباء | 172 | 167 | 188376 | 5 | 5640 | 97.093
275 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .Type C2 | كهرباء | 1422 | 1556 | 653520 | -134 | -56280 | 100
276 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .Type C3 | كهرباء | 1062 | 986 | 437784 | 76 | 33744 | 92.8437
277 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .Type C4 | كهرباء | 284 | 274 | 82200 | 10 | 3000 | 96.4789
278 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .Type C5 | كهرباء | 149 | 286 | 125268 | -137 | -60006 | 100
279 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات.على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .Type C6 | كهرباء | 158 | 178 | 51264 | -20 | -5760 | 100
280 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .Type C7 | كهرباء | 27 | 32 | 10752 | -5 | -1680 | 100
281 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف . Type D1 | كهرباء | 56 | 26 | 24336 | 30 | 28080 | 46.4286
282 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف . Type D2 | كهرباء | 20 | 10 | 9360 | 10 | 9360 | 50
283 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .Type D3 | كهرباء | 179 | 95 | 27360 | 84 | 24192 | 53.0726
284 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .Type D4 | كهرباء | 6 | 3 | 16200 | 3 | 16200 | 50
285 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف . Type E1 | كهرباء | 12 | 8 | 4320 | 4 | 2160 | 66.6667
286 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف . Type E2 | كهرباء | 186 | 248 | 124992 | -62 | -31248 | 100
287 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .Type E3 | كهرباء | 260 | 70 | 52080 | 190 | 141360 | 26.9231
288 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .Type LB1 | كهرباء | 5772 | 6877.75 | 1171968.6 | -1105.75 | -188419.8 | 100
289 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف . Type LB2 | كهرباء | 14 | 10 | 138000 | 4 | 55200 | 71.4286
290 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف . Type LB3 | كهرباء | 237 | 187 | 168300 | 50 | 45000 | 78.903
291 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .Type LB4 | كهرباء | 132 | 144 | 158976 | -12 | -13248 | 100
292 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وعلبEMT أو PVC وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما.هو محدد وموضح في المخططات على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد. الموافقة من مهندس المشرف Type LB5 | كهرباء | 263 | 0 | 0 | 263 | 45762 | 0
293 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .Type LB6 | كهرباء | 25 | 0 | 0 | 25 | 4350 | 0
294 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .Type LB7 | كهرباء | 2 | 0 | 0 | 2 | 348 | 0
295 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .Type ES-1 | كهرباء | 430 | 334 | 120240 | 96 | 34560 | 77.6744
296 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف . Type E2 | كهرباء | 248 | 0 | 0 | 248 | 124992 | 0
297 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف . Type E3 | كهرباء | 260 | 0 | 0 | 260 | 109200 | 0
298 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف . Type P1 | كهرباء | 75 | 102 | 42840 | -27 | -11340 | 100
299 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف . Type T1 | كهرباء | 1146 | 860 | 639840 | 286 | 212784 | 75.0436
300 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف . Type CH-1 | كهرباء | 4 | 4 | 57600 | 0 | 0 | 100
301 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف . Type CH-2 | كهرباء | 6 | 6 | 25200 | 0 | 0 | 100
302 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .Type CH-3 | كهرباء | 3 | 2 | 36000 | 1 | 18000 | 66.6667
303 | توريد وتركيب وتوصيل واختبار مفاتيح التحكم بالإنارة / أزرار كبس 10 أمبير، 230 فولت، وتشمل كل المواسير معزولة ب PVC وأسلاك نحاس 0.4 مم2 حتى وحدات الانارة حسب الموضح على المخططات وحسب المواصفات على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها مع التركيبات الجديدة بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف . مفتاح أحادي ، أحادي الكباّس، 10 أمبير | كهرباء | 226 | 238 | 51408 | -12 | -2592 | 100
304 | توريد وتركيب وتوصيل واختبار مفاتيح التحكم بالإنارة / أزرار كبس 10 أمبير، 230 فولت، وتشمل كل المواسير معزولة ب PVC وأسلاك نحاس 0.4 مم2 حتى وحدات الانارة حسب الموضح على المخططات وحسب المواصفات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها مع التركيبات الجديدة بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .مفتاح أحادي ، ثنائي الكباّس، 10 أمبير | كهرباء | 490 | 486 | 104976 | 4 | 864 | 99.1837
305 | توريد وتركيب وتوصيل واختبار مفاتيح التحكم بالإنارة / أزرار كبس 10 أمبير، 230 فولت، وتشمل كل المواسير معزولة ب PVC وأسلاك نحاس 0.4 مم2 حتى وحدات الانارة حسب الموضح على المخططات وحسب المواصفات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها مع التركيبات الجديدة بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .مفتاح ثلاثي ، ثلاثي الكباّس، 10 أمبير | كهرباء | 108 | 67 | 8040 | 41 | 4920 | 62.037
306 | توريد وتركيب وتوصيل واختبار مفاتيح التحكم بالإنارة / أزرار كبس 10 أمبير، 230 فولت، وتشمل كل المواسير معزولة ب PVC وأسلاك نحاس 0.4 مم2 حتى وحدات الانارة حسب الموضح على المخططات وحسب المواصفات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها مع التركيبات الجديدة بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .مفتاح ثنائي ، ثنائي الكباّس، 10 أمبير | كهرباء | 66 | 11 | 2376 | 55 | 11880 | 16.6667
307 | توريد وتركيب وتوصيل وتجريب مفاتيح ذات أضواء دليلية وتشمل الماسورة والأسلاك حسب المبيّن على.المخططات و ذلك لسخانات المياه وحسب المواصفات 20 Amp., 230 V, 1PH | كهرباء | 77 | 111 | 33300 | -34 | -10200 | 100
308 | توريد وتركيب و فحص وتسليم نظام انذار حريق معنون يتضمن لوحة إنذار رئيسية مرتبطة بحاسب مع طابعة مزود ببرنامج مصنع خصيصاً لهذا النوع من الأنظمة قادر على التوافق مع نظام المراقبة التلفزيونية و التحكم بالدخول و المراقبة . و ذلك باستخدام كوابل مخصصة لأنظمة إنذار الحريق ذات غلاف خارجي من نوع LSOH و يجب أن لا يقل الناقل عن Cx1.5mm2 و يتم التركيب ضمن مواسير من النوع EMT و تشمل اعمال المدنية إن لزم ذلك وكل ما يلزم لإتمام العمل على اكمل وجه. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها مع التركيبات الجديدة بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف . على المقاول عمل ربط انذار الحريق مع نظام ادارة المبنى BMS | كهرباء | 1 | 1 | 28800 | 0 | 0 | 100
309 | كاشف انذار دخان من النوع المعنون طبقا للمخططات ومواصفات المشروع | كهرباء | 715 | 886 | 244536 | -171 | -47196 | 100
310 | كاشف إنذار حراري من النوع المعنون طبقا للمخططات ومواصفات المشروع | كهرباء | 13 | 0 | 0 | 13 | 3900 | 0
311 | وحدة إنذار حريق يدوية من النوع المعنون طبقا للمخططات ومواصفات المشروع | كهرباء | 54 | 48 | 18432 | 6 | 2304 | 88.8889
312 | وحدة عزل )fault isolator( من النوع المعنون طبقا للمخططات ومواصفات المشروع | كهرباء | 46 | 0 | 0 | 46 | 4968 | 0
313 | وحدة تحكم )Control module( من النوع المعنون طبقا للمخططات ومواصفات المشروع | كهرباء | 69 | 218 | 91560 | -149 | -62580 | 100
314 | وحدة جرس إنذار حريق داخلى طبقا للمخططات ومواصفات المشروع | كهرباء | 24 | 46 | 26496 | -22 | -12672 | 100
315 | وحدة هاتف رجل الاطفاء حريق داخلى )fireman telephone Jack ( طبقا للمخططات ومواصفات المشروع | كهرباء | 24 | 0 | 0 | 24 | 23040 | 0
316 | وحدات لاسلكية لتوفير خدمة شبكة المعلومات )Wireless Access Points( | كهرباء | 181 | 171 | 184680 | 10 | 10800 | 94.4751
317 | عن طريق مقاول متخصص ذو خبرة كبيرة في هذا المجال ويقدم للاعتماد من إدارة الـ IT بالوزارة و يربط النظام مع الانظمة المعنية بالتحكم و الموازنة و يشمل البند جميع الوصلات و الكابلات و غيرها من المتطلبات الخاصة بنهو النظام كاملا توريد وتركيب واختبارنقاط كاميرا مراقبة داخلية سقفية و جميع ما يلزم من توصيلات و تركيبات و خلافة لنهو النظام . | كهرباء | 258 | 253 | 667920 | 5 | 13200 | 98.062
318 | توريد وتركيب واختبار نظام التحكم فى الدخول بروتوكول IP مع البرامج الخاصة بنظام التحكم بتقنية dual RFID integration ، مع المواسير والكابلات وكل الملحقات لضمان عمل النظام على الوجه الاكمل وحسب المواصفات والمخططات وتعليمات الشركة المصنعة وتعليمات ومواصفات إدارة الـ IT بالوزارة و كل ما يلزم من مواد وأعمال كهربائية و مدنية مع تقديم ضمان من المصنع لمدة )3 سنوات( لكافة مكونات النظام وخدمة الصيانة من مراكز المصنع بالمملكة ، ويحتوي النظام علي البنود التالية : لوحة التحكم الرئيسية فى الابواب )IASC( ذات دارة خرج )poE - ( IP | كهرباء | 120 | 12 | 34848 | 108 | 313632 | 10
319 | وريد وتركيب واختبار نظام التحكم فى الدخول بروتوكول IP مع البرامج الخاصة بنظام التحكم بتقنية integration RFID dual ، مع المواسير والكابالت وكل الملحقات لضمان عمل النظام على الوجه االكمل وحسب المواصفات والمخططات وتعليمات الشركة المصنعة وتعليمات ومواصفات إدارة الـ IT بالوزارة و كل ما يلزم من مواد وأعمال كهربائية و مدنية مع تقديم ضمان من المصنع لمدة 3( سنوات) لكافة مكونات النظام وخدمة الصيانة من مراكز المصنع بالمملكة ، ويحتوي النظام علي البنود التالية : وحدة قارىء من النوع التقاربى ( reader card Proximity ) | كهرباء | 182 | 0 | 0 | 182 | 180180 | 0
320 | توريد وتركيب واختبار نظام التحكم فى الدخول بروتوكول IP مع البرامج الخاصة بنظام التحكم بتقنية integration RFID dual ، مع المواسير والكابالت وكل الملحقات لضمان عمل النظام على الوجه االكمل وحسب المواصفات والمخططات وتعليمات الشركة المصنعة وتعليمات ومواصفات إدارة الـ IT بالوزارة و كل ما يلزم من مواد وأعمال كهربائية و مدنية مع تقديم ضمان من المصنع لمدة 3( سنوات) لكافة مكونات النظام وخدمة الصيانة من مراكز المصنع بالمملكة ، ويحتوي النظام علي البنود التالية : بطاقات تعريف ذكية | كهرباء | 500 | 8 | 576 | 492 | 35424 | 1.6
321 | توريد وتركيب واختبار نظام التحكم فى الدخول بروتوكول IP مع البرامج الخاصة بنظام التحكم بتقنية integration RFID dual ، مع المواسير والكابالت وكل الملحقات لضمان عمل النظام على الوجه االكمل وحسب المواصفات والمخططات وتعليمات الشركة المصنعة وتعليمات ومواصفات إدارة الـ IT بالوزارة و كل ما يلزم من مواد وأعمال كهربائية و مدنية مع تقديم ضمان من المصنع لمدة 3( سنوات) لكافة مكونات النظام وخدمة الصيانة من مراكز المصنع بالمملكة ، ويحتوي النظام علي البنود التالية : وحدة قفل كهربائى locks( door magnetic )Electro | كهرباء | 116 | 0 | 0 | 116 | 109968 | 0
322 | توريد وتركيب واختبار نظام التحكم فى الدخول بروتوكول IP مع البرامج الخاصة بنظام التحكم بتقنية integration RFID dual ، مع المواسير والكابالت وكل الملحقات لضمان عمل النظام على الوجه االكمل وحسب المواصفات والمخططات وتعليمات الشركة المصنعة وتعليمات ومواصفات إدارة الـ IT بالوزارة و كل ما يلزم من مواد وأعمال كهربائية و مدنية مع تقديم ضمان من المصنع لمدة 3( سنوات) لكافة مكونات النظام وخدمة الصيانة من مراكز المصنع بالمملكة ، ويحتوي النظام علي البنود التالية : وحدة قفل كهربائى لبابين locks( door magnetic )Electro | كهرباء | 95 | 8 | 11040 | 87 | 120060 | 8.4211
323 | توريد وتركيب واختبار نظام التحكم فى الدخول بروتوكول IP مع البرامج الخاصة بنظام التحكم بتقنية integration RFID dual ، مع المواسير والكابالت وكل الملحقات لضمان عمل النظام على الوجه االكمل وحسب المواصفات والمخططات وتعليمات الشركة المصنعة وتعليمات ومواصفات إدارة الـ IT بالوزارة و كل ما يلزم من مواد وأعمال كهربائية و مدنية مع تقديم ضمان من المصنع لمدة 3( سنوات) لكافة مكونات النظام وخدمة الصيانة من مراكز المصنع بالمملكة ، ويحتوي النظام علي البنود التالية : وحدة زر خروج من النوع button( )Push | كهرباء | 218 | 15 | 9090 | 203 | 123018 | 6.8807
324 | توريد وتركيب وإختبار نظام النداء الصوتي العام يتضمن كافة الكابالت و المواسير و العلب و النهايات مع كامل اكسسوارات التركيب الالزمة وتشغيل تجهيزات الصوت و تركيب المعدات الرئيسية بغرفة التحكم حسب المخططات و المواصفات وتعليمات الشركة المصنعة مشتمال على كل ما يلزم التمام العمل و ربطه مع نظام الحريق و ادارة المبنى و يتكون من االتي -: سماعة سقفية 6 وات | كهرباء | 252 | 153 | 64260 | 99 | 41580 | 60.7143
325 | انة معدنية مع باب زجاجي مع قفل قياس 19 بوصة شاملة للمراوح وجميع االكسسوارات مع جهاز مكبر صوت و مكرفون لنظام النداء الصوتي و جهاز التجميع والتحكم بنظام الصوت الرقمي متضمنا 8 مدخل يشمل التوصيالت و التركيبات الالزمة لنهو العمل - 8 مخرج، مرتبط بنظام االنذار من الحريق ، ثنائي المراقبة ، مرتبط بنظام التحكم بااللي للمبنى شامال لجميع المعدات و التوصيالت الالزمة. | كهرباء | 1 | 0 | 0 | 1 | 90000 | 0
326 | هيز وتركيب وإختبار لنظام الصوت و الصورة بغرفة اإلجتماعات conferance( )video ويتضمن كافة الكابالت و المواسير و العلب و النهايات مع كامل اكسسوارات التركيب الالزمة شامال و الملحقات الالزمة ا لتعليمات ومواصفات إدارة الـ IT ، وعلى أن يحتوي لتجهيزات التالية: تمديدات لكاميرا (FHD) IP سقفية عدد 2 سماعات سففية عدد 4 وحدة نداء (ميكرفون) محطة عمل | كهرباء | 15 | 0 | 0 | 15 | 216000 | 0
327 | توريد وتركيب وإختبار المخارج اآلتية شاملة الكابالت 6A( )CAT والمواسير وعلب التوصيل وعلب السحب واألغطية و الوصالت cords Patch وخالفه حسب المواصفات ووفقا لما هو موضح بالمخططات مع جميع االكسسوارات لعمل النظام على أكمل وجه ومن أجود األنواع األصلية وحسب تعليمات ومواصفات إدارة الــ IT بالوزارة وكل ما يلزم من المخرج وحتى rack IT على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و االستفادة من التمديدات الحالية و دمجها مع التركيبات الجديدة بعد عمل االختبارات الالزمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف -:. مخرج فردي حائطي مزود بعدد واحد مأخذ RJ-45 | كهرباء | 206 | 290 | 125280 | -84 | -36288 | 100
328 | توريد وتركيب وإختبار المخارج اآلتية شاملة الكابالت 6A( )CAT والمواسير وعلب التوصيل وعلب السحب واألغطية و الوصالت cords Patch وخالفه حسب المواصفات ووفقا لما هو موضح بالمخططات مع جميع االكسسوارات لعمل النظام على أكمل وجه ومن أجود األنواع األصلية وحسب تعليمات ومواصفات إدارة الــ IT بالوزارة وكل ما يلزم من المخرج وحتى rack IT على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و االستفادة من التمديدات الحالية و دمجها مع التركيبات الجديدة بعد عمل االختبارات الالزمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف -:. مخرج HDMI مع الكوابل اللازمة | كهرباء | 33 | 49 | 26460 | -16 | -8640 | 100
329 | وتركيب وإختبار المخارج اآلتية شاملة الكابالت 6A( )CAT والمواسير وعلب التوصيل وعلب السحب واألغطية و الوصالت cords Patch وخالفه حسب المواصفات ووفقا لما هو موضح بالمخططات مع جميع االكسسوارات لعمل النظام على أكمل وجه ومن أجود الانواع األصلية وحسب تعليمات ومواصفات إدارة الــ IT بالوزارة وكل ما يلزم من المخرج وحتى rack IT على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و االستفادة من التمديدات الحالية و دمجها مع التركيبات الجديدة بعد عمل االختبارات الالزمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف -:. مخرج فردي سقفى مزود بعدد واحد مأخذ RJ-45 | كهرباء | 1 | 0 | 0 | 1 | 420 | 0
330 | خزانة تجهيزات 42 U مقاس 2000×1000×800 ملم من أجود األنواع العالمية مع جميع االكسسوارات الالزمة من قاطع رئيسي 32( أمبير) وموزعات و مراوح و منظمات مسير الكوابل و كل ما يلزم التمام العمل وحسب مواصفات وتعليمات إدارة الـ IT بالوزارة. | كهرباء | 12 | 12 | 792000 | 0 | 0 | 100
331 | لوحة توزيع رئيسية لنظام كابالت األلياف الضوئية Panel Patch Optical مزودة بعدد )12( موصل من النوع Multimode | كهرباء | 12 | 12 | 31680 | 0 | 0 | 100
332 | لوحات توزيع كابالت نحاسية Panel Patch a 6 CAT مع الوصالت لعدد 24 مخرج | كهرباء | 55 | 77 | 184800 | -22 | -52800 | 100
333 | توريد وتركيب وتوصيل جميع تمديدات كابالت األلياف الضوئية ( الفايبر) من نوع 12core - multimode من الموزعات الفرعية بكبائن األدوارإلى الموزع الرئيسى بغرفة الداتا الرئيسية وذلك حسب المواصفات القياسية والبند يشمل كافة وسائل وإكسسوارات التركيب والتثبيت و على المقاول تقديم الحسابات لالعتمادها من قبل المهندس المشرف | كهرباء | 6 | 12 | 172800 | -6 | -86400 | 100
334 | فك و تقطيع وتنزيل و ترحيل مواسير شبكة الصرف و التغذية القائمة و البند يشمل فك القطع والترحيل خارج الموقع وتسليم جميع مكونات شبكة الصرف و التغذية للجهة مالكة المشروع | معماري | 0 | 4894.1 | 80865.2143 | -4894.1 | -80865.2143 | 0
335 | توريد و تركيب خرسانة مسلحة ، لا يقل إجهاد كسرها عن 35 ميجا باسكال لزوم خرسانات الأسقف ، بأسمنت من النوع (أ)، طبقاً للمخططات . ويشمل السعر القوالب وحديد التسليح و الربط مع الكمرات الحالية بالتكسير و المضافات الخرسانية و الخلط والنقل والصب والمعالجة والاختبار حسب المخططات لإنهاء الأعمال حسب اصول الصنع وتوجيهات المهندس المشرف | مدني | 0 | 45 | 72000 | -45 | -72000 | 0
336 | ازالة واعادة انشاء مبنى غرفة الحراسة أعمال الإزالة و الحفر والردم | مدني | 0 | 11.29 | 75665.58 | -11.29 | -75665.58 | 0
337 | أعمال الهيكل الخرساني و المباني والتشطيبات المعمارية لغرفة الحارس | مدني | 0 | 11.29 | 58403.17 | -11.29 | -58403.17 | 0
338 | الأعمال الميكانيكية لغرفة الحارس | ميكانيكا | 0 | 1 | 6392 | -1 | -6392 | 0
339 | الأعمال الكهربائية لغرفة الحارس | كهرباء | 0 | 11.29 | 14400.395 | -11.29 | -14400.395 | 0
340 | ازالة وتكسير وترحيل ارضيات الخرسانة | مدني | 0 | 3560.14 | 247144.9188 | -3560.14 | -247144.9188 | 0
341 | فك و تقطيع وتنزيل و ترحيل مواسير شبكة مكافحة الحريق القائمة و البند يشمل فك الرشاشات والترحيل خارج الموقع وتسليم جميع مكونات شبكة الحريق للجهة مالكة المشروع | ميكانيكا | 0 | 15190.22 | 317171.7936 | -15190.22 | -317171.7936 | 0
342 | فك وفحص و إختبار وحدات VAV القائمة بالمبنى و البند يشمل الترحيل لمستودعات الجهة مالكة المشروع بمدينة الرياض | تكييف | 0 | 275 | 123750 | -275 | -123750 | 0
343 | فك و إزالة مجاري الهواء من الصفائح المعدنية المجلفنة شامل الاكواع و التفريعات و التحويله و العامة وحاملة التعليق و الترحيل إلى مستودعات الجهة مالكة المشروع بمدينة الرياض | صحي | 0 | 12908.3 | 1368279.8 | -12908.3 | -1368279.8 | 0
344 | تصنيع و توريد و تركيب شباك دبل أكشن (Tilt &turn)مقاس (1.0متر *3.0متر ) ثابت مع مفصلات | معماري | 0 | 60 | 99900 | -60 | -99900 | 0
345 | تصنيع و توريد و تركيب شباك دبل أكشن (Tilt &turn)مقاس 1.0 متر * 4.40متر ) ثابت مع مفصلات | معماري | 0 | 8.8 | 14652 | -8.8 | -14652 | 0
346 | توريد وتركيب مرحاض افرنجي مثبت على الحائط مع محبس دفق (Flush valve) مع زر دفق من الكروم ، مع غطاء للمرحاض مقاوم للبكتريا من نوع soft closing | صحي | 0 | 75 | 180629.25 | -75 | -180629.25 | 0
347 | توريد وتركيب مرحاض افرنجي مثبت على الحائط مع محبس دفق (Flush valve) مزود بحساس مع زر دفق من الكروم، مع غطاء للمرحاض مقاوم للبكتريا من نوع soft closing | صحي | 0 | 24 | 100482.96 | -24 | -100482.96 | 0
348 | توريد وتركيب برادات مياة حسب العينة المعتمدة ويتم التركيب طبقاً للمخططات والمواصفات الفنية وبحسب توجيهات واعتماد المهندس المشرف. | ميكانيكا | 0 | 23 | 289800 | -23 | -289800 | 0
349 | توريد و تركيب مراوح سحب الهواء (AXIAL INLINE FAN) تشمل عمليات التوريد و التركيب و الاختبار و التثبيت سعة 100 قدم مكعب بالدقيقة بالدور الثالث والرابع والخامس | تكييف | 0 | 6 | 6962.4 | -6 | -6962.4 | 0
350 | توريد وتركيب سماعة معلقة 6 وات لون اسود مع الكابلات والتمديدات حسب المخططات والبند يشمل جميع التمديدات المواسير للسماعات قطر 3/4 بوصة من الEMT وسحب الاسلاك الخاصة بنظام الصوت. | كهرباء | 0 | 133 | 183540 | -133 | -183540 | 0
351 | توريد وتركيب وفرد دهان ايبوكسي لزوم الدربزينات بالفناء الوسطي و البهو الداخلي بين الادوار و المدخل ويتم التركيب طبقاً للمخططات والمواصفات الفنية و المواد المعتمدة . | معماري | 0 | 860 | 38700 | -860 | -38700 | 0
352 | توريد وتركيب ابواب خشبيةWD02 حسب العينة المعتمدة ويتم التركيب طبقاً للمخططات والمواصفات الفنية وبحسب توجيهات واعتماد المهندس المشرف. | معماري | 0 | 3 | 50400 | -3 | -50400 | 0
353 | للمواسير داخل المبنى من مواسير متعددة الطبقات بولي بروبلين كما هو موصف تشمل كافة القطع التركيبية مثل القارنات من الحديد الصلب الغير قابل للصدأ والأكواع والمنحنيات والتفريعات والدعامات ، كما هو مبين في المخططات لتركيب مايلي من الأقطار الداخلية مع ربطه بالشبكة الحالية لاقرب نقطة و على المقاول تقديم المخططات التنفيذية و الحسابات الهيدروليكية و اعتمادها قبل البدأ بتنفيذ الاعمال من المهندس المشرف للاقطار الداخلية : قطر 75 مم | ميكانيكا | 0 | 80 | 23840 | -80 | -23840 | 0
354 | للمواسير داخل المبنى من مواسير متعددة الطبقات بولي بروبلين كما هو موصف تشمل كافة القطع التركيبية مثل القارنات من الحديد الصلب الغير قابل للصدأ والأكواع والمنحنيات والتفريعات والدعامات ، كما هو مبين في المخططات لتركيب مايلي من الأقطار الداخلية مع ربطه بالشبكة الحالية لاقرب نقطة و على المقاول تقديم المخططات التنفيذية و الحسابات الهيدروليكية و اعتمادها قبل البدأ بتنفيذ الاعمال من المهندس المشرف للاقطار الداخلية : قطر 63 مم | ميكانيكا | 0 | 40 | 7160 | -40 | -7160 | 0
355 | توريد وتركيب محبس بوابة (GATE VALVE) يركب علي شبكة المواسير داخل المبني ، والبند يشمل جميع القطع والتوصيلات اللازمة للتركيب وذلك للأقطار التالية: قطر 3 بوصة | ميكانيكا | 0 | 4 | 8720 | -4 | -8720 | 0
356 | توريد وتركيب محبس بوابة (GATE VALVE) يركب علي شبكة المواسير داخل المبني ، والبند يشمل جميع القطع والتوصيلات اللازمة للتركيب وذلك للأقطار التالية: قطر 2.5 بوصة | ميكانيكا | 0 | 32 | 53216 | -32 | -53216 | 0
357 | توريد وتركيب محبس بوابة (GATE VALVE) يركب علي شبكة المواسير داخل المبني ، والبند يشمل جميع القطع والتوصيلات اللازمة للتركيب وذلك للأقطار التالية: قطر 1.25 بوصة | ميكانيكا | 0 | 28 | 17388 | -28 | -17388 | 0
358 | توريد وتركيب محبس تخفيض ضغط (PRV) يركب علي شبكة المواسير داخل المبني ، والبند يشمل جميع القطع والتوصيلات اللازمة للتركيب وذلك للأقطار التالية: قطر 2 بوصة | ميكانيكا | 0 | 28 | 49616 | -28 | -49616 | 0
359 | توريد وتركيب محبس تخفيض ضغط (PRV) يركب علي شبكة المواسير داخل المبني ، والبند يشمل جميع القطع والتوصيلات اللازمة للتركيب وذلك للأقطار التالية: قطر 1.25 بوصة | ميكانيكا | 0 | 28 | 21616 | -28 | -21616 | 0
360 | توريد وتركيب محبس تنفيس الهواء (AUTOMATIC AIR VENT) يركب علي شبكة المواسير داخل المبني ، والبند يشمل جميع القطع والتوصيلات اللازمة للتركيب وذلك للأقطار التالية: قطر 1 بوصة | ميكانيكا | 0 | 8 | 720 | -8 | -720 | 0
361 | 01-MT 02& MT رخام مون ستون غراي رمادي فاتح و رمادي غامق مقاس 1200× 300 مم لمنطقة القهوة و المدخل سماكة 16مم . | معماري | 0 | 1207 | 547978 | -1207 | -547978 | 0
362 | 01-MT 02& MT رخام مون ستون غراي رمادي فاتح و رمادي غامق مقاس 1200× 300 مم لمنطقة القهوة و المدخل سماكة 30مم . | معماري | 0 | 854.22 | 520219.98 | -854.22 | -520219.98 | 0
363 | رخام مون ستون غراي رمادي فاتح الواح مقاس 1000× 1000 مم بحسب اعتماد المهندس المشرف للممرات سماكة 30مم | معماري | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
364 | رخام رمادي بيترا غراي للدور السادس ألواح مقاس 1000× 1000 مم بحسب اعتماد المهندس سماكة 30مم | معماري | 0 | 1355 | 971535 | -1355 | -971535 | 0
365 | رخام مون ستون غراي فاتح للدرج في الفناء الوسطي ب عرض 30 سم وارتفاع 15 سم وطول 800 سم. | معماري | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
366 | رخام مقله ألواح مقاس 600× 600 مم بحسب اعتماد المهندس سماكة 20مم | معماري | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
367 | توريد و تركيب حوض خدمة (JANITOR SINK) والبند يشمل كوع الصرف والخلاط وجميع ما يلزم للتركيب والتثبيت | ميكانيكا | 0 | 27 | 66015 | -27 | -66015 | 0
368 | توريد وتركيب واختبار محبس LANDING VALVE مزود بمخفض ضغط داخلي قطر 2.5 بوصة | ميكانيكا | 0 | 32 | 44160 | -32 | -44160 | 0
369 | توريد وتركيب صندوق غاطس يوضع بداخله محبس LANDING VALVE | ميكانيكا | 0 | 32 | 37632 | -32 | -37632 | 0
370 | توريد وتركيب جدار خشبى مقاوم للحريق | معماري | 0 | 136.52 | 359682.418 | -136.52 | -359682.418 | 0
371 | توريد وتركيب باب خشبى مقاوم للحريق | معماري | 0 | 12 | 112422.6 | -12 | -112422.6 | 0
372 | توريد وتركيب بورسلان للمبنى PW-01(A)-SUTILEGRIS PULIDO | معماري | 0 | 674.32 | 125848.3416 | -674.32 | -125848.3416 | 0
373 | توريد وتركيب بورسلان للمبنى PW-02-A(VANGLISH PULIDO) | معماري | 0 | 891.92 | 166459.0296 | -891.92 | -166459.0296 | 0
374 | توريد وتركيب بورسلان للمبنى PW-03-B(ATLANTIDA) | معماري | 0 | 712.54 | 165936.3152 | -712.54 | -165936.3152 | 0
375 | توريد وتركيب SHOWER SET | ميكانيكا | 0 | 17 | 35373.6 | -17 | -35373.6 | 0
376 | توريد وتركيب واختبار وتشغيل DUCT SMOKE DEECTORS | ميكانيكا | 0 | 24 | 35312.16 | -24 | -35312.16 | 0
377 | توريد وتركيب واختبار وتشغيل MULTIDEECTORS | ميكانيكا | 0 | 36 | 27396 | -36 | -27396 | 0
378 | بالمتر المسطح توريد وتركيب قماش ستائر(Roller Blind)والسعر يشمل التوريد والتركيب | معماري | 0 | 1127 | 86891.7 | -1127 | -86891.7 | 0
379 | بالعدد توريد موتور سومفي فرنسي والسعر يشعمل التوريد والتركيب | كهرباء | 0 | 52 | 73281.52 | -52 | -73281.52 | 0
380 | بالعدد توريدریموت سومفي 5قناه والسعر يشعمل التوريد والتركيب | كهرباء | 0 | 13 | 4404.79 | -13 | -4404.79 | 0
381 | بالعدد توريدریموت سومفي 1قناه والسعر يشعمل التوريد والتركيب | كهرباء | 0 | 13 | 3886.74 | -13 | -3886.74 | 0
382 | توريد وتركيب كوريان للمطابخ للدور الثالث | معماري | 0 | 3 | 27000 | -3 | -27000 | 0
383 | توريد وتركيب رخام بيترا جراى للمينى سماكة 20 مم | معماري | 0 | 8 | 52800 | -8 | -52800 | 0
384 | توريد وتركيب واختبار كابل 4*10 مم2 مع عزل حرارى بلاستيك PVC/PVC | كهرباء | 0 | 742 | 41084.54 | -742 | -41084.54 | 0
385 | توريد وتركيب ,واستبدال القواطع الخاصة بلوحة ال UPS | كهرباء | 0 | 34 | 2720 | -34 | -2720 | 0
386 | توريد وتركيب فيش صناعى 32 أمبير 2P+E | كهرباء | 0 | 28 | 5342.4 | -28 | -5342.4 | 0

## أوامر التغيير
🚦 لوحة حد أوامر التغيير (10% من قيمة العقد)
قيمة العقد الإجمالية (شاملة الضريبة) | 65767202.57
صافي الإضافات المعتمدة (تلقائي) | 6062743.5125
النسبة الحالية % | 9.2185
المتبقي قبل بلوغ الحد | 513976.7445
الحالة | ⚠ تحذير 90%
م | مبرر أمر التغيير | تاريخ التقديم | إضافات (تلقائي) | وفر (تلقائي) | صافي الأثر (تلقائي) | الحالة | ملاحظات / قرار | معرّف خارجي
1 | زيادة كميات + إضافة بنود سلامة — مثال | 2025-06-15 | 13535922.936 | -10124600.018 | 3411322.918 | معتمد | ضمن حد 10%
1 | اضافة بنود + زيادة الكميات + تقليل كميات |  | 13535922.936 | -10124600.018 | 3411322.918 | معتمد | ضمن حد 10% | CMH_01-VO-001
2 |  |  | 0 | 0 | 0 | معتمد | ضمن حد 10%
3 | اضافة بنود |  | 1042540.9 | 0 | 1042540.9 | معتمد | ضمن حد 10% | CMH_01-VO-003
4 | اضافة بنود |  | 167715.9 | 0 | 167715.9 | معتمد | ضمن حد 10% | CMH_01-VO-004
5 | اضافة بنود + زيادة الكميات + تقليل كميات |  | 7277003.8637 | -5835840.0692 | 1441163.7945 | معتمد | ضمن حد 10% | CMH_01-VO-005
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0

## بنود أوامر التغيير
م | رقم أمر التغيير | نوع العملية | رقم البند التعاقدي | وصف البند (تلقائي) | الوحدة (تلقائي) | سعر الوحدة | الكمية | المدة الإضافية (أيام) | الأثر المالي (تلقائي) | التخصص | كود البند (تلقائي) | ملاحظات
1
1 | 1 | تقليل كمية | 1 | تشتمل على أعمال الهدم وإلإزالة والترحيل داخل أدوار المبنى والسعر يشمل نقل المخلفات الغير صالحه للمقالب العموميه ونقل المخلفات الصالحه لمخازن الجهه المالكه.Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-001هدم وإزالة الجدران وتشمل جميع أنواع جدران الطوب والقواطع الجبسية و الخشبية و الزجاجية بحسب المخططات المعتمدة وتعليمات المهندس المشرف. | م2 | 18 | -2819.43 | 120 | -50749.74 | معماري | CMH_01-A-001
2 | 1 | تقليل كمية | 2 | تشتمل على أعمال الهدم وإلإزالة والترحيل داخل أدوار المبنى والسعر يشمل نقل المخلفات الغير صالحه للمقالب العموميه ونقل المخلفات الصالحه لمخازن الجهه المالكه.Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-هدم وإزالة تشطيبات رخام أو بلاط بورسلان أو سيراميك للأرضيات والجدران الحالية بحسب المخططات المعتمدة وتعليمات المهندس المشرف. | م2 | 14.5 | -4837.28 | 120 | -70140.56 | معماري | CMH_01-A-002
3 | 1 | تقليل كمية | 3 | تشتمل على أعمال الهدم وإلإزالة والترحيل داخل أدوار المبنى والسعر يشمل نقل المخلفات الغير صالحه للمقالب العموميه ونقل المخلفات الصالحه لمخازن الجهه المالكهRef drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-001هدم وإزالة تشطيبات الأسقف المستعارة الحالية بما تشمل أسقف جبسية وبلاطات صناعية وأسقف معدنية بحسب المخططات المعتمدة وتعليمات المهندس المشرف. | م2 | 8.5 | -2602.66 | 120 | -22122.61 | معماري | CMH_01-A-003
4 | 1 | زيادة كمية | 4 | صبة خرسانية مع شبكة حديد بقطر 8 مم بأبعاد 10*10 سم مخدومة بالمسطرين والقدة لتعطي سطحا ناعما في الفناء الوسطي. ويشمل السعر الدفان وأي مواد أو أعمال يتطلبها تنفيذ العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف. | م3 | 540 | 0.34 | 120 | 183.6 | مدني | CMH_01-C-004
5 | 1 | تقليل كمية | 5 | صبة أسمنتية كطبقة حماية للعزل في الأماكن الرطبة. ويشمل السعر وأي مواد أو أعمال يتطلبها تنفيذ العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف. | م3 | 366 | -1149.68 | 120 | -420782.88 | مدني | CMH_01-C-005
6 | 1 | زيادة كمية | 6 | توريد وبناء مباني من البلوك مقاوم للحريق شاملا المونة والفواصل وأربطة التثبيت والتسليح الرأسي وعتبات جميع الفتحات وعزل الجدران المزدوجة المفرّغة والمكملات ويتم توريد البلوك بالموقع على قواعد خشبية مغطاه بالبلاستيك ويستمر على هذه الحالة حتى يبدأ استخدامه للبناء على أن يكون ذو ابعاد بطول 40سم وسماكة حسب المطلوب وارتفاع 20سم وان تكون صلد سليم نظيف وذو زوايا خارجية قائمة يستعمل لبناء الحوائط حسب ما هو موضح بالمخططات مع التكحيل ويكون مطابق للمواصفات حسب النوعيه المطلوبة والسعر يشمل كل مايلزم للبناء من البلوك الكامل والقطع الخاصة سواء 5.0 أو 25.0 ، كذلك القطع الخاصة بتمديد المواسير بحيث لا يتم تكسير البلوك أثناء الاستخدام للبناء على الأطلاق ، بالإضافة إلى كافة المواد والاكسسوارات والسقايل واستعمال الشبك الممدد والتسليح بواسطة خوابير معدنية والمرابط المعدنية ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها استكمال العمل حسب المواصفات القسم Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number) وتعليمات المهندس المشرف 04200Ar-100 | م2 | 150 | 3230.51 | 120 | 484576.5 | معماري | CMH_01-A-006
7 | 1 | زيادة كمية | 7 | توريد وبناء مباني من البلوك مقاوم للحريق شاملا المونة والفواصل وأربطة التثبيت والتسليح الرأسي وعتبات جميع الفتحات وعزل الجدران المزدوجة المفرّغة والمكملات ويتم توريد البلوك بالموقع علىقواعد خشبية مغطاه بالبلاستيك ويستمر على هذه الحالة حتى يبدأ استخدامه للبناء على أن يكون ذو ابعاد بطول 40سم وسماكة حسب المطلوب وارتفاع 20سم وان تكون صلد سليم نظيف وذو زوايا خارجية قائمة يستعمل لبناء الحوائط حسب ما هو موضح بالمخططات مع التكحيل ويكون مطابق للمواصفات حسب النوعيه المطلوبة والسعر يشمل كل مايلزم للبناء من البلوك الكامل والقطع الخاصة سواء 5.0 أو 25.0 ، كذلك القطع الخاصة بتمديد المواسير بحيث لا يتم تكسير البلوك أثناء الاستخدام للبناء على الأطلاق ، بالإضافة إلى كافة المواد والاكسسوارات والسقايل واستعمال الشبك الممدد والتسليح بواسطة خوابير معدنية والمرابط المعدنية ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها استكمال العمل حسب المواصفات القسمRef drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number) وتعليمات المهندس المشرف 04200-Ar-100 | م2 | 150 | 313.43 | 120 | 47014.5 | معماري | CMH_01-A-007
8 | 1 | تقليل كمية | 8 | توريد وتركيب درابزين من الزجاج السيكوريت سمك 12 مم مثبت بالارضيات للفناء الداخلي المفتوح بارتفاع 600مم شاملاً إطار الدرابزين من الالمنيوم )u-channel( مقاس 40مم × 30مم ثخانة2مم )لون اسود 9005RAL ( ويشمل السعر الاكسسوارات وأي مواد أو أعمال يتطلبها تشطيب العمل حسب المواصفات والمخططات. | م.ط | 540 | -20 | 120 | -10800 | معماري | CMH_01-A-008
9 | 1 | تقليل كمية | 9 | توريد وتركيب درابزين من الزجاج السيكوريت سمك 12 مم مثبت بالارضيات للفناء الوسطي الاساسي 1100 مم شاملاإًطار الدرابزين من الالمنيوم )u-channel( مقاس80مم × 40مم )لون اسود 9005RAL ( ويشمل السعر الاكسسوارات وأي مواد أو أعمال يتطلبها تشطيب العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف | م.ط | 540 | -20 | 120 | -10800 | معماري | CMH_01-A-009
10 | 1 | زيادة كمية | 10 | إعادة دهان هاندرايل من الحديد بالايبوكسي ويشمل ازالة الدهان القديم بالترميل )Sand Plasting( حسب المواصفات والاصول الفنيه وتعليمات المهندس المشرف. | م.ط | 42 | 188.96 | 120 | 7936.32 | معماري | CMH_01-A-010
11 | 1 | تقليل كمية | 12 | توريد وتركيب اسقف شبكة حديد مش )طلاء بودرة بالفرن لون اسود( سماكة 2 ملم مع تيوب حديد ابعاد 4*8 سم وسماكة 3ملم ، مثبتة بنظام تعليق متصلة بالسقف الخرساني حسب الرسومات والمناظير وتعليمات المهندس المشرف.Ref drawing: 07-MRA-DD-G.F-AR-200 | م2 | 360 | -4.81 | 120 | -1731.6 | معماري | CMH_01-A-012
12 | 1 | تقليل كمية | 13 | توريد وتركيب اسقف شبكة حديد مش )طلاء بودرة بالفرن لون ابيض(سماكة 2 ملم مع تيوب حديد ابعاد 4*8 سم وسماكة 3ملم ، مثبتة بنظام تعليق متصلة بالسقف الخرساني حسب الرسومات والمناظير وتعليمات المهندس المشرفRef drawing: 07-MRA-DD-G.F-AR-200 | م2 | 360 | -6.69 | 120 | -2408.4 | معماري | CMH_01-A-013
13 | 1 | تقليل كمية | 22 | توريد وتركيب وزرات خشب )Mdf( مع قشرة جوز بارتفاع 100مم وسمك 12مم شاملا التثبيت والدهانات والتشطيب والتلميع. ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها انهاء العمل طبقا للموضح بالمواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف .Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-301 | م.ط | 42 | -1888.65 | 120 | -79323.3 | معماري | CMH_01-A-022
14 | 1 | زيادة كمية | 23 | توريد وتركيب وزرات خشب )Mdf( مع قشرة ،وينغي بارتفاع 100مم وسمك 12مم شاملا التثبيت والدهانات والتشطيب والتلميع. ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها انهاء العمل طبقا للموضح بالمواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرفRef drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-301 | م.ط | 42 | 18.54 | 120 | 778.68 | معماري | CMH_01-A-023
15 | 1 | تقليل كمية | 24 | تصنيع وتركيب جدار خشبي ) Mdf( مع قشرة السنديان المطلي بدهان ابيض تثبت على هيكل معدني، مع تصميم فتحات على شكل مثلثات مضاءة من الداخل واحجام بمستويات مختلفة، حسب المناظير والرسومات وتعليمات المهندس المشرف.Code: WDP1-01,WDP1-02,WDP1-02.A | م2 | 714 | -431 | 120 | -307734 | معماري | CMH_01-A-024
16 | 1 | تقليل كمية | 25 | تصنيع وتركيب لوح خشبي بشكل طولي من الـ )Mdf( مع قشرة الجوز او ما يتناسب مع العينة المتفق عليها طول 25سم وعرض 10سم وارتفاع 270 سم الى جانب الابواب الزجاجية حسب المناظير والرسومات وتعليمات المهندس المشرف.Code: WDP2-08 | عدد | 240 | -25 | 120 | -6000 | معماري | CMH_01-A-025
17 | 1 | تقليل كمية | 26 | تصنيع وتركيب كسوة من الخشب للجدران ويكون النمط والحجم كما هو موضح بالرسومات ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها إنهاء العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-600 to 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-604كسوة من خشب الـ)Mdf( ، مثبتة على العامود الخرساني بدهان رمادي على شكل وهيئة الأسطح الاسمنتية )matt( بتصميم مع غروف حسب الرسومات والمناظير وتعليمات المهندس المشرف.Code: WDP3-04 | م2 | 528 | -22.4 | 120 | -11827.2 | معماري | CMH_01-A-026
18 | 1 | زيادة كمية | 27 | تصنيع وتركيب كسوة من الخشب للجدران ويكون النمط والحجم كما هو موضح بالرسومات ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها إنهاء العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-600 to 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-604كسوة من خشب الـ)Mdf( ، مثبتة على القواطع الجبسية بدهان رمادي بيج )matt( ، وبتصميم مع غروف حسب الرسومات والمناظير وتعليمات المهندس المشرف.Code: WPD4-01,WDP4-01.A | م2 | 528 | 125.9 | 120 | 66475.2 | معماري | CMH_01-A-027
19 | 1 | زيادة كمية | 28 | تصنيع وتركيب كسوة من الخشب للجدران ويكون النمط والحجم كما هو موضح بالرسومات ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها إنهاء العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-600 to 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-604كسوة من خشب الـ)Mdf(، مثبتة على القواطع الجبسية مع قشرة صناعية بحسب العينة الموافق عليها وغروف حسب الرسومات والمناظير وتعليمات المهندس المشرفCode: WDP2 | م2 | 528 | 300.24 | 120 | 158526.72 | معماري | CMH_01-A-028
20 | 1 | زيادة كمية | 29 | تصنيع وتركيب كسوة من الخشب للجدران ويكون النمط والحجم كما هو موضح بالرسومات ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها إنهاء العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-600 to 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-604كسوة من خشب الـ)Mdf( ، مثبتة على االقواطع الجبسية بدهان رمادي على شكل وهيئة الأسطح الاسمنتية ) matt( مع تصميم بفتحات حسب الرسومات والمناظير وتعليمات المهندس المشرف.Code: WDP3-01, WDP3-02, WDP3-03 | م2 | 528 | 64.16 | 120 | 33876.48 | معماري | CMH_01-A-029
21 | 1 | زيادة كمية | 30 | تصنيع وتركيب كسوة من الخشب للجدران ويكون النمط والحجم كما هو موضح بالرسومات ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها إنهاء العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-600 to 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-604كسوة من خشب الـ) Mdf( ، مع قشرة السنديان المطلي بدهان ابيض مع غروف وفتحات إضاءة مخفية مغلفة من الداخل بطبقة Acrylic مغشى حسب الرسومات والمناظير وتعليمات المهندس المشرف.Code: WDP1-03, WDP1-04, WDP1-05, WDP1-06 | م2 | 570 | 1.98 | 120 | 1128.6 | معماري | CMH_01-A-030
22 | 1 | زيادة كمية | 31 | تصنيع وتركيب كسوة من الخشب للجدران ويكون النمط والحجم كما هو موضح بالرسومات ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها إنهاء العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-600 to 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-604كسوة من خشب الـ) Mdf( ، بدهان رمادي مع غروف وفتحات إضاءة مخفية مغلفة من الداخل بطبقة Acrylic مغشى حسب الرسومات والمناظير وتعليمات المهندس المشرف.Code: WDP5 | م2 | 720 | 0.256 | 120 | 184.32 | معماري | CMH_01-A-031
23 | 1 | تقليل كمية | 32 | تصنيع وتركيب كسوة من الخشب للجدران ويكون النمط والحجم كما هو موضح بالرسومات ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها إنهاء العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-600 to 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-604كسوة من خشب الـ) Mdf( ، المطلي بدهان رمادي Code: WDP6 | م2 | 468 | -5.68 | 120 | -2658.24 | معماري | CMH_01-A-032
24 | 1 | تقليل كمية | 33 | تصنيع وتركيب كسوة من الخشب للجدران ويكون النمط والحجم كما هو موضح بالرسومات ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها إنهاء العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف.Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-600 to 07-MRA-DD (as per floor number)-AR-604كسوة من خشب الـ) Mdf( ، مع قشرة )walnut( لمدخل كبار الشخصيات ومكتب مدير مكتب معالي الوزير حسب الرسومات والمناظير وتعليمات المهندس المشرف.Code: WDP7 | م2 | 570 | -37.87 | 120 | -21585.9 | معماري | CMH_01-A-033
25 | 1 | زيادة كمية | 34 | تصنيع وتركيب كسوة من الخشب للجدران ويكون النمط والحجم كما هو موضح بالرسومات ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها إنهاء العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-600 to 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-604كسوة من خشب الـ)Mdf( ، مع قشرة صناعية بلون رمادي بيج لمنطقة معالي الوزير حسب الرسومات والمناظير وتعليمات المهندس المشرف.Code: WDP8 | م2 | 870 | 522.88 | 120 | 454905.6 | معماري | CMH_01-A-034
26 | 1 | تقليل كمية | 36 | تصنيع وتركيب كسوة من الخشب للجدران ويكون النمط والحجم كما هو موضح بالرسومات ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها إنهاء العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-600 to 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-604كسوة من خشب الـ)Mdf( ، مع قشرة ال )wenge( بشكل pattern مفرغة من الداخل مع ايطار خشبي ومثبتة على الجدار الخشبي لمنطقة التنفيذيين حسب الرسومات والمناظير وتعليمات المهندس المشرف.Code: P2 | م2 | 960 | -3 | 120 | -2880 | معماري | CMH_01-A-036
27 | 1 | زيادة كمية | 37 | تصنيع وتركيب كسوة من الخشب للاسقف ويكون النمط والحجم كما هو موضح بالرسومات ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها إنهاء العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف.]Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-200 سقف من خشب الـ)Mdf( ، مطلي بدهان أبيض بشكل pattern مفرغة من الداخل ومثبتة على ألواح خشبية مع قشرة الجوز مثبتة بنظام تعليق متصلة بالسقف الخرساني لمنطقة معالي الوزير حسب الرسومات والمناظير وتعليمات المهندس المشرف.Code: WDC-04 | م2 | 1080 | 5.57 | 120 | 6015.6 | معماري | CMH_01-A-037
28 | 1 | تقليل كمية | 38 | صنيع وتركيب كسوة من الخشب للاسقف ويكون النمط والحجم كما هو موضح بالرسومات ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها إنهاء العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف.Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-200سطح خشبي من من خشب الـ)Mdf( مع قشرة صناعية بحسب العينة الموافق عليها وغروف مثبتة بنظام تعليق متصلة بالسقف الخرساني حسب الرسومات والمناظير وتعليمات المهندس المشرف.Code: WDC-01 & WDC-02 | م2 | 840 | -44.59 | 120 | -37455.6 | معماري | CMH_01-A-038
29 | 1 | تقليل كمية | 39 | تصنيع وتركيب كسوة من الخشب للاسقف ويكون النمط والحجم كما هو موضح بالرسومات ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها إنهاء العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف.Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-200سطح خشبي03-WDC من من خشب الـ)Mdf( على شكل مربعات بسماكة تصميم 5سم، وفتحات على شكل مثلث مع اضاءة مخفية مغلفة من الاعلى بطبقة Acrylic شفاف مغشى سماكة 4مم مثبتة بنظام تعليق متصلة بالسقف الخرساني حسب الرسومات والمناظير وتعليمات المهندس المشرف.Code: WDC-03 | م2 | 780 | -5.27 | 120 | -4110.6 | معماري | CMH_01-A-039
30 | 1 | تقليل كمية | 40 | تصنيع وتركيب خزائن خشبية ويكون النمط والحجم كما هو موضح بالرسومات ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها إنهاء العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف.Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-605خزانة خشبية01-WDC و 02-WDC من خشب الـ ) Mdf ( متداخلة الالوان من قشرة صناعية بحسب العينة الموافق عليها والدهان الرمادي على شكل وهيئة الاسطح الاسمنتية مثبتة على القواطع الجبسية مع اضاءة مخفية ومفصلات ومقابض مخفية وتصميم حسب الرسومات والمناظير وتعليمات المهندس المشرف. | م2 | 1440 | -36.15 | 120 | -52056 | معماري | CMH_01-A-040
31 | 1 | تقليل كمية | 41 | تصنيع وتركيب خزائن خشبية ويكون النمط والحجم كما هو موضح بالرسومات ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها إنهاء العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرفRef drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-605خزانة خشبية03-WDC من خشب الـ ) Mdf ( مع قشرة صناعية بحسب العينة الموافق عليها مثبتة على القواطع الجبسية مع غروف ومفصلات ومقابض مخفية ، حسب الرسومات والمناظير | م2 | 1440 | -16.68 | 120 | -24019.2 | معماري | CMH_01-A-041
32 | 1 | تقليل كمية | 42 | تصنيع وتركيب خزائن خشبية ويكون النمط والحجم كما هو موضح بالرسومات ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها إنهاء العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف.Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-605خزانة خشبية04-WDC من خشب الـ ) Mdf ( مطلية بدهان رمادي على شكل وهيئة الاسطح الاسمنتية مع غروف ومفصلات ومقابض مخفية ، وارفف مفتوحة من قشرة الجوز ،واضاءة مخفية ، مثبتة على الجدار الخارجي حسب الرسومات والمناظير وتعليمات المهندس المشرف. | م2 | 1200 | -72.24 | 120 | -86688 | معماري | CMH_01-A-042
33 | 1 | زيادة كمية | 43 | تصنيع وتركيب خزائن خشبية ويكون النمط والحجم كما هو موضح بالرسومات ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها إنهاء العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف.Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-605 خزانة خشبية05-WDC من خشب الـ ) Mdf ( مع قشرة الوينغي الداكنة مع أرفف وإضاءة مخفية، أبواب الخزائن زجاجية ribbed glass(مع إيطار خشبي وغروف ومفصلات ومقابض مخفية لمنطقة معالي الوزير حسب الرسومات والمناظير وتعليمات المهندس المشرف. | م2 | 1440 | 30.7 | 120 | 44208 | معماري | CMH_01-A-043
34 | 1 | زيادة كمية | 44 | تصنيع وتركيب خزائن خشبية ويكون النمط والحجم كما هو موضح بالرسومات ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها إنهاء العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف.Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-605خزانة خشبية06-WDC من خشب الـ ) Mdf ( مع قشرة الوينغي الداكنة مع أرفف وإضاءة مخفية، أبواب الخزائن زجاجية )black tinted clear glass(مع إيطار خشبي وغروف ومفصلات ومقابض مخفية لمنطقة معالي الوزير حسب الرسومات والمناظير وتعليمات المهندس المشرف. | م2 | 1440 | 55.83 | 120 | 80395.2 | معماري | CMH_01-A-044
35 | 1 | تقليل كمية | 45 | توريد وتنفيذ طبقتين من غشاء عازل للمياه من الـبيتومين ثخانة 4 مم للأماكن الرطبة وحتى ارتفاع 10 سم على الجدران المحيطة ويشمل تحضير السطوح ومواد حشو الزوايا وطبقات الحماية جيوتكستايل الأفُقية والعمودية. ويشمل السعر أي مواد وأعمال مطلوبة لاستكمال العمل حسب المواصفات والمخططات.وتعليمات المهندس المشرف | م2 | 78 | -216.86 | 120 | -16915.08 | معماري | CMH_01-A-045
36 | 1 | زيادة كمية | 46 | توريد وتركيب باب زجاجي من نوع سيكوريت بسمك 12مم ويشمل السعر التثبيت والاطار من الالمنيوم الأسود المطلي بدهان بودرة بالفرن والخردوات وماكينة دفاش للإغلاق الذاتي مع ملصقات بحسب التصميم. ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها استكمال العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات االمهندس المشرف.Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-801 بعرض 1000 مم وارتفاع 2700 مم GD01باب ضلفة واحدة نموذج | عدد | 2580 | 2 | 120 | 5160 | معماري | CMH_01-A-046
37 | 1 | تقليل كمية | 47 | توريد وتركيب باب زجاجي من نوع سيكوريت بسمك 12مم ويشمل السعر التثبيت والاطار من الالمنيوم الأسود المطلي بدهان بودرة بالفرن والخردوات وماكينة دفاش للإغلاق الذاتي مع ملصقات بحسب التصميم. ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها استكمال العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات االمهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-801 بعرض 1800 مم وارتفاع 2600 مم GD02باب ضلفتين نموذج | عدد | 4020 | -2 | 120 | -8040 | معماري | CMH_01-A-047
38 | 1 | تقليل كمية | 51 | توريد وتركيب باب من قطاعات الخشب شبه المصمت بسمك 44مم مكون من قواطيع خشب داخليه بحشو mdf مع قشرة الجوز والحلق من الخشب السويدي المسطم المقاوم للرطوبة مع تشطيب نهائي من قشرة الجوز والبند يشمل جميع الإكسسوارات اللازمه من مفصلات ودفاش من النوع المخفي ومقابض وربل كاتم لصوت الإغلاق ودهانات و إنهاء جميع الأعمال على الوجه الأكمل طبقا للمخططات واصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات االمهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-800 بعرض 900 مم وارتفاع 2200 مم WD05باب مروحة ضلفة واحدة نموذج | عدد | 2400 | -5 | 120 | -12000 | معماري | CMH_01-A-051
39 | 1 | زيادة كمية | 52 | توريد وتركيب باب من قطاعات الخشب شبه المصمت بسمك 44مم مكون من قواطيع خشب داخليه بحشو mdf مع قشرة الجوز والحلق من الخشب السويدي المسطم المقاوم للرطوبة مع تشطيب نهائي من قشرة الجوز والبند يشمل جميع الإكسسوارات اللازمه من مفصلات ودفاش من النوع المخفي ومقابض وربل كاتم لصوت الإغلاق ودهانات و إنهاء جميع الأعمال على الوجه الأكمل طبقا للمخططات واصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات االمهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-800 بعرض 800 مم وارتفاع 2200 مم WD04باب مروحة ضلفة واحدة نموذج | عدد | 2400 | 3 | 120 | 7200 | معماري | CMH_01-A-052
40 | 1 | تقليل كمية | 54 | توريد وتركيب باب من قطاعات الخشب شبه المصمت بسمك 44مم مكون من قواطيع خشب داخليه بحشو mdf مع قشرة السنديان المطلية بدهان أبيض والحلق من الخشب السويدي المسطم المقاوم للرطوبة مخفي داخل الواجهة الخشبية والبند يشمل جميع الإكسسوارات اللازمه من مفصلات ودفاش من النوع المخفي ومقابض، ربل كاتم لصوت الإغلاق ودهانات و إنهاء جميع الأعمال على الوجه الأكمل طبقا للمخططات واصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات االمهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-800 بعرض 1000 مم وارتفاع 2200 مم WD02باب مروحة ضلفة واحدة نموذج | عدد | 2640 | -14 | 120 | -36960 | معماري | CMH_01-A-054
41 | 1 | زيادة كمية | 60 | توريد وتركيب باب من الزجاج المضلّع )ribbed glass( بأيطارات من الخشب المصمت سماكة 44 ملم مع قشرة الجوز الداكنة. والبند يشمل جميع الإكسسوارات اللازمه من مفصلات ودفاش من النوع المخفي ومقابض وربل كاتم لصوت الإغلاق ودهانات و إنهاء جميع الأعمال على الوجه الأكمل طبقا للمخططات واصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات االمهندس المشرف. باب مروحة ضلفتين نموذج 12WD بعرض 2000 مم وارتفاع 3000 مم )VIP Zone (Ref drawing: 07-MRA-DD-sixth floor-AR-800 | عدد | 5700 | 2 | 120 | 11400 | معماري | CMH_01-A-060
42 | 1 | تقليل كمية | 61 | توريد وتركيب باب من الزجاج المضلعّ )ribbed glass( بأيطارات من الخشب المصمت سماكة 44 ملم مع قشرة الجوز الداكنة. والبند يشمل جميع الإكسسوارات اللازمه من مفصلات ودفاش من النوع المخفي ومقابض وربل كاتم لصوت الإغلاق ودهانات و إنهاء جميع الأعمال على الوجه الأكمل طبقا للمخططات واصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات االمهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-sixth floor-AR-800 باب مروحة ضلفة واحدة نموذج 11WD بعرض 1000 مم وارتفاع 3000 مم )VIP Zone( | عدد | 6000 | -2 | 120 | -12000 | معماري | CMH_01-A-061
43 | 1 | زيادة كمية | 66 | توريد وتركيب قواطع زجاجيه داخليه من زجاج سيكوريت عازل للصوت ثخانة 12مم مركّبة على مقاطع من الألمنيوم )لون اسود 9005RAL ( مثبتة بالسقف والأرض بإرتفاع 2700مم .ويشمل العمل الاطار والقوائم والتثبيت بتيوب حديد ابعاد 4*8 سم وسماكة 2ملم والملصقات بأماكن محددة حسب التصميم ، وفواصل البوليكاربونيت الجاف بين الألواح الزجاجية وقطع الإكسسوار ومانع التسرب والمواد الأخُرى المطلوبة لاستكمال التركيب حسب المخططات وتعليمات االمهندس المشرف. | م² | 900 | 635.94 | 120 | 572346 | معماري | CMH_01-A-066
44 | 1 | تقليل كمية | 67 | توريد وتركيب باب من قطاعات الحديد بسمك 45 مم مقاوم للحريق 90 دقيقة، مع طبقة من الصاج سماكة 2مم من الجهتين على اطار معدنى مجوف والسعر يشمل التكسية الخشبية بقشرة الجوز لضلفة الباب والإطار من جهة واحدة..ويشمل التوريد والتركيب والتثبيت والمفصلات والمقابض والدفاش والاكسسوارت من اجود الانواع وكل مايلزم لانهاء العمل على اكمل وجه ة حسب المخططات وتعليمات االمهندس المشرف. Ref. drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-804 ضلفة واحدة عرض1000مم وإرتفاع 2200مم SD01 باب نموذج | م² | 3000 | -12 | 120 | -36000 | معماري | CMH_01-A-067
45 | 1 | زيادة كمية | 72 | طبقة من اللياسة الأسمنتية فوق الأسطح الخرسانية والجدران الداخلية بسمك متوسط 20 مم على طبقات طرطشة بسمك 5 مم وضهارة 15 مم حسب المواصفات مع المعالجة اليومية بالمياه لمنع التنميلات ويتم عمل افريز بين البلوك والخرسانة يملئ بمواد قابلة للدهان والسعر يشمل كامل الأكسسوارات اللازمة من شبك معدني ممدد وزوايا ونهايات معدنية ومواد الترابط وعمل تجاويف في طبقة اللياسة بعمق 10مم عرض 10مم في الاعمدة وفي الجدران ان وجدت حسب الرسومات والمناظير وتعليمات المهندس المشرف ذلك حسب الاصول الفنية وتعليمات المهندس المشرف. لياسة الجدران والأعمدة الداخلية وتشمل جميع الإكسسوارات بإرتفاع 20 سم أعلي الأسقف الجبسيه لزوم الجدران الداخلية | م² | 42 | 7509 | 120 | 315378 | معماري | CMH_01-A-072
46 | 1 | تقليل كمية | 73 | توريد وتركيب قاطع جداري ثخانة 100مم ذو الواح اسمنتية مقاوم للحريق ثخانة 12مم تركب من الجهتين )طبقات مزدوجة( لدورات المياه والأوفيس ويشمل المسامير المعدنية و المزالج / الأعضاء المعدنية الساندة والسكك والغطاء العازل للصوت )صوف صخري( وكل الاكسسوارات حسب المخطط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. | م² | 180 | -3507 | 120 | -631260 | معماري | CMH_01-A-073
47 | 1 | تقليل كمية | 74 | توريد وتركيب قاطع جداري ثخانة 100مم ذو الواح جبسية مقاومه للحريق ثخانة 5.12مم تركب من الجهتين )طبقات مزدوجة( يشمل المسامير المعدنية و المزالج / الأعضاء المعدنية الساندة والسكك والغطاء العازل للصوت )صوف صخري( وكل الإكسسوارات حسب المخطط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. | م² | 180 | -1794 | 120 | -322920 | معماري | CMH_01-A-074
48 | 1 | زيادة كمية | 75 | توريد وتركيب أسقف معلقة من الالواح الجبسيه )01-GBC( ثخانة 12 مم المقاومة للحريق شاملة نظام التعليق وضبط الحواف والزوايا وأبواب لفتحات الكشف بالأسقف لأعمال الصيانة )أبواب جاهزة من النوع السهل الاستعمال والمزود بمفصلات مخفية( والإكسسوارات. ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها استكمال العمل حسب المواصفات والمخططات. | م² | 150 | 511.11 | 120 | 76666.5 | معماري | CMH_01-A-075
49 | 1 | زيادة كمية | 76 | توريد وتركيب أسقف معلقة من الالواح الجبسيه )02-GBC( ثخانة 12 مم المقاومة للرطوبة شاملة نظام التعليق وضبط الحواف والزوايا وأبواب لفتحات الكشف بالأسقف لأعمال الصيانة )أبواب جاهزة من النوع السهل الاستعمال والمزود بمفصلات مخفية( واالإكسسوارات. ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها استكمال العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف. | م² | 150 | 32.19 | 120 | 4828.5 | معماري | CMH_01-A-076
50 | 1 | تقليل كمية | 77 | 600×600مم توريد وتركيب اسقف اصطناعية والسعر يشمل نظام التعليق من الحديد المجفلن مع جميع الاكسسوارات وكل مايلزم حسب المواصفات والمخططات وتعليمات الشركة المصنعة . | م² | 150 | -188.73 | 120 | -28309.5 | معماري | CMH_01-A-077
51 | 1 | تقليل كمية | 78 | توريد وتركيب اسقف معدنية على شكل مربعات بشكل سماكة 5سم)grey color powder coated( ، وفتحات على شكل مثلث مع اضاءة مخفية مغلفة من الاعلى بطبقة Acrylic شفاف مغشى سماكة 4مم مثبتة بنظام تعليق متصلة بالسقف الخرساني حسب الرسومات والمناظير.01-Code MTL | م² | 150 | -97 | 120 | -14550 | معماري | CMH_01-A-078
52 | 1 | تقليل كمية | 79 | أرضيات بورسلان 01-PT مقاس 600×600×12مم فرز اول بالمقاسات والالوان المطلوبة لدورات المياه الخاصة بمكاتب الوكلاء ومساعدين الوكلاء العامة ومنطقة التنفيذيين بالدور السادس طبقاً للمخططات والمواصفات. | م² | 120 | -44.2 | 120 | -5304 | معماري | CMH_01-A-079
53 | 1 | تقليل كمية | 80 | أرضيات بورسلان 02-PTمقاس 600×600×12مم فرز اول بالمقاسات والالوان المطلوبة لدورات المياه الخاصة بمكاتب المدراء العامين طبقاً للمخططات والمواصفات. | م² | 120 | -23.62 | 120 | -2834.4 | معماري | CMH_01-A-080
54 | 1 | زيادة كمية | 81 | أرضيات بورسلان03-PT مقاس 600×600×12مم فرز ثاني بالمقاسات والالوان المطلوبة لدورات المياة العامة طبقاً للمخططات والمواصفات. | م² | 120 | 1930.58 | 120 | 231669.6 | معماري | CMH_01-A-081
55 | 1 | تقليل كمية | 82 | أرضيات بورسلان04-PT مقاس 600×600×12مم فرز ثاني بالمقاسات والالوان المطلوبة لغرف الأرشيف والمخازن والمطبخ طبقاً للمخططات والمواصفات. | م² | 120 | -503.71 | 120 | -60445.2 | معماري | CMH_01-A-082
56 | 1 | تقليل كمية | 83 | جدران بورسلان(PW-01(type A,B &C مقاس 600×300×12مم فرز اول بالمقاسات والالوان المطلوبة لدورات المياه الخاصة بمكاتب الوكلاء ومساعدين الوكلاء العامة ومنطقة التنفيذيين بالدور السادس طبقاً للمخططات والمواصفات. | م² | 120 | -571 | 120 | -68520 | معماري | CMH_01-A-083
57 | 1 | تقليل كمية | 84 | جدران بورسلان(PW-02(type A&B مقاس 600×300×12مم فرز اول بالمقاسات والالوان المطلوبة لدورات المياه الخاصة بمكاتب المدراء العامين طبقاً للمخططات والمواصفات. | م² | 120 | -791 | 120 | -94920 | معماري | CMH_01-A-084
58 | 1 | تقليل كمية | 85 | جدران بورسلان (PW-03(type A&B مقاس 600×300×12مم فرز ثاني بالمقاسات والالوان المطلوبة لدورات المياة العامة طبقاً للمخططات والمواصفات. | م² | 96 | -904.49 | 120 | -86831.04 | معماري | CMH_01-A-085
59 | 1 | تقليل كمية | 86 | وزرة من بورسلان بسماكة 12مم 100*600 مم والسعر يشمل التثبيت بالغراء والشطف وكل ما يلزم لانهاء العمل حسب الاصول الفنية وتعليمات المهندس المشرف.Ref. Drawings: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-300 | م.ط | 120 | -219.85 | 120 | -26382 | معماري | CMH_01-A-086
60 | 1 | تقليل كمية | 88 | رخام 01-MT رمادي غامق تندر غراي مقاس 1200× 300 مم لمنطقة القهوة و المدخل سماكة 20مم . | م² | 222 | -1933 | 120 | -429126 | معماري | CMH_01-A-088
61 | 1 | تقليل كمية | 89 | رخام 02-MT رمادي فاتح تندر غراي مقاس 1200× 300 مم لمنطقة القهوة و المدخل سماكة 20مم | م² | 222 | -214 | 120 | -47508 | معماري | CMH_01-A-089
62 | 1 | تقليل كمية | 90 | رخام 03-MT رمادي بيترا غراي غراي مقاس 1200× 300 مم لمنطقة القهوة في الدور السادس سماكة 20مم | م² | 222 | -213 | 120 | -47286 | معماري | CMH_01-A-090
63 | 1 | تقليل كمية | 91 | رخام رمادي فاتح تندر غراي الواح مقاس 1000× 1000 مم بحسب اعتماد المهندس المشرف للممرات سماكة 20مم | م² | 222 | -100 | 120 | -22200 | معماري | CMH_01-A-091
64 | 1 | تقليل كمية | 92 | رخام رمادي بيترا غراي للدور السادس ألواح مقاس 1000× 1000 مم بحسب اعتماد المهندس سماكة 20مم | م² | 222 | -750 | 120 | -166500 | معماري | CMH_01-A-092
65 | 1 | تقليل كمية | 94 | رخام تندر غراي فاتح للدرج في الفناء الوسطي ب عرض 30 سم وارتفاع 15 سم وطول 800 سم. | عدد | 222 | -16 | 120 | -3552 | معماري | CMH_01-A-094
66 | 1 | تقليل كمية | 95 | معالجة وتنظيف وصقل وجلاء بلاط رخام الأرضيات والدرج مع بودرة الرخام المستخدم والتلميع 4 أوجه وملو الفواصل بمادة مقاومة للرطوبة والبكتيريا والسعر يشمل جميع المواد والأعمال اللازمة لإتمام العمل المطلوب طبقا للمخططات والمواصفات الفنية وبحسب توجيهات واعتماد المهندس المشرف. رخام الأرضيات في المداخل و الممرات الرئيسية وبسطات الدرج. | م² | 42 | -1267 | 120 | -53214 | معماري | CMH_01-A-095
67 | 1 | تقليل كمية | 96 | معالجة وتنظيف وصقل وجلاء بلاط رخام الأرضيات والدرج مع بودرة الرخام المستخدم والتلميع 4 أوجه وملو الفواصل بمادة مقاومة للرطوبة والبكتيريا والسعر يشمل جميع المواد والأعمال اللازمة لإتمام العمل المطلوب طبقا للمخططات والمواصفات الفنية وبحسب توجيهات واعتماد المهندس المشرف. رخام الدرج )قائمة والسعر يشمل النائمة والحبسة | م.ط | 42 | -53.04 | 120 | -2227.68 | معماري | CMH_01-A-096
68 | 1 | زيادة كمية | 97 | رخام رمادي غامق تندر غراي مقاس 600×900 مم سماكة 20مم كإطار حول المصاعد | م² | 300 | 17 | 120 | 5100 | معماري | CMH_01-A-097
69 | 1 | تقليل كمية | 98 | رخام ابيض ثاسوس سماكة 20مم على جدران دورات مياه منطقة معالي الوزير | م² | 300 | -2.81 | 120 | -843 | معماري | CMH_01-A-098
70 | 1 | تقليل كمية | 100 | رخام الحوائط والأعمدة والكمر والوزرات لمدخل كبار الشخصيات ومدخل الموظفين وعلى المصاعد وفي الممرات الرئيسية والوجهات الداخلية للفناء الوسطي. | م² | 60 | -440.29 | 120 | -26417.4 | معماري | CMH_01-A-100
71 | 1 | زيادة كمية | 101 | توريد وتركيب وزرة من الرخام رمادي فاتح تندر غراي بسماكة 20مم 100*1000 مم والسعر يشمل التثبيت بالغراء والشطف وكل ما يلزم لانهاء العمل حسب الاصول الفنية وتعليمات المهندس المشرف. | م.ط | 90 | 552.5 | 120 | 49725 | معماري | CMH_01-A-101
72 | 1 | تقليل كمية | 102 | معالجة وتنظيف و الصقل والجلاء لبلاط الموزايك للأرضيات والدرج ومحمل على البند الوزر والبند يشمل معالجة اللحامات والسقاية وملو الفواصل بمادة مقاومة للرطوبة والبكتيريا طبقا للمخططات والمواصفات الفنية وبحسب توجيهات واعتماد المهندس المشرف. الأرضيات الموزايكو في سلالم الخدمة وبسطات الدرج. | م² | 90 | -4385.28 | 120 | -394675.2 | معماري | CMH_01-A-102
73 | 1 | زيادة كمية | 103 | معالجة وتنظيف و الصقل والجلاء لبلاط الموزايك للأرضيات والدرج ومحمل على البند الوزر والبند يشمل معالجة اللحامات والسقاية وملو الفواصل بمادة مقاومة للرطوبة والبكتيريا طبقا للمخططات والمواصفات الفنية وبحسب توجيهات واعتماد المهندس المشرف. موزايكو الدرج )قائمة والسعر يشمل النائمة والحبسة | م.ط | 90 | 1268 | 120 | 114120 | معماري | CMH_01-A-103
74 | 1 | تقليل كمية | 104 | Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-300 مقاس 500×500 مم لون رمادي لمنطقة المرور CT-01بلاط - سجاد | م² | 156 | -330.8 | 120 | -51604.8 | معماري | CMH_01-A-104
75 | 1 | تقليل كمية | 105 | بلاط - سجاد 02-CT مقاس 500× 500 مم لون أزرق فاتح لمحطة العمل وغرفة الاجتماعات | م² | 156 | -775.2 | 120 | -120931.2 | معماري | CMH_01-A-105
76 | 1 | زيادة كمية | 106 | Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-300 مقاس 500×500 مم لون بيج لمكتب المدير CT-03بلاط - سجاد | م² | 156 | 454.13 | 120 | 70844.28 | معماري | CMH_01-A-106
77 | 1 | تقليل كمية | 107 | Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-300 مقاس 500×500 مم لمنطقة الاستقبال الرئيسية CT-04بلاط - سجاد | م² | 15.6 | -543 | 120 | -8470.8 | معماري | CMH_01-A-107
78 | 1 | تقليل كمية | 108 | بلاط - سجاد05-CT مقاس 500×500 مم لغرف خدمة العملاء مع تصميم بشكل مثلث وألوان مختلفة | م² | 156 | -101.51 | 120 | -15835.56 | معماري | CMH_01-A-108
79 | 1 | تقليل كمية | 109 | Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-300 مقاس 500×500 مم لمركز الأعمال CT-06بلاط - سجاد | م² | 156 | -4.42 | 120 | -689.52 | معماري | CMH_01-A-109
80 | 1 | تقليل كمية | 110 | بلاط - سجاد 01-CR مقاس 500×500 مم لمكتب الرئيس ونائب الرئيس والصالة والسكرتارية وغرفة الاجتماعات الكبيرة. | م² | 156 | -100.97 | 120 | -15751.32 | معماري | CMH_01-A-110
81 | 1 | تقليل كمية | 111 | بلاط - سجاد 02-CR مقاس 500×500 مم لمكتب الرئيس ونائب الرئيس على شكل مثلثات لون بيج، رمادي فاتح ورمادي غامق. | م² | 156 | -35.51 | 120 | -5539.56 | معماري | CMH_01-A-111
82 | 1 | زيادة كمية | 112 | 300-Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-ARبلاط - سجاد 03-CR مقاس 500×500 مم للمدير العام ومنطقة السكرتارية | م² | 156 | 199.59 | 120 | 31136.04 | معماري | CMH_01-A-112
83 | 1 | تقليل كمية | 113 | Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-300 لمنطقة الصلاة CR-04 رولات السجاد | م² | 156 | -3.57 | 120 | -556.92 | معماري | CMH_01-A-113
84 | 1 | تقليل كمية | 114 | رولات السجاد 05-CR لمدخل معالي الوزير في الدور الارضي، سجادة المراسم الملكية لون بنفسجي مع إضافة إطار بنقشة مزخرفة حسب المناظير الداخلية. | م² | 228 | -10.54 | 120 | -2403.12 | معماري | CMH_01-A-114
85 | 1 | تقليل كمية | 115 | رولات السجاد 06-CR للمدخل الرئيسي والثانوي في الدور الأرضي بلون بيج مع تصميم على شكل مثلثات حسب المناظير الداخلية. | م² | 216 | -31.68 | 120 | -6842.88 | معماري | CMH_01-A-115
86 | 1 | زيادة كمية | 116 | رولات السجاد 07-CR لمختصر معالي الوزير، غرفة الاجتماعات الخاصة بمعالي الوزير، غرفة الاجتماعات الرئيسية ومدير مكتب معالي الوزير. | م² | 228 | 23.38 | 120 | 5330.64 | معماري | CMH_01-A-116
87 | 1 | زيادة كمية | 117 | 300-Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-ARرولات السجاد 08-CR لمنطقة انتظار كبار الشخصيات في الدور السادس | م² | 156 | 96.4 | 120 | 15038.4 | معماري | CMH_01-A-117
88 | 1 | تقليل كمية | 118 | 300-Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-ARرولات السجاد 09-CR لمكتب معالي الوزير، السكرتاريا ومنطقة الانتظار | م² | 228 | -83.9 | 120 | -19129.2 | معماري | CMH_01-A-118
89 | 1 | زيادة كمية | 119 | 300-Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-ARرولات السجاد 10-CR لغرفة اللاونج في منطقة التنفيذين في الدور السادس | م² | 156 | 50.89 | 120 | 7938.84 | معماري | CMH_01-A-119
90 | 1 | تقليل كمية | 120 | بلاط laminated HDF باركيه01-PQ لمركز الأعمال والفناء الوسطي | م² | 156 | -15 | 120 | -2340 | معماري | CMH_01-A-120
91 | 1 | زيادة كمية | 121 | عمل صبة خرسانية من السرك سماكة 10 سم مع طبقة واحدة من شبك الحديد قطر 6مم. على أن تكون طبقة التشطيب النهائية بلون رمادي غامق على شكل الأسطح الاسمنتية بحسب اللون والملمس المعتمد. | م² | 72 | 414.61 | 120 | 29851.92 | معماري | CMH_01-A-121
92 | 1 | تقليل كمية | 122 | عمل صبة خرسانية من السرك سماكة 10 سم مع طبقة واحدة من شبك الحديد قطر 6مم. على أن تكون طبقة التشطيب النهائية بلون رمادي فاتح على شكل الأسطح الاسمنتية بحسب اللون والملمس المعتمد وبحسب تعليمات المهندس المشرف. | م² | 72 | -8 | 120 | -576 | معماري | CMH_01-A-122
93 | 1 | تقليل كمية | 123 | حجر جرانيت اسود مع تشكيلات مثلثات من لون فاتح للنافورة الداخلية 01-ST حسب الموضح بالمخطط | م² | 120 | -127.76 | 120 | -15331.2 | معماري | CMH_01-A-123
94 | 1 | تقليل كمية | 125 | دهان بلون رمادي بيج على الألواح الجبسية والألواح الاسمنتية 100-WPF | م² | 25.2 | -2859.14 | 120 | -72050.328 | معماري | CMH_01-A-125
95 | 1 | تقليل كمية | 126 | دهان بلون رمادي خشن على هيئة الاسطح الاسمنتية مع غرووف على الأعمدة | م² | 30 | -2288 | 120 | -68640 | معماري | CMH_01-A-126
96 | 1 | تقليل كمية | 127 | دهان لجدران وأسقف السلالم والجدران الداخلية بالمبنى. | م² | 30 | -1103.51 | 120 | -33105.3 | معماري | CMH_01-A-127
97 | 1 | تقليل كمية | 128 | .دهان بلون رمادي اسمنتي على الألواح الجبسية والألواح الاسمنتية 200-WPF | م² | 30 | -693.03 | 120 | -20790.9 | معماري | CMH_01-A-128
98 | 1 | تقليل كمية | 129 | .دهان بلون رمادي فاتح على الألواح الجبسية والألواح الاسمنتية 300-WPF | م² | 30 | -26.46 | 120 | -793.8 | معماري | CMH_01-A-129
99 | 1 | تقليل كمية | 130 | .دهان بلون اصفر خردلي على الألواح الجبسية والألواح الاسمنتية 400-WPF | م² | 24 | -5.09 | 120 | -122.16 | معماري | CMH_01-A-130
100 | 1 | تقليل كمية | 131 | .دهان بلون ازرق أخضر على الألواح الجبسية والألواح الاسمنتية 500-WPF | م² | 24 | -5.44 | 120 | -130.56 | معماري | CMH_01-A-131
101 | 1 | تقليل كمية | 132 | .دهان بلون رمادي خشن على هيئة الاسطح الاسمنتية مع تجويف على جدار البلوك 600-WPF | م² | 24 | -4.36 | 120 | -104.64 | معماري | CMH_01-A-132
102 | 1 | زيادة كمية | 133 | تحضير وتنفيذ وعمل دهان عالي الجودة للأسقف الجبسية يشمل الوجه التحضيرى أساس ومعالجة الفواصل بالمعجـون والشاش والمواد المخصص لتسكير فواصل الالواح الجبسية والاسمنتية وان يكون نوع دهان بلون ابيض | م² | 24 | 319.84 | 120 | 7676.16 | معماري | CMH_01-A-133
103 | 1 | تقليل كمية | 134 | تحضير وتنفيذ وعمل دهان عالي الجودة للأسقف الجبسية يشمل الوجه التحضيرى أساس ومعالجة الفواصل بالمعجـون والشاش والمواد المخصص لتسكير فواصل الالواح الجبسية والاسمنتية وان يكون نوع دهان بلون اصفر خردلي | م² | 24 | -3.68 | 120 | -88.32 | معماري | CMH_01-A-134
104 | 1 | زيادة كمية | 135 | تحضير وتنفيذ وعمل دهان عالي الجودة للأسقف الجبسية يشمل الوجه التحضيرى أساس ومعالجة الفواصل بالمعجـون والشاش والمواد المخصص لتسكير فواصل الالواح الجبسية والاسمنتية وان يكون نوع دهان بلون ازرق تيل | م² | 24 | 3.64 | 120 | 87.36 | معماري | CMH_01-A-135
105 | 1 | تقليل كمية | 136 | تحضير وتنفيذ وعمل دهان عالي الجودة للأسقف الجبسية يشمل الوجه التحضيرى أساس ومعالجة الفواصل بالمعجـون والشاش والمواد المخصص لتسكير فواصل الالواح الجبسية والاسمنتية وان يكون نوع دهان بلون ازرق فاتح | م² | 20 | -0.82 | 120 | -16.4 | معماري | CMH_01-A-136
106 | 1 | تقليل كمية | 137 | بالمتر المسطح عمل دهان اكريليك مائي مرن عالي المتانة علي الاسطح الخرسانية وعلى الجدران الظاهرة على السقف المفتوح وكل التجهيزات الخاصة بالأعمال الميكانيكية والكهربائية باستثناء نظام الحريق. يشمل الوجه التحضيرى أساس ثم الدهان وجهين باللون المطلوب مع نظافة الاسطح وازالة اى بروز بالخرسانات بالسقف ويتم التنفيذ طبقا للمخططات والمواصفاتة الفنية وعلي حسب تعليمات المهندس المشرف. دهان بلون اسود | م² | 30 | -711.68 | 120 | -21350.4 | معماري | CMH_01-A-137
107 | 1 | تقليل كمية | 138 | بالمتر المسطح عمل دهان اكريليك مائي مرن عالي المتانة علي الاسطح الخرسانية وعلى الجدران الظاهرة على السقف المفتوح وكل التجهيزات الخاصة بالأعمال الميكانيكية والكهربائية باستثناء نظام الحريق. يشمل الوجه التحضيرى أساس ثم الدهان وجهين باللون المطلوب مع نظافة الاسطح وازالة اى بروز بالخرسانات بالسقف ويتم التنفيذ طبقا للمخططات والمواصفاتة الفنية وعلي حسب تعليمات المهندس المشرف. دهان رمادي غامق | م² | 30 | -99.9 | 120 | -2997 | معماري | CMH_01-A-138
108 | 1 | زيادة كمية | 139 | معالجة و دهان سقف الفناء الوسطى والبند يشمل أعمال ترميم ودهان الألواح الجبسية مع تغيير التالف منها وفك ألواح التغطية الشفافة )ألواح اللكسان( الحالية وتوريد وتركيب ألواح جديدة ومحمل على البند فك وحدات الانارة الحالية وتوريد وتركيب ،حدات إنارة جديدة مناسبة على ان يقدم المقاول مقترح كامل لطريقة التنفيذ وعينات المواد للاعتماد من المهندس المشرف قبل البدء بالاعمال والسعر يشمل كافة المواد والاعمال اللازمة لتنفيذ البند طبقاً لتوصيات المهندس المشرف | م² | 30 | 11.82 | 120 | 354.6 | معماري | CMH_01-A-139
109 | 1 | زيادة كمية | 141 | جهاز تجفيف للأيدي كهربائي | عدد | 990 | 50 | 120 | 49500 | معماري | CMH_01-A-141
110 | 1 | زيادة كمية | 142 | جهاز مناديل كهربائي | عدد | 900 | 50 | 120 | 45000 | معماري | CMH_01-A-142
111 | 1 | زيادة كمية | 143 | موزع صابون سائل | عدد | 192 | 5 | 120 | 960 | معماري | CMH_01-A-143
112 | 1 | زيادة كمية | 144 | حاملة لفة ورق توليت | عدد | 192 | 7 | 120 | 1344 | معماري | CMH_01-A-144
113 | 1 | زيادة كمية | 145 | مقابض لذوي الاحتياجات الخاصة مكونه من مقبض خلفي 900 مم | عدد | 720 | 1 | 120 | 720 | معماري | CMH_01-A-145
114 | 1 | زيادة كمية | 146 | مقابض لذوي الاحتياجات الخاصة مكونه من مقبض جانبي1100 مم | عدد | 840 | 1 | 120 | 840 | معماري | CMH_01-A-146
115 | 1 | تقليل كمية | 148 | طقم اكسسوارات لمكتب الوكيل ومساعد الوكيل ومكاتب التنفيذيين في الدور السادس شاملة اكسسوارات حوض المغسلة، ماسورة تعليق المناشف وحوامل المناشف، فرش الحمام، حامل ورق التواليت | عدد | 6000 | -5 | 120 | -30000 | معماري | CMH_01-A-148
116 | 1 | تقليل كمية | 151 | توريد وتركيب مرآة وجه 6 مم ترُكّب بارزة عن الجدار مع شطف على كل الجهات طبقا للمواصفات وبحسب تعليمات المهندس المشرف. مقاس 1200 × 800 مم | عدد | 1200 | -3 | 120 | -3600 | معماري | CMH_01-A-151
117 | 1 | زيادة كمية | 152 | توريد وتركيب مرآة وجه 6 مم ترُكّب بارزة عن الجدار مع شطف على كل الجهات طبقا للمواصفات وبحسب تعليمات المهندس المشرف. مقاس 1200 × 700 مم | عدد | 1200 | 4 | 120 | 4800 | معماري | CMH_01-A-152
118 | 1 | تقليل كمية | 153 | توريد وتركيب كاونتر لوحي للمغاسل كوريان عالي الكثافة سماكة 20 مم، يشمل الجزء الأمامي واللوح الواقي الخلفي سماكة 20 مم حسب المحدد في المخططات والأقواس وأدوات التثبيت من الحديد المجلفن. و يشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها انهاء العمل طبقاً للموضح بالمواصفات والرسومات. ويشمل الأعمال الخشبية اللازمة للخزائن المرتبطة بالكاونتر حسب التصميم المطلوب وبحسب تعليمات المهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-700 to 703 مقاس: 1250طول × عرض600 مم | عدد | 1800 | -6 | 120 | -10800 | معماري | CMH_01-A-153
119 | 1 | تقليل كمية | 154 | توريد وتركيب كاونتر لوحي للمغاسل كوريان عالي الكثافة سماكة 20 مم، يشمل الجزء الأمامي واللوح الواقي الخلفي سماكة 20 مم حسب المحدد في المخططات والأقواس وأدوات التثبيت من الحديد المجلفن. و يشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها انهاء العمل طبقاً للموضح بالمواصفات والرسومات. ويشمل الأعمال الخشبية اللازمة للخزائن المرتبطة بالكاونتر حسب التصميم المطلوب وبحسب تعليمات المهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-700 to 703 مقاس: 1200طول × عرض600 مم | عدد | 1800 | -9 | 120 | -16200 | معماري | CMH_01-A-154
120 | 1 | زيادة كمية | 155 | توريد وتركيب كاونتر لوحي للمغاسل كوريان عالي الكثافة سماكة 20 مم، يشمل الجزء الأمامي واللوح الواقي الخلفي سماكة 20 مم حسب المحدد في المخططات والأقواس وأدوات التثبيت من الحديد المجلفن. و يشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها انهاء العمل طبقاً للموضح بالمواصفات والرسومات. ويشمل الأعمال الخشبية اللازمة للخزائن المرتبطة بالكاونتر حسب التصميم المطلوب وبحسب تعليمات المهندس المشرف. مقاس: 1000طولRef drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-700 to 703 عرض600 مم × | عدد | 1200 | 3 | 120 | 3600 | معماري | CMH_01-A-155
121 | 1 | زيادة كمية | 157 | توريد وتركيب كاونتر لوحي للمغاسل كوريان عالي الكثافة سماكة 20 مم، يشمل الجزء الأمامي واللوح الواقي الخلفي سماكة 20 مم حسب المحدد في المخططات والأقواس وأدوات التثبيت من الحديد المجلفن.و يشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها انهاء العمل طبقاً للموضح بالمواصفات والرسومات. ويشمل الأعمال الخشبية اللازمة للخزائن المرتبطة بالكاونتر حسب التصميم المطلوب وبحسب تعليمات المهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-700 to 703 مقاس: 1340طول × عرض600 مم | عدد | 6000 | 2 | 120 | 12000 | معماري | CMH_01-A-157
122 | 1 | زيادة كمية | 158 | توريد وتركيب كاونتر لوحي للمغاسل كوريان عالي الكثافة سماكة 20 مم، يشمل الجزء الأمامي واللوح الواقي الخلفي سماكة 20 مم حسب المحدد في المخططات والأقواس وأدوات التثبيت من الحديد المجلفن. و يشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها انهاء العمل طبقاً للموضح بالمواصفات والرسومات. ويشمل الأعمال الخشبية اللازمة للخزائن المرتبطة بالكاونتر حسب التصميم المطلوب وبحسب تعليمات المهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-700 to 703 مقاس: 1620طول × عرض600 مم | عدد | 3000 | 3 | 120 | 9000 | معماري | CMH_01-A-158
123 | 1 | زيادة كمية | 159 | توريد وتركيب كاونتر لوحي للمغاسل كوريان عالي الكثافة سماكة 20 مم، يشمل الجزء الأمامي واللوح الواقي الخلفي سماكة 20 مم حسب المحدد في المخططات والأقواس وأدوات التثبيت من الحديد المجلفن.و يشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها انهاء العمل طبقاً للموضح بالمواصفات والرسومات. ويشمل الأعمال الخشبية اللازمة للخزائن المرتبطة بالكاونتر حسب التصميم المطلوب وبحسب تعليمات المهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-700 to 703 مقاس: 1200طول × عرض500 مم | عدد | 1800 | 1 | 120 | 1800 | معماري | CMH_01-A-159
124 | 1 | تقليل كمية | 160 | خزانة مغسلة خشبية مقاومة للرطوبة من خشب الـ ) Mdf ( بسماكة 18 مم وارتفاع 400 مم من قشرة الجوز أو ما يتناسب مع العينة الموافق عليها مثبتة على القواطع الجبسية مع اضاءة مخفية ومفصلات ومقابض مخفية وتصميم حسب الرسومات والمناظير وبحسب تعليمات المهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-700 to 703 مقاس: 1250طول × عرض600 مم | عدد | 1800 | -3 | 120 | -5400 | معماري | CMH_01-A-160
125 | 1 | تقليل كمية | 161 | خزانة مغسلة خشبية مقاومة للرطوبة من خشب الـ ) Mdf ( بسماكة 18 مم وارتفاع 400 مم من قشرة الجوز أو ما يتناسب مع العينة الموافق عليها مثبتة على القواطع الجبسية مع اضاءة مخفية ومفصلات ومقابض مخفية وتصميم حسب الرسومات والمناظير وبحسب تعليمات المهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-700 to 703 مقاس: 1200طول × عرض600 مم | عدد | 1800 | -11 | 120 | -19800 | معماري | CMH_01-A-161
126 | 1 | زيادة كمية | 162 | خزانة مغسلة خشبية مقاومة للرطوبة من خشب الـ ) Mdf ( بسماكة 18 مم وارتفاع 400 مم من قشرة الجوز أو ما يتناسب مع العينة الموافق عليها مثبتة على القواطع الجبسية مع اضاءة مخفية ومفصلات ومقابض مخفية وتصميم حسب الرسومات والمناظير وبحسب تعليمات المهندس المشرف.Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-700 to 703 مقاس: 1000طول × عرض600 مم | عدد | 1800 | 6 | 120 | 10800 | معماري | CMH_01-A-162
127 | 1 | تقليل كمية | 163 | خزانة مغسلة خشبية مقاومة للرطوبة من خشب الـ ) Mdf ( بسماكة 18 مم وارتفاع 400 مم من قشرة الجوز أو ما يتناسب مع العينة الموافق عليها مثبتة على القواطع الجبسية مع اضاءة مخفية ومفصلات ومقابض مخفية وتصميم حسب الرسومات والمناظير وبحسب تعليمات المهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-700 to 703 مقاس: 3800طول × عرض600 مم | عدد | 6000 | -23 | 120 | -138000 | معماري | CMH_01-A-163
128 | 1 | زيادة كمية | 164 | خزانة مغسلة خشبية مقاومة للرطوبة من خشب الـ ) Mdf ( بسماكة 18 مم وارتفاع 400 مم من قشرة الجوز أو ما يتناسب مع العينة الموافق عليها مثبتة على القواطع الجبسية مع اضاءة مخفية ومفصلات ومقابض مخفية وتصميم حسب الرسومات والمناظير وبحسب تعليمات المهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-700 to 703 مقاس: 1340طول × عرض600 مم | عدد | 2100 | 2 | 120 | 4200 | معماري | CMH_01-A-164
129 | 1 | زيادة كمية | 166 | خزانة مغسلة خشبية مقاومة للرطوبة من خشب الـ ) Mdf ( بسماكة 18 مم وارتفاع 400 مم من قشرة الجوز أو ما يتناسب مع العينة الموافق عليها مثبتة على القواطع الجبسية مع اضاءة مخفية ومفصلات ومقابض مخفية وتصميم حسب الرسومات والمناظير وبحسب تعليمات المهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-700 to 703 مقاس: 1200طول × عرض500 مم | عدد | 2400 | 1 | 120 | 2400 | معماري | CMH_01-A-166
130 | 1 | زيادة كمية | 169 | توريد وتركيب لوحات/لافتات داخلية حسب الأنظمة القياسية للصانع وحسب الكتيّبات القياسية للّوحات، ويشمل السعر الأشكال البيانية )graphics( والمعلومات المكتوبة ونظام الأطُر وكل المواد والمكمّلات ذات الصلة المحددة في المخططات والمواصفات التفصيلية وبحسب تعليمات المهندس المشرف. لوحات إرشاديه للإستقبال نوع 101ID | عدد | 258 | 2 | 120 | 516 | معماري | CMH_01-A-169
131 | 1 | زيادة كمية | 170 | توريد وتركيب لوحات/لافتات داخلية حسب الأنظمة القياسية للصانع وحسب الكتيّبات القياسية للّوحات، ويشمل السعر الأشكال البيانية )graphics( والمعلومات المكتوبة ونظام الأطُر وكل المواد والمكمّلات ذات الصلة المحددة في المخططات والمواصفات التفصيلية وبحسب تعليمات المهندس المشرف. لوحات إرشاديه للمكاتب نوع 102ID | عدد | 258 | 82 | 120 | 21156 | معماري | CMH_01-A-170
132 | 1 | تقليل كمية | 171 | توريد وتركيب لوحات/لافتات داخلية حسب الأنظمة القياسية للصانع وحسب الكتيّبات القياسية للّوحات، ويشمل السعر الأشكال البيانية )graphics( والمعلومات المكتوبة ونظام الأطُر وكل المواد والمكمّلات ذات الصلة المحددة في المخططات والمواصفات التفصيلية وبحسب تعليمات المهندس المشرف. لوحات إرشاديه لحجرة الإجتماعات نوع 103ID | عدد | 258 | -2 | 120 | -516 | معماري | CMH_01-A-171
133 | 1 | زيادة كمية | 172 | توريد وتركيب لوحات/لافتات داخلية حسب الأنظمة القياسية للصانع وحسب الكتيّبات القياسية للّوحات، ويشمل السعر الأشكال البيانية )graphics( والمعلومات المكتوبة ونظام الأطُر وكل المواد والمكمّلات ذات الصلة المحددة في المخططات والمواصفات التفصيلية وبحسب تعليمات المهندس المشرف. لوحات إرشاديه للحمامات نوع 104ID | عدد | 258 | 52 | 120 | 13416 | معماري | CMH_01-A-172
134 | 1 | تقليل كمية | 175 | قواطع الحمامات مكونة من ألواح الفينوليك المضغوط ارتفاع 2 متر ذو المقاومة الشديدة للماء مع طبقة ميلامين بلون رمادي غامق مقاومة للخدش وسهلة التنظيف ، سمك الألواح هو 19 ملم ،. قواطع الحمامات تشمل إكسسوارات عالية الجودة ) مفصلات ذاتية الإغلاق وقفل ( والأبواب والاكسسوارات والعلاقات من الستانلس ستيل brushed finish وكل ما يلزم لانهاء العمل حسب الأصول الفنية والمواصفلت وتعليمات المهندس المشرف . | م² | 780 | -112.08 | 120 | -87422.4 | معماري | CMH_01-A-175
135 | 1 | زيادة كمية | 176 | للمواسير داخل المبنى من مواسير متعددة الطبقات بولي بروبلين كما هو موصف تشمل كافة القطع التركيبية )مثل القارنات من الحديد الصلب الغير قابل للصدأ والأكواع /المنحنيات والتفريعات والدعامات( والصمامات ومخمدات الصدمة ومنافس الهواء الآلية و المحابس وكافة الاكسسوارات اللازمة، كما هو مبين في المخططات لتركيب مايلي من الأقطار الخارجية مع ربطه بالشبكة الحالية لاقرب نقطة و على المقاول تقديم المخططات التنفيذية و الحسابات الهيدروليكية و اعتمادها قبل البدا بالتنفيذ الاعمال من المهندس المشرف للاقطار الداخلية قطر 20 مم | م.ط | 66 | 1149.61 | 120 | 75874.26 | ميكانيكا | CMH_01-ME-176
136 | 1 | زيادة كمية | 177 | للمواسير داخل المبنى من مواسير متعددة الطبقات بولي بروبلين كما هو موصف تشمل كافة القطع التركيبية )مثل القارنات من الحديد الصلب الغير قابل للصدأ والأكواع /المنحنيات والتفريعات والدعامات( والصمامات ومخمدات الصدمة ومنافس الهواء الآلية و المحابس وكافة الاكسسوارات اللازمة، كما هو مبين في المخططات لتركيب مايلي من الأقطار الخارجية مع ربطه بالشبكة الحالية لاقرب نقطة و على المقاول تقديم المخططات التنفيذية و الحسابات الهيدروليكية و اعتمادها قبل البدا بالتنفيذ الاعمال من المهندس المشرف للاقطار الداخلية قطر 25 مم | م.ط | 70.8 | 81.99 | 120 | 5804.892 | ميكانيكا | CMH_01-ME-177
137 | 1 | تقليل كمية | 178 | للمواسير داخل المبنى من مواسير متعددة الطبقات بولي بروبلين كما هو موصف تشمل كافة القطع التركيبية )مثل القارنات من الحديد الصلب الغير قابل للصدأ والأكواع /المنحنيات والتفريعات والدعامات( والصمامات ومخمدات الصدمة ومنافس الهواء الآلية و المحابس وكافة الاكسسوارات اللازمة، كما هو مبين في المخططات لتركيب مايلي من الأقطار الخارجية مع ربطه بالشبكة الحالية لاقرب نقطة و على المقاول تقديم المخططات التنفيذية و الحسابات الهيدروليكية و اعتمادها قبل البدا بالتنفيذ الاعمال من المهندس المشرف للاقطار الداخلية :قطر 32مم | م.ط | 102 | -22.98 | 120 | -2343.96 | ميكانيكا | CMH_01-ME-178
138 | 1 | زيادة كمية | 179 | للمواسير داخل المبنى من مواسير متعددة الطبقات بولي بروبلين كما هو موصف تشمل كافة القطع التركيبية )مثل القارنات من الحديد الصلب الغير قابل للصدأ والأكواع /المنحنيات والتفريعات والدعامات( والصمامات ومخمدات الصدمة ومنافس الهواء الآلية و المحابس وكافة الاكسسوارات اللازمة، كما هو مبين في المخططات لتركيب مايلي من الأقطار الخارجية مع ربطه بالشبكة الحالية لاقرب نقطة و على المقاول تقديم المخططات التنفيذية و الحسابات الهيدروليكية و اعتمادها قبل البدا بالتنفيذ الاعمال من المهندس المشرف للاقطار الداخلية :قطر 40 مم | م.ط | 85.2 | 177 | 120 | 15080.4 | ميكانيكا | CMH_01-ME-179
139 | 1 | زيادة كمية | 180 | للمواسير داخل المبنى من مواسير متعددة الطبقات بولي بروبلين كما هو موصف تشمل كافة القطع التركيبية )مثل القارنات من الحديد الصلب الغير قابل للصدأ والأكواع /المنحنيات والتفريعات والدعامات( والصمامات ومخمدات الصدمة ومنافس الهواء الآلية و المحابس وكافة الاكسسوارات اللازمة، كما هو مبين في المخططات لتركيب مايلي من الأقطار الخارجية مع ربطه بالشبكة الحالية لاقرب نقطة و على المقاول تقديم المخططات التنفيذية و الحسابات الهيدروليكية و اعتمادها قبل البدا بالتنفيذ الاعمال من المهندس المشرف للاقطار الداخلية:قطر 50 مم | م.ط | 94.8 | 162 | 120 | 15357.6 | ميكانيكا | CMH_01-ME-180
140 | 1 | زيادة كمية | 181 | مواسير المياه الساخنة مؤلفة من عدة طبقات )بولي بروبلين معزولة( كما هو موصف مع العزل وتشمل كافة القطع التركيبية )مثل القارنات من الحديد الصلب الغير قابل للصدأ والأكواع / المنحنيات والتفريعات والدعامات( والصمامات ومخمدات الصدمة وكافة الاكسسوارات و المحابس اللازمة لإنجاز تركيب مايلي من الأقطار الخارجية مع ربطه بالشبكة الحالية لاقرب نقطة و على المقاول تقديم المخططات التنفيذية و الحسابات الهيدروليكية و اعتمادها قبل البدا بالتنفيذ الاعمال من المهندس المشرف للاقطار الداخلية :قطر 20 مم | م.ط | 70.8 | 709 | 120 | 50197.2 | ميكانيكا | CMH_01-ME-181
141 | 1 | تقليل كمية | 182 | مواسير المياه الساخنة مؤلفة من عدة طبقات )بولي بروبلين معزولة( كما هو موصف مع العزل وتشمل كافة القطع التركيبية )مثل القارنات من الحديد الصلب الغير قابل للصدأ والأكواع / المنحنيات والتفريعات والدعامات( والصمامات ومخمدات الصدمة وكافة الاكسسوارات و المحابس اللازمة لإنجاز تركيب مايلي من الأقطار الخارجية مع ربطه بالشبكة الحالية لاقرب نقطة و على المقاول تقديم المخططات التنفيذية و الحسابات الهيدروليكية و اعتمادها قبل البدا بالتنفيذ الاعمال من المهندس المشرف للاقطار الداخلية :قطر 25 مم | م.ط | 75.6 | -38 | 120 | -2872.8 | ميكانيكا | CMH_01-ME-182
142 | 1 | زيادة كمية | 183 | سخان مياه كهربائي فردي من الحديد المعزول بالزجاج من النوع الأفقي الذي يركب أعلى السقف المستعار يشمل كافة الإكسسوارات و التوصيلات و المحابس كما هو موصف وكما هو مبين في تفاصيل المشروع العامة وبالإستطاعات التالية:توريد و تركيب و اختبار سخان بسعة 30 لتر، وقدرة 2.1 كيلو وات، مرجع 1-EWH | عدد | 672 | 15 | 120 | 10080 | ميكانيكا | CMH_01-ME-183
143 | 1 | زيادة كمية | 185 | مواسير صرف وتهوية مصنوعة من 4UPVC class ذات وصلات انضغاطية ومطاط كما هو موصف وتشمل التهوية من خلال السطح مع الغطاء و طبات التسليك، وكافة قطع التركيبات والعلاقات اللازمة لإستكمال تركيب مايلي من الأقطار الداخلية:قطر 50 مم | م.ط | 75.6 | 846 | 120 | 63957.6 | صحي | CMH_01-PL-185
144 | 1 | تقليل كمية | 186 | مواسير صرف وتهوية مصنوعة من 4UPVC class ذات وصلات انضغاطية ومطاط كما هو موصف وتشمل التهوية من خلال السطح مع الغطاء و طبات التسليك، وكافة قطع التركيبات والعلاقات اللازمة لإستكمال تركيب مايلي من الأقطار الداخلية:قطر 75 مم | م.ط | 91.2 | -95 | 120 | -8664 | صحي | CMH_01-PL-186
145 | 1 | زيادة كمية | 187 | مواسير صرف وتهوية مصنوعة من 4UPVC class ذات وصلات انضغاطية ومطاط كما هو موصف وتشمل التهوية من خلال السطح مع الغطاء و طبات التسليك، وكافة قطع التركيبات والعلاقات اللازمة لإستكمال تركيب مايلي من الأقطار الداخلية:قطر 110 مم | م.ط | 102 | 956 | 120 | 97512 | صحي | CMH_01-PL-187
146 | 1 | زيادة كمية | 188 | صفاية أرضية )FD(، من PVC مع مصفاة معدنية مطلية بالكروم شاملة سيفون كما هو موصف بالمقاسات التالية:مخرج قطر 75 مم | عدد | 300 | 66 | 120 | 19800 | صحي | CMH_01-PL-188
147 | 1 | تقليل كمية | 189 | صفاية أرضية )FD(، من PVC مع مصفاة معدنية مطلية بالكروم شاملة سيفون كما هو موصف بالمقاسات التالية:صفاية' طولية أرضية )SD(،مع مصفاة معدنية مطلية بالكروم شاملة سيفون مخرج قطر 50 مم | عدد | 300 | -4 | 120 | -1200 | صحي | CMH_01-PL-189
148 | 1 | زيادة كمية | 190 | الأدوات والتركيبات الصحية كما هو موصف وتشمل صمامات الزاوية والخلاطات و المصائد والوصلات المرنة و الانابيب القصيرة للتغذية والصرف والتهوية وكافة قطع الإكسسوار لإتمام تركيب ، علي ان تكون الاجهزة والتركيبات من النوع المرشد لاستهلاك المياه :حوض وجه على رخامة )مرجع 1-LAV ( من نفس نوع الرخام الصناعي كوريان للكاونتر والكاونتر محسوب في بند منفصل | عدد | 2640 | 9 | 120 | 23760 | صحي | CMH_01-PL-190
149 | 1 | تقليل كمية | 191 | الأدوات والتركيبات الصحية كما هو موصف وتشمل صمامات الزاوية والخلاطات و المصائد والوصلات المرنة و الانابيب القصيرة للتغذية والصرف والتهوية وكافة قطع الإكسسوار لإتمام تركيب ، علي ان تكون الاجهزة والتركيبات من النوع المرشد لاستهلاك المياه :حوض وجه كامل مع العامود، )مرجع 2-LAV( | عدد | 1920 | -7 | 120 | -13440 | صحي | CMH_01-PL-191
150 | 1 | تقليل كمية | 192 | الأدوات والتركيبات الصحية كما هو موصف وتشمل صمامات الزاوية والخلاطات و المصائد والوصلاتالمرنة و الانابيب القصيرة للتغذية والصرف والتهوية وكافة قطع الإكسسوار لإتمام تركيب ، علي ان تكونالاجهزة والتركيبات من النوع المرشد لاستهلاك المياه :حوض غسيل أواني للمطبخ بعين واحدة )مرجع 1-KS | عدد | 3000 | -6 | 120 | -18000 | صحي | CMH_01-PL-192
151 | 1 | تقليل كمية | 194 | الأدوات والتركيبات الصحية كما هو موصف وتشمل صمامات الزاوية والخلاطات و المصائد والوصلات المرنة و الانابيب القصيرة للتغذية والصرف والتهوية وكافة قطع الإكسسوار لإتمام تركيب ، علي ان تكون الاجهزة والتركيبات من النوع المرشد لاستهلاك المياه :مرحاض افرنجي )مرجع 1-WWC ( مثبت على الارض مع خزان طرد مع زر دفق من الصلب الذي لا يصدأ ، مع غطاء للمرحاض مقاوم للبكتريا من نوع soft closing | عدد | 2040 | -113 | 120 | -230520 | صحي | CMH_01-PL-194
152 | 1 | زيادة كمية | 195 | الأدوات والتركيبات الصحية كما هو موصف وتشمل صمامات الزاوية والخلاطات و المصائد والوصلات المرنة و الانابيب القصيرة للتغذية والصرف والتهوية وكافة قطع الإكسسوار لإتمام تركيب ، علي ان تكون الاجهزة والتركيبات من النوع المرشد لاستهلاك المياه :مرحاض افرنجي ) مرجع 2-WWC ( مثبت على الحائط بخزان طرد مخفي مع زر دفق من الصلب الذي لا يصدأ - مع غطاء للمرحاض مقاوم للبكتريا من نوع soft closing | عدد | 2760 | 1 | 120 | 2760 | صحي | CMH_01-PL-195
153 | 1 | تقليل كمية | 197 | الأدوات والتركيبات الصحية كما هو موصف وتشمل صمامات الزاوية والخلاطات و المصائد والوصلات المرنة و الانابيب القصيرة للتغذية والصرف والتهوية وكافة قطع الإكسسوار لإتمام تركيب ، علي ان تكون الاجهزة والتركيبات من النوع المرشد لاستهلاك المياه :مقبض رشاش مع الخرطوم وأداة التعليق، مرجع PS | عدد | 180 | -10 | 120 | -1800 | صحي | CMH_01-PL-197
154 | 1 | زيادة كمية | 198 | الأدوات والتركيبات الصحية كما هو موصف وتشمل صمامات الزاوية والخلاطات و المصائد والوصلات المرنة و الانابيب القصيرة للتغذية والصرف والتهوية وكافة قطع الإكسسوار لإتمام تركيب ، علي ان تكون الاجهزة والتركيبات من النوع المرشد لاستهلاك المياه :خلاط مياة يركب على الحوض | عدد | 1080 | 24 | 120 | 25920 | صحي | CMH_01-PL-198
155 | 1 | زيادة كمية | 199 | يشمل العمل كافة قطع التركيبات مثل الأكواع والتيهات ، 40. schتوريد و تركيب انابيب فولاذية سوداء والوصلات والقارنات والنقاصات/المخفضات ومنافس الهواء الآلية وتكون الوصلات من نوع فيكتوليك او ما يماثلها للأقطار 50 مم أو أكبر، و تكون الوصلات قلووظ للأقطار أقل من 50 مم، والبند يشمل العلاقات والدعامات للمواسير و المحابس و الصرف ان لزم والدهان لكامل الشبكة كما يلزم لاتمام العمل. و بناء على توجيهات مهندس المشرف ومتطلبات الدفاعNFPA ويشمل البند جميع ما يلزم لاتمام الأعمال طبقا للمواصفات و طبقا لمتطلبات ال المدني من الكشف على الشبكة الحالية وفحصها كما هو موضح على المخططات و على المقاول تقديم:المخططات التنفيذية و اعتمادها قبل بدء بالتنفيذ من المهندس المشرف كما هو موصف للأقطار التالية 25 mm dia. | م.ط | 108 | 5652.3 | 120 | 610448.4 | ميكانيكا | CMH_01-ME-199
156 | 1 | زيادة كمية | 200 | توريد و تركيب انابيب فولاذية سوداء 40.sch ، يشمل العمل كافة قطع التركيبات مثل الأكواع والتيهات والوصلات والقارنات والنقاصات/المخفضات ومنافس الهواء الآلية وتكون الوصلات من نوع فيكتوليك او ما يماثلها للأقطار 50 مم أو أكبر، و تكون الوصلات قلووظ للأقطار أقل من 50 مم، والبند يشمل العلاقات والدعامات للمواسير و المحابس و الصرف ان لزم والدهان لكامل الشبكة كما يلزم لاتمام العمل و بناء على توجيهات مهندس المشرف .ويشمل البند جميع ما يلزم لاتمام الأعمال طبقا للمواصفات و طبقا لمتطلبات الNFPA ومتطلبات الدفاع المدني من الكشف على الشبكة الحالية وفحصها كما هو موضح على المخططات و على المقاول تقديم المخططات التنفيذية و اعتمادها قبل بدء بالتنفيذ من المهندس المشرف كما هو موصف للأقطار التالية:.mm dia 28 | م.ط | 138 | 146.15 | 120 | 20168.7 | ميكانيكا | CMH_01-ME-200
157 | 1 | زيادة كمية | 201 | توريد و تركيب انابيب فولاذية سوداء 40.sch ، يشمل العمل كافة قطع التركيبات مثل الأكواع والتيهات والوصلات والقارنات والنقاصات/المخفضات ومنافس الهواء الآلية وتكون الوصلات من نوع فيكتوليك او ما يماثلها للأقطار 50 مم أو أكبر، و تكون الوصلات قلووظ للأقطار أقل من 50 مم، والبند يشمل العلاقات والدعامات للمواسير و المحابس و الصرف ان لزم والدهان لكامل الشبكة كما يلزم لاتمام العمل و بناء على توجيهات مهندس المشرف .ويشمل البند جميع ما يلزم لاتمام الأعمال طبقا للمواصفات و طبقا لمتطلبات الNFPA ومتطلبات الدفاع المدني من الكشف على الشبكة الحالية وفحصها كما هو موضح على المخططات و على المقاول تقديم المخططات التنفيذية و اعتمادها قبل بدء بالتنفيذ من المهندس المشرف كما هو موصف للأقطار التالية:.mm dia 33 | م.ط | 192 | 320 | 120 | 61440 | ميكانيكا | CMH_01-ME-201
158 | 1 | زيادة كمية | 202 | توريد و تركيب انابيب فولاذية سوداء 40.sch ، يشمل العمل كافة قطع التركيبات مثل الأكواع والتيهات والوصلات والقارنات والنقاصات/المخفضات ومنافس الهواء الآلية وتكون الوصلات من نوع فيكتوليك او ما يماثلها للأقطار 50 مم أو أكبر، و تكون الوصلات قلووظ للأقطار أقل من 50 مم، والبند يشمل العلاقات والدعامات للمواسير و المحابس و الصرف ان لزم والدهان لكامل الشبكة كما يلزم لاتمام العمل و بناء على توجيهات مهندس المشرف .ويشمل البند جميع ما يلزم لاتمام الأعمال طبقا للمواصفات و طبقا لمتطلبات الNFPA ومتطلبات الدفاع المدني من الكشف على الشبكة الحالية وفحصها كما هو موضح على المخططات و على المقاول تقديم المخططات التنفيذية و اعتمادها قبل بدء بالتنفيذ من المهندس المشرف كما هو موصف للأقطار التالية:.mm dia 40 | م.ط | 222 | 381 | 120 | 84582 | ميكانيكا | CMH_01-ME-202
159 | 1 | زيادة كمية | 203 | توريد و تركيب انابيب فولاذية سوداء 40.sch ، يشمل العمل كافة قطع التركيبات مثل الأكواع والتيهات والوصلات والقارنات والنقاصات/المخفضات ومنافس الهواء الآلية وتكون الوصلات من نوع فيكتوليك او ما يماثلها للأقطار 50 مم أو أكبر، و تكون الوصلات قلووظ للأقطار أقل من 50 مم، والبند يشمل العلاقات والدعامات للمواسير و المحابس و الصرف ان لزم والدهان لكامل الشبكة كما يلزم لاتمام العمل و بناء على توجيهات مهندس المشرف .ويشمل البند جميع ما يلزم لاتمام الأعمال طبقا للمواصفات و طبقا لمتطلبات الNFPA ومتطلبات الدفاع المدني من الكشف على الشبكة الحالية وفحصها كما هو موضح على المخططات و على المقاول تقديم المخططات التنفيذية و اعتمادها قبل بدء بالتنفيذ من المهندس المشرف كما هو موصف للأقطار التالية:.mm dia 63 | م.ط | 240 | 105 | 120 | 25200 | ميكانيكا | CMH_01-ME-203
160 | 1 | زيادة كمية | 204 | توريد و تركيب انابيب فولاذية سوداء 40.sch ، يشمل العمل كافة قطع التركيبات مثل الأكواع والتيهات والوصلات والقارنات والنقاصات/المخفضات ومنافس الهواء الآلية وتكون الوصلات من نوع فيكتوليك او ما يماثلها للأقطار 50 مم أو أكبر، و تكون الوصلات قلووظ للأقطار أقل من 50 مم، والبند يشمل العلاقات والدعامات للمواسير و المحابس و الصرف ان لزم والدهان لكامل الشبكة كما يلزم لاتمام العمل و بناء على توجيهات مهندس المشرف .ويشمل البند جميع ما يلزم لاتمام الأعمال طبقا للمواصفات و طبقا لمتطلبات الNFPA ومتطلبات الدفاع المدني من الكشف على الشبكة الحالية وفحصها كما هو موضح على المخططات و على المقاول تقديم المخططات التنفيذية و اعتمادها قبل بدء بالتنفيذ من المهندس المشرف كما هو موصف للأقطار التالية:.mm dia 77 | م.ط | 288 | 208.1 | 120 | 59932.8 | ميكانيكا | CMH_01-ME-204
161 | 1 | زيادة كمية | 205 | توريد و تركيب انابيب فولاذية سوداء 40.sch ، يشمل العمل كافة قطع التركيبات مثل الأكواع والتيهات والوصلات والقارنات والنقاصات/المخفضات ومنافس الهواء الآلية وتكون الوصلات من نوع فيكتوليك او ما يماثلها للأقطار 50 مم أو أكبر، و تكون الوصلات قلووظ للأقطار أقل من 50 مم، والبند يشمل العلاقات والدعامات للمواسير و المحابس و الصرف ان لزم والدهان لكامل الشبكة كما يلزم لاتمام العمل و بناء على توجيهات مهندس المشرف .ويشمل البند جميع ما يلزم لاتمام الأعمال طبقا للمواصفات و طبقا لمتطلبات الNFPA ومتطلبات الدفاع المدني من الكشف على الشبكة الحالية وفحصها كما هو موضح على المخططات و على المقاول تقديم المخططات التنفيذية و اعتمادها قبل بدء بالتنفيذ من المهندس المشرف كما هو موصف للأقطار التالية:.mm dia 94 | م.ط | 324 | 46.1 | 120 | 14936.4 | ميكانيكا | CMH_01-ME-205
162 | 1 | زيادة كمية | 206 | توريد و تركيب انابيب فولاذية سوداء 40.sch ، يشمل العمل كافة قطع التركيبات مثل الأكواع والتيهات والوصلات والقارنات والنقاصات/المخفضات ومنافس الهواء الآلية وتكون الوصلات من نوع فيكتوليك او ما يماثلها للأقطار 50 مم أو أكبر، و تكون الوصلات قلووظ للأقطار أقل من 50 مم، والبند يشمل العلاقات والدعامات للمواسير و المحابس و الصرف ان لزم والدهان لكامل الشبكة كما يلزم لاتمام العمل و بناء على توجيهات مهندس المشرف .ويشمل البند جميع ما يلزم لاتمام الأعمال طبقا للمواصفات و طبقا لمتطلبات الNFPA ومتطلبات الدفاع المدني من الكشف على الشبكة الحالية وفحصها كما هو موضح على المخططات و على المقاول تقديم المخططات التنفيذية و اعتمادها قبل بدء بالتنفيذ من المهندس المشرف كما هو موصف للأقطار التالية:.mm dia 141 | م.ط | 360 | 370 | 120 | 133200 | ميكانيكا | CMH_01-ME-206
163 | 1 | تقليل كمية | 207 | يشمل العمل كافة قطع التركيبات مثل الأكواع والتيهات ، 40. schتوريد و تركيب انابيب فولاذية سوداء والوصلات والقارنات والنقاصات/المخفضات ومنافس الهواء الآلية وتكون الوصلات من نوع فيكتوليك او ما يماثلها للأقطار 50 مم أو أكبر، و تكون الوصلات قلووظ للأقطار أقل من 50 مم، والبند يشمل العلاقات والدعامات للمواسير و المحابس و الصرف ان لزم والدهان لكامل الشبكة كما يلزم لاتمام العمل. و بناء على توجيهات مهندس المشرف ومتطلبات الدفاعNFPA ويشمل البند جميع ما يلزم لاتمام الأعمال طبقا للمواصفات و طبقا لمتطلبات ال المدني من الكشف على الشبكة الحالية وفحصها كما هو موضح على المخططات و على المقاول تقديم:المخططات التنفيذية و اعتمادها قبل بدء بالتنفيذ من المهندس المشرف كما هو موصف للأقطار التالية 25 mm dia. | م.ط | 108 | -1938 | 120 | -209304 | ميكانيكا | CMH_01-ME-207
164 | 1 | تقليل كمية | 208 | يشمل العمل كافة قطع التركيبات مثل الأكواع والتيهات ، 40. schتوريد و تركيب انابيب فولاذية سوداء والوصلات والقارنات والنقاصات/المخفضات ومنافس الهواء الآلية وتكون الوصلات من نوع فيكتوليك او ما يماثلها للأقطار 50 مم أو أكبر، و تكون الوصلات قلووظ للأقطار أقل من 50 مم، والبند يشمل العلاقات والدعامات للمواسير و المحابس و الصرف ان لزم والدهان لكامل الشبكة كما يلزم لاتمام العمل. و بناء على توجيهات مهندس المشرف ومتطلبات الدفاعNFPA ويشمل البند جميع ما يلزم لاتمام الأعمال طبقا للمواصفات و طبقا لمتطلبات ال المدني من الكشف على الشبكة الحالية وفحصها كما هو موضح على المخططات و على المقاول تقديم:المخططات التنفيذية و اعتمادها قبل بدء بالتنفيذ من المهندس المشرف كما هو موصف للأقطار التالية 32 mm dia. | م.ط | 138 | -100 | 120 | -13800 | ميكانيكا | CMH_01-ME-208
165 | 1 | تقليل كمية | 209 | يشمل العمل كافة قطع التركيبات مثل الأكواع والتيهات ، 40. schتوريد و تركيب انابيب فولاذية سوداء والوصلات والقارنات والنقاصات/المخفضات ومنافس الهواء الآلية وتكون الوصلات من نوع فيكتوليك او ما يماثلها للأقطار 50 مم أو أكبر، و تكون الوصلات قلووظ للأقطار أقل من 50 مم، والبند يشمل العلاقات والدعامات للمواسير و المحابس و الصرف ان لزم والدهان لكامل الشبكة كما يلزم لاتمام العمل. و بناء على توجيهات مهندس المشرف ومتطلبات الدفاعNFPA ويشمل البند جميع ما يلزم لاتمام الأعمال طبقا للمواصفات و طبقا لمتطلبات ال المدني من الكشف على الشبكة الحالية وفحصها كما هو موضح على المخططات و على المقاول تقديم:المخططات التنفيذية و اعتمادها قبل بدء بالتنفيذ من المهندس المشرف كما هو موصف للأقطار التالية 40 mm dia. | م.ط | 192 | -397 | 120 | -76224 | ميكانيكا | CMH_01-ME-209
166 | 1 | تقليل كمية | 210 | يشمل العمل كافة قطع التركيبات مثل الأكواع والتيهات ، 40. schتوريد و تركيب انابيب فولاذية سوداء والوصلات والقارنات والنقاصات/المخفضات ومنافس الهواء الآلية وتكون الوصلات من نوع فيكتوليك او ما يماثلها للأقطار 50 مم أو أكبر، و تكون الوصلات قلووظ للأقطار أقل من 50 مم، والبند يشمل العلاقات والدعامات للمواسير و المحابس و الصرف ان لزم والدهان لكامل الشبكة كما يلزم لاتمام العمل. و بناء على توجيهات مهندس المشرف ومتطلبات الدفاعNFPA ويشمل البند جميع ما يلزم لاتمام الأعمال طبقا للمواصفات و طبقا لمتطلبات ال المدني من الكشف على الشبكة الحالية وفحصها كما هو موضح على المخططات و على المقاول تقديم:المخططات التنفيذية و اعتمادها قبل بدء بالتنفيذ من المهندس المشرف كما هو موصف للأقطار التالية 50 mm dia. | م.ط | 222 | -111 | 120 | -24642 | ميكانيكا | CMH_01-ME-210
167 | 1 | تقليل كمية | 211 | يشمل العمل كافة قطع التركيبات مثل الأكواع والتيهات ، 40. schتوريد و تركيب انابيب فولاذية سوداء والوصلات والقارنات والنقاصات/المخفضات ومنافس الهواء الآلية وتكون الوصلات من نوع فيكتوليك او ما يماثلها للأقطار 50 مم أو أكبر، و تكون الوصلات قلووظ للأقطار أقل من 50 مم، والبند يشمل العلاقات والدعامات للمواسير و المحابس و الصرف ان لزم والدهان لكامل الشبكة كما يلزم لاتمام العمل. و بناء على توجيهات مهندس المشرف ومتطلبات الدفاعNFPA ويشمل البند جميع ما يلزم لاتمام الأعمال طبقا للمواصفات و طبقا لمتطلبات ال المدني من الكشف على الشبكة الحالية وفحصها كما هو موضح على المخططات و على المقاول تقديم:المخططات التنفيذية و اعتمادها قبل بدء بالتنفيذ من المهندس المشرف كما هو موصف للأقطار التالية 63 mm dia. | م.ط | 240 | -100 | 120 | -24000 | ميكانيكا | CMH_01-ME-211
168 | 1 | تقليل كمية | 212 | يشمل العمل كافة قطع التركيبات مثل الأكواع والتيهات ، 40. schتوريد و تركيب انابيب فولاذية سوداء والوصلات والقارنات والنقاصات/المخفضات ومنافس الهواء الآلية وتكون الوصلات من نوع فيكتوليك او ما يماثلها للأقطار 50 مم أو أكبر، و تكون الوصلات قلووظ للأقطار أقل من 50 مم، والبند يشمل العلاقات والدعامات للمواسير و المحابس و الصرف ان لزم والدهان لكامل الشبكة كما يلزم لاتمام العمل. و بناء على توجيهات مهندس المشرف ومتطلبات الدفاعNFPA ويشمل البند جميع ما يلزم لاتمام الأعمال طبقا للمواصفات و طبقا لمتطلبات ال المدني من الكشف على الشبكة الحالية وفحصها كما هو موضح على المخططات و على المقاول تقديم:المخططات التنفيذية و اعتمادها قبل بدء بالتنفيذ من المهندس المشرف كما هو موصف للأقطار التالية 80 mm dia. | م.ط | 288 | -50 | 120 | -14400 | ميكانيكا | CMH_01-ME-212
169 | 1 | تقليل كمية | 213 | يشمل العمل كافة قطع التركيبات مثل الأكواع والتيهات ، 40. schتوريد و تركيب انابيب فولاذية سوداء والوصلات والقارنات والنقاصات/المخفضات ومنافس الهواء الآلية وتكون الوصلات من نوع فيكتوليك او ما يماثلها للأقطار 50 مم أو أكبر، و تكون الوصلات قلووظ للأقطار أقل من 50 مم، والبند يشمل العلاقات والدعامات للمواسير و المحابس و الصرف ان لزم والدهان لكامل الشبكة كما يلزم لاتمام العمل. و بناء على توجيهات مهندس المشرف 100 mm dia. | م.ط | 324 | -40 | 120 | -12960 | ميكانيكا | CMH_01-ME-213
170 | 1 | زيادة كمية | 214 | توريد و تركيب و اختبار رشاشات آلية اوتوماتيكية كما هو موصف رشاشات معلقة، ذات فتحة 2/1 بوصة، ومعامل 5.6 =K ودرجة حرارة تشغيل 68 درجة مئوية | عدد | 66 | 637 | 120 | 42042 | ميكانيكا | CMH_01-ME-214
171 | 1 | تقليل كمية | 215 | توريد و تركيب و اختبار رشاشات آلية اوتوماتيكية كما هو موصف رشاشات من النوع المخفي، ذات فتحة 2/1 بوصة، ومعامل 5.6 =K ودرجة حرارة تشغيل 68 درجة مئوية | عدد | 90 | -649 | 120 | -58410 | ميكانيكا | CMH_01-ME-215
172 | 1 | زيادة كمية | 216 | توريد و تركيب و اختبار رشاشات آلية اوتوماتيكية كما هو موصف رشاشات عامودية، ذات فتحة 2/1 بوصة، ومعامل 5.6 =K ودرجة حرارة تشغيل 68 درجة مئوية | عدد | 90 | 73 | 120 | 6570 | ميكانيكا | CMH_01-ME-216
173 | 1 | تقليل كمية | 217 | توريد و تركيب طفايات حريق قابلة للحمل كما هو محددنوع ABC ، سعة 6 كغ ، بودرة جافّة مرجع 1-FE | عدد | 180 | -1 | 120 | -180 | ميكانيكا | CMH_01-ME-217
174 | 1 | تقليل كمية | 218 | توريد و تركيب نظام غازي200FM لغرف الكهرباء و السنترال و ما يتطلبه النظام من تعديلاتمعمارية على ان يتم تقديمها للاعتماد من قبل مهندس المشرف ، مرجع 3-FE | عدد | 54000 | -9 | 120 | -486000 | ميكانيكا | CMH_01-ME-218
175 | 1 | زيادة كمية | 219 | توريد و تركيب كبائن مكافحة الحريق class II مزوده بمحبس 5.1 بوصة و خرطوم قماشي من مادةمعتمدة و ايضا بها طفاية حريق ABC سعة 6 كيلو | عدد | 4800 | 9 | 120 | 43200 | ميكانيكا | CMH_01-ME-219
176 | 1 | زيادة كمية | 220 | توريد و تركيب طفايات حريق نوع 2Co ، سعة 6 كغ ، بودرة جافّة | عدد | 420 | 25 | 120 | 10500 | ميكانيكا | CMH_01-ME-220
177 | 1 | زيادة كمية | 221 | وحدات VAV من أعلى العلامات التجارية جودة )BYPASS TYPE( مع سخان كهربائي ، ترموستات إلكتروني رقمي للغرفة ، فليكس. توصيلات ، تثبيت ، دعم ، عازل اهتزاز مع كافة الملحقات المطلوبة حسب المواصفات والرسومات. 01-VAV ، اجمالي الهواء 0-250 ) ق/د( استطاعة التخزين 5.1 )ك/و( | عدد | 6600 | 38 | 120 | 250800 | تكييف | CMH_01-HV-221
178 | 1 | زيادة كمية | 222 | وحدات VAV من أعلى العلامات التجارية جودة )BYPASS TYPE( مع سخان كهربائي ، ترموستات إلكتروني رقمي للغرفة ، فليكس. توصيلات ، تثبيت ، دعم ، عازل اهتزاز مع كافة الملحقات المطلوبة حسب المواصفات والرسومات. 02-VAV ، اجمالي الهواء 0-500 ) ق/د( استطاعة التخزين 2 )ك/و( | عدد | 6960 | 15 | 120 | 104400 | تكييف | CMH_01-HV-222
179 | 1 | زيادة كمية | 223 | وحدات VAV من أعلى العلامات التجارية جودة )BYPASS TYPE( مع سخان كهربائي ، ترموستات إلكتروني رقمي للغرفة ، فليكس. توصيلات ، تثبيت ، دعم ، عازل اهتزاز مع كافة الملحقات المطلوبة حسب المواصفات والرسومات. 03-VAV ، اجمالي الهواء 0-750 ) ق/د( استطاعة التخزين 3 )ك/و( | عدد | 7200 | 12 | 120 | 86400 | تكييف | CMH_01-HV-223
180 | 1 | زيادة كمية | 224 | وحدات VAV من أعلى العلامات التجارية جودة )BYPASS TYPE( مع سخان كهربائي ، ترموستات إلكتروني رقمي للغرفة ، فليكس. توصيلات ، تثبيت ، دعم ، عازل اهتزاز مع كافة الملحقات المطلوبة حسب المواصفات والرسومات. 04-VAV ، اجمالي الهواء 0-1000 ) ق/د( استطاعة التخزين 5.3 )ك/و( | عدد | 7200 | 15 | 120 | 108000 | تكييف | CMH_01-HV-224
181 | 1 | زيادة كمية | 225 | وحدات VAV من أعلى العلامات التجارية جودة )BYPASS TYPE( مع سخان كهربائي ، ترموستات إلكتروني رقمي للغرفة ، فليكس. توصيلات ، تثبيت ، دعم ، عازل اهتزاز مع كافة الملحقات المطلوبة حسب المواصفات والرسومات. 05-VAV ، اجمالي الهواء 0-1500 ) ق/د( استطاعة التخزين 5.3 )ك/و( | عدد | 9000 | 13 | 120 | 117000 | تكييف | CMH_01-HV-225
182 | 1 | تقليل كمية | 226 | وحدات VAV من أعلى العلامات التجارية جودة )BYPASS TYPE( مع سخان كهربائي ، ترموستات إلكتروني رقمي للغرفة ، فليكس. توصيلات ، تثبيت ، دعم ، عازل اهتزاز مع كافة الملحقات المطلوبة حسب المواصفات والرسومات. 06-VAV ، اجمالي الهواء 0-2000 ) ق/د( استطاعة التخزين 6.3 )ك/و( | عدد | 10200 | -25 | 120 | -255000 | تكييف | CMH_01-HV-226
183 | 1 | تقليل كمية | 227 | وحدات VAV من أعلى العلامات التجارية جودة )BYPASS TYPE( مع سخان كهربائي ، ترموستات إلكتروني رقمي للغرفة ، فليكس. توصيلات ، تثبيت ، دعم ، عازل اهتزاز مع كافة الملحقات المطلوبة حسب المواصفات والرسومات. 07-VAV ، اجمالي الهواء 0-2500 ) ق/د( استطاعة التخزين 7.3 )ك/و( | عدد | 10800 | -5 | 120 | -54000 | تكييف | CMH_01-HV-227
184 | 1 | تقليل كمية | 228 | فك و ترحيل VAV الموجودة حاليا و تركيبها حسب المخطط المعدل و حسب تعليمات المهندس المشرف. على المقاول معاينة الوحدات الموجودة و الاستفادة بإعادة تركيبها بعد عمل الفحوصات و الاختبارات المناسبة لحسن ضمان عملها و حسب تعليمات المهندس المشرف | عدد | 1800 | -100 | 120 | -180000 | تكييف | CMH_01-HV-228
185 | 1 | تقليل كمية | 229 | فك وإعادة تهيئة و اصلاح أعمال مجاري من الصفائح المعدنية المجلفنه )90G( للهواء الداخل والراجع والهواء النقي وقناة السحب حسب المواصفات القياسية SMACNA وتشمل التيهات/القطعة التائية والكوع/المرفق والتفريعات والتحويلة والدعامة وحمالة التعليق. ويجب أخذ الطول على امتداد خط المركز فوق كل قطع التركيبات، ومن المفهوم بأن السعر الإفرادي لأعمال مجاري الهواء/الأقنية محمل عليه كل دعامات حامل التعليق ومخمّد الصوت والحريق وكل قطع الإكسسوار عزل الحراري )فايبرغلاس( ثخانة 25 مم وبكثافة 24 كغ/م3 مع مانع تبخر من الألمنيوم المقوّى حسب المخططات والمواصفات و حسب تعليمات مهندس المشرف. | م.ط | 264 | -2000 | 120 | -528000 | تكييف | CMH_01-HV-229
186 | 1 | زيادة كمية | 230 | توريد و تصنيع و تركيب أعمال مجاري من الصفائح المعدنية المجلفنه )90G( للهواء الداخل والراجع والهواء النقي وقناة السحب حسب المواصفات القياسية SMACNA وتشمل التيهات/القطعة التائية والكوع/المرفق والتفريعات والتحويلة والدعامة وحمالة التعليق. ويجب أخذ الطول على امتداد خط المركز فوق كل قطع التركيبات، ومن المفهوم بأن السعر الإفرادي لأعمال مجاري الهواء/الأقنية محمل عليه كل دعامات حامل التعليق ومخمّد الصوت والحريق وكل قطع الإكسسوار عزل الحراري )فايبرغلاس( ثخانة 25 مم وبكثافة 24 كغ/م3 مع مانع تبخر من الألمنيوم المقوّى حسب المخططات والمواصفات و حسب تعليمات مهندس المشرف. | م.ط | 300 | 4694 | 120 | 1408200 | تكييف | CMH_01-HV-230
187 | 1 | تقليل كمية | 231 | ناشرة هواء ذات فتحات طولية للهواء الداخل مصنعة من الألمنيوم المشكل بالبثق ومطلية بمسحوق البولستركاملة، مخمدات صوت ذات أرياش متضادّة ،وصندوق حجمى معزول من الداخل بعازل صوتى وميكانيزم للتحكم فى الهواء من واجهة الناشر وكل قطع الأكسسوار حسب المواصفات والمخططات مع توفير عينات للاعتماد من مهندس المشرف. ثلاثة فتحات / ثقب 25مم عرض | م.ط | 480 | -265 | 120 | -127200 | تكييف | CMH_01-HV-231
188 | 1 | تقليل كمية | 232 | ناشرة هواء ذات فتحات طولية للهواء الراجع مصنعة من الألمنيوم المشكل بالبثق ومطلية بمسحوق البولستركاملة، وكل قطع الأكسسوار حسب المواصفات والمخططات مع توفير عينات للاعتماد من مهندس المشرف. ثلاثة فتحات / ثقب 25مم عرض | م.ط | 480 | -336 | 120 | -161280 | تكييف | CMH_01-HV-232
189 | 1 | تقليل كمية | 233 | جريلات تغذية من الالومينيوم مغطاة ببودرة البوليستر كاملة وجميع الملحقات حسب المخططات..والمواصفات مع توفير عينات للاعتماد من مهندس المشرف 600mm X 600mm | عدد | 456 | -2 | 120 | -912 | تكييف | CMH_01-HV-233
190 | 1 | تقليل كمية | 234 | جريلات رجوع من الالومينيوم مغطاة ببودرة البوليستر كاملة وجميع الملحقات حسب المخططات.والمواصفات مع توفير عينات للاعتماد من مهندس المشرف 600mm X 600mm | عدد | 264 | -228 | 120 | -60192 | تكييف | CMH_01-HV-234
191 | 1 | زيادة كمية | 235 | جريلات لسحب الهواء من الالمونيوم مغطاة ببودرة البوليستر كاملة بجميع ملحقات التركيب وحسب.المخططات والمواصفات مع توفير عينات للاعتماد من مهندس المشرف 150mm X 150MM | عدد | 210 | 63 | 120 | 13230 | تكييف | CMH_01-HV-235
192 | 1 | تقليل كمية | 237 | وصلات هواء مرنة مع الكلبسات المعدنية، والبراغي، والملحقات الضرورية. العزل يجب أن يكون بسماكة 25 مم وكثافة 16 كغ/م3 لناشرات الهواء الخطية ويجب ان يطابق كود الحريق NFPA 90A حسب المواصفات والمخططات مع توفير عينات للاعتماد من مهندس المشرف. Dia 200 mm | م.ط | 54 | -2514 | 120 | -135756 | تكييف | CMH_01-HV-237
193 | 1 | زيادة كمية | 238 | وصلات هواء مرنة مع الكلبسات المعدنية، والبراغي، والملحقات الضرورية. العزل يجب أن يكون بسماكة 25 مم وكثافة 16 كغ/م3 لناشرات الهواء الخطية ويجب ان يطابق كود الحريق NFPA 90A حسب المواصفات والمخططات مع توفير عينات للاعتماد من مهندس المشرف. Dia 250 mm | م.ط | 66 | 1572 | 120 | 103752 | تكييف | CMH_01-HV-238
194 | 1 | تقليل كمية | 248 | توريد وتركيب مقابس طاقة مربوطة بأسلاك 4 مم2 كحد أدنى وتشمل الأجهزة و والأسلاك والمواسير والعلب ودعامات التثبيت ، من اللوحات الى نقاط المقابس وحسب المواصفات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها مع التركيبات الجديدة بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .مقبس أحادي، مركب على الجدار، من النوع المؤرض، 15 أمبير، 230 فولت، طور واحد، قطبين، 3 أسلاك. | عدد | 216 | -14 | 120 | -3024 | كهرباء | CMH_01-EE-248
195 | 1 | تقليل كمية | 249 | توريد وتركيب مقابس طاقة مربوطة بأسلاك 4 مم2 كحد أدنى وتشمل الأجهزة و والأسلاك والمواسير والعلب ودعامات التثبيت ، من اللوحات الى نقاط المقابس وحسب المواصفات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها مع التركيبات الجديدة بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف . مقبس ثنائي سقفى، من النوع المؤرض، 15 أمبير، 230 فولت، طور واحد، قطبين، 3 أسلاك. | عدد | 216 | -14 | 120 | -3024 | كهرباء | CMH_01-EE-249
196 | 1 | تقليل كمية | 250 | توريد وتركيب مقابس طاقة مربوطة بأسلاك 4 مم2 كحد أدنى وتشمل الأجهزة و والأسلاك والمواسير والعلب ودعامات التثبيت ، من اللوحات الى نقاط المقابس وحسب المواصفات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها مع التركيبات الجديدة بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .مقبس أحادي، مركب على الارض، من النوع المؤرض، 15 أمبير، 230 فولت، طور واحد، قطبين، 3 أسلاك. | عدد | 420 | -120 | 120 | -50400 | كهرباء | CMH_01-EE-250
197 | 1 | زيادة كمية | 251 | توريد وتركيب مقابس طاقة مربوطة بأسلاك 4 مم2 كحد أدنى وتشمل الأجهزة و والأسلاك والمواسير والعلب ودعامات التثبيت ، من اللوحات الى نقاط المقابس وحسب المواصفات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها مع التركيبات الجديدة بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .مقبس أحادي، مركب على الجدار، من النوع المؤرض، 15 أمبير، 230 فولت، طور واحد، قطبين، 3 أسلاك. RESIDUAL CURRENT DEVICE, 30mA TRIPPING( | عدد | 504 | 10 | 120 | 5040 | كهرباء | CMH_01-EE-251
198 | 1 | تقليل كمية | 252 | توريد وتركيب واختبار وفحص نقاط قوى للمقابس الكهربائية المتعددة الاستخدام بأسلاك نحاسية معزولة وذات مقطع لا يقل عن 6 مم2 في مواسير ويشتمل على المقبس و الاسلاك و PVC بمادة البلاستيك العلب وأعمال التثبيت والدعائم وكل الملحقات من لوحة التوزيع حتى المخارج وفقا للمخططات.والمواصفات الفنية على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها مع التركيبات. الجديدة بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف مخرج مقبس متعدد الاستخدام ومؤرض 30 أمبير ، 230 فولت 3 أسلاك ، 1 فاز ، للمطبخ | عدد | 384 | -32 | 120 | -12288 | كهرباء | CMH_01-EE-252
199 | 1 | زيادة كمية | 253 | توريد وتركيب واختبار وفحص نقاط قوى للمقابس الكهربائية المتعددة الاستخدام بأسلاك نحاسية معزولة وذات مقطع لا يقل عن 6 مم2 في مواسير ويشتمل على المقبس و الاسلاك و PVC بمادة البلاستيك العلب وأعمال التثبيت والدعائم وكل الملحقات من لوحة التوزيع حتى المخارج وفقا للمخططات.والمواصفات الفنية على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها مع التركيبات. الجديدة بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرفمخرج ومؤرض 30 أمبير ، 230 فولت 3 أسلاك ، 1 فاز لمجفف الأيدي | عدد | 264 | 4 | 120 | 1056 | كهرباء | CMH_01-EE-253
200 | 1 | زيادة كمية | 254 | توريد وتركيب وإختبار وفحص علبة خدمة من نوعية ممتازة تحتوى على ) أ ( مقابس تغذية أرضية مزدوجة ذات أسلاك 4 مم2 كحد أدنى مركبة على الأرض وتشمل أسلاك التأريض من اللوحة حتى المقابس + )ب( مآخذ للهاتف والبيانات ذات كابلات CAT 6A UTP وحتى كابينة الداتا وحسب مواصفات إدارة الـ IT بالوزارة. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها مع التركيبات الجديدة بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف . النوع )A( )تحتوى على 4 قوى & 4 داتا ( | عدد | 2160 | 98 | 120 | 211680 | كهرباء | CMH_01-EE-254
201 | 1 | زيادة كمية | 255 | توريد وتركيب وإختبار وفحص علبة خدمة من نوعية ممتازة تحتوى على ) أ ( مقابس تغذية أرضية مزدوجة ذات أسلاك 4 مم2 كحد أدنى مركبة على الأرض وتشمل أسلاك التأريض من اللوحة حتى المقابس + )ب( مآخذ للهاتف والبيانات ذات كابلات CAT 6A UTP وحتى كابينة الداتا وحسب مواصفات إدارة الـ IT بالوزارة. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها مع التركيبات الجديدة بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف . النوع )B( )تحتوى على 2 قوى & 2 داتا ( | عدد | 1800 | 315 | 120 | 567000 | كهرباء | CMH_01-EE-255
202 | 1 | تقليل كمية | 256 | توريد وتركيب وإختبار وفحص علبة خدمة من نوعية ممتازة تحتوى على ) أ ( مقابس تغذية أرضية مزدوجة ذات أسلاك 4 مم2 كحد أدنى مركبة على الأرض وتشمل أسلاك التأريض من اللوحة حتى المقابس + )ب( مآخذ للهاتف والبيانات ذات كابلات CAT 6A UTP وحتى كابينة الداتا وحسب مواصفات إدارة الـ IT بالوزارة. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها مع التركيبات الجديدة بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف . النوع )1FB( )تحتوى على 1 قوى ( | عدد | 720 | -19 | 120 | -13680 | كهرباء | CMH_01-EE-256
203 | 1 | زيادة كمية | 257 | توريد وتركيب وإختبار وفحص علبة خدمة من نوعية ممتازة تحتوى على ) أ ( مقابس تغذية أرضية مزدوجة ذات أسلاك 4 مم2 كحد أدنى مركبة على الأرض وتشمل أسلاك التأريض من اللوحة حتى المقابس + )ب( مآخذ للهاتف والبيانات ذات كابلات CAT 6A UTP وحتى كابينة الداتا وحسب مواصفات إدارة الـ IT بالوزارة. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها مع التركيبات الجديدة بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف . النوع )2FB( )تحتوى على 2 قوى ( | عدد | 960 | 8 | 120 | 7680 | كهرباء | CMH_01-EE-257
204 | 1 | تقليل كمية | 258 | توريد وتركيب وإختبار وفحص علبة خدمة من نوعية ممتازة تحتوى على ) أ ( مقابس تغذية أرضية مزدوجة ذات أسلاك 4 مم2 كحد أدنى مركبة على الأرض وتشمل أسلاك التأريض من اللوحة حتى وحتى كابينة الداتا وحسب CAT 6A UTP المقابس + )ب( مآخذ للهاتف والبيانات ذات كابلات .بالوزارة IT مواصفات إدارة الـ على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها مع التركيبات. الجديدة بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف Type JB 1U ( 2 power & 1 data ) | عدد | 600 | -119 | 120 | -71400 | كهرباء | CMH_01-EE-258
205 | 1 | تقليل كمية | 259 | توريد وتركيب وإختبار وفحص علبة خدمة من نوعية ممتازة تحتوى على ) أ ( مقابس تغذية أرضية مزدوجة ذات أسلاك 4 مم2 كحد أدنى مركبة على الأرض وتشمل أسلاك التأريض من اللوحة حتى وحتى كابينة الداتا وحسب CAT 6A UTP المقابس + )ب( مآخذ للهاتف والبيانات ذات كابلات .بالوزارة IT مواصفات إدارة الـ على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها مع التركيبات. الجديدة بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف Type JB 2U ( 4 power & 2 data ) | عدد | 840 | -75 | 120 | -63000 | كهرباء | CMH_01-EE-259
206 | 1 | تقليل كمية | 260 | توريد وتركيب وإختبار وفحص علبة خدمة من نوعية ممتازة تحتوى على ) أ ( مقابس تغذية أرضية مزدوجة ذات أسلاك 4 مم2 كحد أدنى مركبة على الأرض وتشمل أسلاك التأريض من اللوحة حتى وحتى كابينة الداتا وحسب CAT 6A UTP المقابس + )ب( مآخذ للهاتف والبيانات ذات كابلات .بالوزارة IT مواصفات إدارة الـ على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها مع التركيبات. الجديدة بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف Type JB 4U ( 8 power & 4 data ) | عدد | 1440 | -324 | 120 | -466560 | كهرباء | CMH_01-EE-260
207 | 1 | تقليل كمية | 261 | توريد وتركيب واختبار والتشغيل التجريبي لمفاتيح فصل على الحمل من النوع عالية التحمل مع ماسورة التثبيت المعدنية المرنة والمانعة لنفاذ السوائل، وقطع الإكسسوارعلى المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها مع التركيبات الجديدة بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعدالموافقة من مهندس المشرف وبالإستطاعات التالية 30 A, 250 V, 2P | عدد | 384 | -30 | 120 | -11520 | كهرباء | CMH_01-EE-261
208 | 1 | تقليل كمية | 262 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف . Type A1 | عدد | 348 | -100 | 120 | -34800 | كهرباء | CMH_01-EE-262
209 | 1 | تقليل كمية | 263 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف . Type A1E | عدد | 660 | -7 | 120 | -4620 | كهرباء | CMH_01-EE-263
210 | 1 | تقليل كمية | 264 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف . Type A2 | عدد | 1044 | -6 | 120 | -6264 | كهرباء | CMH_01-EE-264
211 | 1 | زيادة كمية | 268 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .Type A6 | عدد | 1044 | 3 | 120 | 3132 | كهرباء | CMH_01-EE-268
212 | 1 | زيادة كمية | 269 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف . Type A7 | عدد | 1044 | 4 | 120 | 4176 | كهرباء | CMH_01-EE-269
213 | 1 | تقليل كمية | 272 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .Type B1 | عدد | 720 | -246 | 120 | -177120 | كهرباء | CMH_01-EE-272
214 | 1 | تقليل كمية | 273 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .Type B2 | عدد | 780 | -46 | 120 | -35880 | كهرباء | CMH_01-EE-273
215 | 1 | تقليل كمية | 274 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات.على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .Type C1 | عدد | 1128 | -28 | 120 | -31584 | كهرباء | CMH_01-EE-274
216 | 1 | تقليل كمية | 275 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .Type C2 | عدد | 420 | -140 | 120 | -58800 | كهرباء | CMH_01-EE-275
217 | 1 | زيادة كمية | 276 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .Type C3 | عدد | 444 | 63 | 120 | 27972 | كهرباء | CMH_01-EE-276
218 | 1 | زيادة كمية | 277 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .Type C4 | عدد | 300 | 1 | 120 | 300 | كهرباء | CMH_01-EE-277
219 | 1 | تقليل كمية | 278 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .Type C5 | عدد | 438 | -16 | 120 | -7008 | كهرباء | CMH_01-EE-278
220 | 1 | زيادة كمية | 279 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات.على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .Type C6 | عدد | 288 | 12 | 120 | 3456 | كهرباء | CMH_01-EE-279
221 | 1 | زيادة كمية | 283 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .Type D3 | عدد | 288 | 112 | 120 | 32256 | كهرباء | CMH_01-EE-283
222 | 1 | زيادة كمية | 286 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف . Type E2 | عدد | 504 | 55 | 120 | 27720 | كهرباء | CMH_01-EE-286
223 | 1 | تقليل كمية | 288 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .Type LB1 | م.ط | 170.4 | -464.1 | 120 | -79082.64 | كهرباء | CMH_01-EE-288
224 | 1 | تقليل كمية | 289 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف . Type LB2 | عدد | 13800 | -2 | 120 | -27600 | كهرباء | CMH_01-EE-289
225 | 1 | زيادة كمية | 291 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .Type LB4 | عدد | 1104 | 4 | 120 | 4416 | كهرباء | CMH_01-EE-291
226 | 1 | زيادة كمية | 292 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وعلبEMT أو PVC وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما.هو محدد وموضح في المخططات على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد. الموافقة من مهندس المشرف Type LB5 | م.ط | 174 | 340.9 | 120 | 59316.6 | كهرباء | CMH_01-EE-292
227 | 1 | زيادة كمية | 293 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .Type LB6 | م.ط | 174 | 84.8 | 120 | 14755.2 | كهرباء | CMH_01-EE-293
228 | 1 | زيادة كمية | 294 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .Type LB7 | عدد | 174 | 2 | 120 | 348 | كهرباء | CMH_01-EE-294
229 | 1 | تقليل كمية | 295 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .Type ES-1 | عدد | 360 | -118 | 120 | -42480 | كهرباء | CMH_01-EE-295
230 | 1 | تقليل كمية | 296 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف . Type E2 | عدد | 504 | -248 | 120 | -124992 | كهرباء | CMH_01-EE-296
231 | 1 | تقليل كمية | 297 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف . Type E3 | عدد | 420 | -260 | 120 | -109200 | كهرباء | CMH_01-EE-297
232 | 1 | زيادة كمية | 298 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف . Type P1 | عدد | 420 | 35 | 120 | 14700 | كهرباء | CMH_01-EE-298
233 | 1 | تقليل كمية | 299 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف . Type T1 | عدد | 744 | -129 | 120 | -95976 | كهرباء | CMH_01-EE-299
234 | 1 | زيادة كمية | 303 | توريد وتركيب وتوصيل واختبار مفاتيح التحكم بالإنارة / أزرار كبس 10 أمبير، 230 فولت، وتشمل كل المواسير معزولة ب PVC وأسلاك نحاس 0.4 مم2 حتى وحدات الانارة حسب الموضح على المخططات وحسب المواصفات على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها مع التركيبات الجديدة بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف . مفتاح أحادي ، أحادي الكباّس، 10 أمبير | عدد | 216 | 153 | 120 | 33048 | كهرباء | CMH_01-EE-303
235 | 1 | زيادة كمية | 304 | توريد وتركيب وتوصيل واختبار مفاتيح التحكم بالإنارة / أزرار كبس 10 أمبير، 230 فولت، وتشمل كل المواسير معزولة ب PVC وأسلاك نحاس 0.4 مم2 حتى وحدات الانارة حسب الموضح على المخططات وحسب المواصفات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها مع التركيبات الجديدة بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .مفتاح أحادي ، ثنائي الكباّس، 10 أمبير | عدد | 216 | 91 | 120 | 19656 | كهرباء | CMH_01-EE-304
236 | 1 | تقليل كمية | 305 | توريد وتركيب وتوصيل واختبار مفاتيح التحكم بالإنارة / أزرار كبس 10 أمبير، 230 فولت، وتشمل كل المواسير معزولة ب PVC وأسلاك نحاس 0.4 مم2 حتى وحدات الانارة حسب الموضح على المخططات وحسب المواصفات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها مع التركيبات الجديدة بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .مفتاح ثلاثي ، ثلاثي الكباّس، 10 أمبير | عدد | 120 | -108 | 120 | -12960 | كهرباء | CMH_01-EE-305
237 | 1 | زيادة كمية | 306 | توريد وتركيب وتوصيل واختبار مفاتيح التحكم بالإنارة / أزرار كبس 10 أمبير، 230 فولت، وتشمل كل المواسير معزولة ب PVC وأسلاك نحاس 0.4 مم2 حتى وحدات الانارة حسب الموضح على المخططات وحسب المواصفات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها مع التركيبات الجديدة بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .مفتاح ثنائي ، ثنائي الكباّس، 10 أمبير | عدد | 216 | 215 | 120 | 46440 | كهرباء | CMH_01-EE-306
238 | 1 | زيادة كمية | 307 | توريد وتركيب وتوصيل وتجريب مفاتيح ذات أضواء دليلية وتشمل الماسورة والأسلاك حسب المبيّن على.المخططات و ذلك لسخانات المياه وحسب المواصفات 20 Amp., 230 V, 1PH | عدد | 300 | 9 | 120 | 2700 | كهرباء | CMH_01-EE-307
239 | 1 | تقليل كمية | 309 | كاشف انذار دخان من النوع المعنون طبقا للمخططات ومواصفات المشروع | عدد | 276 | -3 | 120 | -828 | كهرباء | CMH_01-EE-309
240 | 1 | تقليل كمية | 310 | كاشف إنذار حراري من النوع المعنون طبقا للمخططات ومواصفات المشروع | عدد | 300 | -12 | 120 | -3600 | كهرباء | CMH_01-EE-310
241 | 1 | تقليل كمية | 311 | وحدة إنذار حريق يدوية من النوع المعنون طبقا للمخططات ومواصفات المشروع | عدد | 384 | -10 | 120 | -3840 | كهرباء | CMH_01-EE-311
242 | 1 | تقليل كمية | 312 | وحدة عزل )fault isolator( من النوع المعنون طبقا للمخططات ومواصفات المشروع | عدد | 108 | -46 | 120 | -4968 | كهرباء | CMH_01-EE-312
243 | 1 | تقليل كمية | 315 | وحدة هاتف رجل الاطفاء حريق داخلى )fireman telephone Jack ( طبقا للمخططات ومواصفات المشروع | عدد | 960 | -5 | 120 | -4800 | كهرباء | CMH_01-EE-315
244 | 1 | تقليل كمية | 316 | وحدات لاسلكية لتوفير خدمة شبكة المعلومات )Wireless Access Points( | عدد | 1080 | -4 | 120 | -4320 | كهرباء | CMH_01-EE-316
245 | 1 | تقليل كمية | 317 | عن طريق مقاول متخصص ذو خبرة كبيرة في هذا المجال ويقدم للاعتماد من إدارة الـ IT بالوزارة و يربط النظام مع الانظمة المعنية بالتحكم و الموازنة و يشمل البند جميع الوصلات و الكابلات و غيرها من المتطلبات الخاصة بنهو النظام كاملا توريد وتركيب واختبارنقاط كاميرا مراقبة داخلية سقفية و جميع ما يلزم من توصيلات و تركيبات و خلافة لنهو النظام . | عدد | 2640 | -2 | 120 | -5280 | كهرباء | CMH_01-EE-317
246 | 1 | تقليل كمية | 318 | توريد وتركيب واختبار نظام التحكم فى الدخول بروتوكول IP مع البرامج الخاصة بنظام التحكم بتقنية dual RFID integration ، مع المواسير والكابلات وكل الملحقات لضمان عمل النظام على الوجه الاكمل وحسب المواصفات والمخططات وتعليمات الشركة المصنعة وتعليمات ومواصفات إدارة الـ IT بالوزارة و كل ما يلزم من مواد وأعمال كهربائية و مدنية مع تقديم ضمان من المصنع لمدة )3 سنوات( لكافة مكونات النظام وخدمة الصيانة من مراكز المصنع بالمملكة ، ويحتوي النظام علي البنود التالية : لوحة التحكم الرئيسية فى الابواب )IASC( ذات دارة خرج )poE - ( IP | عدد | 2904 | -120 | 120 | -348480 | كهرباء | CMH_01-EE-318
247 | 1 | تقليل كمية | 319 | وريد وتركيب واختبار نظام التحكم فى الدخول بروتوكول IP مع البرامج الخاصة بنظام التحكم بتقنية integration RFID dual ، مع المواسير والكابالت وكل الملحقات لضمان عمل النظام على الوجه االكمل وحسب المواصفات والمخططات وتعليمات الشركة المصنعة وتعليمات ومواصفات إدارة الـ IT بالوزارة و كل ما يلزم من مواد وأعمال كهربائية و مدنية مع تقديم ضمان من المصنع لمدة 3( سنوات) لكافة مكونات النظام وخدمة الصيانة من مراكز المصنع بالمملكة ، ويحتوي النظام علي البنود التالية : وحدة قارىء من النوع التقاربى ( reader card Proximity ) | عدد | 990 | -182 | 120 | -180180 | كهرباء | CMH_01-EE-319
248 | 1 | تقليل كمية | 320 | توريد وتركيب واختبار نظام التحكم فى الدخول بروتوكول IP مع البرامج الخاصة بنظام التحكم بتقنية integration RFID dual ، مع المواسير والكابالت وكل الملحقات لضمان عمل النظام على الوجه االكمل وحسب المواصفات والمخططات وتعليمات الشركة المصنعة وتعليمات ومواصفات إدارة الـ IT بالوزارة و كل ما يلزم من مواد وأعمال كهربائية و مدنية مع تقديم ضمان من المصنع لمدة 3( سنوات) لكافة مكونات النظام وخدمة الصيانة من مراكز المصنع بالمملكة ، ويحتوي النظام علي البنود التالية : بطاقات تعريف ذكية | عدد | 72 | -500 | 120 | -36000 | كهرباء | CMH_01-EE-320
249 | 1 | تقليل كمية | 321 | توريد وتركيب واختبار نظام التحكم فى الدخول بروتوكول IP مع البرامج الخاصة بنظام التحكم بتقنية integration RFID dual ، مع المواسير والكابالت وكل الملحقات لضمان عمل النظام على الوجه االكمل وحسب المواصفات والمخططات وتعليمات الشركة المصنعة وتعليمات ومواصفات إدارة الـ IT بالوزارة و كل ما يلزم من مواد وأعمال كهربائية و مدنية مع تقديم ضمان من المصنع لمدة 3( سنوات) لكافة مكونات النظام وخدمة الصيانة من مراكز المصنع بالمملكة ، ويحتوي النظام علي البنود التالية : وحدة قفل كهربائى locks( door magnetic )Electro | عدد | 948 | -116 | 120 | -109968 | كهرباء | CMH_01-EE-321
250 | 1 | تقليل كمية | 322 | توريد وتركيب واختبار نظام التحكم فى الدخول بروتوكول IP مع البرامج الخاصة بنظام التحكم بتقنية integration RFID dual ، مع المواسير والكابالت وكل الملحقات لضمان عمل النظام على الوجه االكمل وحسب المواصفات والمخططات وتعليمات الشركة المصنعة وتعليمات ومواصفات إدارة الـ IT بالوزارة و كل ما يلزم من مواد وأعمال كهربائية و مدنية مع تقديم ضمان من المصنع لمدة 3( سنوات) لكافة مكونات النظام وخدمة الصيانة من مراكز المصنع بالمملكة ، ويحتوي النظام علي البنود التالية : وحدة قفل كهربائى لبابين locks( door magnetic )Electro | عدد | 1380 | -95 | 120 | -131100 | كهرباء | CMH_01-EE-322
251 | 1 | تقليل كمية | 323 | توريد وتركيب واختبار نظام التحكم فى الدخول بروتوكول IP مع البرامج الخاصة بنظام التحكم بتقنية integration RFID dual ، مع المواسير والكابالت وكل الملحقات لضمان عمل النظام على الوجه االكمل وحسب المواصفات والمخططات وتعليمات الشركة المصنعة وتعليمات ومواصفات إدارة الـ IT بالوزارة و كل ما يلزم من مواد وأعمال كهربائية و مدنية مع تقديم ضمان من المصنع لمدة 3( سنوات) لكافة مكونات النظام وخدمة الصيانة من مراكز المصنع بالمملكة ، ويحتوي النظام علي البنود التالية : وحدة زر خروج من النوع button( )Push | عدد | 606 | -218 | 120 | -132108 | كهرباء | CMH_01-EE-323
252 | 1 | تقليل كمية | 324 | توريد وتركيب وإختبار نظام النداء الصوتي العام يتضمن كافة الكابالت و المواسير و العلب و النهايات مع كامل اكسسوارات التركيب الالزمة وتشغيل تجهيزات الصوت و تركيب المعدات الرئيسية بغرفة التحكم حسب المخططات و المواصفات وتعليمات الشركة المصنعة مشتمال على كل ما يلزم التمام العمل و ربطه مع نظام الحريق و ادارة المبنى و يتكون من االتي -: سماعة سقفية 6 وات | عدد | 420 | -40 | 120 | -16800 | كهرباء | CMH_01-EE-324
253 | 1 | تقليل كمية | 326 | هيز وتركيب وإختبار لنظام الصوت و الصورة بغرفة اإلجتماعات conferance( )video ويتضمن كافة الكابالت و المواسير و العلب و النهايات مع كامل اكسسوارات التركيب الالزمة شامال و الملحقات الالزمة ا لتعليمات ومواصفات إدارة الـ IT ، وعلى أن يحتوي لتجهيزات التالية: تمديدات لكاميرا (FHD) IP سقفية عدد 2 سماعات سففية عدد 4 وحدة نداء (ميكرفون) محطة عمل | عدد | 14400 | -15 | 120 | -216000 | كهرباء | CMH_01-EE-326
254 | 1 | زيادة كمية | 327 | توريد وتركيب وإختبار المخارج اآلتية شاملة الكابالت 6A( )CAT والمواسير وعلب التوصيل وعلب السحب واألغطية و الوصالت cords Patch وخالفه حسب المواصفات ووفقا لما هو موضح بالمخططات مع جميع االكسسوارات لعمل النظام على أكمل وجه ومن أجود األنواع األصلية وحسب تعليمات ومواصفات إدارة الــ IT بالوزارة وكل ما يلزم من المخرج وحتى rack IT على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و االستفادة من التمديدات الحالية و دمجها مع التركيبات الجديدة بعد عمل االختبارات الالزمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف -:. مخرج فردي حائطي مزود بعدد واحد مأخذ RJ-45 | عدد | 432 | 17 | 120 | 7344 | كهرباء | CMH_01-EE-327
255 | 1 | تقليل كمية | 329 | وتركيب وإختبار المخارج اآلتية شاملة الكابالت 6A( )CAT والمواسير وعلب التوصيل وعلب السحب واألغطية و الوصالت cords Patch وخالفه حسب المواصفات ووفقا لما هو موضح بالمخططات مع جميع االكسسوارات لعمل النظام على أكمل وجه ومن أجود الانواع األصلية وحسب تعليمات ومواصفات إدارة الــ IT بالوزارة وكل ما يلزم من المخرج وحتى rack IT على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و االستفادة من التمديدات الحالية و دمجها مع التركيبات الجديدة بعد عمل االختبارات الالزمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف -:. مخرج فردي سقفى مزود بعدد واحد مأخذ RJ-45 | عدد | 420 | -1 | 120 | -420 | كهرباء | CMH_01-EE-329
256 | 1 | زيادة كمية | 332 | لوحات توزيع كابالت نحاسية Panel Patch a 6 CAT مع الوصالت لعدد 24 مخرج | عدد | 2400 | 29 | 120 | 69600 | كهرباء | CMH_01-EE-332
257 | 1 | زيادة كمية | 333 | توريد وتركيب وتوصيل جميع تمديدات كابالت األلياف الضوئية ( الفايبر) من نوع 12core - multimode من الموزعات الفرعية بكبائن األدوارإلى الموزع الرئيسى بغرفة الداتا الرئيسية وذلك حسب المواصفات القياسية والبند يشمل كافة وسائل وإكسسوارات التركيب والتثبيت و على المقاول تقديم الحسابات لالعتمادها من قبل المهندس المشرف | عدد | 14400 | 6 | 120 | 86400 | كهرباء | CMH_01-EE-333
258 | 1 | زيادة كمية | 334 | فك و تقطيع وتنزيل و ترحيل مواسير شبكة الصرف و التغذية القائمة و البند يشمل فك القطع والترحيل خارج الموقع وتسليم جميع مكونات شبكة الصرف و التغذية للجهة مالكة المشروع | م.ط | 16.523 | 4128.2 | 120 | 68210.2486 | معماري | CMH_01-A-334
259 | 1 | زيادة كمية | 335 | توريد و تركيب خرسانة مسلحة ، لا يقل إجهاد كسرها عن 35 ميجا باسكال لزوم خرسانات الأسقف ، بأسمنت من النوع (أ)، طبقاً للمخططات . ويشمل السعر القوالب وحديد التسليح و الربط مع الكمرات الحالية بالتكسير و المضافات الخرسانية و الخلط والنقل والصب والمعالجة والاختبار حسب المخططات لإنهاء الأعمال حسب اصول الصنع وتوجيهات المهندس المشرف | م³ | 1600 | 20.46 | 120 | 32736 | مدني | CMH_01-C-335
260 | 1 | زيادة كمية | 336 | ازالة واعادة انشاء مبنى غرفة الحراسة أعمال الإزالة و الحفر والردم | م² | 6702 | 11.29 | 120 | 75665.58 | مدني | CMH_01-C-336
261 | 1 | زيادة كمية | 337 | أعمال الهيكل الخرساني و المباني والتشطيبات المعمارية لغرفة الحارس | م² | 5173 | 11.29 | 120 | 58403.17 | مدني | CMH_01-C-337
262 | 1 | زيادة كمية | 338 | الأعمال الميكانيكية لغرفة الحارس | عدد | 6392 | 1 | 120 | 6392 | ميكانيكا | CMH_01-ME-338
263 | 1 | زيادة كمية | 339 | الأعمال الكهربائية لغرفة الحارس | م² | 1275.5 | 11.29 | 120 | 14400.395 | كهرباء | CMH_01-EE-339
264 | 1 | زيادة كمية | 340 | ازالة وتكسير وترحيل ارضيات الخرسانة | م² | 69.42 | 3620 | 120 | 251300.4 | مدني | CMH_01-C-340
265 | 1 | زيادة كمية | 341 | فك و تقطيع وتنزيل و ترحيل مواسير شبكة مكافحة الحريق القائمة و البند يشمل فك الرشاشات والترحيل خارج الموقع وتسليم جميع مكونات شبكة الحريق للجهة مالكة المشروع | م.ط | 20.88 | 15892.83 | 120 | 331842.2904 | ميكانيكا | CMH_01-ME-341
266 | 1 | زيادة كمية | 342 | فك وفحص و إختبار وحدات VAV القائمة بالمبنى و البند يشمل الترحيل لمستودعات الجهة مالكة المشروع بمدينة الرياض | عدد | 450 | 275 | 120 | 123750 | تكييف | CMH_01-HV-342
267 | 1 | زيادة كمية | 343 | فك و إزالة مجاري الهواء من الصفائح المعدنية المجلفنة شامل الاكواع و التفريعات و التحويله و العامة وحاملة التعليق و الترحيل إلى مستودعات الجهة مالكة المشروع بمدينة الرياض | م.ط | 106 | 11114.42 | 120 | 1178128.52 | صحي | CMH_01-PL-343
268 | 1 | زيادة كمية | 344 | تصنيع و توريد و تركيب شباك دبل أكشن (Tilt &turn)مقاس (1.0متر *3.0متر ) ثابت مع مفصلات | م² | 1665 | 60 | 120 | 99900 | معماري | CMH_01-A-344
269 | 1 | زيادة كمية | 345 | تصنيع و توريد و تركيب شباك دبل أكشن (Tilt &turn)مقاس 1.0 متر * 4.40متر ) ثابت مع مفصلات | م² | 1665 | 13.2 | 120 | 21978 | معماري | CMH_01-A-345
270 | 1 | زيادة كمية | 346 | توريد وتركيب مرحاض افرنجي مثبت على الحائط مع محبس دفق (Flush valve) مع زر دفق من الكروم ، مع غطاء للمرحاض مقاوم للبكتريا من نوع soft closing | عدد | 2408.39 | 83 | 120 | 199896.37 | صحي | CMH_01-PL-346
271 | 1 | زيادة كمية | 347 | توريد وتركيب مرحاض افرنجي مثبت على الحائط مع محبس دفق (Flush valve) مزود بحساس مع زر دفق من الكروم، مع غطاء للمرحاض مقاوم للبكتريا من نوع soft closing | عدد | 4186.79 | 25 | 120 | 104669.75 | صحي | CMH_01-PL-347
272 | 1 | زيادة كمية | 348 | توريد وتركيب برادات مياة حسب العينة المعتمدة ويتم التركيب طبقاً للمخططات والمواصفات الفنية وبحسب توجيهات واعتماد المهندس المشرف. | عدد | 12600 | 23 | 120 | 289800 | ميكانيكا | CMH_01-ME-348
273 | 1 | زيادة كمية | 349 | توريد و تركيب مراوح سحب الهواء (AXIAL INLINE FAN) تشمل عمليات التوريد و التركيب و الاختبار و التثبيت سعة 100 قدم مكعب بالدقيقة بالدور الثالث والرابع والخامس | عدد | 1160.4 | 9 | 120 | 10443.6 | تكييف | CMH_01-HV-349
274 | 1 | زيادة كمية | 350 | توريد وتركيب سماعة معلقة 6 وات لون اسود مع الكابلات والتمديدات حسب المخططات والبند يشمل جميع التمديدات المواسير للسماعات قطر 3/4 بوصة من الEMT وسحب الاسلاك الخاصة بنظام الصوت. | عدد | 1380 | 133 | 120 | 183540 | كهرباء | CMH_01-EE-350
275 | 1 | زيادة كمية | 351 | توريد وتركيب وفرد دهان ايبوكسي لزوم الدربزينات بالفناء الوسطي و البهو الداخلي بين الادوار و المدخل ويتم التركيب طبقاً للمخططات والمواصفات الفنية و المواد المعتمدة . | م.ط | 45 | 835.52 | 120 | 37598.4 | معماري | CMH_01-A-351
276 | 1 | زيادة كمية | 352 | توريد وتركيب ابواب خشبيةWD02 حسب العينة المعتمدة ويتم التركيب طبقاً للمخططات والمواصفات الفنية وبحسب توجيهات واعتماد المهندس المشرف. | عدد | 16800 | 14 | 120 | 235200 | معماري | CMH_01-A-352
277 | 1 | زيادة كمية | 353 | للمواسير داخل المبنى من مواسير متعددة الطبقات بولي بروبلين كما هو موصف تشمل كافة القطع التركيبية مثل القارنات من الحديد الصلب الغير قابل للصدأ والأكواع والمنحنيات والتفريعات والدعامات ، كما هو مبين في المخططات لتركيب مايلي من الأقطار الداخلية مع ربطه بالشبكة الحالية لاقرب نقطة و على المقاول تقديم المخططات التنفيذية و الحسابات الهيدروليكية و اعتمادها قبل البدأ بتنفيذ الاعمال من المهندس المشرف للاقطار الداخلية : قطر 75 مم | م.ط | 298 | 128 | 120 | 38144 | ميكانيكا | CMH_01-ME-353
278 | 1 | زيادة كمية | 354 | للمواسير داخل المبنى من مواسير متعددة الطبقات بولي بروبلين كما هو موصف تشمل كافة القطع التركيبية مثل القارنات من الحديد الصلب الغير قابل للصدأ والأكواع والمنحنيات والتفريعات والدعامات ، كما هو مبين في المخططات لتركيب مايلي من الأقطار الداخلية مع ربطه بالشبكة الحالية لاقرب نقطة و على المقاول تقديم المخططات التنفيذية و الحسابات الهيدروليكية و اعتمادها قبل البدأ بتنفيذ الاعمال من المهندس المشرف للاقطار الداخلية : قطر 63 مم | م.ط | 179 | 40 | 120 | 7160 | ميكانيكا | CMH_01-ME-354
279 | 1 | زيادة كمية | 355 | توريد وتركيب محبس بوابة (GATE VALVE) يركب علي شبكة المواسير داخل المبني ، والبند يشمل جميع القطع والتوصيلات اللازمة للتركيب وذلك للأقطار التالية: قطر 3 بوصة | عدد | 2180 | 4 | 120 | 8720 | ميكانيكا | CMH_01-ME-355
280 | 1 | زيادة كمية | 356 | توريد وتركيب محبس بوابة (GATE VALVE) يركب علي شبكة المواسير داخل المبني ، والبند يشمل جميع القطع والتوصيلات اللازمة للتركيب وذلك للأقطار التالية: قطر 2.5 بوصة | عدد | 1663 | 27 | 120 | 44901 | ميكانيكا | CMH_01-ME-356
281 | 1 | زيادة كمية | 357 | توريد وتركيب محبس بوابة (GATE VALVE) يركب علي شبكة المواسير داخل المبني ، والبند يشمل جميع القطع والتوصيلات اللازمة للتركيب وذلك للأقطار التالية: قطر 1.25 بوصة | عدد | 621 | 29 | 120 | 18009 | ميكانيكا | CMH_01-ME-357
282 | 1 | زيادة كمية | 358 | توريد وتركيب محبس تخفيض ضغط (PRV) يركب علي شبكة المواسير داخل المبني ، والبند يشمل جميع القطع والتوصيلات اللازمة للتركيب وذلك للأقطار التالية: قطر 2 بوصة | عدد | 1772 | 29 | 120 | 51388 | ميكانيكا | CMH_01-ME-358
283 | 1 | زيادة كمية | 359 | توريد وتركيب محبس تخفيض ضغط (PRV) يركب علي شبكة المواسير داخل المبني ، والبند يشمل جميع القطع والتوصيلات اللازمة للتركيب وذلك للأقطار التالية: قطر 1.25 بوصة | عدد | 772 | 29 | 120 | 22388 | ميكانيكا | CMH_01-ME-359
284 | 1 | زيادة كمية | 360 | توريد وتركيب محبس تنفيس الهواء (AUTOMATIC AIR VENT) يركب علي شبكة المواسير داخل المبني ، والبند يشمل جميع القطع والتوصيلات اللازمة للتركيب وذلك للأقطار التالية: قطر 1 بوصة | عدد | 90 | 4 | 120 | 360 | ميكانيكا | CMH_01-ME-360
285 | 1 | زيادة كمية | 361 | 01-MT 02& MT رخام مون ستون غراي رمادي فاتح و رمادي غامق مقاس 1200× 300 مم لمنطقة القهوة و المدخل سماكة 16مم . | م² | 454 | 510 | 120 | 231540 | معماري | CMH_01-A-361
286 | 1 | زيادة كمية | 362 | 01-MT 02& MT رخام مون ستون غراي رمادي فاتح و رمادي غامق مقاس 1200× 300 مم لمنطقة القهوة و المدخل سماكة 30مم . | م² | 609 | 1400 | 120 | 852600 | معماري | CMH_01-A-362
287 | 1 | زيادة كمية | 363 | رخام مون ستون غراي رمادي فاتح الواح مقاس 1000× 1000 مم بحسب اعتماد المهندس المشرف للممرات سماكة 30مم | م² | 703 | 100 | 120 | 70300 | معماري | CMH_01-A-363
288 | 1 | زيادة كمية | 364 | رخام رمادي بيترا غراي للدور السادس ألواح مقاس 1000× 1000 مم بحسب اعتماد المهندس سماكة 30مم | م² | 717 | 802 | 120 | 575034 | معماري | CMH_01-A-364
289 | 1 | زيادة كمية | 365 | رخام مون ستون غراي فاتح للدرج في الفناء الوسطي ب عرض 30 سم وارتفاع 15 سم وطول 800 سم. | م² | 2475 | 16 | 120 | 39600 | معماري | CMH_01-A-365
290 | 1 | زيادة كمية | 366 | رخام مقله ألواح مقاس 600× 600 مم بحسب اعتماد المهندس سماكة 20مم | م² | 180 | 120 | 120 | 21600 | معماري | CMH_01-A-366
291 | 1 | زيادة كمية | 367 | توريد و تركيب حوض خدمة (JANITOR SINK) والبند يشمل كوع الصرف والخلاط وجميع ما يلزم للتركيب والتثبيت | عدد | 2445 | 29 | 120 | 70905 | ميكانيكا | CMH_01-ME-367
292 | 1 | زيادة كمية | 368 | توريد وتركيب واختبار محبس LANDING VALVE مزود بمخفض ضغط داخلي قطر 2.5 بوصة | عدد | 1380 | 27 | 120 | 37260 | ميكانيكا | CMH_01-ME-368
293 | 1 | زيادة كمية | 369 | توريد وتركيب صندوق غاطس يوضع بداخله محبس LANDING VALVE | عدد | 1176 | 27 | 120 | 31752 | ميكانيكا | CMH_01-ME-369
294 | 5 | زيادة كمية | 1 | تشتمل على أعمال الهدم وإلإزالة والترحيل داخل أدوار المبنى والسعر يشمل نقل المخلفات الغير صالحه للمقالب العموميه ونقل المخلفات الصالحه لمخازن الجهه المالكه.Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-001هدم وإزالة الجدران وتشمل جميع أنواع جدران الطوب والقواطع الجبسية و الخشبية و الزجاجية بحسب المخططات المعتمدة وتعليمات المهندس المشرف. | م2 | 18 | 1018.4 | 0 | 18331.2 | معماري | CMH_01-A-001
295 | 5 | تقليل كمية | 2 | تشتمل على أعمال الهدم وإلإزالة والترحيل داخل أدوار المبنى والسعر يشمل نقل المخلفات الغير صالحه للمقالب العموميه ونقل المخلفات الصالحه لمخازن الجهه المالكه.Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-هدم وإزالة تشطيبات رخام أو بلاط بورسلان أو سيراميك للأرضيات والجدران الحالية بحسب المخططات المعتمدة وتعليمات المهندس المشرف. | م2 | 14.5 | -670.36 | 0 | -9720.22 | معماري | CMH_01-A-002
296 | 5 | زيادة كمية | 3 | تشتمل على أعمال الهدم وإلإزالة والترحيل داخل أدوار المبنى والسعر يشمل نقل المخلفات الغير صالحه للمقالب العموميه ونقل المخلفات الصالحه لمخازن الجهه المالكهRef drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-001هدم وإزالة تشطيبات الأسقف المستعارة الحالية بما تشمل أسقف جبسية وبلاطات صناعية وأسقف معدنية بحسب المخططات المعتمدة وتعليمات المهندس المشرف. | م2 | 8.5 | 1028.3 | 0 | 8740.55 | معماري | CMH_01-A-003
297 | 5 | زيادة كمية | 5 | صبة أسمنتية كطبقة حماية للعزل في الأماكن الرطبة. ويشمل السعر وأي مواد أو أعمال يتطلبها تنفيذ العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف. | م3 | 366 | 211.01 | 0 | 77229.66 | مدني | CMH_01-C-005
298 | 5 | زيادة كمية | 6 | توريد وبناء مباني من البلوك مقاوم للحريق شاملا المونة والفواصل وأربطة التثبيت والتسليح الرأسي وعتبات جميع الفتحات وعزل الجدران المزدوجة المفرّغة والمكملات ويتم توريد البلوك بالموقع على قواعد خشبية مغطاه بالبلاستيك ويستمر على هذه الحالة حتى يبدأ استخدامه للبناء على أن يكون ذو ابعاد بطول 40سم وسماكة حسب المطلوب وارتفاع 20سم وان تكون صلد سليم نظيف وذو زوايا خارجية قائمة يستعمل لبناء الحوائط حسب ما هو موضح بالمخططات مع التكحيل ويكون مطابق للمواصفات حسب النوعيه المطلوبة والسعر يشمل كل مايلزم للبناء من البلوك الكامل والقطع الخاصة سواء 5.0 أو 25.0 ، كذلك القطع الخاصة بتمديد المواسير بحيث لا يتم تكسير البلوك أثناء الاستخدام للبناء على الأطلاق ، بالإضافة إلى كافة المواد والاكسسوارات والسقايل واستعمال الشبك الممدد والتسليح بواسطة خوابير معدنية والمرابط المعدنية ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها استكمال العمل حسب المواصفات القسم Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number) وتعليمات المهندس المشرف 04200Ar-100 | م2 | 150 | 1055.95 | 0 | 158392.5 | معماري | CMH_01-A-006
299 | 5 | زيادة كمية | 7 | توريد وبناء مباني من البلوك مقاوم للحريق شاملا المونة والفواصل وأربطة التثبيت والتسليح الرأسي وعتبات جميع الفتحات وعزل الجدران المزدوجة المفرّغة والمكملات ويتم توريد البلوك بالموقع علىقواعد خشبية مغطاه بالبلاستيك ويستمر على هذه الحالة حتى يبدأ استخدامه للبناء على أن يكون ذو ابعاد بطول 40سم وسماكة حسب المطلوب وارتفاع 20سم وان تكون صلد سليم نظيف وذو زوايا خارجية قائمة يستعمل لبناء الحوائط حسب ما هو موضح بالمخططات مع التكحيل ويكون مطابق للمواصفات حسب النوعيه المطلوبة والسعر يشمل كل مايلزم للبناء من البلوك الكامل والقطع الخاصة سواء 5.0 أو 25.0 ، كذلك القطع الخاصة بتمديد المواسير بحيث لا يتم تكسير البلوك أثناء الاستخدام للبناء على الأطلاق ، بالإضافة إلى كافة المواد والاكسسوارات والسقايل واستعمال الشبك الممدد والتسليح بواسطة خوابير معدنية والمرابط المعدنية ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها استكمال العمل حسب المواصفات القسمRef drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number) وتعليمات المهندس المشرف 04200-Ar-100 | م2 | 150 | 5.75 | 0 | 862.5 | معماري | CMH_01-A-007
300 | 5 | تقليل كمية | 10 | إعادة دهان هاندرايل من الحديد بالايبوكسي ويشمل ازالة الدهان القديم بالترميل )Sand Plasting( حسب المواصفات والاصول الفنيه وتعليمات المهندس المشرف. | م.ط | 42 | -608.96 | 0 | -25576.32 | معماري | CMH_01-A-010
301 | 5 | تقليل كمية | 11 | تجديد وترميم ودهان وتلميع البوابات الحديدية الرئيسية في المدخل الغربي )مدخل الوزير( والبوابة الرئيسية في المدخل الشمالي )مدخل الموظفين( وتشمل الأعمال ما يلي:تجديد وترميم أبواب الحديد، سنفرة الأبواب، عمل طبقة تأسيس ناري للأبواب، تعشيقة الأبواب مع تلميع الزخرفة، دهان وتلميع الأجزاء نهاية الزخرفة بمواد أيبوكسي + دهان ماء الذهب المركز للأطراف الخارجية + تلميع خارجي بمادة البوليريثان، المحافظة على نظافة المكان وإزالة المخلفات. حسب الاصول الفنيه وتعليمات المهندس المشرف | م.ط | 12000 | -2 | 0 | -24000 | معماري | CMH_01-A-011
302 | 5 | تقليل كمية | 12 | توريد وتركيب اسقف شبكة حديد مش )طلاء بودرة بالفرن لون اسود( سماكة 2 ملم مع تيوب حديد ابعاد 4*8 سم وسماكة 3ملم ، مثبتة بنظام تعليق متصلة بالسقف الخرساني حسب الرسومات والمناظير وتعليمات المهندس المشرف.Ref drawing: 07-MRA-DD-G.F-AR-200 | م2 | 360 | -12.19 | 0 | -4388.4 | معماري | CMH_01-A-012
303 | 5 | تقليل كمية | 13 | توريد وتركيب اسقف شبكة حديد مش )طلاء بودرة بالفرن لون ابيض(سماكة 2 ملم مع تيوب حديد ابعاد 4*8 سم وسماكة 3ملم ، مثبتة بنظام تعليق متصلة بالسقف الخرساني حسب الرسومات والمناظير وتعليمات المهندس المشرفRef drawing: 07-MRA-DD-G.F-AR-200 | م2 | 360 | -49.31 | 0 | -17751.6 | معماري | CMH_01-A-013
304 | 5 | تقليل كمية | 14 | توريد وتركيب تيوبات حديد ابعاد 4*4 سم وسماكة 2ملم مع أرفف فوق الكاونتر في منطقة المطبخ. )طلاء بودرة بالفرن لون اسود(مقاس: طول 4400 ملم، ارتفاع 2000 ملم و عرض 600 ملم | عدد | 102 | -1 | 0 | -102 | معماري | CMH_01-A-014
305 | 5 | تقليل كمية | 15 | توريد وتركيب تيوبات حديد ابعاد 4*4 سم وسماكة 2ملم مع أرفف فوق الكاونتر في منطقة المطبخ. )طلاء بودرة بالفرن لون اسود(مقاس: طول 3100 ملم، ارتفاع 2000 ملم و عرض 600 ملم | عدد | 84 | -1 | 0 | -84 | معماري | CMH_01-A-015
306 | 5 | تقليل كمية | 17 | توريد وتركيب كشك من هيكل حديدي متكون من تيوبات 10*10-مم وسماكة 6مم مع مع صاج مفرّغ بالليزرعلى شكل مثلثات مدهون بطلاء بني معتق ويشمل إضاءة مخفية حسب التصميم والرسومات مقاس 5300x3400 مم وارتفاع 3000 مم.Ref drawing: 07-MRA-DD-G.F-AR-902 | عدد | 378 | -1 | 0 | -378 | معماري | CMH_01-A-017
307 | 5 | تقليل كمية | 18 | خزانة مفتوحة مصنوعة من تيوبات حديد 20X20 ملم وسماكة 2 ملم )طلاء بودرة بالفرن لون اسود( مع أرفف من خشب ال mdf مع قشرة السنديان حسب التصميم والرسومات وتعليمات المهندس المشرف.Ref drawing: 07-MRA-DD-G.F-AR-607.C عرضx 400mm ارتفاع x 2600mm طول 13350mm | عدد | 1200 | -1 | 0 | -1200 | معماري | CMH_01-A-018
308 | 5 | تقليل كمية | 19 | توريد وتركيب هيكل حديدي تيوبات 20*100 مم وسماكة 2مم مثبت بالسقف والأرض مع شبكة حديد مش )طلاء بودرة بالفرن لون اسود( يشمل هيكل حديدي للمقاعد إضافة الى القماش اللازم ، حسب الرسومات والمناظير وتعليمات المهندس المشرف.مقاس Ref drawing: 07-MRA-DD-G.F-AR-607.B: طول 4300 ملم، ارتفاع 2400 ملم و عرض 1800 ملم | عدد | 6000 | -1 | 0 | -6000 | معماري | CMH_01-A-019
309 | 5 | تقليل كمية | 20 | توريد وتركيب هيكل حديدي تيوبات 20*100 مم وسماكة 2مم مثبت بالسقف والأرض مع شبكة حديد مش )طلاء بودرة بالفرن لون اسود( يشمل هيكل حديدي للمقاعد إضافة الى القماش اللازم ، حسب الرسومات والمناظير وتعليمات المهندس المشرف.Ref drawing: 07-MRA-DD-G.F-AR-607.Bمقاس: طول 3100 ملم، ارتفاع 2400 ملم و عرض 1800 ملم | عدد | 5400 | -1 | 0 | -5400 | معماري | CMH_01-A-020
310 | 5 | تقليل كمية | 21 | توريد وتركيب شبكة حديد مش )طلاء بودرة بالفرن لون اسود( مع تيوب حديد 50X50 ملم وسماكة 2 ملم لمنطقة القهوة والسعر يشمل طاولات الحديد في الوسط. مقاس 760X2750 ملم.Ref drawing: 07-MRA-DD-G.F-AR-607.A | عدد | 5100 | -3 | 0 | -15300 | معماري | CMH_01-A-021
311 | 5 | زيادة كمية | 22 | توريد وتركيب وزرات خشب )Mdf( مع قشرة جوز بارتفاع 100مم وسمك 12مم شاملا التثبيت والدهانات والتشطيب والتلميع. ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها انهاء العمل طبقا للموضح بالمواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف .Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-301 | م.ط | 42 | 843.15 | 0 | 35412.3 | معماري | CMH_01-A-022
312 | 5 | تقليل كمية | 23 | توريد وتركيب وزرات خشب )Mdf( مع قشرة ،وينغي بارتفاع 100مم وسمك 12مم شاملا التثبيت والدهانات والتشطيب والتلميع. ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها انهاء العمل طبقا للموضح بالمواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرفRef drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-301 | م.ط | 42 | -135.98 | 0 | -5711.16 | معماري | CMH_01-A-023
313 | 5 | زيادة كمية | 24 | تصنيع وتركيب جدار خشبي ) Mdf( مع قشرة السنديان المطلي بدهان ابيض تثبت على هيكل معدني، مع تصميم فتحات على شكل مثلثات مضاءة من الداخل واحجام بمستويات مختلفة، حسب المناظير والرسومات وتعليمات المهندس المشرف.Code: WDP1-01,WDP1-02,WDP1-02.A | م2 | 714 | 231.36 | 0 | 165191.04 | معماري | CMH_01-A-024
314 | 5 | تقليل كمية | 25 | تصنيع وتركيب لوح خشبي بشكل طولي من الـ )Mdf( مع قشرة الجوز او ما يتناسب مع العينة المتفق عليها طول 25سم وعرض 10سم وارتفاع 270 سم الى جانب الابواب الزجاجية حسب المناظير والرسومات وتعليمات المهندس المشرف.Code: WDP2-08 | عدد | 240 | -6 | 0 | -1440 | معماري | CMH_01-A-025
315 | 5 | زيادة كمية | 26 | تصنيع وتركيب كسوة من الخشب للجدران ويكون النمط والحجم كما هو موضح بالرسومات ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها إنهاء العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-600 to 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-604كسوة من خشب الـ)Mdf( ، مثبتة على العامود الخرساني بدهان رمادي على شكل وهيئة الأسطح الاسمنتية )matt( بتصميم مع غروف حسب الرسومات والمناظير وتعليمات المهندس المشرف.Code: WDP3-04 | م2 | 528 | 25.98 | 0 | 13717.44 | معماري | CMH_01-A-026
316 | 5 | تقليل كمية | 27 | تصنيع وتركيب كسوة من الخشب للجدران ويكون النمط والحجم كما هو موضح بالرسومات ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها إنهاء العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-600 to 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-604كسوة من خشب الـ)Mdf( ، مثبتة على القواطع الجبسية بدهان رمادي بيج )matt( ، وبتصميم مع غروف حسب الرسومات والمناظير وتعليمات المهندس المشرف.Code: WPD4-01,WDP4-01.A | م2 | 528 | -143.21 | 0 | -75614.88 | معماري | CMH_01-A-027
317 | 5 | تقليل كمية | 28 | تصنيع وتركيب كسوة من الخشب للجدران ويكون النمط والحجم كما هو موضح بالرسومات ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها إنهاء العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-600 to 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-604كسوة من خشب الـ)Mdf(، مثبتة على القواطع الجبسية مع قشرة صناعية بحسب العينة الموافق عليها وغروف حسب الرسومات والمناظير وتعليمات المهندس المشرفCode: WDP2 | م2 | 528 | -194.61 | 0 | -102754.08 | معماري | CMH_01-A-028
318 | 5 | تقليل كمية | 29 | تصنيع وتركيب كسوة من الخشب للجدران ويكون النمط والحجم كما هو موضح بالرسومات ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها إنهاء العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-600 to 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-604كسوة من خشب الـ)Mdf( ، مثبتة على االقواطع الجبسية بدهان رمادي على شكل وهيئة الأسطح الاسمنتية ) matt( مع تصميم بفتحات حسب الرسومات والمناظير وتعليمات المهندس المشرف.Code: WDP3-01, WDP3-02, WDP3-03 | م2 | 528 | -61.35 | 0 | -32392.8 | معماري | CMH_01-A-029
319 | 5 | زيادة كمية | 30 | تصنيع وتركيب كسوة من الخشب للجدران ويكون النمط والحجم كما هو موضح بالرسومات ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها إنهاء العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-600 to 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-604كسوة من خشب الـ) Mdf( ، مع قشرة السنديان المطلي بدهان ابيض مع غروف وفتحات إضاءة مخفية مغلفة من الداخل بطبقة Acrylic مغشى حسب الرسومات والمناظير وتعليمات المهندس المشرف.Code: WDP1-03, WDP1-04, WDP1-05, WDP1-06 | م2 | 570 | 39.37 | 0 | 22440.9 | معماري | CMH_01-A-030
320 | 5 | تقليل كمية | 31 | تصنيع وتركيب كسوة من الخشب للجدران ويكون النمط والحجم كما هو موضح بالرسومات ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها إنهاء العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-600 to 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-604كسوة من خشب الـ) Mdf( ، بدهان رمادي مع غروف وفتحات إضاءة مخفية مغلفة من الداخل بطبقة Acrylic مغشى حسب الرسومات والمناظير وتعليمات المهندس المشرف.Code: WDP5 | م2 | 720 | -10.86 | 0 | -7819.2 | معماري | CMH_01-A-031
321 | 5 | زيادة كمية | 32 | تصنيع وتركيب كسوة من الخشب للجدران ويكون النمط والحجم كما هو موضح بالرسومات ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها إنهاء العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-600 to 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-604كسوة من خشب الـ) Mdf( ، المطلي بدهان رمادي Code: WDP6 | م2 | 468 | 2.68 | 0 | 1254.24 | معماري | CMH_01-A-032
322 | 5 | زيادة كمية | 33 | تصنيع وتركيب كسوة من الخشب للجدران ويكون النمط والحجم كما هو موضح بالرسومات ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها إنهاء العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف.Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-600 to 07-MRA-DD (as per floor number)-AR-604كسوة من خشب الـ) Mdf( ، مع قشرة )walnut( لمدخل كبار الشخصيات ومكتب مدير مكتب معالي الوزير حسب الرسومات والمناظير وتعليمات المهندس المشرف.Code: WDP7 | م2 | 570 | 129.69 | 0 | 73923.3 | معماري | CMH_01-A-033
323 | 5 | زيادة كمية | 34 | تصنيع وتركيب كسوة من الخشب للجدران ويكون النمط والحجم كما هو موضح بالرسومات ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها إنهاء العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-600 to 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-604كسوة من خشب الـ)Mdf( ، مع قشرة صناعية بلون رمادي بيج لمنطقة معالي الوزير حسب الرسومات والمناظير وتعليمات المهندس المشرف.Code: WDP8 | م2 | 870 | 508.51 | 0 | 442403.7 | معماري | CMH_01-A-034
324 | 5 | زيادة كمية | 35 | تصنيع وتركيب كسوة من الخشب للجدران ويكون النمط والحجم كما هو موضح بالرسومات ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها إنهاء العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-600 to 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-604كسوة من خشب الـ)Mdf( ، مع قشرة ال )wenge( بشكل pattern مفرغة من الداخل مع ايطار خشبي ملبس بجلد لون بيج ومثبتة على الجدار الخشبي لمنطقة معالي الوزير حسب الرسومات والمناظير وتعليمات المهندس المشرف.Code: P1 | م2 | 1080 | 11.64 | 0 | 12571.2 | معماري | CMH_01-A-035
325 | 5 | تقليل كمية | 36 | تصنيع وتركيب كسوة من الخشب للجدران ويكون النمط والحجم كما هو موضح بالرسومات ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها إنهاء العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-600 to 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-604كسوة من خشب الـ)Mdf( ، مع قشرة ال )wenge( بشكل pattern مفرغة من الداخل مع ايطار خشبي ومثبتة على الجدار الخشبي لمنطقة التنفيذيين حسب الرسومات والمناظير وتعليمات المهندس المشرف.Code: P2 | م2 | 960 | -0.55 | 0 | -528 | معماري | CMH_01-A-036
326 | 5 | تقليل كمية | 37 | تصنيع وتركيب كسوة من الخشب للاسقف ويكون النمط والحجم كما هو موضح بالرسومات ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها إنهاء العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف.]Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-200 سقف من خشب الـ)Mdf( ، مطلي بدهان أبيض بشكل pattern مفرغة من الداخل ومثبتة على ألواح خشبية مع قشرة الجوز مثبتة بنظام تعليق متصلة بالسقف الخرساني لمنطقة معالي الوزير حسب الرسومات والمناظير وتعليمات المهندس المشرف.Code: WDC-04 | م2 | 1080 | -32.38 | 0 | -34970.4 | معماري | CMH_01-A-037
327 | 5 | زيادة كمية | 38 | صنيع وتركيب كسوة من الخشب للاسقف ويكون النمط والحجم كما هو موضح بالرسومات ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها إنهاء العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف.Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-200سطح خشبي من من خشب الـ)Mdf( مع قشرة صناعية بحسب العينة الموافق عليها وغروف مثبتة بنظام تعليق متصلة بالسقف الخرساني حسب الرسومات والمناظير وتعليمات المهندس المشرف.Code: WDC-01 & WDC-02 | م2 | 840 | 20.41 | 0 | 17144.4 | معماري | CMH_01-A-038
328 | 5 | زيادة كمية | 39 | تصنيع وتركيب كسوة من الخشب للاسقف ويكون النمط والحجم كما هو موضح بالرسومات ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها إنهاء العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف.Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-200سطح خشبي03-WDC من من خشب الـ)Mdf( على شكل مربعات بسماكة تصميم 5سم، وفتحات على شكل مثلث مع اضاءة مخفية مغلفة من الاعلى بطبقة Acrylic شفاف مغشى سماكة 4مم مثبتة بنظام تعليق متصلة بالسقف الخرساني حسب الرسومات والمناظير وتعليمات المهندس المشرف.Code: WDC-03 | م2 | 780 | 0.03 | 0 | 23.4 | معماري | CMH_01-A-039
329 | 5 | زيادة كمية | 40 | تصنيع وتركيب خزائن خشبية ويكون النمط والحجم كما هو موضح بالرسومات ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها إنهاء العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف.Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-605خزانة خشبية01-WDC و 02-WDC من خشب الـ ) Mdf ( متداخلة الالوان من قشرة صناعية بحسب العينة الموافق عليها والدهان الرمادي على شكل وهيئة الاسطح الاسمنتية مثبتة على القواطع الجبسية مع اضاءة مخفية ومفصلات ومقابض مخفية وتصميم حسب الرسومات والمناظير وتعليمات المهندس المشرف. | م2 | 1440 | 12.27 | 0 | 17668.8 | معماري | CMH_01-A-040
330 | 5 | زيادة كمية | 41 | تصنيع وتركيب خزائن خشبية ويكون النمط والحجم كما هو موضح بالرسومات ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها إنهاء العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرفRef drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-605خزانة خشبية03-WDC من خشب الـ ) Mdf ( مع قشرة صناعية بحسب العينة الموافق عليها مثبتة على القواطع الجبسية مع غروف ومفصلات ومقابض مخفية ، حسب الرسومات والمناظير | م2 | 1440 | 6.15 | 0 | 8856 | معماري | CMH_01-A-041
331 | 5 | زيادة كمية | 42 | تصنيع وتركيب خزائن خشبية ويكون النمط والحجم كما هو موضح بالرسومات ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها إنهاء العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف.Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-605خزانة خشبية04-WDC من خشب الـ ) Mdf ( مطلية بدهان رمادي على شكل وهيئة الاسطح الاسمنتية مع غروف ومفصلات ومقابض مخفية ، وارفف مفتوحة من قشرة الجوز ،واضاءة مخفية ، مثبتة على الجدار الخارجي حسب الرسومات والمناظير وتعليمات المهندس المشرف. | م2 | 1200 | 14.52 | 0 | 17424 | معماري | CMH_01-A-042
332 | 5 | زيادة كمية | 43 | تصنيع وتركيب خزائن خشبية ويكون النمط والحجم كما هو موضح بالرسومات ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها إنهاء العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف.Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-605 خزانة خشبية05-WDC من خشب الـ ) Mdf ( مع قشرة الوينغي الداكنة مع أرفف وإضاءة مخفية، أبواب الخزائن زجاجية ribbed glass(مع إيطار خشبي وغروف ومفصلات ومقابض مخفية لمنطقة معالي الوزير حسب الرسومات والمناظير وتعليمات المهندس المشرف. | م2 | 1440 | 95.74 | 0 | 137865.6 | معماري | CMH_01-A-043
333 | 5 | تقليل كمية | 44 | تصنيع وتركيب خزائن خشبية ويكون النمط والحجم كما هو موضح بالرسومات ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها إنهاء العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف.Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-605خزانة خشبية06-WDC من خشب الـ ) Mdf ( مع قشرة الوينغي الداكنة مع أرفف وإضاءة مخفية، أبواب الخزائن زجاجية )black tinted clear glass(مع إيطار خشبي وغروف ومفصلات ومقابض مخفية لمنطقة معالي الوزير حسب الرسومات والمناظير وتعليمات المهندس المشرف. | م2 | 1440 | -83.15 | 0 | -119736 | معماري | CMH_01-A-044
334 | 5 | زيادة كمية | 45 | توريد وتنفيذ طبقتين من غشاء عازل للمياه من الـبيتومين ثخانة 4 مم للأماكن الرطبة وحتى ارتفاع 10 سم على الجدران المحيطة ويشمل تحضير السطوح ومواد حشو الزوايا وطبقات الحماية جيوتكستايل الأفُقية والعمودية. ويشمل السعر أي مواد وأعمال مطلوبة لاستكمال العمل حسب المواصفات والمخططات.وتعليمات المهندس المشرف | م2 | 78 | 953.96 | 0 | 74408.88 | معماري | CMH_01-A-045
335 | 5 | تقليل كمية | 46 | توريد وتركيب باب زجاجي من نوع سيكوريت بسمك 12مم ويشمل السعر التثبيت والاطار من الالمنيوم الأسود المطلي بدهان بودرة بالفرن والخردوات وماكينة دفاش للإغلاق الذاتي مع ملصقات بحسب التصميم. ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها استكمال العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات االمهندس المشرف.Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-801 بعرض 1000 مم وارتفاع 2700 مم GD01باب ضلفة واحدة نموذج | عدد | 2580 | -8 | 0 | -20640 | معماري | CMH_01-A-046
336 | 5 | زيادة كمية | 47 | توريد وتركيب باب زجاجي من نوع سيكوريت بسمك 12مم ويشمل السعر التثبيت والاطار من الالمنيوم الأسود المطلي بدهان بودرة بالفرن والخردوات وماكينة دفاش للإغلاق الذاتي مع ملصقات بحسب التصميم. ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها استكمال العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات االمهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-801 بعرض 1800 مم وارتفاع 2600 مم GD02باب ضلفتين نموذج | عدد | 4020 | 1 | 0 | 4020 | معماري | CMH_01-A-047
337 | 5 | زيادة كمية | 48 | توريد وتركيب باب زجاجي من نوع سيكوريت بسمك 12مم ويشمل السعر التثبيت والاطار من الالمنيوم الأسود المطلي بدهان بودرة بالفرن والخردوات وماكينة دفاش للإغلاق الذاتي مع ملصقات بحسب التصميم. ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها استكمال العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات االمهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-801 بعرض 1800 مم وارتفاع 2100 مم GD03باب ضلفتين نموذج | عدد | 3600 | 1 | 0 | 3600 | معماري | CMH_01-A-048
338 | 5 | زيادة كمية | 49 | توريد وتركيب باب من قطاعات الخشب شبه المصمت بسمك 44مم مكون من قواطيع خشب داخليه بحشو mdf مع قشرة الجوز والحلق من الخشب السويدي المسطم المقاوم للرطوبة مع تشطيب نهائي من قشرة الجوز والبند يشمل جميع الإكسسوارات اللازمه من مفصلات ودفاش من النوع المخفي ومقابض وربل كاتم لصوت الإغلاق ودهانات و إنهاء جميع الأعمال على الوجه الأكمل طبقا للمخططات واصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات االمهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-800 بعرض 2000 مم وارتفاع 2200 مم WD07باب مروحة ضلفتين نموذج | عدد | 5280 | 7 | 0 | 36960 | معماري | CMH_01-A-049
339 | 5 | زيادة كمية | 52 | توريد وتركيب باب من قطاعات الخشب شبه المصمت بسمك 44مم مكون من قواطيع خشب داخليه بحشو mdf مع قشرة الجوز والحلق من الخشب السويدي المسطم المقاوم للرطوبة مع تشطيب نهائي من قشرة الجوز والبند يشمل جميع الإكسسوارات اللازمه من مفصلات ودفاش من النوع المخفي ومقابض وربل كاتم لصوت الإغلاق ودهانات و إنهاء جميع الأعمال على الوجه الأكمل طبقا للمخططات واصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات االمهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-800 بعرض 800 مم وارتفاع 2200 مم WD04باب مروحة ضلفة واحدة نموذج | عدد | 2400 | 3 | 0 | 7200 | معماري | CMH_01-A-052
340 | 5 | زيادة كمية | 55 | توريد وتركيب باب من قطاعات الخشب شبه المصمت بسمك 44مم مكون من قواطيع خشب داخليه بحشو خفيف mdfوالمطلي بدهان رمادي على هيئة الأسطح الاسمنتية والحلق من الخشب السويدي المسطم المقاوم للرطوبة مخفي داخل الواجهة القواطع الجبسية والبند يشمل جميع الإكسسوارات اللازمه من مفصلات ودفاش من النوع المخفي ومقابض وربل كاتم لصوت الإغلاق ودهانات و إنهاء جميع الأعمال على الوجه الأكمل طبقا للمخططات واصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات االمهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-800 بعرض 900 مم وارتفاع 2200 مم WD01باب مروحة ضلفة واحدة نموذج | عدد | 2400 | 1 | 0 | 2400 | معماري | CMH_01-A-055
341 | 5 | زيادة كمية | 56 | توريد وتركيب باب من قطاعات الخشب شبه المصمت بسمك 44مم مكون من قواطيع خشب داخليه بحشو mdfوالمطلي بدهان رمادي بيج والحلق من الخشب السويدي المسطم المقاوم للرطوبة مخفي داخل الواجهة القواطع الجبسية والبند يشمل جميع الإكسسوارات اللازمه من مفصلات ودفاش من النوع المخفي ومقابض، ربل كاتم لصوت الإغلاق ودهانات .و إنهاء جميع الأعمال على الوجه الأكمل طبقا للمخططات واصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات االمهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-800 بعرض900 مم وارتفاع 2200 مم WD03باب مروحة ضلفة واحدة نموذج | عدد | 2400 | 10 | 0 | 24000 | معماري | CMH_01-A-056
342 | 5 | تقليل كمية | 57 | توريد وتركيب باب من قطاعات الخشب شبه المصمت بسمك 44مم مكون من قواطيع خشب داخليه بحشو خفيف mdfوالمطلي بدهان أزرق بترولي والحلق من الخشب السويدي المسطم المقاوم للرطوبة مخفي داخل الواجهة القواطع الجبسية والبند يشمل جميع الإكسسوارات اللازمه من مفصلات ودفاش من النوع المخفي ومقابض وربل كاتم لصوت الإغلاق ودهانات و إنهاء جميع الأعمال على الوجه الأكمل طبقا للمخططات واصول الصناعة والمواصفات الفنية. Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-800 بعرض 900 مم وارتفاع 2200 مم WD08 باب مروحة ضلفة واحدة نموذج | عدد | 2400 | -1 | 0 | -2400 | معماري | CMH_01-A-057
343 | 5 | تقليل كمية | 60 | توريد وتركيب باب من الزجاج المضلّع )ribbed glass( بأيطارات من الخشب المصمت سماكة 44 ملم مع قشرة الجوز الداكنة. والبند يشمل جميع الإكسسوارات اللازمه من مفصلات ودفاش من النوع المخفي ومقابض وربل كاتم لصوت الإغلاق ودهانات و إنهاء جميع الأعمال على الوجه الأكمل طبقا للمخططات واصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات االمهندس المشرف. باب مروحة ضلفتين نموذج 12WD بعرض 2000 مم وارتفاع 3000 مم )VIP Zone (Ref drawing: 07-MRA-DD-sixth floor-AR-800 | عدد | 5700 | -1 | 0 | -5700 | معماري | CMH_01-A-060
344 | 5 | زيادة كمية | 61 | توريد وتركيب باب من الزجاج المضلعّ )ribbed glass( بأيطارات من الخشب المصمت سماكة 44 ملم مع قشرة الجوز الداكنة. والبند يشمل جميع الإكسسوارات اللازمه من مفصلات ودفاش من النوع المخفي ومقابض وربل كاتم لصوت الإغلاق ودهانات و إنهاء جميع الأعمال على الوجه الأكمل طبقا للمخططات واصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات االمهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-sixth floor-AR-800 باب مروحة ضلفة واحدة نموذج 11WD بعرض 1000 مم وارتفاع 3000 مم )VIP Zone( | عدد | 6000 | 4 | 0 | 24000 | معماري | CMH_01-A-061
345 | 5 | تقليل كمية | 66 | توريد وتركيب قواطع زجاجيه داخليه من زجاج سيكوريت عازل للصوت ثخانة 12مم مركّبة على مقاطع من الألمنيوم )لون اسود 9005RAL ( مثبتة بالسقف والأرض بإرتفاع 2700مم .ويشمل العمل الاطار والقوائم والتثبيت بتيوب حديد ابعاد 4*8 سم وسماكة 2ملم والملصقات بأماكن محددة حسب التصميم ، وفواصل البوليكاربونيت الجاف بين الألواح الزجاجية وقطع الإكسسوار ومانع التسرب والمواد الأخُرى المطلوبة لاستكمال التركيب حسب المخططات وتعليمات االمهندس المشرف. | م² | 900 | -130.13 | 0 | -117117 | معماري | CMH_01-A-066
346 | 5 | زيادة كمية | 68 | توريد وتركيب باب من قطاعات الحديد بسمك 45 مم مقاوم للحريق 90 دقيقة، مع طبقة من الصاج سماكة 2مم من الجهتين على اطار معدنى مجوف والسعر يشمل التكسية الخشبية بقشرة الجوز لضلفة الباب والإطار من جهة واحدة..ويشمل التوريد والتركيب والتثبيت والمفصلات والمقابض والدفاش والاكسسوارت من اجود الانواع وكل مايلزم لانهاء العمل على اكمل وجه ة حسب المخططات وتعليمات االمهندس المشرف. Ref. drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-804 ضلفة واحدة عرض1100مم وإرتفاع 2200مم SD02 باب نموذج | عدد | 3000 | 8 | 0 | 24000 | معماري | CMH_01-A-068
347 | 5 | تقليل كمية | 69 | تجديد وترميم الأبواب الحديدية وتشمل الأعمال ما يلي: ــ تجديد وترميم أبواب الحديد، سنفرة الأبواب، عمل طبقة تأسيس ناري للأبواب، دهان وتلميع الأجزاء + تلميع خارجي بمادة البوليريثان، المحافظة على نظافة المكان وإزالة المخلفات. حسب الاصول الفنيه وتعليمات المهندس المشرف. باب ضلفتين عرض2000مم | عدد | 540 | -4 | 0 | -2160 | معماري | CMH_01-A-069
348 | 5 | تقليل كمية | 70 | تجديد وترميم أبواب الحديد، سنفرة الأبواب، عمل طبقة تأسيس ناري للأبواب، دهان وتلميع الأجزاء + تلميع خارجي بمادة البوليريثان، المحافظة على نظافة المكان وإزالة المخلفات. حسب الاصول الفنيه وتعليمات المهندس المشرف. باب ضلفة واحدة عرض1000مم | عدد | 360 | -1 | 0 | -360 | معماري | CMH_01-A-070
349 | 5 | تقليل كمية | 71 | تجديد وترميم أبواب الحديد، سنفرة الأبواب، عمل طبقة تأسيس ناري للأبواب، دهان وتلميع الأجزاء + تلميع خارجي بمادة البوليريثان، المحافظة على نظافة المكان وإزالة المخلفات. حسب الاصول الفنيه وتعليمات المهندس المشرف. باب ضلفة واحدة عرض800مم | عدد | 360 | -2 | 0 | -720 | معماري | CMH_01-A-071
350 | 5 | زيادة كمية | 72 | طبقة من اللياسة الأسمنتية فوق الأسطح الخرسانية والجدران الداخلية بسمك متوسط 20 مم على طبقات طرطشة بسمك 5 مم وضهارة 15 مم حسب المواصفات مع المعالجة اليومية بالمياه لمنع التنميلات ويتم عمل افريز بين البلوك والخرسانة يملئ بمواد قابلة للدهان والسعر يشمل كامل الأكسسوارات اللازمة من شبك معدني ممدد وزوايا ونهايات معدنية ومواد الترابط وعمل تجاويف في طبقة اللياسة بعمق 10مم عرض 10مم في الاعمدة وفي الجدران ان وجدت حسب الرسومات والمناظير وتعليمات المهندس المشرف ذلك حسب الاصول الفنية وتعليمات المهندس المشرف. لياسة الجدران والأعمدة الداخلية وتشمل جميع الإكسسوارات بإرتفاع 20 سم أعلي الأسقف الجبسيه لزوم الجدران الداخلية | م² | 42 | 1658.95 | 0 | 69675.9 | معماري | CMH_01-A-072
351 | 5 | زيادة كمية | 73 | توريد وتركيب قاطع جداري ثخانة 100مم ذو الواح اسمنتية مقاوم للحريق ثخانة 12مم تركب من الجهتين )طبقات مزدوجة( لدورات المياه والأوفيس ويشمل المسامير المعدنية و المزالج / الأعضاء المعدنية الساندة والسكك والغطاء العازل للصوت )صوف صخري( وكل الاكسسوارات حسب المخطط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. | م² | 180 | 372.88 | 0 | 67118.4 | معماري | CMH_01-A-073
352 | 5 | زيادة كمية | 74 | توريد وتركيب قاطع جداري ثخانة 100مم ذو الواح جبسية مقاومه للحريق ثخانة 5.12مم تركب من الجهتين )طبقات مزدوجة( يشمل المسامير المعدنية و المزالج / الأعضاء المعدنية الساندة والسكك والغطاء العازل للصوت )صوف صخري( وكل الإكسسوارات حسب المخطط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. | م² | 180 | 2497.13 | 0 | 449483.4 | معماري | CMH_01-A-074
353 | 5 | تقليل كمية | 75 | توريد وتركيب أسقف معلقة من الالواح الجبسيه )01-GBC( ثخانة 12 مم المقاومة للحريق شاملة نظام التعليق وضبط الحواف والزوايا وأبواب لفتحات الكشف بالأسقف لأعمال الصيانة )أبواب جاهزة من النوع السهل الاستعمال والمزود بمفصلات مخفية( والإكسسوارات. ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها استكمال العمل حسب المواصفات والمخططات. | م² | 150 | -165.12 | 0 | -24768 | معماري | CMH_01-A-075
354 | 5 | زيادة كمية | 76 | توريد وتركيب أسقف معلقة من الالواح الجبسيه )02-GBC( ثخانة 12 مم المقاومة للرطوبة شاملة نظام التعليق وضبط الحواف والزوايا وأبواب لفتحات الكشف بالأسقف لأعمال الصيانة )أبواب جاهزة من النوع السهل الاستعمال والمزود بمفصلات مخفية( واالإكسسوارات. ويشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها استكمال العمل حسب المواصفات والمخططات وتعليمات المهندس المشرف. | م² | 150 | 79.63 | 0 | 11944.5 | معماري | CMH_01-A-076
355 | 5 | تقليل كمية | 77 | 600×600مم توريد وتركيب اسقف اصطناعية والسعر يشمل نظام التعليق من الحديد المجفلن مع جميع الاكسسوارات وكل مايلزم حسب المواصفات والمخططات وتعليمات الشركة المصنعة . | م² | 150 | -240.9 | 0 | -36135 | معماري | CMH_01-A-077
356 | 5 | تقليل كمية | 78 | توريد وتركيب اسقف معدنية على شكل مربعات بشكل سماكة 5سم)grey color powder coated( ، وفتحات على شكل مثلث مع اضاءة مخفية مغلفة من الاعلى بطبقة Acrylic شفاف مغشى سماكة 4مم مثبتة بنظام تعليق متصلة بالسقف الخرساني حسب الرسومات والمناظير.01-Code MTL | م² | 150 | -181 | 0 | -27150 | معماري | CMH_01-A-078
357 | 5 | زيادة كمية | 79 | أرضيات بورسلان 01-PT مقاس 600×600×12مم فرز اول بالمقاسات والالوان المطلوبة لدورات المياه الخاصة بمكاتب الوكلاء ومساعدين الوكلاء العامة ومنطقة التنفيذيين بالدور السادس طبقاً للمخططات والمواصفات. | م² | 120 | 29.7 | 0 | 3564 | معماري | CMH_01-A-079
358 | 5 | زيادة كمية | 80 | أرضيات بورسلان 02-PTمقاس 600×600×12مم فرز اول بالمقاسات والالوان المطلوبة لدورات المياه الخاصة بمكاتب المدراء العامين طبقاً للمخططات والمواصفات. | م² | 120 | 2.13 | 0 | 255.6 | معماري | CMH_01-A-080
359 | 5 | تقليل كمية | 81 | أرضيات بورسلان03-PT مقاس 600×600×12مم فرز ثاني بالمقاسات والالوان المطلوبة لدورات المياة العامة طبقاً للمخططات والمواصفات. | م² | 120 | -1800.66 | 0 | -216079.2 | معماري | CMH_01-A-081
360 | 5 | تقليل كمية | 82 | أرضيات بورسلان04-PT مقاس 600×600×12مم فرز ثاني بالمقاسات والالوان المطلوبة لغرف الأرشيف والمخازن والمطبخ طبقاً للمخططات والمواصفات. | م² | 120 | -64.04 | 0 | -7684.8 | معماري | CMH_01-A-082
361 | 5 | زيادة كمية | 85 | جدران بورسلان (PW-03(type A&B مقاس 600×300×12مم فرز ثاني بالمقاسات والالوان المطلوبة لدورات المياة العامة طبقاً للمخططات والمواصفات. | م² | 96 | 531.65 | 0 | 51038.4 | معماري | CMH_01-A-085
362 | 5 | تقليل كمية | 86 | وزرة من بورسلان بسماكة 12مم 100*600 مم والسعر يشمل التثبيت بالغراء والشطف وكل ما يلزم لانهاء العمل حسب الاصول الفنية وتعليمات المهندس المشرف.Ref. Drawings: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-300 | م.ط | 120 | -34.92 | 0 | -4190.4 | معماري | CMH_01-A-086
363 | 5 | تقليل كمية | 87 | توريد وتركيب بلاط سيراميك مزجج للجدران يلصق بمادة الغراء يتم إعتمادها على اللياسة المنفذه أسفل اوعلى القواطع الاسمنتية هويكون السيراميك المزجج من النوع الجيد والمتوفر والسعر يشمل المادة اللاصقه ومادة السقاية والديكور المطلوب ويتم التنفيذ طبقا للمخططات واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف. | م² | 102 | -60 | 0 | -6120 | معماري | CMH_01-A-087
364 | 5 | تقليل كمية | 95 | معالجة وتنظيف وصقل وجلاء بلاط رخام الأرضيات والدرج مع بودرة الرخام المستخدم والتلميع 4 أوجه وملو الفواصل بمادة مقاومة للرطوبة والبكتيريا والسعر يشمل جميع المواد والأعمال اللازمة لإتمام العمل المطلوب طبقا للمخططات والمواصفات الفنية وبحسب توجيهات واعتماد المهندس المشرف. رخام الأرضيات في المداخل و الممرات الرئيسية وبسطات الدرج. | م² | 42 | -57.12 | 0 | -2399.04 | معماري | CMH_01-A-095
365 | 5 | تقليل كمية | 96 | معالجة وتنظيف وصقل وجلاء بلاط رخام الأرضيات والدرج مع بودرة الرخام المستخدم والتلميع 4 أوجه وملو الفواصل بمادة مقاومة للرطوبة والبكتيريا والسعر يشمل جميع المواد والأعمال اللازمة لإتمام العمل المطلوب طبقا للمخططات والمواصفات الفنية وبحسب توجيهات واعتماد المهندس المشرف. رخام الدرج )قائمة والسعر يشمل النائمة والحبسة | م.ط | 42 | -246.96 | 0 | -10372.32 | معماري | CMH_01-A-096
366 | 5 | تقليل كمية | 97 | رخام رمادي غامق تندر غراي مقاس 600×900 مم سماكة 20مم كإطار حول المصاعد | م² | 300 | -11 | 0 | -3300 | معماري | CMH_01-A-097
367 | 5 | تقليل كمية | 98 | رخام ابيض ثاسوس سماكة 20مم على جدران دورات مياه منطقة معالي الوزير | م² | 300 | -0.19 | 0 | -57 | معماري | CMH_01-A-098
368 | 5 | تقليل كمية | 99 | رخام أخضر داكن مثبت على قواطع السيمنت خلف مكاتب السكرتاريا وفي المدخل الرئيسي في منطقة معالي الوزير. | م² | 300 | -11 | 0 | -3300 | معماري | CMH_01-A-099
369 | 5 | تقليل كمية | 100 | رخام الحوائط والأعمدة والكمر والوزرات لمدخل كبار الشخصيات ومدخل الموظفين وعلى المصاعد وفي الممرات الرئيسية والوجهات الداخلية للفناء الوسطي. | م² | 60 | -3932.71 | 0 | -235962.6 | معماري | CMH_01-A-100
370 | 5 | زيادة كمية | 101 | توريد وتركيب وزرة من الرخام رمادي فاتح تندر غراي بسماكة 20مم 100*1000 مم والسعر يشمل التثبيت بالغراء والشطف وكل ما يلزم لانهاء العمل حسب الاصول الفنية وتعليمات المهندس المشرف. | م.ط | 90 | 37.37 | 0 | 3363.3 | معماري | CMH_01-A-101
371 | 5 | تقليل كمية | 102 | معالجة وتنظيف و الصقل والجلاء لبلاط الموزايك للأرضيات والدرج ومحمل على البند الوزر والبند يشمل معالجة اللحامات والسقاية وملو الفواصل بمادة مقاومة للرطوبة والبكتيريا طبقا للمخططات والمواصفات الفنية وبحسب توجيهات واعتماد المهندس المشرف. الأرضيات الموزايكو في سلالم الخدمة وبسطات الدرج. | م² | 90 | -414.72 | 0 | -37324.8 | معماري | CMH_01-A-102
372 | 5 | تقليل كمية | 103 | معالجة وتنظيف و الصقل والجلاء لبلاط الموزايك للأرضيات والدرج ومحمل على البند الوزر والبند يشمل معالجة اللحامات والسقاية وملو الفواصل بمادة مقاومة للرطوبة والبكتيريا طبقا للمخططات والمواصفات الفنية وبحسب توجيهات واعتماد المهندس المشرف. موزايكو الدرج )قائمة والسعر يشمل النائمة والحبسة | م.ط | 90 | -1568 | 0 | -141120 | معماري | CMH_01-A-103
373 | 5 | تقليل كمية | 104 | Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-300 مقاس 500×500 مم لون رمادي لمنطقة المرور CT-01بلاط - سجاد | م² | 156 | -148.13 | 0 | -23108.28 | معماري | CMH_01-A-104
374 | 5 | تقليل كمية | 105 | بلاط - سجاد 02-CT مقاس 500× 500 مم لون أزرق فاتح لمحطة العمل وغرفة الاجتماعات | م² | 156 | -54.62 | 0 | -8520.72 | معماري | CMH_01-A-105
375 | 5 | تقليل كمية | 106 | Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-300 مقاس 500×500 مم لون بيج لمكتب المدير CT-03بلاط - سجاد | م² | 156 | -537.69 | 0 | -83879.64 | معماري | CMH_01-A-106
376 | 5 | زيادة كمية | 107 | Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-300 مقاس 500×500 مم لمنطقة الاستقبال الرئيسية CT-04بلاط - سجاد | م² | 15.6 | 392.03 | 0 | 6115.668 | معماري | CMH_01-A-107
377 | 5 | تقليل كمية | 109 | Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-300 مقاس 500×500 مم لمركز الأعمال CT-06بلاط - سجاد | م² | 156 | -104.58 | 0 | -16314.48 | معماري | CMH_01-A-109
378 | 5 | زيادة كمية | 110 | بلاط - سجاد 01-CR مقاس 500×500 مم لمكتب الرئيس ونائب الرئيس والصالة والسكرتارية وغرفة الاجتماعات الكبيرة. | م² | 156 | 138.47 | 0 | 21601.32 | معماري | CMH_01-A-110
379 | 5 | زيادة كمية | 111 | بلاط - سجاد 02-CR مقاس 500×500 مم لمكتب الرئيس ونائب الرئيس على شكل مثلثات لون بيج، رمادي فاتح ورمادي غامق. | م² | 156 | 0.95 | 0 | 148.2 | معماري | CMH_01-A-111
380 | 5 | تقليل كمية | 112 | 300-Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-ARبلاط - سجاد 03-CR مقاس 500×500 مم للمدير العام ومنطقة السكرتارية | م² | 156 | -200.29 | 0 | -31245.24 | معماري | CMH_01-A-112
381 | 5 | تقليل كمية | 113 | Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-300 لمنطقة الصلاة CR-04 رولات السجاد | م² | 156 | -125.43 | 0 | -19567.08 | معماري | CMH_01-A-113
382 | 5 | تقليل كمية | 114 | رولات السجاد 05-CR لمدخل معالي الوزير في الدور الارضي، سجادة المراسم الملكية لون بنفسجي مع إضافة إطار بنقشة مزخرفة حسب المناظير الداخلية. | م² | 228 | -74.46 | 0 | -16976.88 | معماري | CMH_01-A-114
383 | 5 | تقليل كمية | 115 | رولات السجاد 06-CR للمدخل الرئيسي والثانوي في الدور الأرضي بلون بيج مع تصميم على شكل مثلثات حسب المناظير الداخلية. | م² | 216 | -142.32 | 0 | -30741.12 | معماري | CMH_01-A-115
384 | 5 | تقليل كمية | 116 | رولات السجاد 07-CR لمختصر معالي الوزير، غرفة الاجتماعات الخاصة بمعالي الوزير، غرفة الاجتماعات الرئيسية ومدير مكتب معالي الوزير. | م² | 228 | -238.38 | 0 | -54350.64 | معماري | CMH_01-A-116
385 | 5 | تقليل كمية | 117 | 300-Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-ARرولات السجاد 08-CR لمنطقة انتظار كبار الشخصيات في الدور السادس | م² | 156 | -133.4 | 0 | -20810.4 | معماري | CMH_01-A-117
386 | 5 | تقليل كمية | 118 | 300-Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-ARرولات السجاد 09-CR لمكتب معالي الوزير، السكرتاريا ومنطقة الانتظار | م² | 228 | -119.1 | 0 | -27154.8 | معماري | CMH_01-A-118
387 | 5 | تقليل كمية | 119 | 300-Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-ARرولات السجاد 10-CR لغرفة اللاونج في منطقة التنفيذين في الدور السادس | م² | 156 | -68.89 | 0 | -10746.84 | معماري | CMH_01-A-119
388 | 5 | تقليل كمية | 120 | بلاط laminated HDF باركيه01-PQ لمركز الأعمال والفناء الوسطي | م² | 156 | -104.1 | 0 | -16239.6 | معماري | CMH_01-A-120
389 | 5 | تقليل كمية | 121 | عمل صبة خرسانية من السرك سماكة 10 سم مع طبقة واحدة من شبك الحديد قطر 6مم. على أن تكون طبقة التشطيب النهائية بلون رمادي غامق على شكل الأسطح الاسمنتية بحسب اللون والملمس المعتمد. | م² | 72 | -139.61 | 0 | -10051.92 | معماري | CMH_01-A-121
390 | 5 | تقليل كمية | 122 | عمل صبة خرسانية من السرك سماكة 10 سم مع طبقة واحدة من شبك الحديد قطر 6مم. على أن تكون طبقة التشطيب النهائية بلون رمادي فاتح على شكل الأسطح الاسمنتية بحسب اللون والملمس المعتمد وبحسب تعليمات المهندس المشرف. | م² | 72 | -152 | 0 | -10944 | معماري | CMH_01-A-122
391 | 5 | زيادة كمية | 123 | حجر جرانيت اسود مع تشكيلات مثلثات من لون فاتح للنافورة الداخلية 01-ST حسب الموضح بالمخطط | م² | 120 | 85.94 | 0 | 10312.8 | معماري | CMH_01-A-123
392 | 5 | تقليل كمية | 124 | 300-Ref. Drawings: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR حجر رياض ابيض كإطار حول الجلسات في الفناء الوسطي الاساسي 02-ST | م² | 180 | -118 | 0 | -21240 | معماري | CMH_01-A-124
393 | 5 | زيادة كمية | 125 | دهان بلون رمادي بيج على الألواح الجبسية والألواح الاسمنتية 100-WPF | م² | 25.2 | 2636.34 | 0 | 66435.768 | معماري | CMH_01-A-125
394 | 5 | زيادة كمية | 128 | .دهان بلون رمادي اسمنتي على الألواح الجبسية والألواح الاسمنتية 200-WPF | م² | 30 | 4477.39 | 0 | 134321.7 | معماري | CMH_01-A-128
395 | 5 | تقليل كمية | 129 | .دهان بلون رمادي فاتح على الألواح الجبسية والألواح الاسمنتية 300-WPF | م² | 30 | -147.54 | 0 | -4426.2 | معماري | CMH_01-A-129
396 | 5 | تقليل كمية | 130 | .دهان بلون اصفر خردلي على الألواح الجبسية والألواح الاسمنتية 400-WPF | م² | 24 | -24.91 | 0 | -597.84 | معماري | CMH_01-A-130
397 | 5 | تقليل كمية | 131 | .دهان بلون ازرق أخضر على الألواح الجبسية والألواح الاسمنتية 500-WPF | م² | 24 | -17.56 | 0 | -421.44 | معماري | CMH_01-A-131
398 | 5 | زيادة كمية | 132 | .دهان بلون رمادي خشن على هيئة الاسطح الاسمنتية مع تجويف على جدار البلوك 600-WPF | م² | 24 | 4.36 | 0 | 104.64 | معماري | CMH_01-A-132
399 | 5 | تقليل كمية | 133 | تحضير وتنفيذ وعمل دهان عالي الجودة للأسقف الجبسية يشمل الوجه التحضيرى أساس ومعالجة الفواصل بالمعجـون والشاش والمواد المخصص لتسكير فواصل الالواح الجبسية والاسمنتية وان يكون نوع دهان بلون ابيض | م² | 24 | -132.4 | 0 | -3177.6 | معماري | CMH_01-A-133
400 | 5 | تقليل كمية | 134 | تحضير وتنفيذ وعمل دهان عالي الجودة للأسقف الجبسية يشمل الوجه التحضيرى أساس ومعالجة الفواصل بالمعجـون والشاش والمواد المخصص لتسكير فواصل الالواح الجبسية والاسمنتية وان يكون نوع دهان بلون اصفر خردلي | م² | 24 | -5.32 | 0 | -127.68 | معماري | CMH_01-A-134
401 | 5 | تقليل كمية | 135 | تحضير وتنفيذ وعمل دهان عالي الجودة للأسقف الجبسية يشمل الوجه التحضيرى أساس ومعالجة الفواصل بالمعجـون والشاش والمواد المخصص لتسكير فواصل الالواح الجبسية والاسمنتية وان يكون نوع دهان بلون ازرق تيل | م² | 24 | -6.64 | 0 | -159.36 | معماري | CMH_01-A-135
402 | 5 | تقليل كمية | 136 | تحضير وتنفيذ وعمل دهان عالي الجودة للأسقف الجبسية يشمل الوجه التحضيرى أساس ومعالجة الفواصل بالمعجـون والشاش والمواد المخصص لتسكير فواصل الالواح الجبسية والاسمنتية وان يكون نوع دهان بلون ازرق فاتح | م² | 20 | -3.18 | 0 | -63.6 | معماري | CMH_01-A-136
403 | 5 | زيادة كمية | 137 | بالمتر المسطح عمل دهان اكريليك مائي مرن عالي المتانة علي الاسطح الخرسانية وعلى الجدران الظاهرة على السقف المفتوح وكل التجهيزات الخاصة بالأعمال الميكانيكية والكهربائية باستثناء نظام الحريق. يشمل الوجه التحضيرى أساس ثم الدهان وجهين باللون المطلوب مع نظافة الاسطح وازالة اى بروز بالخرسانات بالسقف ويتم التنفيذ طبقا للمخططات والمواصفاتة الفنية وعلي حسب تعليمات المهندس المشرف. دهان بلون اسود | م² | 30 | 1653.51 | 0 | 49605.3 | معماري | CMH_01-A-137
404 | 5 | تقليل كمية | 138 | بالمتر المسطح عمل دهان اكريليك مائي مرن عالي المتانة علي الاسطح الخرسانية وعلى الجدران الظاهرة على السقف المفتوح وكل التجهيزات الخاصة بالأعمال الميكانيكية والكهربائية باستثناء نظام الحريق. يشمل الوجه التحضيرى أساس ثم الدهان وجهين باللون المطلوب مع نظافة الاسطح وازالة اى بروز بالخرسانات بالسقف ويتم التنفيذ طبقا للمخططات والمواصفاتة الفنية وعلي حسب تعليمات المهندس المشرف. دهان رمادي غامق | م² | 30 | -99.9 | 0 | -2997 | معماري | CMH_01-A-138
405 | 5 | تقليل كمية | 139 | معالجة و دهان سقف الفناء الوسطى والبند يشمل أعمال ترميم ودهان الألواح الجبسية مع تغيير التالف منها وفك ألواح التغطية الشفافة )ألواح اللكسان( الحالية وتوريد وتركيب ألواح جديدة ومحمل على البند فك وحدات الانارة الحالية وتوريد وتركيب ،حدات إنارة جديدة مناسبة على ان يقدم المقاول مقترح كامل لطريقة التنفيذ وعينات المواد للاعتماد من المهندس المشرف قبل البدء بالاعمال والسعر يشمل كافة المواد والاعمال اللازمة لتنفيذ البند طبقاً لتوصيات المهندس المشرف | م² | 30 | -680 | 0 | -20400 | معماري | CMH_01-A-139
406 | 5 | تقليل كمية | 140 | توريد وتثبيت ورق جدران عالي الجودة على الألواح الجبسية بعد تأسيس الجدران واغلاق الفواصل والفتحات وتاسيس الجدار بدهان مناسب لاعمال ورق الجدران حسب النوع . في منطقة التنفيذيين ومكتب مدير مكتب معالي الوزير في الدور السادس ويتم التنفيذ طبقا للمخططات والمواصفات الفنية وبحسب تعليمات المهندس المشرف. | م² | 72 | -673 | 0 | -48456 | معماري | CMH_01-A-140
407 | 5 | تقليل كمية | 142 | جهاز مناديل كهربائي | عدد | 900 | -97 | 0 | -87300 | معماري | CMH_01-A-142
408 | 5 | زيادة كمية | 143 | موزع صابون سائل | عدد | 192 | 12 | 0 | 2304 | معماري | CMH_01-A-143
409 | 5 | تقليل كمية | 144 | حاملة لفة ورق توليت | عدد | 192 | -24 | 0 | -4608 | معماري | CMH_01-A-144
410 | 5 | تقليل كمية | 148 | طقم اكسسوارات لمكتب الوكيل ومساعد الوكيل ومكاتب التنفيذيين في الدور السادس شاملة اكسسوارات حوض المغسلة، ماسورة تعليق المناشف وحوامل المناشف، فرش الحمام، حامل ورق التواليت | عدد | 6000 | -15 | 0 | -90000 | معماري | CMH_01-A-148
411 | 5 | تقليل كمية | 149 | طقم اكسسوارات لمكاتب المدراء العامين شاملة اكسسوارات حوض المغسلة، ماسورة تعليق المناشف وحوامل المناشف، فرش الحمام، حامل ورق التواليت | عدد | 3000 | -32 | 0 | -96000 | معماري | CMH_01-A-149
412 | 5 | زيادة كمية | 152 | توريد وتركيب مرآة وجه 6 مم ترُكّب بارزة عن الجدار مع شطف على كل الجهات طبقا للمواصفات وبحسب تعليمات المهندس المشرف. مقاس 1200 × 700 مم | عدد | 1200 | 7 | 0 | 8400 | معماري | CMH_01-A-152
413 | 5 | تقليل كمية | 153 | توريد وتركيب كاونتر لوحي للمغاسل كوريان عالي الكثافة سماكة 20 مم، يشمل الجزء الأمامي واللوح الواقي الخلفي سماكة 20 مم حسب المحدد في المخططات والأقواس وأدوات التثبيت من الحديد المجلفن. و يشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها انهاء العمل طبقاً للموضح بالمواصفات والرسومات. ويشمل الأعمال الخشبية اللازمة للخزائن المرتبطة بالكاونتر حسب التصميم المطلوب وبحسب تعليمات المهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-700 to 703 مقاس: 1250طول × عرض600 مم | عدد | 1800 | -2 | 0 | -3600 | معماري | CMH_01-A-153
414 | 5 | زيادة كمية | 154 | توريد وتركيب كاونتر لوحي للمغاسل كوريان عالي الكثافة سماكة 20 مم، يشمل الجزء الأمامي واللوح الواقي الخلفي سماكة 20 مم حسب المحدد في المخططات والأقواس وأدوات التثبيت من الحديد المجلفن. و يشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها انهاء العمل طبقاً للموضح بالمواصفات والرسومات. ويشمل الأعمال الخشبية اللازمة للخزائن المرتبطة بالكاونتر حسب التصميم المطلوب وبحسب تعليمات المهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-700 to 703 مقاس: 1200طول × عرض600 مم | عدد | 1800 | 5 | 0 | 9000 | معماري | CMH_01-A-154
415 | 5 | زيادة كمية | 155 | توريد وتركيب كاونتر لوحي للمغاسل كوريان عالي الكثافة سماكة 20 مم، يشمل الجزء الأمامي واللوح الواقي الخلفي سماكة 20 مم حسب المحدد في المخططات والأقواس وأدوات التثبيت من الحديد المجلفن. و يشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها انهاء العمل طبقاً للموضح بالمواصفات والرسومات. ويشمل الأعمال الخشبية اللازمة للخزائن المرتبطة بالكاونتر حسب التصميم المطلوب وبحسب تعليمات المهندس المشرف. مقاس: 1000طولRef drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-700 to 703 عرض600 مم × | عدد | 1200 | 6 | 0 | 7200 | معماري | CMH_01-A-155
416 | 5 | زيادة كمية | 156 | توريد وتركيب كاونتر لوحي للمغاسل كوريان عالي الكثافة سماكة 20 مم، يشمل الجزء الأمامي واللوح الواقي الخلفي سماكة 20 مم حسب المحدد في المخططات والأقواس وأدوات التثبيت من الحديد المجلفن.و يشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها انهاء العمل طبقاً للموضح بالمواصفات والرسومات. ويشمل الأعمال الخشبية اللازمة للخزائن المرتبطة بالكاونتر حسب التصميم المطلوب وبحسب تعليمات المهندس المشرف.Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-700 to 703 مقاس: 3800طول × عرض600 مم | عدد | 6000 | 4 | 0 | 24000 | معماري | CMH_01-A-156
417 | 5 | تقليل كمية | 157 | توريد وتركيب كاونتر لوحي للمغاسل كوريان عالي الكثافة سماكة 20 مم، يشمل الجزء الأمامي واللوح الواقي الخلفي سماكة 20 مم حسب المحدد في المخططات والأقواس وأدوات التثبيت من الحديد المجلفن.و يشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها انهاء العمل طبقاً للموضح بالمواصفات والرسومات. ويشمل الأعمال الخشبية اللازمة للخزائن المرتبطة بالكاونتر حسب التصميم المطلوب وبحسب تعليمات المهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-700 to 703 مقاس: 1340طول × عرض600 مم | عدد | 6000 | -2 | 0 | -12000 | معماري | CMH_01-A-157
418 | 5 | تقليل كمية | 158 | توريد وتركيب كاونتر لوحي للمغاسل كوريان عالي الكثافة سماكة 20 مم، يشمل الجزء الأمامي واللوح الواقي الخلفي سماكة 20 مم حسب المحدد في المخططات والأقواس وأدوات التثبيت من الحديد المجلفن. و يشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها انهاء العمل طبقاً للموضح بالمواصفات والرسومات. ويشمل الأعمال الخشبية اللازمة للخزائن المرتبطة بالكاونتر حسب التصميم المطلوب وبحسب تعليمات المهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-700 to 703 مقاس: 1620طول × عرض600 مم | عدد | 3000 | -7 | 0 | -21000 | معماري | CMH_01-A-158
419 | 5 | تقليل كمية | 159 | توريد وتركيب كاونتر لوحي للمغاسل كوريان عالي الكثافة سماكة 20 مم، يشمل الجزء الأمامي واللوح الواقي الخلفي سماكة 20 مم حسب المحدد في المخططات والأقواس وأدوات التثبيت من الحديد المجلفن.و يشمل السعر أي مواد أو أعمال يتطلبها انهاء العمل طبقاً للموضح بالمواصفات والرسومات. ويشمل الأعمال الخشبية اللازمة للخزائن المرتبطة بالكاونتر حسب التصميم المطلوب وبحسب تعليمات المهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-700 to 703 مقاس: 1200طول × عرض500 مم | عدد | 1800 | -2 | 0 | -3600 | معماري | CMH_01-A-159
420 | 5 | تقليل كمية | 160 | خزانة مغسلة خشبية مقاومة للرطوبة من خشب الـ ) Mdf ( بسماكة 18 مم وارتفاع 400 مم من قشرة الجوز أو ما يتناسب مع العينة الموافق عليها مثبتة على القواطع الجبسية مع اضاءة مخفية ومفصلات ومقابض مخفية وتصميم حسب الرسومات والمناظير وبحسب تعليمات المهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-700 to 703 مقاس: 1250طول × عرض600 مم | عدد | 1800 | -16 | 0 | -28800 | معماري | CMH_01-A-160
421 | 5 | زيادة كمية | 161 | خزانة مغسلة خشبية مقاومة للرطوبة من خشب الـ ) Mdf ( بسماكة 18 مم وارتفاع 400 مم من قشرة الجوز أو ما يتناسب مع العينة الموافق عليها مثبتة على القواطع الجبسية مع اضاءة مخفية ومفصلات ومقابض مخفية وتصميم حسب الرسومات والمناظير وبحسب تعليمات المهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-700 to 703 مقاس: 1200طول × عرض600 مم | عدد | 1800 | 3 | 0 | 5400 | معماري | CMH_01-A-161
422 | 5 | تقليل كمية | 162 | خزانة مغسلة خشبية مقاومة للرطوبة من خشب الـ ) Mdf ( بسماكة 18 مم وارتفاع 400 مم من قشرة الجوز أو ما يتناسب مع العينة الموافق عليها مثبتة على القواطع الجبسية مع اضاءة مخفية ومفصلات ومقابض مخفية وتصميم حسب الرسومات والمناظير وبحسب تعليمات المهندس المشرف.Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-700 to 703 مقاس: 1000طول × عرض600 مم | عدد | 1800 | -6 | 0 | -10800 | معماري | CMH_01-A-162
423 | 5 | تقليل كمية | 164 | خزانة مغسلة خشبية مقاومة للرطوبة من خشب الـ ) Mdf ( بسماكة 18 مم وارتفاع 400 مم من قشرة الجوز أو ما يتناسب مع العينة الموافق عليها مثبتة على القواطع الجبسية مع اضاءة مخفية ومفصلات ومقابض مخفية وتصميم حسب الرسومات والمناظير وبحسب تعليمات المهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-700 to 703 مقاس: 1340طول × عرض600 مم | عدد | 2100 | -2 | 0 | -4200 | معماري | CMH_01-A-164
424 | 5 | تقليل كمية | 165 | خزانة مغسلة خشبية مقاومة للرطوبة من خشب الـ ) Mdf ( بسماكة 18 مم وارتفاع 400 مم من قشرة الجوز أو ما يتناسب مع العينة الموافق عليها مثبتة على القواطع الجبسية مع اضاءة مخفية ومفصلات ومقابض مخفية وتصميم حسب الرسومات والمناظير وبحسب تعليمات المهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-700 to 703 مقاس: 1620طول × عرض600 مم | عدد | 3000 | -4 | 0 | -12000 | معماري | CMH_01-A-165
425 | 5 | تقليل كمية | 166 | خزانة مغسلة خشبية مقاومة للرطوبة من خشب الـ ) Mdf ( بسماكة 18 مم وارتفاع 400 مم من قشرة الجوز أو ما يتناسب مع العينة الموافق عليها مثبتة على القواطع الجبسية مع اضاءة مخفية ومفصلات ومقابض مخفية وتصميم حسب الرسومات والمناظير وبحسب تعليمات المهندس المشرف. Ref drawing: 07-MRA-DD-(as per floor number)-AR-700 to 703 مقاس: 1200طول × عرض500 مم | عدد | 2400 | -2 | 0 | -4800 | معماري | CMH_01-A-166
426 | 5 | تقليل كمية | 167 | توريد وتركيب بار كاونتر للمطعم من الرخام الأسود والوجه مطلي باللون الرمادي على شكل وهيئة.الأسطح الاسمنتية 4400mm -طول x 1100mm - ارتفاع x 600mm -عرض | عدد | 9000 | -1 | 0 | -9000 | معماري | CMH_01-A-167
427 | 5 | تقليل كمية | 168 | توريد وتركيب بار كاونتر للمطعم من الرخام الأسود والوجه مطلي باللون الرمادي على شكل وهيئة.الأسطح الاسمنتية 3100mm -طول x 1100mm - ارتفاع x 600mm -عرض | عدد | 7200 | -1 | 0 | -7200 | معماري | CMH_01-A-168
428 | 5 | تقليل كمية | 169 | توريد وتركيب لوحات/لافتات داخلية حسب الأنظمة القياسية للصانع وحسب الكتيّبات القياسية للّوحات، ويشمل السعر الأشكال البيانية )graphics( والمعلومات المكتوبة ونظام الأطُر وكل المواد والمكمّلات ذات الصلة المحددة في المخططات والمواصفات التفصيلية وبحسب تعليمات المهندس المشرف. لوحات إرشاديه للإستقبال نوع 101ID | عدد | 258 | -24 | 0 | -6192 | معماري | CMH_01-A-169
429 | 5 | تقليل كمية | 170 | توريد وتركيب لوحات/لافتات داخلية حسب الأنظمة القياسية للصانع وحسب الكتيّبات القياسية للّوحات، ويشمل السعر الأشكال البيانية )graphics( والمعلومات المكتوبة ونظام الأطُر وكل المواد والمكمّلات ذات الصلة المحددة في المخططات والمواصفات التفصيلية وبحسب تعليمات المهندس المشرف. لوحات إرشاديه للمكاتب نوع 102ID | عدد | 258 | -272 | 0 | -70176 | معماري | CMH_01-A-170
430 | 5 | تقليل كمية | 171 | توريد وتركيب لوحات/لافتات داخلية حسب الأنظمة القياسية للصانع وحسب الكتيّبات القياسية للّوحات، ويشمل السعر الأشكال البيانية )graphics( والمعلومات المكتوبة ونظام الأطُر وكل المواد والمكمّلات ذات الصلة المحددة في المخططات والمواصفات التفصيلية وبحسب تعليمات المهندس المشرف. لوحات إرشاديه لحجرة الإجتماعات نوع 103ID | عدد | 258 | -34 | 0 | -8772 | معماري | CMH_01-A-171
431 | 5 | تقليل كمية | 172 | توريد وتركيب لوحات/لافتات داخلية حسب الأنظمة القياسية للصانع وحسب الكتيّبات القياسية للّوحات، ويشمل السعر الأشكال البيانية )graphics( والمعلومات المكتوبة ونظام الأطُر وكل المواد والمكمّلات ذات الصلة المحددة في المخططات والمواصفات التفصيلية وبحسب تعليمات المهندس المشرف. لوحات إرشاديه للحمامات نوع 104ID | عدد | 258 | -98 | 0 | -25284 | معماري | CMH_01-A-172
432 | 5 | تقليل كمية | 173 | توريد وتركيب لوحات/لافتات داخلية حسب الأنظمة القياسية للصانع وحسب الكتيّبات القياسية للّوحات، ويشمل السعر الأشكال البيانية )graphics( والمعلومات المكتوبة ونظام الأطُر وكل المواد والمكمّلات ذات الصلة المحددة في المخططات والمواصفات التفصيلية وبحسب تعليمات المهندس المشرف. لوحات إرشاديه لمستوي السلالم نوع 105ID | عدد | 258 | -30 | 0 | -7740 | معماري | CMH_01-A-173
433 | 5 | تقليل كمية | 174 | توريد وتركيب لوحات/لافتات داخلية حسب الأنظمة القياسية للصانع وحسب الكتيّبات القياسية للّوحات، ويشمل السعر الأشكال البيانية )graphics( والمعلومات المكتوبة ونظام الأطُر وكل المواد والمكمّلات ذات الصلة المحددة في المخططات والمواصفات التفصيلية وبحسب تعليمات المهندس المشرف. لوحات إرشاديه لسلالم الخروج نوع 106ID | عدد | 138 | -30 | 0 | -4140 | معماري | CMH_01-A-174
434 | 5 | تقليل كمية | 175 | قواطع الحمامات مكونة من ألواح الفينوليك المضغوط ارتفاع 2 متر ذو المقاومة الشديدة للماء مع طبقة ميلامين بلون رمادي غامق مقاومة للخدش وسهلة التنظيف ، سمك الألواح هو 19 ملم ،. قواطع الحمامات تشمل إكسسوارات عالية الجودة ) مفصلات ذاتية الإغلاق وقفل ( والأبواب والاكسسوارات والعلاقات من الستانلس ستيل brushed finish وكل ما يلزم لانهاء العمل حسب الأصول الفنية والمواصفلت وتعليمات المهندس المشرف . | م² | 780 | -18.93 | 0 | -14765.4 | معماري | CMH_01-A-175
435 | 5 | زيادة كمية | 176 | للمواسير داخل المبنى من مواسير متعددة الطبقات بولي بروبلين كما هو موصف تشمل كافة القطع التركيبية )مثل القارنات من الحديد الصلب الغير قابل للصدأ والأكواع /المنحنيات والتفريعات والدعامات( والصمامات ومخمدات الصدمة ومنافس الهواء الآلية و المحابس وكافة الاكسسوارات اللازمة، كما هو مبين في المخططات لتركيب مايلي من الأقطار الخارجية مع ربطه بالشبكة الحالية لاقرب نقطة و على المقاول تقديم المخططات التنفيذية و الحسابات الهيدروليكية و اعتمادها قبل البدا بالتنفيذ الاعمال من المهندس المشرف للاقطار الداخلية قطر 20 مم | م.ط | 66 | 255.76 | 0 | 16880.16 | ميكانيكا | CMH_01-ME-176
436 | 5 | زيادة كمية | 177 | للمواسير داخل المبنى من مواسير متعددة الطبقات بولي بروبلين كما هو موصف تشمل كافة القطع التركيبية )مثل القارنات من الحديد الصلب الغير قابل للصدأ والأكواع /المنحنيات والتفريعات والدعامات( والصمامات ومخمدات الصدمة ومنافس الهواء الآلية و المحابس وكافة الاكسسوارات اللازمة، كما هو مبين في المخططات لتركيب مايلي من الأقطار الخارجية مع ربطه بالشبكة الحالية لاقرب نقطة و على المقاول تقديم المخططات التنفيذية و الحسابات الهيدروليكية و اعتمادها قبل البدا بالتنفيذ الاعمال من المهندس المشرف للاقطار الداخلية قطر 25 مم | م.ط | 70.8 | 192.8 | 0 | 13650.24 | ميكانيكا | CMH_01-ME-177
437 | 5 | زيادة كمية | 178 | للمواسير داخل المبنى من مواسير متعددة الطبقات بولي بروبلين كما هو موصف تشمل كافة القطع التركيبية )مثل القارنات من الحديد الصلب الغير قابل للصدأ والأكواع /المنحنيات والتفريعات والدعامات( والصمامات ومخمدات الصدمة ومنافس الهواء الآلية و المحابس وكافة الاكسسوارات اللازمة، كما هو مبين في المخططات لتركيب مايلي من الأقطار الخارجية مع ربطه بالشبكة الحالية لاقرب نقطة و على المقاول تقديم المخططات التنفيذية و الحسابات الهيدروليكية و اعتمادها قبل البدا بالتنفيذ الاعمال من المهندس المشرف للاقطار الداخلية :قطر 32مم | م.ط | 102 | 231.81 | 0 | 23644.62 | ميكانيكا | CMH_01-ME-178
438 | 5 | زيادة كمية | 179 | للمواسير داخل المبنى من مواسير متعددة الطبقات بولي بروبلين كما هو موصف تشمل كافة القطع التركيبية )مثل القارنات من الحديد الصلب الغير قابل للصدأ والأكواع /المنحنيات والتفريعات والدعامات( والصمامات ومخمدات الصدمة ومنافس الهواء الآلية و المحابس وكافة الاكسسوارات اللازمة، كما هو مبين في المخططات لتركيب مايلي من الأقطار الخارجية مع ربطه بالشبكة الحالية لاقرب نقطة و على المقاول تقديم المخططات التنفيذية و الحسابات الهيدروليكية و اعتمادها قبل البدا بالتنفيذ الاعمال من المهندس المشرف للاقطار الداخلية :قطر 40 مم | م.ط | 85.2 | 223.5 | 0 | 19042.2 | ميكانيكا | CMH_01-ME-179
439 | 5 | زيادة كمية | 180 | للمواسير داخل المبنى من مواسير متعددة الطبقات بولي بروبلين كما هو موصف تشمل كافة القطع التركيبية )مثل القارنات من الحديد الصلب الغير قابل للصدأ والأكواع /المنحنيات والتفريعات والدعامات( والصمامات ومخمدات الصدمة ومنافس الهواء الآلية و المحابس وكافة الاكسسوارات اللازمة، كما هو مبين في المخططات لتركيب مايلي من الأقطار الخارجية مع ربطه بالشبكة الحالية لاقرب نقطة و على المقاول تقديم المخططات التنفيذية و الحسابات الهيدروليكية و اعتمادها قبل البدا بالتنفيذ الاعمال من المهندس المشرف للاقطار الداخلية:قطر 50 مم | م.ط | 94.8 | 53.46 | 0 | 5068.008 | ميكانيكا | CMH_01-ME-180
440 | 5 | زيادة كمية | 181 | مواسير المياه الساخنة مؤلفة من عدة طبقات )بولي بروبلين معزولة( كما هو موصف مع العزل وتشمل كافة القطع التركيبية )مثل القارنات من الحديد الصلب الغير قابل للصدأ والأكواع / المنحنيات والتفريعات والدعامات( والصمامات ومخمدات الصدمة وكافة الاكسسوارات و المحابس اللازمة لإنجاز تركيب مايلي من الأقطار الخارجية مع ربطه بالشبكة الحالية لاقرب نقطة و على المقاول تقديم المخططات التنفيذية و الحسابات الهيدروليكية و اعتمادها قبل البدا بالتنفيذ الاعمال من المهندس المشرف للاقطار الداخلية :قطر 20 مم | م.ط | 70.8 | 263.49 | 0 | 18655.092 | ميكانيكا | CMH_01-ME-181
441 | 5 | زيادة كمية | 182 | مواسير المياه الساخنة مؤلفة من عدة طبقات )بولي بروبلين معزولة( كما هو موصف مع العزل وتشمل كافة القطع التركيبية )مثل القارنات من الحديد الصلب الغير قابل للصدأ والأكواع / المنحنيات والتفريعات والدعامات( والصمامات ومخمدات الصدمة وكافة الاكسسوارات و المحابس اللازمة لإنجاز تركيب مايلي من الأقطار الخارجية مع ربطه بالشبكة الحالية لاقرب نقطة و على المقاول تقديم المخططات التنفيذية و الحسابات الهيدروليكية و اعتمادها قبل البدا بالتنفيذ الاعمال من المهندس المشرف للاقطار الداخلية :قطر 25 مم | م.ط | 75.6 | 82.64 | 0 | 6247.584 | ميكانيكا | CMH_01-ME-182
442 | 5 | تقليل كمية | 183 | سخان مياه كهربائي فردي من الحديد المعزول بالزجاج من النوع الأفقي الذي يركب أعلى السقف المستعار يشمل كافة الإكسسوارات و التوصيلات و المحابس كما هو موصف وكما هو مبين في تفاصيل المشروع العامة وبالإستطاعات التالية:توريد و تركيب و اختبار سخان بسعة 30 لتر، وقدرة 2.1 كيلو وات، مرجع 1-EWH | عدد | 672 | -7 | 0 | -4704 | ميكانيكا | CMH_01-ME-183
443 | 5 | زيادة كمية | 184 | سخان مياه كهربائي فردي من الحديد المعزول بالزجاج من النوع الأفقي الذي يركب أعلى السقف المستعار يشمل كافة الإكسسوارات و التوصيلات و المحابس كما هو موصف وكما هو مبين في تفاصيل المشروع العامة وبالإستطاعات التالية:اعادة تركيب و اختبار السخان الحالي بسعة 100 ليتر بعد الكشف و المعاينة و الفحص حسب تعليمات مهندس المشرف | عدد | 816 | 6 | 0 | 4896 | ميكانيكا | CMH_01-ME-184
444 | 5 | زيادة كمية | 185 | مواسير صرف وتهوية مصنوعة من 4UPVC class ذات وصلات انضغاطية ومطاط كما هو موصف وتشمل التهوية من خلال السطح مع الغطاء و طبات التسليك، وكافة قطع التركيبات والعلاقات اللازمة لإستكمال تركيب مايلي من الأقطار الداخلية:قطر 50 مم | م.ط | 75.6 | 1236.59 | 0 | 93486.204 | صحي | CMH_01-PL-185
445 | 5 | زيادة كمية | 186 | مواسير صرف وتهوية مصنوعة من 4UPVC class ذات وصلات انضغاطية ومطاط كما هو موصف وتشمل التهوية من خلال السطح مع الغطاء و طبات التسليك، وكافة قطع التركيبات والعلاقات اللازمة لإستكمال تركيب مايلي من الأقطار الداخلية:قطر 75 مم | م.ط | 91.2 | 220.82 | 0 | 20138.784 | صحي | CMH_01-PL-186
446 | 5 | زيادة كمية | 187 | مواسير صرف وتهوية مصنوعة من 4UPVC class ذات وصلات انضغاطية ومطاط كما هو موصف وتشمل التهوية من خلال السطح مع الغطاء و طبات التسليك، وكافة قطع التركيبات والعلاقات اللازمة لإستكمال تركيب مايلي من الأقطار الداخلية:قطر 110 مم | م.ط | 102 | 1631.03 | 0 | 166365.06 | صحي | CMH_01-PL-187
447 | 5 | زيادة كمية | 188 | صفاية أرضية )FD(، من PVC مع مصفاة معدنية مطلية بالكروم شاملة سيفون كما هو موصف بالمقاسات التالية:مخرج قطر 75 مم | عدد | 300 | 10 | 0 | 3000 | صحي | CMH_01-PL-188
448 | 5 | زيادة كمية | 189 | صفاية أرضية )FD(، من PVC مع مصفاة معدنية مطلية بالكروم شاملة سيفون كما هو موصف بالمقاسات التالية:صفاية' طولية أرضية )SD(،مع مصفاة معدنية مطلية بالكروم شاملة سيفون مخرج قطر 50 مم | عدد | 300 | 1 | 0 | 300 | صحي | CMH_01-PL-189
449 | 5 | تقليل كمية | 190 | الأدوات والتركيبات الصحية كما هو موصف وتشمل صمامات الزاوية والخلاطات و المصائد والوصلات المرنة و الانابيب القصيرة للتغذية والصرف والتهوية وكافة قطع الإكسسوار لإتمام تركيب ، علي ان تكون الاجهزة والتركيبات من النوع المرشد لاستهلاك المياه :حوض وجه على رخامة )مرجع 1-LAV ( من نفس نوع الرخام الصناعي كوريان للكاونتر والكاونتر محسوب في بند منفصل | عدد | 2640 | -5 | 0 | -13200 | صحي | CMH_01-PL-190
450 | 5 | تقليل كمية | 191 | الأدوات والتركيبات الصحية كما هو موصف وتشمل صمامات الزاوية والخلاطات و المصائد والوصلات المرنة و الانابيب القصيرة للتغذية والصرف والتهوية وكافة قطع الإكسسوار لإتمام تركيب ، علي ان تكون الاجهزة والتركيبات من النوع المرشد لاستهلاك المياه :حوض وجه كامل مع العامود، )مرجع 2-LAV( | عدد | 1920 | -41 | 0 | -78720 | صحي | CMH_01-PL-191
451 | 5 | زيادة كمية | 192 | الأدوات والتركيبات الصحية كما هو موصف وتشمل صمامات الزاوية والخلاطات و المصائد والوصلاتالمرنة و الانابيب القصيرة للتغذية والصرف والتهوية وكافة قطع الإكسسوار لإتمام تركيب ، علي ان تكونالاجهزة والتركيبات من النوع المرشد لاستهلاك المياه :حوض غسيل أواني للمطبخ بعين واحدة )مرجع 1-KS | عدد | 3000 | 2 | 0 | 6000 | صحي | CMH_01-PL-192
452 | 5 | زيادة كمية | 193 | الأدوات والتركيبات الصحية كما هو موصف وتشمل صمامات الزاوية والخلاطات و المصائد والوصلاتالمرنة و الانابيب القصيرة للتغذية والصرف والتهوية وكافة قطع الإكسسوار لإتمام تركيب ، علي ان تكونالاجهزة والتركيبات من النوع المرشد لاستهلاك المياه :حوض وجه يركب على الكاونتر )مرجع 3-LAV ( | عدد | 2220 | 23 | 0 | 51060 | صحي | CMH_01-PL-193
453 | 5 | تقليل كمية | 195 | الأدوات والتركيبات الصحية كما هو موصف وتشمل صمامات الزاوية والخلاطات و المصائد والوصلات المرنة و الانابيب القصيرة للتغذية والصرف والتهوية وكافة قطع الإكسسوار لإتمام تركيب ، علي ان تكون الاجهزة والتركيبات من النوع المرشد لاستهلاك المياه :مرحاض افرنجي ) مرجع 2-WWC ( مثبت على الحائط بخزان طرد مخفي مع زر دفق من الصلب الذي لا يصدأ - مع غطاء للمرحاض مقاوم للبكتريا من نوع soft closing | عدد | 2760 | -2 | 0 | -5520 | صحي | CMH_01-PL-195
454 | 5 | زيادة كمية | 196 | الأدوات والتركيبات الصحية كما هو موصف وتشمل صمامات الزاوية والخلاطات و المصائد والوصلات المرنة و الانابيب القصيرة للتغذية والصرف والتهوية وكافة قطع الإكسسوار لإتمام تركيب ، علي ان تكون الاجهزة والتركيبات من النوع المرشد لاستهلاك المياه :مرحاض شرقي )مرجع EWC( مثبت على الحائط بخزان طرد مخفي مع زر دفق من الصلب الذي لا يصدأ، | عدد | 2160 | 5 | 0 | 10800 | صحي | CMH_01-PL-196
455 | 5 | زيادة كمية | 197 | الأدوات والتركيبات الصحية كما هو موصف وتشمل صمامات الزاوية والخلاطات و المصائد والوصلات المرنة و الانابيب القصيرة للتغذية والصرف والتهوية وكافة قطع الإكسسوار لإتمام تركيب ، علي ان تكون الاجهزة والتركيبات من النوع المرشد لاستهلاك المياه :مقبض رشاش مع الخرطوم وأداة التعليق، مرجع PS | عدد | 180 | 2 | 0 | 360 | صحي | CMH_01-PL-197
456 | 5 | زيادة كمية | 198 | الأدوات والتركيبات الصحية كما هو موصف وتشمل صمامات الزاوية والخلاطات و المصائد والوصلات المرنة و الانابيب القصيرة للتغذية والصرف والتهوية وكافة قطع الإكسسوار لإتمام تركيب ، علي ان تكون الاجهزة والتركيبات من النوع المرشد لاستهلاك المياه :خلاط مياة يركب على الحوض | عدد | 1080 | 22 | 0 | 23760 | صحي | CMH_01-PL-198
457 | 5 | تقليل كمية | 199 | يشمل العمل كافة قطع التركيبات مثل الأكواع والتيهات ، 40. schتوريد و تركيب انابيب فولاذية سوداء والوصلات والقارنات والنقاصات/المخفضات ومنافس الهواء الآلية وتكون الوصلات من نوع فيكتوليك او ما يماثلها للأقطار 50 مم أو أكبر، و تكون الوصلات قلووظ للأقطار أقل من 50 مم، والبند يشمل العلاقات والدعامات للمواسير و المحابس و الصرف ان لزم والدهان لكامل الشبكة كما يلزم لاتمام العمل. و بناء على توجيهات مهندس المشرف ومتطلبات الدفاعNFPA ويشمل البند جميع ما يلزم لاتمام الأعمال طبقا للمواصفات و طبقا لمتطلبات ال المدني من الكشف على الشبكة الحالية وفحصها كما هو موضح على المخططات و على المقاول تقديم:المخططات التنفيذية و اعتمادها قبل بدء بالتنفيذ من المهندس المشرف كما هو موصف للأقطار التالية 25 mm dia. | م.ط | 108 | -735.02 | 0 | -79382.16 | ميكانيكا | CMH_01-ME-199
458 | 5 | زيادة كمية | 200 | توريد و تركيب انابيب فولاذية سوداء 40.sch ، يشمل العمل كافة قطع التركيبات مثل الأكواع والتيهات والوصلات والقارنات والنقاصات/المخفضات ومنافس الهواء الآلية وتكون الوصلات من نوع فيكتوليك او ما يماثلها للأقطار 50 مم أو أكبر، و تكون الوصلات قلووظ للأقطار أقل من 50 مم، والبند يشمل العلاقات والدعامات للمواسير و المحابس و الصرف ان لزم والدهان لكامل الشبكة كما يلزم لاتمام العمل و بناء على توجيهات مهندس المشرف .ويشمل البند جميع ما يلزم لاتمام الأعمال طبقا للمواصفات و طبقا لمتطلبات الNFPA ومتطلبات الدفاع المدني من الكشف على الشبكة الحالية وفحصها كما هو موضح على المخططات و على المقاول تقديم المخططات التنفيذية و اعتمادها قبل بدء بالتنفيذ من المهندس المشرف كما هو موصف للأقطار التالية:.mm dia 28 | م.ط | 138 | 245.17 | 0 | 33833.46 | ميكانيكا | CMH_01-ME-200
459 | 5 | زيادة كمية | 201 | توريد و تركيب انابيب فولاذية سوداء 40.sch ، يشمل العمل كافة قطع التركيبات مثل الأكواع والتيهات والوصلات والقارنات والنقاصات/المخفضات ومنافس الهواء الآلية وتكون الوصلات من نوع فيكتوليك او ما يماثلها للأقطار 50 مم أو أكبر، و تكون الوصلات قلووظ للأقطار أقل من 50 مم، والبند يشمل العلاقات والدعامات للمواسير و المحابس و الصرف ان لزم والدهان لكامل الشبكة كما يلزم لاتمام العمل و بناء على توجيهات مهندس المشرف .ويشمل البند جميع ما يلزم لاتمام الأعمال طبقا للمواصفات و طبقا لمتطلبات الNFPA ومتطلبات الدفاع المدني من الكشف على الشبكة الحالية وفحصها كما هو موضح على المخططات و على المقاول تقديم المخططات التنفيذية و اعتمادها قبل بدء بالتنفيذ من المهندس المشرف كما هو موصف للأقطار التالية:.mm dia 33 | م.ط | 192 | 676.42 | 0 | 129872.64 | ميكانيكا | CMH_01-ME-201
460 | 5 | زيادة كمية | 202 | توريد و تركيب انابيب فولاذية سوداء 40.sch ، يشمل العمل كافة قطع التركيبات مثل الأكواع والتيهات والوصلات والقارنات والنقاصات/المخفضات ومنافس الهواء الآلية وتكون الوصلات من نوع فيكتوليك او ما يماثلها للأقطار 50 مم أو أكبر، و تكون الوصلات قلووظ للأقطار أقل من 50 مم، والبند يشمل العلاقات والدعامات للمواسير و المحابس و الصرف ان لزم والدهان لكامل الشبكة كما يلزم لاتمام العمل و بناء على توجيهات مهندس المشرف .ويشمل البند جميع ما يلزم لاتمام الأعمال طبقا للمواصفات و طبقا لمتطلبات الNFPA ومتطلبات الدفاع المدني من الكشف على الشبكة الحالية وفحصها كما هو موضح على المخططات و على المقاول تقديم المخططات التنفيذية و اعتمادها قبل بدء بالتنفيذ من المهندس المشرف كما هو موصف للأقطار التالية:.mm dia 40 | م.ط | 222 | 4.49 | 0 | 996.78 | ميكانيكا | CMH_01-ME-202
461 | 5 | زيادة كمية | 203 | توريد و تركيب انابيب فولاذية سوداء 40.sch ، يشمل العمل كافة قطع التركيبات مثل الأكواع والتيهات والوصلات والقارنات والنقاصات/المخفضات ومنافس الهواء الآلية وتكون الوصلات من نوع فيكتوليك او ما يماثلها للأقطار 50 مم أو أكبر، و تكون الوصلات قلووظ للأقطار أقل من 50 مم، والبند يشمل العلاقات والدعامات للمواسير و المحابس و الصرف ان لزم والدهان لكامل الشبكة كما يلزم لاتمام العمل و بناء على توجيهات مهندس المشرف .ويشمل البند جميع ما يلزم لاتمام الأعمال طبقا للمواصفات و طبقا لمتطلبات الNFPA ومتطلبات الدفاع المدني من الكشف على الشبكة الحالية وفحصها كما هو موضح على المخططات و على المقاول تقديم المخططات التنفيذية و اعتمادها قبل بدء بالتنفيذ من المهندس المشرف كما هو موصف للأقطار التالية:.mm dia 63 | م.ط | 240 | 755.17 | 0 | 181240.8 | ميكانيكا | CMH_01-ME-203
462 | 5 | زيادة كمية | 204 | توريد و تركيب انابيب فولاذية سوداء 40.sch ، يشمل العمل كافة قطع التركيبات مثل الأكواع والتيهات والوصلات والقارنات والنقاصات/المخفضات ومنافس الهواء الآلية وتكون الوصلات من نوع فيكتوليك او ما يماثلها للأقطار 50 مم أو أكبر، و تكون الوصلات قلووظ للأقطار أقل من 50 مم، والبند يشمل العلاقات والدعامات للمواسير و المحابس و الصرف ان لزم والدهان لكامل الشبكة كما يلزم لاتمام العمل و بناء على توجيهات مهندس المشرف .ويشمل البند جميع ما يلزم لاتمام الأعمال طبقا للمواصفات و طبقا لمتطلبات الNFPA ومتطلبات الدفاع المدني من الكشف على الشبكة الحالية وفحصها كما هو موضح على المخططات و على المقاول تقديم المخططات التنفيذية و اعتمادها قبل بدء بالتنفيذ من المهندس المشرف كما هو موصف للأقطار التالية:.mm dia 77 | م.ط | 288 | 157.23 | 0 | 45282.24 | ميكانيكا | CMH_01-ME-204
463 | 5 | زيادة كمية | 205 | توريد و تركيب انابيب فولاذية سوداء 40.sch ، يشمل العمل كافة قطع التركيبات مثل الأكواع والتيهات والوصلات والقارنات والنقاصات/المخفضات ومنافس الهواء الآلية وتكون الوصلات من نوع فيكتوليك او ما يماثلها للأقطار 50 مم أو أكبر، و تكون الوصلات قلووظ للأقطار أقل من 50 مم، والبند يشمل العلاقات والدعامات للمواسير و المحابس و الصرف ان لزم والدهان لكامل الشبكة كما يلزم لاتمام العمل و بناء على توجيهات مهندس المشرف .ويشمل البند جميع ما يلزم لاتمام الأعمال طبقا للمواصفات و طبقا لمتطلبات الNFPA ومتطلبات الدفاع المدني من الكشف على الشبكة الحالية وفحصها كما هو موضح على المخططات و على المقاول تقديم المخططات التنفيذية و اعتمادها قبل بدء بالتنفيذ من المهندس المشرف كما هو موصف للأقطار التالية:.mm dia 94 | م.ط | 324 | 74.25 | 0 | 24057 | ميكانيكا | CMH_01-ME-205
464 | 5 | زيادة كمية | 206 | توريد و تركيب انابيب فولاذية سوداء 40.sch ، يشمل العمل كافة قطع التركيبات مثل الأكواع والتيهات والوصلات والقارنات والنقاصات/المخفضات ومنافس الهواء الآلية وتكون الوصلات من نوع فيكتوليك او ما يماثلها للأقطار 50 مم أو أكبر، و تكون الوصلات قلووظ للأقطار أقل من 50 مم، والبند يشمل العلاقات والدعامات للمواسير و المحابس و الصرف ان لزم والدهان لكامل الشبكة كما يلزم لاتمام العمل و بناء على توجيهات مهندس المشرف .ويشمل البند جميع ما يلزم لاتمام الأعمال طبقا للمواصفات و طبقا لمتطلبات الNFPA ومتطلبات الدفاع المدني من الكشف على الشبكة الحالية وفحصها كما هو موضح على المخططات و على المقاول تقديم المخططات التنفيذية و اعتمادها قبل بدء بالتنفيذ من المهندس المشرف كما هو موصف للأقطار التالية:.mm dia 141 | م.ط | 360 | 102.92 | 0 | 37051.2 | ميكانيكا | CMH_01-ME-206
465 | 5 | تقليل كمية | 214 | توريد و تركيب و اختبار رشاشات آلية اوتوماتيكية كما هو موصف رشاشات معلقة، ذات فتحة 2/1 بوصة، ومعامل 5.6 =K ودرجة حرارة تشغيل 68 درجة مئوية | عدد | 66 | -1048 | 0 | -69168 | ميكانيكا | CMH_01-ME-214
466 | 5 | زيادة كمية | 215 | توريد و تركيب و اختبار رشاشات آلية اوتوماتيكية كما هو موصف رشاشات من النوع المخفي، ذات فتحة 2/1 بوصة، ومعامل 5.6 =K ودرجة حرارة تشغيل 68 درجة مئوية | عدد | 90 | 1810 | 0 | 162900 | ميكانيكا | CMH_01-ME-215
467 | 5 | زيادة كمية | 216 | توريد و تركيب و اختبار رشاشات آلية اوتوماتيكية كما هو موصف رشاشات عامودية، ذات فتحة 2/1 بوصة، ومعامل 5.6 =K ودرجة حرارة تشغيل 68 درجة مئوية | عدد | 90 | 114 | 0 | 10260 | ميكانيكا | CMH_01-ME-216
468 | 5 | زيادة كمية | 217 | توريد و تركيب طفايات حريق قابلة للحمل كما هو محددنوع ABC ، سعة 6 كغ ، بودرة جافّة مرجع 1-FE | عدد | 180 | 1 | 0 | 180 | ميكانيكا | CMH_01-ME-217
469 | 5 | تقليل كمية | 218 | توريد و تركيب نظام غازي200FM لغرف الكهرباء و السنترال و ما يتطلبه النظام من تعديلاتمعمارية على ان يتم تقديمها للاعتماد من قبل مهندس المشرف ، مرجع 3-FE | عدد | 54000 | -13.5 | 0 | -729000 | ميكانيكا | CMH_01-ME-218
470 | 5 | زيادة كمية | 219 | توريد و تركيب كبائن مكافحة الحريق class II مزوده بمحبس 5.1 بوصة و خرطوم قماشي من مادةمعتمدة و ايضا بها طفاية حريق ABC سعة 6 كيلو | عدد | 4800 | 2 | 0 | 9600 | ميكانيكا | CMH_01-ME-219
471 | 5 | تقليل كمية | 220 | توريد و تركيب طفايات حريق نوع 2Co ، سعة 6 كغ ، بودرة جافّة | عدد | 420 | -30 | 0 | -12600 | ميكانيكا | CMH_01-ME-220
472 | 5 | زيادة كمية | 221 | وحدات VAV من أعلى العلامات التجارية جودة )BYPASS TYPE( مع سخان كهربائي ، ترموستات إلكتروني رقمي للغرفة ، فليكس. توصيلات ، تثبيت ، دعم ، عازل اهتزاز مع كافة الملحقات المطلوبة حسب المواصفات والرسومات. 01-VAV ، اجمالي الهواء 0-250 ) ق/د( استطاعة التخزين 5.1 )ك/و( | عدد | 6600 | 30 | 0 | 198000 | تكييف | CMH_01-HV-221
473 | 5 | تقليل كمية | 222 | وحدات VAV من أعلى العلامات التجارية جودة )BYPASS TYPE( مع سخان كهربائي ، ترموستات إلكتروني رقمي للغرفة ، فليكس. توصيلات ، تثبيت ، دعم ، عازل اهتزاز مع كافة الملحقات المطلوبة حسب المواصفات والرسومات. 02-VAV ، اجمالي الهواء 0-500 ) ق/د( استطاعة التخزين 2 )ك/و( | عدد | 6960 | -38 | 0 | -264480 | تكييف | CMH_01-HV-222
474 | 5 | زيادة كمية | 223 | وحدات VAV من أعلى العلامات التجارية جودة )BYPASS TYPE( مع سخان كهربائي ، ترموستات إلكتروني رقمي للغرفة ، فليكس. توصيلات ، تثبيت ، دعم ، عازل اهتزاز مع كافة الملحقات المطلوبة حسب المواصفات والرسومات. 03-VAV ، اجمالي الهواء 0-750 ) ق/د( استطاعة التخزين 3 )ك/و( | عدد | 7200 | 20 | 0 | 144000 | تكييف | CMH_01-HV-223
475 | 5 | تقليل كمية | 224 | وحدات VAV من أعلى العلامات التجارية جودة )BYPASS TYPE( مع سخان كهربائي ، ترموستات إلكتروني رقمي للغرفة ، فليكس. توصيلات ، تثبيت ، دعم ، عازل اهتزاز مع كافة الملحقات المطلوبة حسب المواصفات والرسومات. 04-VAV ، اجمالي الهواء 0-1000 ) ق/د( استطاعة التخزين 5.3 )ك/و( | عدد | 7200 | -1 | 0 | -7200 | تكييف | CMH_01-HV-224
476 | 5 | تقليل كمية | 225 | وحدات VAV من أعلى العلامات التجارية جودة )BYPASS TYPE( مع سخان كهربائي ، ترموستات إلكتروني رقمي للغرفة ، فليكس. توصيلات ، تثبيت ، دعم ، عازل اهتزاز مع كافة الملحقات المطلوبة حسب المواصفات والرسومات. 05-VAV ، اجمالي الهواء 0-1500 ) ق/د( استطاعة التخزين 5.3 )ك/و( | عدد | 9000 | -10 | 0 | -90000 | تكييف | CMH_01-HV-225
477 | 5 | زيادة كمية | 226 | وحدات VAV من أعلى العلامات التجارية جودة )BYPASS TYPE( مع سخان كهربائي ، ترموستات إلكتروني رقمي للغرفة ، فليكس. توصيلات ، تثبيت ، دعم ، عازل اهتزاز مع كافة الملحقات المطلوبة حسب المواصفات والرسومات. 06-VAV ، اجمالي الهواء 0-2000 ) ق/د( استطاعة التخزين 6.3 )ك/و( | عدد | 10200 | 8 | 0 | 81600 | تكييف | CMH_01-HV-226
478 | 5 | زيادة كمية | 227 | وحدات VAV من أعلى العلامات التجارية جودة )BYPASS TYPE( مع سخان كهربائي ، ترموستات إلكتروني رقمي للغرفة ، فليكس. توصيلات ، تثبيت ، دعم ، عازل اهتزاز مع كافة الملحقات المطلوبة حسب المواصفات والرسومات. 07-VAV ، اجمالي الهواء 0-2500 ) ق/د( استطاعة التخزين 7.3 )ك/و( | عدد | 10800 | 3 | 0 | 32400 | تكييف | CMH_01-HV-227
479 | 5 | زيادة كمية | 230 | توريد و تصنيع و تركيب أعمال مجاري من الصفائح المعدنية المجلفنه )90G( للهواء الداخل والراجع والهواء النقي وقناة السحب حسب المواصفات القياسية SMACNA وتشمل التيهات/القطعة التائية والكوع/المرفق والتفريعات والتحويلة والدعامة وحمالة التعليق. ويجب أخذ الطول على امتداد خط المركز فوق كل قطع التركيبات، ومن المفهوم بأن السعر الإفرادي لأعمال مجاري الهواء/الأقنية محمل عليه كل دعامات حامل التعليق ومخمّد الصوت والحريق وكل قطع الإكسسوار عزل الحراري )فايبرغلاس( ثخانة 25 مم وبكثافة 24 كغ/م3 مع مانع تبخر من الألمنيوم المقوّى حسب المخططات والمواصفات و حسب تعليمات مهندس المشرف. | م.ط | 300 | 1320.45 | 0 | 396135 | تكييف | CMH_01-HV-230
480 | 5 | تقليل كمية | 231 | ناشرة هواء ذات فتحات طولية للهواء الداخل مصنعة من الألمنيوم المشكل بالبثق ومطلية بمسحوق البولستركاملة، مخمدات صوت ذات أرياش متضادّة ،وصندوق حجمى معزول من الداخل بعازل صوتى وميكانيزم للتحكم فى الهواء من واجهة الناشر وكل قطع الأكسسوار حسب المواصفات والمخططات مع توفير عينات للاعتماد من مهندس المشرف. ثلاثة فتحات / ثقب 25مم عرض | م.ط | 480 | -63 | 0 | -30240 | تكييف | CMH_01-HV-231
481 | 5 | زيادة كمية | 232 | ناشرة هواء ذات فتحات طولية للهواء الراجع مصنعة من الألمنيوم المشكل بالبثق ومطلية بمسحوق البولستركاملة، وكل قطع الأكسسوار حسب المواصفات والمخططات مع توفير عينات للاعتماد من مهندس المشرف. ثلاثة فتحات / ثقب 25مم عرض | م.ط | 480 | 45 | 0 | 21600 | تكييف | CMH_01-HV-232
482 | 5 | تقليل كمية | 233 | جريلات تغذية من الالومينيوم مغطاة ببودرة البوليستر كاملة وجميع الملحقات حسب المخططات..والمواصفات مع توفير عينات للاعتماد من مهندس المشرف 600mm X 600mm | عدد | 456 | -67 | 0 | -30552 | تكييف | CMH_01-HV-233
483 | 5 | تقليل كمية | 234 | جريلات رجوع من الالومينيوم مغطاة ببودرة البوليستر كاملة وجميع الملحقات حسب المخططات.والمواصفات مع توفير عينات للاعتماد من مهندس المشرف 600mm X 600mm | عدد | 264 | -160 | 0 | -42240 | تكييف | CMH_01-HV-234
484 | 5 | زيادة كمية | 235 | جريلات لسحب الهواء من الالمونيوم مغطاة ببودرة البوليستر كاملة بجميع ملحقات التركيب وحسب.المخططات والمواصفات مع توفير عينات للاعتماد من مهندس المشرف 150mm X 150MM | عدد | 210 | 76 | 0 | 15960 | تكييف | CMH_01-HV-235
485 | 5 | تقليل كمية | 236 | وصلات هواء مرنة مع الكلبسات المعدنية، والبراغي، والملحقات الضرورية. العزل يجب أن يكون بسماكة 25 مم وكثافة 16 كغ/م3 لناشرات الهواء الخطية ويجب ان يطابق كود الحريق NFPA 90A حسب المواصفات والمخططات مع توفير عينات للاعتماد من مهندس المشرف.Dia 150 mm | م.ط | 45.6 | -19.4 | 0 | -884.64 | تكييف | CMH_01-HV-236
486 | 5 | زيادة كمية | 237 | وصلات هواء مرنة مع الكلبسات المعدنية، والبراغي، والملحقات الضرورية. العزل يجب أن يكون بسماكة 25 مم وكثافة 16 كغ/م3 لناشرات الهواء الخطية ويجب ان يطابق كود الحريق NFPA 90A حسب المواصفات والمخططات مع توفير عينات للاعتماد من مهندس المشرف. Dia 200 mm | م.ط | 54 | 229 | 0 | 12366 | تكييف | CMH_01-HV-237
487 | 5 | تقليل كمية | 238 | وصلات هواء مرنة مع الكلبسات المعدنية، والبراغي، والملحقات الضرورية. العزل يجب أن يكون بسماكة 25 مم وكثافة 16 كغ/م3 لناشرات الهواء الخطية ويجب ان يطابق كود الحريق NFPA 90A حسب المواصفات والمخططات مع توفير عينات للاعتماد من مهندس المشرف. Dia 250 mm | م.ط | 66 | -760.4 | 0 | -50186.4 | تكييف | CMH_01-HV-238
488 | 5 | زيادة كمية | 239 | توريد و تركيب مراوح سحب الهواء )طرد مركزي فوق السطح ( تشمل عمليات الاختبار و الموازنة : تشمل عمليات التوريد و التركيب و الاختبار و التثبيت مراوح سحب الهواء )طرد مركزي فوق السطح ( سعة 6500 قدم مكعب بالدقيقة | عدد | 18000 | 3 | 0 | 54000 | تكييف | CMH_01-HV-239
489 | 5 | تقليل كمية | 240 | توريد و تركيب مراوح سحب الهواء )طرد مركزي فوق السطح ( تشمل عمليات الاختبار و الموازنة : تشمل عمليات التوريد و التركيب و الاختبار و التثبيت مراوح سحب الهواء )طرد مركزي فوق السطح ( سعة 7500 قدم مكعب بالدقيقة | عدد | 24000 | -1 | 0 | -24000 | تكييف | CMH_01-HV-240
490 | 5 | تقليل كمية | 241 | توريد و تركيب مراوح سحب الهواء )طرد مركزي فوق السطح ( تشمل عمليات الاختبار و الموازنة : تشمل عمليات التوريد و التركيب و الاختبار و التثبيت مراوح سحب الهواء )طرد مركزي فوق السطح ( سعة9000 قدم مكعب بالدقيقة | عدد | 30000 | -2 | 0 | -60000 | تكييف | CMH_01-HV-241
491 | 5 | تقليل كمية | 242 | الموازنة والضبط والتهيئة لتشغيل أنظمة تكييف الهواء ،و يجب ان تحتوي على جميع التجهيزات والادوات المطلوبة لإجراء الاختبار والتهيئة للتشغيل والتشغيل مع ضبط كميات الهواء وموازنة الهواء لنظام التكييف، ويجب ايضا ان تكون مد ة الاختبار حسب متطلبات المنظمات العالمية مثل )NEBB( كما هو مطلوب بالكود السعودي و اشري ASHREE ويجب ان يكون المقاول المختص عضوا فى احد المنظمات مع تقديم الشهادة لذلك. | عدد | 216000 | -0.83 | 0 | -179280 | تكييف | CMH_01-HV-242
492 | 5 | زيادة كمية | 244 | توريد وتركيب واختبار لوحات إنارة وتغذية، 380 فولت، 3 أطوار، 60 هيرتز، مركبة على الحائط وموصّلة بالكامل، مختبرة وموضوعة في التشغيل حسب المواصفات والمخططات وتشمل خطوط النقل الأرضية وأجهزة الحماية وتوصيل نهايات الكابلات والأعمال المدنية اللازمة.PP-1, 200 A ,MCCB | عدد | 9600 | 10 | 0 | 96000 | كهرباء | CMH_01-EE-244
493 | 5 | زيادة كمية | 245 | توريد وتركيب واختبار لوحات إنارة وتغذية، 380 فولت، 3 أطوار، 60 هيرتز، مركبة على الحائط وموصّلة بالكامل، مختبرة وموضوعة في التشغيل حسب المواصفات والمخططات وتشمل خطوط النقل الأرضية وأجهزة الحماية وتوصيل نهايات الكابلات والأعمال المدنية اللازمة. PP-2, 200 A , MCCB | عدد | 9600 | 6 | 0 | 57600 | كهرباء | CMH_01-EE-245
494 | 5 | زيادة كمية | 246 | توريد وتركيب واختبار لوحات إنارة وتغذية، 380 فولت، 3 أطوار، 60 هيرتز، مركبة على الحائط وموصّلة بالكامل، مختبرة وموضوعة في التشغيل حسب المواصفات والمخططات وتشمل خطوط النقل الأرضية وأجهزة الحماية وتوصيل نهايات الكابلات والأعمال المدنية اللازمة. PP-3, 200 A , MCCB | عدد | 9600 | 9 | 0 | 86400 | كهرباء | CMH_01-EE-246
495 | 5 | زيادة كمية | 247 | توريد وتركيب واختبار لوحات إنارة وتغذية، 380 فولت، 3 أطوار، 60 هيرتز، مركبة على الحائط وموصّلة بالكامل، مختبرة وموضوعة في التشغيل حسب المواصفات والمخططات وتشمل خطوط النقل الأرضية وأجهزة الحماية وتوصيل نهايات الكابلات والأعمال المدنية اللازمة.PP-4, 200 A , MCCB | عدد | 9600 | 11 | 0 | 105600 | كهرباء | CMH_01-EE-247
496 | 5 | زيادة كمية | 248 | توريد وتركيب مقابس طاقة مربوطة بأسلاك 4 مم2 كحد أدنى وتشمل الأجهزة و والأسلاك والمواسير والعلب ودعامات التثبيت ، من اللوحات الى نقاط المقابس وحسب المواصفات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها مع التركيبات الجديدة بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .مقبس أحادي، مركب على الجدار، من النوع المؤرض، 15 أمبير، 230 فولت، طور واحد، قطبين، 3 أسلاك. | عدد | 216 | 106 | 0 | 22896 | كهرباء | CMH_01-EE-248
497 | 5 | زيادة كمية | 249 | توريد وتركيب مقابس طاقة مربوطة بأسلاك 4 مم2 كحد أدنى وتشمل الأجهزة و والأسلاك والمواسير والعلب ودعامات التثبيت ، من اللوحات الى نقاط المقابس وحسب المواصفات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها مع التركيبات الجديدة بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف . مقبس ثنائي سقفى، من النوع المؤرض، 15 أمبير، 230 فولت، طور واحد، قطبين، 3 أسلاك. | عدد | 216 | 67 | 0 | 14472 | كهرباء | CMH_01-EE-249
498 | 5 | زيادة كمية | 251 | توريد وتركيب مقابس طاقة مربوطة بأسلاك 4 مم2 كحد أدنى وتشمل الأجهزة و والأسلاك والمواسير والعلب ودعامات التثبيت ، من اللوحات الى نقاط المقابس وحسب المواصفات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها مع التركيبات الجديدة بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .مقبس أحادي، مركب على الجدار، من النوع المؤرض، 15 أمبير، 230 فولت، طور واحد، قطبين، 3 أسلاك. RESIDUAL CURRENT DEVICE, 30mA TRIPPING( | عدد | 504 | 26 | 0 | 13104 | كهرباء | CMH_01-EE-251
499 | 5 | زيادة كمية | 253 | توريد وتركيب واختبار وفحص نقاط قوى للمقابس الكهربائية المتعددة الاستخدام بأسلاك نحاسية معزولة وذات مقطع لا يقل عن 6 مم2 في مواسير ويشتمل على المقبس و الاسلاك و PVC بمادة البلاستيك العلب وأعمال التثبيت والدعائم وكل الملحقات من لوحة التوزيع حتى المخارج وفقا للمخططات.والمواصفات الفنية على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها مع التركيبات. الجديدة بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرفمخرج ومؤرض 30 أمبير ، 230 فولت 3 أسلاك ، 1 فاز لمجفف الأيدي | عدد | 264 | 26 | 0 | 6864 | كهرباء | CMH_01-EE-253
500 | 5 | زيادة كمية | 254 | توريد وتركيب وإختبار وفحص علبة خدمة من نوعية ممتازة تحتوى على ) أ ( مقابس تغذية أرضية مزدوجة ذات أسلاك 4 مم2 كحد أدنى مركبة على الأرض وتشمل أسلاك التأريض من اللوحة حتى المقابس + )ب( مآخذ للهاتف والبيانات ذات كابلات CAT 6A UTP وحتى كابينة الداتا وحسب مواصفات إدارة الـ IT بالوزارة. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها مع التركيبات الجديدة بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف . النوع )A( )تحتوى على 4 قوى & 4 داتا ( | عدد | 2160 | 129 | 0 | 278640 | كهرباء | CMH_01-EE-254
501 | 5 | زيادة كمية | 255 | توريد وتركيب وإختبار وفحص علبة خدمة من نوعية ممتازة تحتوى على ) أ ( مقابس تغذية أرضية مزدوجة ذات أسلاك 4 مم2 كحد أدنى مركبة على الأرض وتشمل أسلاك التأريض من اللوحة حتى المقابس + )ب( مآخذ للهاتف والبيانات ذات كابلات CAT 6A UTP وحتى كابينة الداتا وحسب مواصفات إدارة الـ IT بالوزارة. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها مع التركيبات الجديدة بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف . النوع )B( )تحتوى على 2 قوى & 2 داتا ( | عدد | 1800 | 155 | 0 | 279000 | كهرباء | CMH_01-EE-255
502 | 5 | زيادة كمية | 256 | توريد وتركيب وإختبار وفحص علبة خدمة من نوعية ممتازة تحتوى على ) أ ( مقابس تغذية أرضية مزدوجة ذات أسلاك 4 مم2 كحد أدنى مركبة على الأرض وتشمل أسلاك التأريض من اللوحة حتى المقابس + )ب( مآخذ للهاتف والبيانات ذات كابلات CAT 6A UTP وحتى كابينة الداتا وحسب مواصفات إدارة الـ IT بالوزارة. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها مع التركيبات الجديدة بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف . النوع )1FB( )تحتوى على 1 قوى ( | عدد | 720 | 9 | 0 | 6480 | كهرباء | CMH_01-EE-256
503 | 5 | تقليل كمية | 257 | توريد وتركيب وإختبار وفحص علبة خدمة من نوعية ممتازة تحتوى على ) أ ( مقابس تغذية أرضية مزدوجة ذات أسلاك 4 مم2 كحد أدنى مركبة على الأرض وتشمل أسلاك التأريض من اللوحة حتى المقابس + )ب( مآخذ للهاتف والبيانات ذات كابلات CAT 6A UTP وحتى كابينة الداتا وحسب مواصفات إدارة الـ IT بالوزارة. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها مع التركيبات الجديدة بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف . النوع )2FB( )تحتوى على 2 قوى ( | عدد | 960 | -2 | 0 | -1920 | كهرباء | CMH_01-EE-257
504 | 5 | زيادة كمية | 261 | توريد وتركيب واختبار والتشغيل التجريبي لمفاتيح فصل على الحمل من النوع عالية التحمل مع ماسورة التثبيت المعدنية المرنة والمانعة لنفاذ السوائل، وقطع الإكسسوارعلى المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها مع التركيبات الجديدة بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعدالموافقة من مهندس المشرف وبالإستطاعات التالية 30 A, 250 V, 2P | عدد | 384 | 98 | 0 | 37632 | كهرباء | CMH_01-EE-261
505 | 5 | تقليل كمية | 262 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف . Type A1 | عدد | 348 | -141 | 0 | -49068 | كهرباء | CMH_01-EE-262
506 | 5 | تقليل كمية | 263 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف . Type A1E | عدد | 660 | -14 | 0 | -9240 | كهرباء | CMH_01-EE-263
507 | 5 | زيادة كمية | 264 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف . Type A2 | عدد | 1044 | 53 | 0 | 55332 | كهرباء | CMH_01-EE-264
508 | 5 | تقليل كمية | 265 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف . Type A3 | عدد | 1044 | -8 | 0 | -8352 | كهرباء | CMH_01-EE-265
509 | 5 | تقليل كمية | 267 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف . Type A5 | عدد | 1044 | -4 | 0 | -4176 | كهرباء | CMH_01-EE-267
510 | 5 | تقليل كمية | 268 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .Type A6 | عدد | 1044 | -3 | 0 | -3132 | كهرباء | CMH_01-EE-268
511 | 5 | تقليل كمية | 269 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف . Type A7 | عدد | 1044 | -4 | 0 | -4176 | كهرباء | CMH_01-EE-269
512 | 5 | تقليل كمية | 270 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .Type A8 | عدد | 1044 | -1 | 0 | -1044 | كهرباء | CMH_01-EE-270
513 | 5 | تقليل كمية | 272 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .Type B1 | عدد | 720 | -6 | 0 | -4320 | كهرباء | CMH_01-EE-272
514 | 5 | تقليل كمية | 273 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .Type B2 | عدد | 780 | -8 | 0 | -6240 | كهرباء | CMH_01-EE-273
515 | 5 | زيادة كمية | 274 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات.على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .Type C1 | عدد | 1128 | 23 | 0 | 25944 | كهرباء | CMH_01-EE-274
516 | 5 | زيادة كمية | 275 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .Type C2 | عدد | 420 | 274 | 0 | 115080 | كهرباء | CMH_01-EE-275
517 | 5 | تقليل كمية | 276 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .Type C3 | عدد | 444 | -139 | 0 | -61716 | كهرباء | CMH_01-EE-276
518 | 5 | تقليل كمية | 277 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .Type C4 | عدد | 300 | -11 | 0 | -3300 | كهرباء | CMH_01-EE-277
519 | 5 | زيادة كمية | 278 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .Type C5 | عدد | 438 | 153 | 0 | 67014 | كهرباء | CMH_01-EE-278
520 | 5 | زيادة كمية | 279 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات.على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .Type C6 | عدد | 288 | 8 | 0 | 2304 | كهرباء | CMH_01-EE-279
521 | 5 | زيادة كمية | 280 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .Type C7 | عدد | 336 | 5 | 0 | 1680 | كهرباء | CMH_01-EE-280
522 | 5 | تقليل كمية | 281 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف . Type D1 | عدد | 936 | -30 | 0 | -28080 | كهرباء | CMH_01-EE-281
523 | 5 | تقليل كمية | 282 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف . Type D2 | عدد | 936 | -10 | 0 | -9360 | كهرباء | CMH_01-EE-282
524 | 5 | تقليل كمية | 283 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .Type D3 | عدد | 288 | -196 | 0 | -56448 | كهرباء | CMH_01-EE-283
525 | 5 | تقليل كمية | 284 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .Type D4 | عدد | 5400 | -3 | 0 | -16200 | كهرباء | CMH_01-EE-284
526 | 5 | تقليل كمية | 285 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف . Type E1 | عدد | 540 | -4 | 0 | -2160 | كهرباء | CMH_01-EE-285
527 | 5 | زيادة كمية | 286 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف . Type E2 | عدد | 504 | 7 | 0 | 3528 | كهرباء | CMH_01-EE-286
528 | 5 | تقليل كمية | 287 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .Type E3 | عدد | 744 | -190 | 0 | -141360 | كهرباء | CMH_01-EE-287
529 | 5 | زيادة كمية | 288 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .Type LB1 | م.ط | 170.4 | 1569.85 | 0 | 267502.44 | كهرباء | CMH_01-EE-288
530 | 5 | تقليل كمية | 289 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف . Type LB2 | عدد | 13800 | -2 | 0 | -27600 | كهرباء | CMH_01-EE-289
531 | 5 | تقليل كمية | 290 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف . Type LB3 | عدد | 900 | -50 | 0 | -45000 | كهرباء | CMH_01-EE-290
532 | 5 | زيادة كمية | 291 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .Type LB4 | عدد | 1104 | 8 | 0 | 8832 | كهرباء | CMH_01-EE-291
533 | 5 | تقليل كمية | 292 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وعلبEMT أو PVC وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما.هو محدد وموضح في المخططات على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد. الموافقة من مهندس المشرف Type LB5 | م.ط | 174 | -603.9 | 0 | -105078.6 | كهرباء | CMH_01-EE-292
534 | 5 | تقليل كمية | 293 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .Type LB6 | م.ط | 174 | -109.8 | 0 | -19105.2 | كهرباء | CMH_01-EE-293
535 | 5 | تقليل كمية | 294 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .Type LB7 | عدد | 174 | -4 | 0 | -696 | كهرباء | CMH_01-EE-294
536 | 5 | زيادة كمية | 295 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .Type ES-1 | عدد | 360 | 22 | 0 | 7920 | كهرباء | CMH_01-EE-295
537 | 5 | تقليل كمية | 298 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف . Type P1 | عدد | 420 | -8 | 0 | -3360 | كهرباء | CMH_01-EE-298
538 | 5 | تقليل كمية | 299 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف . Type T1 | عدد | 744 | -157 | 0 | -116808 | كهرباء | CMH_01-EE-299
539 | 5 | تقليل كمية | 302 | توريد وتركيب وتوصيل وإختبار وفحص اجهزة الإنارة ويشمل اللمبات وأقواس التركيب وحبال التعليق وقطع الأكسسوار و ايضا نقاط الانارة متضمنة مواسير/أقنية قاسية عالية التحمل PVC أوEMT وعلب ذات أسلاك لاتقل عن 0.4 مم2 لنقطة الإنارة وتوصيل أطراف أسلاك التأريض،وكل الأعمال المساعدة كما هو محدد وموضح في المخططات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها علما بان البند يشمل جميع الوصلات و الاسلاك و الكابلات اللازمة لنهو العمل بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .Type CH-3 | عدد | 18000 | -1 | 0 | -18000 | كهرباء | CMH_01-EE-302
540 | 5 | تقليل كمية | 303 | توريد وتركيب وتوصيل واختبار مفاتيح التحكم بالإنارة / أزرار كبس 10 أمبير، 230 فولت، وتشمل كل المواسير معزولة ب PVC وأسلاك نحاس 0.4 مم2 حتى وحدات الانارة حسب الموضح على المخططات وحسب المواصفات على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها مع التركيبات الجديدة بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف . مفتاح أحادي ، أحادي الكباّس، 10 أمبير | عدد | 216 | -141 | 0 | -30456 | كهرباء | CMH_01-EE-303
541 | 5 | تقليل كمية | 304 | توريد وتركيب وتوصيل واختبار مفاتيح التحكم بالإنارة / أزرار كبس 10 أمبير، 230 فولت، وتشمل كل المواسير معزولة ب PVC وأسلاك نحاس 0.4 مم2 حتى وحدات الانارة حسب الموضح على المخططات وحسب المواصفات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها مع التركيبات الجديدة بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .مفتاح أحادي ، ثنائي الكباّس، 10 أمبير | عدد | 216 | -95 | 0 | -20520 | كهرباء | CMH_01-EE-304
542 | 5 | زيادة كمية | 305 | توريد وتركيب وتوصيل واختبار مفاتيح التحكم بالإنارة / أزرار كبس 10 أمبير، 230 فولت، وتشمل كل المواسير معزولة ب PVC وأسلاك نحاس 0.4 مم2 حتى وحدات الانارة حسب الموضح على المخططات وحسب المواصفات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها مع التركيبات الجديدة بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .مفتاح ثلاثي ، ثلاثي الكباّس، 10 أمبير | عدد | 120 | 67 | 0 | 8040 | كهرباء | CMH_01-EE-305
543 | 5 | تقليل كمية | 306 | توريد وتركيب وتوصيل واختبار مفاتيح التحكم بالإنارة / أزرار كبس 10 أمبير، 230 فولت، وتشمل كل المواسير معزولة ب PVC وأسلاك نحاس 0.4 مم2 حتى وحدات الانارة حسب الموضح على المخططات وحسب المواصفات. على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و الاستفادة من التمديدات الحالية و دمجها مع التركيبات الجديدة بعد عمل الاختبارات اللازمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف .مفتاح ثنائي ، ثنائي الكباّس، 10 أمبير | عدد | 216 | -270 | 0 | -58320 | كهرباء | CMH_01-EE-306
544 | 5 | زيادة كمية | 307 | توريد وتركيب وتوصيل وتجريب مفاتيح ذات أضواء دليلية وتشمل الماسورة والأسلاك حسب المبيّن على.المخططات و ذلك لسخانات المياه وحسب المواصفات 20 Amp., 230 V, 1PH | عدد | 300 | 25 | 0 | 7500 | كهرباء | CMH_01-EE-307
545 | 5 | زيادة كمية | 309 | كاشف انذار دخان من النوع المعنون طبقا للمخططات ومواصفات المشروع | عدد | 276 | 174 | 0 | 48024 | كهرباء | CMH_01-EE-309
546 | 5 | تقليل كمية | 310 | كاشف إنذار حراري من النوع المعنون طبقا للمخططات ومواصفات المشروع | عدد | 300 | -1 | 0 | -300 | كهرباء | CMH_01-EE-310
547 | 5 | زيادة كمية | 311 | وحدة إنذار حريق يدوية من النوع المعنون طبقا للمخططات ومواصفات المشروع | عدد | 384 | 4 | 0 | 1536 | كهرباء | CMH_01-EE-311
548 | 5 | زيادة كمية | 313 | وحدة تحكم )Control module( من النوع المعنون طبقا للمخططات ومواصفات المشروع | عدد | 420 | 149 | 0 | 62580 | كهرباء | CMH_01-EE-313
549 | 5 | زيادة كمية | 314 | وحدة جرس إنذار حريق داخلى طبقا للمخططات ومواصفات المشروع | عدد | 576 | 22 | 0 | 12672 | كهرباء | CMH_01-EE-314
550 | 5 | تقليل كمية | 315 | وحدة هاتف رجل الاطفاء حريق داخلى )fireman telephone Jack ( طبقا للمخططات ومواصفات المشروع | عدد | 960 | -19 | 0 | -18240 | كهرباء | CMH_01-EE-315
551 | 5 | تقليل كمية | 316 | وحدات لاسلكية لتوفير خدمة شبكة المعلومات )Wireless Access Points( | عدد | 1080 | -6 | 0 | -6480 | كهرباء | CMH_01-EE-316
552 | 5 | تقليل كمية | 317 | عن طريق مقاول متخصص ذو خبرة كبيرة في هذا المجال ويقدم للاعتماد من إدارة الـ IT بالوزارة و يربط النظام مع الانظمة المعنية بالتحكم و الموازنة و يشمل البند جميع الوصلات و الكابلات و غيرها من المتطلبات الخاصة بنهو النظام كاملا توريد وتركيب واختبارنقاط كاميرا مراقبة داخلية سقفية و جميع ما يلزم من توصيلات و تركيبات و خلافة لنهو النظام . | عدد | 2640 | -3 | 0 | -7920 | كهرباء | CMH_01-EE-317
553 | 5 | زيادة كمية | 318 | توريد وتركيب واختبار نظام التحكم فى الدخول بروتوكول IP مع البرامج الخاصة بنظام التحكم بتقنية dual RFID integration ، مع المواسير والكابلات وكل الملحقات لضمان عمل النظام على الوجه الاكمل وحسب المواصفات والمخططات وتعليمات الشركة المصنعة وتعليمات ومواصفات إدارة الـ IT بالوزارة و كل ما يلزم من مواد وأعمال كهربائية و مدنية مع تقديم ضمان من المصنع لمدة )3 سنوات( لكافة مكونات النظام وخدمة الصيانة من مراكز المصنع بالمملكة ، ويحتوي النظام علي البنود التالية : لوحة التحكم الرئيسية فى الابواب )IASC( ذات دارة خرج )poE - ( IP | عدد | 2904 | 12 | 0 | 34848 | كهرباء | CMH_01-EE-318
554 | 5 | زيادة كمية | 320 | توريد وتركيب واختبار نظام التحكم فى الدخول بروتوكول IP مع البرامج الخاصة بنظام التحكم بتقنية integration RFID dual ، مع المواسير والكابالت وكل الملحقات لضمان عمل النظام على الوجه االكمل وحسب المواصفات والمخططات وتعليمات الشركة المصنعة وتعليمات ومواصفات إدارة الـ IT بالوزارة و كل ما يلزم من مواد وأعمال كهربائية و مدنية مع تقديم ضمان من المصنع لمدة 3( سنوات) لكافة مكونات النظام وخدمة الصيانة من مراكز المصنع بالمملكة ، ويحتوي النظام علي البنود التالية : بطاقات تعريف ذكية | عدد | 72 | 8 | 0 | 576 | كهرباء | CMH_01-EE-320
555 | 5 | زيادة كمية | 322 | توريد وتركيب واختبار نظام التحكم فى الدخول بروتوكول IP مع البرامج الخاصة بنظام التحكم بتقنية integration RFID dual ، مع المواسير والكابالت وكل الملحقات لضمان عمل النظام على الوجه االكمل وحسب المواصفات والمخططات وتعليمات الشركة المصنعة وتعليمات ومواصفات إدارة الـ IT بالوزارة و كل ما يلزم من مواد وأعمال كهربائية و مدنية مع تقديم ضمان من المصنع لمدة 3( سنوات) لكافة مكونات النظام وخدمة الصيانة من مراكز المصنع بالمملكة ، ويحتوي النظام علي البنود التالية : وحدة قفل كهربائى لبابين locks( door magnetic )Electro | عدد | 1380 | 8 | 0 | 11040 | كهرباء | CMH_01-EE-322
556 | 5 | زيادة كمية | 323 | توريد وتركيب واختبار نظام التحكم فى الدخول بروتوكول IP مع البرامج الخاصة بنظام التحكم بتقنية integration RFID dual ، مع المواسير والكابالت وكل الملحقات لضمان عمل النظام على الوجه االكمل وحسب المواصفات والمخططات وتعليمات الشركة المصنعة وتعليمات ومواصفات إدارة الـ IT بالوزارة و كل ما يلزم من مواد وأعمال كهربائية و مدنية مع تقديم ضمان من المصنع لمدة 3( سنوات) لكافة مكونات النظام وخدمة الصيانة من مراكز المصنع بالمملكة ، ويحتوي النظام علي البنود التالية : وحدة زر خروج من النوع button( )Push | عدد | 606 | 15 | 0 | 9090 | كهرباء | CMH_01-EE-323
557 | 5 | تقليل كمية | 324 | توريد وتركيب وإختبار نظام النداء الصوتي العام يتضمن كافة الكابالت و المواسير و العلب و النهايات مع كامل اكسسوارات التركيب الالزمة وتشغيل تجهيزات الصوت و تركيب المعدات الرئيسية بغرفة التحكم حسب المخططات و المواصفات وتعليمات الشركة المصنعة مشتمال على كل ما يلزم التمام العمل و ربطه مع نظام الحريق و ادارة المبنى و يتكون من االتي -: سماعة سقفية 6 وات | عدد | 420 | -59 | 0 | -24780 | كهرباء | CMH_01-EE-324
558 | 5 | زيادة كمية | 327 | توريد وتركيب وإختبار المخارج اآلتية شاملة الكابالت 6A( )CAT والمواسير وعلب التوصيل وعلب السحب واألغطية و الوصالت cords Patch وخالفه حسب المواصفات ووفقا لما هو موضح بالمخططات مع جميع االكسسوارات لعمل النظام على أكمل وجه ومن أجود األنواع األصلية وحسب تعليمات ومواصفات إدارة الــ IT بالوزارة وكل ما يلزم من المخرج وحتى rack IT على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و االستفادة من التمديدات الحالية و دمجها مع التركيبات الجديدة بعد عمل االختبارات الالزمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف -:. مخرج فردي حائطي مزود بعدد واحد مأخذ RJ-45 | عدد | 432 | 67 | 0 | 28944 | كهرباء | CMH_01-EE-327
559 | 5 | زيادة كمية | 328 | توريد وتركيب وإختبار المخارج اآلتية شاملة الكابالت 6A( )CAT والمواسير وعلب التوصيل وعلب السحب واألغطية و الوصالت cords Patch وخالفه حسب المواصفات ووفقا لما هو موضح بالمخططات مع جميع االكسسوارات لعمل النظام على أكمل وجه ومن أجود األنواع األصلية وحسب تعليمات ومواصفات إدارة الــ IT بالوزارة وكل ما يلزم من المخرج وحتى rack IT على المقاول المعاينة و فحص الشبكة الحالية و االستفادة من التمديدات الحالية و دمجها مع التركيبات الجديدة بعد عمل االختبارات الالزمة و بعد الموافقة من مهندس المشرف -:. مخرج HDMI مع الكوابل اللازمة | عدد | 540 | 16 | 0 | 8640 | كهرباء | CMH_01-EE-328
560 | 5 | تقليل كمية | 332 | لوحات توزيع كابالت نحاسية Panel Patch a 6 CAT مع الوصالت لعدد 24 مخرج | عدد | 2400 | -7 | 0 | -16800 | كهرباء | CMH_01-EE-332
561 | 5 | زيادة كمية | 334 | فك و تقطيع وتنزيل و ترحيل مواسير شبكة الصرف و التغذية القائمة و البند يشمل فك القطع والترحيل خارج الموقع وتسليم جميع مكونات شبكة الصرف و التغذية للجهة مالكة المشروع | م.ط | 16.523 | 765.9 | 0 | 12654.9657 | معماري | CMH_01-A-334
562 | 5 | زيادة كمية | 335 | توريد و تركيب خرسانة مسلحة ، لا يقل إجهاد كسرها عن 35 ميجا باسكال لزوم خرسانات الأسقف ، بأسمنت من النوع (أ)، طبقاً للمخططات . ويشمل السعر القوالب وحديد التسليح و الربط مع الكمرات الحالية بالتكسير و المضافات الخرسانية و الخلط والنقل والصب والمعالجة والاختبار حسب المخططات لإنهاء الأعمال حسب اصول الصنع وتوجيهات المهندس المشرف | م³ | 1600 | 24.54 | 0 | 39264 | مدني | CMH_01-C-335
563 | 5 | تقليل كمية | 340 | ازالة وتكسير وترحيل ارضيات الخرسانة | م² | 69.42 | -60 | 0 | -4165.2 | مدني | CMH_01-C-340
564 | 5 | تقليل كمية | 341 | فك و تقطيع وتنزيل و ترحيل مواسير شبكة مكافحة الحريق القائمة و البند يشمل فك الرشاشات والترحيل خارج الموقع وتسليم جميع مكونات شبكة الحريق للجهة مالكة المشروع | م.ط | 20.88 | -701.09 | 0 | -14638.7592 | ميكانيكا | CMH_01-ME-341
565 | 5 | زيادة كمية | 343 | فك و إزالة مجاري الهواء من الصفائح المعدنية المجلفنة شامل الاكواع و التفريعات و التحويله و العامة وحاملة التعليق و الترحيل إلى مستودعات الجهة مالكة المشروع بمدينة الرياض | م.ط | 106 | 1793.88 | 0 | 190151.28 | صحي | CMH_01-PL-343
566 | 5 | تقليل كمية | 345 | تصنيع و توريد و تركيب شباك دبل أكشن (Tilt &turn)مقاس 1.0 متر * 4.40متر ) ثابت مع مفصلات | م² | 1665 | -4.4 | 0 | -7326 | معماري | CMH_01-A-345
567 | 5 | تقليل كمية | 346 | توريد وتركيب مرحاض افرنجي مثبت على الحائط مع محبس دفق (Flush valve) مع زر دفق من الكروم ، مع غطاء للمرحاض مقاوم للبكتريا من نوع soft closing | عدد | 2408.39 | -8 | 0 | -19267.12 | صحي | CMH_01-PL-346
568 | 5 | تقليل كمية | 347 | توريد وتركيب مرحاض افرنجي مثبت على الحائط مع محبس دفق (Flush valve) مزود بحساس مع زر دفق من الكروم، مع غطاء للمرحاض مقاوم للبكتريا من نوع soft closing | عدد | 4186.79 | -1 | 0 | -4186.79 | صحي | CMH_01-PL-347
569 | 5 | تقليل كمية | 349 | توريد و تركيب مراوح سحب الهواء (AXIAL INLINE FAN) تشمل عمليات التوريد و التركيب و الاختبار و التثبيت سعة 100 قدم مكعب بالدقيقة بالدور الثالث والرابع والخامس | عدد | 1160.4 | -3 | 0 | -3481.2 | تكييف | CMH_01-HV-349
570 | 5 | زيادة كمية | 351 | توريد وتركيب وفرد دهان ايبوكسي لزوم الدربزينات بالفناء الوسطي و البهو الداخلي بين الادوار و المدخل ويتم التركيب طبقاً للمخططات والمواصفات الفنية و المواد المعتمدة . | م.ط | 45 | 24.48 | 0 | 1101.6 | معماري | CMH_01-A-351
571 | 5 | تقليل كمية | 352 | توريد وتركيب ابواب خشبيةWD02 حسب العينة المعتمدة ويتم التركيب طبقاً للمخططات والمواصفات الفنية وبحسب توجيهات واعتماد المهندس المشرف. | عدد | 16800 | -11 | 0 | -184800 | معماري | CMH_01-A-352
572 | 5 | تقليل كمية | 353 | للمواسير داخل المبنى من مواسير متعددة الطبقات بولي بروبلين كما هو موصف تشمل كافة القطع التركيبية مثل القارنات من الحديد الصلب الغير قابل للصدأ والأكواع والمنحنيات والتفريعات والدعامات ، كما هو مبين في المخططات لتركيب مايلي من الأقطار الداخلية مع ربطه بالشبكة الحالية لاقرب نقطة و على المقاول تقديم المخططات التنفيذية و الحسابات الهيدروليكية و اعتمادها قبل البدأ بتنفيذ الاعمال من المهندس المشرف للاقطار الداخلية : قطر 75 مم | م.ط | 298 | -48 | 0 | -14304 | ميكانيكا | CMH_01-ME-353
573 | 5 | زيادة كمية | 356 | توريد وتركيب محبس بوابة (GATE VALVE) يركب علي شبكة المواسير داخل المبني ، والبند يشمل جميع القطع والتوصيلات اللازمة للتركيب وذلك للأقطار التالية: قطر 2.5 بوصة | عدد | 1663 | 5 | 0 | 8315 | ميكانيكا | CMH_01-ME-356
574 | 5 | تقليل كمية | 357 | توريد وتركيب محبس بوابة (GATE VALVE) يركب علي شبكة المواسير داخل المبني ، والبند يشمل جميع القطع والتوصيلات اللازمة للتركيب وذلك للأقطار التالية: قطر 1.25 بوصة | عدد | 621 | -1 | 0 | -621 | ميكانيكا | CMH_01-ME-357
575 | 5 | تقليل كمية | 358 | توريد وتركيب محبس تخفيض ضغط (PRV) يركب علي شبكة المواسير داخل المبني ، والبند يشمل جميع القطع والتوصيلات اللازمة للتركيب وذلك للأقطار التالية: قطر 2 بوصة | عدد | 1772 | -1 | 0 | -1772 | ميكانيكا | CMH_01-ME-358
576 | 5 | تقليل كمية | 359 | توريد وتركيب محبس تخفيض ضغط (PRV) يركب علي شبكة المواسير داخل المبني ، والبند يشمل جميع القطع والتوصيلات اللازمة للتركيب وذلك للأقطار التالية: قطر 1.25 بوصة | عدد | 772 | -1 | 0 | -772 | ميكانيكا | CMH_01-ME-359
577 | 5 | زيادة كمية | 360 | توريد وتركيب محبس تنفيس الهواء (AUTOMATIC AIR VENT) يركب علي شبكة المواسير داخل المبني ، والبند يشمل جميع القطع والتوصيلات اللازمة للتركيب وذلك للأقطار التالية: قطر 1 بوصة | عدد | 90 | 4 | 0 | 360 | ميكانيكا | CMH_01-ME-360
578 | 5 | زيادة كمية | 361 | 01-MT 02& MT رخام مون ستون غراي رمادي فاتح و رمادي غامق مقاس 1200× 300 مم لمنطقة القهوة و المدخل سماكة 16مم . | م² | 454 | 697 | 0 | 316438 | معماري | CMH_01-A-361
579 | 5 | تقليل كمية | 362 | 01-MT 02& MT رخام مون ستون غراي رمادي فاتح و رمادي غامق مقاس 1200× 300 مم لمنطقة القهوة و المدخل سماكة 30مم . | م² | 609 | -545.78 | 0 | -332380.02 | معماري | CMH_01-A-362
580 | 5 | تقليل كمية | 363 | رخام مون ستون غراي رمادي فاتح الواح مقاس 1000× 1000 مم بحسب اعتماد المهندس المشرف للممرات سماكة 30مم | م² | 703 | -100 | 0 | -70300 | معماري | CMH_01-A-363
581 | 5 | زيادة كمية | 364 | رخام رمادي بيترا غراي للدور السادس ألواح مقاس 1000× 1000 مم بحسب اعتماد المهندس سماكة 30مم | م² | 717 | 553 | 0 | 396501 | معماري | CMH_01-A-364
582 | 5 | تقليل كمية | 365 | رخام مون ستون غراي فاتح للدرج في الفناء الوسطي ب عرض 30 سم وارتفاع 15 سم وطول 800 سم. | م² | 2475 | -16 | 0 | -39600 | معماري | CMH_01-A-365
583 | 5 | تقليل كمية | 366 | رخام مقله ألواح مقاس 600× 600 مم بحسب اعتماد المهندس سماكة 20مم | م² | 180 | -120 | 0 | -21600 | معماري | CMH_01-A-366
584 | 5 | تقليل كمية | 367 | توريد و تركيب حوض خدمة (JANITOR SINK) والبند يشمل كوع الصرف والخلاط وجميع ما يلزم للتركيب والتثبيت | عدد | 2445 | -2 | 0 | -4890 | ميكانيكا | CMH_01-ME-367
585 | 5 | زيادة كمية | 368 | توريد وتركيب واختبار محبس LANDING VALVE مزود بمخفض ضغط داخلي قطر 2.5 بوصة | عدد | 1380 | 5 | 0 | 6900 | ميكانيكا | CMH_01-ME-368
586 | 5 | زيادة كمية | 369 | توريد وتركيب صندوق غاطس يوضع بداخله محبس LANDING VALVE | عدد | 1176 | 5 | 0 | 5880 | ميكانيكا | CMH_01-ME-369
587 | 3 | زيادة كمية | 370 | توريد وتركيب جدار خشبى مقاوم للحريق | م² | 2634.65 | 117 | 90 | 308254.05 | معماري | CMH_01-A-370
588 | 3 | زيادة كمية | 371 | توريد وتركيب باب خشبى مقاوم للحريق | عدد | 9368.55 | 13 | 90 | 121791.15 | معماري | CMH_01-A-371
589 | 3 | زيادة كمية | 372 | توريد وتركيب بورسلان للمبنى PW-01(A)-SUTILEGRIS PULIDO | م² | 186.63 | 921 | 90 | 171886.23 | معماري | CMH_01-A-372
590 | 3 | زيادة كمية | 373 | توريد وتركيب بورسلان للمبنى PW-02-A(VANGLISH PULIDO) | م² | 186.63 | 782 | 90 | 145944.66 | معماري | CMH_01-A-373
591 | 3 | زيادة كمية | 374 | توريد وتركيب بورسلان للمبنى PW-03-B(ATLANTIDA) | م² | 232.88 | 130 | 90 | 30274.4 | معماري | CMH_01-A-374
592 | 3 | زيادة كمية | 375 | توريد وتركيب SHOWER SET | عدد | 2080.8 | 14 | 90 | 29131.2 | ميكانيكا | CMH_01-ME-375
593 | 3 | زيادة كمية | 376 | توريد وتركيب واختبار وتشغيل DUCT SMOKE DEECTORS | عدد | 1471.34 | 24 | 90 | 35312.16 | ميكانيكا | CMH_01-ME-376
594 | 3 | زيادة كمية | 377 | توريد وتركيب واختبار وتشغيل MULTIDEECTORS | عدد | 761 | 36 | 90 | 27396 | ميكانيكا | CMH_01-ME-377
595 | 3 | زيادة كمية | 378 | بالمتر المسطح توريد وتركيب قماش ستائر(Roller Blind)والسعر يشمل التوريد والتركيب | م² | 77.1 | 1180 | 90 | 90978 | معماري | CMH_01-A-378
596 | 3 | زيادة كمية | 379 | بالعدد توريد موتور سومفي فرنسي والسعر يشعمل التوريد والتركيب | عدد | 1409.26 | 52 | 90 | 73281.52 | كهرباء | CMH_01-EE-379
597 | 3 | زيادة كمية | 380 | بالعدد توريدریموت سومفي 5قناه والسعر يشعمل التوريد والتركيب | عدد | 338.83 | 13 | 90 | 4404.79 | كهرباء | CMH_01-EE-380
598 | 3 | زيادة كمية | 381 | بالعدد توريدریموت سومفي 1قناه والسعر يشعمل التوريد والتركيب | عدد | 298.98 | 13 | 90 | 3886.74 | كهرباء | CMH_01-EE-381
599 | 4 | زيادة كمية | 382 | توريد وتركيب كوريان للمطابخ للدور الثالث | عدد | 9000 | 3 | 120 | 27000 | معماري | CMH_01-A-382
600 | 4 | زيادة كمية | 383 | توريد وتركيب رخام بيترا جراى للمينى سماكة 20 مم | عدد | 6600 | 10 | 120 | 66000 | معماري | CMH_01-A-383
601 | 4 | زيادة كمية | 384 | توريد وتركيب واختبار كابل 4*10 مم2 مع عزل حرارى بلاستيك PVC/PVC | م.ط | 55.37 | 1190 | 120 | 65890.3 | كهرباء | CMH_01-EE-384
602 | 4 | زيادة كمية | 385 | توريد وتركيب ,واستبدال القواطع الخاصة بلوحة ال UPS | عدد | 80 | 34 | 120 | 2720 | كهرباء | CMH_01-EE-385
603 | 4 | زيادة كمية | 386 | توريد وتركيب فيش صناعى 32 أمبير 2P+E | عدد | 190.8 | 32 | 120 | 6105.6 | كهرباء | CMH_01-EE-386
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150

## المستخدمون
الاسم الكامل | البريد الإلكتروني | الدور | الجهة | الهاتف | ملاحظات | معرّف خارجي (External Ref)
محمد العرفج | ma.alarfaj@momah.gov.sa | معتمد نهائي | إدارة التطوير والتأهيل | 555180602 | صلاحية الاعتماد النهائي | CMH_01-USR-001
حسام الحبلين | halhablayn-Contractor@momah.gov.sa | مدير مشروع | إدارة التطوير والتأهيل | 554319723 | إدارة المشروع والمتابعة | CMH_01-USR-002
عبدالله الدرع | aaldera-contractor@momah.gov.sa | جودة | إدارة التطوير والتأهيل | 555617766 | ضبط الجودة والمراجعة | CMH_01-USR-003
أنس الغامدي | anaalghamdi-contractor@momah.gov.sa | تدقيق | إدارة التطوير والتأهيل | 530506008 | تدقيق المطالبات المالية | CMH_01-USR-004
محمود مساد | mahmoud.ragab@beeah.sa | مكتب استشاري | شركة البيئة | 508444507 | الإشراف على تنفيذ المشروع | CMH_01-USR-005
شركة الخليج المتطورة للمقاولات | info@gdci.com.sa | مقاول | شركة المقاولات | 583531923 | تقديم المطالبات وأوامر التغيير | CMH_01-USR-006

## الجاهزية
📊 لوحة جاهزية الملف — CMH_01
| القسم | الحقول المطلوبة | الحقول المعبّأة | نسبة الإنجاز
| العقد — الحقول الأساسية | 6 | 6 | 100
| بنود العقد | 1930 | 1930 | 100
| المطالبات (أول مطالبة) | 5 | 5 | 100
| أوامر التغيير | 17 | 17 | 100
| المستخدمون (اسم+بريد) | 0 | 10 | 0
| الإجمالي | 1958 | 1968 | 100
📋 ملخص المشروع
| قيمة العقد (شامل الضريبة) | 65767202.57
| عدد البنود | 0
| حد أوامر التغيير (10%) | 5718887.18
| عدد المطالبات المعتمدة | 21
| إجمالي المعتمدة | 65105699.053
| نسبة الإنجاز الكلية | 0
🔎 فحوصات جاهزية الترحيل للمنصة
| الفحص | النتيجة | الحالة | ملاحظة
| حد أوامر التغيير 10% | 9.2185 | ✅ | يجب أن تكون النسبة < 10%
| عدد المطالبات المعتمدة | 21 | ✅ | جاهزة لتوليد شهادات الإتمام
| عدد سجلات الحركة | 0 | ✅ | للترحيل إلى claim_workflow
| عدد المستخدمين الواقعيين | 6 | ✅ | بدون صفوف الأمثلة
| نسبة اكتمال البيانات الإجمالية | 100 | ✅ | من لوحة الجاهزية أعلاه
| مرفقات إجبارية موجودة | 0 | ✅ | لا توجد مرفقات إجبارية مفقودة
| 🎯 المؤشر الإجمالي للجاهزية |  | 🟢 جاهز للترحيل
| 🎯 المؤشر الإجمالي للجاهزية |  | 🟢 جاهز للترحيل

## سجل الحركة
📋 سجل الحركة — تتبع تحولات المطالبات بين المراحل الستة
م | رقم المطالبة | التاريخ والوقت | الفاعل (البريد) | الفاعل (الدور) | الإجراء | من حالة | إلى حالة | السبب / الملاحظة | معرّف خارجي
1 | 1 | 2024-05-31 14:30 | ma.alarfaj@momah.gov.sa | معتمد نهائي | اعتماد | عند المعتمد | معتمدة | مطالبة سليمة وفق المتطلبات | CMH_01-WF-001
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200

## مراجع (hidden)
التخصصات (مرتبة حسب المجال) |  | أنواع البند | أنواع العملية
اسم التخصص | الرمز | مقاولات | زيادة كمية
معماري | A | استشارية | تقليل كمية
مدني | C |  | حذف بند
ميكانيكا | ME |  | تمديد مدة
تكييف | HV |  | استحداث بند جديد
صحي | PL
كهرباء | EE
منخفض الجهد | LV
سلامة وإطفاء | FF
أثاث | FUN
موقع عام | LS
إشراف | SUP
أخرى | OT

## سجل المرفقات
📎 سجل المرفقات — تتبع رفع PDFs | [8 empty] | 📊 إحصاءات المرفقات
📌 الصفوف تُولَّد آلياً. حدّث 'حالة الرفع' عند تحميل الملف للمجلد. | [8 empty] | إجباري — موجود | 0
م | نوع الكيان | رقم الكيان | نوع المستند | الإجبارية | اسم الملف المتوقع | المجلد | حالة الرفع | تاريخ الرفع | إجباري — مفقود ⚠ | 0
1 | مطالبة | CMH_01-CLM-001 | فاتورة | إجباري | CMH_01-CLM-001-INVOICE.pdf | 04_PAYMENTS |  |  | اختياري — موجود | 0
2 | مطالبة | CMH_01-CLM-001 | تقرير فني | إجباري | CMH_01-CLM-001-TECHREPORT.pdf | 04_PAYMENTS |  |  | نسبة الاكتمال % | 0
3 | مطالبة | CMH_01-CLM-001 | اعتماد | اختياري | CMH_01-CLM-001-APPROVAL.pdf | 05_APPROVALS
4 | مطالبة | CMH_01-CLM-001 | شهادة إتمام | اختياري | CMH_01-CLM-001-CERTIFICATE.pdf | 06_CERTIFICATES
5 | مطالبة | CMH_01-CLM-002 | فاتورة | إجباري | CMH_01-CLM-002-INVOICE.pdf | 04_PAYMENTS
6 | مطالبة | CMH_01-CLM-002 | تقرير فني | إجباري | CMH_01-CLM-002-TECHREPORT.pdf | 04_PAYMENTS
7 | مطالبة | CMH_01-CLM-002 | اعتماد | اختياري | CMH_01-CLM-002-APPROVAL.pdf | 05_APPROVALS
8 | مطالبة | CMH_01-CLM-002 | شهادة إتمام | اختياري | CMH_01-CLM-002-CERTIFICATE.pdf | 06_CERTIFICATES
9 | مطالبة | CMH_01-CLM-003 | فاتورة | إجباري | CMH_01-CLM-003-INVOICE.pdf | 04_PAYMENTS
10 | مطالبة | CMH_01-CLM-003 | تقرير فني | إجباري | CMH_01-CLM-003-TECHREPORT.pdf | 04_PAYMENTS
11 | مطالبة | CMH_01-CLM-003 | اعتماد | اختياري | CMH_01-CLM-003-APPROVAL.pdf | 05_APPROVALS
12 | مطالبة | CMH_01-CLM-003 | شهادة إتمام | اختياري | CMH_01-CLM-003-CERTIFICATE.pdf | 06_CERTIFICATES
13 | مطالبة | CMH_01-CLM-004 | فاتورة | إجباري | CMH_01-CLM-004-INVOICE.pdf | 04_PAYMENTS
14 | مطالبة | CMH_01-CLM-004 | تقرير فني | إجباري | CMH_01-CLM-004-TECHREPORT.pdf | 04_PAYMENTS
15 | مطالبة | CMH_01-CLM-004 | اعتماد | اختياري | CMH_01-CLM-004-APPROVAL.pdf | 05_APPROVALS
16 | مطالبة | CMH_01-CLM-004 | شهادة إتمام | اختياري | CMH_01-CLM-004-CERTIFICATE.pdf | 06_CERTIFICATES
17 | مطالبة | CMH_01-CLM-005 | فاتورة | إجباري | CMH_01-CLM-005-INVOICE.pdf | 04_PAYMENTS
18 | مطالبة | CMH_01-CLM-005 | تقرير فني | إجباري | CMH_01-CLM-005-TECHREPORT.pdf | 04_PAYMENTS
19 | مطالبة | CMH_01-CLM-005 | اعتماد | اختياري | CMH_01-CLM-005-APPROVAL.pdf | 05_APPROVALS
20 | مطالبة | CMH_01-CLM-005 | شهادة إتمام | اختياري | CMH_01-CLM-005-CERTIFICATE.pdf | 06_CERTIFICATES
21 | مطالبة | CMH_01-CLM-006 | فاتورة | إجباري | CMH_01-CLM-006-INVOICE.pdf | 04_PAYMENTS
22 | مطالبة | CMH_01-CLM-006 | تقرير فني | إجباري | CMH_01-CLM-006-TECHREPORT.pdf | 04_PAYMENTS
23 | مطالبة | CMH_01-CLM-006 | اعتماد | اختياري | CMH_01-CLM-006-APPROVAL.pdf | 05_APPROVALS
24 | مطالبة | CMH_01-CLM-006 | شهادة إتمام | اختياري | CMH_01-CLM-006-CERTIFICATE.pdf | 06_CERTIFICATES
25 | مطالبة | CMH_01-CLM-007 | فاتورة | إجباري | CMH_01-CLM-007-INVOICE.pdf | 04_PAYMENTS
26 | مطالبة | CMH_01-CLM-007 | تقرير فني | إجباري | CMH_01-CLM-007-TECHREPORT.pdf | 04_PAYMENTS
27 | مطالبة | CMH_01-CLM-007 | اعتماد | اختياري | CMH_01-CLM-007-APPROVAL.pdf | 05_APPROVALS
28 | مطالبة | CMH_01-CLM-007 | شهادة إتمام | اختياري | CMH_01-CLM-007-CERTIFICATE.pdf | 06_CERTIFICATES
29 | مطالبة | CMH_01-CLM-008 | فاتورة | إجباري | CMH_01-CLM-008-INVOICE.pdf | 04_PAYMENTS
30 | مطالبة | CMH_01-CLM-008 | تقرير فني | إجباري | CMH_01-CLM-008-TECHREPORT.pdf | 04_PAYMENTS
31 | مطالبة | CMH_01-CLM-008 | اعتماد | اختياري | CMH_01-CLM-008-APPROVAL.pdf | 05_APPROVALS
32 | مطالبة | CMH_01-CLM-008 | شهادة إتمام | اختياري | CMH_01-CLM-008-CERTIFICATE.pdf | 06_CERTIFICATES
33 | مطالبة | CMH_01-CLM-009 | فاتورة | إجباري | CMH_01-CLM-009-INVOICE.pdf | 04_PAYMENTS
34 | مطالبة | CMH_01-CLM-009 | تقرير فني | إجباري | CMH_01-CLM-009-TECHREPORT.pdf | 04_PAYMENTS
35 | مطالبة | CMH_01-CLM-009 | اعتماد | اختياري | CMH_01-CLM-009-APPROVAL.pdf | 05_APPROVALS
36 | مطالبة | CMH_01-CLM-009 | شهادة إتمام | اختياري | CMH_01-CLM-009-CERTIFICATE.pdf | 06_CERTIFICATES
37 | مطالبة | CMH_01-CLM-010 | فاتورة | إجباري | CMH_01-CLM-010-INVOICE.pdf | 04_PAYMENTS
38 | مطالبة | CMH_01-CLM-010 | تقرير فني | إجباري | CMH_01-CLM-010-TECHREPORT.pdf | 04_PAYMENTS
39 | مطالبة | CMH_01-CLM-010 | اعتماد | اختياري | CMH_01-CLM-010-APPROVAL.pdf | 05_APPROVALS
40 | مطالبة | CMH_01-CLM-010 | شهادة إتمام | اختياري | CMH_01-CLM-010-CERTIFICATE.pdf | 06_CERTIFICATES
41 | مطالبة | CMH_01-CLM-011 | فاتورة | إجباري | CMH_01-CLM-011-INVOICE.pdf | 04_PAYMENTS
42 | مطالبة | CMH_01-CLM-011 | تقرير فني | إجباري | CMH_01-CLM-011-TECHREPORT.pdf | 04_PAYMENTS
43 | مطالبة | CMH_01-CLM-011 | اعتماد | اختياري | CMH_01-CLM-011-APPROVAL.pdf | 05_APPROVALS
44 | مطالبة | CMH_01-CLM-011 | شهادة إتمام | اختياري | CMH_01-CLM-011-CERTIFICATE.pdf | 06_CERTIFICATES
45 | مطالبة | CMH_01-CLM-012 | فاتورة | إجباري | CMH_01-CLM-012-INVOICE.pdf | 04_PAYMENTS
46 | مطالبة | CMH_01-CLM-012 | تقرير فني | إجباري | CMH_01-CLM-012-TECHREPORT.pdf | 04_PAYMENTS
47 | مطالبة | CMH_01-CLM-012 | اعتماد | اختياري | CMH_01-CLM-012-APPROVAL.pdf | 05_APPROVALS
48 | مطالبة | CMH_01-CLM-012 | شهادة إتمام | اختياري | CMH_01-CLM-012-CERTIFICATE.pdf | 06_CERTIFICATES
49 | مطالبة | CMH_01-CLM-013 | فاتورة | إجباري | CMH_01-CLM-013-INVOICE.pdf | 04_PAYMENTS
50 | مطالبة | CMH_01-CLM-013 | تقرير فني | إجباري | CMH_01-CLM-013-TECHREPORT.pdf | 04_PAYMENTS
51 | مطالبة | CMH_01-CLM-013 | اعتماد | اختياري | CMH_01-CLM-013-APPROVAL.pdf | 05_APPROVALS
52 | مطالبة | CMH_01-CLM-013 | شهادة إتمام | اختياري | CMH_01-CLM-013-CERTIFICATE.pdf | 06_CERTIFICATES
53 | مطالبة | CMH_01-CLM-014 | فاتورة | إجباري | CMH_01-CLM-014-INVOICE.pdf | 04_PAYMENTS
54 | مطالبة | CMH_01-CLM-014 | تقرير فني | إجباري | CMH_01-CLM-014-TECHREPORT.pdf | 04_PAYMENTS
55 | مطالبة | CMH_01-CLM-014 | اعتماد | اختياري | CMH_01-CLM-014-APPROVAL.pdf | 05_APPROVALS
56 | مطالبة | CMH_01-CLM-014 | شهادة إتمام | اختياري | CMH_01-CLM-014-CERTIFICATE.pdf | 06_CERTIFICATES
57 | مطالبة | CMH_01-CLM-015 | فاتورة | إجباري | CMH_01-CLM-015-INVOICE.pdf | 04_PAYMENTS
58 | مطالبة | CMH_01-CLM-015 | تقرير فني | إجباري | CMH_01-CLM-015-TECHREPORT.pdf | 04_PAYMENTS
59 | مطالبة | CMH_01-CLM-015 | اعتماد | اختياري | CMH_01-CLM-015-APPROVAL.pdf | 05_APPROVALS
60 | مطالبة | CMH_01-CLM-015 | شهادة إتمام | اختياري | CMH_01-CLM-015-CERTIFICATE.pdf | 06_CERTIFICATES
61 | مطالبة | CMH_01-CLM-016 | فاتورة | إجباري | CMH_01-CLM-016-INVOICE.pdf | 04_PAYMENTS
62 | مطالبة | CMH_01-CLM-016 | تقرير فني | إجباري | CMH_01-CLM-016-TECHREPORT.pdf | 04_PAYMENTS
63 | مطالبة | CMH_01-CLM-016 | اعتماد | اختياري | CMH_01-CLM-016-APPROVAL.pdf | 05_APPROVALS
64 | مطالبة | CMH_01-CLM-016 | شهادة إتمام | اختياري | CMH_01-CLM-016-CERTIFICATE.pdf | 06_CERTIFICATES
65 | مطالبة | CMH_01-CLM-017 | فاتورة | إجباري | CMH_01-CLM-017-INVOICE.pdf | 04_PAYMENTS
66 | مطالبة | CMH_01-CLM-017 | تقرير فني | إجباري | CMH_01-CLM-017-TECHREPORT.pdf | 04_PAYMENTS
67 | مطالبة | CMH_01-CLM-017 | اعتماد | اختياري | CMH_01-CLM-017-APPROVAL.pdf | 05_APPROVALS
68 | مطالبة | CMH_01-CLM-017 | شهادة إتمام | اختياري | CMH_01-CLM-017-CERTIFICATE.pdf | 06_CERTIFICATES
69 | مطالبة | CMH_01-CLM-018 | فاتورة | إجباري | CMH_01-CLM-018-INVOICE.pdf | 04_PAYMENTS
70 | مطالبة | CMH_01-CLM-018 | تقرير فني | إجباري | CMH_01-CLM-018-TECHREPORT.pdf | 04_PAYMENTS
71 | مطالبة | CMH_01-CLM-018 | اعتماد | اختياري | CMH_01-CLM-018-APPROVAL.pdf | 05_APPROVALS
72 | مطالبة | CMH_01-CLM-018 | شهادة إتمام | اختياري | CMH_01-CLM-018-CERTIFICATE.pdf | 06_CERTIFICATES
73 | مطالبة | CMH_01-CLM-019 | فاتورة | إجباري | CMH_01-CLM-019-INVOICE.pdf | 04_PAYMENTS
74 | مطالبة | CMH_01-CLM-019 | تقرير فني | إجباري | CMH_01-CLM-019-TECHREPORT.pdf | 04_PAYMENTS
75 | مطالبة | CMH_01-CLM-019 | اعتماد | اختياري | CMH_01-CLM-019-APPROVAL.pdf | 05_APPROVALS
76 | مطالبة | CMH_01-CLM-019 | شهادة إتمام | اختياري | CMH_01-CLM-019-CERTIFICATE.pdf | 06_CERTIFICATES
77 | مطالبة | CMH_01-CLM-020 | فاتورة | إجباري | CMH_01-CLM-020-INVOICE.pdf | 04_PAYMENTS
78 | مطالبة | CMH_01-CLM-020 | تقرير فني | إجباري | CMH_01-CLM-020-TECHREPORT.pdf | 04_PAYMENTS
79 | مطالبة | CMH_01-CLM-020 | اعتماد | اختياري | CMH_01-CLM-020-APPROVAL.pdf | 05_APPROVALS
80 | مطالبة | CMH_01-CLM-020 | شهادة إتمام | اختياري | CMH_01-CLM-020-CERTIFICATE.pdf | 06_CERTIFICATES
81 | مطالبة | CMH_01-CLM-021 | فاتورة | إجباري | CMH_01-CLM-021-INVOICE.pdf | 04_PAYMENTS
82 | مطالبة | CMH_01-CLM-021 | تقرير فني | إجباري | CMH_01-CLM-021-TECHREPORT.pdf | 04_PAYMENTS
83 | مطالبة | CMH_01-CLM-021 | اعتماد | اختياري | CMH_01-CLM-021-APPROVAL.pdf | 05_APPROVALS
84 | مطالبة | CMH_01-CLM-021 | شهادة إتمام | اختياري | CMH_01-CLM-021-CERTIFICATE.pdf | 06_CERTIFICATES
85 | #REF! | #REF! | فاتورة | إجباري | #REF! | 04_PAYMENTS
86 | #REF! | #REF! | تقرير فني | إجباري | #REF! | 04_PAYMENTS
87 | #REF! | #REF! | اعتماد | اختياري | #REF! | 05_APPROVALS
88 | #REF! | #REF! | شهادة إتمام | اختياري | #REF! | 06_CERTIFICATES
89 | #REF! | #REF! | فاتورة | إجباري | #REF! | 04_PAYMENTS
90 | #REF! | #REF! | تقرير فني | إجباري | #REF! | 04_PAYMENTS
91 | #REF! | #REF! | اعتماد | اختياري | #REF! | 05_APPROVALS
92 | #REF! | #REF! | شهادة إتمام | اختياري | #REF! | 06_CERTIFICATES
93 | #REF! | #REF! | فاتورة | إجباري | #REF! | 04_PAYMENTS
94 | #REF! | #REF! | تقرير فني | إجباري | #REF! | 04_PAYMENTS
95 | #REF! | #REF! | اعتماد | اختياري | #REF! | 05_APPROVALS
96 | #REF! | #REF! | شهادة إتمام | اختياري | #REF! | 06_CERTIFICATES
97 | #REF! | #REF! | فاتورة | إجباري | #REF! | 04_PAYMENTS
98 | #REF! | #REF! | تقرير فني | إجباري | #REF! | 04_PAYMENTS
99 | #REF! | #REF! | اعتماد | اختياري | #REF! | 05_APPROVALS
100 | #REF! | #REF! | شهادة إتمام | اختياري | #REF! | 06_CERTIFICATES
101 | #REF! | #REF! | فاتورة | إجباري | #REF! | 04_PAYMENTS
102 | #REF! | #REF! | تقرير فني | إجباري | #REF! | 04_PAYMENTS
103 | #REF! | #REF! | اعتماد | اختياري | #REF! | 05_APPROVALS
104 | #REF! | #REF! | شهادة إتمام | اختياري | #REF! | 06_CERTIFICATES
105 | #REF! | #REF! | فاتورة | إجباري | #REF! | 04_PAYMENTS
106 | #REF! | #REF! | تقرير فني | إجباري | #REF! | 04_PAYMENTS
107 | #REF! | #REF! | اعتماد | اختياري | #REF! | 05_APPROVALS
108 | #REF! | #REF! | شهادة إتمام | اختياري | #REF! | 06_CERTIFICATES
109 | #REF! | #REF! | فاتورة | إجباري | #REF! | 04_PAYMENTS
110 | #REF! | #REF! | تقرير فني | إجباري | #REF! | 04_PAYMENTS
111 | #REF! | #REF! | اعتماد | اختياري | #REF! | 05_APPROVALS
112 | #REF! | #REF! | شهادة إتمام | اختياري | #REF! | 06_CERTIFICATES
113 | #REF! | #REF! | فاتورة | إجباري | #REF! | 04_PAYMENTS
114 | #REF! | #REF! | تقرير فني | إجباري | #REF! | 04_PAYMENTS
115 | #REF! | #REF! | اعتماد | اختياري | #REF! | 05_APPROVALS
116 | #REF! | #REF! | شهادة إتمام | اختياري | #REF! | 06_CERTIFICATES
117 | #REF! | #REF! | فاتورة | إجباري | #REF! | 04_PAYMENTS
118 | #REF! | #REF! | تقرير فني | إجباري | #REF! | 04_PAYMENTS
119 | #REF! | #REF! | اعتماد | اختياري | #REF! | 05_APPROVALS
120 | #REF! | #REF! | شهادة إتمام | اختياري | #REF! | 06_CERTIFICATES
121 | #REF! | #REF! | فاتورة | إجباري | #REF! | 04_PAYMENTS
122 | #REF! | #REF! | تقرير فني | إجباري | #REF! | 04_PAYMENTS
123 | #REF! | #REF! | اعتماد | اختياري | #REF! | 05_APPROVALS
124 | #REF! | #REF! | شهادة إتمام | اختياري | #REF! | 06_CERTIFICATES
125 | #REF! | #REF! | فاتورة | إجباري | #REF! | 04_PAYMENTS
126 | #REF! | #REF! | تقرير فني | إجباري | #REF! | 04_PAYMENTS
127 | #REF! | #REF! | اعتماد | اختياري | #REF! | 05_APPROVALS
128 | #REF! | #REF! | شهادة إتمام | اختياري | #REF! | 06_CERTIFICATES
129 | #REF! | #REF! | فاتورة | إجباري | #REF! | 04_PAYMENTS
130 | #REF! | #REF! | تقرير فني | إجباري | #REF! | 04_PAYMENTS
131 | #REF! | #REF! | اعتماد | اختياري | #REF! | 05_APPROVALS
132 | #REF! | #REF! | شهادة إتمام | اختياري | #REF! | 06_CERTIFICATES
133 | #REF! | #REF! | فاتورة | إجباري | #REF! | 04_PAYMENTS
134 | #REF! | #REF! | تقرير فني | إجباري | #REF! | 04_PAYMENTS
135 | #REF! | #REF! | اعتماد | اختياري | #REF! | 05_APPROVALS
136 | #REF! | #REF! | شهادة إتمام | اختياري | #REF! | 06_CERTIFICATES
137 | #REF! | #REF! | فاتورة | إجباري | #REF! | 04_PAYMENTS
138 | #REF! | #REF! | تقرير فني | إجباري | #REF! | 04_PAYMENTS
139 | #REF! | #REF! | اعتماد | اختياري | #REF! | 05_APPROVALS
140 | #REF! | #REF! | شهادة إتمام | اختياري | #REF! | 06_CERTIFICATES
141 |  |  | فاتورة | إجباري |  | 04_PAYMENTS
142 |  |  | تقرير فني | إجباري |  | 04_PAYMENTS
143 |  |  | اعتماد | اختياري |  | 05_APPROVALS
144 |  |  | شهادة إتمام | اختياري |  | 06_CERTIFICATES
145 |  |  | فاتورة | إجباري |  | 04_PAYMENTS
146 |  |  | تقرير فني | إجباري |  | 04_PAYMENTS
147 |  |  | اعتماد | اختياري |  | 05_APPROVALS
148 |  |  | شهادة إتمام | اختياري |  | 06_CERTIFICATES
149 |  |  | فاتورة | إجباري |  | 04_PAYMENTS
150 |  |  | تقرير فني | إجباري |  | 04_PAYMENTS
151 |  |  | اعتماد | اختياري |  | 05_APPROVALS
152 |  |  | شهادة إتمام | اختياري |  | 06_CERTIFICATES
153 |  |  | فاتورة | إجباري |  | 04_PAYMENTS
154 |  |  | تقرير فني | إجباري |  | 04_PAYMENTS
155 |  |  | اعتماد | اختياري |  | 05_APPROVALS
156 |  |  | شهادة إتمام | اختياري |  | 06_CERTIFICATES
157 |  |  | فاتورة | إجباري |  | 04_PAYMENTS
158 |  |  | تقرير فني | إجباري |  | 04_PAYMENTS
159 |  |  | اعتماد | اختياري |  | 05_APPROVALS
160 |  |  | شهادة إتمام | اختياري |  | 06_CERTIFICATES
161 |  |  | فاتورة | إجباري |  | 04_PAYMENTS
162 |  |  | تقرير فني | إجباري |  | 04_PAYMENTS
163 |  |  | اعتماد | اختياري |  | 05_APPROVALS
164 |  |  | شهادة إتمام | اختياري |  | 06_CERTIFICATES
165 |  |  | فاتورة | إجباري |  | 04_PAYMENTS
166 |  |  | تقرير فني | إجباري |  | 04_PAYMENTS
167 |  |  | اعتماد | اختياري |  | 05_APPROVALS
168 |  |  | شهادة إتمام | اختياري |  | 06_CERTIFICATES
169 |  |  | فاتورة | إجباري |  | 04_PAYMENTS
170 |  |  | تقرير فني | إجباري |  | 04_PAYMENTS
171 |  |  | اعتماد | اختياري |  | 05_APPROVALS
172 |  |  | شهادة إتمام | اختياري |  | 06_CERTIFICATES
173 |  |  | فاتورة | إجباري |  | 04_PAYMENTS
174 |  |  | تقرير فني | إجباري |  | 04_PAYMENTS
175 |  |  | اعتماد | اختياري |  | 05_APPROVALS
176 |  |  | شهادة إتمام | اختياري |  | 06_CERTIFICATES
177 |  |  | فاتورة | إجباري |  | 04_PAYMENTS
178 |  |  | تقرير فني | إجباري |  | 04_PAYMENTS
179 |  |  | اعتماد | اختياري |  | 05_APPROVALS
180 |  |  | شهادة إتمام | اختياري |  | 06_CERTIFICATES
181 |  |  | فاتورة | إجباري |  | 04_PAYMENTS
182 |  |  | تقرير فني | إجباري |  | 04_PAYMENTS
183 |  |  | اعتماد | اختياري |  | 05_APPROVALS
184 |  |  | شهادة إتمام | اختياري |  | 06_CERTIFICATES
185 |  |  | فاتورة | إجباري |  | 04_PAYMENTS
186 |  |  | تقرير فني | إجباري |  | 04_PAYMENTS
187 |  |  | اعتماد | اختياري |  | 05_APPROVALS
188 |  |  | شهادة إتمام | اختياري |  | 06_CERTIFICATES
189 |  |  | فاتورة | إجباري |  | 04_PAYMENTS
190 |  |  | تقرير فني | إجباري |  | 04_PAYMENTS
191 |  |  | اعتماد | اختياري |  | 05_APPROVALS
192 |  |  | شهادة إتمام | اختياري |  | 06_CERTIFICATES
193 |  |  | فاتورة | إجباري |  | 04_PAYMENTS
194 |  |  | تقرير فني | إجباري |  | 04_PAYMENTS
195 |  |  | اعتماد | اختياري |  | 05_APPROVALS
196 |  |  | شهادة إتمام | اختياري |  | 06_CERTIFICATES
197 |  |  | فاتورة | إجباري |  | 04_PAYMENTS
198 |  |  | تقرير فني | إجباري |  | 04_PAYMENTS
199 |  |  | اعتماد | اختياري |  | 05_APPROVALS
200 |  |  | شهادة إتمام | اختياري |  | 06_CERTIFICATES
201 | أمر تغيير | CMH_01-VO-001 | وثيقة الأمر | إجباري | CMH_01-VO-001.pdf | 03_VO
202 | أمر تغيير | CMH_01-VO-001 | اعتماد الأمر | إجباري | CMH_01-VO-001-APPROVAL.pdf | 03_VO
203 | أمر تغيير | CMH_01-VO-001 | وثيقة الأمر | إجباري | CMH_01-VO-001.pdf | 03_VO
204 | أمر تغيير | CMH_01-VO-001 | اعتماد الأمر | إجباري | CMH_01-VO-001-APPROVAL.pdf | 03_VO
205 |  |  | وثيقة الأمر | إجباري |  | 03_VO
206 |  |  | اعتماد الأمر | إجباري |  | 03_VO
207 | أمر تغيير | CMH_01-VO-003 | وثيقة الأمر | إجباري | CMH_01-VO-003.pdf | 03_VO
208 | أمر تغيير | CMH_01-VO-003 | اعتماد الأمر | إجباري | CMH_01-VO-003-APPROVAL.pdf | 03_VO
209 | أمر تغيير | CMH_01-VO-004 | وثيقة الأمر | إجباري | CMH_01-VO-004.pdf | 03_VO
210 | أمر تغيير | CMH_01-VO-004 | اعتماد الأمر | إجباري | CMH_01-VO-004-APPROVAL.pdf | 03_VO
211 | أمر تغيير | CMH_01-VO-005 | وثيقة الأمر | إجباري | CMH_01-VO-005.pdf | 03_VO
212 | أمر تغيير | CMH_01-VO-005 | اعتماد الأمر | إجباري | CMH_01-VO-005-APPROVAL.pdf | 03_VO
213 |  |  | وثيقة الأمر | إجباري |  | 03_VO
214 |  |  | اعتماد الأمر | إجباري |  | 03_VO
215 |  |  | وثيقة الأمر | إجباري |  | 03_VO
216 |  |  | اعتماد الأمر | إجباري |  | 03_VO
217 |  |  | وثيقة الأمر | إجباري |  | 03_VO
218 |  |  | اعتماد الأمر | إجباري |  | 03_VO
219 |  |  | وثيقة الأمر | إجباري |  | 03_VO
220 |  |  | اعتماد الأمر | إجباري |  | 03_VO
221 | #REF! | #REF! | وثيقة الأمر | إجباري | #REF! | 03_VO
222 | #REF! | #REF! | اعتماد الأمر | إجباري | #REF! | 03_VO
223 | #REF! | #REF! | وثيقة الأمر | إجباري | #REF! | 03_VO
224 | #REF! | #REF! | اعتماد الأمر | إجباري | #REF! | 03_VO
225 | #REF! | #REF! | وثيقة الأمر | إجباري | #REF! | 03_VO
226 | #REF! | #REF! | اعتماد الأمر | إجباري | #REF! | 03_VO
227 | #REF! | #REF! | وثيقة الأمر | إجباري | #REF! | 03_VO
228 | #REF! | #REF! | اعتماد الأمر | إجباري | #REF! | 03_VO
229 | #REF! | #REF! | وثيقة الأمر | إجباري | #REF! | 03_VO
230 | #REF! | #REF! | اعتماد الأمر | إجباري | #REF! | 03_VO